## 首页
Sync+3.0 测试报告
历史记录
版本号 | 日期 | 作者/修订者 | 制订/修改内容 | 评审人/评审日期 | 评审要求
V1.0 | 2021-09-03 | 相正喜 | 相正喜

## Summary
CDX707 DCV Beta1 功能测试报告 | [11 empty] | 内容 | 说明
HW |  | A1 | [9 empty] | Pass | 测试结果Pass
SOC Version |  | 20211019_LA_NB_DCV0_ENG | [9 empty] | Fail | 测试结果Fail
MCU Version |  | 20211019_LA_NB_daily_ENG | [9 empty] | NT | 未测试
Test Date |  | 2021/10/20~2021/11/2 | [9 empty] | Block | 由于bug影响、版本、环境等原因，导致不能测试导致用例无法测试
Bench |  | 四台(A1硬件、12Channel 外置功放)
Tester |  | Sun Jun、Shan Tiantian、Xu Jie、Liu Shiwang、Zhang Yipeng | [9 empty] | NA | 用例设计不适用
Test result summary
Moudle | Total | Pass | Fail | Block | NA | Not Test | Pass Rate 计算方式：Pass/(Total-NA） | Pass Rate 计算方式：Pass/(Total-NA-Block） | Run Rate | Tester | Comments
Audio | 366 | 121 | 5 | 240 | 0 | 0 | 33.06% | 96.03% | 100% | Sun Jun
Bluetooth | 232 | 113 | 31 | 78 | 10 | 0 | 48.71% | 78.47% | 100% | Sun Jun
Climate | 102 | 40 | 0 | 62 | 0 | 0 | 39.22% | 100% | 100% | Shan Tiantian
Driver Assist | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0% | #DIV/0! | 100% | Liu Shiwang
General Setting | 59 | 12 | 10 | 32 | 5 | 0 | 20.34% | 54.55% | 100% | Liu Shiwang
Input 输入法 | 18 | 4 | 1 | 13 | 0 | 0 | 22.22% | 80% | 100% | Liu Shiwang
Map & Navigation | 772 | 445 | 67 | 222 | 38 | 0 | 57.64% | 86.91% | 100% | Xu Jie
Media | 256 | 138 | 3 | 98 | 17 | 0 | 53.91% | 97.87% | 100% | Sun Jun
Radio | 59 | 23 | 2 | 30 | 4 | 0 | 38.98% | 92% | 100% | Sun Jun
Vehicle Setting | 53 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0% | #DIV/0! | 100% | Zhang Yipeng
Video | 224 | 178 | 12 | 27 | 7 | 0 | 79.46% | 93.68% | 100% | Sun Jun
Voice Interaction Capability | 399 | 98 | 9 | 292 | 0 | 0 | 24.56% | 91.59% | 100% | Shan Tiantian
WiFi | 94 | 45 | 7 | 42 | 0 | 0 | 47.87% | 86.54% | 100% | Shan Tiantian
Total | 2646 | 1217 | 147 | 1201 | 81 | 0 | 45.99% | 89.22% | 100%
结合Phase5软件验收标准, 结论如下： 1. 软件完整度测试结果为45.99%，大于要求的40%，符合要求。 2. IG级缺陷修复率未达到100%，不符合要求。
严重问题
Bug ID | Supplier |  | 标题 | [6 empty] | 优先级 | Bug状态
APIMCIM-462 | YFVE |  | Phase5：【概率】长时间关机后第一次开机，ivi logo界面加载完成后，车机黑屏自动重启 | [6 empty] | Immediate Gating | Open
APIMCIM-469 | YFVE |  | Phase 5：【必现】车机连接手机蓝牙，拨打电话后，切换到其他页面，再打开电话，没有入口能查看该通话 | [6 empty] | Gating | Open
APIMCIM-471 | YFVE |  | Phase5：【必现】车机WiFi设置里，无可用网络通知开关，无已保存网络列表项 | [6 empty] | Gating | Open
APIMCIM-458 | YFVE |  | Phase5：【必现】车机WiFi添加网络，正确输入密码之后，一直显示：正在加入网络… | [6 empty] | Gating | Open
APIMCIM-381 | YFVE |  | Phase 5：【必现】车机连接手机蓝牙，拨打电话后，不会在通话记录列表最上方显示新拨打记录 | [6 empty] | Gating | Open
APIMCIM-452 | YFVE |  | Phase 5：【必现】车机电话设置页面，点击设置铃声没有反应，不显示铃声列表 | [6 empty] | Gating | Open
APIMCIM-402 | YFVE |  | Phase 5：【必现】车机电话设置页面，"来电免打扰""静音私密模式" "低电池电量通知" "多设备来电提示音" 4个开关info按钮点击没有反应 | [6 empty] | Gating | Open
APIMCIM-453 | YFVE |  | Phase 5：【必现】车机蓝牙设置页面，点击蓝牙开关后面的"i"按钮，无任何反应 | [6 empty] | Gating | Open
APIMCIM-455 | YFVE |  | Phase 5：【必现】打开随心看里的爱奇艺，页面显示空白 | [6 empty] | Gating | Open
APIMCIM-506 | YFVE |  | Phase 5：【必现】车机音效设置页面，缺少功能菜单"方位选择" | [6 empty] | Gating | Open
APIMCIM-533 | YFVE |  | Phase 5：【必现】车机蓝牙设置页面，修改蓝牙名称为20个汉字后保存，"蓝牙名称"四个字被挤出边界 | [6 empty] | Gating | Open
APIMCIM-398 | YFVE |  | Phase 5：【必现】车机All Apps页面，点击车载娱乐随心听，页面显示空白 | [6 empty] | Gating | Open
APIMCIM-487 | YFVE |  | Phase 5：【必现】车机All Apps页面，点击车载娱乐随心听，发生闪退 | [6 empty] | Gating | Open
APIMCIM-481 | YFVE |  | Phase5：【必现】车机WiFi已连接，再连接同一部手机蓝牙，蓝牙会被断开 | [6 empty] | Gating | Open
APIMCIM-442 | YFVE |  | Phase 5：【必现】车机电话设置页面，管理联系人点击"更新联系人"，一直显示"正在更新联系人..."弹窗，但并未成功更新 | [6 empty] | Gating | Open
APIMCIM-474 | YFVE |  | Phase 5：【必现】车机连接手机蓝牙，在拨号键盘界面，不输入数字，直接点击拨打按钮，不会回拨最后一次显示的电话号码 | [6 empty] | Gating | Open
APIMCIM-479 | YFVE |  | Phase 5：【必现】车机常规设置的关于页面，点击法律条款，不能打开详情页 | [6 empty] | Gating | Open
APIMCIM-460 | TS |  | Phase 5：【必现】车机设置里的常规设置页面，点击意见反馈，不能打开页面 | [6 empty] | Gating | Open
APIMCIM-459 | TS |  | Phase5：【必现】WiFi连接附近网络里的WiFi，输入错误密码之后，未提示“密码错误“ | [6 empty] | Gating | Open
APIMCIM-485 | TS |  | Phase 5：【必现】车机设置页面，点击"系统设置"右侧的搜索icon，无任何反应 | [6 empty] | Gating | Open
APIMCIM-457 | Ford |  | Phase 5：【必现】蓝牙音乐播放页面，不显示播放曲目的专辑图片 | [6 empty] | Gating | Open
APIMCIM-388 | Ford |  | Phase5：【概率】车机开机后，第一次进蓝牙音乐界面，声音输出是收音机 | [6 empty] | Gating | Open
APIMCIM-472 | Ford |  | Phase5：【概率】车机连接蓝牙手机后，播放蓝牙音乐再切到FM/AM，声音是蓝牙音乐 | [6 empty] | Gating | Open
APIMCIM-422 | Baidu |  | Phase5：【概率】车机WiFi连接之后自动断开，且再次连接需要输入密码 | [6 empty] | Gating | Open
APIMCIM-418 | Baidu |  | Phase 5：【必现】车机本地收音机，FM显示0.7MHz-1.8MHz | [6 empty] | Gating | Open
APIMCIM-433 | Baidu |  | Phase 5：【必现】车机本地收音机，AM和FM自动搜索到最后时又会从头开始重新搜索电台 | [6 empty] | Gating | Open
APIMCIM-431 | Baidu |  | Phase 5：【必现】车机蓝牙设置页面，点击搜索蓝牙设备，点击"搜索设备"按钮文本或者右侧刷新按钮无任何反应 | [6 empty] | Gating | Open
APIMCIM-434 | Baidu |  | Phase 5：【必现】车机车辆控制页面，点击驾驶模式，显示8个重复菜单"标准模式" | [6 empty] | Gating | Open
APIMCIM-379 | Baidu |  | Phase5：【必现】开机音量不记忆 | [6 empty] | Gating | Open
APIMCIM-468 | Baidu |  | Phase 5：【必现】无法登录百度账号 | [6 empty] | Immediate Gating | Open
APIMCIM-465 | Baidu |  | Phase 5：【必现】离线模式下，无法发起除本市之外的地点算路 | [6 empty] | Gating | Open
APIMCIM-397 | Baidu |  | Phase 5：【必现】语音指令在百度地图内不可用 | [6 empty] | Gating | Open
APIMCIM-389 | Baidu |  | Phase 5：【必现】终点是商场、景区、火车站、机场、大学类，不会弹出子POI提示框 | [6 empty] | Gating | Open
APIMCIM-446 | Baidu |  | Phase5：【概率】“你好，林肯/小度小度“默认唤醒词。车机无响应，不能唤醒 | [6 empty] | Gating | Open
APIMCIM-445 | Baidu |  | Phase 5：【必现】打开在线收音机，页面显示空白 | [6 empty] | Gating | Open
APIMCIM-406 | Baidu |  | Phase5：【必现】One-shot唤醒:“你好福特，我要去机场”,车机无反应 | [6 empty] | Gating | Open
APIMCIM-467 | Baidu |  | Phase5：【必现】车机非全时免唤醒，不能正确响应指令 | [6 empty] | Gating | Open
APIMCIM-473 | Baidu |  | Phase5：【必现】语音离线指令 Offline Command,车机无反应 | [6 empty] | Gating | Open
APIMCIM-501 | Baidu |  | Phase 5：【必现】百度地图设置中无"在线算路优先"开关供用户选择 | [6 empty] | Gating | Open
APIMCIM-403 | Baidu |  | Phase 5：【必现】在路线详情页规避某路段，提示规避成功，但路线中依然包含该路段 | [6 empty] | Gating | Open
APIMCIM-514 | Baidu |  | Phase 5：【必现】车牌号无法保存，限行路线规避开关无法打开 | [6 empty] | Gating | Open
APIMCIM-515 | Baidu |  | Phase 5：【必现】终点是区域面时，终点区域没有描边高亮 | [6 empty] | Gating | Open
APIMCIM-516 | Baidu |  | Phase 5：【必现】双指同时上下移动，不能改变底图俯仰角 | [6 empty] | Gating | Open
APIMCIM-496 | Baidu |  | Phase 5：【必现】百度地图中无“熟路模式”入口 | [6 empty] | Gating | Open
APIMCIM-491 | Baidu |  | Phase 5：【必现】路线详情页无回车位按钮和路况开关按钮 | [6 empty] | Gating | Open
APIMCIM-493 | Baidu |  | Phase 5：【必现】唤醒语音"小度小度""播放蓝牙音乐"，不会跳转到蓝牙音乐播放 | [6 empty] | Gating | Open
APIMCIM-507 | Baidu |  | Phase 5：【概率】自动模式下，白天/黑夜无法准确切换 | [6 empty] | Gating | Open
APIMCIM-518 | Baidu |  | Phase5：【必现】车机全局免唤醒 - QQ音乐等应用运行时（包含后台运行），不能识别指令 （暂停/播放). | [6 empty] | Gating | Open
APIMCIM-410 | Baidu |  | Phase 5：【必现】离线算路结果页，底图不显示起终点和蚯蚓线 | [6 empty] | Gating | Open
APIMCIM-411 | Baidu |  | Phase 5：【必现】离线模式下，无法通过搜索记录发起算路 | [6 empty] | Gating | Open

## Buglist
Issue Type | Issue key | Summary | Custom field (AIMS #) | Custom field (Supplier.) | Priority | Affects Version/s | Component/s | Status | Created | Fix Version/s | Reporter | Custom field (Product Owner) | Assignee | Updated | Labels | Labels | Labels
Bug | APIMCIM-462 | Phase 5：【必现】副驾蓝牙耳机，无法搜索到耳机设备 |  | YFVE | Immediate Gating | LA_DCV0_ENG | B# Multimedia 多媒体 | In Progress | 2021-10-28 15:45 | LA_DCV1_ENG | xwang314 |  | zliu151 | 2021-11-01 10:11 | CDC_IVITst | CDC_Phase5 | CDX707
Bug | APIMCIM-469 | Phase 5：【必现】蓝牙设置中无设置“默认主卡设备设备”功能 |  | YFVE | Immediate Gating | LA_DCV0_ENG | B# Multimedia 多媒体 | In Progress | 2021-11-01 09:43 | LA_DCV1_ENG | xwang314 |  | zliu151 | 2021-11-04 13:13 | CDC_IVITst | CDC_Phase5 | CDX707
Bug | APIMCIM-471 | Phase 5：【必现】接听第二通蓝牙电话后，第一通蓝牙电话被直接挂断未被保持 |  | YFVE | Immediate Gating | LA_DCV0_ENG | B# Multimedia 多媒体 | Awaiting implementation | 2021-11-01 10:57 | LA_DCV1_ENG | xwang314 |  | yzhu101 | 2021-11-06 01:19 | CDC_IVITst | CDC_Phase5 | CDX707
Bug | APIMCIM-458 | Phase 5：【必现】车机连接多路蓝牙设备，非通话界面无法下拉切换设备 |  | YFVE | Gating | LA_DCV0_ENG | B# Multimedia 多媒体 | Test | 2021-10-28 14:48 | LA_DCV0.1_ENG | xwang314 |  | yzhu101 | 2021-10-30 00:07 | CDC_IVITst | CDC_Phase5 | CDx707
Bug | APIMCIM-381 | Phase 5：【偶发】车机断电后重新上电，一直在开机动画页面不能进入Home页面 |  | YFVE | Gating | LA_DCV0_ENG | T# System Function 系统功能 | Awaiting implementation | 2021-10-21 15:28 | LA_DCV1_ENG | jsun62 | zxiang6 | jchen328 | 2021-11-01 16:33 | CDC_IVITst | CDC_Phase5 | CDX707
Bug | APIMCIM-452 | Phase 5：【偶发】插入U盘，打开随心看，爱奇艺页面跟本地视频页面重叠 |  | YFVE | Gating | LA_DCV0_ENG | B# Multimedia 多媒体 | Test | 2021-10-28 10:28 | LA_DCV0.1_ENG | jsun62 | zxiang6 | pxu41 | 2021-11-01 16:59 | CDC_IVITst | CDC_Phase5 | CDX707
Bug | APIMCIM-402 | Phase 5：【必现】蓝牙设备连接成功后，”紧急救援“开关未默认关闭状态 |  | YFVE | Gating | LA_DCV0_ENG | B# Multimedia 多媒体 | In Progress | 2021-10-22 20:27 | LA_DCV2_ENG | xwang314 |  | zliu151 | 2021-10-29 19:01 | CDC_IVITst | CDC_Phase5 | CDX707
Bug | APIMCIM-453 | Phase 5：【必现】本地视频页面，插拔U盘，后台发生Crash |  | YFVE | Gating | LA_DCV0_ENG | B# Multimedia 多媒体 | Test | 2021-10-28 10:35 | LA_DCV0.1_ENG | jsun62 | zxiang6 | pxu41 | 2021-10-28 15:33 | CDC_IVITst | CDC_Phase5 | CDX707
Bug | APIMCIM-455 | Phase 5：【必现】本地视频页面，拔出U盘，仍显示视频列表，点击视频播放，显示黑屏后台一直在Crash |  | YFVE | Gating | LA_DCV0_ENG | B# Multimedia 多媒体 | Test | 2021-10-28 10:50 | LA_DCV0.1_ENG | jsun62 | zxiang6 | pxu41 | 2021-10-28 15:34 | CDC_IVITst | CDC_Phase5 | CDX707
Bug | APIMCIM-506 | Phase 5：【偶发】断电后再上电，开机动画卡死后自动重启成功 |  | YFVE | Gating | LA_DCV0_ENG | T# System Function 系统功能 | Awaiting implementation | 2021-11-02 17:17 |  | jsun62 | zxiang6 | jchen328 | 2021-11-03 23:34 | CDC_IVITst | CDC_Phase5 | CDX707
Bug | APIMCIM-533 | Phase 5：【必现】FM/AM播放电台页面，点击"在线电台"，无任何反应 |  | YFVE | Gating | LA_DCV0_ENG | B# Multimedia 多媒体 | To Do | 2021-11-04 13:49 |  | jsun62 | zxiang6 | fhuang37 | 2021-11-04 13:50 | CDC_IVITst | CDC_Phase5 | CDX707
Bug | APIMCIM-398 | Phase 5：【必现】小视频播放器窗口左侧上下滑，不显示调节亮度动画，且不能调节屏幕亮度 |  | YFVE | Gating | LA_DCV0_ENG | B# Multimedia 多媒体 | To Do | 2021-10-22 18:37 | LA_DCV1_ENG | jsun62 | zxiang6 | zlu33 | 2021-11-05 14:37 | CDC_IVITst | CDC_Phase5 | CDX707
Bug | APIMCIM-487 | Phase 5：【必现】FM/AM页面，搜索到电台后，不显示在"自动存台"下方 |  | YFVE | Gating | LA_DCV0_ENG | B# Multimedia 多媒体 | Test | 2021-11-02 10:31 | LA_DCV1_ENG | jsun62 | zxiang6 | fzhang55 | 2021-11-05 16:51 | CDC_IVITst | CDC_Phase5 | CDX707
Bug | APIMCIM-481 | Phase 5：【偶发】FM/AM页面点击搜索电台不显示搜索动画，也搜索不到电台 |  | YFVE | Gating | LA_DCV0_ENG | B# Multimedia 多媒体 | Test | 2021-11-01 19:35 | LA_DCV1_ENG | jsun62 | zxiang6 | fzhang55 | 2021-11-05 16:51 | CDC_IVITst | CDC_Phase5 | CDX707
Bug | APIMCIM-442 | Phase 5：【必现】AM电台播放频率显示错误98300KHZ |  | YFVE | Gating | LA_DCV0_ENG | B# Multimedia 多媒体 | Test | 2021-10-27 11:32 | LA_DCV1_ENG | tshan3 | zxiang6 | fzhang55 | 2021-11-05 16:47 | CDC_IVITst | CDC_Phase5 | CDX707
Bug | APIMCIM-474 | Phase 5：【必现】结束第二通蓝牙电话后，此设备会自动断开与车机的蓝牙连接 |  | YFVE | Gating | LA_DCV0_ENG | U# System Setting 系统设置 | Awaiting implementation | 2021-11-01 11:22 | LA_DCV1_ENG | xwang314 |  | yzhu101 | 2021-11-06 01:37 | CDC_IVITst | CDC_Phase5 | CDX707
Bug | APIMCIM-479 | Phase 5：【必现】通话时，拨打第二通电话，切换到首页，没有入口能查看该通话 |  | YFVE | Gating | LA_DCV0_ENG | T# System Function 系统功能 | Awaiting implementation | 2021-11-01 18:43 | LA_DCV1_ENG | jsun62 | xyafei | yzhu101 | 2021-11-06 01:18 | CDC_IVITst | CDC_Phase5 | CDX707
Bug | APIMCIM-450 | Phase 5：【必现】蓝牙电话通话界面，麦克风静音无作用 |  | YFVE | High | LA_DCV0_ENG | B# Multimedia 多媒体 | To Do | 2021-10-27 16:14 | LA_DCV1_ENG | xwang314 |  | yzhu101 | 2021-10-30 00:56 | CDC_IVITst | CDC_Phase5 | CDX707
Bug | APIMCIM-456 | Phase 5：【必现】蓝牙设备关闭通讯访问权限，车机端同步通讯录失败无提示 |  | YFVE | High | LA_DCV0_ENG | B# Multimedia 多媒体 | Awaiting implementation | 2021-10-28 13:42 | LA_DCV1_ENG | xwang314 |  | yzhu101 | 2021-11-01 18:30 | CDC_IVITst | CDC_Phase5 | CDX707
Bug | APIMCIM-461 | Phase 5：【必现】主蓝牙设备搜索，不应显示蓝牙耳机设备 |  | YFVE | High | LA_DCV0_ENG | B# Multimedia 多媒体 | In Progress | 2021-10-28 15:35 | LA_DCV1_ENG | xwang314 |  | zliu151 | 2021-11-01 17:11 | CDC_IVITst | CDC_Phase5 | CDX707
Bug | APIMCIM-440 | Phase 5：【必现】车机连接WiFi热点，还在连接中状态时，右上角已经显示WiFi强度图标 |  | YFVE | High | LA_DCV0_ENG | U# System Setting 系统设置 | Test | 2021-10-27 11:00 | LA_DCV0.1_ENG | tshan3 | mzhan102 | pxu41 | 2021-10-29 10:26 | CDC_IVITst | CDC_Phase5 | CDX707
Bug | APIMCIM-423 | Phase5：【必现】时间设置弹窗显示30s不会超时自动确认 |  | YFVE | High | LA_DCV0_ENG | U# System Setting 系统设置 | In Progress | 2021-10-25 15:52 | LA_DCV1_ENG | sliu141 | xhuang93 | zliu151 | 2021-10-29 19:30 | CDC_IVITst | CDC_Phase5 | CDX707
Bug | APIMCIM-394 | Phase5：【必现】温度单位、度量单位、胎压单位选项POPUP没有关闭“X”按钮 |  | YFVE | High | LA_DCV0_ENG | U# System Setting 系统设置 | In Progress | 2021-10-22 17:06 | LA_DCV1_ENG | sliu141 | xli244 | zliu151 | 2021-10-29 19:28 | CDC_IVITst | CDC_Phase5 | CDX707
Bug | APIMCIM-424 | Phase5：【必现】12小时制小时数显示0~11 |  | YFVE | High | LA_DCV0_ENG | U# System Setting 系统设置 | Test | 2021-10-25 16:12 | LA_DCV0.1_ENG | sliu141 | xhuang93 | pxu41 | 2021-10-28 13:48 | CDC_IVITst | CDC_Phase5 | CDX707
Bug | APIMCIM-449 | Phase 5：【偶发】All apps页面点击右下角设置按钮，打开设置立即发生闪退 |  | YFVE | High | LA_DCV0_ENG | U# System Setting 系统设置 | Test | 2021-10-27 15:53 | LA_DCV0.1_ENG | jsun62 | xqi14 | pxu41 | 2021-10-28 13:30 | CDC_IVITst | CDC_Phase5 | CDX707
Bug | APIMCIM-438 | Phase 5：【必现】车机未连接WiFi，右上角有WiFi图标显示 |  | YFVE | High | LA_DCV0_ENG | U# System Setting 系统设置 | In Progress | 2021-10-27 10:46 | LA_DCV1_ENG | tshan3 | mzhan102 | fzhang55 | 2021-10-28 17:25 | CDC_IVITst | CDC_Phase5 | CDX707
Bug | APIMCIM-395 | Phase 5：【必现】连接不能上网的WiFi，WiFi图标显示不正确 |  | YFVE | High | LA_DCV0_ENG | U# System Setting 系统设置 | Test | 2021-10-22 17:20 | LA_DCV1_ENG | tshan3 | mzhan102 | pxu41 | 2021-11-02 09:05 | CDC_IVITst | CDC_Phase5 | CDX707
Bug | APIMCIM-439 | Phase 5：【必现】车机WiFi可用网络列表下，开放性网络图标显示不正确 |  | YFVE | High | LA_DCV0_ENG | U# System Setting 系统设置 | Test | 2021-10-27 10:53 | LA_DCV1_ENG | tshan3 | mzhan102 | pxu41 | 2021-11-02 09:05 | CDC_IVITst | CDC_Phase5 | CDX707
Bug | APIMCIM-454 | Phase 5：【偶发】插入U盘，打开随心看，进入本地视频，拔出U盘，随心看闪退 |  | YFVE | High | LA_DCV0_ENG | B# Multimedia 多媒体 | Test | 2021-10-28 10:40 | LA_DCV0.1_ENG | jsun62 | zxiang6 | pxu41 | 2021-11-03 23:57 | CDC_IVITst | CDC_Phase5 | CDX707
Bug | APIMCIM-534 | Phase 5：【必现】FM/AM播放电台页面，收藏超过18个电台，仍能收藏成功 |  | YFVE | High | LA_DCV0_ENG | B# Multimedia 多媒体 | To Do | 2021-11-04 14:01 |  | jsun62 | zxiang6 | fhuang37 | 2021-11-04 14:02 | CDC_IVITst | CDC_Phase5 | CDX707
Bug | APIMCIM-535 | Phase 5：【必现】FM/AM页面，点击编辑收藏列表，点击"全选""取消收藏"，没弹出toast"已取消收藏" |  | YFVE | High | LA_DCV0_ENG | B# Multimedia 多媒体 | To Do | 2021-11-04 14:38 |  | jsun62 | zxiang6 | fhuang37 | 2021-11-04 14:41 | CDC_IVITst | CDC_Phase5 | CDX707
Bug | APIMCIM-536 | Phase 5：【必现】FM/AM页面，收藏列表为空时仍显示"编辑"按钮 |  | YFVE | High | LA_DCV0_ENG | B# Multimedia 多媒体 | To Do | 2021-11-04 15:12 |  | jsun62 | zxiang6 | fhuang37 | 2021-11-04 15:12 | CDC_IVITst | CDC_Phase5 | CDX707
Bug | APIMCIM-488 | Phase 5：【必现】FM/AM页面，电台频率下方的发光的刻度图标显示长度太短 |  | YFVE | High | LA_DCV0_ENG | B# Multimedia 多媒体 | Test | 2021-11-02 10:40 | LA_DCV1_ENG | jsun62 | zxiang6 | fzhang55 | 2021-11-05 16:53 | CDC_IVITst | CDC_Phase5 | CDX707
Bug | APIMCIM-492 | Phase 5：【必现】FM/AM页面，添加收藏一个电台，收藏按钮不显示高亮效果 |  | YFVE | High | LA_DCV0_ENG | B# Multimedia 多媒体 | Test | 2021-11-02 11:12 | LA_DCV1_ENG | jsun62 | zxiang6 | fzhang55 | 2021-11-05 16:53 | CDC_IVITst | CDC_Phase5 | CDX707
Bug | APIMCIM-508 | Phase 5：【必现】FM/AM无收藏电台时，"FM收藏"下方不提示"收藏列表为空" |  | YFVE | High | LA_DCV0_ENG | B# Multimedia 多媒体 | Test | 2021-11-02 17:32 | LA_DCV1_ENG | jsun62 | zxiang6 | fzhang55 | 2021-11-05 16:53 | CDC_IVITst | CDC_Phase5 | CDX707
Bug | APIMCIM-499 | Phase 5：【必现】FM/AM页面取消收藏电台时，不会显示二次确认弹窗"确认要取消收藏？" |  | YFVE | High | LA_DCV0_ENG | B# Multimedia 多媒体 | Test | 2021-11-02 16:31 | LA_DCV1_ENG | jsun62 | zxiang6 | fzhang55 | 2021-11-05 16:52 | CDC_IVITst | CDC_Phase5 | CDX707
Bug | APIMCIM-490 | Phase 5：【必现】FM/AM页面，电台列表右侧的频谱图标不显示动效 |  | YFVE | High | LA_DCV0_ENG | B# Multimedia 多媒体 | Test | 2021-11-02 11:06 | LA_DCV1_ENG | jsun62 | zxiang6 | fzhang55 | 2021-11-05 16:52 | CDC_IVITst | CDC_Phase5 | CDX707
Bug | APIMCIM-489 | Phase 5：【必现】FM/AM页面，添加/取消收藏时的toast显示太短小 |  | YFVE | High | LA_DCV0_ENG | B# Multimedia 多媒体 | Test | 2021-11-02 10:50 | LA_DCV1_ENG | jsun62 | zxiang6 | fzhang55 | 2021-11-05 16:52 | CDC_IVITst | CDC_Phase5 | CDX707
Bug | APIMCIM-509 | Phase 5：【必现】FM/AM页面，第二次点击手动调频，未输入频率时，"确定"按钮非置灰状态 |  | YFVE | High | LA_DCV0_ENG | B# Multimedia 多媒体 | Test | 2021-11-02 17:42 | LA_DCV1_ENG | jsun62 | zxiang6 | fzhang55 | 2021-11-05 16:53 | CDC_IVITst | CDC_Phase5 | CDX707
Bug | APIMCIM-482 | Phase 5：【偶发】FM/AM页面无论滑动微调还是点击"<"">"按钮，频率都不改变 |  | YFVE | High | LA_DCV0_ENG | B# Multimedia 多媒体 | Test | 2021-11-01 19:39 | LA_DCV1_ENG | jsun62 | zxiang6 | fzhang55 | 2021-11-05 16:53 | CDC_IVITst | CDC_Phase5 | CDX707
Bug | APIMCIM-483 | Phase 5：【偶发】FM/AM页面点击右下角设置按钮，设置发生闪退 |  | YFVE | High | LA_DCV0_ENG | U# System Setting 系统设置 | Test | 2021-11-01 19:56 | LA_DCV1_ENG | jsun62 | xqi14 | fzhang55 | 2021-11-05 16:53 | CDC_IVITst | CDC_Phase5 | CDX707
Bug | APIMCIM-382 | Phase 5：【必现】收音机页面，调节频率到107.80MHz左右，下面108.0和87.5发生重叠 |  | YFVE | High | LA_DCV0_ENG | B# Multimedia 多媒体 | Test | 2021-10-21 15:41 | LA_DCV1_ENG | jsun62 | zxiang6 | fzhang55 | 2021-11-05 16:51 | CDC_IVITst | CDC_Phase5 | CDX707
Bug | APIMCIM-486 | Phase 5：【必现】FM/AM页面，搜台过程中，"自动存台"下方不显示"正在自动搜索频道..."的动效 |  | YFVE | High | LA_DCV0_ENG | B# Multimedia 多媒体 | Test | 2021-11-02 10:22 | LA_DCV1_ENG | jsun62 | zxiang6 | fzhang55 | 2021-11-05 16:51 | CDC_IVITst | CDC_Phase5 | CDX707
Bug | APIMCIM-500 | Phase 5：【必现】FM/AM无收藏电台时，编辑页面没有提示"收藏列表为空"，title上却高亮显示"取消全选/取消收藏" |  | YFVE | High | LA_DCV0_ENG | B# Multimedia 多媒体 | Test | 2021-11-02 16:44 | LA_DCV1_ENG | jsun62 | zxiang6 | fzhang55 | 2021-11-05 16:52 | CDC_IVITst | CDC_Phase5 | CDX707
Bug | APIMCIM-497 | Phase 5：【必现】FM/AM页面，点击编辑收藏页面，播放的电台没被高亮，也不显示频谱图标 |  | YFVE | High | LA_DCV0_ENG | B# Multimedia 多媒体 | Test | 2021-11-02 13:58 | LA_DCV1_ENG | jsun62 | zxiang6 | fzhang55 | 2021-11-05 16:52 | CDC_IVITst | CDC_Phase5 | CDX707
Bug | APIMCIM-494 | Phase 5：【必现】FM/AM页面，点击编辑收藏的电台列表，会自动选中所有电台 |  | YFVE | High | LA_DCV0_ENG | B# Multimedia 多媒体 | Test | 2021-11-02 13:49 | LA_DCV1_ENG | jsun62 | zxiang6 | fzhang55 | 2021-11-05 16:52 | CDC_IVITst | CDC_Phase5 | CDX707
Bug | APIMCIM-498 | Phase 5：【必现】FM/AM的编辑收藏页面，被取消的收藏电台仍显示在收藏列表里 |  | YFVE | High | LA_DCV0_ENG | B# Multimedia 多媒体 | Test | 2021-11-02 16:29 | LA_DCV1_ENG | jsun62 | zxiang6 | fzhang55 | 2021-11-05 16:52 | CDC_IVITst | CDC_Phase5 | CDX707
Bug | APIMCIM-477 | Phase 5：【必现】通话时，切到非通话页面，浮标上的通话时间不会更新 |  | YFVE | High | LA_DCV0_ENG | T# System Function 系统功能 | Awaiting implementation | 2021-11-01 16:35 | LA_DCV1_ENG | jsun62 | xyafei | yzhu101 | 2021-11-06 01:17 | CDC_IVITst | CDC_Phase5 | CDX707
Bug | APIMCIM-414 | Phase 5：【必现】关闭手机通讯录访问权限，连接蓝牙设备下载通讯录无”下载失败“提示 |  | YFVE | Medium | LA_DCV0_ENG | B# Multimedia 多媒体 | Awaiting implementation | 2021-10-25 11:14 | LA_DCV1_ENG | xwang314 |  | yzhu101 | 2021-10-30 00:23 | CDC_IVITst | CDC_Phase5 | CDX707
Bug | APIMCIM-447 | Phase 5：【必现】蓝牙电话通话中，通话界面未显示来电人归属地信息 |  | YFVE | Medium | LA_DCV0_ENG | B# Multimedia 多媒体 | Awaiting implementation | 2021-10-27 15:31 | LA_DCV1_ENG | xwang314 |  | yzhu101 | 2021-10-30 00:36 | CDC_IVITst | CDC_Phase5 | CDX707
Bug | APIMCIM-432 | Phase 5：【必现】蓝牙电话设置中，点击更新联系进入通讯录后未显示正在同步联系人 |  | YFVE | Medium | LA_DCV0_ENG | B# Multimedia 多媒体 | Awaiting implementation | 2021-10-26 15:24 | LA_DCV1_ENG | xwang314 |  | yzhu101 | 2021-10-30 00:25 | CDC_IVITst | CDC_Phase5 | CDX707
Bug | APIMCIM-437 | Phase 5：【必现】拨打蓝牙电话后，最新拨打记录未显示在通话记录最上方 |  | YFVE | Medium | LA_DCV0_ENG | B# Multimedia 多媒体 | Awaiting implementation | 2021-10-27 10:34 | LA_DCV1_ENG | xwang314 |  | yzhu101 | 2021-10-30 00:27 | CDC_IVITst | CDC_Phase5 | CDX707
Bug | APIMCIM-441 | Phase 5：【必现】蓝牙设备无通话记录时，车机端界面未提示“无通话记录” |  | YFVE | Medium | LA_DCV0_ENG | B# Multimedia 多媒体 | Awaiting implementation | 2021-10-27 11:02 | LA_DCV1_ENG | xwang314 |  | yzhu101 | 2021-10-30 00:28 | CDC_IVITst | CDC_Phase5 | CDX707
Bug | APIMCIM-444 | Phase 5：【必现】蓝牙设备未下载联系人时，通讯录界面显示错误 |  | YFVE | Medium | LA_DCV0_ENG | B# Multimedia 多媒体 | Test | 2021-10-27 13:51 | LA_DCV0.1_ENG | xwang314 |  | yzhu101 | 2021-10-30 00:34 | CDC_IVITst | CDC_Phase5 | CDX707
Bug | APIMCIM-451 | Phase 5：【必现】车机端拨打蓝牙电话界面，“静音”“手机接听”“键盘”按键应置灰不可点击 |  | YFVE | Medium | LA_DCV0_ENG | B# Multimedia 多媒体 | Awaiting implementation | 2021-10-27 16:30 | LA_DCV1_ENG | xwang314 |  | yzhu101 | 2021-10-30 00:41 | CDC_IVITst | CDC_Phase5 | CDx707
Bug | APIMCIM-400 | Phase 5：【必现】第三个设备连接电话时，无弹框提示 |  | YFVE | Medium | LA_DCV0_ENG | B# Multimedia 多媒体 | In Progress | 2021-10-22 19:55 | LA_DCV1_ENG | xwang314 |  | zliu151 | 2021-10-29 19:49 | CDC_IVITst | CDC_Phase5 | CDX707
Bug | APIMCIM-399 | Phase 5：【必现】车机蓝牙未搜索到设备时，未提示”本次搜索未查找到可用设备，请重新搜索“ |  | YFVE | Medium | LA_DCV0_ENG | B# Multimedia 多媒体 | In Progress | 2021-10-22 19:01 | LA_DCV1_ENG | xwang314 |  | zliu151 | 2021-10-29 19:48 | CDC_IVITst | CDC_Phase5 | CDX707
Bug | APIMCIM-416 | Phase 5：【必现】语音执行“我想听蓝牙音乐”后，跳转到蓝牙音乐时未自动播放音乐 |  | YFVE | Medium | LA_DCV0_ENG | B# Multimedia 多媒体 | Awaiting implementation | 2021-10-25 13:51 | LA_DCV1_ENG | xwang314 |  | thuang49 | 2021-10-29 19:46 | CDC_IVITst | CDC_Phase5 | CDX707
Bug | APIMCIM-426 | Phase 5：【必现】连接蓝牙设备后，电话设置中info开关点击无反应 |  | YFVE | Medium | LA_DCV0_ENG | B# Multimedia 多媒体 | In Progress | 2021-10-25 16:48 | LA_DCV2_ENG | xwang314 |  | zliu151 | 2021-10-29 19:50 | CDC_IVITst | CDC_Phase5 | CDX707
Bug | APIMCIM-430 | Phase 5：【必现】关闭蓝牙电话设置中多设备来电提示音后，蓝牙来电设备仍有提示音 |  | YFVE | Medium | LA_DCV0_ENG | B# Multimedia 多媒体 | Awaiting implementation | 2021-10-26 15:01 | LA_DCV1_ENG | xwang314 |  | yzhu101 | 2021-11-01 18:38 | CDC_IVITst | CDC_Phase5 | CDX707
Bug | APIMCIM-436 | Phase 5：【必现】蓝牙电话设置中无法删除所有联系人 |  | YFVE | Medium | LA_DCV0_ENG | B# Multimedia 多媒体 | Awaiting implementation | 2021-10-26 17:08 | LA_DCV1_ENG | xwang314 |  | yzhu101 | 2021-11-01 18:33 | CDC_IVITst | CDC_Phase5 | CDX707
Bug | APIMCIM-435 | Phase 5：【必现】播放蓝牙音乐切换蓝牙设备时，页面显示错误 |  | YFVE | Medium | LA_DCV0_ENG | B# Multimedia 多媒体 | Test | 2021-10-26 16:41 | LA_DCV1_ENG | xwang314 |  | pxu41 | 2021-10-29 09:53 | CDC_IVITst | CDC_Phase5 | CDX707
Bug | APIMCIM-425 | Phase 5：【必现】连接蓝牙设备后，进入电话设置点击设置铃声无反应 |  | YFVE | Medium | LA_DCV0_ENG | B# Multimedia 多媒体 | Test | 2021-10-25 16:37 | LA_DCV0.1_ENG | xwang314 |  | pxu41 | 2021-10-29 15:09 | CDC_IVITst | CDC_Phase5 | CDX707
Bug | APIMCIM-427 | Phase 5：【必现】蓝牙电话私密静音关闭，电话切换为私密模式时，随心听未恢复播放 |  | YFVE | Medium | LA_DCV0_ENG | B# Multimedia 多媒体 | Test | 2021-10-25 17:13 | LA_DCV0.1_ENG | xwang314 |  | pxu41 | 2021-10-28 15:55 | CDC_IVITst | CDC_Phase5 | CDX707
Bug | APIMCIM-412 | Phase 5：【必现】蓝牙设备连接后无电量设备信息显示 |  | YFVE | Medium | LA_DCV0_ENG | B# Multimedia 多媒体 | Test | 2021-10-25 10:37 | LA_DCV1_ENG | xwang314 |  | fzhang55 | 2021-11-02 18:14 | CDC_IVITst | CDC_Phase5 | CDX707
Bug | APIMCIM-448 | Phase 5：【必现】蓝牙电话通话界面，“静音”“手机接听”“键盘”按键无中文显示，与UI不符 |  | YFVE | Low | LA_DCV0_ENG | B# Multimedia 多媒体 | Awaiting implementation | 2021-10-27 15:44 | LA_DCV1_ENG | xwang314 |  | yzhu101 | 2021-10-30 00:44 | CDC_IVITst | CDC_Phase5 | CDX707
Bug | APIMCIM-460 | Phase 5：【必现】音量设置页面，调节音量到任意值，点击重置，音量恢复到错误的默认值 |  | TS | Gating | LA_DCV0_ENG | U# System Setting 系统设置 | Test | 2021-10-28 15:30 | LA_DCV0.1_ENG | jsun62 | mxia13 | lchu11 | 2021-11-01 20:34 | CDC_IVITst | CDC_Phase5 | CDX707
Bug | APIMCIM-459 | Phase 5：【必现】音效设置页面，点击播放THX Deep Note/播放Revel Experience，总是提示无法播放此视频 |  | TS | Gating | LA_DCV0_ENG | U# System Setting 系统设置 | In Progress | 2021-10-28 15:24 | LA_DCV1_ENG | jsun62 | mxia13 | lchu11 | 2021-11-04 17:21 | CDC_IVITst | CDC_Phase5 | CDX707
Bug | APIMCIM-485 | Phase 5：【必现】音效设置的均衡器页面，调节高、中、低音调节控制条，共有14级，与UE不符 |  | TS | Gating | LA_DCV0_ENG | U# System Setting 系统设置 | In Progress | 2021-11-02 10:14 | Request_Reject | jsun62 | xqi14 | jsun62 | 2021-11-05 17:17 | CDC_IVITst | CDC_Phase5 | CDX707
Bug | APIMCIM-484 | Phase 5：【必现】音效设置页面，点击"音量设置/均衡器/平衡衰减"菜单的非">"按钮区域不会进入下一级菜单 |  | TS | High | LA_DCV0_ENG | U# System Setting 系统设置 | Test | 2021-11-02 10:06 | LA_DCV0.1_ENG | jsun62 | xqi14 | lchu11 | 2021-11-04 17:18 | CDC_IVITst | CDC_Phase5 | CDX707
Bug | APIMCIM-372 | Phase 5：【必现】开启速度补偿，BT通话音/VR播报时百度导航播报/来电铃声/去电铃声时，调节车速，声音无变化. |  | TS | High | LA_DCV0_ENG | B# Multimedia 多媒体 | To Do | 2021-10-19 14:27 | Request_Reject | pxu41 | mxia13 | pxu41 | 2021-11-05 17:08 | CDC_Phase5 | CDX707 | YFVE
Bug | APIMCIM-346 | 【Phase5】【Setting】【5/5】音效设置页面，点击>才能进入子界面，点击文字和有效区域，无法进入 |  | TS | Medium | LA_DCV0_ENG | U# System Setting 系统设置 | Test | 2021-09-26 15:00 | LA_DCV0.1_ENG | ybu2 | xhuang93 | lchu11 | 2021-11-02 10:51 | CDC_Phase5 | CDX707 | YFVE
Bug | APIMCIM-344 | Phase 5：【必现】音效设置中有两个车速音量调整选项 |  | TS | Medium | LA_DCV0_ENG | U# System Setting 系统设置 | Test | 2021-09-26 14:01 | LA_DCV0.1_ENG | ybu2 | xhuang93 | lchu11 | 2021-11-02 10:52 | CDC_Phase5 | CDX707 | YFVE
Bug | APIMCIM-457 | Phase 5：【必现】接听蓝牙电话和微信来电时，车机端无声音输出 |  | Ford | Immediate Gating | LA_DCV0_ENG | B# Multimedia 多媒体 | Awaiting implementation | 2021-10-28 13:50 | LA_DCV1_ENG | xwang314 |  | fhuang37 | 2021-11-05 17:01 | CDC_IVITst | CDC_Phase5 | CDX707
Bug | APIMCIM-388 | Phase 5：【必现】修改手机端热点名称，车机端WiFi重新打开后，热点名称没有实时更新 |  | Ford | Gating | LA_DCV0_ENG | U# System Setting 系统设置 | In Progress | 2021-10-22 14:13 | Request_Reject | tshan3 | mzhan102 | tshan3 | 2021-11-03 23:32 | CDC_IVITst | CDC_Phase5 | CDX707
Bug | APIMCIM-472 | Phase 5：【必现】第二通蓝牙电话来电时，车机界面点击挂断或接听按钮无反应 |  | Ford | Gating | LA_DCV0_ENG | B# Multimedia 多媒体 | Awaiting implementation | 2021-11-01 11:18 |  | xwang314 |  | fhuang37 | 2021-11-05 16:59 | CDC_IVITst | CDC_Phase5 | CDX707
Bug | APIMCIM-480 | Phase 5：【偶发】蓝牙音乐在播放，进度条在前进，但状态却是"暂停" |  | Ford | High | LA_DCV0_ENG | B# Multimedia 多媒体 | To Do | 2021-11-01 19:03 |  | jsun62 | zxiang6 | jsun62 | 2021-11-03 23:38 | CDC_IVITst | CDC_Phase5 | CDX707
Bug | APIMCIM-421 | Phase 5：【必现】手机端切换播放器播放蓝牙音乐时，屏幕按键暂停状态，实际音乐正在播放 |  | Ford | Medium | LA_DCV0_ENG | B# Multimedia 多媒体 | In Progress | 2021-10-25 15:05 |  | xwang314 |  | fhuang37 | 2021-11-05 17:03 | CDC_IVITst | CDC_Phase5 | CDX707
Bug | APIMCIM-422 | Phase 5：【必现】已登录爱奇艺，播放器窗口点击两次收藏按钮，不能取消收藏 |  | Baidu | Gating | LA_DCV0_ENG | B# Multimedia 多媒体 | Test | 2021-10-25 15:09 | LA_DCV0.1_ENG | jsun62 | zxiang6 | xzhou105 | 2021-10-26 10:39 | CDC_IVITst | CDC_Phase5 | CDX707
Bug | APIMCIM-418 | Phase 5：【必现】爱奇艺播放页右侧上下滑，不能调节音量大小 |  | Baidu | Gating | LA_DCV0_ENG | B# Multimedia 多媒体 | Test | 2021-10-25 13:59 | LA_DCV0.1_ENG | jsun62 | zxiang6 | xzhou105 | 2021-10-26 10:49 | CDC_IVITst | CDC_Phase5 | CDX707
Bug | APIMCIM-433 | Phase 5：【必现】新闻播放器页面，点击"音效跳转"按钮无反应，没有跳转至系统音效设置页面 |  | Baidu | Gating | LA_DCV0_ENG | B# Multimedia 多媒体 | Test | 2021-10-26 16:31 | LA_DCV1_ENG | jsun62 | zxiang6 | mli103 | 2021-10-26 19:04 | CDC_IVITst | CDC_Phase5 | CDX707
Bug | APIMCIM-431 | Phase 5：【必现】AI电台，点击"音效跳转"按钮无反应，没有跳转至系统音效设置页面 |  | Baidu | Gating | LA_DCV0_ENG | B# Multimedia 多媒体 | Test | 2021-10-26 15:08 | LA_DCV1_ENG | jsun62 | zxiang6 | mli103 | 2021-10-26 19:04 | CDC_IVITst | CDC_Phase5 | CDX707
Bug | APIMCIM-434 | Phase 5：【必现】新闻播放器页面，点击"切换播放模式"按钮无反应，不能切换播放模式 |  | Baidu | Gating | LA_DCV0_ENG | B# Multimedia 多媒体 | Test | 2021-10-26 16:32 | LA_DCV0.1_ENG | jsun62 | zxiang6 | bli80 | 2021-10-27 14:16 | CDC_IVITst | CDC_Phase5 | CDX707
Bug | APIMCIM-379 | Phase 5：【必现】爱奇艺页面筛选影片时，页面卡住黑屏且后台发生Crash |  | Baidu | Gating | LA_DCV0_ENG | B# Multimedia 多媒体 | Test | 2021-10-21 15:16 | LA_DCV0.1_ENG | jsun62 | zxiang6 | bli80 | 2021-10-27 14:20 | CDC_IVITst | CDC_Phase5 | CDX707
Bug | APIMCIM-468 | Phase 5：【必现】挂断蓝牙电话后，多媒体音乐未恢复播放 |  | Baidu | Gating | LA_DCV0_ENG | B# Multimedia 多媒体 | Awaiting implementation | 2021-10-29 17:22 |  | xwang314 |  | bli80 | 2021-11-01 19:57 | CDC_IVITst | CDC_Phase5 | CDX707
Bug | APIMCIM-465 | Phase 5：【必现】QQ音乐页面，点击"热门歌曲"按钮无反应 |  | Baidu | Gating | LA_DCV0_ENG | B# Multimedia 多媒体 | To Do | 2021-10-29 12:09 | LA_DCV0_ENG | jsun62 | zxiang6 | bli80 | 2021-11-01 20:10 | CDC_IVITst | CDC_Phase5 | CDX707
Bug | APIMCIM-397 | Phase 5：【必现】小视频播放器窗口右侧上下滑，不能调节音量大小 |  | Baidu | Gating | LA_DCV0_ENG | B# Multimedia 多媒体 | Test | 2021-10-22 18:35 | LA_DCV0.1_ENG | jsun62 | zxiang6 | xzhou105 | 2021-10-29 10:52 | CDC_IVITst | CDC_Phase5 | CDX707
Bug | APIMCIM-389 | Phase 5：【必现】小视频的我的收藏页面，无法取消仅有的一个收藏视频 |  | Baidu | Gating | LA_DCV0_ENG | B# Multimedia 多媒体 | Test | 2021-10-22 14:53 | LA_DCV1_ENG | jsun62 | zxiang6 | xzhou105 | 2021-10-29 11:56 | CDC_IVITst | CDC_Phase5 | CDX707
Bug | APIMCIM-446 | Phase 5：【必现】在线收音机播放器窗口点击"音效跳转"按钮无反应，没有跳转至系统音效设置页面 |  | Baidu | Gating | LA_DCV0_ENG | B# Multimedia 多媒体 | Test | 2021-10-27 14:04 | LA_DCV1_ENG | jsun62 | zxiang6 | bli80 | 2021-10-29 14:46 | CDC_IVITst | CDC_Phase5 | CDX707
Bug | APIMCIM-445 | Phase 5：【必现】在线收音机播放器页面，点击"切换播放模式"按钮无反应，不能切换播放模式 |  | Baidu | Gating | LA_DCV0_ENG | B# Multimedia 多媒体 | To Do | 2021-10-27 13:57 | LA_DCV2_ENG | jsun62 | zxiang6 | bli80 | 2021-10-29 14:49 | CDC_IVITst | CDC_Phase5 | CDX707
Bug | APIMCIM-406 | Phase 5：【必现】百度地图界面UI显示不符合HMI规格 |  | Baidu | Gating | LA_DCV0_ENG | A# Navigation 地图导航 | To Do | 2021-10-23 17:19 |  | jxu148 | lyao17 | lyao17 | 2021-10-29 09:00 | CDC_IVITst | CDC_Phase5 | CDX707
Bug | APIMCIM-467 | Phase 5：【偶发】百度地图闪退后车机重启 |  | Baidu | Gating | LA_DCV0_ENG | A# Navigation 地图导航 | To Do | 2021-10-29 17:05 |  | jxu148 | lyao17 | zlu31 | 2021-10-29 17:05 | CDC_IVITst | CDC_Phase5 | CDX707
Bug | APIMCIM-473 | Phase 5：【必现】AR导航投屏到PanoL时，投屏界面的占比不正确；AR切换专业，没有缩小成card1显示 |  | Baidu | Gating | LA_DCV0_ENG | A# Navigation 地图导航 | To Do | 2021-11-01 11:21 |  | jxu148 | lyao17 | zlu31 | 2021-11-01 11:21 | CDC_IVITst | CDC_Phase5 | CDX707
Bug | APIMCIM-501 | Phase 5：【必现】自定义唤醒词设置后，发送成功，设置框不自动消失，且车机用自定义唤醒无反应 |  | Baidu | Gating | LA_DCV0_ENG | U# System Setting 系统设置 | To Do | 2021-11-02 16:57 |  | tshan3 | mzhan102 | bchen82 | 2021-11-03 10:50 | CDC_IVITst | CDC_Phase5 | CDX707
Bug | APIMCIM-403 | Phase 5：【偶发】快速连续放大/缩小地图后发生crash |  | Baidu | Gating | LA_DCV0_ENG | A# Navigation 地图导航 | Awaiting implementation | 2021-10-23 17:08 |  | jxu148 | lyao17 | wzhan157 | 2021-11-03 13:49 | CDC_IVITst | CDC_Phase5 | CDX707
Bug | APIMCIM-514 | Phase 5：【必现】喜马拉雅"我的收藏"页面，删除专辑失败 |  | Baidu | Gating | LA_DCV0_ENG | B# Multimedia 多媒体 | To Do | 2021-11-03 14:41 |  | jsun62 | zxiang6 | bchen82 | 2021-11-03 14:42 | CDC_IVITst | CDC_Phase5 | CDX707
Bug | APIMCIM-515 | Phase 5：【必现】全工时时，输入有效语音后，时间未达到30s就退出 |  | Baidu | Gating | LA_DCV0_ENG | C# Intelligent Digital Assitant 智能数字助手 | To Do | 2021-11-03 14:43 |  | tshan3 | mzhan102 | bchen82 | 2021-11-03 14:43 | CDC_IVITst | CDC_Phase5 | CDX707
Bug | APIMCIM-516 | Phase 5：【必现】在全国范围内搜索,搜索结果城市列表无法上下滑动 |  | Baidu | Gating | LA_DCV0_ENG | A# Navigation 地图导航 | To Do | 2021-11-03 14:50 |  | jxu148 | lyao17 | zlu31 | 2021-11-03 14:50 | CDC_IVITst | CDC_Phase5 | CDX707
Bug | APIMCIM-496 | Phase 5：【必现】语音设置下，唤醒词都显示为你好 福特" |  | Baidu | Gating | LA_DCV0_ENG | U# System Setting 系统设置 | To Do | 2021-11-02 13:55 |  | tshan3 | mzhan102 | bchen82 | 2021-11-02 13:55 | CDC_IVITst | CDC_Phase5 | CDX707
Bug | APIMCIM-491 | Phase 5：【必现】路径规划界面弹出的车牌设置小黄条不可点击 |  | Baidu | Gating | LA_DCV0_ENG | A# Navigation 地图导航 | To Do | 2021-11-02 11:09 |  | jxu148 | lyao17 | zlu31 | 2021-11-02 11:09 | CDC_IVITst | CDC_Phase5 | CDX707
Bug | APIMCIM-493 | Phase 5：【必现】自定义唤醒词，设置2-3个字时，没有自动在唤醒词前加"你好" |  | Baidu | Gating | LA_DCV0_ENG | U# System Setting 系统设置 | To Do | 2021-11-02 13:41 |  | tshan3 | mzhan102 | bchen82 | 2021-11-02 13:41 | CDC_IVITst | CDC_Phase5 | CDX707
Bug | APIMCIM-507 | Phase 5：【必现】全双工时，呼入电话，没有立即退出全双工 |  | Baidu | Gating | LA_DCV0_ENG | U# System Setting 系统设置 | To Do | 2021-11-02 17:20 |  | tshan3 | mzhan102 | bchen82 | 2021-11-03 10:52 | CDC_IVITst | CDC_Phase5 | CDX707
Bug | APIMCIM-518 | Phase 5：【必现】语音设置下，语音播报种类不正确 |  | Baidu | Gating | LA_DCV0_ENG | C# Intelligent Digital Assitant 智能数字助手 | To Do | 2021-11-03 14:57 |  | tshan3 | mzhan102 | bchen82 | 2021-11-03 14:57 | CDC_IVITst | CDC_Phase5 | CDX707
Bug | APIMCIM-410 | Phase 5：【必现】熟路模式下无回车位/放大缩小比例尺/更多入口 |  | Baidu | Gating | LA_DCV0_ENG | A# Navigation 地图导航 | Awaiting implementation | 2021-10-23 17:28 | Request_Reject | jxu148 | lyao17 | lyao17 | 2021-11-05 17:19 | CDC_IVITst | CDC_Phase5 | CDX707
Bug | APIMCIM-411 | Phase 5：【必现】导航界面无回车位按钮 |  | Baidu | Gating | LA_DCV0_ENG | A# Navigation 地图导航 | Awaiting implementation | 2021-10-23 17:31 | Request_Reject | jxu148 | lyao17 | lyao17 | 2021-11-05 17:22 | CDC_IVITst | CDC_Phase5 | CDX707
Bug | APIMCIM-420 | Phase 5：【必现】未登录爱奇艺账号，播放VIP视频，扫码登录提示和登录二维码提示发生重叠 |  | Baidu | High | LA_DCV0_ENG | B# Multimedia 多媒体 | Test | 2021-10-25 14:55 | LA_DCV0.1_ENG | jsun62 | zxiang6 | xzhou105 | 2021-10-26 10:41 | CDC_IVITst | CDC_Phase5 | CDX707
Bug | APIMCIM-413 | Phase 5：【偶发】爱奇艺搜索页面，点击一个视频播放，点击上一个/下一个按钮，随心看发生闪退 |  | Baidu | High | LA_DCV0_ENG | B# Multimedia 多媒体 | Test | 2021-10-25 10:50 | LA_DCV0.1_ENG | jsun62 | zxiang6 | xzhou105 | 2021-10-26 10:46 | CDC_IVITst | CDC_Phase5 | CDX707
Bug | APIMCIM-415 | Phase 5：【偶发】爱奇艺点击首页推荐的《西游记》播放，切换清晰度时，播放页闪退并显示白屏 |  | Baidu | High | LA_DCV0_ENG | B# Multimedia 多媒体 | Test | 2021-10-25 13:24 | LA_DCV0.1_ENG | jsun62 | zxiang6 | xzhou105 | 2021-10-26 10:47 | CDC_IVITst | CDC_Phase5 | CDX707
Bug | APIMCIM-417 | Phase 5：【必现】爱奇艺播放页右侧上下滑，调节音量动画显示长条状，与UI不一致 |  | Baidu | High | LA_DCV0_ENG | B# Multimedia 多媒体 | Test | 2021-10-25 13:58 | LA_DCV0.1_ENG | jsun62 | zxiang6 | xzhou105 | 2021-10-26 10:48 | CDC_IVITst | CDC_Phase5 | CDX707
Bug | APIMCIM-384 | Phase 5：【必现】小视频页面点击进入搜索页面，没有默认激活输入框，不会闪烁光标弹出键盘 |  | Baidu | High | LA_DCV0_ENG | B# Multimedia 多媒体 | Test | 2021-10-21 16:43 | LA_DCV0.1_ENG | jsun62 | zxiang6 | xzhou105 | 2021-10-26 10:54 | CDC_IVITst | CDC_Phase5 | CDX707
Bug | APIMCIM-392 | Phase 5：【必现】爱奇艺帐号登录页面，底色显示白色，与UI不一致 |  | Baidu | High | LA_DCV0_ENG | B# Multimedia 多媒体 | Test | 2021-10-22 16:24 | LA_DCV0.1_ENG | jsun62 | zxiang6 | xzhou105 | 2021-10-26 10:58 | CDC_IVITst | CDC_Phase5 | CDX707
Bug | APIMCIM-393 | Phase 5：【必现】小视频播放器页面的进度条过于靠近播放按钮 |  | Baidu | High | LA_DCV0_ENG | B# Multimedia 多媒体 | Test | 2021-10-22 16:49 | LA_DCV0.1_ENG | jsun62 | zxiang6 | xzhou105 | 2021-10-26 10:59 | CDC_IVITst | CDC_Phase5 | CDX707
Bug | APIMCIM-401 | Phase 5：【必现】爱奇艺页面点击搜索按钮，输入多个字符后，输入的内容与"X"按钮重叠 |  | Baidu | High | LA_DCV0_ENG | B# Multimedia 多媒体 | Test | 2021-10-22 20:02 | LA_DCV1_ENG | jsun62 | zxiang6 | xzhou105 | 2021-10-26 11:06 | CDC_IVITst | CDC_Phase5 | CDX707
Bug | APIMCIM-352 | Phase 5：【必现】AI电台播放的音源与ID3信息显示不一致. |  | Baidu | High | LA_DCV0_ENG | B# Multimedia 多媒体 | Test | 2021-10-13 09:39 | LA_DCV1_ENG | pxu41 | zxiang6 | mli103 | 2021-10-26 11:07 | CDC_Phase5 | CDX707 | YFVE
Bug | APIMCIM-385 | Phase 5：【必现】随心看的小视频页面点击搜索按钮，输入多个字符后，输入的内容与"X"按钮重叠 |  | Baidu | High | LA_DCV0_ENG | B# Multimedia 多媒体 | Test | 2021-10-21 16:58 | LA_DCV1_ENG | jsun62 | zxiang6 | xzhou105 | 2021-10-26 11:08 | CDC_IVITst | CDC_Phase5 | CDX707
Bug | APIMCIM-350 | Phase 5：【必现】AI电台点击“上一首”按钮无效. |  | Baidu | High | LA_DCV0_ENG | B# Multimedia 多媒体 | Test | 2021-10-12 16:20 | LA_DCV1_ENG | pxu41 | zxiang6 | mli103 | 2021-10-26 11:03 | CDC_Phase5 | CDX707 | YFVE
Bug | APIMCIM-408 | Phase 5：【必现】搜索结果POI图层在车标图层之上，缩小地图车标会压盖水滴图标 |  | Baidu | High | LA_DCV0_ENG | A# Navigation 地图导航 | Awaiting implementation | 2021-10-23 17:24 | LA_R00_ENG | jxu148 | lyao17 | wzhan157 | 2021-10-26 11:47 | CDC_IVITst | CDC_Phase5 | CDX707
Bug | APIMCIM-407 | Phase 5：【必现】地图中开始/结束导航无语音播报 |  | Baidu | High | LA_DCV0_ENG | A# Navigation 地图导航 | Awaiting implementation | 2021-10-23 17:22 | LA_R00_ENG | jxu148 | lyao17 | wzhan157 | 2021-10-26 12:47 | CDC_IVITst | CDC_Phase5 | CDX707
Bug | APIMCIM-354 | Phase 5：【必现】喜马拉雅界面，点击“播放模式”按钮无效. |  | Baidu | High | LA_DCV0_ENG | B# Multimedia 多媒体 | Test | 2021-10-13 15:45 | LA_DCV1_ENG | pxu41 | zxiang6 | mli103 | 2021-10-26 14:46 | CDC_Phase5 | CDX707 | YFVE
Bug | APIMCIM-429 | Phase 5：【偶发】AI电台，点击"不喜欢"，随心听闪退 |  | Baidu | High | LA_DCV0_ENG | B# Multimedia 多媒体 | Test | 2021-10-26 14:54 | LA_DCV0.1_ENG | jsun62 | zxiang6 | mli103 | 2021-10-27 14:57 | CDC_IVITst | CDC_Phase5 | CDX707
Bug | APIMCIM-383 | Phase 5：【必现】随心看的小视频页面点击搜索按钮，无热词时不会默认显示"输入搜索内容" |  | Baidu | High | LA_DCV0_ENG | B# Multimedia 多媒体 | Test | 2021-10-21 16:32 | LA_DCV1_ENG | jsun62 | zxiang6 | xzhou105 | 2021-10-29 10:51 | CDC_IVITst | CDC_Phase5 | CDX707
Bug | APIMCIM-391 | Phase 5：【必现】小视频的我的收藏页面，删除一个视频后自动返回到收藏视频列表，但仍显示批量删除的标题 |  | Baidu | High | LA_DCV0_ENG | B# Multimedia 多媒体 | Test | 2021-10-22 15:37 | LA_DCV1_ENG | jsun62 | zxiang6 | xzhou105 | 2021-10-29 11:56 | CDC_IVITst | CDC_Phase5 | CDX707
Bug | APIMCIM-396 | Phase 5：【必现】小视频播放器窗口右侧上下滑，调节音量动画显示长条状，与UI不一致 |  | Baidu | High | LA_DCV0_ENG | B# Multimedia 多媒体 | Test | 2021-10-22 18:33 | LA_DCV0.1_ENG | jsun62 | zxiang6 | xzhou105 | 2021-10-29 10:53 | CDC_IVITst | CDC_Phase5 | CDX707
Bug | APIMCIM-386 | Phase 5：【必现】小视频的搜索页面，无历史记录时点击"删除"按钮，仍弹出清空历史记录的二次确认弹窗 |  | Baidu | High | LA_DCV0_ENG | B# Multimedia 多媒体 | Test | 2021-10-21 17:19 | LA_DCV1_ENG | jsun62 | zxiang6 | xzhou105 | 2021-10-29 10:50 | CDC_IVITst | CDC_Phase5 | CDX707
Bug | APIMCIM-464 | Phase 5：【偶发】AI电台页面进度条不刷新，播放总时间显示00:00，但播放时间正常 |  | Baidu | High | LA_DCV0_ENG | B# Multimedia 多媒体 | Test | 2021-10-29 11:09 | LA_DCV0.1_ENG | jsun62 | zxiang6 | bli80 | 2021-10-29 14:44 | CDC_IVITst | CDC_Phase5 | CDX707
Bug | APIMCIM-349 | Phase 5：【必现】AI电台/QQ音乐/喜马拉雅/新闻/在线收音机暂停后，再次点击“播放”按钮，无法播放. |  | Baidu | High | LA_DCV0_ENG | B# Multimedia 多媒体 | Test | 2021-10-12 16:08 | LA_DCV0.1_ENG | pxu41 | zxiang6 | mli103 | 2021-10-29 14:43 | CDC_Phase5 | CDX707 | YFVE
Bug | APIMCIM-443 | Phase 5：【必现】在线收音机播放器窗口点击收藏/取消收藏按钮，不会弹出toast"收藏成功/取消收藏成功" |  | Baidu | High | LA_DCV0_ENG | B# Multimedia 多媒体 | Test | 2021-10-27 13:43 | LA_DCV1_ENG | jsun62 | zxiang6 | bli80 | 2021-10-29 14:53 | CDC_IVITst | CDC_Phase5 | CDX707
Bug | APIMCIM-390 | Phase 5：【必现】小视频的我的收藏页面，即使有收藏的视频，标题的"编辑"仍是灰色 |  | Baidu | High | LA_DCV0_ENG | B# Multimedia 多媒体 | Test | 2021-10-22 15:18 | LA_DCV1_ENG | jsun62 | zxiang6 | xzhou105 | 2021-10-29 14:56 | CDC_IVITst | CDC_Phase5 | CDX707
Bug | APIMCIM-428 | Phase 5：【必现】QQ音乐播放器窗口点击收藏/取消收藏按钮，不会弹出toast"已添加至我的收藏/已从我的收藏中移除" |  | Baidu | High | LA_DCV0_ENG | B# Multimedia 多媒体 | Test | 2021-10-26 14:11 | LA_DCV1_ENG | jsun62 | zxiang6 | mli103 | 2021-10-28 16:59 | CDC_IVITst | CDC_Phase5 | CDX707
Bug | APIMCIM-470 | Phase 5：【必现】导航界面音量条调节无效 |  | Baidu | High | LA_DCV0_ENG | A# Navigation 地图导航 | To Do | 2021-11-01 10:56 |  | jxu148 | lyao17 | zlu31 | 2021-11-01 10:57 | CDC_IVITst | CDC_Phase5 | CDX707
Bug | APIMCIM-511 | Phase 5：【必现】QQ音乐首页向右滑动，没有在页面的左侧给出刷新提示 |  | Baidu | High | LA_DCV0_ENG | B# Multimedia 多媒体 | To Do | 2021-11-03 14:15 |  | jsun62 | zxiang6 | bchen82 | 2021-11-03 14:16 | CDC_IVITst | CDC_Phase5 | CDX707
Bug | APIMCIM-512 | Phase 5：【必现】QQ音乐编辑"我的收藏"页面，点击"全选"，取消任一个选项后仍显示"取消全选" |  | Baidu | High | LA_DCV0_ENG | B# Multimedia 多媒体 | To Do | 2021-11-03 14:22 |  | jsun62 | zxiang6 | bchen82 | 2021-11-03 14:22 | CDC_IVITst | CDC_Phase5 | CDX707
Bug | APIMCIM-513 | Phase 5：【必现】QQ音乐"我的收藏"页面，删除歌曲后，没有弹出操作后的toast"删除成功/删除失败" |  | Baidu | High | LA_DCV0_ENG | B# Multimedia 多媒体 | To Do | 2021-11-03 14:37 |  | jsun62 | zxiang6 | bchen82 | 2021-11-03 14:38 | CDC_IVITst | CDC_Phase5 | CDX707
Bug | APIMCIM-466 | Phase 5：【必现】限行路段没有高亮展示 |  | Baidu | High | LA_DCV0_ENG | A# Navigation 地图导航 | To Do | 2021-10-29 16:37 |  | jxu148 | lyao17 | zlu31 | 2021-11-02 10:03 | CDC_IVITst | CDC_Phase5 | CDX707
Bug | APIMCIM-387 | Phase 5：【必现】已连接WiFi，导航界面的WiFi强度图标没有实时更新 |  | Baidu | High | LA_DCV0_ENG | U# System Setting 系统设置 | In Progress | 2021-10-22 11:22 | LA_DCV1_ENG | tshan3 | mzhan102 | wzhan157 | 2021-11-02 09:54 | CDC_IVITst | CDC_Phase5 | CDX707
Bug | APIMCIM-495 | Phase 5：【必现】自定义唤醒词设置，默认应为：请输入4-8个中文汉字 |  | Baidu | High | LA_DCV0_ENG | U# System Setting 系统设置 | To Do | 2021-11-02 13:50 |  | tshan3 | mzhan102 | bchen82 | 2021-11-02 13:56 | CDC_IVITst | CDC_Phase5 | CDX707
Bug | APIMCIM-502 | Phase 5：【必现】接人请求小黄条被搜索/设置等页面遮挡 |  | Baidu | High | LA_DCV0_ENG | A# Navigation 地图导航 | To Do | 2021-11-02 17:03 |  | jxu148 | lyao17 | zlu31 | 2021-11-02 17:03 | CDC_IVITst | CDC_Phase5 | CDX707
Bug | APIMCIM-504 | Phase 5：【必现】邀请历史界面不显示头像和昵称 |  | Baidu | High | LA_DCV0_ENG | A# Navigation 地图导航 | To Do | 2021-11-02 17:15 |  | jxu148 | lyao17 | zlu31 | 2021-11-02 17:15 | CDC_IVITst | CDC_Phase5 | CDX707
Bug | APIMCIM-503 | Phase 5：【必现】缩小地图至比例尺为200公里之后，服务区/天气详情气泡消失 |  | Baidu | High | LA_DCV0_ENG | A# Navigation 地图导航 | To Do | 2021-11-02 17:04 |  | jxu148 | lyao17 | zlu31 | 2021-11-02 17:04 | CDC_IVITst | CDC_Phase5 | CDX707
Bug | APIMCIM-505 | Phase 5：【必现】多个车机先后拒绝再同意，乘客端小程序界面依然显示”车主拒绝了你的请求" |  | Baidu | High | LA_DCV0_ENG | A# Navigation 地图导航 | To Do | 2021-11-02 17:16 |  | jxu148 | lyao17 | zlu31 | 2021-11-02 17:16 | CDC_IVITst | CDC_Phase5 | CDX707
Bug | APIMCIM-531 | Phase 5：【必现】终点子POI提示框遮盖底图蚯蚓线且显示在小黄条上方 |  | Baidu | High | LA_DCV0_ENG | A# Navigation 地图导航 | To Do | 2021-11-03 17:06 |  | jxu148 | lyao17 | zlu31 | 2021-11-03 17:08 | CDC_IVITst | CDC_Phase5 | CDX707
Bug | APIMCIM-522 | Phase 5：【偶发】AI电台播放页面切换到QQ音乐，随心听闪退 |  | Baidu | High | LA_DCV0_ENG | B# Multimedia 多媒体 | To Do | 2021-11-03 15:45 |  | jsun62 | zxiang6 | bchen82 | 2021-11-03 15:46 | CDC_IVITst | CDC_Phase5 | CDX707
Bug | APIMCIM-525 | Phase 5：【必现】语音设置下，自定义唤醒词不合理时，车机不提示，且能被设置 |  | Baidu | High | LA_DCV0_ENG | U# System Setting 系统设置 | To Do | 2021-11-03 15:54 |  | tshan3 | mzhan102 | bchen82 | 2021-11-03 15:57 | CDC_IVITst | CDC_Phase5 | CDX707
Bug | APIMCIM-527 | Phase 5：【必现】沿途搜结果页展示其他路线的绕行代价信息 |  | Baidu | High | LA_DCV0_ENG | A# Navigation 地图导航 | To Do | 2021-11-03 16:16 |  | jxu148 | lyao17 | zlu31 | 2021-11-03 16:16 | CDC_IVITst | CDC_Phase5 | CDX707
Bug | APIMCIM-524 | Phase 5：【必现】语音设置下，自定义唤醒词不合理时，车机不提示，且能被设置 |  | Baidu | High | LA_DCV0_ENG | U# System Setting 系统设置 | Closed with Accept | 2021-11-03 15:52 |  | tshan3 | mzhan102 | bchen82 | 2021-11-03 16:18 | CDC_IVITst | CDC_Phase5 | CDX707
Bug | APIMCIM-523 | Phase 5：【必现】语音设置下，自定义唤醒词不合理时，车机不提示，且能被设置 |  | Baidu | High | LA_DCV0_ENG | U# System Setting 系统设置 | Closed with Accept | 2021-11-03 15:52 |  | tshan3 | mzhan102 | bchen82 | 2021-11-03 16:18 | CDC_IVITst | CDC_Phase5 | CDX707
Bug | APIMCIM-530 | Phase 5：【必现】AI电台页面，歌手名称的前面没有显示播放源品牌图标 |  | Baidu | High | LA_DCV0_ENG | B# Multimedia 多媒体 | To Do | 2021-11-03 16:29 |  | jsun62 | zxiang6 | bchen82 | 2021-11-03 16:30 | CDC_IVITst | CDC_Phase5 | CDX707
Bug | APIMCIM-519 | Phase 5：【偶发】AI电台播放页面，点击"上一首/下一首/暂停/播放"，无任何反应 |  | Baidu | High | LA_DCV0_ENG | B# Multimedia 多媒体 | To Do | 2021-11-03 15:38 |  | jsun62 | zxiang6 | bchen82 | 2021-11-03 15:38 | CDC_IVITst | CDC_Phase5 | CDX707
Bug | APIMCIM-520 | Phase 5：【必现】"我的收藏"页面，手指滑动产生的矩形区域中，所有的选项没任何反应 |  | Baidu | High | LA_DCV0_ENG | B# Multimedia 多媒体 | To Do | 2021-11-03 15:40 |  | jsun62 | zxiang6 | bchen82 | 2021-11-03 15:41 | CDC_IVITst | CDC_Phase5 | CDX707
Bug | APIMCIM-521 | Phase 5：【必现】长按途径点的排序按钮进入编辑态，所选中的途径点没有高亮 |  | Baidu | High | LA_DCV0_ENG | A# Navigation 地图导航 | To Do | 2021-11-03 15:42 |  | jxu148 | lyao17 | zlu31 | 2021-11-03 15:42 | CDC_IVITst | CDC_Phase5 | CDX707
Bug | APIMCIM-528 | Phase 5：【偶发】沿途搜的部分结果icon显示不正确 |  | Baidu | High | LA_DCV0_ENG | A# Navigation 地图导航 | To Do | 2021-11-03 16:18 |  | jxu148 | lyao17 | zlu31 | 2021-11-03 16:18 | CDC_IVITst | CDC_Phase5 | CDX707
Bug | APIMCIM-517 | Phase 5：【必现】拥堵路段不显示拥堵标签 |  | Baidu | High | LA_DCV0_ENG | A# Navigation 地图导航 | To Do | 2021-11-03 14:54 |  | jxu148 | lyao17 | zlu31 | 2021-11-03 14:55 | CDC_IVITst | CDC_Phase5 | CDX707
Bug | APIMCIM-529 | Phase 5：【必现】乘客在发送位置给司机的页面停留超过1小时，不会弹出接人请求超时的toast |  | Baidu | High | LA_DCV0_ENG | A# Navigation 地图导航 | To Do | 2021-11-03 16:20 |  | jxu148 | lyao17 | zlu31 | 2021-11-03 16:20 | CDC_IVITst | CDC_Phase5 | CDX707
Bug | APIMCIM-510 | Phase 5：【必现】QQ音乐播放器页面，播放源品牌图标的位置，放在歌曲封面的左上角，与UI不一致 |  | Baidu | High | LA_DCV0_ENG | B# Multimedia 多媒体 | To Do | 2021-11-03 13:27 |  | jsun62 | zxiang6 | bchen82 | 2021-11-03 16:26 | CDC_IVITst | CDC_Phase5 | CDX707
Bug | APIMCIM-532 | Phase 5：【必现】QQ音乐或新闻页面，"加载失败，请检查网络重试"的弹窗里"刷新"按钮显示不完整 |  | Baidu | High | LA_DCV0_ENG | B# Multimedia 多媒体 | To Do | 2021-11-04 10:54 |  | jsun62 | zxiang6 | bchen82 | 2021-11-04 10:55 | CDC_IVITst | CDC_Phase5 | CDX707
Bug | APIMCIM-478 | Phase 5：【必现】车牌限行中只可以选择31个地区的车牌号码 |  | Baidu | High | LA_DCV0_ENG | A# Navigation 地图导航 | To Do | 2021-11-01 16:44 |  | jxu148 | lyao17 | zlu31 | 2021-11-05 14:36 | CDC_IVITst | CDC_Phase5 | CDX707
Bug | APIMCIM-404 | Phase 5：【必现】方向环不正确 |  | Baidu | High | LA_DCV0_ENG | A# Navigation 地图导航 | Awaiting implementation | 2021-10-23 17:12 |  | jxu148 | lyao17 | bchen82 | 2021-11-05 13:43 | CDC_IVITst | CDC_Phase5 | CDX707
Bug | APIMCIM-405 | Phase 5：【必现】熟路导航下车标无方向环 |  | Baidu | High | LA_DCV0_ENG | A# Navigation 地图导航 | Awaiting implementation | 2021-10-23 17:16 | Request_Reject | jxu148 | lyao17 | lyao17 | 2021-11-05 17:19 | CDC_IVITst | CDC_Phase5 | CDX707
Bug | APIMCIM-409 | Phase 5：【必现】熟路模式下不展示路况条/小地图 |  | Baidu | High | LA_DCV0_ENG | A# Navigation 地图导航 | Awaiting implementation | 2021-10-23 17:27 | Request_Reject | jxu148 | lyao17 | lyao17 | 2021-11-05 17:20 | CDC_IVITst | CDC_Phase5 | CDX707
Bug | APIMCIM-370 | Phase 5：【必现】百度地图语音播报模式为提示音时，导航过程中无提示音 |  | Baidu | Medium | LA_DCV0_ENG | A# Navigation 地图导航 | Awaiting implementation | 2021-10-16 15:02 | LA_R00_ENG | hshen25 | lyao17 | zlu31 | 2021-10-19 15:57 | CDC_Phase5 | CDX707 | YFVE
Bug | APIMCIM-371 | Phase 5：【必现】百度地图导航指针视角为正北朝上，模拟导航过程中退出，指针指向为退出导航时的方向 |  | Baidu | Medium | LA_DCV0_ENG | A# Navigation 地图导航 | Awaiting implementation | 2021-10-16 17:11 | LA_R00_ENG | hshen25 | lyao17 | zlu31 | 2021-10-21 09:50 | CDC_Phase5 | CDX707 | YFVE
Bug | APIMCIM-369 | Phase 5：【必现】百度地图右上角信号栏wifi断开后，无移动信号时，显示2G信号 |  | Baidu | Medium | LA_DCV0_ENG | A# Navigation 地图导航 | Awaiting implementation | 2021-10-16 14:00 | LA_R00_ENG | hshen25 | lyao17 | zlu31 | 2021-10-19 15:59 | CDC_Phase5 | CDX707 | YFVE
Bug | APIMCIM-367 | Phase 5：爱奇艺视频无法取消收藏 |  | Baidu | Medium | LA_DCV0_ENG | B# Multimedia 多媒体 | Test | 2021-10-13 20:06 | LA_DCV0.1_ENG | ybu2 | zxiang6 | xzhou105 | 2021-10-20 13:35 | CDC_Phase5 | CDX707 | YFVE
Bug | APIMCIM-359 | Phase 5：【必现】爱奇艺观看试看/无试看影片界面，点击购买会员跳转到个人中心 |  | Baidu | Medium | LA_DCV0_ENG | B# Multimedia 多媒体 | Test | 2021-10-13 18:25 | LA_DCV0.1_ENG | ybu2 | zxiang6 | xzhou105 | 2021-10-19 16:05 | CDC_Phase5 | CDX707 | YFVE
Bug | APIMCIM-364 | Phase 5：【必现】爱奇艺进入搜索页面时键盘未弹起 |  | Baidu | Medium | LA_DCV0_ENG | B# Multimedia 多媒体 | Test | 2021-10-13 19:24 | LA_DCV1_ENG | ybu2 | zxiang6 | xzhou105 | 2021-10-19 16:11 | CDC_Phase5 | CDX707 | YFVE
Bug | APIMCIM-361 | Phase 5：【必现】爱奇艺视频标题、推荐语超出字数上限不显示"..." |  | Baidu | Medium | LA_DCV0_ENG | B# Multimedia 多媒体 | Test | 2021-10-13 18:49 | LA_DCV1_ENG | ybu2 | zxiang6 | xzhou105 | 2021-10-19 16:05 | CDC_Phase5 | CDX707 | YFVE
Bug | APIMCIM-362 | Phase 5：【必现】爱奇艺最近播放页面不显示的播放过的视频信息 |  | Baidu | Medium | LA_DCV0_ENG | B# Multimedia 多媒体 | Test | 2021-10-13 19:00 | LA_DCV0.1_ENG | ybu2 | zxiang6 | xzhou105 | 2021-10-20 13:36 | CDC_Phase5 | CDX707 | YFVE
Bug | APIMCIM-366 | Phase 5：视频播放界面无操作未进入沉浸显示 |  | Baidu | Medium | LA_DCV0_ENG | B# Multimedia 多媒体 | Test | 2021-10-13 19:55 | LA_DCV0.1_ENG | ybu2 | zxiang6 | xzhou105 | 2021-10-20 13:34 | CDC_Phase5 | CDX707 | YFVE
Bug | APIMCIM-351 | Phase 5：【必现】AI电台界面，UI显示错误. |  | Baidu | Medium | LA_DCV0_ENG | B# Multimedia 多媒体 | Test | 2021-10-13 09:19 | LA_DCV1_ENG | pxu41 | zxiang6 | mli103 | 2021-10-26 11:05 | CDC_Phase5 | CDX707 | YFVE
Bug | APIMCIM-355 | Phase 5：【必现】喜马拉雅，播放列表中的第一个音频，点击“上一首”按钮无效.(播放列表中的最后一个音频，点击“下一首”按钮也无效) |  | Baidu | Medium | LA_DCV0_ENG | B# Multimedia 多媒体 | Test | 2021-10-13 16:03 | LA_DCV0.1_ENG | pxu41 | zxiang6 | mli103 | 2021-10-26 14:37 | CDC_Phase5 | CDX707 | YFVE
Bug | APIMCIM-365 | Phase 5：视频播放界面无操作 |  | Baidu | Medium | LA_DCV0_ENG | B# Multimedia 多媒体 | In Progress | 2021-10-13 19:43 | LA_DCV1_ENG | ybu2 | zxiang6 | xzhou105 | 2021-11-01 20:25 | CDC_IVITst | CDX707 | YFVE
Bug | APIMCIM-357 | Phase 5：【必现】喜马拉雅，进入订阅编辑界面，无法删除选中的内容. |  | Baidu | Medium | LA_DCV0_ENG | B# Multimedia 多媒体 | To Do | 2021-10-13 18:14 | LA_DCV2_ENG | pxu41 | zxiang6 | mli103 | 2021-10-29 14:48 | CDC_Phase5 | CDX707 | YFVE
Bug | APIMCIM-353 | Phase 5：【必现】QQ音乐，每日推荐/猜你喜欢/个性电台/我的收藏/播放历史界面的音频封面显示第一首歌曲的封面. |  | Baidu | Medium | LA_DCV0_ENG | B# Multimedia 多媒体 | Test | 2021-10-13 10:31 | LA_DCV1_ENG | pxu41 | zxiang6 | mli103 | 2021-10-28 15:21 | CDC_Phase5 | CDX707 | YFVE
Bug | APIMCIM-356 | Phase 5：【必现】爱奇艺不显示VIP会员服务协议内容 |  | Baidu | Low | LA_DCV0_ENG | B# Multimedia 多媒体 | Test | 2021-10-13 17:45 | LA_DCV0.1_ENG | ybu2 | zxiang6 | xzhou105 | 2021-10-20 13:45 | CDC_Phase5 | CDX707 | YFVE
Bug | APIMCIM-360 | Phase 5：【必现】爱奇艺个人中心显示立即开通按钮 |  | Baidu | Low | LA_DCV0_ENG | B# Multimedia 多媒体 | Test | 2021-10-13 18:34 | LA_DCV1_ENG | ybu2 | zxiang6 | xzhou105 | 2021-10-19 16:05 | CDC_Phase5 | CDX707 | YFVE
Bug | APIMCIM-358 | Phase 5：【必现】喜马拉雅界面，不显示“我的订阅”. |  | Baidu | Low | LA_DCV0_ENG | B# Multimedia 多媒体 | Test | 2021-10-13 18:24 | LA_DCV1_ENG | pxu41 | zxiang6 | mli103 | 2021-10-26 14:38 | CDC_Phase5 | CDX707 | YFVE
Bug | APIMCIM-363 | Phase 5：【必现】QQ音乐未登陆账号，搜索歌曲，不会弹出QQ音乐登陆框. |  | Baidu | Low | LA_DCV0_ENG | B# Multimedia 多媒体 | To Do | 2021-10-13 19:19 | LA_DCV2_ENG | pxu41 | zxiang6 | mli103 | 2021-10-29 14:48 | CDC_Phase5 | CDX707 | YFVE