## 首页
Sync+3.0 测试报告
历史记录
版本号 | 日期 | 作者/修订者 | 制订/修改内容 | 评审人/评审日期 | 评审要求
V1.0 | 2021-09-03 | 相正喜 | 相正喜

## Summary
CDX707 DCV Beta1 功能测试报告 | [11 empty] | 内容 | 说明
HW |  | A1 | [9 empty] | Pass | 测试结果Pass
CDC SOC Version |  | 20211210_LA_NB_DCV1_PRO | [9 empty] | Fail | 测试结果Fail
CDC MCU Version |  | 20211210_LA_NB_DCV1_PRO | [9 empty] | NT | 未测试
ECG Version |  | ECG2-milestone-2021-08-Product-Release | [9 empty] | Block | 由于bug影响、版本、环境等原因，导致不能测试导致用例无法测试
TCU Version |  | TCU1-v1_7-AP_Release | [9 empty] | NA | 用例设计不适用
Test Date |  | 2021/12/15~2021/12/29
Bench |  | 三台(A1硬件、12Channel 外置功放)
Tester |  | Sun Jun、Shan Tiantian、Xu Jie、Liu Shiwang、Zhang Yipeng
Test result summary
Moudle | Total | Pass | Block | Fail | NA | Not Test | Pass Rate 计算方式：Pass/(Total-NA） | Pass Rate 计算方式：Pass/(Total-NA-Block） | Run Rate | Tester | Comments
Audio | 366 | 175 | 172 | 9 | 10 | 0 | 47.81% | 95.11% | 100% | Sun Jun
Bluetooth | 238 | 155 | 51 | 32 | 0 | 0 | 65.13% | 82.89% | 100% | Sun Jun
Climate | 103 | 46 | 50 | 7 | 0 | 0 | 44.66% | 86.79% | 100% | Shan Tiantian
Display Setting | 64 | 15 | 14 | 10 | 25 | 0 | 23.44% | 60% | 100% | Liu Shiwang
DLNA | 981 | 360 | 539 | 45 | 37 | 0 | 36.7% | 88.89% | 100%
Driver Assist | 111 | 25 | 46 | 27 | 13 | 0 | 22.52% | 48.08% | 100% | Liu Shiwang
General Setting | 59 | 17 | 23 | 12 | 7 | 0 | 28.81% | 58.62% | 100% | Liu Shiwang
Input 输入法 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | #DIV/0! | 100% | Liu Shiwang
Map & Navigation | 1653 | 661 | 868 | 73 | 51 | 0 | 39.99% | 90.05% | 100% | Xu Jie
Media | 258 | 150 | 89 | 10 | 9 | 0 | 58.14% | 93.75% | 100% | Sun Jun
Parking Assist | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0% | 0% | 0%
Power Management | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0% | 0% | 0% | Sun Jun
Vehicle Setting | 102 | 68 | 19 | 15 | 0 | 0 | 66.67% | 81.93% | 100% | Zhang Yipeng
Video | 252 | 218 | 19 | 15 | 0 | 0 | 86.51% | 93.56% | 100% | Sun Jun
Voice Interaction Capability | 399 | 144 | 234 | 13 | 8 | 0 | 36.09% | 91.72% | 100% | Shan Tiantian
WiFi | 95 | 48 | 42 | 5 | 0 | 0 | 50.53% | 90.57% | 100% | Shan Tiantian
Total | 4796 | 2082 | 2184 | 273 | 160 | 97 | 43.41% | 84.91% | 97.98%
结合Phase5软件验收标准, 结论如下： 1. 软件完整度测试结果为43.41%，大于要求的40%，符合要求。 2. IG级缺陷修复率未达到100%，不符合要求。