## 首页
Sync+3.0 测试报告
历史记录
版本号 | 日期 | 作者/修订者 | 制订/修改内容 | 评审人/评审日期 | 评审要求
V1.0 | 2021-09-03 | 相正喜 | 相正喜

## Summary
CDX707 DCV Beta1 功能测试报告 | [11 empty] | 内容 | 说明
HW |  | A2 | [9 empty] | Pass | 测试结果Pass
CDC SOC Version |  | 20211228_LA_NB_DCV2_PRO/20220112_LA_NB_DCV2.1_PRO | [9 empty] | Fail | 测试结果Fail
CDC MCU Version |  | 20211228_LA_NB_DCV2_PRO/20220112_LA_NB_DCV2.1_PRO | [9 empty] | NT | 未测试
ECG Version |  | ECG2-milestone-2021-08-Product-Release | [9 empty] | Block | 由于bug影响、版本、环境等原因，导致不能测试导致用例无法测试
TCU Version |  | TCU1-v1_7-AP_Release | [9 empty] | NA | 用例设计不适用
Test Date |  | 2022/1/14~2022/1/28
Bench |  | 四台(A2硬件、12Channel 外置功放)
Tester |  | Chen Weidi、Sun Jun、Shan Tiantian、Xu Jie、Liu Shiwang、Zhang Yipeng、Wang Xi、Qi Ronggui、Wang Peng
Test result summary
Moudle | Total | Pass | Block | Fail | NA | Not Test | Pass Rate 计算方式：Pass/(Total-NA） | Pass Rate 计算方式：Pass/(Total-NA-Block） | Run Rate | Tester | Comments
Audio | 297 | 219 | 67 | 11 | 0 | 0 | 73.74% | 95.22% | 100% | Sun Jun
Bluetooth | 235 | 170 | 30 | 35 | 0 | 0 | 72.34% | 82.93% | 100% | Sun Jun
Camera | 267 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0% | #DIV/0! | 100% | Liu Shiwang
Climate | 103 | 9 | 46 | 38 | 10 | 0 | 8.738% | 19.15% | 100% | Shan Tiantian
Diagnostic | 52 | 31 | 5 | 16 | 0 | 0 | 59.62% | 65.96% | 100% | Liu Shiwang
Display Setting | 64 | 16 | 9 | 11 | 28 | 0 | 25% | 59.26% | 100% | Liu Shiwang
DLNA | 981 | 504 | 387 | 41 | 45 | 4 | 51.38% | 91.8% | 99.59% | Wang xi
Driver Assist | 89 | 39 | 7 | 31 | 12 | 0 | 43.82% | 55.71% | 100% | Liu Shiwang
General Setting | 21 | 15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 71.43% | 71.43% | 100% | Liu Shiwang
Input 输入法 | 114 | 71 | 24 | 19 | 0 | 0 | 62.28% | 78.89% | 100% | Liu Shiwang
Map & Navigation | 880 | 674 | 61 | 94 | 51 | 0 | 76.59% | 87.76% | 100% | Xu Jie
Media | 254 | 187 | 43 | 16 | 8 | 0 | 73.62% | 92.12% | 100% | Sun Jun
Power Management | 85 | 14 | 56 | 15 | 0 | 0 | 16.47% | 48.28% | 100% | Sun Jun
Vehicle Setting | 150 | 85 | 9 | 43 | 13 | 0 | 56.67% | 66.41% | 100% | Zhang Yipeng
Video | 252 | 233 | 6 | 13 | 0 | 0 | 92.46% | 94.72% | 100% | Sun Jun
Voice Interaction Capability | 395 | 162 | 198 | 35 | 0 | 0 | 41.01% | 82.23% | 100% | Shan Tiantian
WiFi | 94 | 50 | 39 | 5 | 0 | 0 | 53.19% | 90.91% | 100% | Shan Tiantian
Face ID | 305 | 89 | 207 | 9 | 0 | 0 | 29.18% | 90.82% | 100% | Shan Tiantian
Total | 4638 | 2479 | 1254 | 429 | 167 | 4 | 53.45% | 77.06% | 99.91% | Wang xi
结合Phase5软件验收标准, 结论如下： 1. 软件完整度测试结果为43.41%，大于要求的40%，符合要求。 2. IG级缺陷修复率未达到100%，不符合要求。
Moudle | Block |  | Reason
Audio | 22.56% |  | 1.缺少方控语音键、Mute键、Ecall键、Audio on&off键 2.倒车影像暂未实现：普通倒车和360都未实现
Bluetooth | 12.77% |  | 1. 设备资源缺失（需要12个手机设备检查个数上限、蓝牙儿童座椅）--- 4% 2. 功能缺失，语音控制蓝牙音乐播放状态功能缺失 --- 2% 3. 对手件缺失，缺少方控按键 --- 7%
Camera | 100% |  | 缺少adas连接摄像头的线
Climate | 44.66% |  | 1. 硬按键缺失 --- 4% 2. 空调功能未实现 --- 32% 3. AAR功能未实现 --- 5% 4. 倒车相关未实现 --- 3%
Diagnostic | 9.615% |  | 功能未开发好
Display Setting | 14.06% |  | 1. 对手件（ICP、SWC）不可用导致 2. 仪表一直有告警POPUP无法判断测试结果
DLNA | 39.45% |  | 1. 功能缺失，车速条件下DLNA相关策略未开发、车机连接手机设备热点无法搜索到DLNA设备。 --- 5% 2. 对手件缺失， 车机暂无4G无法开启车机热点 --- 26% 3. 测试设备资源缺乏，手机兼容性测试缺少部分品牌手机（如：OPPO、一加、三星）--- 6% 4. 需自动化测试参与，重复进行图片、音频、视频投射压力测试，需脚本自动化测试 --- 6%
Driver Assist | 7.865% |  | 功能未开发好
Input 输入法 | 21.05% |  | 1. 暂无测试场景（输入场景依赖小程序） --- 2.5% 2. 功能未完成（语音输入、快捷短语、同步通讯录） --- 17.5% 3. 已有Bug Block测试（APIMCIM-1987） --- 1%
Map & Navigation | 6.932% |  | 1. 现有bug block测试（APIMCIM-919， DCV5修复） --- 5% 2. 投屏逻辑还未定稿 --- 2%
Media | 16.93% |  | 1.两条本地电台的用例没有删除CDX707被筛出来（现已删除） 2.缺少Seek键、TUNE旋钮、Source键、Pre&Next键等 3.暂无OTA
Power Management | 65.88% |  | 1. 对手件（ICP、SWC、TCU）不可用导致，对手件（ICP、SWC、TCU）不可用导致的Block项较多，ICP的LIN只有音量通讯正常，方控线束上无插头连接； --- 15% 2. 依赖实车测试 --- 10% 3. 已有Bug Block测试（APIMCIM-2035），Root Cause导致所有关于Standby的Case都无法测试，Block 40%左右，DCV3修复；--- 41%
Vehicle Setting | 6% |  | 软件功能未开发好，不显示 安全开门预警/ALC/氛围灯关联驾驶模式开关
Video | 2.381% |  | 1.车机流量不通 2.倒车影像暂未实现：普通倒车和360都未实现
Voice Interaction Capability | 50.13% |  | 1.声源定位未实现 --- 5% 2. 倒车未实现 --- 1% 3. 小程序应用未实现 --- 8% 4. 多媒体对接未实现 --- 15% 5. 蓝牙相关未实现 --- 5% 6. 车控未实现 --- 15% 7.climate指令未实现 --- 10%
WiFi | 41.49% |  | 1. 内置4G模块缺少TCU、高低压无硬件、 恢复出厂未实现、倒车未实现、EP模式未实现 2. 车载热点未实现
Face ID | 67.87% |  | 1、软件bug引起，人脸数据异常被清除且无法注销block人脸注销功能，block 59条case 2、软件功能未开发好，投屏功能未合入，block 90条case；个人中心语音功能缺失block 49条case