## 首页
Sync+3.0 测试报告
历史记录
版本号 | 日期 | 作者/修订者 | 制订/修改内容 | 评审人/评审日期 | 评审要求
V1.0 | 2021-09-03 | 相正喜 | 相正喜

## Summary
CDX707 DCV4.1 功能测试报告 | [11 empty] | 内容 | 说明
HW |  | B Sample | [9 empty] | Pass | 测试结果Pass
CDC SOC Version |  | 20220324_LA_NB_DCV4_PRO | [9 empty] | Fail | 测试结果Fail
CDC MCU Version |  | 20220315_LA_NB_DCV4_PRO | [9 empty] | NT | 未测试
ECG Version |  | Z2TT-14H483-AAB00058 | [9 empty] | Block | 由于bug影响、版本、环境等原因，导致不能测试导致用例无法测试
TCU Version |  | ZU5T-14H085-ABC00077 | [9 empty] | NA | 用例设计不适用
Test Date |  | 2022/3/24-2022/4/7
Bench |  | 6台
Tester |  | Chen Weidi、Sun Jun、Shan Tiantian、Xu Jie、Liu Shiwang、Zhang Yipeng、Wang Xi、Qi Ronggui、Wang Peng
Test result summary
Moudle | Total | Pass | Block | Fail | NA | Not Test | Pass Rate 计算方式：Pass/(Total-NA） | Pass Rate 计算方式：Pass/(Total-NA-Block） | Run Rate | Tester | Comments
Audio | 248 | 132 | 4 | 17 | 0 | 95 | 53.23% | 54.1% | 61.69% | Sun Jun
Climate | 48 | 39 | 1 | 8 | 0 | 0 | 81.25% | 82.98% | 100% | Shan Tiantian
Power Management | 60 | 40 | 10 | 10 | 0 | 0 | 66.67% | 80% | 100% | Sun Jun
Vehicle Setting | 18 | 13 | 0 | 5 | 0 | 0 | 72.22% | 72.22% | 100% | Zhang Yipeng
Total | 374 | 224 | 15 | 40 | 0 | 95 | 59.89% | 62.4% | 74.6%
结合Phase5软件验收标准, 结论如下： 1. 软件完整度测试结果为43.41%，大于要求的40%，符合要求。 2. IG级缺陷修复率未达到100%，不符合要求。
Moudle | Block |  | Reason
Audio | 1.613% |  | 方控按键功能暂未实现
Climate | 2.083% |  | AAR数据部分，缺少GPS（ECG未刷）
Power Management | 16.67%