## 验收结果
Feature | Result | Comment
输入法 | PASS* | 除了APIMCIM-8774 以外，R05约定的完成度已符合，可以有条件的通过
工程模式 | PASS | 已R05约定的完成度来看，可以验收通过，剩余几个BUG将在R06修复

## 输入法
ID | Description | Preconditions | Steps | Expected Result | Test Date | Test Result
1 | 所有应用搜索功能调起输入法 | 1、IGN Run；IVI Power On； 2、在所有应用界面 | 点击搜索按钮 | 显示搜索界面，同时弹出输入法键盘，键盘右下Action定义为搜索 | 2022-08-15 | PASS
2 | 所有应用搜索输入键盘点击收起按钮收起 | 1、IGN Run；IVI Power On； 2、在所有应用界面，搜索功能已调起输入法键盘 | 点击任意字母，点击键盘右上角收起 | 收起输入键盘，留在所有应用搜索页 | 2022-08-15 | PASS
3 | 所有应用搜索输入键盘输入完成点击搜索按钮收起 | 1、IGN Run；IVI Power On； 2、在所有应用界面，搜索功能已调起输入法键盘 | 1、输入任何内容确认； 2、点击搜索 | 收起输入键盘，搜索输入的内容 | 2022-08-15 | PASS
4 | 所有应用搜索输入键盘点击空白处收起 | 1、IGN Run；IVI Power On； 2、在所有应用界面，搜索功能已调起输入法键盘 | 点击键盘外空白处 | 收起输入键盘，留在所有应用搜索页 | 2022-08-15 | PASS
5 | 所有应用搜索输入键盘点击返回收起 | 1、IGN Run；IVI Power On； 2、在所有应用界面，搜索功能已调起输入法键盘 | 点击输入框前的返回按钮 | 返回到所有应用界面，收起键盘 | 2022-08-15 | PASS
6 | 中英文切换 | 1、IGN Run；IVI Power On； 2、蓝牙名称修改调出输入法键盘 | 点击切换为英文输入 | “En”显示变亮，“中”字变暗，键盘显示英文小写 | 2022-08-15 | PASS
7 | 中英文切换 | 1、IGN Run；IVI Power On； 2、蓝牙名称修改调出输入法键盘 | 点击切换问中文输入 | “En”显示变暗，“中”字变亮，键盘显示大写字母 | 2022-08-15 | PASS
8 | 中文大小写切换 | 1、IGN Run；IVI Power On； 2、蓝牙名称修改调出输入法键盘 | 点击大写按钮 | 大小写按钮高亮，显示为持续大写按钮 | 2022-08-15 | PASS
9 | 中文大小写切换 | 1、IGN Run；IVI Power On； 2、蓝牙名称修改调出输入法键盘 | 输入任意字母 | 输入框显示该字母大写，大写按钮取消高亮 | 2022-08-15 | PASS
10 | 中文大小写切换 | 1、IGN Run；IVI Power On； 2、蓝牙名称修改调出输入法键盘 | 再次点击任意字母 | 变回中文输入，显示中文联想词 | 2022-08-15 | PASS
11 | 中文大小写切换 | 1、IGN Run；IVI Power On； 2、蓝牙名称修改调出输入法键盘 | 双击大小写按钮 | 大小写按钮高亮，显示为持续大写按钮 | 2022-08-15 | PASS
12 | 中文大小写切换 | 1、IGN Run；IVI Power On； 2、蓝牙名称修改调出输入法键盘 | 输入任意多个字母 | 输入框显示该字母大写，大写按钮保持高亮 | 2022-08-15 | PASS
13 | 中文大小写切换 | 1、IGN Run；IVI Power On； 2、蓝牙名称修改调出输入法键盘 | 点击大小写按钮 | 取消高亮，变回中文输入 | 2022-08-15 | PASS
14 | 中文大小写切换 | 1、IGN Run；IVI Power On； 2、蓝牙名称修改调出输入法键盘 | 输入任意字母 | 显示中文联想词 | 2022-08-15 | PASS
15 | 英文大小写切换 | 1、IGN Run；IVI Power On； 2、蓝牙名称修改调出输入法键盘 | 点击大写按钮 | 大小写按钮高亮，显示为单次大写按钮 | 2022-08-15 | PASS
16 | 英文大小写切换 | 1、IGN Run；IVI Power On； 2、蓝牙名称修改调出输入法键盘 | 输入任意字母 | 输入框显示该字母大写，大写按钮取消高亮 | 2022-08-15 | PASS
17 | 英文大小写切换 | 1、IGN Run；IVI Power On； 2、蓝牙名称修改调出输入法键盘 | 再次点击任意字母 | 变回英文小写输入 | 2022-08-15 | PASS
18 | 英文大小写切换 | 1、IGN Run；IVI Power On； 2、蓝牙名称修改调出输入法键盘 | 双击大小写按钮 | 大小写按钮高亮，显示为持续大写按钮 | 2022-08-15 | PASS
19 | 英文大小写切换 | 1、IGN Run；IVI Power On； 2、蓝牙名称修改调出输入法键盘 | 输入任意多个字母 | 输入框显示该字母大写，大写按钮保持高亮 | 2022-08-15 | PASS
20 | 英文大小写切换 | 1、IGN Run；IVI Power On； 2、蓝牙名称修改调出输入法键盘 | 点击大小写按钮 | 取消高亮，变回英文小写输入 | 2022-08-15 | PASS
21 | 英文大小写切换 | 1、IGN Run；IVI Power On； 2、蓝牙名称修改调出输入法键盘 | 输入任意字母 | 显示英文小写输入 | 2022-08-15 | PASS
22 | 数字和字符输入 | 1、IGN Run；IVI Power On； 2、蓝牙名称修改调出输入法键盘 | 点击数字&字符键 | 显示字符和数字输入键盘，默认显示常用字符，首次使用字符常用字符中为空 | 2022-08-15 | PASS
23 | 数字和字符输入 | 1、IGN Run；IVI Power On； 2、蓝牙名称修改调出输入法键盘 | 点击任意数字 | 输入框直接输入该数字 | 2022-08-15 | PASS
24 | 数字和字符输入 | 1、IGN Run；IVI Power On； 2、蓝牙名称修改调出输入法键盘 | 点击中文字符按钮 | 显示中文字符键盘 | 2022-08-15 | PASS
25 | 数字和字符输入 | 1、IGN Run；IVI Power On； 2、蓝牙名称修改调出输入法键盘 | 输入任意中文字符 | 输入框直接显示点击的中文字符 | 2022-08-15 | PASS
26 | 数字和字符输入 | 1、IGN Run；IVI Power On； 2、蓝牙名称修改调出输入法键盘 | 点击英文字符按钮 | 显示英文字符键盘 | 2022-08-15 | PASS
27 | 数字和字符输入 | 1、IGN Run；IVI Power On； 2、蓝牙名称修改调出输入法键盘 | 输入任意英文字符 | 输入框直接显示点击的英文字符 | 2022-08-15 | PASS
28 | 数字和字符输入 | 1、IGN Run；IVI Power On； 2、蓝牙名称修改调出输入法键盘 | 点击常用字符按钮 | 显示刚使用过的中文和英文字符 | 2022-08-15 | PASS
29 | 车牌输入 | 1、IGN Run；IVI Power On； 2、在个人中心进入输入车牌页面 | 点击输入车牌地区，和车牌号 | 输入正确，且输入框位置无遮挡 | 2022-08-15 | FAIL,车牌地区输入时会被遮挡 | APIMCIM-8774

## 工程模式
ID | Description | Preconditions | Steps | Expected Result | Test Date | Test Result
1 | CDC Part Numbers页面进入及内容检查 | IGN==RUN IVI PWR MODE ON 已进入工程模式 | 点击 bezel Diagnostic-CDC diagnostics-CDC Part Numbers | 进入CDC PART Numbers界面 | 2022-08-15 | PASS
2 | CDC Part Numbers页面进入及内容检查 | IGN==RUN IVI PWR MODE ON 已进入工程模式 | 检查CDC Part Numbers页面下的字段是否完整 | CDC Part Numbers应包含以下字段： 1. CDC Serial Number 2. vehicle Identification Number 3. Assembly Part Number 4. H/W Part Number 5. CCPU S/W Part Number 6. VMCU Part Number 7. Acoustic Tuning 8. IIIumination Part Number 9. Sound Enhancement PN 10. PartII PN 11. Android PN 12. QNX PN 13. Calibration PN 14. ANC PN 15. Digital Chime PN 16. Primary Bootloader PN 17. Secondary Bootloader PN | 2022-08-15 | PASS
3 | CDC Part Numbers页面进入及内容检查 | IGN==RUN IVI PWR MODE ON 已进入工程模式 | 检查CDC Part Numbers页面下的所有字段内容是否正确显示 | 所有字段的内容均正确显示 | 2022-08-15 | PASS
4 | Software Version页面及内容检查 | IGN==RUN IVI PWR MODE ON 已进入工程模式 | 点击 bezel Diagnostic-CDC diagnostics-Software Version | 进入Software Version界面 | 2022-08-15 | PASS
5 | Software Version页面及内容检查 | IGN==RUN IVI PWR MODE ON 已进入工程模式 | 检查Software Version下的字段是否完整 | Software Version界面应包含以下字段： 1. QNX Version 2. Model 3. Android Version 4. Kernel Verson 5. OS Version Number 6. MCU Version 7. APK Version 8.AUH_CAL_FD02 9. Boot0 Version 10. Boot1 Version | 2022-08-15 | PASS
6 | Software Version页面及内容检查 | IGN==RUN IVI PWR MODE ON 已进入工程模式 | 检查Software Version下的所有字段的内容是否正确 | 所有字段的内容均正确显示 | 2022-08-15 | PASS
7 | Speaker Walk-Around Test页面及内容检查 | IGN==RUN IVI PWR MODE ON 已进入工程模式 | 点击 bezel Diagnostic-CDC diagnostics-Speaker Walk-Around Test | 进入Speaker Walk-Around Test界面 | 2022-08-15 | PASS
8 | Speaker Walk-Around Test页面及内容检查 | IGN==RUN IVI PWR MODE ON 已进入工程模式 | 检查Speaker Walk-Around Test界面下的字段是否完整 | Speaker Walk-Around Test界面下应有以下Channel: 1. LF Door 2. LF Tweeter 3. RF Door 4. RF Tweeter 5. RR Door 6. LR Door 7. Aux 1 8. Aux 2 | 2022-08-15 | PASS
9 | Speaker Walk-Around Test页面及内容检查 | IGN==RUN IVI PWR MODE ON 已进入工程模式 | 检查Speaker Walk-Around Test界面下的所有字段的内容是否正确 | 所有字段的内容均正确显示 | 2022-08-15 | PASS
10 | Configuration Status页面及内容检查 | IGN==RUN IVI PWR MODE ON 已进入工程模式 | 点击 bezel Diagnostic-CDC diagnostics-Configuration Status | 进入Configuration Status界面 | 2022-08-15 | PASS
11 | Configuration Status页面及内容检查 | IGN==RUN IVI PWR MODE ON 已进入工程模式 | 检查Configuration Status界面下的字段是否完整 | Configuration Status界面应如下： 1. 一个精准搜索框 2. 从DE00至DE0D分类显示 3. 点击具体的条目时展开，显示DID的详细信息 | 2022-08-15 | PASS
12 | Configuration Status页面及内容检查 | IGN==RUN IVI PWR MODE ON 已进入工程模式 | 检查Configuration Status界面下所有的字段内容是否正确 | 所有字段的内容均正确显示 | 2022-08-15 | PASS
13 | Location Information页面及内容检查 | IGN==RUN IVI PWR MODE ON 已进入工程模式 | 点击 bezel Diagnostic-CDC diagnostics-Location Information | 进入Location Information界面 | 2022-08-15 | PASS
14 | Location Information页面及内容检查 | IGN==RUN IVI PWR MODE ON 已进入工程模式 | 检查Location Information界面下的字段是否完整 | Location Information界面应有如下字段: 1. Time 2. Date 3. Latitude 4. Longitude 5. Heading 6. Altitude(m) 7. H DOP 8. P DOP 9. V DOP 10. Position 11. 2D Accuracy 12. 3D Accuracy 13. Vehicle Speed 14. Number of Satellites 15. Fix Mode 16. Time to First Fix | 2022-08-15 | PASS
15 | Location Information页面及内容检查 | IGN==RUN IVI PWR MODE ON 已进入工程模式 | 检查Location Information界面下所有的字段内容是否正确 | 所有字段的内容均正确显示 | 2022-08-15 | FAIL,剩余position, number of satellits这两项仍未完成 | APIMCIM-2172
16 | CDC Wi-Fi Settings页面及内容检查 | IGN==RUN IVI PWR MODE ON 已进入工程模式 | 点击 bezel Diagnostic-CDC diagnostics-Wi-Fi Settings | 进入Wi-Fi Settings界面 | 2022-08-15 | PASS
17 | CDC Wi-Fi Settings页面及内容检查 | IGN==RUN IVI PWR MODE ON 已进入工程模式 | 检查Wi-Fi Settings界面下的字段是否完整 | Wi-Fi Settings界面下应有如下字段： 1. Wifi module version 2. Wifi testing mode 3. Wifi band settings 4. Wifi band 5. Wifi channel setting 6. Wifi channel 7. Wifi working setting 8. Wifi working mode 9. Wifi signal strength 10. Wifi mac address | 2022-08-15 | PASS
18 | CDC Wi-Fi Settings页面及内容检查 | IGN==RUN IVI PWR MODE ON 已进入工程模式 | 检查Wi-Fi Settings界面下所有的字段内容是否正确 | 所有字段的内容均正确显示 | 2022-08-15 | PASS
19 | Touch Panel Calibration页面及内容检查 | IGN==RUN IVI PWR MODE ON 已进入工程模式 | 点击 bezel Diagnostic-CDC diagnostics-Touch Panel Calibration | 进入Touch Panel Calibration 界面 | 2022-08-15 | PASS
20 | Touch Panel Calibration页面及内容检查 | IGN==RUN IVI PWR MODE ON 已进入工程模式 | 检查Touch Panel Calibration功能是否完整 | 点击后将会出现toast表示是否校准成功 | 2022-08-15 | PASS
21 | Display Test Pattern页面及内容检查 | IGN==RUN IVI PWR MODE ON 已进入工程模式 | 点击 bezel Diagnostic-CDC diagnostics-Display Test Pattern | 进入Display Test Pattern页面 | 2022-08-15 | PASS
22 | Display Test Pattern页面及内容检查 | IGN==RUN IVI PWR MODE ON 已进入工程模式 | 检查Display Test Pattern界面下的字段是否完整 | Display Test Pattern页面下应由各中颜色的色块填满整个屏幕 | 2022-08-15 | PASS
23 | RGB Pixel Test页面及内容检查 | IGN==RUN IVI PWR MODE ON 已进入工程模式 | 点击 bezel Diagnostic-CDC diagnostics-RGB Pixel Test | 进入RGB Pixel Test页面 | 2022-08-15 | PASS
24 | RGB Pixel Test页面及内容检查 | IGN==RUN IVI PWR MODE ON 已进入工程模式 | 检查RGB Pixel Test页面下的功能是否完整 | RGB Pixel Test页面下应提供多种选项用于检测屏幕像素点，包括： 1. 灰色全屏显示 2. 黑白色块交替全屏显示 3. 红色全屏显示 4. 绿色全屏显示 5. 蓝色全屏显示 6. 白色全屏显示 7. 黑色全屏显示 | 2022-08-15 | PASS
25 | Sensor页面及内容检查 | IGN==RUN IVI PWR MODE ON 已进入工程模式 | 点击 bezel Diagnostic-CDC diagnostics-Sensor | 进入Sensor页面 | 2022-08-15 | PASS
26 | Sensor页面及内容检查 | IGN==RUN IVI PWR MODE ON 已进入工程模式 | 检查Sensor界面下的字段是否完整 | 加速度计传感器在三维模型中的x,y,z轴的坐标位置。 | 2022-08-15 | PASS
27 | Gyroscope页面及内容检查 | IGN==RUN IVI PWR MODE ON 已进入工程模式 | 点击 bezel Diagnostic-CDC diagnostics-Gyroscope | 进入Gyroscope页面 | 2022-08-15 | PASS
28 | Gyroscope页面及内容检查 | IGN==RUN IVI PWR MODE ON 已进入工程模式 | 检查Gyroscope界面下的字段是否完整 | 陀螺仪传感器在三维模型中的x,y,z轴的坐标位置 | 2022-08-15 | PASS
29 | BT test mode页面及内容检查 | IGN==RUN IVI PWR MODE ON 已进入工程模式 | 点击 bezel Diagnostic-CDC diagnostics-BT test mode | 进入BT Test Mode页面 | 2022-08-15 | PASS
30 | BT test mode页面及内容检查 | IGN==RUN IVI PWR MODE ON 已进入工程模式 | 检查BT test mode界面下的功能是否完整 | 提供蓝牙测试所需要的功能，至少包括： 1. 进入或退出测试模式 2. 测试蓝牙发送或接受数据 3. 测试蓝牙发送或接受串口指令 | 2022-08-15 | FAIL,蓝牙的相关信息不显示 | APIMCIM-9081
31 | Touch Screen Activation Test页面及内容检查 | IGN==RUN IVI PWR MODE ON 已进入工程模式 | 点击 bezel Diagnostic-CDC diagnostics-Touch Screen Activation Test | 进入Touch Screen Activation Test页面 | 2022-08-15 | PASS
32 | Touch Screen Activation Test页面及内容检查 | IGN==RUN IVI PWR MODE ON 已进入工程模式 | 检查Touch Screen Activation Test界面下的功能是否完整 | Touch Screen Activation Test界面下应将屏幕细分为各个小块，在触摸时小块的颜色翻转用以表示此处触控没有问题。 | 2022-08-15 | PASS
33 | DSP diagnostics页面及内容检查 | IGN==RUN IVI PWR MODE ON 已进入工程模式 | 点击 bezel Diagnostic-DSP diagnostics | 进入DSP diagnostics页面 | 2022-08-15 | PASS
34 | DSP diagnostics页面及内容检查 | IGN==RUN IVI PWR MODE ON 已进入工程模式 | 检查DSP diagnostics页面的字段是否完整 | DSP diagnostics页面下应有以下字段： 1. S/W Part Number 2. H/W Part Number 3. Calibration Part Number | 2022-08-15 | PASS
35 | DSP diagnostics页面及内容检查 | IGN==RUN IVI PWR MODE ON 已进入工程模式 | 检查DSP diagnostics页面下所有的字段内容是否正确 | 所有字段的内容均正确显示 | 2022-08-15 | FAIl，目前大部分词条没有内容 | APIMCIM-2191
36 | ECG Diagnostics页面及内容检查 | IGN==RUN IVI PWR MODE ON 已进入工程模式 | 点击 bezel Diagnostic-ECG Diagnostics | 进入ECG Diagnostics页面 | 2022-08-15 | PASS
37 | ECG Diagnostics页面及内容检查 | IGN==RUN IVI PWR MODE ON 已进入工程模式 | 检查ECG Diagnostics页面下所有的字段内容是否正确 | ECG Diagnostics页面下应有以下字段： 1. Memory used(%) 2. Connection Status 3. Processor Usage 4. Flash memory Usage 5. Provisioning Status 6. Hardware Part Number 7. VMCU Software Number 8. VMCU Configuration Part Number 9. AP Software Number 10. AP Configuration Number 11. ESN 12. Application Part Numbers | 2022-08-15 | PASS
38 | ECG Diagnostics页面及内容检查 | IGN==RUN IVI PWR MODE ON 已进入工程模式 | 检查ECG Diagnostics页面下所有的字段内容是否正确 | 所有字段的内容均正确显示 | 2022-08-15 | PASS
39 | TCU Diagnostics页面及内容检查 | IGN==RUN IVI PWR MODE ON 已进入工程模式 | 点击 bezel Diagnostic-TCU Diagnostics | 进入TCU Diagnostics页面 | 2022-08-15 | PASS
40 | TCU Diagnostics页面及内容检查 | IGN==RUN IVI PWR MODE ON 已进入工程模式 | 检查TCU Diagnostics页面下所有的字段内容是否正确 | TCU Diagnostics页面下应有以下字段： 1. Modem SW Number 2. IMEI SV 3. Serving Cell Info(包括：NAS/Service Status, RAT, Cell ID, PDP State, C&C APN, APN) 4. View DTCS(包含active_dtcs和confirmed_dtc，这两者都有desc,num,state这三个属性) 5. Provisioning Status 6. VMCU Software Version Number 7. Hardware part number 8. ESN 9. ICCID 10. WIR模式（该字段后应有开关可以切换开启或关闭的状态） | 2022-08-15 | PASS
41 | TCU Diagnostics页面及内容检查 | IGN==RUN IVI PWR MODE ON 已进入工程模式 | 检查TCU Diagnostics页面下所有的字段内容是否正确 | 所有字段的内容均正确显示 | 2022-08-15 | FAIL，偶现TCU诊断中Serving Cell Info下C&C APN和APN无数据 | APIMCIM-7611
42 | Security Diagnostics 页面及内容检查 | IGN==RUN IVI PWR MODE ON 已进入工程模式 | 检查Security Diagnostics页面下所有的字段内容是否正确 | 进入Security Diagnostics页面 | 2022-08-15 | PASS
43 | Security Diagnostics 页面及内容检查 | IGN==RUN IVI PWR MODE ON 已进入工程模式 | 检查Security Diagnostics页面下所有的字段内容是否正确 | Security Diagnostics页面下应实现以下功能： 1. Root Detect | 2022-08-15 | PASS
44 | I2C over LVDS Diagnostics页面及内容检查 | IGN==RUN IVI PWR MODE ON 已进入工程模式 | 点击 bezel Diagnostic-I2C over LVDS Diagnostics | 进入I2C over LVDS Diagnostics页面 | 2022-08-15 | PASS
45 | I2C over LVDS Diagnostics页面及内容检查 | IGN==RUN IVI PWR MODE ON 已进入工程模式 | 检查I2C over LVDS Diagnostics页面下所有的字段内容是否正确 | I2C over LVDS Diagnostics 页面下应有以下字段 1. ECU Core Assembly Number 2. SDM Part Numbers 3. ECU Delivery Assembly Number 4. ECU Serial Number 5. ECU Main Calibration Data Number | 2022-08-15 | PASS
46 | I2C over LVDS Diagnostics页面及内容检查 | IGN==RUN IVI PWR MODE ON 已进入工程模式 | 检查I2C over LVDS Diagnostics页面下所有的字段内容是否正确 | 所有字段的内容均正确显示 | 2022-08-15 | FAIL，当前大部分内容已填充，剩余部分还需在r06完成 | APIMCIM-8181