## Information
Test Case Priority Definition
CDX707 SWV Test Procedure
H:The basic functions which to ensure this feature can work normally, the key test points and some important boundary test points also should be involved; M:The more detail cases of functions and most test points should be involved; L:The cases with little reaction for functions, low duplicate rate and not important for functions, the stress and performance test case without key points and the other test points which are implemented rarely.
| Test Information |  |  |  | Test Equipment |  |  |  | Test Case
| Project |  | CDX707 |  | Name | Quantity |  |  | Total | 1104
| Author(s) |  | 徐平 |  | phone | 10 |  |  | Efficiency | 1.7%
| Reference Doc. |  | Ford phase5_CDX707_SRD_V1.0 |  | Vehicle | 5
| Procedure Ver. |  |  |  | Test Box | 2
| Tester |  | 祝芳园、申海云、卜瑶瑶 |  | USB | 8
| Test Cycle |  | 17day |  | Multimeter | 4
| Start Date |  | 2021-07-12 |  | CAN Tools | 2
| End Date |  | 2021-08-02 |  | Speak | 8
| Test Instruction |  | CDX707—DCV Beta
Instruction
| Comments | [7 empty] | Pass | P
[9 empty] | Fail | F
[9 empty] | NI | CT
Test Result
|  | Version | CDX707_DCV Beta
|  | Total | 1104
|  | Fail | 80
NI
| NO. | Feature | Focus
Variant
| 1 | Power Management | NI
| 2 | Chime | NI
| 3 | Audio | NI
| 4 | 系统设置 | NG
| 5 | 车辆设置 | NG
| 6 | Button Stategy | NG
| 7 | 空调控制 | NI
| 8 | 收音机 | NG
| 9 | BT | NG
| 10 | USB | NG
| 11 | DLNA(视频+音频+图片) | NG
| 12 | 儿童座椅 | NI
| 13 | RVC/360 | NI
| 14 | 雷达 | NI
| 15 | 车况 | NI
| 16 | 随心听 | NI
| 17 | 百度地图 | NG
| 18 | VR | NG
| 19 | 百度应用 | NI
| 20 | 百度输入法 | NG
| 21 | 消息盒子 | NI
| 22 | Ford APP（system UI） | NI
| 23 | 工程模式 | NG
| 24 | 无线充电 | NI
| 25 | ANC/ESE | NI
| 26 | CAN网络诊断 | NI
| 27 | 升级 | NI
| 28 | EOL测试 | NI
|  | 升级 |  | Version |  | R5 | [11 empty] | Sub-Total
|  | EOL测试 |  | Variant |  | CDX707
|  |  |  | 1 | Power Management | 0 | [11 empty] | 0
|  |  |  | 2 | Chime | 0 | [11 empty] | 0
|  |  |  | 3 | Audio | 1 | [11 empty] | 1
|  |  |  | 4 | 系统设置 | 19 | [11 empty] | 19
|  |  |  | 5 | 车辆设置 | 1 | [11 empty] | 1
|  |  |  | 6 | Button Stategy | 0 | [11 empty] | 0
|  |  |  | 7 | 空调控制 | 0 | [11 empty] | 0
|  |  |  | 8 | 收音机 | 8 | [11 empty] | 8
|  |  |  | 9 | BT | 34 | [11 empty] | 34
|  |  |  | 10 | USB | 9 | [11 empty] | 9
|  |  |  | 11 | DLNA(视频+音频+图片) | 1 | [11 empty] | 1
|  |  |  | 12 | 儿童座椅 | 0 | [11 empty] | 0
|  |  |  | 13 | RVC/360 | 0 | [11 empty] | 0
|  |  |  | 14 | 雷达 | 0 | [11 empty] | 0
|  |  |  | 15 | 车况 | 0 | [11 empty] | 0
|  |  |  | 16 | 随心听 | 0 | [11 empty] | 0
|  |  |  | 17 | 百度地图 | 2 | [11 empty] | 2
|  |  |  | 18 | VR | 1 | [11 empty] | 1
|  |  |  | 19 | 百度应用 | 0 | [11 empty] | 0
|  |  |  | 20 | 百度输入法 | 1 | [11 empty] | 1
|  |  |  | 21 | 消息盒子 | 0 | [11 empty] | 0
|  |  |  | 22 | Ford APP（system UI） | 0 | [11 empty] | 0
|  |  |  | 23 | 工程模式 | 6 | [11 empty] | 6
|  |  |  | 24 | 无线充电 | 0 | [11 empty] | 0
|  |  |  | 25 | ANC/ESE | 0 | [11 empty] | 0
4 |  |  |  | 26 | CAN网络诊断 | 0 | [11 empty] | 0
|  |  |  | 27 | 升级 | 0 | [11 empty] | 0
|  |  |  | 28 | EOL测试 | 0 | [11 empty] | 0
0
0
0
0
0
|  |  |  | Sub-Total |  | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83
Note on D30: Author: 1、本模块中若存在未测试的case，此模块判断为NI 2、本模块中，若存在测试Fail的case，此模块判断为NG

## Issue List
序号 | JIRA# | Redime# | 状态 | 问题具体描述 | 责任人 | 复现概率 | 问题root cause | 问题修复计划 | 恢复方式
1 |  | 93205 | Resolved | 【Phase5】【BT】【5/5】电话挂断后，USB音乐不会继续播放，约2-3分钟后，自动播放蓝牙音乐 | YF | 5/5 | SW Coding Error | DCV Beta1 已经修复
2 |  | 93193 | In Progress | 【Phase5】【USB】【5/5】设置为顺序播放模式，切换歌曲时，未按照顺序列表播放 | YF | 5/5 | 软件分析中
3 |  | 93168 | In Progress | 【Phase5】【USB】【5/5】播放带有歌词的音乐时，不显示歌词 | YF | 5/5 | 软件分析中
4 |  | 93154 | In Progress | 【Phase5】【BT】【5/5】副蓝牙设置中无切换蓝牙编码选项 | YF | 5/5 | 软件分析中
5 |  | 93131 | In Progress | 【Phase5】【USB】【5/5】在线音乐及在线视频界面显示空白 | YF | 5/5 | 软件分析中
6 |  | 93130 | In Progress | 【Phase5】【Setting】【5/5】互联复位功能点击无作用 | YF | 5/5 | 软件分析中
7 |  | 93129 | In Progress | 【Phase5】【Setting】【5/5】系统复位弹窗内容有误，且功能也不可用 | YF | 5/5 | 软件分析中
8 |  | 93128 | Resolved | 【Phase5】【USB】【5/5】音乐播放界面设备名称显示异常，且无切换设备图标 | YF | 5/5 | SW Coding Error | DCV Beta1 已经修复
9 |  | 93099 | In Progress | 【Phase5】【BT】【5/5】副蓝牙连接后，状态栏不显示耳机电量 | YF | 5/5 | 软件分析中
10 |  | 93032 | In Progress | 【Phase5】【BT】【5/5】打开副驾蓝牙耳机开关，耳机自动连接的时候，主蓝牙会自动断开连接再自动连接，且蓝牙音乐不会自动播放(车机端无声音输出) | YF | 5/5 | 软件分析中
11 |  | 93019 | Pre-Invalid | 【Phase5】【BT】【5/5】副蓝牙连接耳机后，主蓝牙播放音乐界面按键不可用但是声音会从车机端输出 | YF | 5/5 | 暂未开发，无法测试，按计划DCV1完成开发。
12 |  | 93016 | Pre-Invalid | 【Phase5】【BT】蓝牙耳机连接成功后，播放本地视频声音不会从耳机端输出 | YF | 5/5 | 暂未开发，无法测试，按计划DCV1完成开发。
13 |  | 93008 | Resolved | 【Phase5】【USB】【2/5】在USB音乐播放界面移除U盘后，点击AudioPlayer闪退 | YF | 2/5 | SW Coding Error | DCV Beta1 已经修复
14 |  | 92993 | Resolved | 【Phase5】【Audio】【5/5】连接WiFi后，播放任意音频都无音乐声音输出（一直都是呲呲呲的声音） | YF | 5/5 | SW Coding Error | DCV Beta1 已经修复
15 |  | 92979 | Resolved | 【Phase5】【BT】【5/5】展开拨号盘后无法挂断电话 | YF | 5/5 | SW Coding Error | DCV Beta1 已经修复
16 |  | 92961 | Resolved | 【Phase5】【BT】【1/5】同步通讯录失败，一直显示正在下载通讯录... | YF | 1/5 | SW Coding Error | DCV Beta1 已经修复
17 |  | 92953 | Resolved | 【Phase5】【system】【Once】车机正常使用过程中突然花屏，然后电流降至1.32 | YF | Once | State Transition | 替代屏新软件修复此问题
18 |  | 92931 | In Progress | 【Phase5】【USB】【5/5】切换下一个视频后，视频名称不会变(依旧是上一个视频的名称) | YF | 5/5 | 软件分析中
19 |  | 92925 | In Progress | 【Phase5】【USB】【2/10】在USB音乐播放界面待机二十分钟左右，车机先出现花屏然后黑屏现象 | YF | 2/10 | 软件分析中
20 |  | 92918 | Resolved | 【Phase5】【USB】【5/5】插入USB设备后，已经检测到视频了，还提示：未检测到可用USB设备 | YF | 5/5 | SW Coding Error | DCV Beta1 已经修复
21 |  | 92917 | In Progress | 【Phase5】【USB】【5/5】循环播放功能无作用 | YF | 5/5 | 软件分析中
22 |  | 92914 | In Progress | 【Phase5】【USB】【5/5】移除USB后，不会自动切换至默认音源，一直停留在USB音乐界面 | YF | 5/5 | 软件分析中
23 |  | 92913 | In Progress | 【Phase5】【USB】【5/5】插入USB无提示 | YF | 5/5 | 软件分析中
24 |  | 92911 | Resolved | 【Phase5】【USB】【5/5】车机无法搜索到USB端的音乐文件且也无法播放USB音乐 | YF | 5/5 | SW Coding Error | DCV Beta1 已经修复
25 |  | 92895 | In Progress | 【Phase】【WiFi】【5/5】WiFi已连接，无法断开连接 | YF | 5/5 | 软件分析中
26 |  | 92885 | Pre-Invalid | 【Phase5】【工程模式】【5/5】Turner Reception界面无任何数据显示，点击也无作用 | YF | 5/5 | 暂未开发，无法测试，按计划DCV1完成开发。
27 |  | 92884 | Pre-Invalid | 【Phase5】【工程模式】【5/5】工程模式下Gyroscope界面XYZ轴无任何数据显示 | YF | 5/5 | 暂未开发，无法测试，按计划DCV1完成开发。
28 |  | 92827 | New | 【Phase5】【工程模式】【5/5】工程模式下WiFi Settings界面点击OFF后就不能切换至ON状态 | YF | 5/5 | 软件分析中
29 |  | 92823 | New | 【Phase5】【工程模式】【5/5】Radio Signal Strength界面不显示信号强度，且搜索不到FM频道切换FM或AM都无任何反应 | YF | 5/5 | 软件分析中
30 |  | 92809 | New | 【Phase5】【工程模式】【5/5】Speaker Walk-Around Test界面下显示空白 | YF | 5/5 | 软件分析中
31 |  | 92799 | New | 【Phase5】【setting】【5/5】音效设置中有两个车速音量调整选项 | YF | 5/5 | 软件分析中
32 |  | 92764 | Pre-Invalid | 【Phase5】【setting】【5/5】系统设置界面点击搜索图标无作用 | YF | 5/5 | 此功能在DCV1完成开发
33 |  | 92762 | New | 【Phase5】【Setting】【5/5】系统设置中有两个蓝牙设置及WiFi设置选项 | YF | 5/5
34 |  | 92757 | Pre-Invalid | 【Phase5】【System】【5/5】车机端有雪花点显示 | YF | 5/5 | 这是替代屏，我们不会修复偶现的雪花点问题
35 |  | 92734 | New | 【Phase5】【log】【5/5】离线log在关开机后自动关闭，需求一直开启 | YF | 5/5 | 软件分析中
36 |  | 92710 | New | 【Phase5】【FM】【5/5】自动搜索电台无法找到电台，但手动移动标尺能发现有效电台 | YF | 5/5 | 软件分析中
37 |  | 92709 | New | 【Phase】【FM】【2/5】FM突然无声音输出 | YF | 2/5 | 软件分析中
38 |  | 92707 | New | 【Phase】【FM】【5/5】收藏任意FM频段，车机重启后，已收藏的频段自动取消收藏 | YF | 5/5 | 软件分析中
39 |  | 92701 | New | 【Phase5】【Setting】【5/5】无法更改日期与时间，点击无作用(点击意见反馈及复位也无任何作用) | YF | 5/5 | 软件分析中
40 |  | 92699 | Pre-Invalid | 【Phase5】【Setting】【5/5】点击精简屏幕无作用 | YF | 5/5 | 按计划DCV1完成开发
41 |  | 92698 | New | 【Phase5】【Setting】【5/5】点击关闭屏幕无作用 | YF | 5/5 | 软件分析中
42 |  | 92697 | New | 【Phase5】【Setting】【5/5】调节屏幕亮度无反应 | YF | 5/5 | 软件分析中
43 |  | 92696 | Pre-Invalid | 【Phase5】【Setting】【5/5】点击车辆互联设置无反应 | YF | 5/5 | 此功能依赖创达开发，按计划DCV1完成
44 |  | 92695 | New | 【Phase5】【Setting】【5/5】调节音量的时候无音量等级（数字）显示 | YF | 5/5 | 软件分析中
45 |  | 92682 | In Progress | 【Phase5】【BT】【5/5】通话记录为空 | YF | 5/5 | 软件分析中
46 |  | 92680 | In Progress | 【Phase5】【BT】【5/5】进通讯录闪退 | YF | 5/5 | 软件分析中
47 |  | 92679 | In Progress | 【Phase5】【BT】【5/5】打电话，电话无声 | YF | 5/5 | 软件分析中
48 |  | 92678 | In Progress | 【Phase5】【BT】【5/5】打电话时按数字键盘输入数字不显示,挂机键无效 | YF | 5/5 | 软件分析中
49 |  | 92673 | New | 【Phase5】【FM】【5/5】点击在线电台，无响应 | YF | 5/5 | 软件分析中
50 |  | 92671 | New | 【Phase5】【FM】【5/5】点击FM/AM界面的音效设置icon，无响应 | YF | 5/5 | 软件分析中
51 |  | 92669 | New | Phase】【FM】【5/5】FM界面的静音功能无作用 | YF | 5/5 | 软件分析中
52 |  | 92668 | New | 【Phase】【FM】【5/5】收藏电台后点击编辑，自动退出FM返回主界面，再次进入FM，已收藏的电台已自动取消收藏 | YF | 5/5 | 软件分析中
53 |  | 92667 | New | 【Phase】【FM】【5/5】FM不显示电台名称 | YF | 5/5 | 软件分析中
54 |  | 92661 | New | 【Phase5】【system】【5/5】开机动画界面，开始输出FM杂音且声音较大 | YF | 5/5 | 软件分析中
55 |  | 92659 | New | 【Phase5】【BT】【5/5】播放蓝牙音乐期间，切换至除FM外的其他音源，蓝牙音乐都继续播放 | YF | 5/5 | 软件分析中
56 |  | 92656 | New | 【Phase5】【System】【2/5】卡死开机动画界面无响应 | YF | 2/5 | 软件分析中
57 |  | 92651 | New | 【Phase5】【BT】【5/5】同步联系人成功后无任何提示 | YF | 5/5 | 软件分析中
58 |  | 92648 | New | 【Phase5】【WiFi】【5/5】无搜索图标且搜索WiFi时未动态显示 | YF | 5/5 | 软件分析中
59 |  | 92647 | New | 【Phase5】【BT】【5/5】搜索蓝牙设备时未动态显示 | YF | 5/5 | 软件分析中
60 |  | 92632 | New | 【Phase5】【BT】【5/5】通话过程中，再接收一通来电，车机端通话界面消失，无来电界面显示 | YF | 5/5 | 软件分析中
61 |  | 92631 | New | 【Phase5】【BT】【5/5】连接两个手机，在拨号界面无法切换其他设备 | YF | 5/5 | 软件分析中
62 |  | 92628 | New | 【Phase5】【BT】【5/5】拨号界面显示是手机A，但是拨出电话的设备却是手机B | YF | 5/5 | 软件分析中
63 |  | 92605 | New | 【Phase5】【BT】【5/5】微信来电或者去电的时候，车机端无任何反应 | YF | 5/5 | 软件分析中
64 |  | 92592 | New | 【Phase5】【BT】【5/5】不支持末码重拨 | YF | 5/5 | 软件分析中
65 |  | 92589 | New | 【Phase5】【BT】【5/5】系统设置中无蓝牙电话设置 | YF | 5/5 | 软件分析中
66 |  | 92588 | New | 【Phase5】【BT】【5/5】连接蓝牙超出有效范围然后再回到有效范围，蓝牙不会自动连接 | YF | 5/5 | 软件分析中
67 |  | 92574 | New | 【Phase5】【BT】【5/5】点击蓝牙音乐界面的音效设置icon，无响应 | YF | 5/5 | 软件分析中
68 |  | 92566 | New | 【Phase5】【BT】【5/5】蓝牙自动连接后，切换蓝牙音乐源，蓝牙音乐无法再继续播放 | YF | 5/5 | 软件分析中
69 |  | 92558 | New | 【Phase5】【BT】【5/5】配对连接一个设备后，再次连接设备时，车机端确认PIN码弹窗点击取消无作用 | YF | 5/5 | 软件分析中
70 |  | 92543 | New | Phase5】【BT】【5/5】从FM/AM切换至蓝牙音乐界面，蓝牙音乐不会自动播放，需要手动点击播放才可播放 | YF | 5/5 | 软件分析中
71 |  | 92539 | New | 【Phase5】【USB】【5/5】插入USB，车机端不识别 | YF | 5/5 | 软件分析中
72 |  | 92535 | New | 【Phase5】【DLNA】【5/5】点击媒体投射没有任何响应 | YF | 5/5 | 软件分析中
73 |  | 92532 | New | 【Phase5】【BT】【5/5】搜索功能不可用，无法搜索到相关联系人 | YF | 5/5 | 软件分析中
74 |  | 92530 | New | 【Phase5】【BT】【5/5】通讯录界面，联系人名称及号码重叠显示 | YF | 5/5 | 软件分析中
75 |  | 92529 | New | 【Phase5】【BT】【5/5】在拨号盘输入任意数字，右侧不会显示相关联系人 | YF | 5/5 | 软件分析中
76 |  | 92528 | New | 【Phase5】【BT】【5/5】通讯录界面显示... | YF | 5/5 | 软件分析中
77 |  | 92527 | New | 【Phase5】【BT】【5/5】允许被其他设备发现打开后，其他设备仍无法通过蓝牙搜索到车机且没有180s倒计时显示 | YF | 5/5 | 软件分析中
78 |  | 92526 | New | 【Phase5】【BT】【5/5】车机端不显示通话记录 | YF | 5/5 | 软件分析中
79 |  | 92525 | New | 【Phase5】【BT】【5/5】车机端无通话声输出 | YF | 5/5 | 软件分析中
80 |  | 92524 | New | 【Phase5】【BT】【5/5】车机端通话时，无法将声音从车机端切换至手机端 | YF | 5/5 | 软件分析中
81 |  | 92523 | New | 【Phase5】【BT】【5/5】车机端点击"详情"图标无任何反应 | YF | 5/5 | 软件分析中
82 |  | 92522 | New | 【Phase5】【BT】【5/5】车机端状态栏蓝牙图标无手机电池电量显示 | YF | 5/5 | 软件分析中
83 |  | 92521 | Pre-Invalid | 【Phase5】【Touch】【5/5】Touch有时太灵敏，有时又不灵敏 | YF | 5/5 | 临时屏Bug不会修复，可借用软件侧屏确认相同情况是否存在。