## 707
Feature ID | VISM ID | Lead Team | FO | Assignee | 问题描述（Q&A） | 影响等级 | Comments | Double Confirm
SYNC+_0112 SYNC+_Z0213 |  | ECDX | Shawn. Lin | Daisy.Li | SYNC+_0112远程解锁/启动 Remote Door Lock/Engine Start SYNC+_Z0213 Remote start (activate, climate, auto, last setting, seats and wheels, duration) 问题描述： 这2个是同一个feature？ | A | 1103: 需要Shawn确认是否有dupilated @Shawn.Lin Xuedong: 需要知道针对SYNC+Z0112 IVI侧需要做什么工作？ 1104：0112 and Z213 are duplicated, just keep one is enough. Regarding Xuedong’s question, remote start MRD and UE have been sent to you separately. James need update FIP | Keting/Shawn: not same feature, can't merge
SYNC+_Z0083 |  | EESE |  | James. Chen | SYNC+_Z0083：Lincoln Camera Shortcut key 问题描述： hejin反馈这个feautre是YF来处理，FIP中FDL需要修改。 | A | 1103: James会做修改--> 由YFVE做主要开发 有spec
SYNC+_Z0084 |  | EESE |  | James. Chen | SYNC+_Z0084：Lincoln Drive Assist Shortcut key 问题描述： 此feature在707中没有，但是FIP中为Y。 | A | 1103: James会做修改--> FIP delete
SYNC+_Z0287 |  | EESE | Li.Xuedong | Li.Xuedong | First Row Seat Position Control 问题描述： 对应的是腿托功能，此功能在707中已经删除，FIP还是为Y。 | A | 1103: James会做修改--> FIP delete in CDX707 CDX747 need change to 'NEW', no feature spec --> need notify Aamir @Qiyang
SYNC+_Z0232 SYNC+_Z0091 SYNC+_Z0277 SYNC+_Z0278 |  | EESE | Li.Xuedong | Li.Xuedong Victor.Cui Zhu, Jinpeng | SYNC+_Z0232 4# Help Me Avoid Collisions 避免碰撞辅助 - 十字路口碰撞预警 Intersection Assist SYNC+_Z0091 Pre Collision Assist SYNC+_Z0277 4# Help Me Avoid Collisions 避免碰撞辅助_COLLISION MITIGATION SYS(FBFAB) SYNC+_Z0278 2# Help Me Drive 驾驶辅助_车距提示 DADI(Distance Alert, Distance Indicator) 问题描述： 这4个是同一个feature吗？ | A | 1103: 需要这些feature是否可以包含在‘SYNC+Z0091’中 @DAT D&R Zhu, Jinpeng, Victor.Cui Xuedong: 已经跟Amy确认可包含至‘SYNC+Z0091’ James会做修改 --> FIP update
SYNC+_Z0172 SYNC+_Z0173 SYNC+_Z0174 |  | EESE |  | James. Chen Jiajia.Zhou | SYNC+_Z0172 Rear climate fan SYNC+_Z0173 Rear climate mode SYNC+_Z0174 Rear climate temp 问题描述： 这3个功能，TS反馈不属于中科内容，需要修改FDL。 | A | 1103: 需要确认707是否支持后排空调控制 @jiajia 1104: Jiajia: 707后排没空调，James需更新FIP，Daisy需要更新PDL
SYNC+_0284 |  | ECDX |  | Daisy.Li | 3# Vehicle Health Alert (VHA) 车辆健康状况提醒-FNOS CNECDMPORT-114 - Oil Life Prediction / China SYNC+ IVI 问题描述： FDL为空，这个是不是机油寿命重置？ | A | 1103: 需要Daisy确认， 此功能为2021.8.4增加的AGLIE feature, VHA FNOS CNECDMPORT-114 - Oil Life Prediction / China SYNC+ IVI对IVI侧没有影响 James会更新FIP --> 直接删除 @James.Chen jiajia will share related Emile to Daisy @Jiajia
SYNC+_Z0076 SYNC+_Z0229 |  | EESE | Li.Xuedong | Li.Xuedong | [SYNC+_Z0076]Driver alert（On/off）DMS alert [SYNC+_Z0229] Help Me Drive 驾驶辅助 - 驾驶员警告系统 Driver Alert System (DAS) 问题描述： 重复 | A | 1103: James will delete 'SYNC+_Z0076' xuedong: 两个feature保留一个即可
SYNC+_0283 SYNC+_0284 SYNC+_0279 SYNC+_0273 SYNC+_0156 SYNC+_0110 |  |  |  | Daisy. Li Yu. Yaxin | 707为Y，但是FDL为空； | A | 1103：0283，0284是VHA FNOS CNECDMPORT-114 - Oil Life Prediction / China SYNC+ IVI，对IVI侧无影响，FIP会删除，0279，0273， 0156 PDL已删除不知道feature具体内容，8月份进入feature,如果需要走DCR，FIP 删除 0110是AGLIE feature, 需要PO确认具体需要开发内容 1105：0110需12月底才可知道具体开发内容

## 747
Feature ID | Lead Team | FO | Assignee | 问题描述（Q&A） | 影响等级 | Comments | Double Confirm
SYNC+_0166 | EESE |  | Bauer, Justin (J.) | 基于云端的用户档案Project Aspire_Personal Portable Profiles (PPP) 问题描述： 747 C/O, 应该是NEW | A | 1103: need confirm with Global FO/Aamir CDX747 is leading program, James will change FIP
SYNC+_0215 |  | FNA FO TBC | James.Chen | 剩余里程显示Range Ring-Nav Screen (DTE) 问题描述： QA确认结果是合并到SYNC+_0274，该功能目前没有包含在747作业范围 | A | 1103: James will update FIP, merge into one feature ID need confirm whether lead team is ECDX @Daisy Daisy: 目前PDL中已经删除‘剩余里程显示’
SYNC+_0231 | ECDX | ZhangXu <XZHAN304@ford.com> | ZhangXu <XZHAN304@ford.com> | Mobile Device Viewer 问题描述： QA确认需要和哨兵模式（SYNC+_Z0262）绑定 | A | 1103: Daisy & Zhangxu confirmed move mobile device viewer to sentinel mode FIP will delete 'Mobile Device Viewer' ~James Daisy: 需要确认是否可以在PDL中删除‘ mobile device viewer’ 1105：Daisy: FNA将MDV和sentinal mode绑定为一个feature Daisy需与Zhangxu再PO对齐--中国是否也遵循FNA策略，对齐后FIP再做更新 1110: MDV功能确认是合并到了哨兵模式里，没有单独MDV这个feature了，且哨兵模式现在叫ISC Integrated Security Cameras；所以可以删除MDV
SYNC+_0236 | ECDX |  |  | Cloud Based Battery Management System 问题描述： QA <0915> already deleted in JIRA cascade, later will update in FIP | A | James will delete because JIRA not exist
SYNC+_0274 | ECDX | Peng. Ivan | Peng. Ivan | BEV Unique Charging - FB5 问题描述： 747为空，没有标注Y或N，目前是做的SYNC+_0208：BEV Unique Charging - FB4 | A | 1103：需要Ivan再确认 1105：Ivan: FB5/FB4 will merge into one item, PDL will update, FIP need update @Daisy@James PDL will update by this week
SYNC+_0278 | ECDX | Cintron, Austin (A.) <acintro3@ford.com> | ZhangXu <XZHAN304@ford.com> | Digital Embrace 1.0 问题描述： 747 N，报价阶段确认按照1.0评估的工作量 | A | 1103：需要Zhangxu再确认CDX747是否支持digital embrace1.0 1105：inhouse与YFVE共同开发，具体开发方案下周三会给出 @ZhangXu 1110: Zhangxu: Digital embrace确认是延锋和Inhouse共同开发，延锋负责进行开关机动画的识别选取播放，Inhouse 负责动画从云端下载下来并存储到指定存储区域。747目前是要做digital embrace的
SYNC+_0279 | ECDX | Cintron, Austin (A.) <acintro3@ford.com> |  | Digital Embrace 2.0 问题描述： 747 Y，报价阶段确认按照1.0评估的工作量；FDL为空。 | A | Daisy: CDX747 PDL上为‘N’, James需要删除 1111: 1109版本fip已经改为‘N’
SYNC+_0283 | ECDX | Chen. Wei WCHEN160@ford.com | Chen. Wei WCHEN160@ford.com PO: Lina.Hu | Customer Care 客户关怀 FNOC 1.0 问题描述： 747 Y，报价阶段确认删除；FDL为空。 | A | 1103：需要Chen.wei确认次功能需要三家供应商开发内容 1105： 需等PO onboard后再做确认是否在747上以及具体内容，后续Daisy会拉会进行确认 1110： 等待PO正式确认 ~11.11 @Chen.Wei
SYNC+_0284 | ECDX |  | ‘- | Vehicle Health Alert (VHA) 车辆健康状况提醒 FNOS 问题描述： 747 Y，报价阶段确认删除；FDL为空。 | A | Daisy: CDX747 PDL为‘N’，需要James删除
SYNC+_0288 | ECDX | Zou, Hong (H.) <HZOU9@ford.com> | Zou, Hong (H.) <HZOU9@ford.com> | Phone As A Key (PaaK) 手机钥匙，手机钥匙 BUN Paak 问题描述： 747空白，没有标注Y或N，是否需要对应？ | A | 1103: 需要Zou.Hong确认 1104: Zouhong: SPSS在1101已经给到James, 需要James更新FIP
SYNC+_Z0078 | Chassis | Wang, Peggy (M.N.) <mwang43@ford.com> | James.Chen Qi. Xuehui | Grade Assits 问题描述： 707 N 747 C/O，707已开发，报价阶段确认结果是删除 | A | James: CDX747 需要在FIP中删除，Daisy需要更新PDL HMI已经sign off UE, 需要再次确认CDX747是否保留，Jame转出相关邮件
SYNC+_Z0080 | Chassis | Wang, Peggy (M.N.) <mwang43@ford.com> | James.Chen Qi. Xuehui | Hill start assist 问题描述： 707 N 747 C/O，707已开发，报价阶段确认结果是删除 | A | James: CDX747 需要在FIP中删除，Daisy需要更新PDL HMI已经sign off UE, 需要再次确认CDX747是否保留，Jame转出相关邮件
SYNC+_Z0087 | EESE | Zhou, Weifu (W.) <wzhou43@ford.com> | Li.Xuedong | Lincoln Seats shortcut key 707 N 747 C/O，707不做开发，报价阶段确认结果是删除 | A | 1103: 需要雪冬再次确认 1105: 需要xuedong和weifu确认是否在CDX747上支持 需要ergo release CL&U, hongqiang会分享给EESE TEAM @hongqiang 1110: Lixuedong: 确定CDX747项目保留 LincoIn seat shortcut key
SYNC+_Z0200 | EESE | Li, Xuedong (X.) <XLI244@ford.com> | Li, Xuedong (X.) <XLI244@ford.com> | Air suspension 问题描述： 707 N 747 C/O，707不做开发，报价阶段确认结果是删除 | A | LiXuedong: CDX707 & CDX747 need develop this feature Roy.Xu: 找FDL和PM确认CDX747上已经删除 James需要更新FIP xuehui需要再确认HMI UE sign off
SYNC+_Z0203 | EESE | Li, Xuedong (X.) <XLI244@ford.com> | Li, Xuedong (X.) <XLI244@ford.com> | Cargo Loading 问题描述： 707 N 747 C/O，707已开发，报价阶段确认结果是删除 | A | 1103: 需要xuedong再次确认 1105: 需要与Chassis team确认是否在CDX747支持本条feature，James会截图相关spec给到Roy，带去与相应FDL确认 @James @Roy 1110: Roy: 这个和air suspension关联 现在是没有air suspension，所以应该是没有的 我让北美明确回复一下 1111： Sylvester, Matthew (M.)确认CDX747没有cargo loading
SYNC+_Z0205 | EESE | Li, Xuedong (X.) <XLI244@ford.com> | Li, Xuedong (X.) <XLI244@ford.com> | Easy access height： 问题描述： 707 N 747 C/O，707已开发，报价阶段确认结果是删除 | A | LiXuedong: CDX707 & CDX747 need develop this feature Roy.Xu: 找FDL和PM确认CDX747上已经删除 James需要更新FIP xuehui需要再确认HMI UE sign off
SYNC+_Z0235 | EESE | Nunes, Liandro (L. F.) | Pasha, Aamir (A.) | Rear Seat Occupant Alert 问题描述： QA 9/16/2021:Aamir Agreed, per FO this feature is not compatible with APIM_CIM at this time. Issue Resolved. | A | James: delete it in FIP
SYNC+_Z0244 | EESE |  | James.Chen | Hazard Light 问题描述： 747 New，QA确认结果删除 <1012> support hard-key in CDX747, need delete in FIP, no work load in TS side @James | A | James: delete it in FIP，cluster feature
SYNC+_Z0286 | EESE |  | Pasha, Aamir (A.) | Drive Control Optimization 问题描述： 747 New QA <0915> need Aamir confirm with FO whether this feature need delete or not 9/16/21: Please delete | A | James: delete it in FIP
SYNC+_Z1012 | ECDX | Wang, Yixuan (Vovo) <ywang219@ford.com> | Adward.Guo TGUO9@FORD.COM | Plug and Charge 问题描述： 747 New Daisy: c/o CX727, only Cloud and App development, no function on IVI. | A | 1103: 需要Adward.Guo确认 1105: Adward. Guo: PnC和IVI的确是没关系的，以CX727为例, James需更新FIP
SYNC+_Z1018 | IPC |  |  | Buttonless Push To Start – BEV 问题描述： 747 New；报价确认结果仪表功能，要删除。 | A | James: delete it in FIP，cluster feature
SYNC+_Z1019 | ECDX |  | Shawn.Lin | Cellular Remote Start w/Extend Remote Start FNV3 问题描述： 747 New；报价确认结果C/O 707 | A | 1103: 需要Shawn确认是否C/O 1104: Confirmed it is c/o CDX707 James need update FIP, Daisy need update PDL
SYNC+_Z1020 | ECDX |  | Shawn.Lin | Cellular Scheduled Remote Start： 问题描述： 747 New；报价确认结果删除 | A | 1103: James: delete it in FIP，PDL need update
SYNC+_0228 | EESE | Cintron, Austin (A.) |  | MySeatSpace 问题描述：FDL应改为Core_Service_Supplier | A | 1105: Xuedong: FDL应该更改成‘Core_Service_Supplier’ James需要更新FIP
SYNC+_0077 | EESE |  | V2V: Wu,Jiangfei jwu158@ford.com | 5G 车路协同 5G V2V --> need change to 'V2V' 问题描述：需要HW_Tier1 做什么？ | A | 1105：need confirmed by Wu, Jianfei
SYNC+_0232 |  |  | Diven. Yu | Night Vision 问题描述：747状态应由new需要改为onhold | A | 1105: need Diven team confirm 1110: Qiyang: need confirm with Roy, James whether need keep this feature in CDX747 1111: 需要与北美继续讨论是否使用北美solution实现AR navi
SYNC+_Z0256 | EESE |  | Strzelczyk, Anthony (A.) | Power Folding Mirrors w & w/o autofold (RSD - Mirror Fold) 问题描述：这个是车辆设置里面的，FDL为什么是HW_Tier1 | A | 1105: xuedong: 需要qiyang确认具体是什么功能 @qiyang 1110: Qiyang: 会与xuedong再确认

## 788
Feature ID | Lead Team | FO | Assignee | 问题描述（Q&A） | 影响等级 | Comments | Double Confirm
SYNC+_Z1015 | ECDX |  | Yu. Binfu | Cellular Remote Start / Stop (U6XX) 问题描述： FDL为空，788为Y，788项目是否新增此项功能？且该功能说明不清. | A | 1105: Shawn: C/O CDX707, work load same with CDX707, James update FIP
SYNC+_Z0216 | ECDX |  | Yu. Binfu | Windows (remote open/close) 问题描述： 788为Y，之前确认删除，但是FIP中还未修改。 | A | 1105: Shawn：确认删除，James need update FIP，Bindu need update PDL

## U611MCA
Feature ID | Lead Team | FO | Assignee | 问题描述（Q&A） | 影响等级 | Comments | Double Confirm
SYNC+_0159 | HMI | Lisa. Gao |  | 功能名称： 8# Wallpaper 墙纸 问题描述： Core Service 100%,这个功能是YF来实现，需要修改FDL。 | A | James will update FIP