## P702MCA Feature QA list YFVE
P702MCA Feature Issue List @1125
New Feature ID | VSEM ID | Feature_Name | Lead Team | Local Feature Owner | Global Feature Owner | issue requester | Assignee(Read SPEC and Support Issue Clarification) | Assignee | Ford Feedback | Issue description | Status | Create date | Priority | Issue status | Due data | SW release version | Remark
SYNC+_0266 |  | Lancher - 3D Car Model with vehicle controls | HMI | 4_HMI Yao, Jeffery (J.) <jyao12@ford.com> - FO assign之前可以联系 |  | Huo，Dongchen |  | Xu Qi | 12/1/2021：3D车模功能是否会取消，HMI Xuqi与PMO确认，YFVE负责信号透传，CAN信号接口 | 这个功能YF需要什么工作量 | Open
SYNC+_Z0027 |  | 仪表控制导航的功能：同步目的地收藏，设置目的地途经点Cluster control IVI Navigation。 | EESE | Chen, James (J.) <jchen303@ford.com> |  | Huo，Dongchen |  | James | 12/1/2021：根据YFVE根据自己的dbus交互自行处理 | CDC为IVI+IP一体的，什么情况是用can交互 | Close
SYNC+_Z0028 |  | 广播，专辑信息、歌名、歌手 Album info,song & singer and Radio | EESE | Chen, James (J.) <jchen303@ford.com> |  | Huo，Dongchen |  | James | 12/1/2021：根据YFVE根据自己的debus交互自行处理 | CDC为IVI+IP一体的，什么情况是用can交互 | Close
|  | HMI问题 | HMI |  |  | Huo，Dongchen |  | Xu Qi | 12/1/2021：YFVE需要梳理下具体的需求数量，HMI的关键信息，702几套主题，驱动类型是油车，UI/UE什么时间提供(UE launch &sys 参考788,UE参考707 contoller屏幕, UI全新设计，layout 不会有太大变化)，参考信息(3套主题，7个驾驶模式，没有日夜间)，需要介绍一下702 concept 设计. HMI 会后将相关onedrive权限给各供应商 | P702项目UI数量及提供时间，有无base | Open
|  | 功能安全 | 功能安全组 |  |  | zheng qingchao |  | James/Yang Hanhan | 12/1/2021：无FO对应需求，按照707的功能先执行 | 本项目有无功能安全要求，需要提供详细的功能安全目标 | open
|  | Autospice | 流程管控 |  |  | zheng qingchao |  | James | 12/1/2021:确认需要，James与Robert确认 变种项目是否需要单独走ASPICE流程, 702 ITV不需要做，增量部分YFVE自己负责验证出报告 | 本项目有无ASPICE流程认证要求 | open
|  | HUD | HUD |  |  | zheng qingchao |  | Yang Hanhan | 12/1/2021:没有HUD | 本项目有无HUD要求。如果有，具体怎样分工 | Close
|  | HMI | HMI |  |  | zheng qingchao |  | Alisa Wang/Wang Qian | 12/1/2021:仪表三套主题，待确认。细化需要HMI确认的点 | 仪表HMI一共包含几套主题？不同主题之间差异点有多大？完全不同还是只有表头和背景有差异？ | open
|  | 车型信息 | HMI |  |  | zheng qingchao |  | James | 12/1/2021:702只有一个车型 F150 Rapitor,纯燃油车 | 本项目共多少款车型，车型信息有哪些？BEV/FHEV/PHEV/GAS/? | close
|  | 语言 | hmi |  |  | zheng qingchao |  | James | 12/1/2021:只有中文，部分页面有中英文，参考747 | 本项目需要开发多少种语言 | Close

## P702MCA Feature QA list TS
P702MCA Feature Issue List @1125
New Feature ID | VSEM ID | Feature_Name | Lead Team | Local Feature Owner | Global Feature Owner | issue requester | Assignee(Read SPEC and Support Issue Clarification) | Assignee | Ford feedback |  | Issue description | status | Create date | Priority | Issue status | Due data | SW release version | Remark
SYNC+_Z0025 |  | 导航服务，转向、ETA等信息 turn lane,radar detector & ETA | EESE | Chen, James (J.) <jchen303@ford.com> | 暂无 | TS-Qin Xiaoyu |  | Alisa Wang | 12/1/2021:不走TP,正常走dbus,TS汇总所有信息，Service向上层搜集信息，分发给仪表。仪表输入相关需求给TS | open | 这几个投屏功能在707等车型使用的都是直接投屏的方案，而没有用TP/LBP，702项目是需要用回TP/LBP吗？创达侧负责的功能只是TP/LBP协议的实现吗？ | close | 2021-11-30 | High | open
SYNC+_Z0026 |  | 来电号码及名称显示，接听，挂电话 incoming caller ID display，answer call， hang-up call | EESE | Chen, James (J.) <jchen303@ford.com> | 暂无 | TS-Qin Xiaoyu |  | Alisa Wang | 12/1/2021:不走TP,正常走dbus,TS汇总所有信息，Service向上层搜集信息，分发给仪表。仪表输入相关需求给TS | open | 这几个投屏功能在707等车型使用的都是直接投屏的方案，而没有用TP/LBP，702项目是需要用回TP/LBP吗？创达侧负责的功能只是TP/LBP协议的实现吗？ | close | 2021-11-30 | High | open
SYNC+_Z0027 |  | 仪表控制导航的功能：同步目的地收藏，设置目的地途经点Cluster control IVI Navigation。 | EESE | Chen, James (J.) <jchen303@ford.com> | 暂无 | TS-Qin Xiaoyu |  | Alisa Wang | 12/1/2021:不走TP,正常走dbus,TS汇总所有信息，Service向上层搜集信息，分发给仪表。仪表输入相关需求给TS | open | 这几个投屏功能在707等车型使用的都是直接投屏的方案，而没有用TP/LBP，702项目是需要用回TP/LBP吗？创达侧负责的功能只是TP/LBP协议的实现吗？ | close | 2021-11-30 | High | open
SYNC+_Z0028 |  | 广播，专辑信息、歌名、歌手 Album info,song & singer and Radio | EESE | Chen, James (J.) <jchen303@ford.com> | 暂无 | TS-Qin Xiaoyu |  | Alisa Wang | 12/1/2021:不走TP,正常走dbus,TS汇总所有信息，Service向上层搜集信息，分发给仪表。仪表输入相关需求给TS | open | LBP文档从《List Browser Protocol APIM SPSS v1.8.1 Jan 23, 2020.pdf》更新到了《List Browser Protocol APIM SPSS v1.9 Oct 4, 2021.pdf》，TP文档从《Transport Protocol APIM SPSS v1.19 Feb 27, 2019.pdf》更新到了《Transport Protocol APIM SPSS v1.22 Mar 18, 2021_Updates (1).docx》，之前Phase5整体报价的时候我们评估的是老版本，现在按照新版本和旧版本的差距产生的工作量来报价吗？ |  | 2021-11-30 | High | open
SYNC+_Z1027 | F001131 | AWD / 4WD: Torque Transfer for Handling & Traction |  | 暂无 | Brizuela, Israel (B.) <IMORAL25@ford.com> | TS-Qin Xiaoyu |  | James | 12/1/2021:FIS无效果图， ivi侧显示，不在仪表处显示,没有软开关，只有状态显示 | close | IVI侧只有开关/设置项吗？ |  | 2021-11-30 | High | open
SYNC+_Z1027 | F001131 | AWD / 4WD: Torque Transfer for Handling & Traction |  | 暂无 | Brizuela, Israel (B.) <IMORAL25@ford.com> | TS-Qin Xiaoyu |  | James | 12/1/2021:FIS无效果图， ivi侧显示，不在仪表处显示 | close | 文档中提到“When the driver selects the appropriate menu option, the Feature HMI shall display the graphic showing torque delivered to front and/or back wheels. ，这里显示扭矩变化在仪表还是IVI |  | 2021-11-30 | High | open
SYNC+_Z1028 | F005090 | Active Exhaust | EESE | 暂无 | Silva, Lucas (L.F.) <lsilv200@ford.com> | TS-Qin Xiaoyu |  | James | 12/1/2021：排气模式，FIP已经更新，TS重新确认下 | open | IVI只提供Exhaust Mode（排气模式）的切换吗？ |  | 2021-11-30 | High | open
SYNC+_Z1030 | F000744 | Trailer Brake Control | EESE | 暂无 | Gonzalez, Cesar (C.) <cgonz204@ford.com> | TS-Qin Xiaoyu |  | James | 12/1/2021：FIP已经更新，TS重新确认下 | open | IVI只提供Trailer Brake的开关项吗？ |  | 2021-11-30 | High | open
SYNC+_Z1036 | F002052 | Trailer Light Check (FNV3) | EESE | 暂无 | Vieira, Eric Aleksander (E.A.) <evieira1@ford.com> | TS-Qin Xiaoyu |  | Xu Qi/Zou Yujuan | 12/1/2021：只是触发检测？返回检测结果？HMI 与FO确认下，是否有额外的显示动画内容？ | open | IVI只提供开始检测/结束检测按钮和检测结果的显示吗？ |  | 2021-11-30 | High | open
SYNC+_Z1037 | F003514 | Auto Electric Park Brake (AEPB) aka AEPB or Park Hold | EESE | 暂无 | Ferencz, Alexander (A.J.) <aferenc3@ford.com> | TS-Qin Xiaoyu |  | James | 12/1/2021：有SW button | close | IVI只提供AEPB状态的显示吗？ |  | 2021-11-30 | High | open
SYNC+_Z1038 | F003421 | Neutral Flat Tow (Recreational Tow) | EESE | 暂无 | Tronolone, Ulisses (U.F.) <utronolo@ford.com> | TS-Qin Xiaoyu |  | James | 12/1/2021：setting menu | close | IVI只提供只提供Neutral Tow开关项吗？ |  | 2021-11-30 | High | open
SYNC+_Z1039 | F003257 | Trailer Profiles and Settings | EESE | 暂无 | Rodriguez-flores, Raul (R.) <rrodr368@ford.com> | TS-Qin Xiaoyu |  | James | 12/1/2021:在IVI侧显示，拖车档案的功能 | close | Trailer的信息显示在IVI还是Cluster侧？ |  | 2021-11-30 | High | open
SYNC+_Z1039 | F003257 | Trailer Profiles and Settings | EESE | 暂无 | Rodriguez-flores, Raul (R.) <rrodr368@ford.com> | TS-Qin Xiaoyu |  | James | 12/1/2021：不需要显示360影像，只需要记录状态 | close | Trailer 360只是提供连接状态？还是需要显示360影像？ |  | 2021-11-30 | High | open
SYNC+_Z1041 | F000029 | Electronic Locking Differential (eLD / eLocker) | EESE | 暂无 | Kshavarz, Mahmoud (M.) <mkshavar@ford.com> | TS-Qin Xiaoyu |  | James | 12/1/2021：会后在确认下 | open | SPSS是不是写错了？应该是《FIS ELocker 09102021.docx》？ |  | 2021-11-30 | High | open
SYNC+_Z1043 | F003411 | Cellular Remote Start / Stop | ECDX | 暂无 |  | TS-Qin Xiaoyu |  | James | 12/1/2021:只是设置远程功能的开启和关闭, | close | IVI侧只有Remote Start开关和设置项吗？ |  | 2021-11-30 | High | open
SYNC+_Z1044 | F003412 | Cellular Remote Door Lock/Unlock | ECDX | 暂无 |  | TS-Qin Xiaoyu |  | James | 12/1/2021:CCS开关 | close | IVI侧只有远程开锁的开关/状态显示/信息弹窗吗？ |  | 2021-11-30 | High | open
暂无 | F005110 | Performance Shift Indicator | EESE | 暂无 | Reis, Deovandro (D.) <dreis7@ford.com> | TS-Qin Xiaoyu |  | James | 12/1/2021:Cluster显示，IVI侧只有Seting项 | close | IVI侧只需要设置换挡提示的RPM/Tone/Light吗？ |  | 2021-11-30 | High | open

## Issue Summary (hidden)
Pasha, Aamir (A.) | Chen, James (J.) | Huang, Xue (X.) | IPC | Li, Daisy (Y.P.)
10 | 3 | 1 | 1 | 13

## Summary (hidden)
Cluster | No Spec | Further Spec Clarification
11 | 10 | 76