## 基本功能
| 707 |  |  |  |  | 747 | [6 empty] | 788 | [6 empty] | 625 | [6 empty] | 611
模块 | 产品经理 | UE | UI | 开发 | 测试 | 产品经理 | UE | UI | 开发 | 测试 | 707百分比 | Ford Comment | 产品经理 | UE | UI | 开发 | 测试 | 707百分比 | Ford Comment | 产品经理 | UE | UI | 开发 | 测试 | 707百分比 | Ford Comment | 产品经理 | UE | UI | 开发 | 测试 | 707百分比 | Ford Comment
语音语义 | 5.4545 | 0.68182 | 2.2727 | 20.4545 | 9.0909 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0.9 | 23.45% |  | 3 | 3 | 6 | 6 | 1.8 | 52.17% |  | 3 --> 1 | 2 | 4 | 9 --> 5 | 9 --> 5 | 15.81% | UI/UE: need clarify detail VR feature and UI/UE work load mainly focus VR tuning, no need 9 p/m, can be compress？ | 2 --> 0.5 | 0.5 | 3 | 9 --> 5 | 9 --> 5 | 9.222% | considering U611&U625 same screen size, same platform, only 10-20% effort compare U62
用户反馈 | 1.3636 | 0.22727 | 0.68182 | 0.90909 | 0.45455 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 1 | 0.3 | 63.25% |  | 0.5 | 0.5 | 1 | 1.5 | 0.45 | 108.6% |  | 1 | 0.7 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 115.5% | need detail break down UI/UE work load | 0.7 --> 0.3 | 0.25 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 75.62% | suggest delete U611 effort
地图 | 3.1818 | 2.9545 | 5.9091 | 22.7273 | 7.2727 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 5.946% |  | 2 | 1 | 10 | 15 | 5 | 78.49% |  | 2 | 0.5 | 5.4 | 11 | 6 | 59.22% | UE: need baidu confirm again work load develop: mainly focus on UI/UE matching, can be compress? --> need offer detail work load in every release version | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 11 | 6 | 51.61% | considering U611&U625 same screen size, same platform, only 10-20% effort compare U62
AR导航 | 1.3636 | 0.63636 | 1.3636 | 5.4545 | 1.5909 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 8.646% |  | 1 | 0.4 | 1.6 | 0 | 1 | 38.43% | [6 empty] | 0% |  | 0.7 | 0.6 | 4 | 5 | 3 | 127.8% | need confirm why beyond 707 project
车家互联 | 0.90909 | 0.22727 | 0.68182 | 0.90909 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 1 | 0.3 | 71.27% |  | 0.5 | 0.5 | 1 | 1.5 | 0.45 | 122.4% |  | 1 | 0.7 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 130.1% | need confirm why beyond 707 project | 0.7 --> 0.3 | 0.25 | 1 | 0.5 | 0.5 | 69.72% | need confirm why beyond 707 project
消息中心 | 1.1364 | 0.45455 | 1.5909 | 1.8182 | 0.68182 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0.3 | 31.68% |  | 1 | 0.25 | 0 | 2 | 0.6 | 67.76% |  | 1.5 | 0.2 | 0 | 1 | 0.75 | 60.72% |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.75 | 48.4%
VPA | [5 empty] | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 0.3 |  |  | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0.45 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | need Baidu confirm why 707 not include but U6 add | 1.5 | 0.25 | 2 | 1 | 0.5 |  | need Baidu confirm why 707 not include but U6 add
场景推荐 | [5 empty] | 0.7 | 1 | 2 | 1 | 0.3 |  |  | 0.7 | 1.5 | 3 | 12 | 3.6 |  |  | 1.5 | 1 | 2 | 1 | 0.5 |  | need Baidu confirm why 707 not include but U6 add | 1 | 0.25 | 3 | 1 | 0.5 |  | need Baidu confirm why 707 not include but U6 add
小程序 | [5 empty] | 0.7 | 2 | 4 | 1 | 0.3 |  |  | 0.7 | 4 | 8 | 6 | 1.8 |  |  | 1.5 | 3 | 6 | 6 | 2.5 |  | need Baidu confirm why 707 not include but U6 add | 1 | 0.25 | 8 | 6 | 2.5 |  | need Baidu confirm why 707 not include but U6 add
face ID | 3.8636 | 0.68182 | 2.9545 | 11.3636 | 3.6364 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.6 | 20.44% |  | 2 | 0.5 | 0 | 6 | 1.8 | 45.78% | [6 empty] | 0% |  | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 40%
随心听 | 3.6364 | 1.5909 | 6.3636 | 15.9091 | 5.4545 | 0.1 | 0.5 | 0 | 1 | 0.3 | 5.766% |  | 2 | 2 | 6.5 | 14 | 4.2 | 87.09% |  | 3 | 3 | 6 | 10 | 5.5 | 83.45% |  | 2 | 0.5 | 6 | 10 | 5.5 | 72.83% | develop/UE: only UI different with U625 but effort same with U611, can be commpressed?
随心看 | 1.8182 | 0.90909 | 4.0909 | 13.1818 | 3.6364 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 0.45 | 12.9% |  | 1 | 1 | 3 | 11 | 3.3 | 81.65% |  | 3 | 1.5 | 2 | 8 | 3.75 | 77.21% |  | 2 | 0.5 | 3 | 8 | 3.75 | 72.98% | develop/UE: only UI different with U625 but effort same with U611, can be commpressed?
天气 | [5 empty] | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 1 | 0.3 |  |  | 0.7 | 0.5 | 1 | 1 | 0.3 |  |  | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.25 |  | 707 not include because Baidu develop for free, but following vehicle will charge | 0.7 --> 0.3 | 0.25 | 1 | 0.5 | 0.25 |  | 707 not include because Baidu develop for free, but following vehicle will charge
输入法 | 0.45455 | 0.13636 | 0.90909 | 1.8182 | 0.68182 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 18.75% | 1. why product manager effort 0.25 higher than '随心听' | 0.25 | 0.5 | 1 | 2 | 0.6 | 108.7% |  | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.75 | 81.25% | 1. need Baidu support detai UI/UE difference between 707 and U6 2. need confirm why 707 UE no effort but 747, U6 have effort | 0.5 | 0.25 | 1 | 0.5 | 0.75 | 75% | 1. need Baidu support detai UI/UE difference between 707 and U6 2. need confirm why 707 UE no effort but 747, U6 have effort
账号 | 1.3636 | 0.59091 | 1.5909 | 2.9545 | 0.90909 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 0.15 | 22.27% |  | 0.5 | 0 | 0 | 6 | 1.8 | 112% |  | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 53.99% |  | 0.7 --> 0.5 | 0.25 | 1 | 1 | 1 | 43.87%
支付 | 0.90909 | 0.22727 | 0.90909 | 3.6364 | 1.1364 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 0.15 | 24.2% |  | 0.5 | 0 | 0 | 3 | 0.9 | 64.53% |  | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 80.67% |  | 0.7 --> 0.3 | 0.25 | 2 | 0.5 | 1 | 55%
激活 | 0.68182 | 0 | 0 | 1.8182 | 0.68182 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 0.15 | 51.86% |  | 0.5 | 0.5 | 1 | 2 | 0.6 | 144.6% |  | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.75 | 102.1% | 1. need confirm '激活' related 'feature ID' --> FO zhu chenyang 2. need confirm why U6 effort higher than 747 | 0.5 | 0.25 | 1 | 0.5 | 0.75 | 94.29% | 1. need confirm '激活' related 'feature ID' --> FO zhu chenyang 2. need confirm why U6 effort higher than 747
车机管家 | 1.3636 | 0.45455 | 0.90909 | 9.0909 | 6.8182 | 2 | 0 | 0 | 6.75 | 2.3 | 59.29% |  | 2 | 1 | 2 | 8.25 | 4.3 | 94.17% |  | 1.5 | 1 | 2 | 10 | 3.5 | 96.59% | need baidu confirm detail contains in '车机管家' | 1.5 | 0.25 | 2 | 10 | 3.5 | 92.56% | considering U611&U625 same screen size, same platform in 'private' side, only need 10-20% effort compare U625
数据埋点 | 1.5909 | 0 | 0 | 1.3636 | 1.3636 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.3 | 53.26% |  | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 69.47% |  | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 92.63% | need baidu support detail adding items | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 81.05% | considering U611&U625 same screen size, same platform only need 10-20% effort compare U625
ADAS Map | 0.90909 | 0 | 0 | 2.7273 | 0.68182
AR Hud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 4 | 0.3 | 1.4 | 10.4 | 3.4
V2I | 0.68182 | 0 | 0 | 0.90909 | 0.45455
HUD信息显示 | [19 empty] | 0.25 | 0 | 0 | 1 | 0.35
智能数字助手 | [5 empty] | 0.1 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0
车载KTV | [5 empty] | 0 | 0 | 4 | 12 | 15
总计 | 30.6818 | 9.7727 | 30.2273 | 117.0455 | 45.0455 | 15.65 | 8 | 16 | 36.25 | 23.6 | 42.75% |  | 25.35 | 18.45 | 48 | 111.15 | 36.35 | 102.8% |  | 23.75 | 17.6 | 36.9 | 54 | 29.6 | 69.53% |  | 16.2 | 6.35 | 41.2 | 61 | 36.25 | 69.17%
报价前提
| 1. 语音降噪部分暂时未确定提供商，本次报价范围包括百度提供语音软降噪模块； 2. AR导航以Phase4同样的功能提供为前提； 3. 随心拍和网盘相册的分工没有确定，不包括在本次报价范围内； 4. 电影票、ETCP、外卖、酒店以及其他百度可提供的生态服务未确定APP还是小程序，不包括在本次报价范围内； 5. 百度提案的VPA暂不包含在本次报价范围内； 6. 流量服务为第三方提供，不包括在百度作业范围； 7. 语音、地图、随心听功能会采用全新模块（功能增加），除以上说明以外的其他模块基本沿用Phase4设计； 8.以上工时为CX707车型工时评估； |  |  |  |  | 1.所有功能沿用CD707 2.所有UE/UI完全服用CD707 3.语音模型重新训练 4.AR导航复用707 . | [6 empty] | 1.假设所有功能沿用707 SOP上线的功能（OTA，TBD的功能不在报价范围内） 2.假设MRD完全沿用707，只是去掉投屏相关功能； 3.所有的UE/UI，视觉风格重新设计 | [6 empty] | 1.U625MCA基于CDX707feature，没有新增功能； 2.显示屏为27寸屏，HMI风格follow 福特CD706H,主题数量为3（follow原来主题），设计语言从1.5升级到2.0； 3.交互方案，U611MCA 和U625MCA同为27寸屏，兼顾考虑两车型驾舱布局的触控范围和遮挡限制，尽量采用一套设计方案，以利于后续维护和升级； 4.考虑应用双开的情况（随心听）和单应用多界面（分屏模式下）的情况； 5.小程序无法全屏适配（16：3），可以匹配分屏，结合小度助手语音语义，参考车型触控区域，进行设计； 6.仪表地图投射功能，基于没有来评估； 7.Android版本基于一个版本来评估（整个phase5为一个安卓版本）； 8.应用程序双开按照707的策略来评估； 9系统：需要福特确认是android P还是android 11，如果切换，确认切换时间。目前提供的是按照android P来评估的人力工时 10.删除AR导航，FACE ID,和V2I 11.给QNX传地图信息基于HUD SDK评估； | [6 empty] | 1.U611MCA基于CDX707feature，没有新增功能； 2.显示屏为27寸屏，HMI风格基于林肯CD764，升级视觉语言，主题数量为3（follow原来主题）+1（新增一套主题）； 3.交互方案，U611MCA 和U625MCA同为27寸屏，兼顾考虑两车型驾舱布局的触控范围和遮挡限制，尽量采用一套设计方案，以利于后续维护和升级； 4.考虑应用双开的情况（随心听）和单应用多界面（分屏模式下）的情况； 5.小程序无法全屏适配（16：3），可以匹配分屏，结合小度助手语音语义，参考车型触控区域，进行设计； 6.仪表地图投射功能，基于没有来评估； 7.整理Phase5各车型硬件配置（SOC,RAM,ROM); 8.Android版本基于一个版本来评估（整个phase5为一个安卓版本）； 9.应用程序双开按照707的策略来评估； 10.芯片：目前确认是8155平台，如果芯片改变，依赖芯片的模块需要做相应适配。 11.系统：需要福特确认是android P还是android 11，如果切换，确认切换时间。目前提供的是按照android P来评估的人力工时 12.评估单位为：人月