## 12.6
No. | 纪要内容 | 负责人 | 是否已在PRD中修改 | 备注 | Status
1 | 【播放器】、【支付】单独拆出页面，增加对应的功能逻辑描述。 | 鑫淼 | 已修改 | 新增“功能逻辑”页面。 | Close | 已更新
2 | 功能逻辑里，尽量避免"按钮"这种词，避免出现混淆。 | 鑫淼 | 已修改 |  | Close
3 | 增加交互流程图。 | 鑫淼 | 已修改 | 首页、在线广播、播放详情页-专辑；页面中补充流程图 | Close
4 | 技术上的对接需求(类似于和福特取的参数、接口的交互逻辑)，通过其他的形式的文件进行展现。 | 博瑽 政喜 | — | 后续确定交付格式与具体内容。 | Close
5 | 【音量均衡】目前还有没有？-- 云听内部确认。 | 鑫淼 |  | 目前已无此功能。 | Close
6 | 进度条上的时间展示和节目单的结束时间的gap，需要确认。 | 鑫淼 | 已修改 | 播放详情页-电台，prd第三项 | Close
7 | 【听电视】的播放详情页需要增加，并说明没有"回放功能"。 | 鑫淼 | 已修改 | 增加播放详情页-听电视 | Close
8 | 直播间去掉，电视直播是否可以不配成直播间的形式，需云听内部确认。 | 鑫淼 |  | 客户端不支持首页直接配置听电视内容。 所以采用迂回策略，通过直播推流实现在首页展示电视流。 | Close
9 | 《车主资讯台》的内容的更新策略、节目制作的规划、有没有的固定逻辑。 | 博瑽 | — | 1. 更新策略： 从更新逻辑层面区分，可分为日更专辑及短时热播推专辑目两大类，日更专辑的内容为为一日一更，一日多更两种，日更专辑将根据完播率、有效收听时长纬度，决定日播专辑的编排位置及上线时间。 2. 节目制作的规划 节目由两部分组成，一部分来自于总台，另一部分来自于云听内容侧自制或引进。总台节目包含总台精品栏目、总台精品栏目中精品碎片。 3. 有没有固定的逻辑？ 固定时间播出固定内容逻辑。该电台编排为板块概念即CLOCK主题模块方式，全天五大时段五种功能主题，例如早间7：00-10点为早高峰CLOCK。该时段内任意时段，车友上车均可收听到符合早高峰场景的内容。
10 | 【使用提示】的流程图，需要更新和修正。目前流程图的逻辑是冲突的。 | 鑫淼 | 已修改 | 使用提示页面 | Close
11 | 【用户协议】和【隐私条款】如果出现网络异常，会出现什么情况？-- 在PRD中增加页面的网络异常的描述。 | 鑫淼 | 已修改 | 提提示toast：网络异常，请检查网络 对应的页面补充prd | Close
12 | 需滑动到底部后，才允许勾选同意吗？ -- 不会，不需要滑动； | — | — |  | Close
13 | 【使用提示-用户服务协议】描述需优化，有错别字，向下和向上滑动到顶部、底部需要补充描述。 | 鑫淼 | 已修改 | 用户服务协议、个人信息隐私政策 | Close
14 | 在PRD中，增加【热启动】定义。 | 鑫淼 | 已修改 | 开屏页，prd第四项 | Close
15 | 在PRD中，增加【开屏页】的持续时间。 | 鑫淼 | 已修改 | 开屏页，prd第三项 | Close
16 | 【首页】：在线广播直播流、听电视直播，由于是直播流，因此不遵循断点续播的逻辑。云听增加此部分的相关描述；如已有该描述，标注出对应的章节即可。 | 鑫淼 | 已修改 | 播放详情页-电台，prd第六项 | Close
17 | 【首页】：首页的tab为云端可配置吗？tab过多可左右滑动吗? -- 增加相关描述。 | 鑫淼 | 已修改 | 首页，prd第二项-第1条 | Close
18 | 【首页】：推荐的专辑内容为瀑布式feed流吗？还是固定几个卡片？ 云听反馈：目前按瀑布式Feed流。云端配多少个专辑，就是显示多少个专辑，没有数量限制。 | — | — |  | Close | prd第一项
19 | 场景电台自动报时逻辑，在现有的PRD文档中找一下，如描述不清晰，需完善逻辑描述。 | 鑫淼 | 已修改 | 功能逻辑页面， “播放”第一项-第4条 | Close | 播放功能-第一第4条prd已补充
20 | 增加【活动专区】隐藏逻辑对应的描述。 | 鑫淼 | 已修改 | 首页，prd第六项 | Close
21 | 【首页】：卡片滑到底部的提示？目前有提示音？-- 福特UI侧确认现状是否满足需求？ | Jessica | — |  | Close
22 | 【首页】：卡片上的标题，如“今日必听”等描述。 -- 在PRD中增加对应主题的描述。 | 鑫淼 | 已修改 | 首页，prd第五项 | Close
23 | PRD中，【导航】的描述需要优化，避免出现歧义。 | 鑫淼 | 已修改 | 首页，prd中‘导航’字段改为‘tab’ | Close
24 | 【关闭就退出应用，允许后台播放吗】-- 福特建议云听支持用户在点击【关闭】按钮之后，允许后台播放。云听确认可行性与对应的工时、排期； | 鑫淼 | 已修改 | 首页，prd第二项-第6条 | Close | prd第二项第6条
25 | 加载的Retry机制，云听需补充加载不出来时，云听会继续请求直到加载出来，这一处理逻辑。 | 鑫淼 | 已修改 | 加载状态，prd第一项-第4条 | Close | 会上讨论已close

## 12.7
Function | Ford Comments 12-07 | 纪要内容 | 对接人 | 是否已在PRD中修改 | 备注 | Status
首页全部-专辑栏目 | Tab栏和节目内容均可运营配置，可云端变更 | Action：1.4上会有对应的文字描述。 | 张鑫淼 | 已修改 | 首页prd第二项-第1条 | Close
| 如正在播放中，需标识 | Action：云听内部找一下对应的文字标识。 | 张鑫淼 | 已修改 | 首页全部-专辑栏目 prd第二项-第2条 | Close
在线广播 | 本地广播-去设置，需跳转到系统设置菜单 | Action：引导用户打开位置权限，需要增加跳转到系统层的设置菜单，对应的文字描述。 | 张鑫淼 | 已修改 | 在线广播prd 第四项 | Close
| 必须展示5个电台在本地广播的原因？ |  | — | — |  | Close
| 补足电台的顺序定义是什么 |  | — | — |  | Close
电台地域详情页 | 点中的台要高亮 | Action：在需求中补充高亮的对应描述。 | 张鑫淼 | 已修改 | 电台地域详情页 prd第二项 | Close
听电视 | 电视详情页UE缺少 | Action：下一版的PRD和UE补充。 | 张鑫淼 | 已修改 | 播放详情页-听电视 | Close
AI电台 | 类别太多，但是部分类别的内容太单薄，建议优化 | 类别可以通过滑动展示。 Action：在PRD中增加“全部type都可以滑动展示”的文字描述。 | 张鑫淼 | 已修改 | AI电台 prd更新第二项 | Open
| 场景电台的实时报时加进去 | 用户首次进入应用时，会在播放《车主资讯台》时，进行报时。 | — | — |  | Close
播放详情页-专辑 | “仅支持切换播放专辑内的碎片，不支持上一个下一个专辑切换；” | Action：在PRD中，将"碎片"改为"节目。" | 张鑫淼 | 已修改 | 播放详情页-专辑 prd“碎片”字段替换为“节目” | Close
| 指的是，只支持节目的上一个，下一个切换，不支持专辑切换吗？ |  |  |  |  | Close
| 目前为什么同时支持相同单曲和整个节目单订阅 | 订阅列表中的"单曲"，名称是否恰当，提给云听基线产品团队。 | 张鑫淼 | — |  | Close
| 试听结束后的逻辑 | 现有逻辑：最后一期试听节目播放完毕后，播放付费提示语，同时会有一个弹出框提示用户付费。此时，播放器处于暂停状态。 Action：在PRD中补充：语音提示的优先级，与语音策略(音频焦点的占用策略)的优先级一致。 | 张鑫淼 | 已修改 | 播放详情页-专辑 补充prd第九项 | Close
| VIP还需要再为精品内容付费吗？ | 需要。 | — |  |  | Close
| 不是VIP，可以购买精品内容吗 | 可以。 | — |  |  | Close
| 已订阅的页面UE没画 | Action：内部确认是否已在文档中有对应内容。如有，需指出在PRD中的具体位置；如没有，需要在PRD中增加。 | 张鑫淼 | 已修改 | 播放详情页-专辑 1.prd第五项，第2条：订阅按钮变更为已订阅效果 2.UE图5，展示已订阅按钮样式 | Close
| 点击VIP免费听直接进入会员付费，未描述 | Action：内部确认是否已在文档中有对应内容。如有，需指出在PRD中的具体位置；如没有，需要在PRD中增加。 | 张鑫淼 | 已修改 | 播放详情页-专辑 prd第六项，第2条补充 | Close
| 精品“购买专辑”UE没画，且点击购买专辑可进入专辑付费 | Action：新版本UE和PRD增加。 | 张鑫淼 | 已修改 | 播放详情页-专辑 补充UE，prd第七项-第3条 购买 补充UE，ptd第二项-第7条 | Close
电台详情页 | 电台如果没有，是否过滤，电台如果有，检修的话，显示toast对吗 | 如果电台下架，不会在前端展示，会过滤掉。 Action：在PRD中，补充电台检修中、切换下一台，是否可以统一做成一个toast？或，现行的对应的toast弹出逻辑是什么样的？ | 张鑫淼 | 已修改 | 播放详情页-电台 两种toast逻辑有差异； prd新增第八项 | Close
| 是否显示在第三位是否是UI去最终确认，只描述居中吧 | Action：内部确认一下居中策略的逻辑。如果只是居中的逻辑，就在PRD文档中删除"第三位"的描述。 | 张鑫淼 | 已修改 | 播放详情页-电台 prd第二项第1条 | Close
| 当前播放答“直播”标签 | Action：PRD中增加带【直播】标签内容的对应文字描述。 | 张鑫淼 | 已修改 | 播放详情页-电台 prd第二项第2条 | Close
| 点击暂停，直播内容，时间仍然继续 | Action：在文档中确认是否已描述。如没有，需增加对应文字描述。 | 张鑫淼 | 已修改 | 播放详情页-电台 prd第四项第2条 | Close
| 播放暂停，上一个下一个的逻辑和语音同步吗 | 内容类型为专辑时，切换的是节目；内容类型为电台时，切换的是电台。 --语音部分的实现方式，在语音会议中另行讨论。 | — | — |  | Close
| 电台上显示FMXX，UE和描述未包含 | Action： (1) 在PRD和UE的播放详情页上，添加FM频率的显示。 (2) 确认底部播放器的专辑页面上是否有专辑频率。 | 张鑫淼 | 已修改 | （1）播放详情页-电台 UE、prd第二项已更新 （2）电台地域详情页 底部播放器，补充FMxx字段显示 | Close
| Edge case，节目资源不支持播放？ | Action： 1.弹出"节目资源不支持播放"的逻辑，需内部确认； 2.回听广播：云听内部同步，如上线时仍无法收听回听内容，需要云听提供对应的话术。 | 张鑫淼 李博 | — | 李博：广播回听功能的缺失已内部进行上升，正在等待领导答复。 产品：广播回听内容无法播放时，提示"节目资源不支持播放"逻辑。 播放详情页-电台，prd第八项-第3条 | Open
购买 | 如已支付，页面未跳转？ | Action： 在PRD中，补充长时间没有支付端的返回结果，或网络出现异常时的处理逻辑。 | 张鑫淼 | 已修改 | 购买 prd第三项-第4条 | Close
| 支付成功后页面跳去哪 | 会返回到当前的播放页面。 Action：在PRD中补充对应的页面跳转逻辑。 | 张鑫淼 | 已修改 | 购买 prd第三项、第3条 | Close

## 12.8
Function | Ford Comments 12-08 | Yunting feedback | 对接人 | 是否已在PRD中更新？ | 备注 | Status
购买 | 点击更多的按钮在哪里 | Action: | 张鑫淼 | 已更新 | 购买页已调整
|  | 1.【更多】按钮 12月8日发出的版本将会去掉。 |  |  |  | Open
|  | 2. UE中显示的逻辑，和PRD的文言需要对齐。 |  |  |  | Close
| 二维码网络异常的UE页面没有 | Action: | 张鑫淼 | 已更新 | 已补充 | Close
|  | 【购买】页面，补充一张图： |  |  |  | Close
|  | (1) 如果页面加载出来，二维码没有加载出来，如何设计？ |  |  |  | Close
|  | (2) 如果整个页面没有加载出来，是如何设计的？ |  |  |  | Close
|  | 加载异常的效果，需要统一做标注。 |  |  |  | Close
我的订阅 | 订阅内容全部取消订阅后，需点击返回，才显示推荐订阅的页面。 | 此需求反馈给基线，后续寻求优化的可能性； | 李晓晨 | — | 已反馈 | Open
| 内容排序逻辑 | Action: | 张鑫淼 | 已更新 | 对应页面，prd第一项第5条 | Close
|  | 内容的排序逻辑，建议在PRD中加入文字描述。 |  |  |  | Close
| 智能电台的定义？ | Action： | 李博瑽 | — | 智能电台即智能信息流电台（Feed电台），是车载端内容分发和运营的核心组织形式及载体，其通过智能化编播系统向用户提供收听服务。 智能编播系统是可以通过人工事先定义的多个时间段，通过规则设定以及自定义编排分类、地域分发、车型品牌分发等功能，实现不同时间点，满足为用户提供相同及不同内容的需求。 智能电台是一个不断进化的产品，它既可以按人为需要设定排播内容，也可以通过一定的规则自动分发内容，分发的内容除了真人录制的，还会有文字自动转音频的。 在云听现有公版的设计中，AI电台既为智能电台。 | Close
|  | 后续与智能电台团队确认(云听内容侧确认) |  |  |  | Close
| 加载失败后，如何手动刷新？ | 点击页面(任何地方)，手动刷新。 | 张鑫淼 | 已更新 | 对应页面，prd第四项第4条 | Close
|  | Action： 在PRD中增加文字描述。 |  |  |  | Close
| Xx小时前指的是什么 | Action： | 张鑫淼 | 已更新 | 对应页面，prd第二项 | Close
|  | (1) "XX小时前"的定义：内部确认后，在PRD中增加对应定义文字描述。 |  |  |  | Close
|  | (2) 每个页面包含哪些内容，增加在PRD中。 |  |  |  | Close
| 单个节目应该显示的是节目名称 | Action： | 张鑫淼 | 已更新 | 对应页面，prd第二项 | Close
|  | 【单曲】、【广播】中，显示的是专辑名称。需做到PRD的文言与UE中的名称一一对应。 |  |  |  | Close
| 是否包含播讲人？ | 目前有【专辑】的名称和【单曲】的名称。除【直播】外的任何位置都不会有播讲人。 | — | — |  | Close
| 请将UE中包含的内容，写在PRD内，并且和公版一致 | Action：见左侧描述。 | 张鑫淼 | 已更新 | 已补充 | Close
| 车机手机同步未写 | Action： | 张鑫淼 | 已更新 | 对应页面，prd第一项第7条 | Close
|  | 1. 在PRD中确认是否已有描述。如没有，需要在PRD中增加。 |  |  |  | Close
|  | 2. 订阅记录的刷新优化，内部提给公版，后续寻求优化的可行性。 | 李晓晨 | — | 已反馈 | Close
| 网络重连UE页面没有 | 需要增加网络断开、重连功能的UE和对应的功能文字描述。 | 张鑫淼 | 已更新 | 已补充 | Close
| 最多支持收藏多少？ | Action：内部确认，阈值是多少，并添加到PRD文档中。 | 张鑫淼 | 已更新 | 对应页面，prd第一项第8条 | Close
收听历史 | 不支持单个删除？ | 此需求同步给基线，后续寻求优化的可能性。 | 李晓晨 | — | 已反馈 | Open
| 文档不是PDF/Word格式，“上述”请标明，且未登陆时不是立即弹框提示登陆，仍可正常查阅。 | Action: 优化描述。 | 张鑫淼 | 已更新 |  | Close
| 建议单个节目的播放进度历史可显示 | 播放进度(上次听到几分几秒)、播放进度的百分比。此需求同步基线，后续寻求优化的可能性。 | 李晓晨 | — | 已反馈 | Open
| 收听历史显示哪些信息需描述 | Action： | 张鑫淼 | 已更新 | 对应页面，prd第二项 | Close
|  | 【我的订阅】、【收听历史】、【已购】所有的名称，需要补充。 |  |  |  | Close
| 正在播放状态显示，UE没画 | Action: 在UE中进行补充。 | 张鑫淼 | 已更新 | 对应页面，prd第一项第10条 | Close
| 车机手机同步未写 | 同【我的订阅】 | 张鑫淼 | 已更新 | 对应页面，prd第一项第8条 | Close
| VIP和精品试听有收听历史吗？会打标识吗 | 需内部确认，并将结果同步至PRD中。 | 张鑫淼 | 已更新 | 对应页面，prd第二项 | Close
| “广播不支持统计到收听历史里”写错了？ | Action： | 张鑫淼 | 已更新 | 对应页面，prd第三项 | Close
|  | 内部确认：目前收听历史中是否有广播的收听历史记录(以台的维度)。 |  |  |  | Close
| 未登陆时的收听历史在登陆后会同步给手机吗？ | 会同步。 | 张鑫淼 | 已更新 | 对应页面，prd第二项第8条 | Close
|  | Action：对应的功能描述，调整到【收听历史】模块。 |  |  |  | Close
| UE里的“立即登陆”需要列表拉到最底部才能显示完整吗？ | 待讨论。 | Jessica | — |  | Close
| 收听历史最多支持多少条？ | Action：内部确认，阈值是多少，并添加至PRD文档中。 | 张鑫淼 | 已更新 | 对应页面，prd第一项第9条 | Close
已购 | 内容排序逻辑 | Action：根据购买的先后顺序。需要在PRD中增加描述。 | 张鑫淼 | 已更新 | 对应页面，prd第一项第5条 | Close
| 请将所有的节目列表梳理下，如订阅、历史、已购对应支持的详情和不同场景的UE覆盖。 | Action：梳理一下【已购】、【收听历史】、【订阅】这些列表，对应的功能详情，比如已购的是专辑，还是单个节目，或者【订阅】的是专辑维度的，还是单曲维度的，这些内容，在PRD中写出来，同时能和UE对得上。 | 张鑫淼 | 已更新 | 对应页面，prd第二项 | Close
个人中心 | 名字支持XXX个字符？ | Action： | 张鑫淼 | 已更新 | 对应页面，prd第一项第4条 | Close
|  | 和手机端确认名字字符的整体规则。在PRD中增加对应的描述。 |  |  |  | Close
| 会员标识没描述 | Action：内部和基线团队确认。 | 张鑫淼 | 已更新 | 对应页面，prd第一项第4条 | Close
| 退出登陆失败-bug | Action： | 李晓晨 | — | 尝试复现中 | Close
|  | 1. 内部确认是否是bug，是的话尽快改。 |  |  |  | Open
|  | 2. 退出登录失败的逻辑，需要在PRD中增加文字描述。 | 张鑫淼 | 已更新 | 对应页面，prd第一项第7条 | Open
HMI |  | 1. 【全部】按钮可以改为【更多】。 2. 最后一个推荐位分类，和【更多】按钮之间的空隙，能否去掉？【更多】按钮是否可以排列到最后一个推荐位分类之后？ | 张鑫淼 | 已更新 | 1.UE已改 2.“更多“按钮为在前端固定位置上展示的，正常情况tab全部展示时没有空隙 | Close
意见反馈 |  | 经商务侧、项目侧沟通，目前接受客户“在云听APK”界面上移除"意见反馈"功能入口及对应功能这一需求。 辛苦产研侧评估移除【意见反馈】功能的可行性。 注：福特系统层有【意见反馈】的功能。客户建议统一走系统侧的意见反馈功能。 | 张鑫淼 | 已更新 | UE已移除该功能 | Close

## 12.12
Function | Ford Comments 12-12 | Yunting feedback | 对接人 | 云听反馈 | Status | 云听备注12.12 | 云听备注12.15
功能清单 |  |  |  |  | Close
权限 | 无地理位置，哪些功能不可用？请阐述 | 无地理位置本地广播不可用，加一句描述：无地理位置本地广播不可用 | 高超 | 设备权限-prd第四项 | Close
用户协议和隐私条款 | 更新用户协议等，是否会提示用户为“更新” | 会后与基线H5确认 | 高超 | 目前暂无协议更新相关提示，已反馈基线， 结论：公版本期可进行优化 | Open | 基线根据任务安排进行，暂时无法给出方案
开屏页 | OK |  | 高超 |  | Close
首页 | 当Tab少于6个时的逻辑 | 全部icon是客户端写死的，所以暂时无法改动。如有数量或内容变动需提前与OEM沟通达成一致 | 李博從 | prd：首页-第二项第1条 | Close
| 文字-全部换成更多 | TBD：全部按钮的UI设计优化 | 高超 |  | Open
| 常驻卡片描述没有，运营后台配置方案 | 后续如有内容配置调整需提前与OEM沟通达成一致，提供目前的运营配置方案 | 李博從 | 最多显示4个汉字，运营在后台最多也只能配置四个字，暂无客户端超出展示策略。 | Close | 首页第二项第1条
| 卡片主题最多支持多少个字？没有显示全的逻辑？ | 待补充 | 高超 | prd首页第二项第7条 | Close
| 专辑卡片标题没有显示全的逻辑？ | 14个字/28个字符？待确认。显示不全用省略号 | 高超 | UI根据14个汉字设置固定的显示长度，具体显示效果根据UI为准； 支持显示中文、字母、数字 | Close | 已反馈，UI和技术暂未答复
| 网络未连接的UE没有 | 待补充 | 高超 | 已补充 | Close
| 网络异常的几种UE设计：1）Tab+专辑卡片；2）播放器页面：3）个人中心页面；4）搜索；5）登陆；6）迷你播放器等 | 待补充其他场景 | 高超 | 加载状态-prd、UE补充 | Close
首页更多 | 分类专栏和AI电台的区别是什么 | 专栏是专辑。AI电台是直播流形式的场景电台。 向基线反馈AI电台的分类是否可以做进一步的优化 | 李晓晨 | 暂无反馈 | Close
在线广播 | 分类-云端？还是固定？需增加描述 | 补充在线广播的分类云端下发的逻辑 | 高超 | 在线广播 第二项第2条 | Close
| 本地广播展示频率的描述 | 待补充频率号 | 高超 | 在线广播。第一项第6条 | Close
听电视 | 其他分类的tab列出来，云端还是固定？ | 待补充。云端配置 | 高超 | 听电视 第一项第3条 | Close
播放详情页 | XX个音频没描述，需补充 | 待补充 | 高超 | 播放详情页-专辑 第一项 | Close
| VIP、精品的判断登陆逻辑图，如已登陆应继续判断是否购买精品、会员，再是结束 | 调整流程图逻辑顺序 | 高超 | 播放详情页-专辑 | Close
电台播放详情页 | 直播，点击暂定后，除进度条，时间均继续计时？ | TBD：直播流是否保留进度条。直播时进度条仍计时逻辑补充 | 高超 | 第四项第2条 | Close
Mini player | 展示“直播”“VIP”“精品”等标签未描述 | 待确认 | 高超 | 功能逻辑-播放-底部播放器 | Close
| 包含专辑名称、节目名称，未描述完整； 广播名称+频率，节目名称 | 待确认 | 高超 |  | Close
| 电视时长为什么是23：59：59？ | 待确认，补充没有节目单所以如此显示 | 高超 |  | Close
| 时长会有超过1小时的节目吗？如果有，进度条上的时间怎么展示？ | 待确认，补充显示时长逻辑 | 高超 |  | Close
| 如果页面加载出来了，但是迷你播放器的下个内容未加载出来？ | 待确认 | 高超 | 加载状态-prd、UE补充 | Close
我的订阅 |  | 补充刷新订阅和历史的逻辑， 向基线反馈福特希望增加下拉刷新功能 | 鑫淼 | prd已补充当前逻辑（订阅、历史、已购，prd第一项最后一条） | 优化请提供主线的反馈，建议在这个版本内合入 反馈项：订阅和历史数据都是用户手动操作后同步过来的数据 故只需用户访问该页面进行数据刷新即可 手动点击再刷新 用户没有订阅或历史浏览痕迹 从使用场景上讲也不会产生数据 该页不需有刷新功能
已购 | 已购标识是否存在 | 已购买的专辑会显示已购角标 | 高超 | 已存在，会上确认完成 | Close
| 已购买专辑下架是否能收听 | 不能收听 待确认：如合法资源下架后处理客诉方案 已购资源用户不能收听是否侵权 | 李博從 | 已购资源如果不能听了算是侵害用户权益，目前平台对付费专辑版权到期后是不做下架处理的，保证已购用户的权益，专辑设置版权到期后，保证前端未购用户无法收听和看到即可。 | Close | prd同步更新
| 购买精品的有效期 | 待确认 | 高超 | 目前有效期是永久有效，prd对应更新，删除相关描述 | Close
收听历史 | 点击播放后，只播放当前内容，不支持上一个、下一个？ | 反馈：上/下一个，仅支持切换当前专辑列表/广播节目单内容 | 高超 | 功能逻辑-播放-底部播放器 补充对已购、历史、订阅的上/下一个切换逻辑 | Close
已购 | 购买的如果是单集没有显示提示 |  |  | 目前云听在订阅、历史和已购列表里都是以专辑形式展示的，并未将购买内容以单条形式呈现，主要考虑还是内容形式上都是以连续性有声书为主，抽离出单曲收听结束后无法继续播放下一条，体验不好 | Open | 已反馈，当前版本不会做优化，基线如优化需要再发新版本，基线半年发布一次新版本，当前项目使用的基线版本已经确定了
个人中心 | 退出登陆失败的提示没有 |  |  | 个人中心，prd第一项第7条 | Close
我的订单 | 会员VIP和精品的订单信息需要在PRD里列全，且和UE一一对应 |  |  | 已更新 | Close
| 购买方式，还是支付方式？ |  |  | 支付方式，UE同步更新 | Close | UE上还有购买方式 | 已改
| 订单状态有哪些？请列出来 |  |  | 只有成功状态，已更新prd | Close
| 无效订单的图在哪里 |  |  | 无效订单不记录在车机端“我的订单”中，prd已删除相关字段 | Close
| 订单记录不互通，权益互通吗？ |  |  | 权益互通。Prd更新 | Close
搜索 | 支持的类别请列全 |  |  | 搜索，prd第四项第6条 | Close
| 如果热门搜索云端未配置内容，应隐藏 |  |  | 标题为前端写死，不跟随后端配置进行隐藏 | Close | 热门搜索的标题如何写死？ | 已改为隐藏
| 搜索历史是否有上限 |  |  | prd第二项第4条 | Close
| 调起系统键盘没写 |  |  | prd第二项第2条 | Close
| Edge case-无搜索结果，提示搜其他内容 |  |  | prd 第二项第3条 UE同步更新 | Close | 搜搜其他XXX | 已改
| 搜索框最多支持多少个字？过多显示？ | 反馈：搜索框未设置字数上限，一页的字数设置与UI效果相关； 字数超出时已输入内容前移，显示最新后输入内容，可左右滑动查看搜索框内容 |  | prd第二项第1条 | Close
登陆 | 未注册的手机号，验证后自动注册，PRD里没写，注册后用户名和头像规则？ |  |  | prd第一项第3条 | Close | 补充用户名规则，手机修改头像、用户名等同步规则 | 个人中心第一项第3条
| 设备数量上限是多少 |  |  | prd第三项 | Close | 未找到 | 已改
| 支持多设备同时登陆吗？ |  |  | prd第三项 | Close | 未找到 | 已改
| 验证码重新发送UE没画 |  |  | UE及prd补充 登录 第二项第8条 | Close
| 右侧流程图，没和左侧文字对齐 |  |  | 已更新 | Close | 1）超过11个字流程无法走通 2）验证码失效如何处理 | （1）会上已同步过 （2）已补充
| 登陆成功，为什么还进入登陆页面？ | 此处应返回登录前页面，已更新prd |  | 登录，ptd第二项第9条 | Close
| 扫描二维码的异常，需文字列举全 |  |  | 登录，第一项第5条 | Close
仪表、方向盘、语音等 | 请合并到该文档内 |  |  | 已更新 | Open | 语音未更新 | 已改
数据报告 | 请合并到该文档内 |  |  | 已更新 | Open | 数据是否为最终内容 | 为当前最新内容

## 12.22
No. | Function | Details | Next step | Status | Receiver | EtherealSound Feedback(12.19) | 12.20 Comments | EtherealSound Feedback（12.20） | 12.21 Comments | EtherealSound Feedback（12.22）
1 | 功能清单 | 整体待更新；e.g. 直播推拉流 | 待在PRD中优化功能清单。 | Close | 张鑫淼/高超 | 已更新 |  | 已更新
2 |  | 已加载分页内一键置顶？ | 待在PRD中优化功能清单。 | Close | 张鑫淼/高超 | 已更新 |  | 已更新为页面
3 |  | 语音直播还有吗 | 待确认。 | Close | 张鑫淼/高超 | 已更新 |  | 此功能云听公版可在2023年2月底实现。鉴于707项目的全功能交包时间为2023年1月30日，建议在2023年8月的OTA版本上进行优化。
4 | 功能逻辑 | 授权和后面的设备权限、使用提示等重复了 | 待在PRD中优化。 | Close | 张鑫淼/高超 | 已更新 | 依然重复 | 已更新
5 |  | 播放功能里的底部第三条重复 | 待在PRD中优化。 | Close | 张鑫淼/高超 | 已更新
6 | 设备权限 | 弹窗背景是？UI界面？ | 待在PRD中优化。 | Close | 张鑫淼/高超 | prd第一项 |  | 已反馈至云听基线产品侧。后续可探讨按公办优化的可能性。
7 | 用户协议等 | 是弹窗还是页面？ | 待在PRD中优化。 | Close | 张鑫淼/高超 | 已更新为页面 | 该页面可返回吗 | 已更新
8 |  | 更新 | 公版预计2月，PRD待更新，第二个OTA合入有时间风险，提供明确排期。 | Open | 云听基线 | 此功能云听公版可在2023年2月底实现。鉴于707项目的全功能交包时间为2023年1月30日，建议在2023年8月的OTA版本上进行优化。 |  | —
9 | 首页 | 14个字等于28个字符？ | 待更新 | Close | 张鑫淼/高超 | 首页prd第四项 |  | 目前国家台可以进行广播回听，但受限于总台审核要求，地方台广播回听暂无法提供。具体排期无法确定。
10 | 首页更多 | AI电台和分类专辑的分类定义重叠，AI电台部分分类内容单薄 | AI电台云端优化配置方案，待反馈 | Open | 云听基线 | 已反馈至云听基线产品侧。后续可探讨按公办优化的可能性。 |  | —
11 |  | 全部->iCon/更多tbd | 待更新 | Close | Jessica/Johnny |  | 选择更合适的Icon | 22号下班前更新
12 | 订阅和最近历史 | 当前页面下拉刷新 | 待反馈 | Open | 云听基线 | 已反馈至云听基线产品侧。后续可探讨按公办优化的可能性。 |  | —
13 | 购买、已购 | 单集购买记录 | 多集购买无法知晓购买哪一集，待优化 | Open | 云听基线 | 已反馈至云听基线产品侧。后续可探讨按公办优化的可能性。 |  | —
14 | 搜索 | 热门搜索-如没有隐藏 | 待更新进PRD | Close | 张鑫淼/高超 | 搜索prd第一项
15 |  | 无搜索结果，“二货一箩筐”是固定逻辑吗？是不是云端下发à如果是车端代码固定写死，则建议删除“试试二货一箩筐” | 待更新进PRD | Close | 张鑫淼/高超 | 搜索prd第七项
16 | 数据报告 | 可行性待讨论 | 不影响目前车端代码开发，可持续更新，Deadline上线前 | Open | 李博瑽 | 在上线前，可持续讨论需求，以及可行性。 |  | —
17 | 电台详情页 | 大量广播回放节目资源不支持播放内部确认结果还没有 | 待提供 | Open | 李博瑽 | 目前国家台可以进行广播回听，但受限于总台审核要求，地方台广播回听暂无法提供。具体排期无法确定。 | 定期跟踪，会产生潜在客诉，如第二个OTA无法使用地方台回听，需提前准备客服话术 | —
18 | 购买 | 购买，第三项-第4条，客服描述优化未找到 | 待更新 | Close | 张鑫淼/高超 | 购买prd第四项第4条
19 |  | 享XX折的描述PRD里未找到 | 待更新 | Close | 张鑫淼/高超 | 购买prd第四项第6条
20 | 收听历史 | 单个删除需支持 | 待反馈 | Open | 云听基线 | 此需求，云听基线暂无加入计划。 |  | —
21 | 收听历史 | 本地和云端合并后的排序逻辑依然按照订阅时间吗 |  | Close | 张鑫淼/高超 |  | 见左侧Details列。 | 是的
22 | 收听历史 | 立即登陆在收听历史上方的UE设计 | TBD | Close | 张鑫淼/高超 | UI讨论立即登录在收听历史上方，UE已调整
23 | 收听历史 | 内容显示里，专辑少了专辑名称 |  | Close | 张鑫淼/高超 |  |  | 已更新，prd第二项第2条
24 | 收听历史 | 建议单个节目的播放进度历史可显示 | 播放进度(上次听到几分几秒)、播放进度的百分比。此需求同步基线，后续寻求优化的可能性。 | Open | 李博瑽 |  |  | 后续反馈至云听基线产品侧。后续可探讨按公办优化的可能性。
25 | UI | 底部播放器网络异常UI |  | Open | 张立刚 |  |  | 22号下班前更新
26 | UI | Pano-网络异常UI |  | Open | 张立刚 |  |  | 22号下班前更新
27 | UI | 支付二维码异常UI设计不全，部分文字过多，公版APK黑色字体在二维码背景显示不好 |  | Open | 张立刚 |  |  | 已更新UI
28 | UI | 享XX折UI没画 |  | Open | 张立刚 |  |  | 已更新UI
29 | UI | 登录，重新发送验证码的UI目前缺失。 |  | Open | 张立刚 |  |  | — |  | 已提供过此页面，请查看“8-11登录_验证码”这页）（prd里有描述：“8.发送验证码后，按钮变为‘重新发送（x秒）’样式，x秒-倒计时60s，结束后按钮重新变为‘发送验证码’样式。”
30 | 专辑详情页 | 专辑详情页-toast到底是已订阅还是已收藏？ |  | Open | 张鑫淼/高超 |  |  |  |  | 已订阅
31 | UI | 我的订单和最新的PRD、UE内容未同步 |  | Open | 张立刚 |  |  |  |  | 已修改了原型
32 | UI | 未登录的前提下，还会显示订阅分类tab？还有多少条订阅信息？ |  | Open | 张立刚 |  |  |  |  | 未登录的情况下，已订阅下还会显示订阅分类tab，但是不会显示多少条订阅信息。
33 | 已购 | 已购下架资源仍可播放，不存在“该资源已下架”toast |  | close | 张鑫淼/高超 |  |  | 特殊情况时，如资源违规、劣迹艺人等，已购资源下架不可播放。
34 | 专辑详情页 | 购买单集有“已购”标签，整张精品专辑呢？ |  | Close | 张鑫淼/高超 |  |  | prd第五项 第1条
35 | 专辑详情页 | 支持列表置顶吗；UI里有 |  | Open | 李晓晨 |  |  | prd第二项 | 1）何时出现置顶icon？ 2）错别字 | 已更新，关于拉取新内容时置顶icon不显示，开发反馈为bug情况，后续测试跟进。
36 | 广播详情页 | 第6项，第1条Toast提示和UE不一致，“电台检修中，需用户手动切换其他广播台”文案需确认 |  | Close | 张鑫淼/高超 |  |  | 已更新
37 | 广播详情页 | 第6项，第2条地方台没有检修状态吗 |  | Close | 张鑫淼/高超 |  |  | 地方台有检修状态
38 | 购买 | 二维码出现了“服务暂不可用，请点击刷新重试”文档内没描述。 |  | Open | 李晓晨 |  |  | 无该类型提示 | Bug | 后续在测试联调阶段，在真机上复现。
39 | 购买 | 第二项，第一条，会员折扣在精品内容里不生效？ |  | Close | 张鑫淼/高超 |  |  | 已更新，第三项第1条
40 | 购买 | 试听应该不设计勾选框、无需购买。 |  | Open | 李博瑽 |  |  | 后续反馈至云听基线产品侧。后续可探讨按公办优化的可能性。
41 | 听电视 | 描述目前支持的电视，未来计划？ |  | Close | 李博瑽 |  |  | 听电视模块，是对云听电视内容的优选集纳。包括音频直播流以及专辑。其中音频直播流为cctv1、cctv2、cctv3、cctv4、cctv5、cctv5+、cctv13七个频道。专辑按照内容分类，归为新闻、综艺、影视剧、文史、生活等。这些分类会根据内容及运营需要不定期调整优化。 目前听电视模块内容来源全部来自于总台内可授权使用的内容。未来一是会根据总台要求不断增删优化内容，二是在有条件的情况下引入更多其它来源内容。
42 | 应用入口描述 | All Apps Icon和widget |  | Close | 张鑫淼/高超 |  |  | 已补充
43 | 我的订阅 | “默认优先展示专辑/智能电台分类页，如是未登录状态，点击各页签都显示登录入口”登陆框显示不需要点击分类页才展示吧？ |  | Open | 张鑫淼/高超 |  |  | 已更新 | 和UI不一致 | 原型调整，此处以UI为准
44 | 我的订阅 | 若单独购买节目或专辑超过购买有效期，则用户“点击进入已购时，过期资源整条置灰展示于列表，点击时Toast提示：资源已过有效期，请重新购买并进入支付流程。” 之前沟通没有资源有效期了？ |  | Close | 张鑫淼/高超 |  |  | 已更新 删除相关内容
45 | 我的订阅 | 下架资源在资源列表中会过滤，但在我的订阅和收听历史中仍然会显示？ |  | Close | 张鑫淼/高超 |  |  | 显示，但下架的内容为置灰效果，点击不可播放弹出个toast 提示 该资源下架
46 | 我的订阅 | 第一项第9条和已购最新逻辑需同步。 |  | Close | 张鑫淼/高超 |  |  | 已更新
47 | 个人中心 | 头像照片、用户名手机端修改，车机端未同步。 |  | Open | 李晓晨 |  |  | 每次请求页面时会刷新，如点击我的页面，用户登录后 | Bug | 后续在测试联调阶段，在真机上复现。
48 | 个人中心 | 非会员是否有icon？UI里有。 |  | Close | 张鑫淼/高超 |  |  | 有icon，已补充。
49 | 搜索 | 请输入电台、专辑、广播名称，PRD里未写。 |  | Close | 张鑫淼/高超 |  |  | prd第一项
50 | 登录 | 未输入手机号的场景，可点击发送验证码吗？提示是什么？ |  | Close | 张鑫淼/高超 |  |  | prd第二项第1条