## 对外依赖
No | Core Service Category | ESOW Components | 交付节点 | 交付时间 | 依赖内容 | 依赖方 | 截止日期 | 联调日期 | 状态 | 说明 | CDX707
1 | Ford System APPs | Ford Vehicle Service | R6 | 2020-07-21 | 依赖baidu提供“进入导航到附近停车场的页面”的接口 | baidu | 2021-08-30 | 2021-07-30 | Closed | 0616：导航距离实现需要接口，需明确具体提供日期 0622：软按键进入“导航到停车场",需要百度提供接口实现该功能 | 11/1/2021: 1. 不会发生crash，出现一次卡在百度地图logo界面 2. 无问题 10/26/2021: bug: 1.刷机完成后首次不点开百度地图，用dbus命令模拟点击Parking按键，点击“导航到附近停车场”按钮，进入百度地图，授权后Crash，后续页面状态待确定； 2.导航过程中，剩余里程值上报一次上报两个相同的值，需百度check下是否有问题 09/24/2021: bug: 1.刷机完成后首次不点开百度地图，用dbus命令模拟点击Parking按键，点击“导航到附近停车场”按钮，百度地图crash； 2.导航过程中，剩余里程值上报一次上报两个相同的值，需百度check下是否有问题 3.导航开启和停止，偶现一次同时上报两个相同值，需百度check下是否有问题 08/25/2021: baidu反馈： 不blcok发开，预计9月15的版本会解决 08/24/2021: TS反馈: 当前apk问题如下： 1.刷机完成后首次不点开百度地图，用dbus命令模拟点击Parking按键，点击“导航到附近停车场”按钮，百度地图crash； 2.关机重启后，首次不点开百度地图，点击“导航到附近停车场”按钮，偶现进入百度地图app但是没有搜索附近停车场，点开一次后，可以正常进入百度地图附近停车场界面 - 9/18的YF DB pass 07/13/2021: 1.当前位置到目的地的距离接口提供，本地验证 2.“进入导航到附近停车场的页面”的接口调试未成功，继续沟通中 06/28/2021 研发确认： 1.“进入导航到附近停车场的页面”的接口已提供 2. 距离接口未看到接口说明(比如：当前位置到目的地的距离) 06/22/2021 会议上confirmed: Baidu会在06/25号提供该功能的广播详情，TS负责发送该广播来唤起baidu 的地图应用
2 |  |  |  |  | 依赖baidu提供数字香氛里顶部消息弹框和消息Toast的接口 | baidu | 2021-08-30 | 2021-07-30 | fixed | 0616：需明确具体提供日期 | 11/9/2021: 接口已提供，效果联调中 10/26/2021: 1.消息中心的接口TTS设置后无法播报，百度10月底会更新消息中心apk 2.消息中心的下拉框什么时刻可以联调？ 09/24/2021: 1.消息中心的接口TTS设置后无法播报，百度9月底会更新消息中心apk - 9/18的YF DB fail 2.消息中心的使用文档，需要尽快更新到最新状态 3.MMOTA 属于4级消息，需要百度说明一下，创达应该提供什么样的审核材料 08/24/2021: 1.消息中心的接口TTS设置后无法播报，百度9月底会更新消息中心apk - 9/18的YF DB fail 2.消息中心横幅消息自动消失时间接口setDuration无效，百度预计8月底更新版本 - 9/18的YF DB pass 06/28/2021: 研发确认： 消息中心接口已提供，Toast接口已提供，可以使用。 但消息中心接口无法看到效果或者联调 06/22/2021 会议上confirmed: 1. 消息中心的SDK 会在06/25号提供 2. 消息中心的Service会在07/30集成 3. Toast 非Baidu侧提供
3 |  | AAR | R7 | 2021-09-15 | 依赖baidu消息中心提供顶部横幅消息接口 | baidu | 2021-08-30 | 2021-07-30 | closed | 0616：需明确具体提供日期 | 同上
4 |  |  |  |  | 依赖baidu安全管家APP权限查询、调起权限弹窗接口 | baidu | 2022-03-01 | 2022-02-01 | fixed | 0616：需明确具体提供日期 | 11/9/2021: 已集成，效果联调中 10/26/2021: 安全权限弹窗预计在10.16前可以提交并联调，但10.21号YF DB测试无效果 09/24/2021: 未确定联调时间 06/28/2021 当前调用原生接口无反应 06/22/2021 会议上confirmed: APP的权限申请使用Android 原有的机制，baidu负责修改Framework以满足Ford的需求
5 |  |  |  |  | 依赖baidu云提供PM站点检测数据接口 | baidu | 2021-09-15 | 2021-07-12 | Closed | 0616：需明确具体提供日期 | 2021/11/1：参数已提供，无问题 10/26/2021: 目前的测试参数，不影响功能调试，正式参数在10.16前确认，暂无提供 09/24/2021: 网络接口已提供，提供的是测试参数，正式参数未确定提供时间 06/28/2021 网络接口已提供 06/22/2021 会议上confirmed: Baidu会在06/25号提供云端与车端间的Http接口
[5 empty] | 天气卡片的接口参数详情 | baidu |  |  | Closed | 0713：需要明确接口中各参数值(av、ak、cn、crd、coordtype、sign,key_sign值) | 2021/11/1：参数已提供，无问题 10/26/2021: 目前的测试参数，不影响功能调试，正式参数在10.16前确认，暂无提供 09/24/2021: 网络接口已提供，提供的是测试参数，正式参数未确定提供时间 07/13/2021: 百度暂时无法确定，待确定好提供
7 |  | Account | R7 | 2021-09-15 | 依赖百度相关的账号接口 | baidu |  |  | fixed | 0616：需明确具体提供日期 | 10/28/2021： 1. 百度 FaceID登录、注册 2. inhouse 林肯之道头像设置 3. 百度 埋点上报service 06/28/2021:已线下拉群处理,TS提供SDK 线下拉群Speed Up沟通
[5 empty] | apk提供联调 | baidu |  |  | Closed | 07/13：需明确Ford Account与Baidu Account间联调的plan | 10/28/2021：联调环境已提供
9 |  | VCS | R10 | 2021-11-17 | 依赖Baidu提供sdk | baidu | 2021-10-30 | 2021-08-30 | fixed | 0616：需明确具体提供日期，DuerOS SDK | 10/28/2021： 1. 百度缺失部分语义 未能及时提供 06/29/2021:与创业沟通下之前的流程 06/28/2021 研发反馈： 缺失：百度透出业务指令的格式文档 06/22/2021 会议上confirmed: 1. Baidu已提供初版的SDK，TS拿到该SDK 后进行开发评估 2. 关于SDK正式版本的同步的机制，待后续讨论
[7 empty] | 2021-10-30 | 2021-08-30 | fixed | 0616：需明确具体提供日期，DuerOS 支持指令集
8 |  |  |  |  | 获取地理位置信息接口，定位流程 | baidu |  |  | Closed | 0629: 希望有定位流程的澄清和获取地理位置信息接口的具体计划时间 | 已完成 09/08/2021: 接口可以使用，但未起作用，预计2022年可调试 0705：百度反馈调用原生接口
|  | Launcher | DCV Beta | 2021-07-30 | 限行信息的接口 | baidu |  |  | Closed | 07/13：需要百度个人中心提供车辆限行信息接口以及联调计划 | 已完成 10/28/2021: 1.车牌接口11/5/2021前联调 2.限行接口未提供，接口未提供，联调时间未定 09/30/2021 1.车牌号获取接口未提供，FordAccount已提供接口，联调时间需百度确定 2.限行接口未提供，接口未提供，联调时间未定 09/08/2021: 百度预计10月底提供限行车牌号 限行信息接口预计9月15号提供
[5 empty] | 纯语音播放接口 | baidu |  |  | closed | 09/08: 需提供输出接口计划时间 | closed
|  | Launcher |  | 2021-10-20 | 小程序显示 | baidu |  |  | closed | 09/30:Launcher页面小程序显示，需要百度主导推动，需明确联调时间 | 11/9/2021: 已提供并集成 10/26/2021: 小程序会在10月底集成，会提供给创达小程序SDK集成到launcher，预计联调时间在10月底

## Sheet1
ESOW Components | 交付节点 | 交付时间 | 依赖内容 | 依赖方 | 截止日期 | 实际提供日期 | 状态 | 说明 | CDX707