## 对外依赖
No | Core Service Category |  | ESOW Components | 交付节点 | 交付时间 | 依赖内容 | 依赖方 | 截止日期 | 实际提供日期 | 状态 | 说明 | CDX707
1 | Ford System APPs
2 |  |  | Launcher | R8 | 2021-09-15 | 13.2寸屏 | 福特 | 2021/5/10 2021/4/10 | 2021/5/14 2021/5/13 | Close | 5月14日 13.2寸屏已经到TS
3 | [5 empty] | 11.1寸屏 什么时候到货 | 福特 | 2021-10-15 | 2021-10-15 | Close | 2021/10/15 已经入手 5块11.1寸，本件Close
4
5 |  |  | Vehicle Setting | R5 | 2021-06-20
6 | [5 empty] | ・车型配置信息 | 福特 | 2021-04-30 | 2021-04-30 | Close | 2021/5/10 2021/4/26 下午开会确认配置信息 测试用例编写时使用
7 | [5 empty] | ・提供Phase5的DBC和CAN矩阵 | 福特 | 2021-04-30 | 2021-04-30 | Close | 测试用例编写时使用
|  |  | FordVehicleService | R6 | 2021-07-21
|  |  | VHA | R8 | 2021-09-15
10 |  |  | Image Recognition | R9 | 2021-10-20
11 |  |  | FAPA | R9 | 2021-10-20
12 |  |  | VPA | R10 | 2021-11-17
13 |  |  | TSP Service | R6 | 2021-07-21
14 |  |  | Voice Service | R8 | 2021-09-15
15 |  |  | Ford Cloud Service | R6 | 2021-07-21
16 |  |  | Ford Account | R7 | 2021-08-18
|  |  | HVAC | R7 | 2021-08-18 | 福特云端接口 | 福特 | 2021-10-25 | 2021-10-25 | Close | 2021/10/25 接口已经打通，可以取到AAR数据，本件Close
|  |  | AudioSettings | R5
19 | Ford Framework | Security | Ford Trust APP(TA) | R6 | 2021-07-21
20 |  |  | Key Store(CA) | R6 | 2021-07-21
21 |  | CarService | Enhanced Memory/PPP | R10 | 2021-11-17
22 |  |  | Vehicle Control | R6 | 2021-07-21
23
24 |  |  | TP&LBP&FBMP | R5 | 2021-06-20
25
26 |  |  | Multi-Display data collection | R5 | 2021-06-20
27 |  |  | Car Audio | R5 | 2021-06-20
28 | [5 empty] | 外置功放提供时间 | 福特 | 2021/5/15->2021/5/25 |  | Close | 2021/5/31 外置功放已经到货，本件CLose 2021/5/16 外置功放已经到达福特 2021/4/20 预计5月中下旬到货 持续跟进
29 | [5 empty] | A0开发板(内外置功放联调用 ) | 福特 | 2021-04-28 | 2021-05-15 | Close | 2021/4/20 是否可能与YF合同Debug
30
31
32 |  |  | Car Power | R5 | 2021-06-20
33
34 |  |  | Car Input | R6 | 2021-07-21 | Phase5 CarInput需求4月底输入 | 福特 | 2021/5/10 2021/4/30 | 2021-05-12 | Close | 2021/5/13 A65 CarInput的需求已经输入，本件Close 2021/5/10 预计5/10提供 2021/4/24 Phase5 CarInput的UE已经输入，等待James确认该UE能否作为正式输入
39 |  |  |  | R6 | 2021-07-21
40 |  |  |  | R6 | 2021-07-21 | 需要Ford帮忙提供LIN信号的LDF文件 | 福特 | 2021-05-24 |  | Close | 2021/5/31 福特已经提供了初版，本件Close
37 |  |  | System Policy | R7 | 2021-08-18
38 | FNV3 |  | SOA Gateway(TLS) | R5 | 2021-06-20 | 依赖二代ECG/TCU,北美提供FNV3的SOA Gateway Binary和库 | 福特 | 2021/10/29 2021/7/31 5/31 |  | Close | 2021/11/27 客户已经提供，本件Close 2021/10/26 客户大鹏在跟进这个事情 2021/10/25 北美必须在10月29日前提供FNV3的Library 2021/10/18 R9交付的项按照客户的说法，可以使用FNV2环境交付 2021/9/30 缺少TCU6代设备 2021/9/13 ECG2代，TCU5代，FNV3台架已经到达，正在调试测试中 2021/9/13 ECG2代，TCU5代，FNV3台架已经到达，正在调试测试中 2021/6/15 客户描述7月31日才到货
39 | [5 empty] | ECG计划5月14日到货？ | 福特 | 7/31 6月中旬 2021/5/14 | 2021-10-25 | Close | 2021/9/13 ECG2代，TCU5代，FNV3台架已经到达，正在调试测试中 2021/6/15 客户描述7月31日才到货
40 | [5 empty] | TLS通讯需要的key存放路径 | YF/福特 | 2021-05-14 |  | CANCEL | 2021/5/10 WorkShop会议上确认一下 2021/5/10 原计划5/10与YF开会讨论 ※依据Ford Security Team描述,key文件需要存放在TEE中,这需要YF提供接口,同时北美的soagateway程序也需要做相应的接口变更以适配
41 | [5 empty] | sepolicy | 福特 | 2021/6/9 5月31日2021/5/14 | 2021-10-25 | Close | 2021/10/25 SEPolicy已经对策完毕，本件Close 2021/9/13 已经将修改点同步到北美 2021/7/5 会后确认北美的对应计划，并更新截止日期 2021/6/28 目前只有WIR还有一些SELINUX问题，和客户同步解决中 2021/6/18 集成客户释放的修改了路径的dueros_17 目前已经能让soagateway在selinux开启时工作，其他的还在验证，同时确认了WIR由于还是有路径问题，导致在selinx下不能工作 2021/6/15 本周福特释放验证过的库 2021/6/10 北美正在进行修改,会先在SYNC+ 2.0(phase4)上做实验,所有的修改都确定之后,把最新的库文件给到TS 2021/5/31 北美计划6/8~6/9修改 Android P要求所有vendor程序不能访问除/data/vendor的其他路径,这需要北美释 放的程序做相应修改
[6 empty] | 需要/cert目录 | 福特 | 2021/6/11 2021/5/31 |  | Close | 2021/9/13 没有具体的需要描述需要cert目录，已经发送邮件给到ford和YF，按照YF的描述，可以使用config分区，所以具体需要不需要cert无定论 2021/7/6 和客户同步cert目录的目的 2021/6/9 客户同意TLS调试成功后,可以先把TLS disable,在R5交付.目前TLS已经调试成功.关于本条目关注的/cert目录,是YF负责 2021/6/7 先使用Config目录，客户侧需要调研 SOA Gateway是否必须使用/cert目录下的fesn文件 soagateway TLS相关的非密钥类型的文件需要存放到/cert目录
43 | [5 empty] | TCU计划5月底到货6个 | 福特 | 2021/7/31 5/31/2021 |  | Close | 2021/11/27 TCU2代已经到货1个，本件Close 2021/9/13 到货2个，TCU1代 2021/6/15 暂时未拿到 2021/6/7 暂时未拿到 2021/5/31 暂时没有拿到
|  |  | WIR | R6 | 2021-07-21 | 需要协调一台Phase3，用于WIR调试 | 福特 | 2021-04-29 | 2021-06-03 | Close | 2021/6/7 已经入手，本件Close 2021/5/31 福特无法提供 2021/5/17 与郑伟确认，是否可以提供 2021/5/15 只能到福特进行调试
[6 empty] | Captive Portal Check功能依赖北美 | 福特 |  |  | Close | 已完成 2021/10/26 讨论了此功能是走HTTP还是HTTPS,目前主要还是看需求 2021/10/18 北美还在开发中，等待FO Shawn通知我们这边再开发 2021/9/30 非R9交付，内部包含很多小功能，都是依赖(这些没有说具体什么时候交付。R9就交付基本的功能，这些在Phase4没有做的功能，客户没有说具体时间点，当时就说排在计划后面)
[6 empty] | DNS RPZ 功能依赖北美 | 福特 |  |  | CANCEL | 2021/10/18 该功能已取消 2021/9/30 具体如何实施，需要和客户讨论确定 -- 非R9交付，内部包含很多小功能，都是依赖(这些没有说具体什么时候交付。R9就交付基本的功能，这些在Phase4没有做的功能，客户没有说具体时间点，当时就说排在计划后面)
47 | [5 empty] | Wi-Fi Diagnostic 功能依赖北美 | 福特 |  |  | Close | 已完成 2021/10/18 北美还在开发中，等待FO Shawn通知我们这边再开发 2021/9/30 具体如何实施，需要和客户讨论确定 -- 非R9交付，内部包含很多小功能，都是依赖(这些没有说具体什么时候交付。R9就交付基本的功能，这些在Phase4没有做的功能，客户没有说具体时间点，当时就说排在计划后面)
[6 empty] | WIR和DLNA功能有冲突,调用WIR的disableSyncWifiStaMode()接口无法关闭STA模式 | 福特 | 2021-10-29 |  | Close | 已完成 2021/11/27 北美已经在对应，但是没有目标完成日。 2021/10/27 在和北美的会议上讨论此事 2021/10/18 已经和北美开完会，北美那边已经了解问题，还需要进一步讨论 2021/9/30 需要和北美开会讨论
|  |  | DLNA |  |  | WIR和DLNA功能有冲突,调用WIR的disableSyncWifiStaMode()接口无法关闭STA模式 | 福特 | 2021-10-29 |  | Close | 已完成 2021/10/27 在和北美的会议上讨论此事 2021/10/18 已经和北美开完会，北美那边已经了解问题，还需要进一步讨论 2021/9/30 需要和北美开会讨论
50 |  |  | CCS | R8 | 2021-09-15 | 1.为测试CCS，需要福特账号(福特PASS)，需要福特提供申请福特PASS的流程 @Sunli | 福特 | 2021/10/29 2021/5/31 |  | Close | 2021/11/27 已经可以绑定 2021/10/26 目前调试用到的VIN无法绑定林肯之道 2021/10/21 Ford已经提供了VIN码以及测试APP，等待上机验证环境是否可用。 2021/10/18 10月20日去REC进行和云端的正式联调 2021/9/30 需要FNV3真实云端环境，用于测试CCS相关功能; 需要FNV3真实云端环境可用的账户信息，用户登录SYNC+以及授权 2021/9/13 和客户确认过，以模拟环境交付 2021/7/5 会后确认相关方的计划，并更新截止日期 2021/6/15 目前台架已经有VIN和ESN,为了测试CCS,发邮件问客户还需要什么前提条件 客户回复： 详细的操作流程，建议参考UE/UI文档。 FCS、Account、云端（Ford、Baidu）、CCS、FordPass手机端应用、百度账号。 1. FCS预置系统中。 2. 车机端VIN在云端注册。 3. 百度Tee导入车机。 4. FordPass手机端应用登录后，扫描车机端Account二维码。 5. 分别在FordPass手机端和车机端操作允许。完成车机授权。 2021/6/7 会后邮件依赖客户 2021/5/31 暂时未提供，需要推动客户
[6 empty] | 3.CCS的测试环境（云端） | 福特 | 2021/10/29 2021/7/1 |  | Close | 2021/11/27 已经可以绑定 2021/10/26 目前调试用到的VIN无法绑定林肯之道 2021/10/18 10月20日去REC进行和云端的正式联调 2021/7/5 会后确认相关方的计划，并更新截止日期 2021/6/15 客户描述可以使用模拟器进行调试，现状使用模拟器进行测试，本件作为跟踪正式环境的Issue
52 |  |  | IPPT | R8 | 2021-09-15 | FNV3云端联调环境和支持人员 | 福特 | 2021-10-25 | 2021-10-25 | Close | 2021/10/25 目前已经和云端(VSDN)调通了token获取，接下来整理调试前提和流程，并检查TS输出的IPPT接口是否完备 2021/10/21 目前没有一个能lead联调的角色，台架环境在测试中出现问题，不能及时找到帮忙解决问题的人，进行问题快速解决 2021/10/18 针对R9要交付的模块的delay，已经邮件到各个FO。IPPT和CCS计划10月20日开始联调，Provisioning正在和FO邮件，确认联调的lead人员 2021/9/30 需要IPPT模块和云端联调的环境以及相关的ford方的调试支持人员
53 |  |  | Bezel Diagnostics | R5 | 2021-06-20
54 |  |  | FCI/Rocket Setup (707不涉及,788涉及) | R8 | 2021-09-15 | 需要确认Rocketsetup的Ford方的FO,进一步解答QA |  |  |  | CANCEL
55 |  |  | Diagnostics_Analytics | R12 | 2022-01-12 | 依赖北美释放 能检测USB插入事件的程序 | 福特 | 2021-06-16 |  | Close | 2021/7/5 会后确认北美的释放计划 2021/6/28 北美最近的dueros版本听客户描述已经完成了USB监测功能，但是由于A1板子目前上USB口插上U盘后无反应。已经联系昌侠再次push 2021/6/21 只能检测到事件，不能读取数据； 需要福特明确问题解决的计划
56 |  |  | FNV3 Electric Feature |  | #N/A
57 |  |  | FNV-VCS |  | #N/A
58 |  |  | OTA | R11 | 2021-12-15 | 依赖ECG处于Provisioned状态 | 福特 | 2021-10-26 |  | Close | 已完成 2021/10/26 黎姐已经发邮件申请FNV3的相关VIN号,待VIN到达,刷入ECG2,再重新走一遍provision流程 2021/10/25 目前解决这个问题的方法是给一个台架重新刷写一个新的VIN 2021/10/21 关于具体为何某些台架不能进入Provisioned状态，没有人给出具体原因，存在隐患 2021/10/18 TS的台架这个问题没有解决，目前只能使用客户的配置好的台架 2021/9/30 进行OTA升级需要ECG处于Provisioned状态,但是目前在刷写ECG新版本,并进行Provision配置后ECG不会进入Provisioned状态 2021/9/13 ECG在进行SWU流程时会进入loadsheld模式 -- 已经解决,连接phase4的CAN线接错了 2021/9/13 ECG在进行SWU流程时会中断所有除了icmp之外的通讯，非常严重
[6 empty] | OTA升级多种路径需要的VBF包 | 福特 | 2021-10-26 |  | Close | 2021/11/27 客户已经提供VBF，本件Close 2021/10/21 客户没有提供 2021/9/30 客户还没有提供
[6 empty] | OTA 升级包 验签、加解密方案 | 福特 |  |  | Close | 已完成 2021/11/27 等待延锋提供解密Key 2021/10/21 还没有讨论 2021/9/30 下次会议暂定10月中旬进行相关讨论
[6 empty] | OTA FENIX 服务器操作,需要ECG处于Provisioned状态 | 福特 | 2021-10-25 | 2021-10-25 | Close | 2021/10/25 本件已经解决。 2021/10/25 已经调通snapshot，成功触发了OTA升级事件(到SYNC+侧) 2021/10/21 目前在REC联调的台架还是无法通过snapshot 2021/10/18 使用客户的台架已经绑定ECG，但目前block在ECG的DID信息不全 2021/9/30 进行OTA升级需要ECG处于Provisioned状态,但是目前在刷写ECG新版本,并进行Provision配置后ECG不会进入Provisioned状态
[6 empty] | 进行OTA功能测试时,偶先ECG只能ping通,不能进行任何正常通讯操作 | 福特 |  |  | Close | 2021/11/27 已经解决，本件Close 2021/10/21 最近没有发生这样的情况 2021/10/18 这应该是ECG的learning mode，继续关注这个问题
|  |  | IVI Provisioning | R8 | 2021-09-15 | 依赖Ford支持云端联调 | 福特 | 2021-10-25 | 2021-10-25 | Close | 2021/10/25 IVI已经在一台台架上调通和ECG的4个状态变换过程，接下来开始整理并梳理出完整的调试前提和流程 2021/10/21 IVI发送了消息到ECG，ECG发送消息到云端，由于没有云端的人支持，不知道云端针对这个消息的处理结果
64 | [5 empty] | 依赖ECG处于Provisioned状态 | 福特 | 2021-10-26 |  | Close | 已完成 2021/10/26 黎姐已经发邮件申请FNV3的相关VIN号,待VIN到达,刷入ECG2,再重新走一遍provision流程 2021/10/21 关于具体为何某些台架不能进入Provisioned状态，没有人给出具体原因，存在隐患 2021/10/18 TS的台架这个问题没有解决，目前只能使用客户的配置好的台架 2021/9/30 进行Provisioning升级需要ECG处于Provisioned状态,但是目前在刷写ECG新版本,并进行Provision配置后ECG不会进入Provisioned状态
53 |  |  | SEpolicy | R5 | 2020-06-20 | 最新的YF daily不能关闭sepolicy导致FNV功能收到影响 | YF | 2020-06-16 | 2021-10-25 | Close | 2021/10/25 已经解决。 2021/9/30 已经和北美讨论过SElinux的问题,后续可能还要讨论 2021/7/5 和客户同步WIR的问题进展 2021/6/28 目前只有WIR还有一些SELINUX问题，和客户同步解决中 2021/6/18 集成客户释放的修改了路径的dueros_17 目前已经能让soagateway在selinux开启时工作，其他的还在验证，同时确认了WIR由于还是有路径问题，导致在selinx下不能工作 2021/6/11 已经发了邮件给YF,还没有收到有效回复
|  |  | Documents |  |  | 需要Ford给到一些文档 | Ford | 2021-10-20 |  | Close | 2021/11/27 本件Close 2021/10/21 CCS测试需要安卓与IOS系统的调试APP{林肯之道}，并且与CDX707后台相匹配的VIN号，今天Ford给了一个调试手机，晚上准备测试。
|  |  | GNSS |  |  | proto文件,头文件和相应的so库 | Ford |  |  | Close | 已完成 2021/11/08 北美已经释放了一版dueros_EX1.5_A8.1_bin-1.0.7.31,测试中 2021/10/26 查看了ford jira上此问题的进度,目前北美还在开发中
|  |  | 台架 |  |  | 目前台架断断续续连不上云，导致snapshot失败 | Ford |  |  | Close | 2021/11/27 现状已经可以正常链接云，本件Close 2021/11/08 当前手边的FNV2环境已经可以了 2021/11/1 发邮件给大鹏让他推动
[6 empty] | FNV3台架缺少新的VIN | Ford |  |  | Close | 2021/11/27 已经解决，本件Close 2021/11/08 已经给到,但是目前TCU6不能联网,已经申请了流量,待测试 2021/11/1 询问大鹏进展
[6 empty] | FNV3台架针对IVI缺少FESN套件 | Ford |  |  | Close | 2021/11/27 已经解决，本件Close 2021/11/08 已经给到 2021/11/1 询问大鹏进展
[6 empty] | FNV3 传文件到OTA云失败 | Ford |  |  | Close | 2021/11/27 已经可以上传 2021/11/08 今日daily会议上讨论此事
|  |  | WiFiHotspot |  |  | 开发用的proto文件 | Ford |  |  | Close | 已完成 2021/11/27 依赖北美释放正式的proto文件
Formulas:
交付时间 = VLOOKUP([交付节点],ref!E:F,2,FALSE)

## ref
Components | Version | Time | Version | Time
Launcher | R8 | 2021-09-15 | R5 | 2021-06-20
Vehicle Setting | R5 | 2021-06-20 | R6 | 2021-07-21
FAPA | R9 | 2021-10-20 | R7 | 2021-08-18
Image Recognition | R9 | 2021-10-20 | R8 | 2021-09-15
Voice Service | R8 | 2021-09-15 | R9 | 2021-10-20
VPA | R10 | 2021-11-17 | R10 | 2021-11-17
TSP Service | R6 | 2021-07-21 | R11 | 2021-12-15
Ford Cloud Service | R6 | 2021-07-21 | R12 | 2022-01-12
Ford Account | R7 | 2021-08-18
Ford API |  | #N/A
Vehicle Control | R6 | 2021-07-21
TP&LBS&FBMP | R5 | 2021-06-20
多屏互动 | TBD | #N/A
CarAudio | R5 | 2021-06-20
CarPower | R5 | 2021-06-20
CarInput | R6 | 2021-07-21
Enhanced Memory/PPP | R10 | 2021-11-17
SystemPolicy | R7 | 2021-08-18
Ford Trust APP(TA) | R6 | 2021-07-21
Key Store(CA) | R6 | 2021-07-21
SOA Gateway Service | R5 | 2021-06-20
WIR | R6 | 2021-07-21
CCS | R8 | 2021-09-15
OTA | R11 | 2021-12-15
IPPT | R8 | 2021-09-15
Cloud Enhanced DTE/IVI Provisioning/Bezel Diagnostics | R8 | 2021-09-15
Diagnostics&analysis | R12 | 2022-01-12
FCI | R8 | 2021-09-15
Rocket Setup | R12 | 2022-01-12
项目整体 | R5 | 2021-06-20
Formulas:
Time = VLOOKUP([Version],E:F,2,FALSE)