## 对外依赖
No | Core Service Category |  | ESOW Components | 交付节点 | 交付时间 | 依赖内容 | 依赖方 | 截止日期 | 实际提供日期 | 状态 | 说明 | CDX707
1 | Ford System APPs |  | Launcher | R8 | 2021-10-20 | ・屏与Display ID的对应关系 4/30 ・YFVE需要基于当前的投屏策略，给出详细的技术方案说明以及需要各个投屏应用如何去适配的文档 | YF | 2021-04-28 | 2021-04-30 | Close | 5/10 DisplayID已经提供
2 | [5 empty] | ・虚拟屏方案 YF调研中 ~5/14 | YF | 2021-05-14 |  | Close | 2021/07/05: 开发反馈接口已提供，可以使用，closed 2021/6/21/: 接口有问题，达不到预期效果，需要提供正式释放接口计划 2021/5/27 6/7 YF出最终确认结果 2021/5/24 周三的虚拟屏会议，百度&YF&TS专题会议上，再次讨论。 2021/5/17 会后需要确认进展状况
3 | [5 empty] | YF提供AAR包提交的gerrit仓，Jenkins的服务器地址，以及下载APK的地址 | YF | 2021-05-22 |  | Close | 2021/6/21:可以正常使用 2021/5/27 1.AAR包提交的gerrit仓 git 仓库 "ssh://ssh@http://10.121.229.21:8090/android/project/ford_phase5/packages/apps/Settings" 仓库内文件夹路径：…./Settings/app/libs/audio_hmi_sdk.aar 2. 编译生成相关APP的Jenkins服务器 因为安全原因，YF的jenkins无法对外开发，我们目前在做提交触发式编译，TS提交完aar包以后，会自动触发编译并生成apk 3. 下载APK的地址。 触发生成的apk，也会在"ssh://ssh@http://10.121.229.21:8090/android/project/ford_phase5/packages/apps/Settings"，重新git pull以后即可获取。 2021/5/24 今天YF会给出相关信息
4 | [5 empty] | 13.2 Touch屏长按有问题，此问题会影响到Launcher的开发和调试验证 | YF | 2021-05-28 |  | Close | 0621：鼠标代替方案执行 0524 鼠标Touch的替代方案，OTG线。 0518 YFVE黄锋会后帮忙提供一下Due Date TBD
[6 empty] | ・依赖YF提供系统签名文件 | YF | TBD |  | Close | 0705:App侧开发已在源码环境下拿到了签名,Closed 0524 与YF确认提供计划
6 |  |  | Vehicle Setting | R5 | 2021-06-20 | ・HVAC pano屏toast接口提供时间 | YF | 2021-05-20 | 2021-05-17 | Close | 2021/5/17 使用原生的接口，本件Close
|  |  | 通用 | R5 | 2021-07-18 | ・pano屏Toast显示接口 | YF | 2021-06-24 |  | Close | 0621：:希望给出接口具体释放时间点
[6 empty] | 层级弹框等级设置接口 | YF |  |  | Close
[6 empty] | 非系统应用pano屏Toast显示接口 | YF | 2021-09-30 |  | Close | 1028：最新jar，非系统应用可显示panotoast 0926：目前panoToast只有配置了android:sharedUserId="android.uid.system"可以使用，需要YF提供非系统应用相应接口
|  |  | 壁纸 | R12 | 2022-02-23 | ・依赖YF提供壁纸功能接口 | YF | 2021-07-09 |  | Close | 08/26：YF负责做 0705: a. Controller 屏 壁纸的设置，可以使用Android 原有接口进行设置后，由SystemUI 进行渲染； b. Panno 屏壁纸的设置，需要由YFVE继续调研技术可行性后给出可行的技术框架和开发计划； -- Owner: @Chen, Jingqian (J.) @Xue, Peng (P.) , 0621:希望给出接口具体释放时间点
|  |  | VHA | R8 | 2021-10-20 | ・依赖YF提供读取诊断DID的接口 | YF | 2021-05-31 |  | Close | 0705: DID接口已提供，开发可使用 0526 与YF确认提供计划，暂无反馈
[6 empty] | ・依赖YF解决EngineeringModeManager解注册crash问题 | YF | 2021-09-30 | 2021-10-25 | Close | 2021/10/25 10月15日已经解决。本件Close 0926：EngineeringModeManager.unregisterEngineeringModeCallback解注册接口数据类型错误，需要延锋修改更新Jar
|  |  | FAPA | R9 | 2021-11-17 | ・依赖YF提供读后摄像头配置的接口 | YF | 2021-06-30 |  | Close | 0705：CarService提供 0616:希望给出接口具体释放时间点
[6 empty] | ・依赖YF提供读后摄像头是否可用的接口 | YF | 2021-06-30 |  | Close | 已完成 0705： YFVE需要调研目前CDC方案里如何提供Android侧相应的接口来判定Camera是否可用 0616:希望给出接口具体释放时间点
[6 empty] | ・RVC和360视频流接口 | YF |  |  | Close | 已提供
|  |  | 软硬按键 | R6 | 2021-07-21 | 依赖YF提供FVS执行StartActivity跳转到系统设置-车辆设置-停车辅助传感器界面、多功能座椅界面需要带的参数定义 | YF | 2021-06-30 |  | Close | 0705：双方已同步方案： YFVE 会根据TS 约定的参数来跳转对应的子页面 0625:希望给出接口具体实施联调时间
|  |  | Vehicle Setting | R7 | 2021-08-18 | 儿童座椅依赖YF提供蓝牙连接状态 | YF | 2021-07-07 |  | Close | 11/9: 待黄板测试 1028：编码已完成，未进行儿童座椅实物联调 2021/10/25 需要福特黄板测试 0926：已提供demo代码参考
[5 empty] | 2021-10-28 | 氛围灯与主题设置联动需要YF主题设置提供接口 | YF | 2021-11-30 |  | Close | 已提供
|  |  | 字体 | DCV1 | 2021-11-17 | 提供系统APP通用字体 | YF | 2021-11-15 |  | Close | 2021/11/27 DCV1版本中，延锋已经集成正式的字体，本件Close
20 | Ford Framework | CarService | Vehicle Control | R6 | 2021-07-21 | WIFI的信号表依赖YF输入 | YF | 2021/4/20 ->2021/4/30 |  | Close | 0604 YF已提供，关闭此条case
21 | [5 empty] | 4G信号的信号表依赖YF输入 | YF | 2021-04-30 |  | Close | 0604 YF已提供，关闭此条case
22 | [5 empty] | 配置项DE序列真实数据提供的时间 | YF | 2021-05-28 |  | Close | 0524 AutoSar需要7月底到，@孔戎 带回去确认。 0518 YFVE确认需要等到AutoSar，R9才能提供真实数据 与YF的周会上，确认YF能够提供的时间点，然后进行跟踪
23 |  |  | TP&LBP&FBMP | R5 | 2021-06-20 | 依赖延锋提供Dbus模拟工具 ~4月19日 | YF | 2021/4/19 →2021/4/21 |  | Close | 20210421 DBus模拟工具已经提供，本件Close 2021/4/20 与YF商谈结论 1. dbus模拟工具具体指的就是dbus-send和dbus monitor程序（YF暂时还未释放） dbus-send用于发送IPCL报文，Vehicle HAL进行接收 dbus-monitor程序用于Vehicle HAL进行发送，打印相关的log，确认发送的IPCL报文没有问题 2. YF明天会提供Daliy Build版本，验证通过后，发邮件通知创达，并提供相关的dbus-send和dbus monitor指导文档以及说明文档，表明dbus通信正常。 4月21日 提供Dbus工具+文档 2021/4/19 TS：Dbus模拟工具是运行在SOC侧的，上层APP走CarService，然后CarService调用Vehicle HAL，Vehicle HAL 调用IPCL发送消息，会在模拟器接收端打印相关的log，通过这个log来确定package2发送的信号是否正确。 YFVE： 现阶段DBus模拟无法打通IPCL链路，IPCL链路提供时间可参考先前邮件记录，IPCL实现时间：06/02.
24 | [5 empty] | 延锋会提供IPCL的全功能 (此时SOC和MCU通道打通) | YF | 2021-06-02 |  | Close | 0526 与YF确认计划，暂无反馈。
25 |  |  | Car Audio | R5 | 2021-06-20 | YF提供Audio Hal的接口 ~4/28 | YF | 2021-04-28 | 2021-04-30 | Close | 2021/4/30 已经提供 内置功放可调试软件释放5月10日
26 | [5 empty] | 外置功放调试环境 | YF | 2021-06-02 |  | Close | 2021/5/27 预定明天到YF联调外置功放 2021/4/24 外置功放功能6/20交付有风险
27 | [5 empty] | A0开发版硬件不满足Audio调试，需要YF改造 | YF | 2021-04-28 | 2021-05-08 | Close | 2021/5/10 5/8 YF现场联调时，已经完成改造，本件Close
28 | [5 empty] | 依赖YF提供正式的第二路蓝牙方案 | YF | 2021-04-21 |  | Close | 2021/4/24 4月20日YF已经给出第二路蓝牙方案 2021/4/20 6月11日高通给YF Library
29 | [5 empty] | 依赖YF提供双蓝牙开发环境 | YF | 2021-09-20 |  | Close | 2021.08.02：A1板功能已正常 2021.07.07：目前A0板功能正常；A1板功能不正常
30 | [5 empty] | aar包已提供，联调测试OK，但后续需要YF提供Jenkins编译SystemSetting的接口 | YF | 2021-05-14 | 2021-05-10 | Close | 2021/5/10 直接提交AAR包到YF分支，然后同步DailyBuild后，进行测试即可，本件Close
31 |  |  | Car Power | R5 | 2021-06-20 | 依赖延锋提供底层接口 | YF | 2021-04-19 | 2021-04-19 | Close | YFVE已经展开Power IPCL接口
32 | [5 empty] | 依赖延锋提供CarPower的Group ID的确定定义 | YF | 2021-04-30 | 2021-04-30 | Close | 2021/5/10 4/30 YF已经提供GroupID，本件Close 2021/4/19 现在YF内部在做CDC IPCL合并及兼容性方案设计，后续GroupID是否变更待YF确认（预计4/30前回复）
[6 empty] | 断开、打开wifi热点连接的具体接口（且可测试），以及TCU上如何处理 | YF | 2021-06-04 |  | Close | Caiyuchao： CarPower确认使用原生Wifi，TCU wifi是否使用看DLNA方案。
[6 empty] | 断开、打开蓝牙的具体接口（且可测试） | YF | 2021-06-04 |  | Close | 黄峰：蓝牙接口3月底就OK了，第二路蓝牙接口预计7月下旬提供，取决于延锋和高通调试状态。
[6 empty] | 开机动画播放前需要先亮屏，亮屏是否直接由延锋控制？ | YF | 2021-06-02 |  | Close | 开机动画由QNX控制
[6 empty] | 关机动画结束后才能息屏，是由延锋控制息屏还是延锋发送消息通知CarPower息屏？ | YF | 2021-06-02 |  | Close
[6 empty] | 进入Load Shed模式时，需要显示60s倒计时弹窗，需要盖在所有HMI页面之上，这块实现是否由延锋实现？ | YF | 2021-06-02 |  | Close | 2021.08.30：基于最新的HMI文档讨论，已确定由延锋实现此弹窗 2021.07.07：Huangchuang：CDC项目可能移除这个功能，延锋已经发给内部系统组，稍后会发给James
39 |  |  | Car Input | R6 | 2021-07-21 | 依赖YF实现“Power On/Off”长按10s的case | YF | 2021-06-14 |  | Close | 2021/5/18 YFVE在MCU侧完成 2021/5/17 会后邮件联络YF
[6 empty] | Input的通信方式是否可以将ICPBtnID_A和ICPBtnCoding_A合并在一条IPCL消息中上报 | YF | 2021-05-28 |  | Close | 2021/5/28 YF回复按键状态的上报以前的做法是有Carservice自己根据按下和抬起之间的时间来确定是长按还是短按，没有采取读取ICP传送过来的长按短按的状态。至于是否合并信号上报，这个取决与创达。
[6 empty] | 依赖YF实现“Camera”的界面弹起 | YF | 2021-06-03 |  | Close | 2021/6/4 TS保留接口，YF确认此功能由他们实现
[6 empty] | 依赖YF实现Audio Power On/Off部分功能：如果信息娱乐系统关闭且点火位置=关闭（HMI_HMIMode_St = off），则在扩展播放模式下激活音频系统（有关详细信息，请参阅SPSS）。在扩展播放模式下，按电源按钮将关闭扩展播放。 | YF | 2021-06-30 |  | Close | 2021/7/15 已确认音频的恢复TS处理 2021/6/30 在HMI_HMIMode_st = off时，点击Audio Power按键在扩展播放模式下激活音频系统。此按键功能MCU侧会处理。如何激活音频系统还需讨论。
|  |  | 配置项 |  |  | 依赖YF提供请求获取全部配置项信息的方式 | YF | 2021-05-31 |  | Close | 刚开机SOC侧如何获取MCU的配置项信息？ 方案已经讨论清楚
43 |  |  | System Policy | R7 | 2021-08-18 | 当车速≥5或R档时，如果视频应用在主驾屏幕播放，要弹出限制弹窗并暂停视频，因此需延锋提供根据DisplayID获取对应任务栈的接口，用来判断视频应用是否在主驾屏幕播放 | YF | 2021-07-02 |  | Close | 2021.7.12: YF已提供 2021.07.07：卢耀回复2021.07.09提供接口
[6 empty] | 如果在达到限制条件时，副驾没有连接蓝牙耳机，则需要提供入口供用户设置蓝牙耳机连接，因此有如下两个接口依赖项： 1、需延锋提供获取副驾蓝牙耳机连接状态的接口 2、需延锋提供副驾蓝牙耳机连接跳转方式 | YF | 2021-07-02 |  | Close | 2021.07.07：蓝牙连接状态和蓝牙设置入口，Hujiajia已经提供。
45 | FNV3 |  | SOA Gateway(TLS) | R5 | 2021-06-20 | TLS通讯需要的key存放路径 | YF/福特 | 2021-05-14 |  | CANCEL | 2021/5/10 WorkShop会议上确认一下 2021/5/10 原计划5/10与YF开会讨论 ※依据Ford Security Team描述,key文件需要存放在TEE中,这需要YF提供接口,同时北美的soagateway程序也需要做相应的接口变更以适配
[6 empty] | android和ECG，TCU可以进行以太网通讯 | YF | 2021-05-23 | 2021-05-24 | Close | 2021/5/27 已经解决，本件Close 2021/5/24 今天的DailyBuild已经对应IP，但是是否已经解决了问题，等待验证
47 |  |  | CCS | R8 | 2021-09-15 | 2.提供测试台架(Phase4)时，需要提供VIN码和ESN码 | YF | 2021/6/10 2021/4/30 |  | Close | 2021/6/15 从福特领取的phase4台架已经绑定了VIN码和ESN码 2021/5/24 YFVE 6月10号提供数据读取接口 2021/5/17 会后确认状态
48 | 整体 |  | 编译环境 | R5 | 2021-06-20 | 依赖YF提供DailyBuild包 | YF | 2021-04-23 | 2021-04-23 | Close | 2021/4/23 DailyBuild已经提供 2021/4/20 YFVE： 目前Jenkins的Daily构建已经OK，但我们会通过Jfrog共享镜像，现在我们IT正在做外网VPN账号测试，预期本周内完成测试，届时我们开放访问权限。
49 |  |  | A0板+Debug板 | R5 | 2021-06-20 | 依赖YF提供第四块A0板和Debug板 | YF | 2021/5/13 2021/5/10 2021/4/30 | 2021-05-14 | Close | 5月16日：5月14日已经提供，本件Close 5月7日：YF无法提供 4月28日：状况无变化 4月22日：状况无变化 4月17日：与YF确认，YF侧A0板也不足，无法调剂给TS
50 | FNV3 |  | IVI Provisioning |  |  | DTC E10000读取接口 | YF | 2021-05-31 |  | Close | 已完成 2021/09/03 目前接口成熟度不能满足要求,调用了设置接口,然后再调读取接口,值不对 2021/7/26 目前已经使用延锋释放的DID获取接口完成了基本的功能流转，但是这些接口提供的是假数据。20210712发了邮件给延锋询问何时提供真实数据，无回复 2021/6/30 jar包已提供，服务器未集成代码，暂无法调试 2021/6/9 DTC E10000:YF在6月22号之前提供接口 5月14日：已经将关于本依赖的MRD文档发给YF
51 | [5 empty] | ECUProvDID读取和设置接口 | YF | 2021-05-31 |  | Close | 已完成 2021/09/03 目前接口成熟度不能满足要求,调用了设置接口,然后再调读取接口,值不对 2021/7/26 目前已经使用延锋释放的DID获取接口完成了基本的功能流转，但是这些接口提供的是假数据。20210712发了邮件给延锋询问何时提供真实数据，无回复 2021/6/30 jar包已提供，服务器未集成代码，暂无法调试 2021/6/9 ECUProvDID:YF在6月22号之前提供接口, DID值YF提供统一的诊断服务接口进行读取,Payload数据:YF在6月22号之前提供接口(包括Ethernet MAC Addr, Bluetooth MAC Addr, Primary Bootloader part number,先不实现逻辑,返回一个默认值给TS) 5月14日：已经将关于本依赖的MRD文档发给YF
[6 empty] | YF提供config分区 | YF | 2021-07-26 |  | Close | 2021/8/2 延锋已提供
|  |  | IVI Provisioning |  |  | DID 真实数据 | YF |  |  | Close | 已完成 2021/9/3 YF 10月20日才能完成autosar包集成,这影响DID真实数据获取
[6 empty] | 依赖YF在QNX侧添加两个网口 | YF | 2021-09-01 |  | Close | 已完成
[6 empty] | FNV的诊断分析现在依赖延锋配置他们的诊断分析log路径,并且使我们diagnostic进程可以有读写权限 | YF | 2021-09-30 |  | Close | 已完成
[6 empty] | 车机刷YF版本建立热点，手机连接后无法进行DLNA投屏，这个问题已经给YF同事讲过了，他们在排查问题 | YF | 2021-09-30 |  | Close | 已完成