## 外部接口依赖
应用 | 一级功能 | 子功能 | 释放版本 | 依赖方 | Expect Date | 说明 | Owner | State | TS comments | YF Comments
Settings | master reset | 智能手机钥匙复位 | R10 | Package2 |  | 需要提供PAAK reset接口 | TS | Open | V0.0.8API中已经释放 | yf已提供can信号
|  | wifi热点复位 | R5 |  |  | wifi reset，确认是使用原生接口reset，还是carserve提供新的 reset接口 | TS | Open | WiFi reset的内容是什么，还请明确需求点 | yf已提供can信号
| 车载热点 | 热点开关 | R8 | Package2 |  | 确认是使用原生接口reset，还是carserve提供新的 reset接口 | TS | Open | 针对提供的信号已经在V0.0.8API中释放接口 | yf已提供can信号
|  | 热点设置 | R8 |  |  |  | TS | Open
|  | 已连接设备 | R8 |  |  |  | TS | Open
|  | 黑名单 | R8 |  |  |  | TS | Open
|  | 帮助入门 | R8 |  |  |  | TS | Open
SystemUI | statusbar | SIM卡信号 | R5 | Package2 |  | 依赖Package2提供的接口 | TS | Open | 还请确认是否已提供信号
Engineering Mode | GPS | Time Date Latitude Longitude Heading Altitude(m) H DOP P DOP V DOP Position 2D Accuracy 3D Accuracy Vehicle Speed Number of Satellites Fix Mode Time to First Fix | R8 | Package2 |  | GPS位于Tbox中，工程模式需要从GPS中读取数据，需要相关接口 | TS | Open | 请直接使用Android原生接口对接。
|  |  |  | Package2 |  | 系统设置中语音设置有个语音问候的开关，需要相关接口 | TS | Open | Baidu与YF系统设置直接对接。
Engineering Mode | Wifi Settings | Wifi module version Wifi test module Wifi band settings Wifi band Wifi channel settinfs Wifi channel Wifi working settings Wifi working mode |  | Package2 |  | 依赖Package2提供的接口 | TS | Open | 请直接使用Android原生接口对接。