## SW-MeetingMinutes-OIL
ID | Initial date | Discipline | Project | Summary | Responsible | Status | Due date
1 | 2022-11-28 | Delivery | CX727/CX821 | Camp mode PRD release 2022/11/28：已经输出到GitHub 2022/12/12：今天输出到GitHub | Ni Anthony | close | 2022-12-12
2 | 2022-11-28 | Delivery | CX727 | Camp Mode UE V0 delivery 2022/12/5: 需要今天上传到Github | Tao Yali | Close | 2022-12-05
3 | 2022-11-28 | Delivery | CX727 | Mode Card UE V0 delivery 2022/12/5: 需要12/6上传到Github | Tao Yali | Close | 2022-12-06
4 | 2022-12-05 | issue | CX821 | 息屏功能逻辑确认, 先确认是否821目前是否有系统接口去监控各种进程 2023/1/9: 需要继续推动YF尽快支持相关能力支持 2023/1/16: YF回复4月初提供 2023/2/06: 需要821提供息屏功能的接口 | Li Jiawei | on-going | 2023-04-10
5 | 2022-12-05 | issue | CX727 | 息屏功能逻辑确认, 先确认是否727目前是否有系统接口去监控各种进程 2022/12/19:德赛会在年后开发并提供相关接口 | Geng Dekang | close | 2022-12-16
6 | 2022-12-05 | issue | CX727 | 动态屏保性能问题 202/12/5: 与qi xuliang和德赛进行confirm | Geng Dekang | Close | 2022-12-06
7 | 2022-12-05 | issue | CX727/CX821 | 动态屏保资源+白噪声资源（分开:动图+音频文件） 2022/12/5:需要去确认这部分资源如何提供给开发 2022/12/12:Anthony跟Jieping确认具体供应商 2023/1/3:先确认供应商是否为821/727的现有供应商，以及需要2/3提供资源给Ford review 2023/1/9：需要先找jieping把之前动效budget预留下来，同事去找tong silver开始走RFQ相关流程 2023/1/16: 2月份开发时先使用MP4资源placeholder, 3月份再提供正式资源 | Ni Anthony/Geng Dekang | on-going | 2023-03-20
8 | 2022-12-05 | issue | CX821 | CX821 interface complete date by 2/15 confirm 2022/12/5: 需要确认2/15是否可以完成 | Yu Ruizhe | Close | 2022-12-09
9 | 2022-12-05 | issue | CX821 | Update CX727 Demo timing plan for camp mode 2022/12/5: 需要确认基于德赛1/15完成API封装的基础上,更新Demo timing plan | Yu Ruizhe | Close | 2022-12-09
10 | 2022-12-05 | issue | CX821 | Update interface list 2022/12/5: CX727已经提供，CX821需要补充相关配置位信息 2022/12/12:本周完成更新 | Geng Dekang | close | 2022-12-23
11 | 2022-12-05 | issue | CX727 | 关于工作日和外部PM2.5的获取方式 2022/12/5: CX727需要确认获取方式 2022/12/12: 工作日需要评估具体费用(Low priority), CX727百度正在确认,CX821有现成的接口可以调用 2022/12/19:百度有PM2.5的接口，需要工时确认后提供 2023/1/3: 工作日cancel | Geng Dekang | close | 2022-12-30
12 | 2022-12-06 | issue | CX821 | 外部PM2.5的获取方式 2022/12/5: CX821需要确认具体获取方式 2022/12/12:CX821有现成的接口可以调用 | Li Jiawei | close | 2022-12-09
13 | 2022-12-06 | issue | CX727/CX821 | Mode Card APP需要读取账号登录状态 2022/12/5: 软件需要体现该逻辑 2022/12/12: 软件需要体现该逻辑 | Li Jiawei | close | 2022-12-30
14 | 2022-12-06 | issue | CX727/CX821 | a.对于依赖登陆账号的APP，如果未登录, 跳过该app执行并弹出toast提醒用户在功能选择页面 b.提醒用户该应用需要登陆账号 (QQ音乐/爱奇艺/喜马拉雅/) 2022/12/5: UE需要体现如上逻辑 2022/12/12: UE需要体现如上逻辑, UI上需要有一行字提醒用户 2022/12/19: UE已体现 | Tao Yali | close | 2022-12-12
15 | 2022-12-06 | issue | CX727/CX821 | 巡航态 不判断限速信息 媒体状态（暂停/播放） 2022/12/6: 以上不在trigger判断条件,PRD&UE需要更新 2022/12/12: UE需要体现如上逻辑 2022/12/19: 暂时保留限速信息，且此条不需要路测具体adas数据准确性，如后期Bug多则remove | Ni Anthony & Tao Yali | close | 2022-12-12
16 | 2022-12-09 | issue | CX727/CX821 | 语音反馈逻辑确认 DRL在退出camp mode时需要发送开启 AEIS在低电量时默认开启，其余需要先判断camp之前是否已经关闭，是的话，就不request 2023/1/3: 确认语音列表是否需要修改或者优化 2023/1/9: Review版本已提交给语音FO | Li Jiawei/Ni Anthony | close | 2022-01-03
17 | 2022-12-09 | issue | CX727/CX821 | 语音反馈话术反馈给百度 2022/12/19: 计划在本周五一起确认 2023/1/3: 12/29已反馈初版给语音FO, 本周提供优化版本 | Geng Dekang | close | 2023-01-06
18 | 2022-12-09 | issue | CX727/CX821 | 铃声文件提供给开发 2023/1/3:本周设会议完成筛选以及合规性确认 2023/1/9:福特内部团队支持提供 2023/1/16: HMI shenbin分别在2/3、2/17、3/3、3/17 提供4个资源 | Geng Dekang/Ni Anthony | on-going | 2023-03-17
19 | 2022-11-28 | Delivery | CX727 | Camp Mode UE V1 delivery 2022/12/12: | Tao Yali | Close | 2022-12-05
20 | 2022-11-28 | Delivery | CX727 | Mode Card UE V0 delivery 2022/12/12: | Tao Yali | Close | 2022-12-06
21 | 2023-01-03 | issue | CX727/CX821 | 是否有接口可以判断当前是否在播放音乐 2023/1/3: 需要跟百度、德赛、延锋沟通接口的开放，CX821提前cascade给供应商 2023/1/9: 跟百度设会议讨论一下 2023/1/16: 根据上次与百度的沟通, 已有接口和新开发接口 百度需要等B3开始报价时提供 PM2.5接口文档需要等百度提供后，和安全团队再进行一次review 2023/2/06: 再催一下RFQ包以及百度支持进度 | Li Jiawei/Geng Dekang | on-going | 2023-02-03
22 | 2023-01-03 | issue | CX727/CX821 | 是否有接口可以判断当前是否在 2023/1/3: 需要跟百度、德赛、延锋沟通接口的开放，CX821提前cascade给供应商 2023/1/9: 跟百度设会议讨论一下 2023/1/16: 百度这块follow上一条 具体视频判断资源：随心看(727/821), relax mode(821), 爱趣听（821) 2023/1/30: inhouse内部再确认一下主要视频资源是否有遗漏 2023/2/06: 再催一下RFQ包以及百度支持进度 | Li Jiawei/Geng Dekang | on-going | 2023-02-03
23 | 2023-01-03 | issue | CX727/CX821 | 测试用例的开发计划 2023/1/3: 需要基于当前timing plan提供detailed test case design plan 2023/1/9: 跟已经提供计划，需要进行下一步Review工作 2023/1/30: 本周五开始review CX727 test case 2023/2/13: 本周提供测试用例文件给大家review,并设一个下周三左右的会议 | Li Xiang | on-going | 2023-01-20
24 | 2023-01-04 | issue | CX727/CX821 | 运行步骤需要把语音播报结束再执行下一个应用 2023/1/9: 需要进一步check feasibility | Li Jiawei/Ding Wei &Duan ZhiQiang | close | 2023-01-30
25 | 2023-01-04 | issue | CX727/CX821 | 1.自定义场景名称需要设计冲突情况提示 2.氛围灯颜色需要与系统一致 3.音量范围与系统一致 | Tao Yali | close | 2023-01-13
26 | 2023-01-06 | issue | CX727/CX821 | 关于图标的拖动实施方案需要confirm具体的effort ,以及具体实施方案建议 2023/1/17: 拖拽方案可行，需要至少一周effort,独立控件放到最后，需要讨论冲突情况，例如多媒体和视频同时出现时，自动增加延时 2023/2/06: follow用户自己的拖拽，不做额外判断逻辑 | Li Jiawei/Duan Zhiqiang | close | 2023-01-30
27 | 2023-01-06 | task | CX727 | 待CX727 base R14 Quick Panel UI更新后，8155会同步，需要更新相关内容 | Tao Yali | on-going | 2023-01-31
28 | 2023-01-06 | task | CX727/CX821 | 需要完善自定义名称冲突列表 2023/1/30: 跟语音FO要一下完整的指令列表，筛选出冲突指令 2023/2/6: CX727已经拿到，phase6还没有汇总 | Geng Dekang | on-going | 2023-02-17
29 | 2023-01-06 | task | CX821 | 与YF开始澄清camp mode仪表端需求，并签收SRD支持软件开发 2023/1/30: 计划本周开始相关工作 | Chen Huichen/Yang Ningbo | on-going | 2023-02-28
30 | 2023-02-01 | issue | CX727/CX821 | camp mode 里面的设置项和应用设置项的联动，例如在camp mode 里空调设置是Auto, 温度为23， 在camp mode 运行下，用户在空调设置时改为风量为3，则会退出Auto 模式，在camp mode 页面的设置显示也需要提现 2023/2/6:应该是不需要的 | All | on-going | 2023-02-06
31 | 2023-02-03 | issue | CX727/CX821 | 1. UE中日间行车灯从自建场景拿掉? (静止状态可以关闭) + AEIS “车辆断电时间” 需要 2.自建场景下，设置为自动，此时运行xx场景，此时某个条件不满足是否要退出该模式: a. 已执行应用保持不变，未执行部分中止 (座椅relax mode要恢复，直接给用户一个进度条0-60min去选择，常驻button) b. 已执行应用恢复原状态，未执行部分中止 2.1 如果场景应用已经运行完，此时条件不满足，应该不受影响？ 如果要退出，是否有与露营模式一样的提醒，例如每隔20秒弹出“电量不足，xxxxxx”,一分钟提醒三次 No ? 3.自建场景下，手动模式下，不考虑设置的条件，例如档位/电量/电子手刹 Yes 4. 日间行车灯从自建场景里拿掉？开车中防止用户设置为关闭？拿掉 3. 同时运行3个场景，自动情况下？ 6. camp mode 息屏1分钟后误操作，1分钟固定？以及电量不足时，关闭空调 ? 7.动态屏保设置为无，此时的显示逻辑，UE漏掉了这块 8.白噪声默认音量？应该是基于当前多媒体音量 9. 821少了HUD设置/数字香氛 已同步 10.酷炫场景尽情享，是否只在首次进入时显示？ | All | on-going | 2023-02-13
配置位
32 | 2023-02-06 | issue | CX727/CX821 | DRL: 1. 如果用户设置“自动关闭日间行车灯”为关，在进入Camp Mode 时，则软件不需要控制DRL；运行过程中，如果用户将“自动关闭日间行车灯”改为开，则关闭日间行车灯，退出Camp Mode时，需恢复 DRL（打开）。 2. 如果用户设置“自动关闭日间行车灯”为开，在进入Camp Mode 时，关闭 DRL。退出Camp Mode时，恢复 DRL（打开）。 AEIS: 1. 在进入Camp Mode 时，需要判断当前AEIS的值，如果是关闭状态，则软件不需要控制AEIS。正常退出camp mode时也不控制AEIS。 2. 在进入Camp Mode 时，需要判断当前AEIS的值，如果是开启状态，则软件需要关闭AEIS。正常退出camp mode时需要恢复AEIS。 3. camp mode运行过程中，app不再控制AEIS。例如用户通过车辆设置里的AEIS菜单打开AEIS，则AEIS状态为开启。 4. 当camp mode电量低于设定值，需要开启AEIS并退出camp mode。 | All | on-going | 2023-02-13
33 | 2023-02-06 | issue | CX821 | CX821百度报价需要上一次CPEDF，延锋有3EC已经包含进去，准备2页PPT，需要SI支持走流程 | All | on-going | 2023-02-13
34 | 2023-02-06 | issue | CX821 | 分屏下会杀掉副屏应用，这个不合理，需要escalate | Geng Dekang | on-going | 2023-02-17
35 | 2023-02-06 | issue | CX821 | 多主题的UI资源提供 | Tao Yali | on-going | 2023-02-17
36 | 2023-02-06 | issue | CX821 | Mode Card在不影响开发节奏情况下的demo， CX727 mode card demo时间 3/28 ? 20230213: 等待下周一反馈 | Geng Dekang/Yu Ruizhe | on-going | 2023-02-17
37 | 2023-02-10 | info | CX821 | 雨刮器信号逻辑 (有雨) WiprFront_D_Stat： 1. Man_Low/Auto low/Man_High/Auto high: 持续15秒 2. Man_int_off --> on 30秒内切换达到4次 3. Auto off--> auto low 30秒内切换达到4次 电子手刹信号 充电逻辑 | All | on-going | 2023-02-17