## V1.80
ID | Category | Function | Feature |  | Effort Estimation | [14 empty] | FO/Interface | [5 empty] | CD542 |  | CX727 | U725 | P702 | U554 | U625ICA | Cost Type | EOL Configuration
|  |  |  | Feature carried from Phase 1/2/3 | Desay | Baidu | Ford SW | R&R | DCV0 MRD before 2019-11-20 | DCV1 60% MRD before 2020-02-14 | 100% MRD Before 2020-03-14 | Feature Signoff date | MRD Delivery Time | UE Delivery Time | UE Sign Off Time | UI Delivery Time | UI Sign Off Time | Ford SPSS/PRD/MRD Name | HMI interaction Spec | Ford Feature owner | BAIDU FO | DESAY FO | Ford HMI Lead | Comments | KO Meeting | Ambient/Trend | Titanium/ST Line | Mid/High | Ford Bronco SUV | Ford Raptor F-150 Pickup truck | Lincoln Navigator Large SUV (3 row seat) | Explorer | License/ED&T
1 | Base Features | EESE/System | Autosar |  | 100% | 0% | NA | Desay | x | x | x |  | N/A |  |  |  |  | AUTOSAR SOW - v2018_2.docx AUTOSAR Conformance Level.xlsx AUTOSAR SOW_AppendixA_v2018_2.doc AUTOSAR SOW_AppendixB_v2018_2.docx |  | Jian, Ashley (Yao.) <yjian@ford.com> / Song, Robert (J.) <jsong30@ford.com> | [5 empty] | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ED&T | N
2 | Base Features | EESE/System | Ford Ethernet |  | 90% | 0% | 10% | Desay | x - IP function | x | x |  | 2019-11-08 |  |  |  |  | AutomotiveEthernetHardwareReviewTestMethod-00.06.03.400-AB.docx AutomotiveEthernetLinkImplementationSpecification-00.06.01.001-AC.docx AutomotiveEthernetModuleLevelDesignVerificationMethod-00.06.01.301-AB.docx AutomotiveEthernetPhysicalLayerSpecification-00.06.03.003-AB.docx AutomotiveEthernetSoftwareReviewChecklist-00.06.01.402-AB.docx AutomotiveEthernetSwitchChecklist-00.06.01.403-AA.docx AutomotiveEthernetSwitchImplementationSpecification-00.06.01.002-AA.docx AutomotiveEthernetSystemLevelDesignVerificationMethod-00.06.01.313-AB.docx |  | Guo, Cheng Cheng (C.) <cguo12@ford.com> |  | WangDong/WuYongXi |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ED&T | Y
3 | Base Features | EESE/System | FPD LINK III |  | 100% | 0% | NA | Desay | x | x | x |  | N/A |  |  |  |  | AutomotiveEthernetHardwareReviewTestMethod-00.06.03.400-AB.docx AutomotiveEthernetLinkImplementationSpecification-00.06.01.001-AC.docx AutomotiveEthernetModuleLevelDesignVerificationMethod-00.06.01.301-AB.docx AutomotiveEthernetPhysicalLayerSpecification-00.06.03.003-AB.docx AutomotiveEthernetSoftwareReviewChecklist-00.06.01.402-AB.docx AutomotiveEthernetSwitchChecklist-00.06.01.403-AA.docx AutomotiveEthernetSwitchImplementationSpecification-00.06.01.002-AA.docx AutomotiveEthernetSystemLevelDesignVerificationMethod-00.06.01.313-AB.docx FPDLinkIIICableandConnectorAssemblyDesignVerficationChecklist-00.06.01.306-AA.docx FPDLinkIIICableandConnectorAssemblySpecification-00.06.01.005-AA.docx FPDLinkIIIImplementationReviewChecklist-00.06.01.405-AA.docx FPDLinkIIILinkImplementationSpecification-00.0 |  | Guo, Cheng Cheng (C.) <cguo12@ford.com> | [5 empty] | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ED&T
4 | Base Features | EESE/System | Fully Ford ECU Diagnostic&EOL | Y | 90% | 10% | NA | Desay |  | x | x |  | Desay获取到Ford提供的可复用MRD之后一周；或者Ford按自己团队安排个review计划，desay配合； | [6 empty] | Tian, Yuan (EESE.) <ytian22@ford.com> &Wang, Fin (X.Y.) <xwang65@ford.com> |  | Wang Dong/Ding Yunrong |  | CDD是由DESAY做 SPEC由Ford提供 |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ED&T | N
5 | Base Features | EESE/System | Ford Cyber Security Requirements | Y | 50% | 50% | NA | Desay/Baidu |  | x | x |  | 2020-01-23 | [6 empty] | Ding, Dean (W.) <wding14@ford.com> / Huang, Eric (E.H.) <chuang98@ford.com> | 牛兵帅 | Ding Yunrong |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ED&T | N
6 | Base Features | EESE/System | Ford Software development Requirements |  | 50% | 50% | NA | Desay/Baidu |  | x | x |  | 2020-01-10 | [6 empty] | Jian, Ashley (Yao.) <yjian@ford.com> | 王驰 | Liu Xiaogang |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ED&T | N
7 | Base Features | EESE/System | Implement/Integrate Ford SOA Structure |  | 90% | 10% |  | Desay |  | x | x |  | 2020-01-15 | [6 empty] | Liu, Dapeng (D.) <dliu79@ford.com> |  | Ding Yunrong |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ED&T | N
8 | Vehicle Features/Interfaces | EESE/System | Welcome&Farewell | Y | 90% | 10% | NA | Desay |  | x | x |  | 2020-01-03 | [6 empty] | IVI & Wu Yue & HMI |  | Gao Wei | Xiao Yun |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ED&T | Y
9 | Vehicle Features/Interfaces | EESE/IVI | Alerts/Chimes | Y | 90% | 10% | NA | Desay |  | x | x |  | 2019-12-20 | [6 empty] | IVI-Song, Rui (Rex.) <rsong2@ford.com> |  | Liu Xiaogang | Hu Pin |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ED&T | Y
10 | Vehicle Features/Interfaces | EESE/System | Mykey | Y | 90% | 10% |  | Desay |  |  | x | [8 empty] | Xu, Xiao Kang (X.) <xxu71@ford.com> |  |  | Lisa |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ED&T | Y
11 | Vehicle Features/Interfaces | EESE/IVI | Ford Vehicle Settings On IVI | Y | 90% | 10% |  | Desay |  | x | x |  | 2019-12-28 | [6 empty] | Wang, Fin (X.Y.) <xwang65@ford.com> |  | Liu Xiaogang | Lisa |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ED&T | Y
12 | Vehicle Features/Interfaces | EESE/DI | Climate Control (SATC, DATC, Outside Air Temperature, auto air refersh, Heated Steering Wheel) on IVI by HMI and VR | Y | 90% | 10% |  | Desay |  | x | x |  | 2019-12-15 | [6 empty] | Li, Jun (J.) <jli198@ford.com> |  | Liu Xiaogang | Lisa |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ED&T | Y
13 | Vehicle Features/Interfaces | CVPP | Ford TCU Related features (Modem Reset, WiFi, WiFi Hotspot)-CAN | y | 90% | 10% |  | Desay |  | x | x |  | 2019-12-15 |  |  |  |  | PRD WiFi Hotspot PRD v1.3 Feature Bundle 5.docx |  | Pan, Yuan (Y.) <ypan23@ford.com> |  | Wu Yongxi | Lisa |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ED&T
14 | Vehicle Features/Interfaces | EESE/DI | 支持与仪表盘互动/Supporting interaction with cluster（Phone/Media/Navi） | Y | 60% | 40% | NA | Desay |  | x | x |  | 2019-12-15 | [6 empty] | IVI-Chen, James (J.) <jchen303@ford.com>&IPC Cao, Helen (H.) <hcao22@ford.com> |  | Liu Xiaogang | Hu Pin |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ED&T | Y
15 | Vehicle Features/Interfaces | CVPP | 360 Lighting (Vehicle Lighting control) |  | 95% | 5% |  | Desay |  |  | x | [6 empty] | PRD Zone Lighting PRD v1.13.pdf |  | Chen, Kiefer (Y.) <ychen290@ford.com> |  |  | Lisa |  |  | N | N | N | N | Y | N | N | ED&T | Y
16 | Vehicle Features/Interfaces | CVPP | Multi Module OTA |  | 60% | 40% |  | Desay |  | x | x | [6 empty] | PRD 548171_F_002_IVSU_Vehicle_Function_HMI_v3.7.pdf H33_SYNC4_SHMI_General_Info_and_App_Install_RELEASED_v1_11_6_MY21.pdf 547912_A_001_IVSU Vehilce Function VIL Client v1.0.pdf |  | Pan, Yuan (Y.) <ypan23@ford.com> |  |  | Lisa | 文档是否包含TCU OTA？ |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
17 | Vehicle Features/Interfaces | CVPP | 通过CAN消息显示车辆OTA信息/Show the OTA status for Vehicle via CAN (FNV2) |  | 95% | 5% |  | Desay |  | x | x |  | 2019-12-15 |  |  |  |  | PRD 548171_F_002_IVSU_Vehicle_Function_HMI_v3.7.pdf H33_SYNC4_SHMI_General_Info_and_App_Install_RELEASED_v1_11_6_MY21.pdf 547912_A_001_IVSU Vehilce Function VIL Client v1.0.pdf |  | Pan, Yuan (Y.) <ypan23@ford.com> |  | Liu Xiaogang | Lisa |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ED&T
18 | Vehicle Features/Interfaces | IVI | Location Service （仪表指南针，etc.） | Y | 95% | 5% | NA | Desay |  | x | x |  | 2019-12-15 | [6 empty] | IVI TBD |  | Liu Xiaogang | Lisa |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ED&T | Y
19 | Vehicle Features/Interfaces | CVPP | PaaK | Y | 5% | 95% | NA | Baidu |  |  | x | [6 empty] | PRD 【更新】【Phase2林肯】PAAK智能共享手机钥匙MRD_2019_4_12-v1.5.pdf |  | Wang, Cindy (X.J.) <xwang216@ford.com> |  |  | Yujuan |  |  | Y | Y | Y | Y | NA | Y | NA | ED&T | Y
20 | Vehicle Features/Interfaces | CVPP | Ford Enhanced Memory V2 | Y | 60% | 40% |  | Desay |  | x | x |  | 2020-01-15 |  |  |  |  | SPSS Driver profiles SYNC+ SPSS 03252019.pdf |  | Wang, Johnny (J.) <jwang308@ford.com> |  | Ding Yunrong | Yujuan |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ED&T | Y
21 | Vehicle Features/Interfaces | IVI | Ford Clock Strategy | Y | 95% | 5% | NA | Desay |  | x | x |  | 2019-12-30 | [6 empty] | Wang, Fin (X.Y.) <xwang65@ford.com> |  | Liu Xiaogang | Lisa |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ED&T | Y
22 | Vehicle Features/Interfaces | IVI | Support Ford external DSP module by A2B | Y | 95% | 5% | NA | Desay | x | x | x |  | 2019-11-04 |  |  |  |  | Analog Devices A2B Hardware Review 000603.512 AD.doc Analog Devices A2B link Data Link and Physical Layer 000603 501 AD.doc Analog Devices A2B Link Implementation Specification V1_1.docx |  | Song, Rui (Rex.) <rsong2@ford.com> |  | WangDong/DingYunrong |  | check for update |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ED&T | Y
23 | Vehicle Features/Interfaces | IVI Distributed PMT1 | 车窗控制 Windows Control |  | 95% | 5% |  | Desay |  |  | x | [8 empty] | Wang, Jingjing (J.) <jwang354@ford.com> |  |  | Lisa |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ED&T | Y
24 | Vehicle Features/Interfaces | IVI Distributed PMT1 | 天窗控制 Sunroof Control |  | 95% | 5% |  | Desay |  | x | x |  | 2019-12-15 | [6 empty] | Wang, Jingjing (J.) <jwang354@ford.com> |  | Liu Xiaogang | Lisa |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ED&T | Y
25 | Vehicle Features/Interfaces | PMT1 | 后备箱控制/Trunk Control |  | 95% | 5% |  | Desay |  | x | x |  | 2019-12-15 | [6 empty] | Wang, Fin (X.Y.) <xwang65@ford.com>/ Li, Xuedong (X.) <xli244@ford.com> |  | Liu Xiaogang | Lisa |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ED&T | Y
26 | Vehicle Features/Interfaces | IVI | Ford车辆系统降噪/Ford Noise reduction ANC | Y | 95% | 5% | NA | Desay | x - basic function - ANC Microphone input | x - basic function w/o calibration | x |  | 2019-11-04 |  |  |  |  | SPSS ANC SPSS v1.4 Oct 7 2013.pdf |  | Wang, Fin (X.Y.) <xwang65@ford.com>/Yao, Keita (Y.) <yyao21@ford.com> |  | Xujianjun |  | check for update |  | Y | Y | N | N | N | Y | Y | ED&T | Y
27 | Vehicle Features/Interfaces | IVI | 发动机声音增强/Engine Sound Enhancement | Y | 95% | 5% | NA | Desay |  | x | x | [8 empty] | Wang, Fin (X.Y.) <xwang65@ford.com>/Yao, Keita (Y.) <yyao21@ford.com> |  | Liu Xiaogang |  |  |  | N | Y | Y | N | Y | Y | Y | ED&T | Y
28 | Vehicle Features/Interfaces | PMT3 | 驾驶模式选择/SDM(Selectable Drive Mode) | Y | 90% | 10% |  | Desay |  | x | x | [8 empty] | Gu, Zhengfu (Z.) <zgu11@ford.com> |  | Liu Xiaogang |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ED&T | Y
29 | 驾驶辅助/Drive assist | CVPP/EESE | V2X Setting on IVI-TBD |  | 90% | 10% | NA | Desay |  |  | x | [8 empty] | Shan, Susan (D.) <dshan@ford.com>/Fan, Henry (H.) <hfan11@ford.com> |  |  | Jingjing |  |  | Y | Y | Y | NA | NA | Y | NA | ED&T | Y
30 | 驾驶辅助/Drive assist | CVPP | V2I Setting |  | 90% | 10% |  | Desay |  |  | x | [6 empty] | PRD V2I_CVPP_Ford_PRD V2.4_20191012.docx |  | Fan, Henry (H.) <hfan11@ford.com> |  |  | Jingjing |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ED&T | Y
31 | 驾驶辅助/Drive assist | DAT | Off Road Front View Camera | Y | 90% | 10% | NA | Desay |  | x | x | [8 empty] | Wang, Tom (X.) <xwang190@ford.com> |  | Liu Xiaogang | Yujuan |  |  | N | N | Y | Y | Y | Y | N | ED&T | Y
32 | 驾驶辅助/Drive assist | DAT | Electronic Horizon/ADAS Horizon(Base on ADAS V2 specification) | Y | 30% | 70% |  | Baidu |  | x | x |  | 2020-01-23 | [6 empty] | Li, Cindy (Y.) <yli316@ford.com> /Cui, Victor (M.) <mcui5@ford.com> | 韩雨哲 |  | Hu Pin | C/O Phase3 |  | N | OPT3 | OPT3 | OPT3 | OPT3 | OPT3 | OPT3 | License | Y
33 | 驾驶辅助/Drive assist | DAT | Semi Assisted Parking (SIPa, SIPe, SOPa) | Y | 95% | 5% | NA | Desay |  | x | x | [8 empty] | Lu, Zaikai (Z.) <zlu29@ford.com> |  | Liu Xiaogang | Xiao Yun |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ED&T | Y
34 | 驾驶辅助/Drive assist | DAT | Fully Assisted Parking (FIPa, FIPe, FOPa)/全自动泊车 | Y | 95% | 5% | NA | Desay |  | x | x | [8 empty] | Lu, Zaikai (Z.) <zlu29@ford.com> |  | Liu Xiaogang | Xiao Yun |  |  | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ED&T | Y
35 | 驾驶辅助/Drive assist | DAT | TSR/Speed Limit and Overtaking Information Function (SLOIF) | Y | 95% | 5% |  | Desay |  | x | x | [8 empty] | Song, Amy (S.) <ssong18@ford.com> |  | Liu Xiaogang | Hu Pin |  |  | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ED&T | Y
36 | 驾驶辅助/Drive assist | DAT | DAT 2.0 Base Features on IVI |  | 95% | 5% |  | Desay |  | x | x |  | 2020-01-10 | [6 empty] | Zhang, Kerry (Y.) <yzhan142@ford.com> |  | Li Xiaojie | Jingjing |  |  | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ED&T | Y
37 | 驾驶辅助/Drive assist | DAT | DAT-High Way Assist |  | 95% | 5% |  | Desay |  | x | x |  | 2020-01-10 | [6 empty] | Ni, Anthony (H.A.) <hni1@ford.com> |  | Li Xiaojie | Hu Pin |  |  | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ED&T | Y
38 | 驾驶辅助/Drive assist | DAT | Rear View Camera (RVC)-VGA&HD | Y | 95% | 5% | NA | Desay | x - HD and CVBS | x | x |  | 2019-11-04 |  |  |  |  | SPSS ANC SPSS v1.4 Oct 7 2013.pdf Digital RVC SPSS v1.4 April 26, 2019.pdf Stand-alone Rear View Camera APIM SPSS v2.7 Apr 26, 2019.pdf |  | Zheng, Tina (T.) <tzheng4@ford.com> |  | Liu Xiaogang | Lisa | check for update |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ED&T | Y
39 | 驾驶辅助/Drive assist | DAT | Multi View Camera-360° | Y | 95% | 5% | NA | Desay |  | x | x | [8 empty] | Wang, Tom (X.) <xwang190@ford.com> |  | Liu Xiaogang | Lisa |  |  | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ED&T | Y
40 | 驾驶辅助/Drive assist | DAT | Front Videw Camera-LKA/LKW | Y | 95% | 5% | NA | Desay |  | x | x | [8 empty] | Zhang, Wayne (W.R.) <wzhan114@ford.com> |  | Liu Xiaogang | Hu Pin |  |  | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ED&T | Y
41 | 驾驶辅助/Drive assist | DAT | Front Videw Camera-LCA | Y | 95% | 5% | NA | Desay |  | x | x | [8 empty] | Zhang, Wayne (W.R.) <wzhan114@ford.com> |  | Liu Xiaogang | Hu Pin |  |  | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ED&T | Y
42 | 驾驶辅助/Drive assist | DAT | Front&Side Parking Radar (VPA) | Y | 95% | 5% | NA | Desay |  | x | x | [8 empty] | Lu, Zaikai (Z.) <zlu29@ford.com> |  | Liu Xiaogang | Hu Pin |  |  | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ED&T | Y
43 | 驾驶辅助/Drive assist | DAT | Rear Parking Radar (VPA) | Y | 95% | 5% | NA | Desay |  | x | x | [8 empty] | Lu, Zaikai (Z.) <zlu29@ford.com> |  | Liu Xiaogang | Hu Pin |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ED&T | Y
44 | 驾驶辅助/Drive assist | DAT | Cross Traffic Alert | Y | 95% | 5% | NA | Desay |  | x | x | [8 empty] | Zhou, Wu (W.) <wzhou44@ford.com> |  | Liu Xiaogang | Hu Pin |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ED&T | Y
45 | 驾驶辅助/Drive assist | DAT | Reverse Brake Assist |  | 95% | 5% | NA | Desay |  | x | x |  | 2020-01-10 | [6 empty] | Zhou, Wu (W.) <wzhou44@ford.com> |  | Li Xiaojie | Hu Pin |  |  | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ED&T | Y
46 | 驾驶辅助/Drive assist | DAT | Lane Change Warning & Aid (LCWA) / Blind Spot Assist | Y | 95% | 5% | NA | Desay |  | x | x | [8 empty] | Zhou, Wu (W.) <wzhou44@ford.com> |  | Liu Xiaogang | Hu Pin |  |  | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ED&T | Y
47 | 驾驶辅助/Drive assist | DAT | TSR/Speed Limit and Overtaking | Y | 95% | 5% | NA | Desay |  | x | x | [8 empty] | Song, Amy (S.) <ssong18@ford.com> |  | Liu Xiaogang | Hu Pin |  |  | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ED&T | Y
48 | 驾驶辅助/Drive assist | DAT | Intelligent Speed Assistance | Y | 95% | 5% | NA | Desay |  | x | x | [8 empty] | Song, Amy (S.) <ssong18@ford.com> |  | Liu Xiaogang | Hu Pin |  |  | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ED&T | Y
49 | 驾驶辅助/Drive assist | DAT | Lane departure warning | Y | 95% | 5% | NA | Desay |  | x | x | [8 empty] | Zhang, Wayne (W.R.) <wzhan114@ford.com> |  | Liu Xiaogang | Hu Pin |  |  | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ED&T | Y
50 | 驾驶辅助/Drive assist | DAT | Lane keep aid | Y | 95% | 5% | NA | Desay |  | x | x | [8 empty] | Zhang, Wayne (W.R.) <wzhan114@ford.com> |  | Liu Xiaogang | Hu Pin |  |  | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ED&T | Y
51 | 驾驶辅助/Drive assist | DAT | Collision Mitigation (AEB) | Y | 95% | 5% | NA | Desay |  | x | x | [8 empty] | Wang, Lynn (X.) <xwang187@ford.com> |  | Liu Xiaogang | Hu Pin |  |  | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ED&T | Y
52 | 驾驶辅助/Drive assist | DAT | Pre Collision Assist for intersections | Y | 95% | 5% |  | Desay |  | x | x | [8 empty] | Wang, Lynn (X.) <xwang187@ford.com> |  | Liu Xiaogang | Hu Pin |  |  | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ED&T | Y
53 | Related to TCU features | CVPP | Vehicle locator | y | 20% | 30% | 50% | Ford |  |  | x | [6 empty] | PRD DUEROS_CVPP_Vehicle_Status_PRD_v1.1 |  | Lu, Chao (C.) <clu42@ford.com> |  |  | Shadow |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ED&T | Y
54 | Related to TCU features | CVPP | Wi-Fi hotspot | y | 95% | 5% | NA | Desay |  | x | x | [6 empty] | PRD WiFi Hotspot PRD v1.3 Feature Bundle 5.docx |  | Pan, Yuan (Y.) <ypan23@ford.com> |  | Liu Xiaogang | Lisa |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ED&T | Y
55 | Related to TCU features | DAT | V2V setting |  | 95% | 5% |  | Desay |  |  | x | [8 empty] | Shan, Susan (D.) <dshan@ford.com> |  |  | Jingjing |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ED&T | Y
56 | Related to TCU features | CVPP | V2I |  | 40% | 60% | NA | Baidu |  |  | x | [6 empty] | PRD V2I_CVPP_Ford_PRD V2.4_20191012.docx |  | Fan, Henry (H.) <hfan11@ford.com> | ？ |  | Jingjing |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ED&T | Y
57 | Related to TCU features | CVPP | 用户流量统计及购买/Cellular data purchase and management |  | 30% | 70% | NA | Baidu |  |  | x |  | 2020-01-23 |  |  |  |  | PRD 548171_F_002_IVSU_Vehicle_Function_HMI_v3.7.pdf H33_SYNC4_SHMI_General_Info_and_App_Install_RELEASED_v1_11_6_MY21.pdf 547912_A_001_IVSU Vehilce Function VIL Client v1.0.pdf |  | Lu, Chao (C.) <clu42@ford.com> | 朱柏臻 |  | Luisa |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ED&T | Y
58 | Ethernet SOA related features | EESE | Bezel Diagnostics | Y? | 90% | 10% | NA | Desay |  | x | x | [6 empty] | SPSS |  | TBD | [5 empty] | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ED&T | Y
59 | Ethernet SOA related features | EESE | Peripheral Provisioning |  | 90% | 10% | NA | Desay |  | x | x |  | 2020-01-10 | [6 empty] | TBD |  | Liu Guanghui/Wu Yongxi |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ED&T | Y
60 | Ethernet SOA related features | CVPP | Embedded Modem Reset/Master reset |  | 90% | 10% |  | Desay |  | x | x |  | 2020-01-10 |  |  |  |  | PRD MasterReset-PRD.pdf |  | Ge, Haiqing (H.) <hge5@ford.com> |  | Liu Guanghui/Wu Yongxi | Lisa |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ED&T | Y
61 | Features of IVI or Connect | IVI | Digital Owner's Menu(Demo Show) |  | 5% | 5% | 90% | Ford |  |  | x | [8 empty] | Geng, Dekang (D.) <dgeng1@ford.com> |  |  | Shadow |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ED&T | Y
62 | Ethernet SOA related features | EESE | Web-Based HMI |  | 10% | 90% |  | Baidu |  |  | x | [6 empty] | SPSS |  | TBD |  |  | Shadow |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ED&T | Y
63 | Features of IVI or Connect | CVPP | Baidu Local Harzard Information |  | 10% | 90% |  | Baidu |  |  | x | [6 empty] | MRD |  | Lin, Shawn (X.) <xlin17@ford.com> | ？ |  | Xiao Yun |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ED&T
64 | Ethernet SOA related features | CVPP | IP Pass Through Client |  | 90% | 10% |  | Desay |  | x | x |  | 2020-01-10 |  |  |  |  | SPSS/PRD |  | Lin, Shawn (X.) <xlin17@ford.com> |  | Liu Guanghui |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ED&T | Y
65 | Ethernet SOA related features | CVPP/EESE | USB Update for TCU and ECG |  | 90% | 10% |  | Desay |  | x | x |  | 2020-01-10 |  |  |  |  | PRD 548171_F_002_IVSU_Vehicle_Function_HMI_v3.7.pdf H33_SYNC4_SHMI_General_Info_and_App_Install_RELEASED_v1_11_6_MY21.pdf 547912_A_001_IVSU Vehilce Function VIL Client v1.0.pdf |  | Pan, Yuan (Y.) <ypan23@ford.com> |  | Liu Guanghui | Lisa | 可能缺少Update技术文档 |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ED&T | Y
66 | Ethernet SOA related features | CVPP | Wireless Interface Router(WIR) |  | 90% | 10% |  | Desay |  | x | x |  | 2020-01-10 |  |  |  |  | SPSS/PRD |  | Lin, Shawn (X.) <xlin17@ford.com> |  | Liu Guanghui |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ED&T | Y
67 | Ethernet SOA related features | CVPP | FOTA/MMOTA(CCPU) |  | 90% | 10% |  | Desay |  | x | x |  | 2020-01-10 |  |  |  |  | PRD 548171_F_002_IVSU_Vehicle_Function_HMI_v3.7.pdf H33_SYNC4_SHMI_General_Info_and_App_Install_RELEASED_v1_11_6_MY21.pdf 547912_A_001_IVSU Vehilce Function VIL Client v1.0.pdf |  | Pan, Yuan (Y.) <ypan23@ford.com> |  | Liu Guanghui/Wu Yongxi |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ED&T | Y
68 | Ethernet SOA related features | CVPP | FNV2 - FCI Protocol |  | 90% | 10% |  | Desay |  | x | x | [6 empty] | SPSS |  | Liu, Dapeng (D.) <dliu79@ford.com> |  | Liu Guanghui |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y |  | ED&T | Y
69 | Ethernet SOA related features | CVPP | Customer Connectivity Settings |  | 90% | 10% |  | Desay |  | x | x | [6 empty] | PRD CCS_FB5_PRD_v2.0.pdf |  | Ge, Haiqing (H.) <hge5@ford.com> |  | Liu Guanghui | Lisa |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ED&T | Y
70 | 电池动力汽车相关/Electric Vehicle | CVPP | Power to Box |  | 30% | 70% | NA | Baidu |  |  | x |  | 2020-01-23 | [6 empty] | TBD | 单童/韩雨哲 |  | Yujuan |  |  | N | N | Y |  |  |  |  | ED&T | Y
71 | 电池动力汽车相关/Electric Vehicle | EPE | Power Flow Display |  | 50% | 50% | NA | Desay/Baidu |  | x | x |  | 2020-02-03 | [6 empty] | TBD | 单童/韩雨哲 |  | Xiao Yun |  |  | N | N | Y | N | N | N | N | ED&T | Y
72 | HMI | HMI | 快捷面板/quick panel(27" only) |  | 30% | 70% | NA | BAIDU |  | x | x | [8 empty] | Liu, Luisa (Fan.) <fliu43@ford.com> |  |  | Luisa |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ED&T | Y
73 | HMI | HMI | Persistant button |  | 30% | 70% |  | Baidu |  | x | x |  | 2020-01-23 | [6 empty] | Liu Luisa （27inch） Xiao Yun（15.5inch 13.2inch Lincoln）Wang Lisa （13.2 Ford）Zhou Yujuan（12inch Ford） | 韩雨哲 |  | Xiao Yun | 根据新需求 |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |  | Y
74 | HMI | HMI | 主题更换/Theme change by User-->应用适配 |  | 30% | 40% | 30% | Baidu |  |  | x |  | 2020-01-23 | [6 empty] | Studio TBD Lisa Han，Scott Low，Emma Zou | 姜明明 |  | Lisa |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |  | N
75 | HMI | HMI | 主题更换/Theme change by User-->主题切换 |  | 90% | 10% | NA | Desay |  |  | x | [8 empty] | Studio TBD Lisa Han，Scott Low，Emma Zou |  |  | Lisa |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ED&T | N
76 | Features of IVI or Connect | CVPP | 以太网连接互联网/Connect to Internet via Ethernet |  | 90% | 10% | NA | Desay |  | x | x |  | 2020-01-10 |  |  |  |  | PRD |  | Lin, Shawn (X.) <xlin17@ford.com> / Liu, Dapeng (D.) <dliu79@ford.com> |  | Wu Yongxi |  |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ED&T
77 | Features of IVI or Connect | IVI | 本地及在线音乐/Offline&Online Music Player | Y | 10% | 90% | NA | Baidu | x | x | x |  | 2019-11-05 | [6 empty] | Xu, Amy (X.) <xyafei@ford.com> | 李丹 |  | Lisa | refer to BAIDU MRD, 确认对大屏是否其他适配要求 | 福特建议本地/在线音乐和视频/，FM/AM合并，百度确认可行性 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | License | N
78 | Features of IVI or Connect | IVI | 本地收音机 AM&FM/音频管理（本地+在线） | Y | 90% | 10% | NA | Desay | x | x | x |  | 2019-11-04 |  |  |  |  | SPSS AMFM Tuner of Standalone AHU SPSS v1.8.pdf Auto Store_AM FM SPSS.pdf CD539C519D568_HMI_收音机_V1.0_20180912.xlsx |  | Wang, Fin (X.Y.) <xwang65@ford.com>/Song, Rui (Rex.) <rsong2@ford.com> |  | Liu Xiaogang | Lisa | 可以参照Phase1/2 MRD，但是需要在Ford SPEC基础上根据实际需求修改 |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | License | Y
79 | Features of IVI or Connect | IVI | 在线收音机 Online Radio | Y | 10% | 90% | NA | Baidu | x | x | x |  | 2019-11-05 | [6 empty] | Wang, Fin (X.Y.) <xwang65@ford.com> | 李丹 |  | Lisa | C/O Phase1/2 |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | License | N
80 | Features of IVI or Connect | IVI | 本地及在线视频播放/Video Playback | Y | 10% | 90% | NA | Baidu | x - offline USB video playback | x | x |  | 2019-11-05 | [6 empty] | Xu, Amy (X.) <xyafei@ford.com> | 王驰 |  | Lisa | 单屏可以C/O Phase1/2 MRD， 但是27"需要重新根据Ford需求写MRD |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | License | N
81 | Features of IVI or Connect | IVI | 视频、音乐、图片DLNA投屏到车机显示器区分主副驾/Video Playback and Video and Photo project to Display(Driver and Passenger) via DLNA |  | 70% | 30% | NA | Desay |  |  | x | [8 empty] | Jia, Elaine (T.) <tjia2@ford.com> |  |  | Lisa |  | 后期细化 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ED&T | Y
82 | Features of IVI or Connect | IVI | 蓝牙音乐/Bluetooth Media | Y | 60% | 40% | NA | Desay | x - basic function only | x | x |  | 2019-11-06 |  |  |  |  | SPSS BT Connectivity APIM SPSS v2.9 Jan 3, 2018.pdf DualBtSystemRequirments_V0.1.docx |  | Xu, Amy (X.) <xyafei@ford.com> |  |  | Lisa | 参考Phase1/2的MRD，根据福特新的需求更新MRD，并且27"会增加额外交互 |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ED&T | N
83 | Features of IVI or Connect | IVI | 蓝牙电话（包含微信）/Bluetooth Phone(including Wechat) | Y | 90% | 10% | NA | Desay | x - basic function only | x | x |  | 2019-11-06 |  |  |  |  | SPSS BT Phone APIM SPSS v1.9 April 24 2015.pdf Smart cockpit BT Solution.pdf |  | Xu, Amy (X.) <xyafei@ford.com> |  | Liu Xiaogang | Lisa | 单屏，蓝牙电话基础部分可以C/O Phase1/2，微信要重新定义 27”需要重新定义 |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ED&T | N
84 | Features of IVI or Connect | IVI | 主副驾独立蓝牙系统 V5.0/Driver and passenger Independent Bluetooth service V5.0 |  | 90% | 10% | NA | Desay |  | x | x |  | 2019-12-20 | [6 empty] | Xu, Amy (X.) <xyafei@ford.com> |  | Wang Ziyan | Lisa |  |  | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ED&T | Y
85 | Features of IVI or Connect | IVI | 高清蓝牙连接(LDAC)/HD Bluetooth(LDAC) |  | 90% | 10% | NA | Desay |  | x | x |  | 2019-12-27 | [6 empty] | Xu, Amy (X.) <xyafei@ford.com> |  | Wang Ziyan | Lisa |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ED&T | Y
86 | Features of IVI or Connect | IVI | 离线及在线地图和导航/Offline&Online Map and Navigation | Y | 10% | 90% | NA | Baidu | x | x | x |  | 2019-10-28 | [6 empty] | Gao, Yue (Y.) <ygao56@ford.com> | 陶诗量 |  | Xiao Yun | 单屏，可以C/O Phase1/2 MRD 27“需要重新定义 |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | License | N
87 | Features of IVI or Connect | IVI | AR Navigation |  | 20% | 80% | NA | Baidu |  | x | x |  | 2020-01-23 | [6 empty] | Gao, Yue (Y.) <ygao56@ford.com> | 穆颜龙 |  | Shadow |  |  | N | OPT1 | Y | OPT1 | OPT1 | OPT1 | OPT1 | License | Y
88 | Features of IVI or Connect | IVI | AR Navigation output to IPC |  | 20% | 80% | NA | Baidu | x - basic video output | x - basic function | x |  | 2019-11-07 | [6 empty] | Gao, Yue (Y.) <ygao56@ford.com> | 穆颜龙 |  | Hu Pin | new |  | N | OPT1 | Y | OPT1 | OPT1 | OPT1 | OPT1 | License | Y
89 | Features of IVI or Connect | IVI | Ford Volume Setting V2 |  | 90% | 10% | NA | Desay |  | x | x |  | 2019-12-20 | [6 empty] | Song, Rui (Rex.) <rsong2@ford.com> |  | Liu Xiaogang | Lisa |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ED&T | Y
90 | Features of IVI or Connect | IVI | Ford Audio Management | Y | 90% | 10% | NA | Desay | x | x | x |  | 2019-11-04 |  |  |  |  | Audio Management SPSS v1.5 Sep 7, 2018.pdf |  | Song, Rui (Rex.) <rsong2@ford.com> |  | Liu Xiaogang | Lisa | Phase1/2 YFV，DESAY需要重新做 |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ED&T | N
91 | Features of IVI or Connect | IVI | Ford Power Managements | Y | 90% | 10% | NA | Desay | x | x | x |  | 2019-11-04 |  |  |  |  | Power Management v2 APIM SPSS v1.1 May 8, 2019.pdf |  | Song, Rui (Rex.) <rsong2@ford.com> |  | Liu Xiaogang | Lisa | Phase1/2 YFV，DESAY需要重新做 |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ED&T | N
92 | Features of IVI or Connect | IVI | Ford Illumination Requirements | Y | 90% | 10% | NA | Desay |  | x | x | [8 empty] | Chen, James (J.) <jchen303@ford.com> |  |  | Lisa |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ED&T | N
93 | Features of IVI or Connect | IVI | 文件浏览器/File Manager |  | 90% | 10% | NA | Desay |  | x | x |  | 2019-12-20 | [6 empty] | Jia, Elaine (T.) <tjia2@ford.com> |  | Pan Juan | Lisa |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ED&T | N
94 | Features of IVI or Connect | IVI | 蓝牙文件共享/Files sharing via Bluetooth |  | 90% | 10% | NA | Desay |  | x | x |  | 2019-12-27 | [6 empty] | Xu, Amy (X.) <xyafei@ford.com> |  | Wang Ziyan | Lisa |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ED&T | N
95 | Features of IVI or Connect | IVI | 图片浏览器（电子相册）/Picture Viewer |  | 90% | 10% | NA | Desay |  | x | x |  | 2019-12-20 | [6 empty] | Jia, Elaine (T.) <tjia2@ford.com> |  | Pan Juan | Lisa |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ED&T | N
96 | Features of IVI or Connect | IVI | 基础及增强型语音功能/Base and Enhanced VR |  | 10% | 90% | NA | Baidu | x - basic VR function | x | x |  | 2019-10-29 | [6 empty] | Wang, Jingjing (J.) <jwang354@ford.com> | 林志桃 |  |  | 基础VR可以C/O Phase1/2 增加的VR需要根据需求做 |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | License | Y
97 | Features of IVI or Connect | IVI | 双音区语音识别/Dual Zone VR-Clarify | Y | 10% | 90% |  | Baidu |  | x | x |  | 2020-01-23 | [6 empty] | Wang, Jingjing (J.) <jwang354@ford.com> | 林志桃 |  |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | License | Y
98 | Features of IVI or Connect | IVI | 全成员语音识别支持/Multi-zone Directional Voice Control |  | 10% | 90% | NA | Baidu |  |  | x |  | 2020-02-03 | [6 empty] | Wang, Jingjing (J.) <jwang354@ford.com> | 林志桃 |  |  |  |  | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | License | Y
99 | Features of IVI or Connect | IVI | Voice Control (sunroof/window/wiper/defrost/seat heating) |  | 10% | 90% | NA | Baidu |  | x | x |  | 2020-01-23 | [6 empty] | Wang, Jingjing (J.) <jwang354@ford.com> | 林志桃 |  |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | License | Y
100 | Features of IVI or Connect | IVI | 人脸识别基础功能/Base Facial recognication Service | Y | 10% | 90% | NA | Baidu | x | x | x |  | 2019-10-29 | [6 empty] | Jia, Elaine (T.) <tjia2@ford.com> | ？ |  | Yujuan | C/O Phase3 | 百度直接输出MRD | N | OPT2 | Y | OPT2 | OPT2 | OPT2 | OPT2 | License | Y
101 | Features of IVI or Connect | IVI | 基于人脸识别的扩展功能/Features based on Face ID | Y | 10% | 90% | NA | Baidu |  |  | x |  | 2020-01-23 | [6 empty] | Jia, Elaine (T.) <tjia2@ford.com> | 陈鸿博 |  | Yujuan |  |  | N | OPT2 | Y | OPT2 | OPT2 | OPT2 | OPT2 | License | Y
102 | Features of IVI or Connect | CVPP | 人脸登陆/Login by Facial ID |  | 10% | 90% | NA | Baidu |  |  | x |  | 2020-01-23 | [6 empty] | Jia, Elaine (T.) <tjia2@ford.com> / Wang, Johnny (J.) <jwang308@ford.com> | 陈鸿博 |  | Yujuan |  |  |  | N | Y | OPT2 | OPT2 | OPT2 | OPT2 | License | Y
103 | Features of IVI or Connect | IVI | 车机驾驶行为检测和提醒/IVI Driving Behavior monitoring and reminder | Y | 10% | 90% | NA | Baidu |  |  | x |  | 2020-01-23 | [6 empty] | Jia, Elaine (T.) <tjia2@ford.com> | 陈鸿博 |  | Hu Pin |  | AR Nav, Face ID,Multi zone资源的分配百度发送给DESAY | N | OPT2 | OPT2 | OPT2 | OPT2 | OPT2 | OPT2 | License | Y
104 | Features of IVI or Connect | IVI | 手势检测/Gesture Recognition-New | Y | 10% | 90% |  | Baidu |  |  | x |  | 2020-01-23 | [6 empty] | Jia, Elaine (T.) <tjia2@ford.com> | 陈鸿博 |  | Yujuan |  |  | N | OPT2 | OPT2 | OPT2 | OPT2 | OPT2 | OPT2 | License | Y
105 | Features of IVI or Connect | IVI | Head Recognition（注意力分散）-New | Y | 10% | 90% |  | Baidu |  |  | x |  | 2020-02-03 | [6 empty] | Jia, Elaine (T.) <tjia2@ford.com> | 陈鸿博 |  | Yujuan |  |  | N | OPT2 | OPT2 | OPT2 | OPT2 | OPT2 | OPT2 | License | Y
106 | Features of IVI or Connect | IVI | Head Recognition(点头, 摇头)-New | Y | 10% | 90% |  | Baidu |  |  | x |  | 2020-02-03 | [6 empty] | Jia, Elaine (T.) <tjia2@ford.com> | 陈鸿博 |  | Yujuan |  |  | N | OPT2 | OPT2 | OPT2 | OPT2 | OPT2 | OPT2 | License | Y
107 | Features of IVI or Connect | IVI | Emotion Recognition-New | Y | 10% | 90% |  | Baidu |  |  | x |  | 2020-02-03 | [6 empty] | Jia, Elaine (T.) <tjia2@ford.com> | 陈鸿博 |  | Yujuan |  |  | N | OPT2 | OPT2 | OPT2 | OPT2 | OPT2 | OPT2 | License | Y
108 | Features of IVI or Connect | CVPP | 提供支持根据人脸设置车辆（座椅位置，腰部形状，后视镜等）的CAN接口/Provide the interface to adjust Seat postion，lumbar and rear view mirror by Face ID |  | 80% | 20% | NA | Desay |  |  | x | [8 empty] | Xu, Xiao Kang (X.) <xxu71@ford.com> |  |  | Yujuan |  |  |  | N | Y | OPT2 | OPT2 | OPT2 | OPT2 | License | Y
109 | Features of IVI or Connect | IVI | 随心拍/Traveling Shooting |  | 30% | 70% | NA | Baidu |  |  | x | [8 empty] | Gao, Yue (Y.) <ygao56@ford.com> |  |  | Luisa |  | 具体表现形式待确认--福特 | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ED&T | Y
110 | Features of IVI or Connect | CVPP | 车辆故障显示 / Show the vehicle Telltaile Warnings |  | 60% | 10% | 30% | DESAY |  |  | x | [6 empty] | PRD DUEROS_CVPP_Vehicle_Status_PRD_v1.1 |  | Lu, Chao (C.) <clu42@ford.com> |  |  | Hu Pin |  | 福特确认 |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ED&T | Y
111 | Features of IVI or Connect | HMI | 图标位置自定义/Set icon location by Customer |  | 10% | 90% | NA | Baidu |  |  | x | [8 empty] | Liu Luisa （27inch） Xiao Yun（15.5inch 13.2inch Lincoln）Wang Lisa （13.2 Ford）Zhou Yujuan（12inch Ford） | ？ |  | Lisa |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ED&T | N
112 | Features of IVI or Connect | CVPP | IVI Wi-FI, IVI Wi-Fi Hotspot-2.4GHz&5GHz | y | 70% | 30% | NA | Desay | x - basic function | x | x |  | 2019-11-08 |  |  |  |  | PRD WiFi Hotspot PRD v1.3 Feature Bundle 5.docx |  | Pan, Yuan (Y.) <ypan23@ford.com> |  |  | Lisa | SPEC有更新，需要更新 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ED&T
113 | Features of IVI or Connect | CVPP | 账号、数据，个人信息管理, 系统设置、通知等/Account, big data, account profile, System Setting, notification etc. |  | 20% | 80% | NA | Baidu |  | x | x |  | 2020-01-23 |  |  |  |  | PRD DUEROS_CVPP_Ford and Baidu Accoun_Phase 2_PRD_v1.4.pdf |  | Wang, Johnny (J.) <jwang308@ford.com> | 李博 |  | Yujuan |  | CVPP拆分 1011：CVPP feedback：1.Phase1/2 中作为一个accout feature，不需要拆分 |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ED&T
114 | Features of IVI or Connect | CVPP | 道路救援/Road assistance | Y | 20% | 80% | NA | Baidu |  |  | x |  | 2020-01-23 | [6 empty] | Sun, Serena (Q.) <qsun14@ford.com> | 姜明明 |  | Luisa |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ED&T | Y
115 | Features of IVI or Connect | CVPP | Emergency Assistance/紧急救援 | y | 20% | 10% | 70% | Desay |  | x | x | [6 empty] | PRD Draft Emergency Assistance APIM_DuerOS SPSS July 2nd.pdf |  | Ren, Siyuan (Alex.) <sren6@ford.com> |  |  | Luisa |  |  |  | Y | Y | Y | Y | tbc | Y | ED&T | Y
116 | Features of IVI or Connect | CVPP | 智能家居/Intelligent Home Control | y | 20% | 80% | NA | Baidu |  |  | x |  | 2020-01-23 |  |  |  |  | PRD |  | Lu, Chao (C.) <clu42@ford.com> | 王驰 |  | Luisa |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | License
117 | Features of IVI or Connect | CVPP | 天气/Weather |  | 10% | 90% | NA | Baidu |  |  | x |  | 2020-01-23 | [6 empty] | Shi, Stella (J.) <jshi32@ford.com> | 林志桃 |  | Luisa |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | License
118 | Features of IVI or Connect | CVPP | 保养及在线预约/Vehicle Maintenance and the service booking | Y | 20% | 80% | NA | Baidu |  |  | x |  | 2020-01-23 |  |  |  |  | MRD OSB MRD.pdf |  | Wang, Johnny (J.) <jwang308@ford.com> | 单童 |  | Luisa |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ED&T
119 | Features of IVI or Connect | CVPP | IVI CCPU/VMCU software FOTA update (IVI自升级) |  | 60% | 40% |  | Desay |  | x | x | [6 empty] | PRD 548171_F_002_IVSU_Vehicle_Function_HMI_v3.7.pdf H33_SYNC4_SHMI_General_Info_and_App_Install_RELEASED_v1_11_6_MY21.pdf 547912_A_001_IVSU Vehilce Function VIL Client v1.0.pdf |  | Pan, Yuan (Y.) <ypan23@ford.com> |  |  |  |  | 福特确认 |  | OPT4 | Y | OPT4 | OPT4 | OPT4 | OPT4 | License | Y
120 | Features of IVI or Connect | CVPP | Ford VMCU Software OTA update(MMOTA) |  | 60% | 40% |  | Desay |  | x | x | [6 empty] | PRD 548171_F_002_IVSU_Vehicle_Function_HMI_v3.7.pdf H33_SYNC4_SHMI_General_Info_and_App_Install_RELEASED_v1_11_6_MY21.pdf 547912_A_001_IVSU Vehilce Function VIL Client v1.0.pdf |  | Pan, Yuan (Y.) <ypan23@ford.com> |  |  |  |  | 福特确认 |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ED&T
121 | Features of IVI or Connect | CVPP | Ford VMCU Software Update (CAN or USB) |  | 90% | 10% | NA | Desay |  | x | x |  | 2019-12-27 |  |  |  |  | PRD 548171_F_002_IVSU_Vehicle_Function_HMI_v3.7.pdf H33_SYNC4_SHMI_General_Info_and_App_Install_RELEASED_v1_11_6_MY21.pdf 547912_A_001_IVSU Vehilce Function VIL Client v1.0.pdf |  | Pan, Yuan (Y.) <ypan23@ford.com> |  | Pan Juan |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ED&T | Y
122 | Features of IVI or Connect | CVPP | CCPU&VMCU Software Update (USB) |  | 80% | 20% | NA | Desay |  | x | x |  | 2019-12-27 |  |  |  |  | PRD 548171_F_002_IVSU_Vehicle_Function_HMI_v3.7.pdf H33_SYNC4_SHMI_General_Info_and_App_Install_RELEASED_v1_11_6_MY21.pdf 547912_A_001_IVSU Vehilce Function VIL Client v1.0.pdf |  | Pan, Yuan (Y.) <ypan23@ford.com> |  | Pan Juan |  |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ED&T | Y
123 | Features of IVI or Connect | IVI | 车机工程模式(支持车辆工厂模式)/IVI Engineering Mode |  | 90% | 10% | NA | Desay |  | x | x |  | 2019-12-27 | [6 empty] | Wang, Fin (X.Y.) <xwang65@ford.com> |  | Liu Xiaogang |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ED&T | Y
124 | Features of IVI or Connect | IVI | Log system |  | 60% | 40% | NA | DESAY |  | x | x |  | 2019-12-15 | [6 empty] | Wang, Fin (X.Y.) <xwang65@ford.com> |  | Pan Juan | Yujuan |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ED&T | N
125 | Passenger Feature for 27 | HMI | 针对高配27"屏幕，需要支持双屏和驾驶员屏幕独占模式（超级单屏模式）-Launcher |  | 10% | 90% |  | Baidu |  | x | x |  | 2020-01-23 | [6 empty] | Liu, Luisa (Fan.) <fliu43@ford.com> | ？ |  | Varies by Program |  | 待确定--HMI | N | Y | N | N | N | N | Y | ED&T | Y
126 | Passenger Feature for 27 | HMI | 屏幕扩展显示/Extend center or passenger display content(like Navi, to show the whole path in two screens) to two display |  | 40% | 60% | NA | Baidu |  |  | x | [8 empty] | Liu, Luisa (Fan.) <fliu43@ford.com> |  |  | Luisa |  |  | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | ED&T | N
127 | Passenger Feature for 27 | IVI | 副驾本地及在线音乐播放/Passenger Offline&Online Music Playback |  | 20% | 80% | NA | Baidu |  |  | x |  | 2020-01-23 | [6 empty] | Xu, Amy (X.) <xyafei@ford.com> | 李丹 |  | Luisa |  |  | N | Y | N | N | N | N | Y | License | N | 在音乐功能里包含
128 | Passenger Feature for 27 | HMI | AR Front View/360 View/BLIS View |  | 90% | 10% |  | Desay |  |  | x | [8 empty] | Wang, Wei Hua (Lisa.) (wwang96@ford.com) |  |  | Hu Pin |  |  | N | Y | N | N | N | N | Y | ED&T | Y
129 | Passenger Feature for 27 | EESE/DI | 副驾空调设置(climate control from passenger area) |  | 90% | 10% |  | Desay |  |  | x | [8 empty] | Li, Jun (J.) <jli198@ford.com> |  |  | Luisa |  |  | N | Y | N | N | N | N | Y | ED&T | Y
130 | Passenger Feature for 27 | IVI | 副驾视频播放(支持 DLNA)/Passenger Video Playback(Support DLNA) |  | 20% | 80% | NA | Baidu |  |  | x |  | 2020-01-23 | [6 empty] | Jia, Elaine (T.) <tjia2@ford.com> | 王驰 |  | Luisa |  | 待确定--福特 | N | Y | N | N | N | N | Y | ED&T | N
131 | Passenger Feature for 27 | IVI | 在线视频/Online Video-clarify |  | 10% | 90% |  | Baidu |  |  | x |  | 2020-01-23 | [6 empty] | Xu, Amy (X.) <xyafei@ford.com> | 王驰 |  |  |  |  | N | Y | N | N | N | N | Y | License | N | 在视频功能里包含
132 | Passenger Feature for 27 | IVI | 副驾主页/Passenger HomeScreen |  | 20% | 80% | NA | Baidu |  |  | x |  | 2020-02-03 | [6 empty] | Liu, Luisa (Fan.) <fliu43@ford.com> | 李博 |  | Luisa |  |  | N | Y | N | N | N | N | Y | ED&T | N
133 | Passenger Feature for 27 | IVI | 副驾蓝牙音频及电话/Passenger Bluetooth audio and phone |  | 90% | 10% | NA | Desay |  |  | x | [8 empty] | Xu, Amy (X.) <xyafei@ford.com> |  |  | Luisa |  |  | N | Y | N | N | N | N | Y | ED&T | N
134 | Passenger Feature for 27 | IVI | 副驾地图/Passenger Map&Navigation |  | 10% | 90% | NA | Baidu |  |  | x |  | 2020-02-03 | [6 empty] | Gao, Yue (Y.) <ygao56@ford.com> | 陶诗量 |  | Luisa |  |  | N | Y | N | N | N | N | Y | License | N | 在地图功能里包含
135 | Passenger Feature for 27 | IVI | 天气预报/Weather forecast |  | 10% | 90% | NA | Baidu |  |  | x |  | 2020-01-23 | [6 empty] | Liu, Luisa (Fan.) <fliu43@ford.com> | 林志桃 |  | Luisa |  |  | N | Y | N | N | N | N | Y | License | N | 在天气功能里包含
136 | Passenger Feature for 27 | IVI | 副驾系统设置/Passenger system setting（system settings display in passenger area as well） |  | 90% | 10% | NA | Desay |  |  | x | [8 empty] | Liu, Luisa (Fan.) <fliu43@ford.com> |  |  | Luisa |  |  | N | Y | N | N | N | N | Y | ED&T | N
137 | Passenger Feature for 27 | IVI | 副驾文件浏览器／Passenger File Manager |  | 90% | 10% | NA | Desay |  |  | x | [8 empty] | Jia, Elaine (T.) <tjia2@ford.com> |  |  | Luisa |  |  | N | Y | N | N | N | N | Y | ED&T | N
138 | Passenger Feature for 27 | IVI | 副驾图片浏览器/Passenger Picture Viewer |  | 90% | 10% | NA | Desay |  |  | x | [8 empty] | Jia, Elaine (T.) <tjia2@ford.com> |  |  | Luisa |  |  | N | Y | N | N | N | N | Y | ED&T | N
139 | C/O from ICA1 | IVI | features C/O from IVI ICA1（Phase1/2/3百度主导的功能，如：生态应用类的功能等） |  | 10% | 90% |  | Baidu |  |  | x |  | 2020-01-23 | [6 empty] | Yu, Yaxing (Y.) <yyu55@ford.com> | 单童 |  | Xiao Yun |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | License | Y
140 | 亮点功能，可以提供在福特产品上的/Software tier1's outstanding features, can be available on Ford IVI. | IVI | 人物百科 Celebrity encyclopedia | Y | 0% | 100% |  | Baidu |  |  | x |  | 2020-01-23 | [6 empty] | Wang, Jingjing (J.) <jwang354@ford.com> | 林志桃 |  | Luisa |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | License | N
141 | 亮点功能，可以提供在福特产品上的/Software tier1's outstanding features, can be available on Ford IVI. | IVI | 世界之最 Most ** of the world | Y | 0% | 100% |  | Baidu |  |  | x |  | 2020-01-15 | [6 empty] | Wang, Jingjing (J.) <jwang354@ford.com> | 林志桃 |  | Luisa |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | License | N
142 | 亮点功能，可以提供在福特产品上的/Software tier1's outstanding features, can be available on Ford IVI. | CVPP | 智慧停车 | Y | 0% | 100% |  | Baidu |  |  | x |  | 2020-01-15 |  |  |  |  | MRD |  | Lu, Chao (C.) <clu42@ford.com> | 单童 |  | Luisa | Follow Baidu |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
143 | 亮点功能，可以提供在福特产品上的/Software tier1's outstanding features, can be available on Ford IVI. | CVPP | 电影购票 | Y | 0% | 100% |  | Baidu |  |  | x |  | 2020-01-15 |  |  |  |  | MRD |  | Lu, Chao (C.) <clu42@ford.com> | 单童 |  | Luisa | Follow Baidu |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | License
144 | 亮点功能，可以提供在福特产品上的/Software tier1's outstanding features, can be available on Ford IVI. | CVPP | 酒店预定 | Y | 0% | 100% |  | Baidu |  |  | x |  | 2020-01-15 |  |  |  |  | MRD |  | Lu, Chao (C.) <clu42@ford.com> | 单童 |  | Luisa | Follow Baidu |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | License
145 | 亮点功能，可以提供在福特产品上的/Software tier1's outstanding features, can be available on Ford IVI. | IVI | 车载KTV |  | 0% | 100% |  | Baidu |  |  | x |  | 2020-01-23 | [6 empty] | Xu, Amy (X.) <xyafei@ford.com> | 刘芮 |  | Luisa |  | KTV麦克风作为选装件 需要按车型标定 福特确认是否需要 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | License | Y
146 | 亮点功能，可以提供在福特产品上的/Software tier1's outstanding features, can be available on Ford IVI. | IVI | 在线视频（爱奇艺） | Y | 0% | 100% |  | Baidu |  |  | x |  | 2020-01-15 | [6 empty] | Xu, Amy (X.) <xyafei@ford.com> | 王驰 |  | Luisa |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | License | N
147 | 亮点功能，可以提供在福特产品上的/Software tier1's outstanding features, can be available on Ford IVI. | CVPP | 聚合支付 | Y | 0% | 100% |  | Baidu |  |  | x |  | 2020-01-15 |  |  |  |  | MRD |  | Lu, Chao (C.) <clu42@ford.com> | 黄敬凯 |  | Luisa | Follow Baidu |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | License
148 |  | IVI | 27" 输入法 |  | 90% | 10% |  | DESAY |  |  | x | [8 empty] | IVI TBD |  |  |  | 27" 由DESAY study，给出新的proposal |  | N | Y | N | N | N | N | Y |  | N
149 | 亮点功能，可以提供在福特产品上的/Software tier1's outstanding features, can be available on Ford IVI. | IVI | 百度输入法 | Y | 10% | 90% |  | Baidu |  | x | x |  | 2020-01-23 | [6 empty] | Gao, Yue (Y.) <ygao56@ford.com> | 单童 |  |  |  | 主副驾都需要输入法的情况下，百度无法支持 Phase1/2输入法的问题，福特评估是否能接受 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | License | N
150 | BU features | IVI | AHUD and features (CAN bus interface) | Y | 90% | 10% |  | Desay |  | x | x | [8 empty] | Chen, James (J.) <jchen303@ford.com> |  |  | Hu Pin |  |  | N | N | N | N | N | Y | Y |  | Y
151 | BU features | CVPP | Auto Air Refresh |  | 30% | 70% |  | Baidu |  | x | x |  | 2020-01-23 |  |  |  |  | Draft |  | Shi, Stella (J.) <jshi32@ford.com> | 姜明明 |  | Lisa |  | Shi Stella |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
152 | BU features | PT | Behavior Coaching Display Client |  | 95% | 5% |  | DESAY |  |  | x | [8 empty] | TBD |  |  | Xiao Yun？ |  | 待确定--HMI | Y | Y | Y | N | N | N | N |  | Y
153 | BU features | IVI | Enhanced VO Test (FCPA Logging) |  | 60% | 40% |  | Desay |  |  | x | [8 empty] | IVI System TBD | [5 empty] | N | N | N | Y | Y | Y | N |  | Y
154 | BU features | IVI | Detroit Symphony Orchestra chimes |  | 100% | 0% |  | Desay |  | x | x |  | 2020-01-23 | [6 empty] | Song, Rui (Rex.) <rsong2@ford.com> |  | Xu Jianjun | Hu Pin |  |  | N | N | N | N | N | Y | N |  | Y
155 | BU features | IVI | IOD - Fuel Economy |  | 90% | 10% |  | Desay |  | x | x |  | 2020-01-23 | [6 empty] | Yu, Diven (D.W.) <dyu12@ford.com> |  | Liu Xiaogang | Xiao Yun |  | 细节待确定--HMI | N | N | Y | N | Y | N | N |  | Y
156 | BU features | IVI | IOD - Pitch and Roll |  | 90% | 10% |  | Desay |  | x | x |  | 2020-01-23 | [6 empty] | Yu, Diven (D.W.) <dyu12@ford.com> |  | Liu Xiaogang |  |  |  | N | N | Y | N | Y | N | N |  | Y
157 | BU features | IVI | IOD - SeatBelt (information on demand) |  | 90% | 10% |  | Desay |  | x | x |  | 2020-01-23 | [6 empty] | Yu, Diven (D.W.) <dyu12@ford.com> |  | Liu Xiaogang |  |  |  | N | N | Y | N | Y | N | N |  | Y
158 | BU features | IVI | IOD - TPMS (Information on Demand) |  | 90% | 10% |  | Desay |  | x | x |  | 2020-01-23 | [6 empty] | Yu, Diven (D.W.) <dyu12@ford.com> |  | Liu Xiaogang |  |  |  | N | N | Y | N | N | Y | N |  | Y
159 | BU features | IVI | IOD - Trip Information On Demand |  | 90% | 10% |  | Desay |  | x | x |  | 2020-01-23 | [6 empty] | Yu, Diven (D.W.) <dyu12@ford.com> |  | Liu Xiaogang |  |  |  | N | N | Y | N | Y | N | N |  | Y
160 | BU features | CVPP | Backup Startup Passcode for PAAK | y | 40% | 60% |  | Baidu |  |  | x |  | 2020-02-03 |  |  |  |  | PRD 【更新】【Phase2林肯】LBI智能备用密钥_MRD_2019_7_11-v2.0.pdf |  | Wang, Cindy (X.J.) <xwang216@ford.com> | 谢承朋 |  | Yujuan |  | Phase1/2百度已开发的功能，Phase4是否沿用原有的模式，由百度开发？？ |  | tbc | Y | NA | NA | Y | NA
161 | Basic features | CVPP | Message Center (CVPP) | y | 90% | 10% |  | Desay |  | x | x |  | 2020-01-23 | [6 empty] | Wang, Johnny (J.) <jwang308@ford.com>（Harlow, Julee (J.L.) <jharlow6@ford.com>） |  | Liu Xiaogang | Jingjing |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
162 | Basic features | IVI | Message Center Client (APIM) |  | 90% | 10% |  | Desay |  | x | x |  | 2020-01-23 | [6 empty] | Xu, Harriet (J.) <jxu128@ford.com> |  | Liu Xiaogang |  |  |  | N | N | Y | N | Y | N | N |  | Y
163 | BU features | DAT | Multi Camera - CHMSL/AUX Camera/Trailer Camera/Rock Crawl |  | 90% | 10% |  | Desay |  | x | x |  | 2020-01-23 | [6 empty] | Wang, Tom (X.) <xwang190@ford.com> |  | Pan Juan | Yujuan |  |  | N | N | N | Y | Y | Y | N |  | Y
164 | BU features | PMT2 | Multi-Contoured Seats (Enhanced Massage Seats) |  | 90% | 10% |  | Desay |  | x | x |  | 2020-01-23 | [6 empty] | TBD (Zhou, Frank (J.) <jzhou75@ford.com>) |  | Liu Xiaogang | Lisa |  |  | N | N | N | N | N | Y | N |  | Y
165 | BU features | PMT2 | Multi-Contoured Seats (Massage Seats) | Y | 90% | 10% |  | Desay |  | x | x | [8 empty] | TBD (Zhou, Frank (J.) <jzhou75@ford.com>) |  | Liu Xiaogang | Lisa |  |  | N | N | N | N | Y | N | N |  | Y
166 | BU features | DAT | Off Road Turn Assist |  | 90% | 10% |  | Desay |  | x | x |  | 2020-01-23 | [6 empty] | Wang, Fin (X.Y.) <xwang65@ford.com>/Li, Xuedong (X.) <xli244@ford.com> |  | Li Xiaojie | Yujuan |  |  | N | N | N | Y | N | Y | N |  | Y
167 | BU features | PMT1 | Power Running Boards (PRB) |  | 90% | 10% |  | Desay |  |  | x | [8 empty] | Wang, Fin (X.Y.) <xwang65@ford.com>/Li, Xuedong (X.) <xli244@ford.com> |  |  | Yujuan |  |  | N | N | N | N | Y | Y | Y |  | Y
168 | BU features | PMT1 | Power Tailgate (FordPass/SYNC) |  | 90% | 10% |  | Desay |  | x | x |  | 2020-01-23 | [6 empty] | Cai, Li (L.) <lcai18@ford.com> |  | Pan Juan | Yujuan |  |  | N | N | N | N | Y | N | N |  | Y
169 | BU features | DAT | Remote Park Assist (RePA) |  | 90% | 10% |  | Desay |  |  | x | [8 empty] | He, Michael (X.) <xhe22@ford.com> |  |  | Xiao Yun |  |  | N | N | N | N | N | Y | N |  | Y
170 | BU features | IVI | Revel QLI 3D Audio (Audio System, ANC/ESE tuning) |  | 90% | 10% |  | Desay |  | x | x |  | 2020-01-23 | [6 empty] | Song, Rui (Rex.) <rsong2@ford.com> |  | Xu Jianjun | Lisa |  |  | N | N | N | N | N | Y | N |  | Y
171 | BU features | PMT3 | SELECTABLE DRIVE MODES (different modes for each program) |  | 90% | 10% |  | Desay |  | x | x |  | 2020-01-23 | [6 empty] | Gu, Zhengfu (Z.) <zgu11@ford.com> |  | Liu Xiaogang | Hu Pin |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |  | Y
172 | BU features | CVPP | Stolen Vehicle Services InterfaceClient (APIM) |  | 90% | 10% |  | Desay |  |  | x | [6 empty] | PRD 2018-02-28_SVS_PRD.pdf |  | Ren, Siyuan (Alex.) <sren6@ford.com> | [6 empty] | Y | Y | Y | Y | Y | Y
173 | BU features | PMT4 | Trail One Pedal Drive |  | 90% | 10% |  | Desay |  |  | x | [8 empty] | Wang, Fin (X.Y.) <xwang65@ford.com>/ Li, Xuedong (X.) <xli244@ford.com> | [5 empty] | N | N | N | Y | N | N | N |  | Y
174 | Connectivity | CVPP | Vehicle Health Alert |  | 70% | 30% | VR 可唤醒 | Desay |  |  | x | [6 empty] | PRD |  | Lu, Chao (C.) <clu42@ford.com> |  |  | Hu Pin |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
175 | Connectivity | CVPP | TCU supply feed |  | 90% | 10% |  | Desay |  |  | x | [6 empty] | PRD A51t-FNV 2.0 -TCU_Supplier_feed_v0.4 |  | Zong, Yongtao (Y.) <yzong@ford.com> | [6 empty] | Y | Y | Y | Y | Y | Y
176 | Connectivity | CVPP | ECG TCU IVI Provisioning |  | 90% | 10% |  | Desay |  |  | x | [6 empty] | SPSS SPSS ECG Provisioning SPSS v1.2 December 5, 2018 |  | Cui, Rebecca (H.) <hcui2@ford.com> | [6 empty] | Y | Y | Y | Y | Y | Y
177 | Connectivity | CVPP | Authorization车机授权 |  | 90% | 10% |  | Desay |  | x | x | [6 empty] | PRD DUEROS_CVPP_Authorization_PRD v1.0 |  | Zhou, Hangxing (X.) <xzhou83@ford.com> |  | Liu Xiaogang | Luisa |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
178 | Connectivity | CVPP | In-vehicle notification | y | 5% | 95% |  | Baidu |  |  | x |  | 2020-02-03 | [6 empty] | Ge, Haiqing (H.) <hge5@ford.com> | 单童 | [5 empty] | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ED&T | Y
179 | Connectivity | CVPP | T&C and Privacy Policy in HMI | Y | 10% | 80% | 10% | Baidu |  |  | x |  | 2020-02-03 | [6 empty] | Ge, Haiqing (H.) <hge5@ford.com> | 李博 | [5 empty] | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ED&T | Y
180 | Connectivity | CVPP | Take-away/美团MeiTuan | Y | 0% | 100% |  | Baidu |  |  | x |  | 2020-02-03 |  |  |  |  | MRD |  | Lu, Chao (C.) <clu42@ford.com> | 单童 |  | Luisa | Follow Baidu |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
181 | Connectivity | CVPP | Connected Embeded Navigation | Y | 0% | 100% |  | Baidu |  |  | x |  | 2020-02-03 |  |  |  |  | PRD DUEROS_CVPP_Connected Embedded Navigation_PRD v1.0 |  | Shi, Stella (J.) <jshi32@ford.com> | 陶诗量 |  | Luisa |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
182 | Connectivity | CVPP | Real Name Register |  | 0% | 100% | No related to IVI | Baidu |  |  | x |  | 2020-02-03 |  |  |  |  | Draft |  | Wang, Yuran (Y.) <ywang422@ford.com> | 李博 |  | Luisa | 需要百度增加RNR需求 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
183 | Connectivity | CVPP | Customer Feedback | Y | 0% | 100% |  | Baidu |  |  | x |  | 2020-02-03 |  |  |  |  | PRD 福特意见反馈MRD 1129.pdf |  | Wang, Johnny (J.) <jwang308@ford.com> | 朱诗韵 |  | Luisa |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
184 | Connectivity | CVPP | Ford Finance | Y | 0% | 100% |  | Baidu |  |  | x |  | 2020-02-03 |  |  |  |  | PRD DUEROS_CVPP_Ford_Finance_PRD_v1.1 |  | Lu, Chao (C.) <clu42@ford.com> | 陈鸿博 |  | Luisa |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
185 | Connectivity | EESE | Shifted GPS | Y | 30% | 70% | need confirmed with Baidu | Baidu | x - basic debug interface | x | x |  | 2019-10-30 |  |  |  |  | Location Service APIM SPSS v1.10 July 10, 2019 |  | Wu, Jianfei (J.) <jwu158@ford.com> | ？ |  |  | SPEC有更新，需要更新MRD |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |  | Y
186 | Connectivity | CVPP | Consumer Behavior Data (IVI related)埋点 |  | 30% | 70% |  | Baidu |  |  | x | [8 empty] | Wang, Johnny (J.) <jwang308@ford.com> | ？ |  | Xia Leilei |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
187 | Connectivity | IVI | IVI Module Swap 换件 |  | 30% | 70% |  | Baidu |  | x | x | [8 empty] | Zhou, Hangxing (X.) <xzhou83@ford.com> | ？ |  |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |  | N
188 | Connectivity | CVPP | Home to Car |  | 0% | 100% | No related to IVI | Baidu |  |  | x |  | 2020-02-03 |  |  |  |  | PRD DUEROS_CVPP_IOT(speaker to car)_PRD v1.0 |  | Lu, Chao (C.) <clu42@ford.com> | 王驰 | [5 empty] | Y | Y | Y | Y | Y | Y
189 | Connectivity | CVPP | Carrier Feed | Y | 0% | 100% | No related to IVI | Baidu |  |  | x | [8 empty] | Pan, Yuan (Y.) <ypan23@ford.com> | ？ | [5 empty] | Y | Y | Y | Y | Y | Y
190 | 电池动力汽车相关/Electric Vehicle | CVPP | Battery SoC | y | 30% | 70% |  | Baidu |  | x | x |  | 2020-01-23 |  |  |  |  | PRD xEV PRD_EVCS_B5_v1.3 (05-16-2018).docx |  | Ji, Jerry (Y.) <yji9@ford.com> | 单童/韩雨哲 |  | Xiao Yun |  |  |  | Y | Y | N | N | N | Y | ED&T | Y
191 | 电池动力汽车相关/Electric Vehicle | CVPP | Charge Status/Charge Time | Y | 30% | 70% |  | Baidu |  |  | x |  | 2020-01-23 |  |  |  |  | PRD xEV PRD_EVCS_B5_v1.3 (05-16-2018).docx |  | Ji, Jerry (Y.) <yji9@ford.com> | 单童/韩雨哲 |  | Xiao Yun |  |  |  | Y | Y | N | N | N | Y | ED&T | Y
192 | 电池动力汽车相关/Electric Vehicle | CVPP | Preferred Charge Time | Y | 30% | 70% |  | Baidu |  |  | x |  | 2020-01-23 |  |  |  |  | PRD xEV PRD_EVCS_B5_v1.3 (05-16-2018).docx |  | Ji, Jerry (Y.) <yji9@ford.com> | 单童/韩雨哲 |  | Xiao Yun |  |  |  | Y | Y | N | N | N | Y | ED&T | Y
193 | 电池动力汽车相关/Electric Vehicle | CVPP | Departure Time | Y | 30% | 70% |  | Baidu |  |  | x |  | 2020-01-23 |  |  |  |  | PRD xEV PRD_EVCS_B5_v1.3 (05-16-2018).docx |  | Ji, Jerry (Y.) <yji9@ford.com> | 单童/韩雨哲 |  | Xiao Yun |  |  |  | Y | Y | N | N | N | Y | License |  | 包含在地图里
194 | 电池动力汽车相关/Electric Vehicle | CVPP | Charge Station Finder | Y | 10% | 90% |  | Baidu |  |  | x |  | 2020-01-23 |  |  |  |  | PRD xEV PRD_EVCS_B5_v1.3 (05-16-2018).docx |  | Ji, Jerry (Y.) <yji9@ford.com> | 单童/韩雨哲 |  | Xiao Yun |  |  |  | Y | Y | N | N | N | Y
195 | 电池动力汽车相关/Electric Vehicle | CVPP | Trip Planner |  | 10% | 90% |  | Baidu |  |  | x |  | 2020-01-23 |  |  |  |  | PRD EV Trip Planner APIM SPSS v1.0 Mar 15, 2019.pdf |  | Ji, Jerry (Y.) <yji9@ford.com> | 单童/韩雨哲 |  | Xiao Yun |  |  |  | Y | Y | N | N | N | Y
196 | 电池动力汽车相关/Electric Vehicle | CVPP | Cloud Enhanced Distance to Empty |  | 30% | 70% |  | Baidu |  |  | x |  | 2020-01-23 |  |  |  |  | PRD Cloud_Enhanced_DTE_FS_v1.1.pdf |  | Ji, Jerry (Y.) <yji9@ford.com> | 单童/韩雨哲 |  | Xiao Yun |  |  |  | Y | Y | N | N | N | Y
197 | 电池动力汽车相关/Electric Vehicle | CVPP | Smart Charging |  | 30% | 70% |  | Baidu |  |  | x |  | 2020-01-23 |  |  |  |  | Smart Charging PRD_v1.6.pdf |  | Ji, Jerry (Y.) <yji9@ford.com> | 单童/韩雨哲 |  | Xiao Yun |  |  |  | Y | Y | N | N | N | Y
198 | VPA | CVPP | Virtual Personal Assistant |  | 10% | 30% | 60% | Baidu |  |  | x |  | 2020-01-23 |  |  |  |  | PRD VPA PRD - V1.3.2.pdf |  | Ren, Siyuan (Alex.) <sren6@ford.com> | 王驰 |  | Xiao Yun |  |  |  | N | Y | N | N | N | N
199 | Prognostics | CVPP | Prognostics |  | 30% | 10% | 60% | Desay |  |  | x | [6 empty] | PRD |  | Lu, Chao (C.) <clu42@ford.com> |  |  | Shadow |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
200 | Others | IVI | English HMI(bezel diagnostic) |  | 10% | 90% |  | Baidu |  |  | x |  | 2020-01-23 | [6 empty] | Wang, Fin (X.Y.) <xwang65@ford.com> | ？ |  |  | 参考bezel diagnostic SPEC以及项目的实际需求 |  | N | N | N | Y | Y | Y | N |  | Y
201 | Base Features | IVI | HMI for wireless charging module |  | 10% | 90% |  | Baidu |  |  | x | [8 empty] | Lyu, Qingtao (Q.) <qlyu@ford.com> | 单童/韩雨哲 |  |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |  | Y
202 | Passenger Feature for 27 | HMI | Vehicle status showing in the passenger area |  | 40% | 60% |  | Baidu |  |  | x |  | 2020-01-23 | [6 empty] | Liu, Luisa (Fan.) <fliu43@ford.com> |  |  | Luisa |  |  | N | Y | N | N | N | N | Y |  | Y
203 | Connectivity | CVPP | Demo mode for dealers/经销商演示模式 |  | 10% | 90% |  | Baidu |  |  | x | [8 empty] | Wang, Johnny (J.) <jwang308@ford.com> | [6 empty] | Y | Y | Y | Y | Y | Y
204 | Connectivity | CVPP | Message notification pushing API for Ford backend/福特后台消息推送接口 |  | 10% | 90% |  | Baidu |  |  | x | [8 empty] | Wang, Johnny (J.) <jwang308@ford.com> | [6 empty] | Y | Y | Y | Y | Y | Y
205 | cross carline | HMI | 快速切换最近使用的APP |  | 40% | 60% |  | Baidu |  |  | x | [8 empty] | Xiao, Yun (Y.) <yxiao21@ford.com> |  |  | Xiao Yun |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |  | N
Note on E2: Author: "Y" 部分沿用Phase1/2/3 设计，只能作为参考，需求以Phase4需求为基准
Note on D3: Author: 包含通信部分，CAN，LIN，Ethernet，及软件架构部分，需要从Vector采购FNOS Autosar的软件基础架构。
Note on N3: Author: 需求，不需要输出MRD
Note on N5: Author: 需求，不需要输出MRD
Note on D13: Author: Settings In Infotainment CenterStack : v1.17
Note on D19: Author: 整车的OTA， Ford做
Note on AH28: Author: Only for Software supplier
Note on D57: Author: vehicle setting
Note on D64: Author: HTML5, flexiable HMI engine for different display
Note on D73: Author: 充电电流的显示，谁做HMI谁是lead
Note on AH87: Author: Only for software supplier
Note on J98: Author: 基本的语音功能
Note on D111: Author: 利用AR导航摄像头拍照和视频，本地功能
Note on D128: Author: HMI谁负责谁lead
Note on D141: Author: 参照Phase1/2/3的master feature list
Note on D153: Author: 内置
Note on D154: Author: 驾驶行为检测，从别的模块接受信号（如加速，刹车，等），对驾驶行为打分显示出来
Note on D163: Author: 仪表转到IVI上显示，会有一些显示逻辑，优先级，如： warning popup
Note on D165: Author: 360 camera基础上再增加一些摄像头
Note on D168: Author: 设置项
Note on D169: Author: 软开关
Note on D170: Author: 软开关
Note on D172: Author: 外置功放
Note on D173: Author: 可选驾驶模式
Note on D174: Author: 被盗车辆追踪
Note on D187: Author: 拿到GPS的原始数据做偏移

## Change Log
date | version | author | change content | open item
2019-10-14 | 1.65 | Diven Yu | Deleted: 多屏背景同步/Multi-display wallpaper synchornization 紧急呼叫时静音/Mute for eCall 电子罗盘/Compass on IPC and IVI Emergency call Multi-Display, drive up to 3 display and 1 Video output Multi-Display animation 行车记录仪/Dash Camera(Driving Recording)---TBD 副驾收音机（和主驾相同）-New 副驾音频AUX输出/Passenger Audio AUX Output Deleted Lower Display features | need to sort out EV features with CVPP, key words: EV, power, Charge

## Settings in IVI
Settings
DAT
V2I Setting
RVC
360° Camera
Lane keep aid
ACC
iACC
CC
Auto
Passive Entry
Global Windows Close
Power Exterior Mirrors
Power Lumber
Evasive Steer Assist
Start/Stop
BLIS
Autohold
Hill Descent
Hill Start Assist
Ambient lighting

## QA
NO | Question | Baidu Response | Ford Response
1 | 对于该表格中约定的以ED&T形式定制开发的功能，需要支持通过配置去启用或禁用该功能，在不同配置中启用或禁用该类功能，不影响其配置对应的license费用 | 不影响license费用我方认可，但烦请此处确认“配置”的准确定义指的是什么(拿CD542举例，是否指的就是CD542-LOW, CD542-HIGH）？另外所有我方的license报价均基于feature list功能全集，此feature list未涉及到的功能的license需要重新评估。
2 | 对于列表中所列Baidu提供的亮点功能，可以由Ford选择是否使用，无Cost(ED&T及License)的变化。 | 根据今晚会议沟通，明天我方技术团队架构师 @方胜 与南京REC针对于此需求，即需要支持通过配置去启用或者禁用该功能的实现细则，待双方技术工程团队沟通后，我方再update相关反馈。
3 | 功能OPT1-4单独给出ED&T及License成本。 | 我方澄清如下：表格中所列亮点功能，其中智慧停车我方目前报价中包含的仅有相关查询功能，不含支付功能，由于我方智慧停车后面的资源方为ETCP，我方和ETCP的结算成本过高，我方无法在此版报价中包含智慧停车相关支付功能，如需使用此功能，建议可以采取C端付费的形式，其余亮点功能我方均可支持，且包含在报价中。
4 | CX727的Med/High中包含AR导航（OPT1）、人脸识别基础功能（OPT2）及FOTA（OPT4）等功能。 | 百度之前报价版本中已经输出，无异议。
5 | CD542所有车型共用一版软件，通过MCU中配置的形式区分不同车型的功能配置 如果后期采用两版/多版软件，则在所有版本软中同样实现所有以ED&T形式开发的功能，Ford会采用EOL的配置去实现功能配置。
6 | 跨车型之间的功能移植，进按照功能移植来计算Cost，无重新开发的cost
7 | 所有以ED&T开发的功能(目前feature list中已经确认部分需要部署功能配置的要求，后期可能在ED&T类型功能范围内增减，增减无COST的影响)，需要支持EOL 中的可配置，即功能的Enable/Disable
8 | 对于部分以License方式开发的功能（以feature list中EOL Configuration列为准），需要支持EOL 中的可配置，即功能的Enable/Disable
9 | 功能内部也存在配置，去选择其表现形式，如空调可能是自动、手动、有无座椅加热等。
10 | 双音区/多音区VR标定：对于CD542高低配车型分别选择双音区或多音区作为其唯一功能配置，且同配置的音频环境相同（麦克风、麦克风装配、Speaker类型、Speaker数量、功放类型、和声音标定有关的内饰）
Display 变更： 1. Background a. 高配Display 从13.2*2改为27寸，4032*756，PPI 152 b. 低配继续维持单13.2"(2348*1080)屏幕, PPI 196，Ratio：13：6 c. DuerOS ICA1 PPI-167 d. 高配的Lower display整体删除，其功能均不再需要 2. Functions a. 新增/澄清 i. 针对高配27"屏幕，增加双屏和驾驶员屏幕独占模式（超级单屏模式） 澄清 i. 之前的高配双屏部分功能均保留。 ii. 双屏模式下依然有内容或app拖拽/复制模式。 1) 地图 2) 音乐/视频/图片 3) 其他副屏和主屏都有的功能 3. HMI Redesign a. 确认高配双屏模式能复用多少13.2寸的设计 b. Baidu确认27"带来的HMI上相对于13.2*2的变化。 4. RFQ a. Baidu和Ford HMI在7.23确认HMI侧的变更。 b. Baidu在本周五前提供具体变更Cost 5. 屏幕样件采购 a. 27寸屏幕由德赛代Baidu采购或Baidu独立采购？ 13.2寸采购保持原来的方式。
澄清由福特in-house开发的功能

## 服务功能列表 (hidden)
一期预计实现的功能 The Features to be achived in A project
功能模块 Functional Module | 主功能 Main Features | 一期预计实现功能 The Features to be achived in A project | 功能备注 Features Remarks | 斑马建议 Suggestions from BANMA | Ford工程反馈 Feedback from EESE | 2/2 confirmation | 建议备注 Remarks | 需要长安福特的支持 Supports from CAF
养车模块 Maintenance Module | 车况分析 Vehicle Condition Analysis | 故障监测 Vehicle Fault Monitoring | 01. 获取车辆故障码 01. Get the vehicle fault code | 可支持 | TCU在info CAN上，TCU故障码可支持；BCM，仪表，ECM等其他模块在整车CAN上，没法传；整车故障码显示无法实现。（Leo确认后续SOP可以支持哪些？） | N
|  |  | 02. 图形显示故障部件 02. Graphical display of defective parts | 可支持（有ICON） |  | N
|  |  | 03. 图形显示故障原因 03. Graphical display of fault reason | 只能文字描述收到的故障内容 |  | N |  | 需收到对应的故障码及故障信息
|  | 车辆状态监控 Vehicle Conditon Monitoring （实时行车数据流采集 静态车辆数据采集） （Real-time vehicle driving data acquisition & Static vehicle data collection) | 01. 胎压监测 01. Tire pressure monitoring | 可支持 | 胎压在HS CAN，没法传。Info CAN没有这条信号，做不到。 | N |  | 需收到胎压信号
|  |  | 02. 电池电压监测与预警 02. Battery voltage monitoring and warning | 可以故障显示，没有实时监测及显示 | 检测：电压值可以实时获取。斑马后续和Leo进一步确认如何使用以上数值。 预警：CAF服务部要求斑马增加预警策略，设定某一条件，电池需要更换。电池寿命有无数值？仪表上有此数据。 | N |  | 需收到对应的故障码及故障信息 3/6 赵亮：C520无故障码输出给AHU，此功能取消
|  |  | 03. 轮胎磨损角度监测 03. Tire wear angle monitoring | NOK |  | N |  | 目前无信号可使用
|  |  | 04. 油液夜位监测 04. Oil & fluid level detection monitoring | 可以故障显示，没有实时监测及显示 | 有燃油%，其他油液不确定。 | N |  | 需收到对应的故障码及故障信息 跟REC确认仪表可以提供油量报警信号-赵亮 3/6 赵亮：C520无故障码输出给AHU，此功能取消
|  |  | 05. 车内空气质量监测 05. Air quality monitoring in car | 斑马制定的智能硬件空气净化器可以显示 |  | Y |  | 需用户购买安装空气净化器（斑马已完成适配开发） | 不兼容其他后装的空气净化器。 IVI的屏幕显示出OEM前装的集成在空调内的空净的PM2.5数据。 Tong Tian Offline和斑马及EESE讨论。
|  |  | 06. 车速监测 06. Speed monitoring | 车速在仪表显示，斑马有超速提醒 | 可以收到车速。 | Y |  | 需收到车速信号
|  |  | 07. 瞬时油耗监测 07. Instantaneous fuel consumption monitoring |  |  |  |  | 第一期不需要
|  |  | 08. 平均油耗计算 08. Average fuel consumption monitoring |  |  |  |  | 第一期不需要
|  |  | 09. 燃油花费预测 09. Fuel cost forcast | 暂时没有花费预测，可以有油量低通知（来自仪表信号） | 有燃油%，有里程，但没有直接的百公里油耗，没有续航里程。 需求改为：油量低的信号。 | Y |  | 需收到仪表的油量低信号
|  |  | 10. 行车时间记录 10. Driving time record | 不支持 |  | N
|  |  | 11. 其他车辆状态参数监测 （去掉） 11. Other vehicle conditions monitoring |  |  | N
|  | 车况综合打分 Vehicle condition comprehensive score | 01. 以颜色代表各等级车况得分 01. Using defferent colors represent ech grade condition score | 可支持 斑马给车况打分，核心的输入是保养时间，拿到福特的保养时间和保养逻辑。输入由售后服务提供，每个零件的保养周期及要求。客户的更换情况和更换时间，经销商操作保养复位。经销商工程U盘。权限仅开放给经销商。不支持在其他处保养。 | Risk：此非Raido的功能范畴。是否考虑客户仪表上特殊操作，清理保养纪录？ | Y w/Risk |  | 工程U盘+工程账号进入工程模式进行重置， OEM将 这些东西发放给4S店 2018.2.13：CAF确认权限只给4S店
|  |  | 02. 分3-4个等级 02. Using 3~4 grads to display conditon score | 可支持 |  | Y w/Risk
| 保养提醒 Maintenance Reminder | 耗材保养提醒 Consumables maintenance reminder | 01. 显示需要保养的耗材名称 01. Display name of consumables to be maintained | 可支持 |  | Y
|  |  | 02. 显示何时需要保养 02. Display when to take maintenance | 可支持 |  | Y
|  |  | 03. 显示如何保养 03. Display how to take maintenance | 可支持 |  | Y | 保养更换配件范围
|  |  | 04. 显示该去何处保养 04. Display where to take maintenance | 可支持 |  | Y
|  |  | 05. 保养提醒重置功能 05. The funciton to reset Maintenance Reminder | 可支持 告诉用户需要更换的零件。在用户未实施保养时，有提醒保养过期。 | Risk：此非Raido的功能范畴。播放音乐，导航等时候，是否弹出保养提醒？对用户体验的影响？要求允许用户选择“已经完成保养”。 | Y w/Risk
| 服务预约 Service Booking | 电话预约 Telephone booking | 01. 展示经销商信息 01. Show dealers information(telephone, address and so on) | 可支持 |  | Y
|  |  | 02. 车机蓝牙拨号 02. dial-up with car bluetooth phone | 可支持 |  | Y
|  | 在线预约 Online booking | 对接预约中心在线预约 Docking appointment center & booking online | 需确认双方系统打通的可行性 |  | N |  | 需确认系统开发的负责人跟斑马对接，一起确认可行性及计划 2018.2.13：斑马跟CAF就实现范围达成一致，待PD超超整理后发出 2018.3.6：2018.7月份无法完成，需双方评估新的时间点。
| 活动推广 Activities Promotion | 活动内容投放 Activity content post | 01. 服务市场活动展示 01. Show activity content | [5 empty] | 提醒内容的维护谁负责？操作流程？ Ford/CAF对接斑马活动运营团队，拟定好后，斑马推送消息给指定车主。目前不开放给OEM，未来系统打通后，可以直接下发。
|  |  | a. 全客户群活动通知推送 a. Push notification to all customers | 可支持 |  | Y
|  |  | b. 目标客户群精准通知推送 b. Push notification to target customers | 可支持 |  | Y
|  |  | 02. 客户关怀活动展示（视频） 02. Show customer care activities ( video ) | 不支持 |  | N
|  |  | 03. 技术服务活动展示 03. Show technical activities | 可支持 |  | Y | 推送消息
| 服务进展 Services Progress Monitoring | [6 empty] | 第一期不需要
道路救援 Road Assistance | 原厂救援 OEM Assistance | 救援电话展示 Show road assistance telephone | 车机蓝牙拨号 Dial-up with care bluetooth phone | 可支持 |  | Y
|  | 救援公司平台集成 Dock road assistance company's platform | 01. 车机拨号 01. Car machine call road assistance telephone | NOK | 是否可以放在手机APP上直接打电话，APP发出车辆位置，第三方请求车辆位置和车辆数据。 手机打电话，车机上显示服务码，告知服务码，服务器端获取车辆位置？斑马评估。Leo评估下TCU增加B-Call放在SOP2时间可能性，以及其他车型的可能性。 | N | TCU没有B-Call功能，不能通过Tbox拨打电话同时将故障车辆位置发给救援公司平台 | 建议未来TCU增加B-Call功能
|  |  | 02. 推送客户位置信息给救援公司 02. Push customer's address to road assistance company' platform |  |  | N
|  |  | 03. 车机上获得救援车辆实时位置信息 03. Car machine get real-time address of road assistance vehicle |  |  | N
保险 Insurance | 场景险 Scenes insurance | 保险介绍 Introduce Insurance products | 01. H5链接保险产品信息 01. H5 Link insurance products informaiton | 可支持推送消息 |  | Y | 仅推送消息，不显示保险信息
|  |  | 02. 车机上推送保险产品介绍 02. Show insurance products | 可支持推送消息 |  | Y | 仅推送消息，不显示保险信息
|  | 投保功能（是否为长安福特产品？） Buy insurance | 01. 恶劣天气自驾险 01. F.P.G. for self-driving in bad weather | 可支持 | 产品下线时是否支持可配置？福特需要具备可Disable能力。 | N |  | 2018.2.13：CAF确认2018.7月份不上
|  |  | 02. 长距离自驾险 02. F.P.G. for selft-driving long distances | 可支持 | 产品下线时是否支持可配置？福特需要具备可Disable能力。 | N
在线销售模式 Sales Online | 销售平台 Sale platform | 产品介绍 Introduce products | 01. 产品宣传 01. Products introduction | CAF可以上线天猫或者淘宝店铺，斑马可支持在车主手机淘宝中通过车主卡片作为入口，推广销售对应车型的商品，服务。 |  | N |  | 1. CAF上线淘宝或天猫店铺，并上架对应产品 2. 店铺开一个淘客活动给到斑马 2018.2.13：CAF确认2018.7月份不上
|  |  | 02. 目标客户产品信息推送 02. Show products information |  |  | N
|  | 产品销售 Sale proudcts | 01. 销售ESB产品 01. Sale ESB products |  |  | N
|  |  | 02. 销售原厂附件 02. Sale OEM Accessories |  |  | N
|  |  | 03. 销售原厂重要耗材 03. Sale OEM consumables |  |  | N
|  | 在线结算 Settle accounts online | 01. 资金流处理 01. Settle accounts |  |  | N
|  |  | 02. 发票推送 03. Push invoicement |  |  | N
二期预计实现的功能 The Features to be achived in B project
功能模块 Functional Module | 主功能 Main Features | 一期预计实现功能 The Features to be achived in A project | 功能备注 Features Remarks | 斑马建议 Suggestions from BANMA |  |  | 建议备注 Remarks | 需要长安福特的支持 Supports from CAF
养车模块 Maintenance Module | 车况分析 Vehicle Condition Analysis | 远程诊断 Remote diagnosis | 01. 车主远程诊断申请功能 01. One key to apply remote diagnosis
02. 远程诊断受理反馈 02. Feedback remote diagnosis accepted
03. 技术人员远程登录车机 03. Technician log in marchine remotly
04. 远程故障诊断 04. Diagnose fault remotly
05. 生成故障诊断报告与维修方案 05. Generate diagnosis report and repair program
06. 维修方案费用预算报告 06. Generate repair cost report
07. 推送车主信息与维修方案至4S店平台 07. Post customer information and repair proposal to dealer
08. 故障案例存入中心知识库
| 保养提醒 Maintenance Reminder | 智能保养 Intelligent Maintenance | 引入“保养顾问”概念，为车辆定制保养 Create new concept - 'Maintenance Advisor', to customize maintenance program for customer.
01. 基于客户消费习惯，用车习惯，车辆综合车况定制常规保养方案 01. Customize general maintenance proposal base on customer spending habits, driving habits, vehicle conditions, and so on.
02. 定制车辆临时保养方案(如长距离行驶，极端环境行车) 02. Customize temporary maintenance proposal
03. 人机互动与人文关怀 04. Human-Computer interaction and Humanistic care
| 服务预约 Service Booking | 预约互动 Interaction of service boooking | 01. 经销商预约资源推送 01. Post Booking source
02. 生成在线预约报价单 02. Generate online booking quote
03.客户报价信息推送给经销商 03. Post online booking information to dealer
| 活动推广 Activities Promotion | 互动与闭环管理 Interaction and close loop management | 01. 活动提醒与查询 01. Activities reminder and inquiry
02. 客户在线互动咨询 02. Online advisory and interaction
03. 预约并引导客户回厂 03. Guide customer to dealer
04. 购买，使用与核销 04. Purchase, use and settle acounts
| 服务进展 Services Progress Monitoring | 维修进度实时查询 Inquire real-time repair schedule | 平台需要开发维修进度实时接收端口和实时输出端口
|  | 电子车辆检查报告 Electric vehicle inspection report | 平台需要开发维修报告实时接收端口和实时输出端口
|  | 车辆到店提醒 Vehicle arriving reminder | 车辆到店后提醒经销商接待车主
|  | 车辆检测在线查询 Inquire vehicle inspecion online | IPAD接车与电子检查报告反馈
|  | 维修结果在线反馈 Feed back repair result online | 反馈客户维修结果与维修费用
道路救援 Road Assistance | 原厂救援 OEM Assistance | 客户自费救援 Customers pay road assistance | 救援服务零售 Retail road assistance service
保险 Insurance | 保险 insurance | 车险 Vehicle insurance | 01. 一键投保 01. One key to buy vehicle insurance
02. 报案理赔 02. Report claims
03. 基于客户特征的数据分析 03. Data analysis base on customer features
04. 事故车辆返厂监控 05. Monitor return data of accident vehicle
在线销售模式 Sales Online | 销售平台 Sale platform | 目标客户画像 Target customer figure
多场景的消费引导 Multi-scene guiding to spend