## U725_P702_福特主题 (hidden)
基于FeatureList | 需求编号 | 模块 | 功能占比 | 模块 | 子模块 | 细分模块 | 交付时间 | 整体进度 | 功能 UI |  | UE |  | UI
完成度 | [8 empty] | 占比 | 完成度 | 占比 | 完成度 | 占比 | 完成度
| 81 | 专业导航 | 80% | 底图模块 | 底图样式 |  | DCV1 |  | 100% | 100%
[5 empty] | 底图操作 |  | DCV1 |  | 100% | 100% | 30% | 100%
|  |  |  | 检索模块 | 区域检索 |  | DCV1 |  | 30% | 100% | 30% | 100% | 40%
[5 empty] | 周边检索 |  | DCV1 |  | 30% | 100% | 30% | 100% | 40%
[5 empty] | 检索推荐 |  | DCV1 |  | 30% | 100% | 30% | 100% | 40%
[5 empty] | 检索历史 |  | DCV1 |  | 30% | 100% | 30% | 100% | 40%
|  |  |  | 路线规划 | 路线偏好 |  | DCV1 |  | 30% | 100% | 30% | 100% | 40%
[5 empty] | 途经点 |  | DCV1 |  | 30% | 100% | 30% | 100% | 40%
[5 empty] | 限行提醒 |  | DCV1 |  | 30% | 100% | 30% | 100% | 40%
[5 empty] | 停车场推荐 |  | DCV1 |  | 30% | 100% | 30% | 100% | 40%
[5 empty] | 导航路线切换 |  | DCV1 |  | 30% | 100% | 30% | 100% | 40%
[5 empty] | 主辅路切换 |  | DCV1 |  | 30% | 100% | 30% | 100% | 40%
[5 empty] | 规划多条路径 |  | DCV1 |  | 30% | 100% | 30% | 100% | 40%
|  |  |  | 路径引导 | 声音引导（语音包） |  | DCV1 |  | 30% | 100% | 30% | 100% | 40%
[5 empty] | 摄像头语音提示 |  | DCV1 |  | 30% | 100% | 30% | 100% | 40%
[5 empty] | 限速语音提示 |  | DCV1 |  | 30% | 100% | 30% | 100% | 40%
[5 empty] | 引导语频率设置 |  | DCV1 |  | 30% | 100% | 30% | 100% | 40%
[5 empty] | 矢量路口放大图 |  | DCV1 |  | 30% | 100% | 30% | 100% | 40%
[5 empty] | 位图模式路口放大图 |  | DCV1 |  | 30% | 100% | 30% | 100% | 40%
[5 empty] | 实景图片模式路口放大图 |  | DCV1 |  | 30% | 100% | 30% | 100% | 40%
[5 empty] | 目的地放大图 |  | DCV1 |  | 30% | 100% | 30% | 100% | 40%
[5 empty] | 街景放大图 |  | DCV1 |  | 30% | 100% | 30% | 100% | 40%
[5 empty] | 上下坡道语音提示 |  | DCV1 |  | 30% | 100% | 30% | 100% | 40%
[5 empty] | 全程概览 |  | DCV1 |  | 30% | 100% | 30% | 100% | 40%
[5 empty] | 导航信息分析 |  | DCV1 |  | 30% | 100% | 30% | 100% | 40%
[5 empty] | 区间测速 |  | DCV1 |  | 30% | 100% | 30% | 100% | 40%
[5 empty] | 导航信息展示 |  | DCV1 |  | 30% | 100% | 30% | 100% | 40%
[5 empty] | 导航信息提示 | 下个路口剩余距离 | DCV1 |  | 30% | 100% | 30% | 100% | 40%
[6 empty] | 下个路口的类型 | DCV1 |  | 30% | 100% | 30% | 100% | 40%
[6 empty] | 下个路口名称 | DCV1 |  | 30% | 100% | 30% | 100% | 40%
[6 empty] | 罗盘指针 | DCV1 |  | 30% | 100% | 30% | 100% | 40%
[6 empty] | 比例尺 | DCV1 |  | 30% | 100% | 30% | 100% | 40%
[6 empty] | 当前道路名称 | DCV1 |  | 30% | 100% | 30% | 100% | 40%
[6 empty] | 预计到达目的地时间 | DCV1 |  | 30% | 100% | 30% | 100% | 40%
[6 empty] | 剩余距离 | DCV1 |  | 30% | 100% | 30% | 100% | 40%
[6 empty] | 终点的方向 | DCV1 |  | 30% | 100% | 30% | 100% | 40%
[6 empty] | 当前车速 | DCV1 |  | 30% | 100% | 30% | 100% | 40%
[6 empty] | 车道线 | DCV1 |  | 30% | 100% | 30% | 100% | 40%
[6 empty] | GPS接收状况 | DCV1 |  | 30% | 100% | 30% | 100% | 40%
[6 empty] | 高速路口路牌 | DCV1 |  | 30% | 100% | 30% | 100% | 40%
[6 empty] | GPS时间/系统时间 | DCV1
[5 empty] | 导航中更多设置 | 路线偏好 | DCV1 |  | 30% | 100% | 30% | 100% | 40%
[6 empty] | 事件上报 | DCV1 |  | 30% | 100% | 30% | 100% | 40%
[6 empty] | 沿途搜索 | DCV1 |  | 30% | 100% | 30% | 100% | 40%
[6 empty] | 行程分享 | DCV1 |  | 30% | 100% | 30% | 100% | 40%
[6 empty] | 跟随模式切换 | DCV1 |  | 30% | 100% | 30% | 100% | 40%
[6 empty] | 全览模式切换 | DCV1 |  | 30% | 100% | 30% | 100% | 40%
[6 empty] | 导航声音设置 | DCV1 |  | 30% | 100% | 30% | 100% | 40%
[6 empty] | 车牌限行 | DCV1 |  | 30% | 100% | 30% | 100% | 40%
[6 empty] | 停车场推送 | DCV1 |  | 30% | 100% | 30% | 100% | 40%
|  |  |  | 定位 | 陀螺仪参与位置推算/惯性导航 |  | DCV1 |  | 100% | 100%
|  |  |  | 互联互通 | 实时交通信息显示 |  | DCV1 |  | 100% | 100%
[5 empty] | 实时路况显示 |  | DCV1 |  | 100% | 100%
[5 empty] | SendtoCar（发送到车） | 手机端“发送至汽车” | DCV1
|  |  |  | 巡航模式 | 播报内容 | 电子眼 | DCV1
|  |  |  | 语音控制 | 提供接入语音能力的通用接口 |  | DCV1
|  |  |  | 数据云同步 | 家和公司 |  | DCV1
[5 empty] | 收藏夹 |  | DCV1
|  |  |  | 数据更新 | 地图数据&导航数据离线包更新 | 在线更新 | DCV1
[6 empty] | 手机更新 | DCV1
[6 empty] | U盘更新 | DCV1
|  |  |  | 账号 | 爱车改名 | 爱车改名 | DCV1
[5 empty] | 个人中心车牌同步 |  | DCV1
|  |  |  | 关于我们 | 版本号，法律资质以及服务条款 | 法律资质 | DCV1
[6 empty] | 服务条款 | DCV1
|  |  |  | 意见反馈 | 帮助 |  | DCV1
|  |  |  | 亮点功能 | 组队出行 |  | DCV1
[5 empty] | 组队语音对讲 |  | DCV1
[5 empty] | 惯性导航 |  | DCV1
[5 empty] | 高架桥自动识别 |  | DCV1
[5 empty] | 首页地图（launcher地图） |  | DCV1
[5 empty] | OEM个性化自定义车标 |  | DCV1
[5 empty] | OEM个性化4S店 |  | DCV1
| 53 | V2I Lite | 5% |  |  |  | DCV2
| 60 | 事故预警 | 5% | 事故预警 |  |  | DCV1
| 168 | send2car | 2% | 互联 | send2car&car2phone |  | DCV1
| 181 | 充电站 | 4% |  |  |  | DCV2
| 30 | ADAS功能 | 5% |  |  |  | DCV2

## U554_林肯主题
需求编号 | 内容 | 模块 |  |  | 版本 | 时间 | 比例 | 横向依赖时间点
|  | 内容 | 子模块 | 提测版本 | DCV1 | 4.8 | 30% | UI 3月20号 sign off
194 | 消息中心 | 消息盒子 | 单个删除功能 | DCV1
|  |  | 批量删除功能 | DCV1
|  |  | 未读已读区分 | DCV1
|  | toast消息 | 消息的样式 | DCV1
|  |  | toast消息为2s后自动消失 | DCV1

## P702_U725
需求编号 | 内容 | 模块 |  |  | 版本 | 时间 | 比例 | 横向依赖时间点
|  | 内容 | 子模块 | 提测版本 | DCV1 | 4.8 | 30% | UI 3月20号 sign off
194 | 消息中心 | 消息盒子 | 单个删除功能 | DCV1
|  |  | 批量删除功能 | DCV1
|  |  | 未读已读区分 | DCV1
|  | toast消息 | 消息的样式 | DCV1
|  |  | toast消息为2s后自动消失 | DCV1

## CX727_北美主题
需求编号 | 内容 | 模块 |  |  | 版本 | 时间 | 比例 | 横向依赖时间点
|  | 内容 | 子模块 | 提测版本 | DCV1 | 4.8 | 30% | UI 3月20号 sign off
194 | 消息中心 | 消息盒子 | 单个删除功能 | DCV1
|  |  | 批量删除功能 | DCV1
|  |  | 未读已读区分 | DCV1
|  | toast消息 | 消息的样式 | DCV1
|  |  | toast消息为2s后自动消失 | DCV1