## 语音
语音
U554_林肯主题 |  |  |  |  | P702_U7251 |  |  |  |  | CX727_北美主题
提测时间：2020年4月8日 |  |  | 比例：65% |  | 提测时间：2020年4月8日 |  |  | 比例：65% |  | 提测时间：2020年4月8日 |  |  | 比例：65%
需求编号 | 内容 | 模块 |  |  | 需求编号 | 内容 | 模块 |  |  | 需求编号 | 内容 | 模块
|  | 内容 | 子模块 | 提测版本 |  |  | 内容 | 子模块 | 提测版本 |  |  | 内容 | 子模块 | 提测版本
3 | 语音 | 语音交互 | 对话流业务 | DCV1 | 3 | 语音 | 语音交互 | 对话流业务 | DCV1 | 3 | 语音 | 语音交互 | 对话流业务 | DCV1
|  |  | 非全时免唤醒 | DCV1 |  |  |  | 非全时免唤醒 | DCV1 |  |  |  | 非全时免唤醒 | DCV1
|  |  | 离线指令集 | DCV1 |  |  |  | 离线指令集 | DCV1 |  |  |  | 离线指令集 | DCV1
|  |  | 所见即所说 | DCV1 |  |  |  | 所见即所说 | DCV1 |  |  |  | 所见即所说 | DCV1
|  |  | 多轮交互 | DCV1 |  |  |  | 多轮交互 | DCV1 |  |  |  | 多轮交互 | DCV1
|  |  | 全双工语音/打断 | DCV1 |  |  |  | 全双工语音/打断 | DCV1 |  |  |  | 全双工语音/打断 | DCV1
|  |  | 语音退出 | DCV1 |  |  |  | 语音退出 | DCV1 |  |  |  | 语音退出 | DCV1
|  | 声源定位 | 主副驾业务逻辑 | DCV1 |  |  | 声源定位 | 主副驾业务逻辑 | DCV1 |  |  | 声源定位 | 主副驾业务逻辑 | DCV1
|  | 语音设置 | 语音设置功能 | DCV1 |  |  | 语音设置 | 语音设置功能 | DCV1 |  |  | 语音设置 | 语音设置功能 | DCV1
|  | 业务垂类 | 通用垂类卡片文本 | DCV1 |  |  | 业务垂类 | 通用垂类卡片文本 | DCV1 |  |  | 业务垂类 | 通用垂类卡片文本 | DCV1
|  | 业务APP控制（联调） | 智能家居 | DCV1 |  |  | 业务APP控制（联调） | 智能家居 | DCV1 |  |  | 业务APP控制（联调） | 智能家居 | DCV1
|  |  | 外卖 | DCV1 |  |  |  | 外卖 | DCV1 |  |  |  | 外卖 | DCV1
|  |  | 酒店 | DCV1 |  |  |  | 酒店 | DCV1 |  |  |  | 酒店 | DCV1
|  |  | 违章查询 | DCV1 |  |  |  | 违章查询 | DCV1 |  |  |  | 违章查询 | DCV1
|  |  | 电影购票 | DCV1 |  |  |  | 电影购票 | DCV1 |  |  |  | 电影购票 | DCV1
|  |  | ETCP | DCV1 |  |  |  | ETCP | DCV1 |  |  |  | ETCP | DCV1
|  |  | Lancher | DCV1 |  |  |  | Lancher | DCV1 |  |  |  | Lancher | DCV1

## 地图
语音
U554_林肯主题 |  |  |  |  | P702_U7251 |  |  |  |  | CX727_北美主题
提测时间：2020年4月8日 |  |  | 比例：62.7% |  | 提测时间：2020年4月22日 |  |  | 比例：64.2% |  | 提测时间：2020年4月18日 |  |  | 比例：60%
需求编号 | 内容 | 模块 |  |  | 需求编号 | 内容 | 模块 |  |  | 需求编号 | 内容 | 模块
|  | 内容 | 子模块 | 提测版本 |  |  | 内容 | 子模块 | 提测版本 |  |  | 内容 | 子模块 | 提测版本
81 | 专业导航 | 底图模块 | 底图样式 | DCV1 | 81 | 专业导航 | 底图模块 | 底图样式 | DCV1 | 81 | 专业导航 | 底图模块 | 底图样式 | DCV1
|  |  | 底图操作 | DCV1 |  |  |  | 底图操作 | DCV1 |  |  |  | 底图操作 | DCV1
|  |  | 视图模式 | DCV1 |  |  |  | 视图模式 | DCV1 |  |  |  | 视图模式 | DCV1
|  |  | 巡航模式 | DCV1 |  |  |  | 巡航模式 | DCV1 |  |  |  | 巡航模式 | DCV1
|  |  | 操作面板 | DCV1 |  |  |  | 操作面板 | DCV1 |  |  |  | 操作面板 | DCV1
|  | 检索模块 | 检索页面 | DCV1 |  |  | 检索模块 | 检索页面 | DCV1 |  |  | 检索模块 | 检索页面 | DCV1
|  |  | 检索方式 | DCV1 |  |  |  | 检索方式 | DCV1 |  |  |  | 检索方式 | DCV1
|  |  | 家和公司 | DCV1 |  |  |  | 家和公司 | DCV1 |  |  |  | 家和公司 | DCV1
|  |  | 收藏夹 | DCV1 |  |  |  | 收藏夹 | DCV1 |  |  |  | 收藏夹 | DCV1
|  |  | 周边搜 | DCV1 |  |  |  | 周边搜 | DCV1 |  |  |  | 周边搜 | DCV1
|  |  | POI选点 | DCV1 |  |  |  | POI选点 | DCV1 |  |  |  | POI选点 | DCV1
|  |  | 历史记录 | DCV1 |  |  |  | 历史记录 | DCV1 |  |  |  | 历史记录 | DCV1
|  | 算路模块 | 算路页面 | DCV1 |  |  | 算路模块 | 算路页面 | DCV1 |  |  | 算路模块 | 算路页面 | DCV1
|  |  | 底图路线 | DCV1 |  |  |  | 底图路线 | DCV1 |  |  |  | 底图路线 | DCV1
|  |  | 途经点 | DCV1 |  |  |  | 途经点 | DCV1 |  |  |  | 途经点 | DCV1
|  |  | 离在线算路 | DCV1 |  |  |  | 离在线算路 | DCV1 |  |  |  | 离在线算路 | DCV1
|  |  | 路线切换 | DCV1 |  |  |  | 路线切换 | DCV1 |  |  |  | 路线切换 | DCV1
|  | 个人中心 | 登陆 - 同步系统状态 | DCV1 |  |  | 个人中心 | 登陆 - 同步系统状态 | DCV1 |  |  | 个人中心 | 登陆 - 同步系统状态 | DCV1
|  |  | 收藏夹 | DCV1 |  |  |  | 收藏夹 | DCV1 |  |  |  | 收藏夹 | DCV1
|  |  | 离线数据 | DCV1 |  |  |  | 离线数据 | DCV1 |  |  |  | 离线数据 | DCV1
|  |  | 导航设置 | DCV1 |  |  |  | 组队出行 | DCV1 |  |  |  | 导航设置 | DCV1
|  |  | 关于我们 | DCV1 |  |  |  | 导航设置 | DCV1 |  |  |  | 关于我们 | DCV1
|  | 语音控制 | 离/在语音控制 | DCV1 |  |  |  | 关于我们 | DCV1 |  |  | 语音控制 | 离/在语音控制 | DCV1
|  | 新增功能 | ETA优化 | DCV1 |  |  | 语音控制 | 离/在语音控制 | DCV1 |  |  | 新增功能 | ETA优化 | DCV1
|  |  | 隐私模式 | DCV1 |  |  | 新增功能 | ETA优化 | DCV1 |  |  | 首页地图 | 首页地图样式适配 | DCV1
60 | 事故预警 |  |  | DCV1 |  |  |  | 隐私模式 | DCV1 | 60 | 事故预警 |  |  | DCV1
168 | send2car |  |  | DCV1 | 60 | 事故预警 |  |  | DCV1 | 168 | send2car |  |  | DCV1
[5 empty] | 168 | send2car |  |  | DCV1

## 随心听
随心听
U554_林肯主题 |  |  |  |  | P702_U7251 |  |  |  |  | CX727_北美主题
提测时间：2020年4月8日 |  |  | 比例：60% |  | 提测时间：2020年4月22日 |  |  | 比例：62% |  | 提测时间：2020年4月18日 |  |  | 比例：62%
需求编号 | 内容 | 模块 |  |  | 需求编号 | 内容 | 模块 |  |  | 需求编号 | 内容 | 模块
|  | 内容 | 子模块 | 提测版本 |  |  | 内容 | 子模块 | 提测版本 |  |  | 内容 | 子模块 | 提测版本
73&75 | 随心听 | 音乐 | 主页 | DCV1 | 73&75 | 随心听 | 音乐 | 主页 | DCV1 | 73&75 | 随心听 | 音乐 | 主页 | DCV1
|  |  | QQ登录 | DCV1 |  |  |  | QQ登录 | DCV1 |  |  |  | QQ登录 | DCV1
|  |  | QQ专辑列表 | DCV1 |  |  |  | QQ专辑列表 | DCV1 |  |  |  | QQ专辑列表 | DCV1
|  |  | QQ收藏-展示 | DCV1 |  |  |  | QQ收藏-展示 | DCV1 |  |  |  | QQ收藏-展示 | DCV1
|  |  | QQ播放历史-展示 | DCV1 |  |  |  | QQ播放历史-展示 | DCV1 |  |  |  | QQ播放历史-展示 | DCV1
|  |  | 专辑节目列表 | DCV1 |  |  |  | QQ收藏-编辑 | DCV1 |  |  |  | QQ收藏-编辑 | DCV1
|  |  | 播放 | DCV1 |  |  |  | QQ播放历史-编辑 | DCV1 |  |  |  | QQ播放历史-编辑 | DCV1
|  |  | 搜索 | DCV1 |  |  |  | 专辑节目列表 | DCV1 |  |  |  | 专辑节目列表 | DCV1
|  | 有声 | 专辑 | DCV1 |  |  |  | 播放 | DCV1 |  |  |  | 播放 | DCV1
|  |  | 收藏-展示 | DCV1 |  |  |  | 搜索 | DCV1 |  |  |  | 搜索 | DCV1
|  |  | 历史-展示 | DCV1 |  |  | 有声 | 专辑 | DCV1 |  |  | 有声 | 专辑 | DCV1
|  |  | 播放 | DCV1 |  |  |  | 收藏-展示 | DCV1 |  |  |  | 收藏-展示 | DCV1
|  |  | 搜索 | DCV1 |  |  |  | 历史-展示 | DCV1 |  |  |  | 历史-展示 | DCV1
|  | 新闻 | 列表 | DCV1 |  |  |  | 收藏-编辑 | DCV1 |  |  |  | 收藏-批量 | DCV1
|  |  | 播放 | DCV1 |  |  |  | 历史-编辑 | DCV1 |  |  |  | 历史-批量 | DCV1
|  | 在线收音机 | 收藏 | DCV1 |  |  |  | 播放 | DCV1 |  |  |  | 播放 | DCV1
|  |  | 分类 | DCV1 |  |  |  | 搜索 | DCV1 |  |  |  | 搜索 | DCV1
|  |  | 列表 | DCV1 |  |  | 新闻 | 列表 | DCV1 |  |  | 新闻 | 列表 | DCV1
|  |  | 播放基础 | DCV1 |  |  | 在线收音机 | 播放 | DCV1 |  |  |  | 播放 | DCV1
|  |  | 首页 | DCV1 |  |  |  | 收藏 | DCV1 |  |  | 在线收音机 | 收藏 | DCV1
|  | 本地音乐 | 首页 | DCV1 |  |  |  | 分类 | DCV1 |  |  |  | 分类 | DCV1
|  |  | UI适配（音频浏览） | DCV1 |  |  |  | 列表 | DCV1 |  |  |  | 列表 | DCV1
[8 empty] | 播放基础 | DCV1 |  |  |  | 播放基础 | DCV1
[7 empty] | 本地音乐 | 首页 | DCV1 |  |  |  | 首页 | DCV1
[8 empty] | UI适配（音频浏览） | DCV1 |  |  | 本地音乐 | 首页 | DCV1
[12 empty] | 本地音乐 | UI适配（音频浏览） | DCV1

## 随心看
随心看
U554_林肯主题 |  |  |  |  | P702_U7251 |  |  |  |  | CX727_北美主题
提测时间：2020年4月8日 |  |  | 比例：60% |  | 提测时间：2020年4月22日 |  |  | 比例：65% |  | 提测时间：2020年4月18日 |  |  | 比例：65%
需求编号 | 内容 | 模块 |  |  | 需求编号 | 内容 | 模块 |  |  | 需求编号 | 内容 | 模块
|  | 内容 | 子模块 | 提测版本 |  |  | 内容 | 子模块 | 提测版本 |  |  | 内容 | 子模块 | 提测版本
76 | 随心看 | 首页 | 导航栏 | DCV1 | 76 | 随心看 | 首页 | 导航栏 | DCV1 | 76 | 随心看 | 首页 | 导航栏 | DCV1
|  |  | 推荐 | DCV1 |  |  |  | 推荐 | DCV1 |  |  |  | 推荐 | DCV1
|  |  | 筛选页 | DCV1 |  |  |  | 筛选页 | DCV1 |  |  |  | 筛选页 | DCV1
|  |  | 搜索 | DCV1 |  |  |  | 搜索 | DCV1 |  |  |  | 搜索 | DCV1
|  | 播放 | 播放功能 | DCV1 |  |  | 播放 | 播放功能 | DCV1 |  |  | 播放 | 播放功能 | DCV1
|  |  | 播放控制 | DCV1 |  |  |  | 播放控制 | DCV1 |  |  |  | 播放控制 | DCV1
|  |  | 异常播放提醒 | DCV1 |  |  |  | 异常播放提醒 | DCV1 |  |  |  | 异常播放提醒 | DCV1
|  | 语音指令 | 语音控制 | DCV1 |  |  | 语音指令 | 语音控制 | DCV1 |  |  | 语音指令 | 语音控制 | DCV1
|  | 个人中心及登录 | 账号登录 | DCV1 |  |  | 个人中心及登录 | 账号登录 | DCV1 |  |  | 个人中心及登录 | 账号登录 | DCV1
|  |  | 我的收藏-查看 | DCV1 |  |  |  | 我的收藏-查看 | DCV1 |  |  |  | 我的收藏-查看 | DCV1
|  |  | 观看历史-查看 | DCV1 |  |  |  | 观看历史-查看 | DCV1 |  |  |  | 观看历史-查看 | DCV1
|  | USB | 搜索页 | DCV1 |  |  |  | 我的收藏-批量 | DCV1 |  |  |  | 我的收藏-批量 | DCV1
[8 empty] | 观看历史-批量 | DCV1 |  |  |  | 观看历史-批量 | DCV1
[7 empty] | USB | 搜索页 | DCV1 |  |  | USB | 搜索页 | DCV1

## Launcher
Launcher
U554_林肯主题 |  |  |  |  | P702_U7251 |  |  |  |  | CX727_北美主题
提测时间：2020年4月8日 |  |  | 比例：40%（UI 30%） |  | 提测时间：2020年4月8日 |  |  | 比例：30% |  | 提测时间：2020年4月18日 |  |  | 比例：45%
需求编号 | 内容 | 模块 |  |  | 需求编号 | 内容 | 模块 |  |  | 需求编号 | 内容 | 模块
|  | 内容 | 子模块 | 提测版本 |  |  | 内容 | 子模块 | 提测版本 |  |  | 内容 | 子模块 | 提测版本
198 | Launcher (仅基础功能，德赛给出部分的接口接入但无数据) | 大卡片-车辆卡片 | 账号登录 | DCV1 | 198 | Launcher (仅基础功能，德赛给出部分的接口接入但无数据) | 大卡片-车辆卡片 | 账号登录 | DCV1 | 198 | Launcher (仅基础功能，德赛给出部分的接口接入但无数据) | 大卡片-车辆卡片 | 账号登录 | DCV1
|  |  | 账号信息展示 | DCV1 |  |  |  | 账号信息展示 | DCV1 |  |  |  | 账号信息展示 | DCV1
|  |  | 个人中心跳转 | DCV1 |  |  |  | 个人中心跳转 | DCV1 |  |  |  | 个人中心跳转 | DCV1
|  |  | 车辆信息 | DCV1 |  |  |  | 车辆信息 | DCV1 |  |  |  | 车辆信息 | DCV1
|  | 大卡片-地图卡片 | 发现周边 | DCV1 |  |  | 大卡片-地图卡片 | 发现周边 | DCV1 |  |  | 大卡片-地图卡片 | 发现周边 | DCV1
|  |  | 地图跳转 | DCV1 |  |  |  | 地图跳转 | DCV1 |  |  |  | 地图跳转 | DCV1
|  |  | 导航实时展示 | DCV1 |  |  |  | 导航实时展示 | DCV1 |  |  |  | 导航实时展示 | DCV1
|  |  | 定位巡航模式 | DCV1 |  |  |  | 定位巡航模式 | DCV1 |  |  |  | 定位巡航模式 | DCV1
|  |  | 导航模式 | DCV1 |  |  |  | 导航模式 | DCV1 |  |  |  | 导航模式 | DCV1
|  | 大卡片-天气卡片 | 语音引导 | DCV1 |  |  | 大卡片-天气卡片 | 语音引导 | DCV1 |  |  | 大卡片-天气卡片 | 语音引导 | DCV1
|  |  | 天气数据 | DCV1 |  |  |  | 天气数据 | DCV1 |  |  |  | 天气数据 | DCV1
|  | 大卡片-语音卡片 | 语音引导和列表 | DCV1 |  |  | 大卡片-语音卡片 | 语音引导和列表 | DCV1 |  |  | 大卡片-语音卡片 | 语音引导和列表 | DCV1
|  |  | 语音跳转 | DCV1 |  |  |  | 语音跳转 | DCV1 |  |  |  | 语音跳转 | DCV1
|  | 大卡片-热门卡片 | 智能推送数据 | DCV1 |  |  | 小卡片-百度地图 | 地图跳转和账号预校验 | DCV1 |  |  | 小卡片-百度地图 | 地图跳转和账号预校验 | DCV1
|  |  | 换一换 | DCV1 |  |  |  | 回家去公司 | DCV1 |  |  |  | 回家去公司 | DCV1
|  |  | 数据异常和刷新 | DCV1 |  |  | 小卡片-随心听 | 随心听跳转 | DCV1 |  |  | 小卡片-随心听 | 随心听跳转 | DCV1
|  | 小卡片-百度地图 | 地图跳转和账号预校验 | DCV1 |  |  |  | 播放控制 | DCV1 |  |  |  | 播放控制 | DCV1
|  |  | 回家去公司 | DCV1 |  |  | 小卡片-爱奇艺 | 爱奇艺跳转和账号预校验 | DCV1 |  |  | 小卡片-爱奇艺 | 爱奇艺跳转和账号预校验 | DCV1
|  | 小卡片-随心听 | 随心听跳转 | DCV1 |  |  | AAR （逻辑功能，数据依赖实车） | AAR详情页 | DCV1 |  |  | AAR | AAR详情页 | DCV1
|  |  | 播放控制 | DCV1 |  |  |  | AAR当前页 | DCV1 |  |  |  | AAR当前页 | DCV1
|  | 小卡片-爱奇艺 | 爱奇艺跳转和账号预校验 | DCV1 |  |  |  | AAR天气页面 | DCV1 |  |  |  | AAR天气页面 | DCV1
|  | AAR | AAR详情页 | DCV1 |  |  | 更多服务 | 服务列表 | DCV1 |  |  | 更多服务 | 服务列表 | DCV1
|  |  | AAR当前页 | DCV1 |  |  |  | 服务添加和删除 | DCV1 |  |  |  | 搜索功能 | DCV1
|  |  | AAR天气页面 | DCV1 | [8 empty] | 服务添加和删除 | DCV1
|  | 更多服务 | 服务列表 | DCV1 | [5 empty] | 208 | 第三方应 用集成 |  |  | 福特确定不了提供第三 方apk的时间点，暂时不能提测
|  |  | 搜索功能 | DCV1
|  |  | 服务添加和删除 | DCV1
208 | 第三方应用集成 |  |  | 福特确定不了提供第三 方apk的时间点，暂时不能提测

## 消息中心
消息中心
U554_林肯主题 |  |  |  |  | P702_U7251 |  |  |  |  | CX727_北美主题
提测时间：2020年4月8日 |  |  | 比例：30% |  | 提测时间：2020年4月8日 |  |  | 比例：30% |  | 提测时间：2020年4月8日 |  |  | 比例：30%
需求编号 | 内容 | 模块 |  |  | 需求编号 | 内容 | 模块 |  |  | 需求编号 | 内容 | 模块
|  | 内容 | 子模块 | 提测版本 |  |  | 内容 | 子模块 | 提测版本 |  |  | 内容 | 子模块 | 提测版本
194 | 消息中心 | 消息盒子 | 单个删除功能 | DCV1 | 194 | 消息中心 | 消息盒子 | 单个删除功能 | DCV1 | 194 | 消息中心 | 消息盒子 | 单个删除功能 | DCV1
|  |  | 批量删除功能 | DCV1 |  |  |  | 批量删除功能 | DCV1 |  |  |  | 批量删除功能 | DCV1
|  |  | 未读已读区分 | DCV1 |  |  |  | 未读已读区分 | DCV1 |  |  |  | 未读已读区分 | DCV1
|  | toast消息 | 消息的样式 | DCV1 |  |  | toast消息 | 消息的样式 | DCV1 |  |  | toast消息 | 消息的样式 | DCV1
|  |  | toast消息为2s后自动消失 | DCV1 |  |  |  | toast消息为2s后自动消失 | DCV1 |  |  |  | toast消息为2s后自动消失 | DCV1

## 安全
安全
U554_林肯主题 |  |  |  |  | P702_U7251 |  |  |  |  | CX727_北美主题
提测时间：2020年4月8日 |  |  | 比例：45% |  | 提测时间：2020年4月8日 |  |  | 比例：45% |  | 提测时间：2020年4月8日 |  |  | 比例：45%
需求编号 | 内容 | 模块 |  |  | 需求编号 | 内容 | 模块 |  |  | 需求编号 | 内容 | 模块
|  | 内容 | 子模块 | 提测版本 |  |  | 内容 | 子模块 | 提测版本 |  |  | 内容 | 子模块 | 提测版本
5 | 信息安全 | PKI | 证书生成 | DCV1 | 5 | 信息安全 | PKI | 证书生成 | DCV1 | 5 | 信息安全 | PKI | 证书生成 | DCV1
|  |  | 证书导入 | DCV1 |  |  |  | 证书导入 | DCV1 |  |  |  | 证书导入 | DCV1
|  | TEE | TA | DCV1 |  |  | TEE | TA | DCV1 |  |  | TEE | TA | DCV1
|  |  | CA | DCV1 |  |  |  | CA | DCV1 |  |  |  | CA | DCV1
|  | 数据安全 | 加解密SDK | DCV1 |  |  | 数据安全 | 加解密SDK | DCV1 |  |  | 数据安全 | 加解密SDK | DCV1
|  | SELinux | 百度安全强制访问控制 | DCV1 |  |  | SELinux | 百度安全强制访问控制 | DCV1 |  |  | SELinux | 百度安全强制访问控制 | DCV1
|  | 应用安全 | 应用沙盒 | DCV1 |  |  | 应用安全 | 应用沙盒 | DCV1 |  |  | 应用安全 | 应用沙盒 | DCV1
|  |  | 应用通信安全 | DCV1 |  |  |  | 应用通信安全 | DCV1 |  |  |  | 应用通信安全 | DCV1
|  | 安全日志 | 车端日志 | DCV1 |  |  | 安全日志 | 车端日志 | DCV1 |  |  | 安全日志 | 车端日志 | DCV1
|  |  | 云端日志 | DCV1 |  |  |  | 云端日志 | DCV1 |  |  |  | 云端日志 | DCV1
|  | 车机管家 | 隐私管理 | DCV1 |  |  | 车机管家 | 隐私管理 | DCV1 |  |  | 车机管家 | 隐私管理 | DCV1

## 图像
说明
背景 | CX727，不使用百度的算法，算法供应商未定点，德赛方案也无法对齐，产品MRD无，摄像头也无，无UE、无UI，整体技术方案没定
交付比例 | 0%