## Sheet2
No | IVI测试相关 | 刷新Q‘ty | SW | 刷新时间要求 | VIN号 | Comments
1 | 3台车，8.3号发车，去外地 | 6 | R07 debug | 8.2号下午刷完R07 | Zhou Tengfei提供
2 | VOCF 26台， 测试R07 | 20 | 10台 R07 debug | 8.3开始测试 | Zhou Tengfei提供 | 需要DESAY刷件的时候做好记录， 对应的VIN号和对应的软件
|  |  | 10台 R07 user | R07 USER --》只能抓USB LOG 台R07 debug-->所有LOG都可以抓
3 | R202（6台，其中有2台包含在VOCF中） | 4 | R07 debug | 8.1下午~8.5 4台跑垫江--》需要8.1号上午刷车完成 | Xie Zhengjian 提供
4 | SW fleet | 1 | R07 debug | 等待IVI件安装，安装好后，Xie Zhengjian通知Zhiyong刷车 | Xie Zhengjian提供
5 | PP42, 发运北美 | 1 | R07 debug | 8.9号之前刷完 | Xie Zhengjian提供
6 | TT 高里程车 | 2 | R07 debug | 已跑4万公里，还剩2公里，计划8.20号跑完，需要换件 | Zhou Tengfei提供
PP还有16台PP备件库存--》Zhengjian确认换件
Total |  | 34
| FACE ID_百度算法 | Titanium/ST-Line Lite/ST-Line/First Edition
| Face ID W/DSMC | ST line option(VERSION PACK 3 )

## PP VOCF
Reflash SW | Tag | VIN | Series | FACE ID BAIDU算法 | FACE ID W/ DSMC | Engine | Transmission | Options (ETC) | Stage | Ext.Color | Plan delivery date | Actual delivery date | Location | Status | Mileage(km) | Update | date
CD542H R07 DEBUG SW SOC SW:MB6T-14H379-CD MCU SW:MB6T-14H361-BC MCU一定要刷签名的MCU | PP 07 | LVSHFAAC9MS140495 | ST-Line Lite | Y | N | 2.0L TIVCT GTDI | 8F35 | SEAT PACK 9 | Sta. 6 | Crystal Solid White | 2021-07-20 | 2021-07-23 | CQ | Groud | 60000
| PP 06 | LVSHFAAC7MS140494 | Trend | N | N | 2.0L TIVCT GTDI | 8F35 | TOLL COLLECT | Sta. 6 | White Platinum 3C | 2021-07-20 |  | CQ | Not Delivered | 60000
| PP 26 | LVSHFAAC4MS141571 | Trend | N | N | 2.0L TIVCT GTDI | 8F35 | TOLL COLLECT | Sta. 6 | Crystal Solid White | 2021-07-30 |  | Hainan | Not Delivered | 8000 | Y | 2021-08-02
| PP 27 | LVSHFAAC6MS141572 | Trend | N | N | 2.0L TIVCT GTDI | 8F35 | TOLL COLLECT | Sta. 6 | Lustrous Grey | 2021-07-30 |  | Lhasa | Not Delivered | 8000 | Y | 2021-08-02
| PP 28 | LVSHFAAC8MS141573 | ST-Line | N | Y | 2.0L TIVCT GTDI | 8F35 | SEAT PACK 8 VERSION PACK 3 TOLL COLLECT | Sta. 6 | White Platinum 3C | 2021-07-30 |  | Hainan | Not Delivered | 8000 | Y | 2021-08-02
| PP 29 | LVSHFAACXMS143003 | ST-Line | Y | N | 2.0L TIVCT GTDI | 8F35 | SEAT PACK 9 TOLL COLLECT | Sta. 6 | Shadow Black | 2021-07-30 |  | Lhasa | Not Delivered | 8000 | Y | 2021-08-02
| PP 30 | LVSHFAAC7MS143010 | ST-Line Lite | Y | N | 2.0L TIVCT GTDI | 8F35 | TOLL COLLECT | Sta. 6 | Lustrous Grey | 2021-07-30 |  | Hainan | Not Delivered | 8000 | Y | 2021-08-02
| PP 31 | LVSHFAAC0MS143012 | ST-Line Lite | Y | N | 2.0L TIVCT GTDI | 8F35 | SEAT PACK 8 TOLL COLLECT | Sta. 6 | Desert Island Blue | 2021-07-30 |  | Lhasa | Not Delivered | 8000 | Y | 2021-08-02
| PP 09 | LVSHFAAC9MS143008 | First Edition | Y | N | 2.0L TIVCT GTDI | 8F35 |  | Sta. 6 | Lustrous Grey | 2021-08-05 |  | CQ | Not Delivered | 8000
| PP 08 | LVSHFAAC9MS144899 | Trend | N | N | 2.0L TIVCT GTDI | 8F35 | TOLL COLLECT | Sta. 6 | Desert Island Blue | 2021-08-05 |  | CQ | Not Delivered | 8000
| PP 10 | LVSHFAAC1MS144900 | Trend | N | N | 2.0L TIVCT GTDI | 8F35 |  | Sta. 6 | Rapid Red TC | 2021-07-28 |  | CQ | Not Delivered | 8000
| PP 11 | LVSHFAAC3MS144901 | Trend | N | N | 2.0L TIVCT GTDI | 8F35 | TOLL COLLECT | Sta. 6 | Crystal Solid White | 2021-07-28 |  | CQ | Not Delivered | 8000
| PP 12 | LVSHFAAC5MS144902 | Trend | N | N | 2.0L TIVCT GTDI | 8F35 |  | Sta. 6 | Shadow Black | 2021-08-04 |  | CQ | Not Delivered | 8000
| PP 13 | LVSHFAAC7MS144903 | Trend | N | N | 2.0L TIVCT GTDI | 8F35 | TOLL COLLECT | Sta. 6 | Lustrous Grey | 2021-08-05 |  | CQ | Not Delivered | 8000
| PP 14 | LVSHFAAC9MS144904 | ST-Line | N | Y | 2.0L TIVCT GTDI | 8F35 | SEAT PACK 8 VERSION PACK 3 | Sta. 6 | Lustrous Grey | 2021-08-03 |  | CQ | Not Delivered | 8000
| PP 15 | LVSHFAAC0MS144905 | ST-Line | N | Y | 2.0L TIVCT GTDI | 8F35 | SEAT PACK 9 VERSION PACK 3 | Sta. 6 | Crystal Solid White | 2021-08-05 |  | CQ | Not Delivered | 8000
| PP 16 | LVSHFAAC2MS144906 | ST-Line | N | Y | 2.0L TIVCT GTDI | 8F35 | VERSION PACK 3 TOLL COLLECT | Sta. 6 | Desert Island Blue | 2021-08-05 |  | CQ | Not Delivered | 8000
CD542H R07 USER SW SOC SW:MB6T-14H379-BD MCU SW:MB6T-14H361-BC MCU一定要刷签名的MCU | PP 17 | LVSHFAAC4MS144907 | ST-Line | Y | N | 2.0L TIVCT GTDI | 8F35 | SEAT PACK 8 TOLL COLLECT | Sta. 6 | Lustrous Grey | 2021-08-05 |  | CQ | Not Delivered | 8000
| PP 18 | LVSHFAAC3MS146261 | First Edition | Y | N | 2.0L TIVCT GTDI | 8F35 |  | Sta. 6 | Lustrous Grey | 2021-08-04 |  | CQ | Not Delivered | 8000
| PP 19 | LVSHFAAC5MS146262 | ST-Line | N | Y | 2.0L TIVCT GTDI | 8F35 | SEAT PACK 8 VERSION PACK 3 | Sta. 6 | Lustrous Grey | 2021-08-04 |  | CQ | Not Delivered | 8000
| PP 20 | LVSHFAAC7MS146263 | First Edition | Y | N | 2.0L TIVCT GTDI | 8F35 |  | Sta. 6 | White Platinum 3C | 2021-08-05 |  | CQ | Not Delivered | 8000
| PP 21 | LVSHFAAC0MS150378 | ST-Line Lite | Y | N | 2.0L TIVCT GTDI | 8F35 | SEAT PACK 8 TOLL COLLECT | Sta. 6 | Rapid Red TC | 2021-08-05 |  | CQ | Not Delivered | 8000
| PP 22 | LVSHFAAC2MS150379 | ST-Line Lite | Y | N | 2.0L TIVCT GTDI | 8F35 | SEAT PACK 8 | Sta. 6 | Lustrous Grey | 2021-08-05 |  | CQ | Not Delivered | 8000
| PP 23 | LVSHFAAC1MS149725 | ST-Line Lite | Y | N | 2.0L TIVCT GTDI | 8F35 | SEAT PACK 9 TOLL COLLECT | Sta. 6 | Desert Island Blue | 2021-08-05 |  | CQ | Not Delivered | 8000
| PP 24 | LVSHFAAC9MS146264 | ST-Line Lite | Y | N | 2.0L TIVCT GTDI | 8F35 | SEAT PACK 9 TOLL COLLECT | Sta. 6 | Shadow Black | 2021-08-05 |  | CQ | Not Delivered | 8000
| PP 25 | LVSHFAAC0MS146265 | ST-Line Lite | Y | N | 2.0L TIVCT GTDI | 8F35 | SEAT PACK 8 | Sta. 6 | Desert Island Blue | 2021-08-05 |  | CQ | Not Delivered | 8000

## R202&SW Fleet&北美发运车
No | IVI测试相关 | Q‘ty | SW类型 | VIN | 需要刷新软件类型及件号 | Update | Date
3 | R202（6台，其中有2台包含在VOCF中） | 4 | R07 debug | LVSHFAAC6MS138011 | CD542H R07 DEBUG SW SOC SW:MB6T-14H379-CD MCU SW:MB6T-14H361-BC MCU一定要刷签名的MCU
LVSHFAACXMS138013
LVSHFAAC8MS138012
LVSHFAAC5MS140493
LVSHFAAC1MS144900
LVSHFAAC3MS144901
4 | SW fleet | 1 | R07 debug | LVSHFAAC0MS117235
5 | PP42, 发运北美 | 1 | R07 debug | LVSHFAAC3MS146258 |  | Y | 20210803

## TT VOCF 高里程车
TT的车需要换成IVI 64G HW方可刷新CD542H R07 SW
Reflash SW | Tag | VIN | Series | Engine | Transmission | Options | Stage | Ext.Color | Plan delivery date | Actual delivery date | VDR No. | Location | Status | Mileage(km) | Actual Mileage(km)
(ETC)
CD542H R07 DEBUG SW SOC SW:MB6T-14H379-CD MCU SW:MB6T-14H361-BC MCU一定要刷签名的MCU | TT 15 | LVSHFAAC6MS116543 | Trend | 2.0L TIVCT GTDI | 8F35 | TOLL COLLECT | Sta. 6 | White Platinum 3C | 2021-05-15 | 2021-05-19 | 12339 | CQ | Running | 60000 | 40913
| TT 56 | LVSHFAAC2MS115406 | ST-Line | 2.0L TIVCT GTDI | 8F35 | SEAT PACK 9 | Sta. 6 | White Platinum 3C | 2021-05-15 | 2021-05-20 | 12619 | CQ | Running | 60000 | 41519