## Sheet1
CX483MCA-Qian Qi(Update） (Jira)
显示 471 事务 于 03/二月/23 7:16 上午。
事务类型 | 密钥 | 摘要 | 经办人 | 报告人 | 优先级 | 状态 | 组件 | 风险评估 | 修复版本
缺陷 | AW2-13989 | [CX483MCA][百度地图][偶现]地图规划和和首页偶现无法滑动底图 | LinYuzhang | Tang Yun | Gating | New | 百度-地图 | 1.出现概率：QA压测200次未复现，小于1/200 2.恢复方法：重新退出地图 3.用户使用频次：高频 4.Root cause：由于目前缺少有效引擎日志，当前QA正在压测复现 5.影响评估：Medium；客户拖动底图频次较高 6.修复计划：申请Monitor处理
缺陷 | AW2-13977 | [CX483MCA][必现][百度地图语音“将XXX添加为途径点”，识别出现错别字“江XXX添加维途径点” | LinYuzhang | Tang Yun | Gating | Analysis | 百度-语音 | 1.出现概率：必现 2.恢复方法：NA 3.用户使用频次：高频 4.Root cause：在线语言模型需要优化 5.影响评估：Low，虽然上屏显示错误，但是实际语音指令可以执行（个别词组合会触发） 6.修复计划：需要对语音模型进行优化，周期：2周；计划下版本修复组入
缺陷 | AW2-13646 | [CX483MCA][必现][百度地图]U盘中有离线地图升级包，在离线地图U盘跟新页面插入U盘，提示未发现离线数据包 | LinYuzhang | Tang Yun | Gating | Analysis | 百度-地图 | 1.出现概率：必现 2.恢复方法：NA 3.用户使用频次：低频 4.Root cause：地图只有在离线地图U盘更新界面才会去监听U盘的插拔及U盘里面是否有离线数据的读取操作，其他页面插入的U盘，在进入离线地图U盘更新界面页面，地图是不会有监听到的，当然也不会有读取U盘的操作，当前地图监听U盘机制不合理，需优化处理 5.影响评估：Low 6.修复计划：计划下版本修复组入
缺陷 | AW2-13602 | 【CX483MCA】【必现】播放USB音乐，拔出U盘，音源跳转到上一个音源，插上U盘识别到之后，音源自动跳转到USB音乐，但是页面还是上一个音源 | liu zhao-baidu | Kaige Guan | Gating | Verification |  | 1.出现概率：必现 2.恢复方法：点击USB音源，暂停播放 3.用户使用频次：低频 4.Root cause：插入u 盘后执行了 自动恢复自动播放的逻辑，导致在后台申请了音频焦点恢复了播放 修复方案：当前释放焦点后默认状态，不再进入执行恢复播放逻辑 5.影响评估：Low，非功能Bug，对于客户影响较低，且使用频次也较低整体评估Low 6.修复计划：已修复，下版本组入 | KL27_R08.PRO
缺陷 | AW2-13511 | [CX483MCA][百度地图][偶现]江山大街隧道庐山路出口出来，离线地图车标还显示在江山大街隧道 | Sun, Ying (Y.) | Tang Yun | Gating | New | 百度-地图 | 1.出现概率：偶现（1/20) 2.恢复方法：获取到GPS信号后实车行驶后会自动纠偏 3.用户使用频次：低频 4.Root cause：分析中 5.影响评估：Low，当前仅复现离线地图下会偶现车标延迟问题，且其他隧道暂未复现类似问题 6.修复计划：NA
缺陷 | AW2-13510 | [CX483MCA][百度地图][偶现两次]车辆行驶中，离线导航，百度地图闪退 | liu zhao-baidu | Tang Yun | Gating | Verification | 百度-地图 | 1.出现概率：正常路试1周未复现，低频 2.恢复方法：重新打开离线地图 3.用户使用频次：低频 4.Root cause：多线程保护时线程锁使用错误，PL19修复 5.影响评估：Low，尽在离线地图触发，离线地图使用场景频次较低 6.修复计划：已修复，下版本组入 | KL27_R08.PRO
缺陷 | AW2-13325 | [CX483MCA][百度地图][必现]偏航没有叮的一声提示音 | Sun, Ying (Y.) | Tang Yun | Gating | New | 百度-地图 | 1.出现概率：偶现 （1/100) 2.恢复方法：NA 3.用户使用频次：高频 4.Root cause：开发分析中 5.影响评估：Low，偏航时无提示音，但是播报是有的，对于客户影响程度较低 6.修复计划：NA
缺陷 | AW2-13321 | [CX483MCA][百度地图][偶现]语音和导航同时播报 | LinYuzhang | Tang Yun | Gating | Analysis | 百度-地图 | 1.出现概率：台架压测(1/200) 2.恢复方法：自动恢复 3.用户使用频次：高频 4.Root cause：开发分析中（德赛转百度） 5.影响评估：Low，非功能Bug，不影响客户正常功能使用 6.修复计划：NA
缺陷 | AW2-13167 | [CX483MCA][必现][百度地图]有组队进度时，合作模式偶现途径点进度显示错乱被组队进度遮挡 | Sun, Ying (Y.) | Tang Yun | Gating | New | 百度-地图 | 1.出现概率：必现 2.恢复方法：途径点显示3-4S后会自动消失 3.用户使用频次：低频 4.Root cause：途径点调用引擎接口扎到地图点和组队进度条位置重合，当前暂无法规避 5.影响评估：Low，客户使用频次低，且途径点弹窗3-4S后会自动消失 6.修复计划：NA
缺陷 | AW2-12858 | 导航时车机提醒“网络错误，请检查网络设置”；无法导航（3972km 12：35） When navigating, the car reminds "Network error, please check the network settings" | ysun87 | Xigang Wang | Gating | Blocked | 百度-地图 | 1.出现概率：路试一周未复现 2.恢复方法：重新发起导航 3.用户使用频次：高频 4.Root cause：在log中发现网络异常波动，已转德赛支持分析 5.影响评估：Low，出现概率较低 6.修复计划：NA，申请Monitor处理
缺陷 | AW2-12844 | 【偶现】IVI智能行程，智能行程下班通勤设置目的地时加载失败 TT25_1541 | LinYuzhang | Rongming Shan | Gating | Verification | Smart Scene | 1.出现概率：必现，路径如下：下班通勤——点击导航至家——点击历史记录中无详细地址的POI地点——直接点击地址名称（不要点击+） 2.恢复方法：NA 3.用户使用频次：需要查询埋点信息，确认中 4.Root cause：引擎算路失败，转引擎侧分析 5.影响评估：Low，使用场景比较复杂，正常用户首次使用出现添加搜索历史记录。二次添加正常输入是可以使用的 6.修复计划：内部分析中，NA
缺陷 | AW2-12549 | Phase4：【必现】主屏地图在退出地图界面的时候，输入法键盘退出缓慢。 | LinYuzhang | Ying Liu | Gating | Analysis | 百度-地图 | 1.出现概率：必须 2.恢复方法：NA 3.用户使用频次：高频 4.Root cause：编辑框失去焦点需要隐藏软键盘 5.影响评估：Low，退出地图是输入法页面大约有1S左右的延迟 6.修复计划：已修复，下版本组入
缺陷 | AW2-11921 | Phase-4:【偶发】PP17 401850 R07 101配置 大屏智能行程设置导航公司地址点击显示算路失败9.06 | LinYuzhang | Xiaofeng Ren | Gating | Blocked | 百度-地图 | 1.出现概率：实车压测200次，台架压测200次暂未复现 2.恢复方法：重新发起算路 3.用户使用频次：低频 4.Root cause：当前暂无有效日志，压测也未复现 5.影响评估：Low 6.修复计划：申请Monitor处理
缺陷 | AW2-11055 | 【用户体验】【vr】【CX483MCA】【偶现】语音选择一个目的地后，一直在loading，没有发起导航 | Sun, Ying (Y.) | Jingjing Zhu | Gating | Verification | 百度-语音 | 1.出现概率：偶现（1/10) 2.恢复方法: 重新发起导航 3.用户使用频次：高频 4.Root cause：偶现检测不到识别尾点 5.影响评估：Low 6.修复计划：当前已修复，计划下版本组入 | KL27_R08.PRO
缺陷 | AW2-10840 | [483MCA][必现]算路页，弹出“点击开启车牌，避开南京限行”，点击无效，不能打开限行开关 | Sun, Ying (Y.) | Tang Manman | Gating | Analysis | 百度-地图 | 1.出现概率：必现 2.恢复方法：NA 3.用户使用频次：低频 4.Root cause：需求问题，当前MRD上暂无该需求 5.影响评估：Low，客户使用频次较低，风险较低。当前Map 5.0上都是该类需求，暂无收到相关客诉 6.修复计划：若确认为新增需求，下版本组入
缺陷 | AW2-10480 | [483MCA][偶现]登陆后，地图中百度账号头像和名称为空 | Sun, Ying (Y.) | Tang Manman | Gating | Defined | 百度-地图 | 1.出现概率：偶现（1/200) 2.恢复方法：重启车机或在后台杀掉地图进度重新进入地图 3.用户使用频次：高频 4.Root cause：地图主线账号支持登录登出回调，现在福特登录登出不在地图内部处理，地图同步账号属于异步操作，需要主线账号同步回调 5.影响评估：Medium，若账号不登录，地图部分功能无法正常使用 6.修复计划：已拉主线对齐修复计划，计划下版本组入
缺陷 | AW2-10443 | [CX483MCA][必现][地图]导航结束卡片上点击停车场，选择一个停车场目的地，不到详情页面只规划路线 | LinYuzhang | Tang Yun | Gating | Analysis | 百度-地图 | 1.出现概率：必现 2.恢复方法：NA 3.用户使用频次：高频 4.Root cause：需求问题，当前MRD暂未定义点击点击列表是否需要进入详情页，当前设计仅仅进行路劲规划 5.影响评估：Low，Map 5.0平台设计均如此，未收到相关客诉 6.修复计划：需求待确认，若确认未新增需求，下版本组入
缺陷 | AW2-10100 | [CX483MCA][必现]切换林肯账号，对应的百度账号没有立即切换，重启车机后才切换 | Sun, Ying (Y.) | Tang Manman | Gating | Analysis | 百度-地图 | 1.出现概率：非必现问题（1/20) 2.恢复方法：重启车机或在后台杀掉地图进度重新进入地图 3.用户使用频次：高频 4.Root cause：地图主线账号支持登录登出回调，现在福特登录登出不在地图内部处理，地图同步账号属于异步操作，需要主线账号同步回调 5.影响评估：Medium，若账号不登录，地图部分功能无法正常使用 6.修复计划：已拉主线对齐修复计划，计划下版本组入