## Summary
System Qualification Test Summary
Project | Ford ICA2 AHU-CX727 LFP (15.5Inch) |  | Project Stage |  | 20230324_0054_LF15_R04.PRO HF3_User
Tester Leader | Lu Pinliang |  | HW/SW Version |  | HW001/
Comments
Test Cases Status Overview
Feature No | Feature Name | Test Cases | Pass | Fail | Not Test | Executed Rate | Pass Rate | Maturity | Responser | Comment
4 | Fully Ford ECU Diagnostic&EOL | 1721 | 1697 | 3 | 22 | 98.78% | 99.82% | 98.61% | 张宇 | 一、主要原因： 1.CX727LFP Diagnostic：Routine 203A （31 02 20 3A后，无法执行停止例程）BUG202303211939_25888 二、NT原因： 1）缺少测试环境无法测试。
5 | Ford Cyber Security | 20 | 19 | 0 | 1 | 95% | 100% | 95% | 何远琼 | NT原因： 1、OTA target包未出
8 | Welcome_Farewell | 36 | 35 | 1 | 0 | 100% | 97.22% | 97.22% | 袁泽贤 | 无IG/G类问题
9&244 | Alerts/Chimes &Digital chime | 134 | 134 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 何远琼 | PASS
11&22&187 | 车辆控制和车辆设置 | 411 | 408 | 3 | 0 | 100% | 99.27% | 99.27% | 林嘉漳 | 无IG/G类问题
12 | Climate Control (SATC, DATC, Outside Air Temperature, auto air refersh, Heated Steering Wheel) on IVI by HMI and VR | 158 | 154 | 4 | 0 | 100% | 97.47% | 97.47% | 林嘉漳 | 1.1.滑动调节温度，有概率温度弹窗显示的跟调节框显示的不一致（已有方案） BUG202303211429_04128
13&51 | Ford TCU Related features (Modem Reset, WiFi, WiFi Hotspot)- TCU transfer CAN data to IVI & Wi-Fi hotspot - TCU as WIFI Server (IVI provide HMI) | 236 | 234 | 2 | 0 | 100% | 99.15% | 99.15% | 贾聪 | 无IG/G类问题
14 | 支持与仪表盘互动/Supporting interaction with cluster（Phone/Media/Navi） & AHUD | 18 | 18 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 袁泽贤 | PASS
16 | MMOTA | 290 | 284 | 6 | 0 | 100% | 97.93% | 97.93% | 何远琼 | 主要问题： 1、USB SOC/MCU升级中，激活低电量，60秒后恢复正常后，提示系统更新失败-BUG202303301531_25760
17 | Location Service （仪表指南针，etc.） | 39 | 36 | 1 | 2 | 94.87% | 97.3% | 92.31% | 林嘉漳 | 1.CAN message 0x463 UTC时间/年显示有误 BUG202303241723_02240 NT项：需要路试
18 | Paak | 62 | 62 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 纪建辉 | PASS
20 | Ford Clock Strategy | 28 | 28 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 林嘉漳 | PASS
24 | 后备箱控制/Trunk Control | 21 | 21 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 林嘉漳 | PASS
26 | 发动机声音增强/Engine Sound Enhancement | 36 | 36 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 何远琼 | PASS
27&158 | 驾驶模式选择/SDM(Selectable Drive Mode) & SELECTABLE DRIVE MODES (different modes for each program) | 24 | 24 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 林嘉漳 | PASS
28&61 | V2I Setting & IP Pass Through Client | 56 | 53 | 1 | 2 | 96.43% | 98.15% | 94.64% | 何远琼 | 主要问题：显示系统服务正在初始化页面，不点击确定按钮，页面一直显示在初始化页面（已有方案）-BUG202303181410_45984 NT原因：ford stage环境有问题，一直显示初始化。
32 | Fully Assisted Parking | 160 | 159 | 1 | 0 | 100% | 99.38% | 99.38% | 林嘉漳 | PASS
11&33&35&38&43&45&46&47&48&49&224&225&226&227 | Driver Assistance Setting | 209 | 207 | 2 | 0 | 100% | 99.04% | 99.04% | 林嘉漳 | 无IG/G类问题
37 | Multi View Camera-360° | 95 | 95 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 林嘉漳 | PASS
39&40 | Front&Side Parking Radar & Rear Parking Radar | 313 | 313 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 林嘉漳 | PASS
41 | Cross Traffic Alert | 41 | 41 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 林嘉漳 | PASS
42 | Reverse Brake Assist | 12 | 11 | 1 | 0 | 100% | 91.67% | 91.67% | 林嘉漳 | 无IG/G类问题
50 | Vehicle locator | 3 | 3 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 何远琼 | Pass
55&190&110 | Bezel Diagnostic & English HMI(bezel diagnostic, etc.)&IVI Engineering Mode | 79 | 79 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 袁泽贤 | PASS
56&163 | Peripheral Provisioning & IVI TCU Provisioning - Baidu cloud, Ford cloud | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 何远琼 | pass
57 | Embedded Modem Reset/Master reset | 87 | 87 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 何远琼 | pass
63 | Wireless Interface Router(WIR) | 39 | 39 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 何远琼 | pass
65&165 | Customer Connectivity Settings & In-vehicle notification | 292 | 292 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 何远琼 | pass
69&195 | Persistant button | 143 | 138 | 6 | 0 | 100.7% | 95.83% | 96.5% | 袁泽贤 | 主要问题： 1、下拉屏-控制中心/消息中心，无操作12秒后不会自动拉起（已有方案）-BUG202303201426_43168 2、唤醒语音时，顶部栏左侧入口不支持点击-BUG202303201933_80064 3、唤醒语音时，无法下拉快捷面板-BUG202303201927_58528 4、唤起Recent APP界面，无操作12秒不会自动退出（已有方案）-BUG202303221412_08128
71 | 主题更换/Theme change by User-->主题切换 | 13 | 13 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 林嘉漳 | PASS
74 | 本地收音机 AM&FM/音频管理（本地+在线） | 89 | 88 | 1 | 0 | 100% | 98.88% | 98.88% | 贾聪 | 主要问题： 1、FM播放中，掉电重启没有自动恢复FM音源播放（BUG202303251109_27040）
77 | 视频、音乐、图片DLNA投屏到车机显示器区分主副驾/Video Playback and Video and Photo project to Display(Driver and Passenger) via DLNA | 81 | 79 | 2 | 0 | 100% | 97.53% | 97.53% | 贾聪 | 主要问题： 1、手机端投屏图片，滑动到视频之后投屏视频，滑动回图片不会切换为图片投屏，投屏视频时再滑动到另外一个视频会无法投屏（BUG202303211159_52384）
78 | 蓝牙音乐/Bluetooth Media | 89 | 88 | 1 | 0 | 100% | 98.88% | 98.88% | 贾聪 | 主要问题： 1、蓝牙音乐播放中，掉电重启，蓝牙音乐自动恢复播放，但界面和主页音乐卡片显示暂停播放，点击暂停按钮无效（BUG202303251712_11104）
79 | 蓝牙电话（包含微信）/Bluetooth Phone(including Wechat) | 561 | 549 | 12 | 0 | 100% | 97.86% | 97.86% | 贾聪 | 无IG/G类问题
83&21 | Ford Volume Setting V2 (Include A2B) | 254 | 253 | 1 | 0 | 100% | 99.61% | 99.61% | 何远琼 | 主要问题：有来电，旋钮调节来电铃声音量无效，但能显示提示音量条-BUG202303201603_77376 （已有方案）
84&216 | EQ tool& Ford Audio Management | 253 | 251 | 2 | 0 | 100% | 99.21% | 99.21% | 何远琼 | 无IG类问题
85 | Ford Power Managements | 244 | 244 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 袁泽贤 | PASS
86 | Ford Illumination Requirements | 170 | 170 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 袁泽贤 | PASS
100 | IVI Wi-FI, IVI Wi-Fi Hotspot-2.4GHz&5GHz - IVI provide HMI to connect other WIFI | 122 | 121 | 1 | 0 | 100% | 99.18% | 99.18% | 贾聪 | 主要问题： 1、WiFi界面连接媒体投射的热点，掉电重启后WiFi和媒体投射的开关无法打开（BUG202303241511_19648）
102 | Road assistance | 43 | 42 | 1 | 0 | 100% | 97.67% | 97.67% | 何远琼 | 无IG类问题
103 | Emergency Assistance/紧急救援 | 441 | 441 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 何远琼 | pass
111 | Log system | 39 | 38 | 0 | 1 | 97.44% | 100% | 97.44% | 袁泽贤 | NT原因： 1、当前为R04版本，取消USB升级入口case不适用。
138 | Behavior Coaching Display Client | 38 | 38 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 林嘉漳 | PASS
141 | IOD - Fuel Economy | 21 | 21 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 林嘉漳 | PASS
144 | IOD - TPMS (Information on Demand) | 29 | 29 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 何远琼 | PASS
145 | IOD - Trip Information On Demand | 49 | 48 | 1 | 0 | 100% | 97.96% | 97.96% | 林嘉漳 | 无IG/G类问题
149 | Message Center Client (APIM) | 11 | 11 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 林嘉漳 | PASS
160 | One Pedal Drive | 8 | 8 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 林嘉漳 | PASS
161 | Vehicle Health/Alert [ include, Show the vehicle Telltale Warnings] | 192 | 192 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 何远琼 | pass
164 | Authorization车机授权 | 67 | 67 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 何远琼 | pass
185 | frunk/前备箱 | 23 | 23 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 林嘉漳 | PASS
NA | DAT | 80 | 80 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 林嘉漳 | PASS
197 | Shortcut Keys | 10 | 10 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 林嘉漳 | PASS
204 | Desclaimer | 13 | 13 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 何远琼 | pass
205 | Calm screen | 24 | 24 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 贾聪 | PASS
206 | DisplayOff | 13 | 13 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 贾聪 | PASS
219 | IVI interface via press physical switch 实体键IVI交互 | 52 | 52 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 袁泽贤 | PASS
247 | Phase4 FNV2_Diagnostics_Analytics | 4 | 4 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 何远琼 | 主要问题：车机的ECG、TCU可正常使用，将log_extract_config.json文件放入U盘根目录，无法导出ECG TCU log-BUG202303231644_91104（库不支持该功能）
NA | Knob | 82 | 78 | 4 | 0 | 100% | 95.12% | 95.12% | 林嘉漳 | 无IG/G类问题
Summary for Functionality Test |  | 7880 | 7797 | 57 | 28 | 99.67% | 99.27% | 98.95%
Note on A67: Hong Jinchao: ID217只有U554和U625

## PRList
Project | Ford ICA2 AHU-CX727 LFP (15.5Inch)
Project Stage | 20230324_0054_LF15_R04.PRO HF3_User
Remark
No. | Bug No. | CustomerID | Key Word | severity | Status
1 | BUG202303201426_43168 |  | 下拉屏-控制中心/消息中心，无操作12秒后不会自动拉起 | A | Test
2 | BUG202303201933_80064 |  | 唤醒语音时，顶部栏左侧入口不支持点击（需求问题） | A | Active
3 | BUG202303201927_58528 |  | 唤醒语音时，无法下拉快捷面板（需求问题） | A | Active
4 | BUG202303151446_12320 | AW2-16929 | 【CX727ICA&8155】Quick Panel蓝牙设置热区有误 | B | Analysis
5 | BUG202303201858_81856 |  | launcher页面电话卡片-通讯录字体未居中 | B | Closed
6 | BUG202303211024_97312 |  | 车辆设置整行响应收起二级菜单时，会有两次的点击提示音 | B | Active
7 | BUG202303211123_87584 |  | 车辆控制、更多服务按键按下颜色与主题不符 | B | Test
8 | BUG202303211124_34848 |  | 车辆控制、更多服务按键背光颜色与主题不符 | B | Test
9 | BUG202303211422_37248 |  | 温度调节到HI/LO后，切换温度单位为华氏度，滑动温度条一开始显示的是摄氏度 | B | Test
10 | BUG202303211429_04128 |  | 滑动调节温度，有概率温度弹窗显示的跟调节框显示的不一致 | A | Test
11 | BUG202303211419_76896 |  | 在车控里打开空调面板后再次点击车控，面板闪烁后退出 | B | Test
12 | BUG202303211417_96000 |  | 车载热点设置密码时，键盘大概率自动收起 | B | Test
13 | BUG202303211119_38400 |  | 车机上电，首次打开车载热点无加载弹窗，后续的加载弹窗缺少文本显示 | B | Test
14 | BUG202303211623_64192 |  | 双区同步未打开，副驾滑动调节温度，未打开双区开关 | B | Test
15 | BUG202303211159_52384 |  | 手机端投屏图片，滑动到视频之后投屏视频，滑动回图片不会切换为图片投屏，投屏视频时再滑动到另外一个视频会无法投屏 | A | Active
16 | BUG202303212103_44256 |  | 媒体投射手机热点模式，已连接的WiFi左下角图标显示锁着，断开连接后显示未锁 | B | Test
17 | BUG202303221017_63008 |  | 当前行程页面切换栏大小和位置与HMI不符 | B | Test
18 | BUG202211091126_70464 |  | 熄火开关门后背光未立刻熄灭 | B | Closed
19 | BUG202303221412_08128 |  | 唤起Recent APP界面，无操作12秒不会自动退出 | A | Test
20 | BUG202303221550_11104 |  | 车速限制/车速限制辅助，发送错误信号，右侧介绍性图片不消失 | B | Test
21 | BUG202303221503_49792 |  | 模拟对手件回复自动启停阈值异常值，显示关闭实际没有关闭选项 | B | Analysis
22 | BUG202303231145_80320 |  | 音量为30时，顺时针旋转旋钮没有弹窗 | B | Test
23 | BUG202303231400_22592 |  | 旋钮短按调节风量时，调节温度，弹窗显示温度后又恢复风量 | B | Test
24 | BUG202303231407_78112 |  | 空调AUTO时，风量浮窗不是A | B | Test
25 | BUG202303231402_32800 |  | 旋钮短按调节风量时，滑动调节面板风量偶现浮窗显示不一致 | B | Test
26 | BUG202303231644_91104 |  | 车机的ECG、TCU可正常使用，将log_extract_config.json文件放入U盘根目录，无法导出ECG TCU log | A | Closed
27 | BUG202302171727_10400 |  | 当前未连接蓝牙，道路救援连接蓝牙弹窗显示与电话连接蓝牙弹窗不一致 | B | Test
28 | BUG202303221127_31936 |  | 主页Launcher界面，电话卡片的文本“通讯录”显示偏右，没有居中显示 | B | Closed
29 | BUG202303231004_32896 |  | 通话记录中显示归属地为北京或上海的号码，归属地显示北京北京和上海上海 | B | Test
30 | BUG202303231528_01472 |  | 通讯录搜索联系人，搜索到的信息没有高亮显示 | B | Test
31 | BUG202303231955_94848 |  | 非电话界面拨打电话，弹窗里的“正在呼叫”文本后方缺少“...” | B | Test
32 | BUG202303231805_70944 |  | 全屏显示来电界面，点击接听后没有全屏显示通话界面 | B | Test
33 | BUG202303231446_42880 |  | 从设备来电，切换为主设备后没有播放来电铃声 | B | Test
34 | BUG202303232024_37408 |  | 正在更新或删除联系人时，自动下载联系人开关置灰，但点击文本还能开关 | B | Active
35 | BUG202303221359_46080 |  | 打开蓝牙开关，偶现搜索蓝牙设备界面直接显示未搜索到设备、搜索中还显示未搜索到设备文本、搜索不到设备 | B | Test
36 | BUG202303221022_74272 |  | 蓝牙界面，配对设备时正在配对加载图标显示异常 | B | Analysis
37 | BUG202303221600_76032 |  | 已连接两个蓝牙设备，关闭蓝牙开关再打开，只自动回连优先连接设备 | A | Test
38 | BUG202303221540_63008 |  | 已连接两个电话设备，同时连接两个设备的媒体，第一个设备连接成功后另一个设备会一直显示媒体连接中 | B | Test
39 | BUG202303232125_74176 |  | 从设备通话中收到来电，没有来电提示音，点击接听后才输出来电提示音 | B | Test
40 | BUG202303201603_77376 |  | 有来电，旋钮调节来电铃声音量无效，但能显示提示音量条 | A | Test
41 | BUG202302161523_04608 |  | 【百度问题】激活语音，说”我想听随心听“，没有跳转到随心听页面 | B | Closed
42 | BUG202303181347_60224 |  | 【百度语音】语音指令“播放xx的歌”，提示“试试对我说，电马同学，我想听新闻” | B | Closed
43 | BUG202303181410_45984 |  | 显示系统服务正在初始化页面，不点击确定按钮，页面一直显示在初始化页面 | A | Test
44 | BUG202303241531_46496 |  | 无影像界面不应该显示RBA | B | Active
45 | BUG202303241511_19648 |  | WiFi界面连接媒体投射的热点，掉电重启后WiFi和媒体投射的开关无法打开（AW2-16441相同问题） | A | Analysis
46 | BUG202303241711_47680 |  | 自动泊车-牵引力控制已禁用文字与请接管重叠 | B | Active
47 | BUG202303241723_02240 |  | CAN message 0x463 UTC时间/年显示有误 | A | Active
48 | BUG202303241809_88736 |  | 休眠启动车辆后，工程模式显示FIX Mode=1，实际上已经定位成功显示3D FIX | A | Closed
49 | BUG202303251712_11104 |  | 蓝牙音乐播放中，掉电重启，蓝牙音乐自动恢复播放，但界面和主页音乐卡片显示暂停播放，点击暂停按钮无效 | A | Active
50 | BUG202303301531_25760 |  | USB SOC/MCU升级中，激活低电量，60秒后恢复正常后，提示系统更新失败 | A | Active
51 | BUG202303251109_27040 |  | FM播放中，掉电重启没有自动恢复FM音源播放 | A | Closed
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

## JIRA BUG (hidden)
Key | Summary | Priority | Description | Fix Version/s | Root cause
APIMCIS-31305 | [CX727][Bluetooth][必现]Iphone手机不会自动切换为当前通话 | Gating | Pre-condition: 已连接蓝牙手机 复现步骤 Step1: 拨打10086 Step2: 收到一通来电 Step3: 短按方控键接听后长按方控键挂断 Step4: 期待结果: 10086的通话被激活，自动切换为当前通话 实际结果:10086的通话仍在保持状态 是否可恢复:否 发生频率:3/3 发生时间:8/9 09：59 手机型号及操作系统: Iphone13 福特派版本: v4.0.0 福特派账号:18852075229 地点:CX727 PV173
APIMCIS-31289 | [CX727][偶现][Bluetooth]连接手机蓝牙，播放本地音乐，点击我的音乐，点击返回无法返回到上一层 | Gating | Pre-condition: 1.连接手机蓝牙 复现步骤 Step1:点击蓝牙音乐-》我的音乐 Step2: 我的音乐界面进行点击返回button Step3: Step4: 期待结果: 可以正常返回到上一层界面 实际结果: 点击返回button无效 是否可恢复:断开手机蓝牙进行重新连接 发生频率:1/30 发生时间: 10：31 手机型号及操作系统:iphone13 15.0.1 福特派版本: v5.0.0 福特派账号:18852075229 地点:CX727 PV182 | CF15_R13.PRO | 查询目录的uuid为空
APIMCIS-31402 | [CX727][Performance][Stability] monkey测试, com.dsv.iod发生anr | Gating | anr发生时间点: 202208120756 | CF15_R13.PRO
APIMCIS-29271 | [CX727][客诉问题]仪表和大屏驾驶模式不一致 | Gating | 客户：李志峰 VIN: LVSHPCHA9MS226242 城市：无锡 2022-04-14 18:36TA联系客户，客户反馈将车辆驾驶模式设置在门上123挡，然后通过门上的123来切换驾驶模式，每次在切换第二次时，车辆仪表，车机驾驶模式都能切换，但是车机的颜色不会变，比如之前是细雨模式，当切换到入胜模式，车机的颜色还是细雨模式的颜色，不会变成入胜的颜色 | CF15_R13.PRO
APIMCIS-20289 | [CX727][PAVE]最近使用应用区域有很多图标还是安卓图标 | Gating | 最近使用应用区域有很多图标还是安卓图标。会让人感觉车机是否出现bug了，或是车机是否未开发完成。 Many icons in the recently used application area of the pull-up menu are still Android icons. It will make people feel whether there is a bug in the car, or whether the car has not been developed. | CF15_R13.PRO | Setting的应用名称和图标不正确 -->已经把账号登录界面在最近应用里面屏蔽掉
APIMCIS-31355 | phase4:[CX727]Before PSAP prompts end, turn Bluetooth OFF on Bluetooth phone，SYNC+ disconnect other phone | Gating | 1.IGN ON 2.PSAP Number changed to desk phone number 3.Bluetooth phone paired and connected 4. use live GPS based on the region 5.Emergency Assistance set ON 6.Phonebook downloaded and Emergency Contacts set Steps answer the call from PSAP, Before PSAP prompts end, turn Bluetooth OFF on Bluetooth phone Expected Result SYNC+ will attempt to connect other phone and redial the emergency number Resule:SYNC+ display can not connect phone 发生频率：5/5 软件版本：20220731_0753_CF15_R12.PRO.HF1 FNV: ECG EX1.3 2.0.3.8.12, TCU EX1.3 2.0.3.6。 MCU版本：20220725_499_PRO
APIMCIS-31397 | [CX727][Performance][Stability] monkey测试, com.desay.setting发生anr | Gating | anr发生时间点: 202208120435 | CF15_R13.PRO | 日期和时间页面中，每一秒会接收一次时间回调，之后执行了3次跨进程操作获取时间状态、时间详情信息
APIMCIS-31401 | [CX727][Performance][Stability] monkey测试, com.ford.sync.vpa发生anr | Gating | anr发生时间点: 202208120658
APIMCIS-29213 | [CX727][偶现][PictureManagement]本地放大显示时，编辑按钮会显示，而名称和返回键不显示 | Gating | Pre-condition: 台架本地有图片资源 复现步骤 1.打开图库 2.本地图片打开一张图片，双击/双指放大图片 3.观察控制按钮 期待结果:编辑按钮，图片名称和返回键同时隐藏 实际结果:图片底部编辑按钮显示，但图片名称和返回键隐藏 是否可恢复: 是 发生频率: 5/10 发生时间:2022.4.13 14:29 福特派版本:4.1.0s 福特派账号:17712358578 地点：台架 提交人：张芸蓉 | CF15_R13.PRO | 滚动过程中未隐藏图标
APIMCIS-25873 | phase4:【CX727】【必现】【EA】Longitude and latitude deviation | Gating | 前提条件： 车机上电,GPS和4G网络正常 步骤： 1.触发紧急救援 2.查看后台经纬度位置结果 预期结果： 经纬度定位准确 实际结果： 经纬度定位出现误差：31.8935 118.7950；实际定位31.8912 118.7886 CX727-软件版本：20211231_0600_CF15_R10_PRO_DEBUG SYNC+：20211227_R10_ENG1
APIMCIS-31399 | [CX727][Performance][Stability] monkey测试, com.baidu.iov.dueros.film发生anr | Gating | anr发生时间点: 202208120602
APIMCIS-27767 | [CX727][偶现][随心听]快速点击各个音源后在线收音机与USB音乐混音 | Gating | Pre-condition: 插入U盘 复现步骤 Step1: 进入随心听 Step2: 快速随机切换随心听，蓝牙音乐、USB音乐、FM、在线收音机20次左右 Step3: Step4: 期待结果: 最后切换至USB音乐时正常播放USB音乐 实际结果:最后切换至USB音乐时，USB音乐与在线收音机混音 是否可恢复:切换至在线收音机 发生频率:一次 发生时间:10：21 手机型号及操作系统: 福特派版本: v4.0.0 福特派账号:18852075229 地点:CX727 台架039 | CF15_R11.PRO
APIMCIS-29148 | [CX727][偶现][Media]人脸识别语音播报后蓝牙音乐暂停 | Gating | Pre-condition: 车机连接蓝牙手机，已登录账号 复现步骤 Step1: 播放蓝牙音乐 Step2: 进入个中心注册人脸 Step3: 解绑人脸 Step4: 期待结果: 语音播报人脸注销成功，蓝牙音乐继续播放 实际结果:语音播报人脸注销成功，蓝牙音乐暂停播放 是否可恢复:否 发生频率:1/4 发生时间:10:10 手机型号及操作系统: Iphone13 IOS15.4 福特派版本: v4.0.0 福特派账号:18852075229 地点:CX727 PV182
APIMCIS-28408 | [CX727][客诉问题]连接蓝牙后熄火再启动时，音响有‘咚’的声音； | Gating | 连接蓝牙后熄火再启动时，音响有‘咚’的声音；

## Summary (2) (hidden)
System Qualification Test Summary
Responsible | Feng zhanpeng | Test Moudle | Tuner
Total Test Time | XX Hours | Bench Test | XX Hours |  |  | Automatic Test | XX Hours | In-Car Test | XX Hours | Test Drive | 6Hours
Total Reset | Times | Reset in Bench | 6Times |  |  | Reset in Automation | 0 Times | Reset in In-Car | 0 Times | Reset in Test Drive | 1 Times
Comments (对本模块的评价）
Defects Status Overview
Evalution Seriousness | Open | Implement | Testing | Close | Total |  |  |  |  | Comments
S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A | 1900-01-03 | 0 | 1899-12-31 | 0 | 1900-01-04
B | 1900-01-29 | 0 | 1900-01-05 | 0 | 1900-02-04
C | 1900-01-04 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 0 | 1900-01-06
D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total | 1900-02-07 | 1899-12-31 | 1900-01-07 | 0 | 1900-02-16
Responsible | Huang Penghui | Test Moudle | BT
Total Test Time | 24 Hours | Bench Test | 16Hours |  |  | Automatic Test | XX Hours | In-Car Test | 2Hours | Test Drive | 6Hours
Total Reset | Times | Reset in Bench | 0Times |  |  | Reset in Automation | 0 Times | Reset in In-Car | 0 Times | Reset in Test Drive | 0 Times
Comments (对本模块的评价）
Responsible | Fu Jinpeng | Test Moudle | CarPlay+FAW-VW Link+InCar+Power
Total Test Time | 70Hours | Bench Test | 40 Hours |  |  | Automatic Test | 16 Hours | In-Car Test | 8Hours | Test Drive | 6 Hours
Total Reset | Times | Reset in Bench | 1Times |  |  | Reset in Automation | 0 Times | Reset in In-Car | 0 Times | Reset in Test Drive | 1Times
Comments (对本模块的评价） | FAW VW Link Interface frozen & Connected Fail sometimes during testing. Navigation tone output noise . CarPlay connected Fail sometime during testing, navigation tone output noise. Connect fail during App-connect Interactive Test
Responsible | Jiang Chushuang | Test Moudle | CarLife
Total Test Time | XX Hours | Bench Test | 16 Hours |  |  | Automatic Test | XX Hours | In-Car Test | 2Hours | Test Drive | 0Hours
Total Reset | Times | Reset in Bench | 2 Times |  |  | Reset in Automation | 0 Times | Reset in In-Car | 0 Times | Reset in Test Drive | 0 Times
Comments (对本模块的评价）
Responsible | Zhang Siying | Test Moudle | System+Audio+Input Method+Wi-Fi
Total Test Time | 84 Hours | Bench Test | 76 Hours |  |  | Automatic Test | 0 Hours | In-Car Test | 2 Hours | Test Drive | 6 Hours
Total Reset | 1 Times | Reset in Bench | 0 Times |  |  | Reset in Automation | 0 Times | Reset in In-Car | 0 Times | Reset in Test Drive | 1 Times
Comments (对本模块的评价） | HMI interface is incomplete (Popup overlay/Text display abnormally).
Responsible | Huang Lijiao | Test Moudle | USB+iPod+Mirror Link
Total Test Time | XX Hours | Bench Test | XX Hours |  |  | Automatic Test | XX Hours | In-Car Test | XX Hours | Test Drive | 6Hours
Total Reset | Times | Reset in Bench | 0Times |  |  | Reset in Automation | 0 Times | Reset in In-Car | 0 Times | Reset in Test Drive | 1 Times
Comments (对本模块的评价）
Formulas:
Total = IF(COUNTIF([Feng zhanpeng]:[Close],">-1")>0,SUM([Feng zhanpeng]:[Close]),"")
Feng zhanpeng = IF(COUNTIF(B10:[Feng zhanpeng, row above],">-1")>0,SUM(B10:[Feng zhanpeng, row above]),"")
Test Moudle = IF(COUNTIF(C10:[Test Moudle, row above],">-1")>0,SUM(C10:[Test Moudle, row above]),"")
Tuner = IF(COUNTIF(D10:[Tuner, row above],">-1")>0,SUM(D10:[Tuner, row above]),"")
Close = IF(COUNTIF(E10:[Close, row above],">-1")>0,SUM(E10:[Close, row above]),"")
Note on F9: DESAY SV AUTOMOTIVE CO., LTD.: 自动计算
Note on A15: DESAY SV AUTOMOTIVE CO., LTD.: 自动计算