## 测试报告
一、测试报告总论
1.质量标准基础指标达成情况：
基础质量 | 指标项 | 通过标准 | 实测结果 | 测试结论
功能完备度 | 提测需求项/计划交付项 | 100% | 100% | PASS
icafe存量BUG | P0/P1 BUG数量 | 无P0/P1 BUG | 3 | FAIL
| ALL | 未修复BUG数量<50个 | 179 | FAIL
2、流程质量符合情况：功能清单、产品指标、MRD、技术文档、单云测试、CodeReview各环节交付物是否缺失及评审是否通过情况概述
流程环节 | 通过情况
功能清单 | 评审通过
产品指标 | 缺失
MRD | 评审通过
技术文档 | 缺失
单元测试报告 | 缺失
Codereview结论 | 评审通过
二、Bug解决情况
icafe未解决179个（其中P0 0个，P1 3个），JIRA 遗留3个P1
三、版本已知风险/遗留问题
1.严重问题
AW2-22700-[CX727ICA8155][百度-地图]隧道口主动偏航后导航蚯蚓线和小卡片不更新 【实车】【CX727ICA 8155】【地图】【必现】1542 当前导航中，在音效设置中来回调节提示音量，再点击地图进入，黑屏 【实车】【CX727ICA_8155】【地图】【必现】 切换账号后无法退出组队出行 【实车】【CX727ICA_8155】【地图】【必现】长途导航一键添加充电站后算路失败（大于1000km）
2.项目风险（阻塞项、进度风险、功能需求未实现、质量风险、依赖实车、依赖环境、成熟度/通过率低的原因）
定位风险：地图偶现隧道车标漂移、主动偏航表现异常等情况 功能风险：地图组队出行、长距离导航有功能问题
四、测试用例执行情况及遗留bug数
模块名称 |  |  | 用例总数 | 测试执行数 | 测试执行率 | 通过数 | 通过率(通过数/测试执行数) | icafe遗留bug数量（P0&P1） | 未测/漏测原因和分析
地图 |  |  | 2085 | 2085 | 100% | 2081 | 99.81% | 3
五、测试环境及版本说明
SOC版本 |  |  | 20230510_0072_LF15_R05.PRO_Debug
MCU版本 |  |  | 20230509_727_8155_R05_PRO
屏幕尺寸 |  |  | 15.5

## 路测性能 (hidden)
B级别（80分） | C级别（60分） | 福特KPI | 福特KPI分数 | 7278155R04PRO测试结果 | 7278155R04PRO分值 | 福特备注 | Neza 2 | 小鹏P7 | 小鹏P5 | 百度备注 | 第一次响应时间 | 第二次响应时间 | 第三次响应时间 | 平均响应时间 | 版本
3 | 3 | 3 | #VALUE! |  |  | 测试距离的偏差在10%以内 |  |  |  | 建议用具体路径值 | 还未与车道平齐，成功识别偏航 | 0.167s | 还未与车道平齐，成功识别偏航 | 0.167s | 20230511_0073_LF15_R05.PRO_Debug
3 | 5 | 3 | #VALUE! |  |  | 测试距离的偏差在10%以内 |  |  |  | 建议用具体路径值 | 2.803s | 0s | 0s | 0.934s | 20230511_0073_LF15_R05.PRO_Debug
3 | 5 | 3 | 1.6 | [7 empty] | 0.168s | 2.906s | 1.757s | 1.610s | 20230511_0073_LF15_R05.PRO_Debug
3 | 6 | 3 | #VALUE! |  |  | 测试距离的偏差在10%以内 |  |  |  | 建议用具体路径值 | 0.315s | 0s | 0.175s | 0.163s | 20230511_0073_LF15_R05.PRO_Debug
|  | 3 | [8 empty] | 3.416s | 1.784s | 3.852s | 3.017s | 20230511_0073_LF15_R05.PRO_Debug
|  | 3 | [8 empty] | 0.367s | 0.133s | 0.267s | 0.256s | 20230511_0073_LF15_R05.PRO_Debug
|  | 3 | [8 empty] | 1.468s | 3.003s | 1.139s | 1.87s | 20230511_0073_LF15_R05.PRO_Debug
|  | 3 | [8 empty] | 还未与车道平齐，成功识别偏航 | 1.02s | 1.286s | 1.153s | 20230511_0073_LF15_R05.PRO_Debug
|  | 3 | [8 empty] | 0s | 2.766s | 2.014s | 1.593s | 20230511_0073_LF15_R05.PRO_Debug
|  | 3 | [8 empty] | 0.362s | 0s | 0.634s | 0.332s | 20230511_0073_LF15_R05.PRO_Debug
|  | 3 | [8 empty] | 0s | 1.99s | 2.469s | 1.486s | 20230511_0073_LF15_R05.PRO_Debug
5 | 8 | 3 | #VALUE! |  |  | 测试距离的偏差在10%以内 |  |  |  | 建议用具体路径值 | 0.367s | 2.302s | 0.1s | 0.923s | 20230511_0073_LF15_R05.PRO_Debug
1 | 3 | 1 | 4 | [6 empty] | 100km |  |  |  | 0/0 | 20230511_0073_LF15_R05.PRO_Debug

## icafe遗留buglist
编号 | 标题 | 类型 | 流程状态 | 负责人 | 所属模块 | 优先级
FordPhase4Scrum-59422 | 【实车】【CX727ICA 8155】【地图】【必现】1542 当前导航中，在音效设置中来回调节提示音量，再点击地图进入，黑屏 | Bug | 新建 | 张帆(v_zhangfan14) | 地图 | P1-High
FordPhase4Scrum-57793 | 【实车】【CX727ICA_8155】【地图】【必现】 切换账号后无法退出组队出行 | Bug | 已分析 | 何磊(v_helei02) | 地图 | P1-High
FordPhase4Scrum-51782 | 【实车】【CX727ICA_8155】【地图】【必现】长途导航一键添加充电站后算路失败（大于1000km） | Bug | 已分析 | 李安敏(lianmin) | 地图 | P1-High
FordPhase4Scrum-59701 | 【实车】【CX727ICA 8155】【地图】【偶现】16：26导航结束卡片，里程不对40公里显示20 | Bug | 新建 | 李安敏(lianmin) | 地图 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-59700 | 【实车】【CX727ICA 8155】【地图】【偶现】16：25导航路线规划错误，让车辆跨越双黄实线左转 | Bug | 新建 | 李安敏(lianmin) | 地图 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-59699 | 【实车】【CX727ICA 8155】【地图】【偶现】高概率14：24结束导航卡片，里程不一致最多4公里，显示9公里 | Bug | 新建 | 李安敏(lianmin) | 地图 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-59698 | 【实车】【CX727ICA 8155】【地图】【偶现】14：29分车辆进入巡航模式，停放一段时间后，挂入P挡，不退出巡航模式 | Bug | 新建 | 李安敏(lianmin) | 地图 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-59695 | 【实车】【CX727ICA 8155】【地图】【必现】13：39定淮门长江隧道底图导航路况绿线和黑色底线不一致差距较大不美观 | Bug | 新建 | 李安敏(lianmin) | 地图 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-59694 | 【实车】【CX727ICA 8155】【地图】【偶现】13：35连续偏航3次以上到路上也偏航 | Bug | 新建 | 李安敏(lianmin) | 地图 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-59637 | 【实车】【CX727ICA 8155】【地图】【必现】1516 当前组队导航中，删除队友只剩队长，不显示排名 | Bug | 新建 | 张帆(v_zhangfan14) | 地图 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-59634 | 【实车】【CX727ICA 8155】【地图】【偶现】1451 导航设置中，滑动调节导航音量，音量条会被拉回 | Bug | 新建 | 张帆(v_zhangfan14) | 地图 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-59633 | 【实车】【CX727ICA 8155】【地图】【必现】1447 搜索充电站，切换白天黑夜模式，充电站按钮字体颜色由蓝色变成白色 | Bug | 新建 | 张帆(v_zhangfan14) | 地图 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-59631 | 【实车】【CX727ICA 8155】【地图】【必现】1446 搜索充电站，切换白天黑夜模式，比例尺改变，不变比例尺时，地图也会刷新一下 | Bug | 新建 | 张帆(v_zhangfan14) | 地图 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-59436 | 【实车】【CX727ICA 8155】【地图】【偶现】18点27分，无惯导日志； | Bug | 新建 | 李安敏(lianmin) | 地图 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-59434 | 【实车】【CX727ICA 8155】【地图】【偶现】17点57分，起点变成龙眠大道了（原起点句容东郊奥特莱斯） | Bug | 新建 | 李安敏(lianmin) | 地图 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-59430 | 【实车】【CX727ICA 8155】【地图】【偶现】17点06 路口出现连续转弯标志，实际为直行路线 | Bug | 已分析 | 寇广琪(kouguangqi) | 地图 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-59429 | 【实车】【CX727ICA 8155】【地图】【偶现】17点00 ，右转路口没有放大图 | Bug | 新建 | 李安敏(lianmin) | 地图 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-59428 | 【实车】【CX727ICA 8155】【地图】【必现】16点21， 偏航后起点变更 | Bug | 新建 | 李安敏(lianmin) | 地图 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-59427 | 【实车】【CX727ICA 8155】【地图】【必现】14：49分搜索联想与搜索结果不一致——点击搜索提示很抱歉没有找到相关结果（搜索过程中有结果） | Bug | 新建 | 李安敏(lianmin) | 地图 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-59421 | 【实车】【CX727ICA 8155】【地图】【偶现】1416 导航诱导距离信息从3公里变为3.0公里 | Bug | 新建 | 张帆(v_zhangfan14) | 地图 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-59419 | 【实车】【CX727ICA 8155】【地图】【偶现】1356 点击导航结束卡片的充电站，无响应 | Bug | 新建 | 张帆(v_zhangfan14) | 地图 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-59418 | 【实车】【CX727ICA 8155】【地图】【偶现】1051 来回移动导航音量，音量条和音量数字显示不一致 | Bug | 新建 | 张帆(v_zhangfan14) | 地图 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-59403 | 【台架】【CX727ICA_8155】【地图】【必现】埋点地图搜索_搜索面板历史列表点击POI埋点平台不通过 | Bug | 新建 | 胡金广(hujinguang) | 地图 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-59320 | 【台架】【CX727ICA_8155】【地图】【必现】埋点测试算路方案_结果展示埋点平台不通过 | Bug | 新建 | 胡金广(hujinguang) | 地图 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-59187 | 【实车】【CX727ICA 8155】【地图】【必现】1718 当前导航中，点击空调，地图底图变白 | Bug | 新建 | 张帆(v_zhangfan14) | 地图 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-58771 | 【实车】【727 8155】【地图】13-42 高速弹窗卡片，不同出口，底色未区分（必现） | Bug | 已分配 | 邓江(dengjiang01) | 地图 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-58770 | 【实车】【727 8155】【地图】13-58 车道线与车速标志发生遮盖（偶现） | Bug | 新建 | 张帆(v_zhangfan14) | 地图 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-58766 | 【实车】【CX727ICA 8155】【地图】【必现】1725 清空家和公司地址后，点击更多图标，发出连续点击的音效 | Bug | 已分配 | 邓江(dengjiang01) | 地图 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-58620 | 【实车】【727 8155】【地图】【PL26准入】14-16 隧道内发起导航，定位错误，（实际在夹江隧道，定位在扬子江大道） | Bug | 已分析 | 何磊(v_helei02) | 地图 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-58616 | 【实车】【CX727 8155】【地图】【PL 26 准入】13-47 导航中，切换 小地图模式，底部弹窗发生遮盖（必现） | Bug | 已分析 | 朱修齐(zhuxiuqi) | 地图 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-58280 | 【实车】【CX727ICA_8155】【地图】【偶现】 路径规划页切换路线「到达电量」和「返程电量」弹窗会闪动 | Bug | 已分析 | 于旭峰(yuxufeng) | 地图 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-58278 | 【实车】【CX727ICA_8155】【地图】【必现】导航设置点击切换导航视角，「正北朝上」模式车标未在地图下方居中 | Bug | 已分配 | 卞哲(v_bianzhe) | 地图 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-58277 | 【实车】【CX727ICA_8155】【地图】【偶现】组队出行滑动底图，车标也跟着移动 | Bug | 已分析 | 杨云升(yangyunsheng) | 地图 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-58276 | 【实车】【CX727ICA_8155】【地图】【偶现】轻导航切换专业导航，已行驶过的车道线闪现变绿 | Bug | 已分析 | 杨云升(yangyunsheng) | 地图 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-58200 | 【实车】【CX727ICA_8155】【地图】【偶现】离线导航不显示车道线 | Bug | 已分析 | 陈果果(chenguoguo01) | 地图 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-58199 | 【实车】【CX727ICA_8155】【地图】【必现】充电价格度数把标签遮挡 | Bug | 新建 | 张帆(v_zhangfan14) | 地图 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-58016 | 【实车】【CX727ICA_8155】【地图】【偶现】续航足够的情况下，路径规划页显示到达电量较低弹窗 | Bug | 已分析 | 杨云升(yangyunsheng) | 地图 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-58015 | 【实车】【CX727ICA_8155】【地图】【偶现】模拟导航右上角车速短暂出现又消失 | Bug | 新建 | 王利国(wangliguo02) | 地图 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-58014 | 【实车】【CX727ICA_8155】【地图】【偶现】出隧道后车标漂移一小段距离 | Bug | 已分析 | 田程(tiancheng02) | 地图 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-57920 | 【实车】【CX727ICA_8155】【地图】【偶现】取消收藏夹收藏地点，下方弹窗不显示从收藏夹移出 | Bug | 已分析 | 毛观舰(v_maoguanjian) | 地图 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-57919 | 【实车】【CX727ICA_8155】【地图】【偶现】在更多服务界面闪现地图界面 | Bug | 已分析 | 毛观舰(v_maoguanjian) | 地图 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-57794 | 【实车】【CX727ICA_8155】【地图】【必现】 切换账号后组队出行点击设置我的昵称一直处于加载中状态 | Bug | 已分析 | 田程(tiancheng02) | 地图 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-57792 | 【实车】【CX727ICA_8155】【地图】【必现】更换账号后，组队出行不显示新的车主图标信息 | Bug | 已分析 | 田程(tiancheng02) | 地图 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-57791 | 【实车】【CX727ICA_8155】【地图】【偶现】行驶到拥挤路段，车道线不变黄 | Bug | 已分析 | 杨云升(yangyunsheng) | 地图 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-57385 | 【实车】【CX727ICA_8155】【地图】【偶现】主路切换到辅路，底图车道线显示红色，但是导航车道线显示绿色畅通 | Bug | 已分析 | 杨云升(yangyunsheng) | 地图 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-57383 | 【实车】【CX727ICA_8155】【地图】【偶现】巡航模式行驶在内部路下方显示旁边主路的道路名且车标漂移 | Bug | 新建 | 田程(tiancheng02) | 地图 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-57362 | 【实车】【CX727ICA_8155】【地图】【偶现】导航中比例尺持续放大和缩小 | Bug | 已分析 | 杨云升(yangyunsheng) | 地图 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-57361 | 【实车】【CX727ICA_8155】【地图】【偶现】发起模拟导航，车标会从其他地方飘到起点 | Bug | 已分析 | 田程(tiancheng02) | 地图 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-57359 | 【实车】【CX727ICA_8155】【地图】【偶现】导航中从launcher页面返回地图界面，导航高亮绿色车道线颜色变淡 | Bug | 已分析 | 毛观舰(v_maoguanjian) | 地图 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-57352 | 【实车】【CX727ICA 8155】【地图】【偶现】1132 当前巡航中，语音切换白天黑夜模式，tts无播报 | Bug | 重新打开 | 王利国(wangliguo02) | 地图 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-56738 | 【实车】【CX727ICA_8155】【地图】【偶现多次】导航中行驶到岔路口匀速车标漂移 | Bug | 新建 | 田程(tiancheng02) | 地图 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-56737 | 【实车】【CX727ICA_8155】【地图】【偶现多次】导航中偏航路线重新规划后，地图左上角诱导信息面板会闪现一下之前的诱导信息 | Bug | 新建 | 田程(tiancheng02) | 地图 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-56736 | 【实车】【CX727ICA_8155】【地图】【必现】导航中偏航重新规划路线车标卡在偏航点不动 | Bug | 已分析 | 田程(tiancheng02) | 地图 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-56735 | 【实车】【CX727ICA_8155】【地图】【必现】经过学校路段，TTS不播报“请减速慢行” | Bug | 已分析 | 毛观舰(v_maoguanjian) | 地图 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-56453 | 【实车】【CX727ICA_8155】【地图】【必现】北滨路出口车道信息与实际道路信息不符 | Bug | 已分析 | 田程(tiancheng02) | 地图 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-56301 | 【实车】【CX727ICA_8155】【地图】【偶现】暂停下载导航语音包，点击试听没有播放语音 | Bug | 已分析 | 毛观舰(v_maoguanjian) | 地图 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-56099 | 【实车】【CX727ICA 8155】【地图】【必现】14点26掉头地图图标与诱导掉头图标不一致 | Bug | 已分析 | 胡慧新(v_huhuixin) | 地图 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-56098 | 【实车】【CX727ICA 8155】【地图】【必现】14点05分隧道内导航，切换路线出去后，无法切换回来 | Bug | 已分析 | 田程(tiancheng02) | 地图 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-55968 | 【实车】【CX727ICA 8155】【地图】【必现】 14点53分launcher底图不显示道路 | Bug | 已分析 | 杨云升(yangyunsheng) | 地图 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-55962 | 【实车】【CX727ICA 8155】【地图】【偶现】1557 当前导航中，行驶出隧道口，道路名面板处闪烁 | Bug | 新建 | 王利国(wangliguo02) | 地图 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-55932 | 【实车】【CX727ICA_8155】【地图】【必现】前方隧道路段导航中无路口放大图和隧道气泡 | Bug | 已分析 | 全海波(v_quanhaibo) | 地图 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-55802 | 【实车】【CX727ICA 8155】【地图】【偶现】1555导航中全览路线未自动进入跟随模式 | Bug | 已分析 | 寇广琪(kouguangqi) | 地图 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-55791 | 【实车】【CX727ICA 8155】【地图】【偶现】1552 发起导航，在路线规划页面，达到电量窗口遮挡终点名称 | Bug | 已分析 | 陈果果(chenguoguo01) | 地图 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-55777 | 【实车】【CX727ICA_8155】【地图】【偶现】连续离线转在线导航，车标不回到道路线 | Bug | 已分析 | 毛观舰(v_maoguanjian) | 地图 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-55775 | 【实车】【CX727ICA_8155】【地图】【偶现】导航语音点击试听语音包不播放语音 | Bug | 已分析 | 毛观舰(v_maoguanjian) | 地图 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-55681 | 【实车】【CX727ICA 8155】【地图】【偶现】超过限速车标不飘红13：55分14：09分 | Bug | 已分析 | 寇广琪(kouguangqi) | 地图 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-55680 | 【实车】【CX727ICA 8155】【地图】【必现】切换账号后，退出组队不成功。必现，18：48 | Bug | 已分析 | 寇广琪(kouguangqi) | 地图 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-55297 | 【实车】【CX727ICA 8155】【地图】【偶现】1438 当前巡航在地上停车楼，车标驶出当前楼层 | Bug | 已分析 | 庞宏宇(panghongyu_nja) | 地图 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-55237 | 【实车】【CX727ICA_8155】【地图】【必现】巡航模式电子眼信息错误 | Bug | 已分析 | 杨云升(yangyunsheng) | 地图 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-55236 | 【实车】【CX727ICA_8155】【地图】【必现】 急上坡路段电子眼信息错误 | Bug | 已分析 | 杨云升(yangyunsheng) | 地图 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-55155 | 【实车】【727ICA8155】【地图】【偶现】发起重复长途导航时，充电规划未规划，只提示电量耗尽 | Bug | 已分析 | 陈果果(chenguoguo01) | 地图 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-55145 | 【实车】【CX727ICA_8155】【地图】【必现】 收藏夹部分收藏地点小爱心未变蓝 | Bug | 已分析 | 毛观舰(v_maoguanjian) | 地图 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-54899 | 【实车】【727ICA8155】【地图】【偶现】静音后开启声音 音量为1 转动车机音量控制轮 音量直接变为7 | Bug | 已分析 | 胡慧新(v_huhuixin) | 地图 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-54898 | 【实车】【727ICA8155】【地图】【偶现】 隧道内 岔路口偏航慢 | Bug | 已分析 | 田程(tiancheng02) | 地图 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-54784 | 【实车】【CX727ICA 8155】【地图】【偶现】1339 触发续航里程不足到达目的地，推荐沿途充电站，底图未正常展示扎点 | Bug | 已分析 | 杨云升(yangyunsheng) | 地图 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-54783 | 【实车】【CX727ICA 8155】【地图】【偶现】1235 当前导航中，小悬浮窗上下移动 | Bug | 已分析 | 张帆(v_zhangfan14) | 地图 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-54597 | 【实车】【CX727ICA_8155】【地图】【必现】已经连接wifi，下载离线地图时文案内容错误 | Bug | 新建 | 李安敏(lianmin) | 地图 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-54595 | 【实车】【CX727ICA_8155】【地图】【偶现】点击回公司下方弹窗显示算路失败 | Bug | 已分析 | 陈果果(chenguoguo01) | 地图 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-54594 | 【实车】【CX727ICA_8155】【地图】【偶现】导航结束页切换终点tab，弹窗显示算路失败 | Bug | 已分析 | 陈果果(chenguoguo01) | 地图 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-54591 | 【实车】【CX727ICA 8155】【地图】【主线PL24准入测试】【必现】1554 点击充电站，扎点上有空0气泡，点击，然后切换白天黑夜模式，气泡不会跟着变化 | Bug | 已分析 | 陈鹏(v_chenpeng14) | 地图 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-54590 | 【实车】【CX727ICA 8155】【地图】【主线PL24准入测试】【偶现】1547 点击充电站，底图在白天模式下没有服务区POI，在黑夜模式下显示服务区POI | Bug | 已分析 | 井红军(v_jinghongjun) | 地图 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-54589 | 【实车】【CX727ICA 8155】【地图】【主线PL24准入测试】【必现】1520 当前导航中，行驶在燕子矶长江隧道，出现切到辅路按钮，点击仍是当前路线 | Bug | 已分析 | 李安敏(lianmin) | 地图 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-54587 | 【实车】【CX727ICA 8155】【地图】【主线PL24准入测试】【偶现】1106 当前导航中，行驶过的蚯蚓线未变灰 | Bug | 已分析 | 陈鹏(v_chenpeng14) | 地图 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-54375 | 【实车】【CX727ICA_8155】【地图】【偶现】语音发起导航路径规划页面出现错误偏好弹窗 | Bug | 新建 | 王利国(wangliguo02) | 地图 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-54355 | 【实车】【CX727ICA 8155】【地图】【必现】1741 在首页地图查看普通道路显示效果，红绿灯等元素没有显示 | Bug | 已分析 | 陈鹏(v_chenpeng14) | 地图 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-54218 | 【台架】【727ICA8155】【地图】【偶现】日志打印过快，导致车机反应较慢 | Bug | 新建 | 田程(tiancheng02) | 地图 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-53873 | 【实车】【CX727ICA 8155】【地图】【偶现】1342 当前导航中，行驶在浦厂路，路口放大图显示的道路与实际道路不符 | Bug | 已分析 | 胡慧新(v_huhuixin) | 地图 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-53867 | 【实车】【CX727ICA 8155】【地图】【偶现】1016 当前路线规划页面，点击路况预测，一直加载中 | Bug | 已分析 | 陈果果(chenguoguo01) | 地图 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-53184 | 【实车】【CX727ICA_8155】【地图】【偶现】点击模拟导航，车标会从远处飘到起点 | Bug | 已分析 | 田程(tiancheng02) | 地图 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-52898 | 【实车】【CX727ICA_8155】【地图】【必现】底图显示道路厦成线，下方弹窗道路名显示高成线 | Bug | 已分析 | 杨云升(yangyunsheng) | 地图 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-52436 | 【实车】【CX727ICA_8155】【地图】【PL23】【偶现】2001 唤醒小度声音和TTS播报提示音重叠 | Bug | 已分析 | 何磊(v_helei02) | 地图 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-52329 | 【实车】【CX727ICA_8155】【地图】【偶现】切换导航路线时，偶现车标切换到主路，实际车在辅路 | Bug | 已分析 | 田程(tiancheng02) | 地图 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-52328 | 【实车】【CX727ICA_8155】【地图】【偶现】导航快到目的地时，临时封路，车辆偏航后未及时重新算路 | Bug | 已分析 | 陈果果(chenguoguo01) | 地图 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-52326 | 【实车】【CX727ICA_8155】【地图】【偶现】导航在内环南线，语音添加沿途停车场，添加后自动切换车标到高架桥下，删除途经点又自动切换回桥上 | Bug | 已分析 | 田程(tiancheng02) | 地图 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-52323 | 【实车】【CX727ICA_8155】【地图】【偶现】网络正常，历史记录发起导航，偶现显示1秒离线导航 | Bug | 已分配 | 邓江(dengjiang01) | 地图 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-52264 | 【实车】【CX727ICA_8155】【地图】【PL23】【偶现】消息栏点击「今日限行尾号」，返回后限行消息消失 | Bug | 已分析 | 何磊(v_helei02) | 地图 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-52235 | 【实车】【CX7278155】【地图】【偶现】导航悬浮窗显示在地图卡片上 | Bug | 已分析 | 李安敏(lianmin) | 地图 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-52229 | 【实车】【CX727ICA_8155】【地图】【偶现】车辆行驶中，添加多个途经点后发起导航，车标短暂和路线脱离 | Bug | 已分析 | 陈鹏(v_chenpeng14) | 地图 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-52228 | 【实车】【CX727ICA_8155】【地图】【偶现】进隧道后，自动切换黑夜后，短暂切换白天后又切黑夜 | Bug | 已分析 | 田程(tiancheng02) | 地图 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-52226 | 【实车】【CX727ICA_8155】【地图】【偶现】导航中扬子江大道，底图放到最大，3D楼宇偶现一闪一闪的 | Bug | 已分析 | 杨云升(yangyunsheng) | 地图 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-52103 | 【实车】【CX727ICA_8155】【地图】【偶现】导航经过三桥湿地公园途经点时，内部道路无法导航进入 | Bug | 已分析 | 陈鹏(v_chenpeng14) | 地图 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-52023 | 【实车】【CX727ICA_8155】【地图】【偶现】车辆启动，launcher地图页面地图黑屏不显示背景图 | Bug | 已分析 | 毛观舰(v_maoguanjian) | 地图 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-52021 | 【实车】【CX727ICA_8155】【地图】【偶现】导航在扬子江隧道内，收到send2car目的地，变更组队目的地，偶现车标绑路到旁边辅路 | Bug | 已分析 | 田程(tiancheng02) | 地图 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-51823 | 【实车】【CX727ICA_8155】【地图】【偶现】车辆行驶中语音发起导航，偶现导航起点车标漂移现象 | Bug | 已分析 | 田程(tiancheng02) | 地图 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-51642 | 【实车】【CX7278155】【地图】【必现】队员无法退出组队 | Bug | 已分析 | 李安敏(lianmin) | 地图 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-51374 | 【实车】【CX7278155】【地图】【必现】地图首页南京地图上的金色打折POI无法点击 | Bug | 已分析 | 寇广琪(kouguangqi) | 地图 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-51372 | 【实车】【CX7278155】【地图】【必现】当前城市离线地图搜索天安门显示未下载本地离线数据 | Bug | 已分析 | 寇广琪(kouguangqi) | 地图 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-51365 | 【实车】【CX7278155】【地图】【必现】当前城市离线地图搜索充电站显示火车站 | Bug | 已分析 | 寇广琪(kouguangqi) | 地图 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-50359 | 【实车】【CX727 8155】【地图】【偶现】开始长途导航时闪现一下【预计电量无法到达目的地……】 | Bug | 已分析 | 毛观舰(v_maoguanjian) | 地图 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-50355 | 【实车】【CX727 8155】【地图】【偶现】从地图页面回到launcher会闪烁一下 | Bug | 已分析 | 于旭峰(yuxufeng) | 地图 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-49334 | 【实车】【CX727 8155】【地图】【偶现】开始导航后车标先漂移再回到导航开始位置 | Bug | 已分析 | 田程(tiancheng02) | 地图 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-49249 | 【台架】【CX727ICA_8155】【地图】【必现】17:13 于车标附近检索‘韩国菜’检索后底图中无车标周围poi | Bug | 已分析 | 孙禹(v_sunyu10) | 地图 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-49137 | 【实车】【CX727ICA_8155】【地图】【偶现】 点击充电站显示加载中状态后不进入详情页面 | Bug | 已分析 | 毛观舰(v_maoguanjian) | 地图 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-49078 | 【实车】【CX727 8155】【地图】【偶现】导航中查看限行规，车标变为正北模式3秒左右，随后恢复为车头朝上 | Bug | 已分析 | 陈果果(chenguoguo01) | 地图 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-49075 | 【实车】【CX727 8155】【地图】【偶现】路线规划绕路，此路口可以直行，路线规划为右转后掉头再右转 | Bug | 已分析 | 陈果果(chenguoguo01) | 地图 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-48984 | 【实车】【重庆路测】【CX727ICA8155】【地图】【偶现】导航过程中，在随心看页面，点击更多服务按钮，没有退出地图悬浮窗 | Bug | 已分析 | 李安敏(lianmin) | 地图 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-48891 | 【实车】【重庆路测】【CX717ica8155】【地图】【偶现】地图导航过程中，闪了一下黑夜模式 | Bug | 已分析 | 李灿(v_lican03) | 地图 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-48501 | 【实车】【CX727 8155】【地图】【偶现】地图偏航后重算路线缓慢 | Bug | 已分析 | 陈果果(chenguoguo01) | 地图 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-48493 | 【实车】【重庆路测】【CX727ICA8155】【地图】【偶现】开启场景化命令词开关，地图页面，未唤醒语音，说“白天模式”，偶现切换并语音提示“已切换导航视角为跟随车头” | Bug | 已分析 | 刘杨(v_liuyang38) | 地图 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-48475 | 【实车】【CX727ICA_8155】【地图】【必现】 在渝航大道上电子眼限速摄像头图标错误，且无语音播报 | Bug | 已分析 | 王利国(wangliguo02) | 地图 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-48474 | 【实车】【CX727ICA_8155】【地图】【偶现】 导航结束卡片点击美食，地图路线规划不全 | Bug | 已分析 | 毛观舰(v_maoguanjian) | 地图 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-48471 | 【实车】【CX727ICA_8155】【地图】【偶现】1359 当前导航中，滑动底图到其他位置，点击继续导航，行驶过的蚯蚓线未置灰，一会儿恢复 | Bug | 已分析 | 杨云升(yangyunsheng) | 地图 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-48315 | 【实车】【重庆路测】【CX727ica8155】【地图】【必现】结束导航后，语音指令：充电站，对话流关闭，地图首页一直显示 “加载中…”需要手动关闭 | Bug | 已分析 | 李灿(v_lican03) | 地图 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-48310 | 【实车】【重庆路测】【CX727ica8155】【地图】【偶现】下载安康市离线地图后，重启地图，下载列表未显示 | Bug | 已分析 | 李灿(v_lican03) | 地图 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-48239 | 【实车】【CX727ICA_8155】【地图】【偶现】 点击去公司开始专业导航模式，车标会从其他地点飘到起点 | Bug | 已分析 | 田程(tiancheng02) | 地图 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-48214 | 【实车】【CX727 8155】【地图】【偶现】导航中进入地图设置-车标设置页面，左侧【导航】高亮显示，而车标为【通用】栏里面的内容，应该是【通用】高亮显示 | Bug | 已分析 | 孙禹(v_sunyu10) | 地图 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-48210 | 【实车】【CX727 8155】【地图】【偶现】 巡航模式车辆经过限速拍照，车速已超速，车标由超速状态变为未超速状态一下 | Bug | 已分析 | 寇广琪(kouguangqi) | 地图 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-48183 | 【实车】【重庆路测】【CX727ICA8155】【地图】【偶现】导航过程中，点击更多服务页面的停车场，进入地图后没有显示停车场查询结果 | Bug | 已分析 | 杨云升(yangyunsheng) | 地图 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-48141 | 【实车】【重庆路测】【CX727ica8155】【语音】【偶现】地图首页语音唤醒，语音指令：充电站，检索结束，未显示结果 | Bug | 已分析 | 李灿(v_lican03) | 地图 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-48139 | 【实车】【重庆路测】【CX727ica8155】【语音】【偶现】语音选择第三个途经点之后，对话流一直转圈加载，一段时间后退出 | Bug | 已分配 | 王利国(wangliguo02) | 地图 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-48138 | 【实车】【重庆路测】【CX727ica8155】【地图】【偶现】地图语音播报过程车辆行驶颠簸一下，播报停止 | Bug | 已分析 | 李灿(v_lican03) | 地图 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-48115 | 【实车】【CX727 8155】【地图】【偶现】点击结束卡片充电站，路线显示为放大状态不是路线全览态 | Bug | 已分析 | 毛观舰(v_maoguanjian) | 地图 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-48068 | 【实车】【重庆路测】【CX727ica8155】【地图】未操作开启巡航模式时，toast提示已开启巡航模式 | Bug | 已分析 | 李灿(v_lican03) | 地图 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-48056 | 【实车】【CX727 8155】【地图】【必现】充电站详情页面查看图片，点击未加载出的图片显示的是已加载出的图片，滑动到未加载出的图片时显示空白没有任何提示 | Bug | 已分析 | 王书伟(wangshuwei01) | 地图 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-48055 | 【实车】【CX727 8155】【地图】【偶现】导航过程中地图比例尺放大后立即又缩小一次 | Bug | 新建 | 田程(tiancheng02) | 地图 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-47711 | 【实车】【CX727 8155】【地图】【必现】加入队伍导航去组队目的地，行走一段距离后队长开始导航到组队目的地，车机队伍排名全部从起点开始 | Bug | 已分析 | 毛观舰(v_maoguanjian) | 地图 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-47692 | 【实车】【CX727ICA_8155】【地图】【必现】1747 当前导航中，手图显示行驶在无数据路段，车机地图没有显示 | Bug | 已分析 | 李安敏(lianmin) | 地图 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-47654 | 【实车】【CX727 8155】【地图】【必现】隧道内添加途径点后，重新计算的路线的起点在隧道外 | Bug | 已分析 | 田程(tiancheng02) | 地图 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-47036 | 【重庆工厂问题】【实车】【CX727 LFP 8155】【地图】【偶现】1447 杀掉地图进程后，launcher显示异常 | Bug | 新建 | 李安敏(lianmin) | 地图 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-46358 | 【实车】【CX727ICA_8155】【地图】【偶现】限速摄像头提示框图标错误 | Bug | 已分析 | 王利国(wangliguo02) | 地图 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-45337 | 【重庆工厂问题】【实车】【CX727 LFP 8155】【地图】【必现】地图导航界面关闭收音机，回到主界面 | Bug | 已分析 | 毛观舰(v_maoguanjian) | 地图 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-45156 | 【实车】【CX727】【地图】【偶现】1023 当前导航中，车速面板和车道面板重叠 | Bug | 重新打开 | 张帆(v_zhangfan14) | 地图 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-44810 | 【实车】【CX727 8155】【地图】【偶现】开始导航后，地图前几秒不加载路径线 | Bug | 已分析 | 毛观舰(v_maoguanjian) | 地图 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-44752 | 【台架】【CX727ICA_8155】【地图】16:18 搜索充电站后双手放大地图后点击展开 充电站会重新检索 | Bug | 已分析 | 全海波(v_quanhaibo) | 地图 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-44731 | 【实车】【CX727 8155】【地图】【偶现】地图不自动进入巡航模式 | Bug | 已分析 | 王利国(wangliguo02) | 地图 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-44558 | 【台架】【CX727ICA_8155】【地图】回家的路况条显示与实际不符 | Bug | 已分析 | 孙禹(v_sunyu10) | 地图 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-44030 | 【存在】【实车】【CX727ICA_8155】【地图】【必现】车辆静止时，车标定位到道路边的湖里 | Bug | 新建 | 田程(tiancheng02) | 地图 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-43535 | 【存在】【实车】【CX727ICA_8155】【地图】【必现】1436 当前导航中，打开实时路况后通过语音关闭实时路况，提示当前状态不支持关闭，实时路况状态确实已关闭 | Bug | 已分析 | 王利国(wangliguo02) | 地图 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-43409 | 【存在】【实车】【CX727ICA_8155】【地图】【必现】1318 当前导航中，语音搜索沿途的充电站，站点为红色，应该是蓝色 | Bug | 新建 | 田程(tiancheng02) | 地图 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-42835 | 【台架】【CX727ICA_8155】【地图】埋点测试 导航中_问题上报危险控件 不通过 | Bug | 已分析 | 孙禹(v_sunyu10) | 地图 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-42833 | 【台架】【CX727ICA_8155】【地图】埋点测试 导航中_问题上报封路控件 不通过 | Bug | 已分析 | 孙禹(v_sunyu10) | 地图 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-42576 | 【存在】【实车】【CX727 8155】【地图】【偶现】巡航模式比例尺会自动缩小到看不到道路线 | Bug | 重新打开 | 杨云升(yangyunsheng) | 地图 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-42211 | 【存在】【实车】【CX727ICA_8155】【地图】【必现】1529 组队出行，队友显示离终点的距离，自己没有显示 | Bug | 已分析 | 胡松涛(v_husongtao) | 地图 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-59697 | 【实车】【CX727ICA 8155】【地图】【偶现】14：35分已经行驶过的灰色蚯蚓线忽然变绿，又变灰 | Bug | 新建 | 李安敏(lianmin) | 地图 | P3-Low
FordPhase4Scrum-59696 | 【实车】【CX727ICA 8155】【地图】【必现】13：43 黑夜白天模式切换时小地图有中间态不美观 | Bug | 新建 | 李安敏(lianmin) | 地图 | P3-Low
FordPhase4Scrum-59435 | 【实车】【CX727ICA 8155】【地图】【必现】18点07分 路口标线错误（最左侧为直行加左转） | Bug | 新建 | 李安敏(lianmin) | 地图 | P3-Low
FordPhase4Scrum-59433 | 【实车】【CX727ICA 8155】【地图】【偶现】17点24分，路口启动后车标到终点连线消失1秒 | Bug | 新建 | 李安敏(lianmin) | 地图 | P3-Low
FordPhase4Scrum-59432 | 【实车】【CX727ICA 8155】【地图】【偶现】17点22分，右转后，之前道路出现蓝色圆点（未偏航，未重新算路） | Bug | 新建 | 李安敏(lianmin) | 地图 | P3-Low
FordPhase4Scrum-59431 | 【实车】【CX727ICA 8155】【地图】【必现】17点16 直接掉头，后方未经过路线变灰 | Bug | 新建 | 李安敏(lianmin) | 地图 | P3-Low
FordPhase4Scrum-57351 | 【实车】【CX727ICA 8155】【地图】【必现】1114 当前组队导航中，沿途搜详情界面与诱导面板下突出 | Bug | 新建 | 张帆(v_zhangfan14) | 地图 | P3-Low
FordPhase4Scrum-56749 | 【实车】【CX727ICA 8155】【地图】【必现】1802 当前导航中，悬浮窗路况条俩边凸起 | Bug | 新建 | 张帆(v_zhangfan14) | 地图 | P3-Low
FordPhase4Scrum-56096 | 【实车】【CX727ICA 8155】【地图】【必现】 13点36分数据问题没有公交车道路口显示有公交车道将军大道 | Bug | 新建 | 李安敏(lianmin) | 地图 | P3-Low
FordPhase4Scrum-55969 | 【实车】【CX727ICA 8155】【地图】【必现】 17：00分限速70，实际道路40 爱陵路 | Bug | 新建 | 李安敏(lianmin) | 地图 | P3-Low
FordPhase4Scrum-55966 | 【实车】【CX727ICA 8155】【地图】【必现】 14点20 路口有红绿灯底图不显示红绿灯； | Bug | 新建 | 李安敏(lianmin) | 地图 | P3-Low
FordPhase4Scrum-55965 | 【实车】【CX727ICA 8155】【地图】【必现】14点07分车道线诱导图与实际不一致，实际3车道，图片4车道； | Bug | 新建 | 李安敏(lianmin) | 地图 | P3-Low
FordPhase4Scrum-55799 | 【实车】【CX727ICA 8155】【地图】【偶现】152301底图道路有斜横线 | Bug | 新建 | 李安敏(lianmin) | 地图 | P3-Low
FordPhase4Scrum-55795 | 【实车】【CX727ICA 8155】【地图】【必现】1346 当前导航中语音指令放大地图无法放大到十米级别 | Bug | 新建 | 李安敏(lianmin) | 地图 | P3-Low
FordPhase4Scrum-52416 | 【实车】【CX727ICA 8155】【地图】【必现】1710 玄武湖AOI子POI入口文字走马灯停顿 | Bug | 新建 | 张帆(v_zhangfan14) | 地图 | P3-Low
FordPhase4Scrum-52310 | 【实车】【CX727ICA 8155】【地图】【偶现】1348 当前导航中，全览模式跟随车头来回切换，拥堵信息在全览界面短暂存在后消失 | Bug | 新建 | 张帆(v_zhangfan14) | 地图 | P3-Low
FordPhase4Scrum-51674 | 【实车】【CX7278155】【地图】【必现】长途导航路线规划页面切换导航偏航loading时点X退出规划页面 | Bug | 新建 | 胡金广(hujinguang) | 地图 | P3-Low
FordPhase4Scrum-48470 | 【实车】【CX727ICA_8155】【地图】【必现】1352 当前导航中，展开高速出口列表，下滑上方边角由原来的圆角变为直角 | Bug | 新建 | 张帆(v_zhangfan14) | 地图 | P3-Low
FordPhase4Scrum-47082 | 【台架】【CX727ICA_8155】【地图】【必现】sug搜索浙江 KFC，首条结果出现北京站 | Bug | 新建 | 胡金广(hujinguang) | 地图 | P3-Low
FordPhase4Scrum-47075 | 【台架】【CX727ICA_8155】【地图】【必现】搜索历史记录存在相同字符，未展示字符串首位相同的历史记录地点 | Bug | 新建 | 胡金广(hujinguang) | 地图 | P3-Low
FordPhase4Scrum-47014 | 【台架】【CX727ICA_8155】【地图】【必现】拼音搜索beijingdaxue，结果显示非"北京大学"，与手图不一致 | Bug | 新建 | 胡金广(hujinguang) | 地图 | P3-Low
FordPhase4Scrum-46869 | 【台架】【CX727ICA_8155】【地图】【必现】搜01059928888无结果，搜"010 59928888"有结果 | Bug | 新建 | 胡金广(hujinguang) | 地图 | P3-Low
FordPhase4Scrum-40317 | 【存在】【实车】【CX727ICA_8155】【地图】【必现】1519 当前导航中，诱导面板与下方的途径点信息面板不对齐 | Bug | 新建 | 张帆(v_zhangfan14) | 地图 | P3-Low
FordPhase4Scrum-46618 | 【台架】【CX727ICA_8155】【地图】【必现】POI信息弹窗中分隔符与数字"1"同时显示，易产生分歧 | Bug | 新建 | 胡金广(hujinguang) | 地图 | P4-Lowest
FordPhase4Scrum-46540 | 【台架】【CX727ICA_8155】【地图】【必现】周边搜索时，上下两行未对齐 | Bug | 新建 | 胡金广(hujinguang) | 地图 | P4-Lowest
FordPhase4Scrum-46532 | 【台架】【CX727ICA_8155】【地图】【必现】故宫中同一个后殿POI，显示不同的POI图片 | Bug | 新建 | 胡金广(hujinguang) | 地图 | P4-Lowest

## jira遗留bug
事务类型 | 密钥 | 摘要 | 优先级 | 状态 | 标签 | 组件 | 修复版本
缺陷 | AW2-22700 | [CX727ICA8155][百度-地图]隧道口主动偏航后导航蚯蚓线和小卡片不更新 | Immediate Gating | Analysis | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CX727ICA_8155, Phase4_IVITst | 百度-地图
缺陷 | AW2-22525 | [CX727ICA8155][必现][百度-地图]导航播报模式设置为静音后重启车辆变成详细 | Gating | Defined | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CX727ICA_8155, Desay, Phase4_IVITst | 百度-地图 | LF15_R06.ENG1
缺陷 | AW2-22467 | Phase4：【CX727ICA 8155】【偶现】直行道路行驶launch页面车标偏离路线 | Gating | Analysis | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CX727ICA_8155, Phase4_IVITst, VOCF | 百度-地图

## 性能部分（路测）
权重 | 项目 | 测试说明 | 要求 | 单位 | A级别-手机（100分） | B级别（80分） | C级别（60分） | 福特KPI | 福特KPI分数 | 7278155R05PRO测试结果 | 7278155R05PRO分值 | 福特备注 | Neza 2 | 小鹏P7 | 小鹏P5 | 百度备注 | 第一次响应时间 | 第二次响应时间 | 第三次响应时间 | 平均响应时间 | 版本
20% | 地图启动 | 1. 先打开地图勾选一次“下次不再提醒”，重新关机，再次开机 2. 在开机出现launcher后，立即（1s内）点击地图入口（录视频记录） 3. 从视频逐帧获取点击地图入口到启动页消失出现第一帧底图 | Launcher显示1s内启动地图（底图出现） | 秒 | 5 | 8 | 12 | 8 | 8 | 2.12 | 10 | 参考Neza 2（5.1s）等竞品车 | 5.1 | 0 |  |  | 2.2 | 2.24 | 1.92 | 2.12 | 20230511_0073_LF15_R05.PRO_Debug
| 地图启动 | 1. 先打开地图勾选一次“下次不再提醒”，重新关机，再次开机 2. 在开机出现launcher后，不要进入地图，过5分钟后，再次点击地图入口（录视频记录） 3. 从视频逐帧获取点击地图入口到启动页消失出现第一帧底图 | 稳定状态下首次进入地图界面时间 | 秒 | 2 | 3 | 5 | 3 | 8 | 1.21 | 10 | 参考Neza 2（1.88s）等竞品车，CX727现在是3s | 1.88 |  |  |  | 1.35 | 1.03 | 1.25 | 1.21 | 20230511_0073_LF15_R05.PRO_Debug
8% | 界面内纯本地操作的响应速度（以导航设置菜单操作响应菜单作为测试验收项） | 1. 在开机进入launcher至少1min后，进入地图，再打开导航设置 2. 记录操作视频，逐帧分析从点击到进入设置的时间 | 打开导航设置 | 毫秒 | 200 | 350 | 500 | 200 | 4 | 370 | 3.0933 | 参考Neza 2、小鹏P7等竞品车 |  |  |  |  | 342 | 395 | 373 | 370 | 20230511_0073_LF15_R05.PRO_Debug
|  | 1. 在开机进入launcher至少1min后，进入地图，进入设置，打开车标到终点连线开关 2. 记录操作视频，逐帧分析从点击到开关打开完成的时间 | 设置内操作页面-打开车标到终点连线开关 | 毫秒 | 200 | 350 | 500 | 200 | 4 | 190 | 4 | 参考Neza 2、小鹏P7等竞品车 |  |  |  |  | 170 | 195 | 205 | 190 | 20230511_0073_LF15_R05.PRO_Debug
4% | 内存 | 1.打开开发者选项，GPU呈现模式分析选择在屏幕上显示为线型图或在adb shell dumpsys gxfinfo中 2.执行命令1，adb shell dumpsys gfxinfo com.baidu.naviauto reset 3.打开地图，进行对应场景操作 4.执行命令2，adb shell dumpsys gfxinfo com.baidu.naviauto xx/xx.txt 5. 分析对应数据，每行数据相加的值就是fps值，求对应场景的平均值 | 首页开路况静置 20min | MB | 300 | 350 | 500 | 500 | 0.6 | 557 | 0.4 | [5 empty] | 555 | 554 | 562 | 557 | 20230511_0073_LF15_R05.PRO_Debug
|  |  | 后台首页静置 20min | MB | 300 | 350 | 500 | 500 | 0.6 | 565 | 0.4 | [5 empty] | 554 | 568 | 573 | 565 | 20230511_0073_LF15_R05.PRO_Debug
|  |  | 导航开路况 20min | MB | 300 | 350 | 500 | 700 | 0.4 | 609 | 0.4 | [5 empty] | 605 | 615 | 607 | 609 | 20230511_0073_LF15_R05.PRO_Debug
|  |  | 巡航开路况 20min | MB | 300 | 350 | 500 | 600 | 0.4 | 704 | 0.4 | [5 empty] | 689 | 711 | 712 | 704 | 20230511_0073_LF15_R05.PRO_Debug
|  |  | 首页地图切换视图（平均刷图帧数） | fps | 15 | 12 | 10 | 15 | 1 | 18.3 | 1 | 帧速越大越流畅 |  |  |  |  | 20.1 | 16.9 | 17.9 | 18.3 | 20230511_0073_LF15_R05.PRO_Debug
|  |  | 跑轨迹，导航中，自动比例尺缩放（平均刷图帧数） | fps | 15 | 12 | 10 | 15 | 1 | 28.9 | 1 | 帧速越大越流畅 |  |  |  |  | 34.2 | 29.2 | 23.3 | 28.9 | 20230511_0073_LF15_R05.PRO_Debug
3% | 比例尺 | 1.进入地图，在首页地图，点击比例尺放大按钮 2.记录操作视频，逐帧分析从点击到底图放大完成的时间 | 比例尺放大200m-100m | 毫秒 | 200 | 800 | 1000 | 300 | 0.96667 | 638.23 | 0.85392 | 切换流畅,GB/T19392 要求＜3s GB/T 39744-2021 要求＜1s |  |  |  | 50m-100m(放大） 200-100m（缩小） 2km-500m几个级别都验证 （3个场景） | 666.97 | 654.81 | 592.91 | 638.23 | 20230511_0073_LF15_R05.PRO_Debug
|  | 1.进入地图，在首页地图，点击比例尺放大按钮 2.记录操作视频，逐帧分析从点击到底图缩小完成的时间 | 比例尺缩小50m-100m | 毫秒 | 200 | 800 | 1000 | 300 | 0.96667 | 640.87 | 0.85304 | [5 empty] | 639.53 | 578.52 | 704.56 | 640.87 | 20230511_0073_LF15_R05.PRO_Debug
|  | 1.进入地图，在首页地图，点击比例尺放大按钮 2.记录操作视频，逐帧分析从点击到底图放大完成的时间 | 比例尺放大2公里-1km | 毫秒 | 200 | 800 | 1000 | 300 | 0.96667 | 523.34 | 0.89222 | [5 empty] | 521.72 | 523.44 | 524.86 | 523.34 | 20230511_0073_LF15_R05.PRO_Debug
2% | 视图模式切换 | 1.进入地图，在首页地图，点击视图切换大按钮 2.记录操作视频，逐帧分析从点击到视图切换完成的时间 | 首页比例尺20m从2D模式切换到3D模式，点击视图切换按钮 | 毫秒 | 200 | 800 | 1000 | 800 | 0.8 | 356.28 | 0.94791 | 切换流畅,GB/T19392 要求＜3s |  |  |  | 正北/跟随模式（需要覆盖3D模式） | 351.22 | 327.73 | 389.89 | 356.28 | 20230511_0073_LF15_R05.PRO_Debug
|  | 1.进入地图，在导航中，点击路线全览按钮 2.记录操作视频，逐帧分析从点击到视图切换完成的时间 | 导航中比例尺10m从2D模式切换到3D模式，点击路线全览按钮 | 毫秒 | 200 | 800 | 1000 | 800 | 0.8 | 330.37 | 0.95654 | [5 empty] | 318.53 | 349.31 | 323.27 | 330.37 | 20230511_0073_LF15_R05.PRO_Debug
10% | 搜索 | 1.进入地图，在周边搜，点击加油站 2.记录操作视频，逐帧分析从点击到底图加载完成的时间 | 周边搜索加油站 | 毫秒 | 1000 | 2000 | 3000 | 1300 | 2.35 | 1.12 | 2.5 | GB/T19392-2013 & GB/T 39744-2021 要求＜5s ，且输入虚假POI 能超时退出 |  |  |  | 确定一个类型（加油站） | 1.1 | 1.09 | 1.17 | 1.12 | 20230511_0073_LF15_R05.PRO_Debug
|  | 1.进入地图，进行精确搜市内POI 2.记录操作视频，逐帧分析从点击检索按钮到底图加载完成的时间 | 市内POI | 毫秒 | 1000 | 2000 | 3000 | 1300 | 2.35 | 1.18 | 2.5 | [5 empty] | 1.25 | 1.22 | 1.07 | 1.18 | 20230511_0073_LF15_R05.PRO_Debug
|  | 1.进入地图，进行精确搜跨市POI 2.记录操作视频，逐帧分析从点击检索按钮到底图加载完成的时间 | 跨市POI | 毫秒 | 1000 | 2000 | 3000 | 2000 | 2 | 1.32 | 2.5 | [5 empty] | 1.4 | 1.27 | 1.29 | 1.32 | 20230511_0073_LF15_R05.PRO_Debug
|  | 1.进入地图，进行精确搜跨省POI 2.记录操作视频，逐帧分析从点击检索按钮到底图加载完成的时间 | 跨省POI | 毫秒 | 2000 | 3000 | 3000 | 2500 | 2.25 | 1.43 | 2.5 | [5 empty] | 1.49 | 1.43 | 1.37 | 1.43 | 20230511_0073_LF15_R05.PRO_Debug
20% | 路径规划 | 1.确保网络状态良好，进入地图，选择POI，点击去这里按钮触发算路 2.记录操作视频，逐帧分析从点击去这里按钮到蚯蚓线显示出来的时间 | 路径规划 算路距离30km（无途径点） | 秒 | 1 | 3 | 5 | 1.5 | 1.7273 | 2.12 | 1.6145 | GB/T 39744-2021 要求不大于100km的目的地，算路＜5s |  |  |  | 30km/90km/300km/500km/1500km | 2.33 | 1.93 | 2.1 | 2.12 | 20230511_0073_LF15_R05.PRO_Debug
|  | 1.确保网络状态良好，进入地图，选择POI，点击去这里按钮触发算路 2.记录操作视频，逐帧分析从点击去这里按钮到蚯蚓线显示出来的时间 | 路径规划 算路距离90km（无途径点） | 秒 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1.6364 | 2.44 | 1.5564 | [5 empty] | 2.56 | 2.43 | 2.33 | 2.44 | 20230511_0073_LF15_R05.PRO_Debug
|  | 1.确保网络状态良好，进入地图，选择POI，点击去这里按钮触发算路 2.记录操作视频，逐帧分析从点击去这里按钮到蚯蚓线显示出来的时间 | 路径规划 算路距离300km（无途径点） | 秒 | 3 | 5 | 8 | 2.3 | 1.8182 | 2.17 | 1.8182 | 测试距离的偏差在10%以内 |  |  |  | 建议用具体路径值 | 2.19 | 2.19 | 2.13 | 2.17 | 20230511_0073_LF15_R05.PRO_Debug
|  | 1.确保网络状态良好，进入地图，选择POI，点击去这里按钮触发算路 2.记录操作视频，逐帧分析从点击去这里按钮到蚯蚓线显示出来的时间 | 路径规划 算路距离500km（无途径点） | 秒 | 3 | 5 | 8 | 3 | 1.8182 | 3.55 | 1.7182 | 测试距离的偏差在10%以内 |  |  |  | 建议用具体路径值 | 3.57 | 3.39 | 3.69 | 3.55 | 20230511_0073_LF15_R05.PRO_Debug
|  | 1.确保网络状态良好，进入地图，选择POI，点击去这里按钮触发算路 2.记录操作视频，逐帧分析从点击去这里按钮到蚯蚓线显示出来的时间 | 路径规划 算路距离1500km（无途径点） | 秒 | 5 | 8 | 10 | 4 | 1.8182 | 5.34 | 1.777 | 测试距离的偏差在10%以内 |  |  |  | 建议用具体路径值 | 5.45 | 5.68 | 4.89 | 5.34 | 20230511_0073_LF15_R05.PRO_Debug
|  | 1.下载定位城市的离线数据，进入地图，选择POI，点击去这里按钮触发算路 2.记录操作视频，逐帧分析从点击去这里按钮到蚯蚓线显示出来的时间 | 路径规划 算路距离30km(离线）（无途径点） | 秒 | 3 | 5 | 8 | 3 | 1.8182 | 2.42 | 1.8182 | 测试距离的偏差在10%以内 |  |  |  | 建议用具体路径值 | 2.49 | 2.32 | 2.45 | 2.42 | 20230511_0073_LF15_R05.PRO_Debug
|  | 1.确保网络状态良好，进入地图，使用语音指令"导航到xx途经xx"，点击确定按钮 2.记录操作视频，逐帧分析从点击确定(语音进行确认)到蚯蚓线显示出来的时间 | 加1个途经点，路径距离 30km | 秒 | 2 | 3 | 5 | 1.8 | 1.8182 | 1.89 | 1.8182 | 测试距离的偏差在10%以内 |  |  |  |  | 1.79 | 2.06 | 1.82 | 1.89 | 20230511_0073_LF15_R05.PRO_Debug
|  | 1.确保网络状态良好，进入地图，使用语音指令"导航到xx途经xx"，点击确定按钮 2.记录操作视频，逐帧分析从点击确定(语音进行确认)到蚯蚓线显示出来的时间 | 加1个途经点，路径距离 90km | 秒 | 3 | 5 | 8 | 2.3 | 1.8182 | 1.72 | 1.8182 | 测试距离的偏差在10%以内 |  |  |  | 建议用具体路径值 | 1.62 | 1.85 | 1.69 | 1.72 | 20230511_0073_LF15_R05.PRO_Debug
|  | 1.确保网络状态良好，进入地图，使用语音指令"导航到xx途经xx"，点击确定按钮 2.记录操作视频，逐帧分析从点击确定(语音进行确认)到蚯蚓线显示出来的时间 | 加1个途经点 ，路径距离300km | 秒 | 3 | 5 | 8 | 2.5 | 1.8182 | 3.23 | 1.7764 | 测试距离的偏差在10%以内 |  |  |  | 建议用具体路径值 | 3.03 | 3.48 | 3.18 | 3.23 | 20230511_0073_LF15_R05.PRO_Debug
|  | 1.确保网络状态良好，进入地图，使用语音指令"导航到xx途经xx"，点击确定按钮 2.记录操作视频，逐帧分析从点击确定(语音进行确认)到蚯蚓线显示出来的时间 | 加1个途经点 ，路径距离500km | 秒 | 5 | 8 | 10 | 3.3 | 1.8182 | 4.12 | 1.8182 | 测试距离的偏差在10%以内 |  |  |  | 建议用具体路径值 | 4.07 | 3.79 | 4.5 | 4.12 | 20230511_0073_LF15_R05.PRO_Debug
|  | 1.确保网络状态良好，进入地图，使用语音指令"导航到xx途经xx"，点击确定按钮 2.记录操作视频，逐帧分析从点击确定(语音进行确认)到蚯蚓线显示出来的时间 | 加1个途经点，路径距离 1500km | 秒 | 6 | 10 | 12 | 4.3 | 1.8182 | 5.35 | 1.8182 | [5 empty] | 5.34 | 5.11 | 5.6 | 5.35 | 20230511_0073_LF15_R05.PRO_Debug
20% | 偏航(除正转弯或掉头时，时速>30km，三次平均值） | 计时开始：实车偏离既定导航路线，车辆刚与左转道平行 计时结束：成功识别偏航，开始进行偏航，出现重算路弹框，即计时结束 | 诱导直行，实际左转 | 秒 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3.2 | 0.167s | 3.2 | 测试距离的偏差在10%以内 |  |  |  | 建议用具体路径值 | 还未与车道平齐，成功识别偏航 | 0.167s | 还未与车道平齐，成功识别偏航 | 0.167s | 20230511_0073_LF15_R05.PRO_Debug
|  | 计时开始：实车偏离既定导航路线，车辆刚与右转道平行 计时结束：成功识别偏航，开始进行偏航，出现重算路弹框，即计时结束 | 诱导直行，实际右转 | 秒 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3.2 | 0.934s | 3.2 | 测试距离的偏差在10%以内 |  |  |  | 建议用具体路径值 | 2.803s | 0s | 0s | 0.934s | 20230511_0073_LF15_R05.PRO_Debug
|  | 计时开始：实车偏离既定导航路线，车辆完成掉头与掉头道平行 计时结束：成功识别偏航，开始进行偏航，出现重算路弹框，即计时结束 | 诱导直行，实际掉头 | 秒 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3.2 | 1.610s | 3.2 | [5 empty] | 0.168s | 2.906s | 1.757s | 1.610s | 20230511_0073_LF15_R05.PRO_Debug
|  | 计时开始：实车偏离既定导航路线，车辆刚与右转道平行 计时结束：成功识别偏航，开始进行偏航，出现重算路弹框，即计时结束 | 诱导左转，实际右转 | 秒 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3.2 | 0.163s | 3.2 | 测试距离的偏差在10%以内 |  |  |  | 建议用具体路径值 | 0.315s | 0s | 0.175s | 0.163s | 20230511_0073_LF15_R05.PRO_Debug
|  | 计时开始：车辆直行驶过路口后，接触直行道斑马线 计时结束：成功识别偏航，开始进行偏航，出现重算路弹框，即计时结束 | 诱导左转，实际直行 | 秒 |  |  |  | 3 |  | 3.017s | [6 empty] | 3.416s | 1.784s | 3.852s | 3.017s | 20230511_0073_LF15_R05.PRO_Debug
|  | 计时开始：实车偏离既定导航路线，车辆完成掉头与掉头道平行 计时结束：成功识别偏航，开始进行偏航，出现重算路弹框，即计时结束 | 诱导左转，实际掉头 | 秒 |  |  |  | 3 |  | 0.256s | [6 empty] | 0.367s | 0.133s | 0.267s | 0.256s | 20230511_0073_LF15_R05.PRO_Debug
|  | 计时开始：实车偏离既定导航路线，车辆刚与左转道平行 计时结束：成功识别偏航，开始进行偏航，出现重算路弹框，即计时结束 | 诱导掉头，实际左转 | 秒 |  |  |  | 3 |  | 1.87s | [6 empty] | 1.468s | 3.003s | 1.139s | 1.87s | 20230511_0073_LF15_R05.PRO_Debug
|  | 计时开始：实车偏离既定导航路线，车辆刚与右转道平行 计时结束：成功识别偏航，开始进行偏航，出现重算路弹框，即计时结束 | 诱导掉头，实际右转 | 秒 |  |  |  | 3 |  | 1.153s | [6 empty] | 还未与车道平齐，成功识别偏航 | 1.02s | 1.286s | 1.153s | 20230511_0073_LF15_R05.PRO_Debug
|  | 计时开始：车辆直行驶过路口后，接触直行道斑马线 计时结束：成功识别偏航，开始进行偏航，出现重算路弹框，即计时结束 | 诱导掉头，实际直行 | 秒 |  |  |  | 3 |  | 1.593s | [6 empty] | 0s | 2.766s | 2.014s | 1.593s | 20230511_0073_LF15_R05.PRO_Debug
|  | 计时开始：实车偏离既定导航路线，车辆刚与左转道平行 计时结束：成功识别偏航，开始进行偏航，出现重算路弹框，即计时结束 | 诱导右转，实际左转 | 秒 |  |  |  | 3 |  | 0.332s | [6 empty] | 0.362s | 0s | 0.634s | 0.332s | 20230511_0073_LF15_R05.PRO_Debug
|  | 计时开始：车辆直行驶过路口后，接触直行道斑马线 计时结束：成功识别偏航，开始进行偏航，出现重算路弹框，即计时结束 | 诱导右转，实际直行 | 秒 |  |  |  | 3 |  | 1.486s | [6 empty] | 0s | 1.99s | 2.469s | 1.486s | 20230511_0073_LF15_R05.PRO_Debug
|  | 计时开始：实车偏离既定导航路线，车辆完成掉头与掉头道平行 计时结束：成功识别偏航，开始进行偏航，出现重算路弹框，即计时结束 | 诱导右转，实际掉头 | 秒 | 3 | 5 | 8 | 3 | 4 | 0.923s | 4 | 测试距离的偏差在10%以内 |  |  |  | 建议用具体路径值 | 0.367s | 2.302s | 0.1s | 0.923s | 20230511_0073_LF15_R05.PRO_Debug
10% | 定位 |  | 百公里误偏航次数/车标异常次数（GNSS 上报频率10HZ,GNSS信号时延＜2s,超过的数据范围小于1%) | 次 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | 1 | 8 |  |  |  |  | 100km | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 20230511_0073_LF15_R05.PRO_Debug
总得分 | [8 empty] | 85.9773 |  | 89.3485
不计入性能评分 |  |  | 车辆在地图上显示或语音提示的位置与车辆实际位置应一致,且错误概率应 | 百分比 | ＜＝1% | ＜＝3% | ＜＝5% |  |  |  |  | GB/T 19392-2013 |  |  |  | 不要求每个版本测试
|  |  | 距离累计误差 | 百分比 | ＜＝3% | ＜＝5% | ＜＝8%

## 路测专项
本次福特7278155R04PRO 项目定位专项南京城市路测结论为：PASS 详细测试情况如下： 路测总公里数3829KM，路测过程中出现7次定位问题（P0 0个，P1 2个）； 具体表现如下：其中山路偏航0次，巡航偏航1次，高架桥上发生误偏航0 次、高架下发生误偏航0次、隧道发生车标漂移0次、隧道误偏航1次、高速误偏航0次，普通道路误偏航0次，出现车标漂移0次、停车场（含地下无网络场景）定位错误0次、主动偏航绑路错误0次、定位滞后0次，launcher，仪表TBT信息显示一致，底图/道路/底图元素/显示异常0次，实时路况更新不及时0次，稳定性问题0次，路口放大图延时0次，路况放大图错误0次，仪表车速和导航车速不一致0次，语音引导错误/延迟0次； 里程数：3829公里 总时长：总共129.5个小时 覆盖道路类型：高架桥、隧道、普通道路、快速路、山路、高速、环岛、停车场、立交、主辅路、桥梁、楼层密集处、二叉路、三岔路 测试结论：pass 路网覆盖率：100% 路线： 5月11日 覆盖道路：高架、普通道路、市区道路、二叉路、三叉路、环岛、快速路、内部路、高速、桥梁、隧道 路线：1. 福特汽车研发中心-夹江隧道-绿博园隧道-万景园隧道-北河口隧道-南京长江隧道-江心洲长江大桥-福特汽车研发中心 5月12日 覆盖道路：高架、普通道路、市区道路、二叉路、三叉路、环岛、快速路、内部路、高速、隧道 路线：1. 福特汽车研发中心玄武湖隧道-建宁路-水西门隧道-绕城高速-福特汽车研发中心 5月13日 覆盖道路：高架、普通道路、市区道路、二叉路、三叉路、环岛、快速路、内部路、高速、隧道、停车场 路线：1. 福特汽车研发中心-东善桥-江苏软件园-太阳城停车楼-夹江隧道-花神庙枢纽-福特汽车研发中心 5月15日 覆盖道路：高架、普通道路、市区道路、二叉路、三叉路、环岛、快速路、内部路、高速、隧道、停车场、桥梁 路线：1. 福特汽车研发中心-太阳城停车楼-九龙湖国际企业总部地下停车场-天后大桥-三桥湿地公园-江北大道快速路-南京长江大桥-福特汽车研发中心 覆盖道路：环岛，普通道路、二叉路、高架桥、主辅路、 城市快速路、匝道、山路 路线：福特汽车研究院-南京东郊奥特莱斯—光一科技 5月16日 覆盖道路：高架、普通道路、市区道路、二叉路、三叉路、环岛、快速路、内部路、高速、隧道、停车场、桥梁 路线：1. 福特汽车研发中心-九龙湖国际企业总部地下停车场-老山国家森林公园-南京定淮门长江隧道-云密城-福特汽车研发中心 覆盖道路：隧道，地库，环岛，普通道路、二叉路、高架桥、主辅路、 城市快速路、匝道、山路 路线：福特汽车研究院—古惠济寺—广西梗大街—九龙湖国际企业总部—景枫中心—秦淮源公园—光一科技 5月17日 覆盖道路：高架、普通道路、市区道路、二叉路、三叉路、环岛、快速路、内部路、高速、隧道、桥梁 路线：1. 福特汽车研发中心-夹江隧道-三桥湿地公园-中航科技城-九华山隧道-钟山风景名胜区-麒麟国际企业研发园-福特汽车研发中心 覆盖道路：隧道，地库，环岛，普通道路、二叉路、高架桥、主辅路、 城市快速路、匝道、山路 路线：福特汽车研究院—明孝陵—江苏园博园—马群—乌龟山—光一科技 5月18日 覆盖道路：高架、普通道路、市区道路、二叉路、三叉路、环岛、快速路、内部路、高速、隧道、桥梁 路线：1. 福特汽车研发中心-赛虹桥立交-时代天地广场-定淮门地下立交-玄武湖隧道-福特汽车研发中心 覆盖道路：隧道，地库，环岛，普通道路、二叉路、高架桥、主辅路、 城市快速路、匝道、山路 路线：福特汽车研究院—狮子岭兜率寺—老门东—玄武湖公园—南京大学—青龙山公园—光一科技 5月19日 覆盖道路：高架、普通道路、市区道路、二叉路、三叉路、环岛、快速路、内部路、高速、隧道 路线：1. 福特汽车研发中心-通济门隧道-西安门隧道-九华山隧道-玄武大道-南京欢乐谷-福特汽车研发中心 覆盖道路：高架、隧道、普通道路、市区道路、二叉路、三叉路、环岛、快速路、高速、内部路、无名路、桥梁 路线：1. 长安福特汽车研究院-金山大道-赵家溪立交-金兴大道-青岗坪立交-渝航大道-沪渝高速-劳光村-长安福特研究院 覆盖道路：隧道，地库，环岛，普通道路、二叉路、高架桥、主辅路、 城市快速路、匝道、山路 路线：福特汽车研究院—江苏园博园—马群—汤山矿坑公园—光一科技 5月22日 覆盖道路：高架、普通道路、市区道路、二叉路、三叉路、环岛、快速路、内部路、高速、隧道 路线：1. 福特汽车研发中心-雨花台风景名胜区-九华山隧道-燕子矶公园-宏运大道-福特汽车研发中心 覆盖道路：高架、隧道、普通道路、市区道路、二叉路、三叉路、环岛、快速路、高速、内部路、无名路、桥梁 路线：1. 长安福特汽车研究院-金山大道-赵家溪立交-金兴大道-青岗坪立交-渝航大道-沪渝高速-劳光村-长安福特研究院 5月23日 覆盖道路：高架、普通道路、市区道路、二叉路、三叉路、环岛、快速路、内部路、高速、隧道 路线：1. 福特汽车研发中心-丁家庄-和燕路隧道-燕子矶长江隧道-浦仪公路-玄武湖公园-福特汽车研发中心 覆盖道路：高架、隧道、普通道路、市区道路、二叉路、三叉路、环岛、快速路、高速、内部路、无名路、桥梁 路线：1. 长安福特汽车研究院-金山大道-赵家溪立交-金兴大道-青岗坪立交-渝航大道-沪渝高速-劳光村-长安福特研究院 5月24日 覆盖道路：高架、普通道路、市区道路、二叉路、三叉路、环岛、快速路、内部路、高速、隧道 路线：1. 福特汽车研发中心-鼓楼创新广场-龙江隧道-智谷大道-龙潭港-绕城高速-福特汽车研发中心 覆盖道路：高架、隧道、普通道路、市区道路、二叉路、三叉路、环岛、快速路、高速、内部路、无名路、桥梁 路线：1. 长安福特汽车研究院-金山大道-赵家溪立交-金兴大道-青岗坪立交-渝航大道-沪渝高速-劳光村-长安福特研究院 5月25日 覆盖道路：高架、普通道路、市区道路、二叉路、三叉路、环岛、快速路、内部路、高速、隧道 路线：1. 福特汽车研发中心-夹江隧道-江心洲大桥-浦滨路隧道-南京定淮门长江隧道-江心洲-福特汽车研发中心 覆盖道路：高架、隧道、普通道路、市区道路、二叉路、三叉路、环岛、快速路、高速、内部路、无名路、桥梁 路线：1. 长安福特汽车研究院-金山大道-赵家溪立交-金兴大道-青岗坪立交-渝航大道-沪渝高速-劳光村-长安福特研究院
编号 | 标题 | 类型
FordPhase4Scrum-53875 | 【实车】【CX727ICA 8155】【地图】【偶现】1511 当前导航中，行驶在和燕路隧道偏航-AW2-21998 | Bug
FordPhase4Scrum-61068 | 【实车】【CX727ICA_8155】【地图】【偶现】进入巡航模式车标定位不准，然后车标漂移-主线分析 | Bug

## 内存泄露
497.297
507.29
509.831
510.022
513.268
514.409
514.077
513.823
513.811
503.673
503.812
504.242
504.23
504.179
504.23
504.234
516.113
504.105
504.051
502.961
453.181
501.815
501.761
501.78
501.749
501.776
501.729
502.229
502.483
502.472
501.594
501.551
501.933
502.301
502.207
502.183
502.179
502.367
502.199
502.355
409.517
502.311
502.237
502.253
502.249
501.389
501.331
501.3
501.081
501.75
501.797
501.867
501.832
501.816
501.832
501.824
501.933
501.91
501.883
501.914
501.913
500.823
500.835
500.983
501.636
501.718
501.617
501.609
501.59
501.598
501.667
502.157
501.669
501.606
501.47
501.364
500.497
500.434
500.403
412.731
500.683
501.008
501.273
501.273
501.304
501.312
501.41
501.453
501.414
501.493
501.391
501.45
500.43
500.278
500.262
500.278
500.231
500.262
500.333
500.312
500.277
500.289
500.422
500.137
500.133
500.219
500.172
500.14
511.059
500.848
500.852
500.794
501.048
501.317
501.388
501.388
501.325
500.509
500.148
499.66
499.445
499.469
499.398
500.984
509.012
500.164
500.079
499.938
500.02
500.063
500.368
500.829
504.462
506.462
507.778
499.102
494.251
493.15
495.025
499.226
489.976
489.519
489.34
489.179
489.453
489.297
489.052
488.837
488.696
489.044
489.075
488.97
488.962
498.294
498.2
498.18
498.177
498.145
498.215
498.144
490.422
492.531
489.265
489.359
489.219
493.426
492.012
489.606
487.981
488.962
489.669
490.852
488.626
488.399
493.024
490.505
487.829
484.09
490.793
489.488
488.113
487.859
489.898
497.554
488.804
490.39
490.423
490.274
490.618
490.77
491.032
491.016
490.981
490.973
491.126
490.958
490.997
498.875
497.945
498.328
498.504
498.738
499.359
498.75
498.75
498.723
492.122
494.505
498.212
498.282
498.313
498.321
498.18
497.466
497.415
497.298
497.25
497.183
497.187
497.262
497.203
497.086
497.094
497.074
497.113
496.43
496.341
496.091
495.481
495.305
495.278
495.251
495.231
495.368
495.579
495.481
495.476
495.687
499.347
498.07
498.285
491.371
491.086
495.242
494.187
493.653
493.13
492.712
492.579
492.548
494.962
493.325
493.313
493.286
493.278
493.364
506.023
495.562
493.398
494.648
493.328
492.844
492.847
492.922
492.558
492.657
493.833
501.786
501.934
501.704
501.446
492.805
492.872
492.778
495.391
490.491
492.965
492.738
492.82
493.246
499.035
505.461
516.535
509.867
509.876
509.923
509.938
509.739
509.595
509.516
509.587
509.489
509.454
511.985
510.239
502.993
510.258
510.238
510.234
510.199
513.359
519.562
518.445
519.14
511.171
509.316
512.672
509.097
509.047
509.117
509.035
518.164
518.16
519.398
518.222
513.761
518.194
510.807
509.409
509.378
509.362
509.393
512.977
497.081
496.246
495.594
495.418
495.375
504.09
494.937
494.961
494.976
494.976
494.929
494.91
494.988
494.956
494.897
494.905
494.874
494.882
494.854
494.96
494.921
494.921
494.953
494.902
494.902
494.91
494.918
512.429
505.661
505.649
505.641
505.638
505.684
505.661
505.641
505.653
505.63
505.661
505.657
505.64
505.64
505.637
505.621
505.648
505.613
505.633
505.664
505.617
505.653
505.649
505.626
505.677
505.638
505.602
505.622
505.595
505.638
505.645
505.606
470.492
505.73
505.672
505.656
505.648
505.625
505.687
505.672
505.644
505.66
505.641
505.684
505.72
512.501
513.673
508.184
499.766
499.509
501.512
504.055
514.966
512.43
517
534.73
525.336
529.769
528.004
531.914
535.804
535.605
534.203
538.368
524.684
514.563
498.116
497.923
498.255
505.442
511.167
510.321
506.915
517.177
523.739
541.148
532.375
525.711
553.765
522.644
526.183
523.953
523.258
522.543
512.743
510.548
509.809
504.345
503.122
502.419
502.372
504.919
503.884
503.294
502.833
502.27
503.347
502.207
503.297
502.222
502.172
502.179
502.16
502.207
502.109
502.117
504.755
503.434
505.388
503.665
504.024
510.112
512.138
507.419
502.075
506.356
505.384
507.596
507.816
507.894
509.394
504.629
490.355
486.722
486.375
486.367
488.048
495.153
493.571
492.602
491.696
491.227
482.581
481.762
481.955
482.273
480.79
482.057
482.807
482.304
482.249
482.261
482.096
486.065
484.546
483.765
483.012
482.715
482.617
483.804
483.679
483.082
483.109
483.066
483.101
483.047
483.362
483.147
487.311
485.339
486.085
483.897
483.546
483.819
483.054
483.215
482.668
482.562
482.597
482.558
483.308
482.972
482.929
483.785
485.453
493.026
483.151
486.389
485.819
486.132
485.948
485.054
484.671
484.643
484.562
484.582
484.519
484.48
485.179
484.871
484.812
484.887
484.879
484.855
485.086
491.655
491.331
491.284
491.288
491.257
484.981
485.288
485.323
485.292
487.09
486.707
486.691
486.758
487.148
487.062
489.871
487.281
487.183
488.496
486.592
487.304
487.311
487.327
487.233
487.257
487.366
487.264
487.35
490.312
489.59
487.441
487.054
486.972
487.004
489.375
486.914
486.926
486.957
487.23
487.022
486.96
487.069
487.104
487.077
487.077
487.069
487.073
487.093
487.344
487.34
487.332
487.547
490.523
489.801
489.355
488.133
491.859
500.66
496.522
498.526
496.495
496.366
496.315
496.128
496.225
496.132
496.221
496.281
496.328
496.265
496.258
496.254
496.301
496.281
496.277
496.668
496.484
492.11
496.44
496.444
496.44
500.46
498.616
497.975
495.831
495.339
495.707
502.164
502.148
502.258
502.359
502.246
496.086
496.39
495.804
495.674
496.137
496.257
497.405
496.05
495.995
496.636
496.257
496.179
496.229
496.171
496.183
496.156
496.105
496.715
496.168
495.183
495.375
495.734
495.754
495.711
495.095
496.327
497.179
497.179
497.171
497.175
497.057
497.518
497.061
497.022
497.676
497.164
497.148
497.176
497.23
497.711
497.148
497.754
497.25
497.535
490.282
498.452
497.639
497.237
497.272
497.221
497.577
497.655
497.909
498.019
498.058
498.031
498.129
498.644
498.054
498.051
498.066
497.996
497.23