## Sheet1
场景 | 接口定义 | 说明 | 是否已经实现 | can信号 | 备选信号 | messgid | 测试结果 | 是否联调通过 | 当前状态 | NEX t step 1 | 完成日期 | NextStep 2 | 6/11实际状态 | 完成日期 | Step3 | 整提完成日期
蓝盾 | boolean getVehicleRunChange() { return true; // state = true; 运行 // state = false; 未运行 } | 获取当前车辆的运转状态（点火开关） | 是 | 之前已经实现 |  |  | 通过 | 通过 | 已经实现 |  |  | 联调 | DONE | 2020-06-11 |  | 2020-06-11
| void onVehicleRunChange(boolean state); // state=0;正常运行或者远程启动 // state=1;异常状态 | 实时返回车辆的运行状态 | 是 | [5 empty] | 已经实现 |  |  | 联调 |  | 2020-06-11 |  | 2020-06-11
| void onAirddistModedrChange(boolean state); | 实时返回空调的气流模式 | 否 | （Panel_Btn_Stt/ Floor_Btn_Stt/ Defrost_Btn_Stt） |  |  |  |  | 待联调 |  |  | 联调 |  | 2020-06-11 |  | 2020-06-11
| void onFrontWindshieldHeatingState(boolean state); // state = true; 加热状态 // state = false; 未加热状态 | 前车窗加热状态 | 否 | WndwFrontHeat_B_Stat | Htd_Frt_Wsh_Btn_Stt（有争议，待确定） | desay:左边的信号数据库没有，应该是这个信号吧？ Defrost_Btn_Stt
| void onRearWindshieldHeatingStatus(boolean state); // state = true; 加热状态 // state = false; 未加热状态 | 后车窗加热状态 | 否 | LpdbDfrstRearOn_B_Rq | Rear_Defrost_Btn_Stt（有争议，待确定） | desay:左边的信号数据库没有，应该是这个信号吧？Rear_Defrost_Btn_Stt
| void onCompressorRunStatus(boolean state); // state = true; 压缩机运行 // state = false; 压缩机未运行 | 压缩机的状态 | 否 | HvacAirCond_B_Rq | AC_Btn_Stt（有争议，待确定） | desay:这个信号DBC找不到，获取当前 压缩机运行状态， 压缩机工作就是AC吧？AC_Btn_Stt？ |  |  | 待联调 |  |  | 联调 |  | 2020-06-11 |  | 2020-06-11
| void onParticulateMatterSensorReadable(boolean state); // state = true; pm2.5传感器读数可读 // state = false; pm2.5传感器读数不可读 | PM2.5的传感器读数可读 | 是 | [5 empty] | can信号不确认 | 和ford 确认 ford can信号 BattTracSoc_Pc_Dsply 已确认 | 2020-06-10 | 联调 |  | 2020-06-11 |  | 2020-06-11
| int getAirddistModedr( ) { } | 获取当前，空调的气流模式 | 否 | （Panel_Btn_Stt/ Floor_Btn_Stt/ Defrost_Btn_Stt） |  |  |  |  | 接口已确定，缺少CAN信号。 需要德赛提供SPI协议 | 1.VehElRnge_L2_Dsply 已提供 2. 德赛提供 SPI协议 | 2020-06-10 | 1. 封装信号 2. 封装SDK 接口 | DONE | 2020-06-11 | 联调 | 2020-06-12
| boolean getCompressorRunStatus( ) { return true; } // state = true; 压缩机运行 // state = false; 压缩机未运行 | 获取当前， 压缩机运行状态 | 否 | HvacAirCond_B_Rq | AC_Btn_Stt（有争议，待确定） | desay:这个信号DBC找不到，获取当前 压缩机运行状态， 压缩机工作就是AC吧？AC_Btn_Stt？ |  |  | 待联调 | ChargeNowDuration_St 已提供 | 2020-06-10 | 联调 |  | 2020-06-11 |  | 2020-06-11
| boolean getParticulateMatterSensorReadableState( ) { return true; } // state = true; pm2.5传感器读数可读 // state = false; pm2.5传感器读数不可读 | 获取当前，pm2.5传感器读数状态 | 是 | [5 empty] | 接口需要重新实现，CAN信号已确认是 CurntTrgtSoc_Pc_Dsply | 实现接口 | 2020-06-10 | 联调 | 信号封装与SDK接口 DONE MCU 版本6/11 中午提供 | 2020-06-11 |  | 2020-06-11
| boolean getAirConditioner() { return true; // state = true; 开启 // state = false; 关闭 } | 获取当前空调状态 | 是 |  |  | Desay:获取AC状态吗AC_Btn_Stt |  |  | 接口需要重新实现，CAN信号已确认 是ActChrgStrtMin_No_Actl, ActChrgStrtHr_No_Actl, ActChrgStrtDay_No_Actl, ActChrgStrMnth_No_Actl, ActChrgStrtYr_No2_Actl | 实现接口 | 2020-06-10 | 联调 | DONE | 2020-06-11 |  | 2020-06-11
| void onAirConditioner(boolean state); // state = true; 开启 // state = false; 关闭 | 实时返回空调状态 | 是 |  |  | Desay：和上面一样？ |  |  | 接口需要重新实现，CAN信号已确认是 ActChrgEndMin_No_Actl, ActChrgEndHr_No_Actl, ActChrgEndDay_No_Actl, ActChrgEndMnth_No_Actl, ActChrgEndYr_No2_Actl | 实现接口 | 2020-06-10 | 联调 | DONE | 2020-06-11 |  | 2020-06-11
| void onRecircMode(boolean state); // state = true; 内循环 // state = false; 外循环 | 汽车空调的内循环模式 | 是 |  |  | Desay:Recirc_Btn_Stt |  |  | 接口已实现，CAN信号需要确认 1. 温度水平信号需要FO确认 | ChrgGoTPrcond_D_Stat 已提供 | 2020-06-10 | 联调 |  | 2020-06-11 |  | 2020-06-11
| int getGlobalProperty(Class class, int type) 参数说明： 1.Class class:为基本类型对应的class 比如Integer.class 2.int type:为要获取数据类型 TYPE_PMCABN02MNTE_CONC_ACTL=0x10--2分钟之前的PM2.5值 TYPE_PMCABN04MNTE_CONC_ACTL=0x11--4分钟之前的PM2.5值 TYPE_PMCABN06MNTE_CONC_ACTL=0x12--6分钟之前的PM2.5值 TYPE_PMCABN08MNTE_CONC_ACTL=0x13--8分钟之前的PM2.5值 TYPE_PMCABN10MNTE_CONC_ACTL=0x14--10分钟之前的PM2.5值 TYPE_PMCABN12MNTE_CONC_ACTL=0x15--12分钟之前的PM2.5值 TYPE_PMCABN14MNTE_CONC_ACTL=0x16--14分钟之前的PM2.5值 TYPE_PMCABN16MNTE_CONC_ACTL=0x17--16分钟之前的PM2.5值 TYPE_PMCABN18MNTE_CONC_ACTL=0x18--18分钟之前的PM2.5值 TYPE_PMCABN20MNTE_CONC_ACTL=0x19--20分钟之前的PM2.5值 | X分钟前的PM2.5值 | 是
| getUpStatus | 获取UP状态 | 否 | CC_Fr_Btn_User_Adj:
| onUpStatus | 实时获取Up状态 | 否 | CC_Fr_Btn_User_Adj:
[9 empty] | 接口已实现，CAN信号已确认，缺少SPI协议 | 开发SPI协议 | 2020-06-10 | 1. 封装信号 2. 封装SDK 接口 | DONE | 2020-06-11 | 联调 | 2020-06-12
[9 empty] | 接口未实现，CAN信号已确认，缺少SPI协议 | 开发SPI协议 | 2020-06-10 | Desay接口实现 1. 封装信号 2. 封装SDK 接口 | DONE | 2020-06-11 | 联调 | 2020-06-12
[9 empty] | 假接口，CAN信号不确认, SPI协议已提供 缺少： 是否删除成功的CAN返回值 | ChrgLocSaved_B_Dsply是 删除的反馈 | 2020-06-10 | 用真实的CAN信号修改代码逻辑 | DONE | 2020-06-11 | 联调 | 2020-06-12
[9 empty] | 假接口，CAN信号不确认, SPI协议已提供 缺少： 是否删除成功的CAN返回值 | ChrgLocSaved_B_Dsply是 删除的反馈 | 2020-06-10 | 用真实的CAN信号修改代码逻辑 | Ongoing | 2020-06-11 | 联调 | 2020-06-12
[9 empty] | 昵称，最大充电量对应的can信号找不到，百度待确认 | 1.工作日周末充电量一致 OnbChrgToPcWkdy_D_Actl OnbChrgToPcWknd_D_Actl 2.昵称信号 ChargeLocationInfo | 2020-06-10 | 用真实的CAN信号修改代码逻辑 | DONE | 2020-06-11 | 联调 | 2020-06-12
[9 empty] | 昵称，最大充电量对应的can信号找不到，百度待确认 | 1.工作日周末充电量一致 OnbChrgToPcWkdy_D_Actl OnbChrgToPcWknd_D_Actl 2.昵称信号 ChargeLocationInfo | 2020-06-10 | 用真实的CAN信号修改代码逻辑 | DONE | 2020-06-11 | 联调 | 2020-06-12
[9 empty] | 昵称找不到，百度待确认 | 2.昵称信号 ChargeLocationInfo | 2020-06-10 | 用真实的CAN信号修改代码逻辑 | DONE | 2020-06-11 | 联调 | 2020-06-12
[9 empty] | 1.插入的can信号未找到，编辑的回调信号都没有，百度待确认 2.编辑的回调信号是否代表编辑成功，和福特确认 | 1.保存成功回调的CAN信号 1.Saved Charge Settings ID = 1 (Target) Saved Charge Settings = Programed Settings Saved Charge Location ID = 1 (Target) Saved Location GPS = GPS from the Target Unsaved Charge Location Unsaved Charge Location ID = 0 Current Unsaved Charge Location = 0 Current Saved Charge Location = 1 2.删除 ChrgLocSaved_B_Dsply 3.更新 待ford fo 确定充电计划更新的回调 | 2020-06-10 | Desay接口实现 1. 封装信号 2. 封装SDK 接口 | 真实信号待百度Ford给出 | 2020-06-11 | 联调 | 2020-06-12
[9 empty] | 待联调 |  |  | 联调 |  | 2020-06-11 |  | 2020-06-11
[9 empty] | can信号不确认 | 待ford fo 确定回调的can信号 | 2020-06-10 | 用真实的CAN信号修改代码逻辑 | 真实信号待百度Ford给出 | 2020-06-11 | 联调 | 2020-06-12
[9 empty] | can信号不确认 | can信号确定 OnbChrgGoTPrcond_D_Rq | 2020-06-10 | 联调 |  | 2020-06-11 |  | 2020-06-11
[9 empty] | 待联调 |  |  | 联调 |  | 2020-06-11 |  | 2020-06-11
[9 empty] | 待联调 |  |  | 联调 |  | 2020-06-11 |  | 2020-06-11
[9 empty] | 1.编辑的回调信号都没有，百度待确认 2.编辑的回调信号是否代表编辑成功， 和福特确认 | 1.待福特 fo 确认保存成功、失败的回调的CAN是什么？ 2.待福特 fo 确认删除成功、失败的回调的CAN是什么？ | 2020-06-10 | Desay接口实现 1. 封装信号 2. 封装SDK 接口 | 真实信号待百度Ford给出 | 2020-06-11 | 联调 | 2020-06-12
[9 empty] | 接口未实现，CAN信号已确认，缺少SPI协议 | 提供spi协议 | 2020-06-10 | Desay接口实现 1. 封装信号 2. 封装SDK 接口 | DONE | 2020-06-11 | 联调 | 2020-06-12
[9 empty] | 接口未实现，CAN信号已确认，缺少SPI协议 | 提供spi协议 | 2020-06-10 | Desay接口实现 1. 封装信号 2. 封装SDK 接口 | DONE | 2020-06-11 | 联调 | 2020-06-12