## 接口和信号
场景 | 接口定义 | 说明 | 是否已经实现 | can信号 | msgid | 测试结果 | 是否联调通过 | 当前状态 | NEX t step 1 | 完成日期 | NextStep 2 | 6/11实际状态 | 完成日期 | Step3 | 整提完成日期
蓝盾 | boolean isVehicleRun() { return true; // state = true; 运行 // state = false; 未运行 } | 获取当前车辆的运转状态（点火开关） | 是 | 之前已经实现 |  | 通过 | 通过 | 已经实现 |  |  | 联调 | DONE | 2020-06-11 |  | 2020-06-11
| void onVehicleRunChange(boolean state); // state=0;正常运行或者远程启动 // state=1;异常状态 | 车辆的运行状态回调 | 是 |  |  |  | 通过 | 已经实现 |  |  | 联调 |  | 2020-06-11 |  | 2020-06-11
| int getFrontWindshieldHeatingState() // state=0，2，3; 加热关闭 // state=1; 加热开启 | 获取前车窗加热状态 | 否
| public interface AARLanDunListener { void onFrontWindshieldHeatingState(int state); } // state=0，2，3; 加热关闭 // state=1; 加热开启 | 前车窗加热状态回调 | 否 | Htd_Frt_Wsh_Btn_Stt
| int getRearWindshieldHeatingStatus() // state=0，2，3; 加热关闭 // state=1; 加热开启 | 获取后车窗加热状态 | 否
| public interface AARLanDunListener{ void onRearWindshieldHeatingStatus(boolean state); } // state=0，2，3; 加热关闭 // state=1; 加热开启 | 后车窗加热状态回调 | 否 | Rear_Defrost_Btn_Stt
| int getAirddistModedr( int type) { } 接口参数说明： 1.int type取值 WS_TYPE=0; WS模式，对应信号为Windscreen_Btn_Stt= 1 FL_TYPE=1; FL模式，对应信号为Floor_Btn_Stt =1 接口返回值： 0；模式关闭 1：模式开启 | 获取当前，空调的气流模式 | 否 | （Panel_Btn_Stt/ Floor_Btn_Stt/ Windscreen_Btn_Stt） |  |  |  | 接口已确定，缺少CAN信号。 需要德赛提供SPI协议 | 1.VehElRnge_L2_Dsply 已提供 2. 德赛提供 SPI协议 | 2020-06-10 | 1. 封装信号 2. 封装SDK 接口 | DONE | 2020-06-11 | 联调 | 2020-06-12
| public interface AARLanDunListener { void onAirddistModedrChange(int type，int state); } 接口参数说明： 1.int type为气流模式枚举 WS_TYPE=0; WS模式，对应信号为Windscreen_Btn_Stt= 1 FL_TYPE=1; FL模式，对应信号为Floor_Btn_Stt =1 2.int state state=0；模式关闭 state=1；模式开启 | 空调的气流模式回调 | 否 | （Panel_Btn_Stt/ Floor_Btn_Stt/ Windscreen_Btn_Stt）
| int getCompressorRunStatus( ) { return 1; } // 0; 未激活 // 1; 压缩机运行 // 2 不可用 | 获取当前， 压缩机运行状态 | 否 | AC_Btn_Stt |  |  |  | 待联调 | ChargeNowDuration_St 已提供 | 2020-06-10 | 联调 |  | 2020-06-11 |  | 2020-06-11
| public interface AARCompressorStatusListener { void onCompressorRunStatus(int state); // state=0; 未激活 // state=1; 压缩机运行 // state=2 不可用 } | 压缩机的状态 | 否 | AC_Btn_Stt
| int getGlobalProperty(Class class, int type) 获取接口参数说明: 1.Class class:为基本类型对应的class 比如Integer.class 2.int type:为要获取数据类型 TYPE_CCM_MESSAGE_MISSING=0--空调发出的携带PM2.5传感器（滤芯）数据的CAN信号是否有效 TYPE_PM_MESSAGE_MISSING=1--空调开启和关闭触发的CAN信号是否有效 TYPE_PMCABN_CONC_ACTL=2--当前PM2.5的值 TYPE_PMSNSCABN_D_STAT=3--PM2.5传感器的状态 | 获取当前，pm2.5传感器读数状态 | 是 |  |  |  |  | 接口需要重新实现，CAN信号已确认是 CurntTrgtSoc_Pc_Dsply | 实现接口 | 2020-06-10 | 联调 | 信号封装与SDK接口 DONE MCU 版本6/11 中午提供 | 2020-06-11 |  | 2020-06-11
| public interface AARChangeListener { void onChangeEvent(int eventType, int[] intValues, float[] floatValues) { } 回调接口参数说明： 1.int eventType TYPE_CCM_MESSAGE_MISSING=0x00--空调发出的携带PM2.5传感器（滤芯）数据的CAN信号是否有效 TYPE_PM_MESSAGE_MISSING=0x01--空调开启和关闭触发的CAN信号是否有效 TYPE_PMCABN_CONC_ACTL=0x02--当前PM2.5的值 TYPE_PMSNSCABN_D_STAT=0x03--PM2.5传感器的状态 2.int[] intValue: intValue[0]:几个类型信号的值 | PM2.5的传感器读数可读 | 是
| boolean isCarFrontClimateOpen() { return true; // state = true; 开启 // state = false; 关闭 } | 获取当前空调状态 | 是 |  |  |  |  | 接口需要重新实现，CAN信号已确认 是ActChrgStrtMin_No_Actl, ActChrgStrtHr_No_Actl, ActChrgStrtDay_No_Actl, ActChrgStrMnth_No_Actl, ActChrgStrtYr_No2_Actl | 实现接口 | 2020-06-10 | 联调 | DONE | 2020-06-11 |  | 2020-06-11
| public interface ClimateChangeListener { void onOpenStatusChange(int position, boolean isOpen, int operation); // position = 0；前排 // position = 1; 后排 // state = true; 开启 // state = false; 关闭 } | 实时返回空调状态 | 是 |  |  |  |  | 接口需要重新实现，CAN信号已确认是 ActChrgEndMin_No_Actl, ActChrgEndHr_No_Actl, ActChrgEndDay_No_Actl, ActChrgEndMnth_No_Actl, ActChrgEndYr_No2_Actl | 实现接口 | 2020-06-10 | 联调 | DONE | 2020-06-11 |  | 2020-06-11
| int getCarClimateCycleMode() // 0：内循环，1：外循环 | 获取空调的循环模式 | 是
| public interface ClimateChangeListener { void onCycleModeChange(int mode); // 0：内循环，1：外循环 } | 空调的循环模式回调 | 是 |  |  |  |  | 接口已实现，CAN信号需要确认 1. 温度水平信号需要FO确认 | ChrgGoTPrcond_D_Stat 已提供 | 2020-06-10 | 联调 |  | 2020-06-11 |  | 2020-06-11
| void setCarClimateCycleMode(int mode) // 0：内循环，1：外循环 | 设置空调的循环模式 | 是
| int getGlobalProperty(Class class, int type) 参数说明： 1.Class class:为基本类型对应的class 比如Integer.class 2.int type:为要获取数据类型 TYPE_PMCABN02MNTE_CONC_ACTL=0x10--2分钟之前的PM2.5值 TYPE_PMCABN04MNTE_CONC_ACTL=0x11--4分钟之前的PM2.5值 TYPE_PMCABN06MNTE_CONC_ACTL=0x12--6分钟之前的PM2.5值 TYPE_PMCABN08MNTE_CONC_ACTL=0x13--8分钟之前的PM2.5值 TYPE_PMCABN10MNTE_CONC_ACTL=0x14--10分钟之前的PM2.5值 TYPE_PMCABN12MNTE_CONC_ACTL=0x15--12分钟之前的PM2.5值 TYPE_PMCABN14MNTE_CONC_ACTL=0x16--14分钟之前的PM2.5值 TYPE_PMCABN16MNTE_CONC_ACTL=0x17--16分钟之前的PM2.5值 TYPE_PMCABN18MNTE_CONC_ACTL=0x18--18分钟之前的PM2.5值 TYPE_PMCABN20MNTE_CONC_ACTL=0x19--20分钟之前的PM2.5值 | X分钟前的PM2.5值 | 是
| int getUpStatus() // 关注的值： // 17:需要等待 // 18:可启动 // 19:可启动 | 获取UP状态 | 否 | CC_Fr_Btn_User_Adj:
| public interface AARLanDunListener { void onUpStatus(int status) // 关注的值： // 17:需要等待 // 18:可启动 // 19:可启动 } | 实时获取Up状态 | 否 | CC_Fr_Btn_User_Adj:
| public boolean isClimateAppRecircBtnUserClickedOpen() // true代表用户点击打开了内循环 .// false代表用户没点击打开内循环 | 获取空调界面中内循环用户是否主动打开（含点击或者语音）
| public interface onClimateAppRecircBtnUserClickedOpenListener { void onClimateAppRecircBtnUserClickedOpen(boolean isClickedOpen) // true代表用户点击打开了内循环 . // false代表用户没点击打开内循环 』 | 空调界面中内循环用户是否主动打开（含点击或者语音）的回调
| void setAutoPress() | 设置前auto
| int getAutoButtState(int front_AUTO) int front_AUTO: public static final int Front_AUTO_Btn_Stt = 0;//高亮 public static final int Front_AUTO_Blwr_Lvl = 1;//3个杠 获取的2种auto btn的状态 | 获取前auto的状态
| nterface IAutoButtState { void onAutoButtStateChange(int btn, int state);}auto的回调 int btn; public static final int Front_AUTO_Btn_Stt = 0;//高亮 public static final int Front_AUTO_Blwr_Lvl = 1;//3个杠 | 前auto的状态回调

## 修改历史
yangke | 2020-07-28 | 1.将已经实现接口从之前接口文档中找出来 2.增加前后车窗加热状态的获取接口
yangke | 2020-07-29 | 1.更新前后车窗加热状态的参数和返回值说明 2.更新气流模式接口的定义
yangke | 2020-07-31 | 1.更新气流模式WS模式对应的CAN信号为Windscreen_Btn_Stt
yangke | 2020-11-27 | 1.增加空调界面中内循环用户点击打开状态和回调 2.补充空调Auto按钮的set、get和回调接口
yangke | 2020-12-17 | 1.空调界面中内循环用户点击打开状态和回调，只包含点击和语音打开的