## api列表
场景 | api | descrption | 德赛实现can信号 | 是否联调通过 | 6月12日api接口状态 | 可调试接口（6月12号梳理的） | can信号是否明确 | Comments | can | messge id | 6月13日计划 | 6月13日状态 | 6月14日计划 | 6月14日状态 | 2020-6-15状态 | 0618状态 | 当前状态 | NEX t step 1 | 完成日期 | NextStep 2 | 6/11实际状态 | 完成日期 | Step3 | 整提完成日期
充电计划 | byte getPlugConnectStatus(); 返回值：0：Off_Plug__Disconnected，1：On_Plug__Connected | ChrgLocId_D_Uns | PlgActvArb_B_Dsply | 是 | 已调通 | done | [9 empty] | baidu desay | 已经实现 |  |  | 联调 | DONE | 2020-06-11 |  | 2020-06-11
| interface IPlugConnectStatus{ void onPlugConnectStatus(boolean status){ status: true：连接 false：未连接 } } | 车与充电桩的连接状态的回调 | PlgActvArb_B_Dsply | 是 | 已实现 未测试 | 可调 |  |  |  |  | 联调 | done |  |  |  | baidu desay | 已经实现 |  |  | 联调 |  | 2020-06-11 |  | 2020-06-11
| boolean isChargePlanPos(); 返回值：当前位置是否在充电计划位置的状态，true：当前位置在充电计划内；false：当前位置不在充电计划内 | 判断车辆位置是否在充电计划的位置 | ChrgLocSaved_B_Dsply | 是 | 已实现 未测试 | 可调 | 确定 | ChrgLocIdCurnt_D_Uns and ChrgLocIdCurnt_D_Sav |  |  | 联调 | done |  |  |  | baidu desay | 待联调 |  |  | 联调 |  | 2020-06-11 |  | 2020-06-11
| byte getVehiclePosId(); 返回值：Saved Charge Location ID，0：不在收藏充电位置，1-10：在收藏的充电位置 | 获取车辆在收藏位置id | ChrgLocId_D_Sav |  |  |  |  | ChrgLocIdCurnt_D_Sav
| IVehiclePosChange { void onVehiclePosChange(byte posId){ posId：Saved Charge Location ID，0：不在收藏充电位置，1-10：在收藏的充电位置 } | 车辆收藏位置id变化的回调 | ChrgLocId_D_Sav | 是 | 已调通 | done |  | ChrgLocIdCurnt_D_Sav | [7 empty] | baidu desay
| boolean getChargPlanSwitch(); 返回值：获取充电计划的开关，true：开启，false：关闭 | 获取车辆位置充电计划的开关 前提： 1.当前位置在充电计划的位置，否则返回false | ChrgNowEnbl_B_Saved | 是 | 已实现 未测试 | 可调 | 确定 |  |  |  | 联调 | done |  |  |  | baidu desay | 待联调 |  |  | 联调 |  | 2020-06-11 |  | 2020-06-11
| IChargPlanSwitchChange{ void onChargPlanSwitchChange(boolean on); on：充电计划开关 } | 车辆位置充电计划的开关变化的回调 前提：用户触发充电计划的开关 | ChrgNowEnbl_B_Saved | 是 | 已实现 未测试 | 可调 | 确定 |  |  |  | 联调 | done |  |  |  | baidu desay | 待联调 |  |  | 联调 |  | 2020-06-11 |  | 2020-06-11
| void setChargPlanSwitch(boolean on); 形参:充电计划的开关，true：开启，false：关闭 | 打开或者关闭当前位置的充电计划 | OnbChrgSetNow_D_Rq true:02 false:01 | 是 | 已实现 未测试 | 可调 | 确定 |  |  |  | 联调 | done |  |  |  | baidu desay | 待联调 |  |  | 联调 |  | 2020-06-11 |  | 2020-06-11
| byte getChargePercentage(); 返回值：电池当前电量百分比值，单位为“%”，值为截尾数据，例：97.5% -> “97%”。 | 获取电池当前电量百分比值 | BattTracSoc_Pc_Dsply | 否 | 已实现 未测试 | 可调 |  | 6.13：双方测试沟通，修改该接口的数据类型，由BYTE改为Float类型 |  |  | 联调 | undone | 返回值int改变float |  |  | baidu desay | can信号不确认 | 和ford 确认 ford can信号 BattTracSoc_Pc_Dsply 已确认 | 2020-06-10 | 联调 |  | 2020-06-11 |  | 2020-06-11
| interface IChargeProcessChange{ void onChargeProcessChange(int process){ process:电池当前电量百分比值，单位为“%”，值为截尾数据，例：97.5% -> “97%”。 } } | 电池当前电量百分比值变化的回调 | BattTracSoc_Pc_Dsply | 否 | 已实现 未测试 | 可调 | CurntTrgtSoc_Pc_Dsply？和福特确认 百度确认：CurntTrgtSoc_Pc_Dsply 和ford 确认 ford can信号 BattTracSoc_Pc_Dsply 已确认 | 6.13：双方测试沟通，修改该接口的数据类型，由BYTE改为Float类型 |  |  | 联调 | undone | process int改变float |  |  | baidu desay | can信号不确认 | 和ford 确认 ford can信号 BattTracSoc_Pc_Dsply 已确认 | 2020-06-10 | 联调 |  | 2020-06-11 |  | 2020-06-11
| ChargePlan getCurentChargePlan(); 返回值：获取当前充电计划，充电计划见sheet-ChargePlan | 获取当前充电计划 前提： 1.当前位置在充电计划的位置，否则，返回null | id:ChrgLocId_D_Sav latitude;ChrgLocLattDeg_An_Sav() + ChrgLocLattFrct_An_Sav() longitude:ChrgLocLongDeg_An_Sav() + ChrgLocLongFrct_An_Sav | 删除 | 删除 |  |  | 6.12：缺少最大充电量和昵称信号 6.13：百度删除该接口 | [7 empty] | baidu desay | 待联调 |  |  | 联调 |  | 2020-06-11 |  | 2020-06-11
| byte getChrgStat(); 返回值：0: Not Ready,7:charging | 获取车的充电状态 | ChrgStat_D2_Dsply | 是 | 已实现 未测试 | 可调 | 和ford 确认 ford can信号 ChrgStat_D2_Dsply 已确认 |  |  |  | 联调 | done |  |  |  | baidu desay | 接口已确定，缺少CAN 信号联调 | 和ford 确认 ford can信号 ChrgStat_D2_Dsply 已确认 | 2020-06-10 | 1. 封装信号 2. 封装SDK 接口 | DONE | 2020-06-11 | 联调 | 2020-06-12
| interface IChrgStatChange{ void onChrgStatChange(byte state){ state:车的充电状态 } } | 车的充电状态的回调 | ChrgStat_D2_Dsply | 是 | 已调通 | 可调 |  |  |  |  | 联调 | done |  |  |  | baidu desay
| int getRemainingMileage(); 返回值：剩余里程值，单位为“km” | 获取剩余里程，若有CE-DTE的数据，优先展示CE-DTE为剩余里程， 否则，展示普通DTE | VehElRnge_L2_Dsply | 否 | 已实现 未测试 | 可调 | [5 empty] | undone | VehElRnge_L2_Dsply 三方确认OK |  |  | baidu desay | 接口已确定，缺少CAN信号。 需要德赛提供SPI协议 | 1.VehElRnge_L2_Dsply 已提供 2.德赛提供 SPI协议 | 2020-06-10 | 1. 封装信号 2. 封装SDK 接口 | DONE | 2020-06-11 | 联调 | 2020-06-12
| interface IRemainMileageListener{ void onRemainingMileage(int mileage){ mileage:剩余里程值 } } | 剩余里程值回调 | VehElRnge_L2_Dsply | 否 | 已实现 未测试 | 可调 | [6 empty] | 三方确认OK |  |  | baidu desay | 接口已确定，缺少CAN信号。 需要德赛提供SPI协议 | 1.VehElRnge_L2_Dsply 已提供 2. 德赛提供 SPI协议 | 2020-06-10 | 1. 封装信号 2. 封装SDK 接口 | DONE | 2020-06-11 | 联调 | 2020-06-12
| int getDistanceUnit(); 0:km 1:miles | 获取距离单位
| interface IDistanceUnitChange{ void onDistanceUnitChange(int unit); 0:km 1:miles } | 距离单位的回调
| int getRemainMileageByCedte(); 返回值：剩余里程值，单位为“km” | 获取CE-DTE剩余里程 | VehElRnge_L2_Dsply | 否 | 已实现 未测试 | 可调 | [6 empty] | delete |  |  | baidu desay | 接口已确定，缺少CAN信号。 需要德赛提供SPI协议 | 1.VehElRnge_L2_Dsply 已提供 2. 德赛提供 SPI协议 | 2020-06-10 | 1. 封装信号 2. 封装SDK 接口 | DONE | 2020-06-11 | 联调 | 2020-06-12
| interface IRemainMileageByCedteListener{ void onRemainMileageByCedte(int mileage){ mileage:剩余里程值 } } | CE-DTE剩余里程值回调 | VehElRnge_L2_Dsply | 否 | 已实现 未测试 | 可调 | [6 empty] | delete |  |  | baidu desay | 接口已确定，缺少CAN信号。 需要德赛提供SPI协议 | 1.VehElRnge_L2_Dsply 已提供 2. 德赛提供 SPI协议 | 2020-06-10 | 1. 封装信号 2. 封装SDK 接口 | DONE | 2020-06-11 | 联调 | 2020-06-12
| float getfullyChargeHours(); 返回值：充满电预测所用小时数，单位是小时，取数字小数点后一位 | 获取充满电预测所用小时数 前提：无连接充电桩\在已收藏充电位置\无使用或打开充电计划\电池电量<充电目标电量，否则返回0.0 | ChargeNowDuration_St | 否 | 双方确认后更新接口 |  |  | 6.13：百度提供前提条件中的接口给德赛。 6.14周强提供。 |  |  |  |  | 1.无前置条件 |  |  | baidu desay | 待联调 | ChargeNowDuration_St 已提供 | 2020-06-10 | 联调 |  | 2020-06-11 |  | 2020-06-11
| byte getChargeTargetPercent(); 返回值：充电的目标电量百分比，单位为“%” | 获取充电的目标电量百分比 前提：当前位置在充电计划的位置\充电计划开启，返回充电计划的设置数据，否则返回默认值； | chrgToPcWkdySav_d_stat chrgToPcWkndSav_d_stat两个选择其中的一个 6.10：CAN信号福特已确认是CurntTrgtSoc_Pc_Dsply | 否 | 双方确认后更新接口 |  |  | 6.13：百度提供前提条件中的接口给德赛。 6.14周强提供。 |  |  |  |  | 1.无前置条件 |  |  | baidu desay | 接口需要重新实现，CAN信号已确认是 CurntTrgtSoc_Pc_Dsply | 实现接口 | 2020-06-10 | 联调 | 信号封装与SDK接口 DONE MCU 版本6/11 中午提供 | 2020-06-11 |  | 2020-06-11
| ChargeStartTime getChargeStartTime(); 形参：充电开始时间，见sheet-ChargeStartTime | 获取充电开始时间 | 充电开始时间的信号值全部返回 | 是 | 已实现 未测试 | 可调 |  | 6.13：百度：上层应用需要返回的年需要加上2017，月需要加1，日需要加1， |  |  | 联调 | done |  |  |  | baidu desay | 接口需要重新实现，CAN信号已确认 是ActChrgStrtMin_No_Actl, ActChrgStrtHr_No_Actl, ActChrgStrtDay_No_Actl, ActChrgStrMnth_No_Actl, ActChrgStrtYr_No2_Actl | 实现接口 | 2020-06-10 | 联调 | DONE | 2020-06-11 |  | 2020-06-11
| ChargeEndTime getChargeEndTime(); 返回值：充电结束时间，见sheet-ChargeEndTime | 获取充电结束时间 | 充电结束时间的信号值全部返回 | 是 | 已实现 未测试 | 可调 |  | 6.13：百度：上层应用需要返回的年需要加上2017，月需要加1，日需要加1， |  |  | 联调 | done |  |  |  | baidu desay | 接口需要重新实现，CAN信号已确认是 ActChrgEndMin_No_Actl, ActChrgEndHr_No_Actl, ActChrgEndDay_No_Actl, ActChrgEndMnth_No_Actl, ActChrgEndYr_No2_Actl | 实现接口 | 2020-06-10 | 联调 | DONE | 2020-06-11 |  | 2020-06-11
| DepartAndComfort getDepartAndComfort(); 返回值：出发时间及温度水平，DepartAndComfort见sheet-DepartAndComfort | 获取最近的出发时间及温度水平 前提：出发时间设置开关开启且设置了出发时间，返回最近的出发时间，否则返回null； | Id(ChrgGoTElement_D_Stat()); Hour(ChrgGoTHr_T_Stat()); Minute(ChrgGoTMnte_D_Stat()); ComfortLevel(ChrgGoTPrcond_D_Stat()); | 否 | 双方确认后更新接口 |  | 6.11：福特确认ChrgGoTPrcond_D_Stat | 6.13：百度提供前提条件中的接口给德赛。 6.14周强提供。 |  |  |  |  | 无前置条件 |  |  | baidu desay | 接口已实现，CAN信号需要确认 1. 温度水平信号需要FO确认 | ChrgGoTPrcond_D_Stat 已提供 | 2020-06-10 | 联调 |  | 2020-06-11 |  | 2020-06-11
interface IFullyChargeHoursListener{ void onFullyChargeHoursChange(float hours){ 形参：充满电预测所用小时数，单位是小时，取数字小数点后一位 } }
byte getChargeTargetPercent(); 返回值：充电的目标电量百分比，单位为“%”
interface IChargeStartTimeListener{ void onChargeStartTimeChange(ChargeStartTime startTime){ 形参：充电开始时间，见sheet-ChargeStartTime } }
interface IChargeEndTimeListener{ void onChargeEndTimeChange(ChargeEndTime endTime){ 形参：充电结束时间，见sheet-ChargeEndTime } }
interface IDepartAndComfortListener{ void onDepartAndComfortChange(DepartAndComfort depart){ 形参：出发时间及温度水平，DepartAndComfort见sheet-DepartAndComfort } }
interface INextDepartAndComfort{ void onNextDepartAndComfort(DepartAndComfort depart){ 形参：下次出发时间及温度水平，DepartAndComfort见sheet-DepartAndComfort } }
| boolean isVehicleRun(); 返回值：获取车辆的运转状态，true：运行；false：不运行 | 获取车辆的运转状态（点火开关） |  | 否 | 已实现 未测试 | 可调 |  |  |  |  | 联调 | undone |  |  |  | DESAY | 接口已实现，CAN信号已确认，缺少SPI协议 | 开发SPI协议 | 2020-06-10 | 1. 封装信号 2. 封装SDK 接口 | DONE | 2020-06-11 | 联调 | 2020-06-12
| interface IVehicleRunChange{ void onVehicleRunChange(boolean state){ } } | 车辆的运转状态的回调 |  | 否 | 已实现 未测试 | 可调 | IgnitionStatus_St |  |  |  | 联调 | undone |  |  |  | baidu desay | 接口未实现，CAN信号已确认，缺少SPI协议 | 开发SPI协议 | 2020-06-10 | Desay接口实现 1. 封装信号 2. 封装SDK 接口 | DONE | 2020-06-11 | 联调 | 2020-06-12
| List<ChargeLocation> getUnsavedChargeLocations(); 返回值：未保存的历史充电位置的列表，至多返回最近的10个充电位置信息， 按时间倒序排列，充电位置见sheet-ChargeLocation 6/15：一条一条的回调给上层应用， Interface IReceiveUnSavedChargeLoaction{ void onUnSavedChargeLocation(ChargeLocation); } | 监听未保存地址列表 | 经纬度缺正负号，需要增加（ChrgLocLattPostv_B_Uns/ChrgLocLongPostv_B_Uns） 以下是现有的： Latitude = ChrgLocLattDeg_An_Uns() +ChrgLocLattFrct_An_Uns(); longitude = ChrgLocLongDeg_An_Uns() +ChrgLocLongFrct_An_Uns(); Id(ChrgLocId_D_Uns()); Latitude(Latitude); Longitude(longitude); | 否 | 需更新 | 涉及昵称，不可调 |  | 缺昵称，周强提供CAN信号 缺经纬度正负号：周强提供信号，已提供。 精度信号：ChrgLocLattPostv_B_Uns 纬度信号：ChrgLocLongPostv_B_Uns | [6 empty] | 6/15：一条一条的回调给上层应用， Interface IReceiveUnSavedChargeLoaction{ void onUnSavedChargeLocation(ChargeLocation); } | DESAY BAIDU | 接口已实现，CAN信号已确认, SPI协议已提供 |  |  | 联调 |  | 2020-06-11 |  | 2020-06-11
| void deleteUnSavedChargeLocation(int id); 形参：id:未保存的历史充电位置对应的条目id | 删除一个未保存的充电位置 | id：OnbChrgLocIdUns_B_Rq 和OnbChrgSetDelete_B_Rq（01） | 是 | 已实现 未测试 | 可调 |  |  |  |  | 联调 | done |  |  |  | baidu desay | 假接口，CAN信号不确认, SPI协议已提供 缺少： 是否删除成功的CAN返回值 | ChrgLocSaved_B_Dsply是 删除的反馈 | 2020-06-10 | 用真实的CAN信号修改代码逻辑 | DONE | 2020-06-11 | 联调 | 2020-06-12
| Interface IDeleteUnSavedChargeLoaction{ void onDeleteUnSavedChargeLocation(boolean state,int id); 形参列表： state: 删除一个未保存的充电位置的操作是否成功 id： 未保存的充电位置在车底层数据库的唯一标示 } | 删除一个未保存的充电位置回调 | true 和上一个接口的id ChrgLocSaved_B_Dsply ChrgLocId_D_Uns | 否 | 双方确认后更新接口 |  |  | 6.13：百度已确定CAN信号， 6.14周强提供 |  |  |  |  | ChrgLocSaved_B_Dsply 执行后返回list TODO:FO确认list返回结束标志 |  | 返回以下两个信号ChrgLocSaved_B_Dsply ChrgLocId_D_Uns | baidu desay | 假接口，CAN信号不确认, SPI协议已提供 缺少： 是否删除成功的CAN返回值 | ChrgLocSaved_B_Dsply是 删除的反馈 | 2020-06-10 | 用真实的CAN信号修改代码逻辑 | Ongoing | 2020-06-11 | 联调 | 2020-06-12
| List<ChargePlan> getChargePlans(); 返回值：充电计划列表，至多最近的10个充电计划信息， 按时间倒序排列，充电计划见sheet-ChargePlan 6/15：一条一条的回调给上层应用， Interface IReceiveChargePlans{ void onRecChargePlans(ChargePlan); } | 获取充电计划列表 | latitude = ChrgLocLattDeg_An_Sav() + ChrgLocLattFrct_An_Sav(); longitude = ChrgLocLongDeg_An_Sav() + ChrgLocLongFrct_An_Sav(); Id(ChrgLocId_D_Sav()); Latitude(latitude); Longitude(longitude); ChargeBlock[] chargeBlocks = new ChargeBlock[4]; chargeBlocks[0].setStartHour1(ActChrgStrtHr_No_Actl); chargeBlocks[1].setEndHour1(ActChrgEndHr_No_Actl); | 否 | 双方确认后更新接口 |  | 缺少昵称和最大充电量的CAN信号 | 6.13： 1:百度周强跟ford FO确认时间段的划分。---已确认 2:一个CAN信号只能上报一条，但百度需要list，如何处理。需跟ford沟通。周强组织。 3：Nickname德赛可以传空。但ChargeID是要有的。 4：百度确认时间段划分之后，德赛进行接口实现。 |  |  | 联调 |  | 按照昨天时序调整？？ TODO:FO确认list返回结束标志 |  | 删除这个接口，合并到下面的总的接口回调里面去了 | baidu desay | 昵称，最大充电量对应的can信号找不到，百度待确认 | 1.工作日周末充电量一致 ChrgToPcWkndSav_D_Stat ChrgToPcWkdySav_D_Stat 2.昵称信号 ChargeLocationInfo | 2020-06-10 | 用真实的CAN信号修改代码逻辑 | DONE | 2020-06-11 | 联调 | 2020-06-12
| Interface IChargeLocationRx{ void onUnSavedChargeLoactionRx(ChargeLocation loc); void onSavedChargeLoactionRx(ChargeLocation loc); } can: 见sheet-ChargeLocation | Interface IChargeLocationRx{ void onUnSavedChargeLoactionRx(ChargeLocation loc); void onSavedChargeLoactionRx(ChargeLocation loc); } can: 见sheet-ChargeLocation | [5 empty] | 0726 1.添加了ChargeLocation.flagSavedDsply | [7 empty] | add
| void insertChargePlan(ChargePlan chargePlan); 形参：充电计划，见sheet-ChargePlan | 插入一个充电计划 | ChargePlan OnbChrgGoTUpdate_B_Rq=1 | 否 | 双方确认后更新接口 |  | 昵称，最大充电量对应的can信号找不到，百度待确认 | [5 empty] | 去掉nickname |  | ChargePlan OnbChrgGoTUpdate_B_Rq=1 | baidu desay | 昵称，最大充电量对应的can信号找不到，百度待确认 | 1.工作日周末充电量一致 OnbChrgToPcWkdy_D_Actl OnbChrgToPcWknd_D_Actl 2.昵称信号 ChargeLocationInfo | 2020-06-10 | 用真实的CAN信号修改代码逻辑 | DONE | 2020-06-11 | 联调 | 2020-06-12
| void updateChargePlan(ChargePlan chargePlan); 形参：充电计划，见sheet-ChargePlan | 更新一个充电计划 | ChargePlan OnbChrgGoTUpdate_B_Rq=1 | 否 | 双方确认后更新接口 |  | 昵称，最大充电量对应的can信号找不到，百度待确认 | [5 empty] | 去掉nickname |  |  | baidu desay | 昵称，最大充电量对应的can信号找不到，百度待确认 | 1.工作日周末充电量一致 OnbChrgToPcWkdy_D_Actl OnbChrgToPcWknd_D_Actl 2.昵称信号 ChargeLocationInfo | 2020-06-10 | 用真实的CAN信号修改代码逻辑 | DONE | 2020-06-11 | 联调 | 2020-06-12
| void deleteChargePlan(int id); 形参：id:：充电计划id，等于已收藏充电位置id，见sheet-ChargePlan | 删除一个充电计划 | OnbChrgGoTElement_D_Rq=id OnbChrgGoTDelete_B_Rq=1 | 否 | 双方确认后更新接口 |  | 昵称，最大充电量对应的can信号找不到，百度待确认 |  | OnbChrgLocIdTrgt_No_Rq=id OnbChrgSetDelete_B_Rq=1 | 0x211 | [5 empty] | baidu desay | 昵称找不到，百度待确认 | 2.昵称信号 ChargeLocationInfo | 2020-06-10 | 用真实的CAN信号修改代码逻辑 | DONE | 2020-06-11 | 联调 | 2020-06-12
出发时间和温度水平 | Interface IEditChargePlan{ void onInsertChargePlan(int id); (desay返回ChrgLocIdCurnt_D_Sav) void onChargePlan(ChargePlan plan); （desay返回ChargePlan，针对modify、query、delete） } | 更新\插入\删除\查询一个充电计划的回调 | 找不到 | 否 | 双方确认后更新接口 |  |  | 07月24日 1.onChargePlan在首页回调 2.每次都回调同一个chargeplan 0726 1.删除充电计划与查询充电计划回调合并 | ChrgLocSaved_B_Dsply | 0x3F4 | 百度提供CAN信号 |  | 增加changeplan返回值参数 Interface IEditChargePlan{ void onEditChargePlan(byte eventType,ChargePlan plan,boolean state,int id); 形参列表： eventType： 0：插入，1:更新，2：删除 plan： 插入、更新的充电计划的返回数据 state: 编辑一个充电计划的操作是否成功 id： 充电计划在车底层数据库的唯一标示 } TODO:FO确认list返回结束标志 |  | 澄清三种操作的回调接口 | BAIDU FORD Desay | 1.插入的can信号未找到，编辑的回调信号都没有，百度待确认 2.编辑的回调信号是否代表编辑成功，和福特确认 | 1.保存成功回调的CAN信号 1.Saved Charge Settings ID = 1 (Target) Saved Charge Settings = Programed Settings Saved Charge Location ID = 1 (Target) Saved Location GPS = GPS from the Target Unsaved Charge Location Unsaved Charge Location ID = 0 Current Unsaved Charge Location = 0 Current Saved Charge Location = 1 2.删除 ChrgLocSaved_B_Dsply 3.更新 待ford fo 确定充电计划更新的回调 | 2020-06-10 | Desay接口实现 1. 封装信号 2. 封装SDK 接口 | 真实信号待百度Ford给出 | 2020-06-11 | 联调 | 2020-06-12
| DepartAndComfort getDepartAndComforts(); 返回值：一周的出发时间和温度水平的数据，大小0-14，详见sheet-DepartAndComfort | 获取所有出发时间和温度水平的数据 | Id(ChrgGoTElement_D_Stat()); Hour(ChrgGoTHr_T_Stat()); Minute(ChrgGoTMnte_D_Stat()); ComfortLevel(ChrgGoTPrcond_D_Stat()); | 否 | 已实现 未测试 | 可调 | 确定 |  |  |  | 联调 | undone |  |  | 删除，合并到回调里面 | baidu desay | 待联调 |  |  | 联调 |  | 2020-06-11 |  | 2020-06-11
| void setDepartAndComfortSwitch(boolean on); 形参:出发与温度水平的开关，true：开启，false：关闭 | 打开或者关闭出发时间和温度水平功能 | OnbChrgGoTOn_D_Rq true:02 false:01 | 是 | 已实现 未测试 | 可调 | 确定 |  |  |  | 联调 | done |  |  |  | baidu desay | 待联调 |  |  | 联调 |  | 2020-06-11 |  | 2020-06-11
| IDepartAndComfortSwitchChange{ void onDepartAndComfortSwitchChange(boolean on); on：出发时间和温度水平的功能开关 } | 打开或者关闭出发时间和温度水平功能的回调 |  | 否 | 已实现 未测试 |  |  | 需跟百度确认是否是这个CAN信号：ChrgGoTAllOn_B_Stat() |  |  | 百度提供CAN信号 |  | ChrgGoTAllOn_B_Stat |  |  | BAIDU FORD Desay | can信号不确认 | 待ford fo 确定回调的can信号 | 2020-06-10 | 用真实的CAN信号修改代码逻辑 | 真实信号待百度Ford给出 | 2020-06-11 | 联调 | 2020-06-12
| void saveDepartAndComforts(List<DepartAndComfort> departAndComforts); 形参：出发时间和温度水平的数据，详见sheet-DepartAndComfort | 保存出发时间和温度水平的数据（一个或者多个） | departAndComfort.getId()=OnbChrgGoTElement_D_Rq 01=OnbChrgGoTUpdate_B_Rq departAndComfort.getHour()=OnbChrgGoTHr_T_Rq departAndComfort.getMinute()=OnbChrgGoTMnte_D_Rq departAndComfort.getComfortLevel()=OnbChrgGoTPrcond_D_Rq | 否 | 已实现 未测试 |  | 确定 | 需要和MCU确认，连续发多条消息，MCU如何处理？ | [7 empty] | baidu desay | can信号不确认 | can信号确定 OnbChrgGoTPrcond_D_Rq | 2020-06-10 | 联调 |  | 2020-06-11 |  | 2020-06-11
| void deleteDepartAndComforts(List<byte> ids); 形参：DepartAndComfort.id构成的list，详见sheet-DepartAndComfort | 删除出发时间和温度水平的数据（一个或者多个） | id=OnbChrgGoTElement_D_Rq 01=OnbChrgGoTDelete_B_Rq | 是 | 已实现 未测试 | 可调 | 确定 |  |  |  | 联调 | done |  |  |  | baidu desay | 待联调 |  |  | 联调 |  | 2020-06-11 |  | 2020-06-11
| void deleteAllDepartAndComforts(); 形参：删除一周中所有出发时间和温度水平的数据 | 删除所有出发时间和温度水平的数据 | 01=OnbChrgClearAll_B_Rq | 是 | 已实现 未测试 | 可调 | 确定 |  |  |  | 联调 | done |  |  |  | baidu desay | 待联调 |  |  | 联调 |  | 2020-06-11 |  | 2020-06-11
| IEditDepartAndComfort { void onEditDepartAndComfort(DepartAndComfort c); Desay返回一条一条记录，固定14条 } | 查询、保存、删除出发时间和温度水平的数据的回调 | DepartAndComforte | 否 | 双方确认后更新接口 |  |  | 等待百度提供CAN信号 |  |  | 百度提供CAN信号 |  | 回调增加执行结果 IEditDepartAndComfort { void onEditDepartAndComfort(byte evenType,List<DepartAndComfort> forts); evenType： 0：保存， 1：删除。 forts： 出发时间和温度水平的返回数据 } TODO:FO确认list返回结束标志。 |  | baidu内部确认是否有不同的信号返回表示不同的操作 | BAIDU FORD Desay | 1.编辑的回调信号都没有，百度待确认 2.编辑的回调信号是否代表编辑成功， 和福特确认 | 1.待福特 fo 确认保存成功、失败的回调的CAN是什么？ 2.待福特 fo 确认删除成功、失败的回调的CAN是什么？ | 2020-06-10 | Desay接口实现 1. 封装信号 2. 封装SDK 接口 | 真实信号待百度Ford给出 | 2020-06-11 | 联调 | 2020-06-12
| boolean hasDepartAndComforts(); | 是否有有效的出发时间 | ChrgGoTElement_D_Stat ChrgGoTElement_B_Dsply； 说明： departure times对应的messsage 列表中， 至少有一个message中的can（ ChrgGoTElement_D_Stat）关联的can（ChrgGoTElement_B_Dsply）的值为1，接口返回true；否则，接口返回false。
出发时间的冲突情况 | interface IChargeAndDepartConflict{ void onChargeAndDepartConflict(int type); 0:Charging outside time window（在充电计划预设时间段外充电） 1:Not reaching desired level（无法完成充电至目标电量） } | 冲突提醒的回调 | NtfctnConflict1_D_Rq | 是 | 已调通 | done | 确定 | [8 empty] | baidu desay
| int getNxtUsgSocEst(); 返回值：获取出发时间预估电量，单位为“%” | 获取出发时间预估电量 | [6 empty] | NxtUsgSocEst_Pc_Dsply
低电池警告 | byte getBattLowWarning(); 返回值：0: NULL,1:LoDte,2:ZeroDteDepletedBattery,3:Not used | 获取车辆低电池警告 |  | 是 | 已实现 未测试 | 可调 |  |  |  |  | 联调 | done |  |  |  | baidu desay | 接口未实现，CAN信号已确认，缺少SPI协议 | 提供spi协议 | 2020-06-10 | Desay接口实现 1. 封装信号 2. 封装SDK 接口 | DONE | 2020-06-11 | 联调 | 2020-06-12
| interface IBattLowWarning{ void onBattLowWarning(int type); 0:NULL 1:LoDte（低电量） 2:ZeroDteDepletedBattery (电量为0) 3:Not used } | 车辆低电池警告回调 |  | 是 | 已实现 未测试 | 可调 |  |  |  |  | 联调 | done |  |  |  | baidu desay | 接口未实现，CAN信号已确认，缺少SPI协议 | 提供spi协议 | 2020-06-10 | Desay接口实现 1. 封装信号 2. 封装SDK 接口 | DONE | 2020-06-11 | 联调 | 2020-06-12
单个can请求 | void sendOnbChrgPrflUpdate_B_Rq(byte requesting) 形参：请求的标志， 0= No Request 1 = Request | apim与hpcm、ecg的请求标志 | [10 empty] | OnbChrgPrflUpdate_B_Rq
| void sendOnbChrgLocIdTrgt_No_Rq(int locId); 形参：更新的收藏位置id | apim通知hpcm更新的收藏位置id | [10 empty] | OnbChrgLocIdTrgt_No_Rq
| void sendUnsavedLocationSettingFlag(boolean flag) can:OnbChrgLocIdUns_B_Rq | 未保留位置的收藏标志 | [13 empty] | add
| interface IUnsavedAckRec{ void onUnsavedAckRec(boolean flag) } can:ChrgLocIdUnsAck_B_Stat | 未保留位置收藏的ack回调 | [13 empty] | add
| void sendOnbChrgGoTUpdate_B_Rq(boolean flag); flag: false = No Request true = Request can：OnbChrgGoTUpdate_B_Rq | 出发时间更新的flag | [13 empty] | add
充电桩昵称 | IChargeLocationInfoReq{ void onChargeLocationInfoReq(int reqType，<ChargeLocationInfo> infos); 形参：来自tcg端soa信息，ChargeLocationInfo见sheet-ChargeLocationInfo } reqType: 0:read-请求SYNC端的full charge label list 1:modified-把手机端修改或者创建的charge location label同步到SYNC端 | ecg端昵称更改的上报与昵称列表的请求 | desay负责把这个接口对接到SOA接口 | [9 empty] | ChargeLocationInfo(soa信息) todo:FO ChargeLocationName和profileID 打包返回还是分批返回 |  | 修改了chargeLocationInfo的结构体，把RequestType提取出来了 | 变更参数列表
| void transmitLocationNamesList(int reqType，List<ChargeLocationInfo> infos) 形参：apim端下发的昵称列表 reqType: 1:read-请求SYNC端的full charge label list 2:modified-修改后SYNC端的full charge label list | apim端下发昵称列表 | desay负责把这个接口对接到SOA接口 | [9 empty] | ChargeLocationInfo(soa信息) todo:FO ChargeLocationName和profileID 打包返回还是分批返回 |  | 修改了chargeLocationInfo的结构体，把RequestType提取出来了 | 变更参数列表
出发时间和温度水平 | boolean getDepartAndComfortSwitch(); | 获取出发时间设置开关 | [10 empty] | ChrgGoTAllOn_B_Stat
充电计划 | short getFastChargeEndMinutes(byte canType); 获取快速充电用时，形参列表： 当canType==0，使用信号FstChrgBulk_T_Est； 当canType==1，使用信号FstChrgCmplt_T_Est； | 获取快速充电用时 | [10 empty] | FstChrgBulk_T_Est FstChrgCmplt_T_Est
Note on C12: Liu, Yi NJ_Vision: desay不做逻辑判断，直接返回信号值，由百度自己判断大部分全部为位置是否在充电计划的位置
Note on D12: Liu, Yi NJ_Vision: 这个依赖的信号也有点问题，需要确认
Note on C21: Liu, Yi NJ_Vision: desay不做逻辑判断，直接返回信号值，由百度自己判断
Note on C22: Liu, Yi NJ_Vision: desay不做逻辑判断，直接返回信号值，由百度自己判断
Note on C25: Liu, Yi NJ_Vision: desay不做逻辑判断，只返回出发时间和温度水平
Note on C36: Liu, Yi NJ_Vision: 没有对应的删除完成CAN信号，需要百度跟福特确认如何判断删除成功
Note on C37: Liu, Yi NJ_Vision: 这个充电计划列表跟上面的当前充电计划怎么区分？都是依赖的同一组CAN信号
Note on D37: Liu, Yi NJ_Vision: desay待百度确认后进行修改
Note on C39: Liu, Yi NJ_Vision: 百度需要定义清楚充电计划的基础类，插入，更新，删除，获取都依赖这个
Note on C40: Liu, Yi NJ_Vision: 同上
Note on C41: Liu, Yi NJ_Vision: 同上
Note on C42: Liu, Yi NJ_Vision: 没有对应的CAN信号来判断是否已经删除，需要百度自己进行判断，或者给出该判断依赖的CAN信号，desay来封装
Note on C45: Liu, Yi NJ_Vision: 没有对应的打开或者关闭回调，需要百度自己去查询或者通过其他的信息回调来判断是否操作成功
Note on C46: Liu, Yi NJ_Vision: desay内部要确认，同一条信号连续发多次是否会有覆盖的可能性？
Note on C49: Liu, Yi NJ_Vision: 没有对应的CAN信号，需要百度自己通过其他的方式来进行判断

## ChargeLocation
ChargeLocation
data_struture | name | description | example | read(uns) | read（save）
int | id | 位置信息的唯一标示，合法值范围0-10 |  | ChrgLocId_D_Uns | ChrgLocId_D_Sav
float | latitude | 纬度 |  | ChrgLocLattDeg_An_Uns ChrgLocLattPostv_B_Uns ChrgLocLattFrct_An_Uns | ChrgLocLattDeg_An_Sav ChrgLocLattPostv_B_Sav ChrgLocLattFrct_An_Sav
float | longitude | 经度 |  | ChrgLocLongDeg_An_Uns ChrgLocLongPostv_B_Uns ChrgLocLongFrct_An_Uns | ChrgLocLongDeg_An_Sav ChrgLocLongPostv_B_Sav ChrgLocLongFrct_An_Sav
int | flagSavedDsply | 已收藏位置是否显示的flag | 0:不显示，1:显示 | / | ChrgLocSaved_B_Dsply

## ChargePlan
ChargePlan
data_struture | name | description | read-signal | write-signal
int | id | 位置信息的唯一标示，合法值范围0-10 | ChrgProgIdSaved_D_Stat | OnbChrgLocIdTrgt_No_Rq
byte | weekdayCharge | 工作日目标充电量，单位为“%” | ChrgToPcWkdySav_D_Stat | OnbChrgToPcWkdy_D_Actl
| weekendCharge | 周末目标充电量，单位为“%” | ChrgToPcWkndSav_D_Stat | OnbChrgToPcWknd_D_Actl
ChargeBlock[] | chargeBlocks | 充电时间段，工作日/周末的某一天的2个充电时间段；chargeBlocks[0]是工作日的充电时间段，chargeBlocks[1]是周末的充电时间段； ChargeBlock见sheet-ChargeBlock | ChrgPrflWkdy_No_Actl ChrgPrflWknd_No_Actl | OnbChrgToPcWkdy_D_Actl OnbChrgToPcWknd_D_Actl
event cycle
event cycle
| List<DepartAndComfort> getDepartAndComforts(); 返回值：一周的出发时间和温度水平的数据，大小0-14，详见sheet-DepartAndComfort |  |  | Id(ChrgGoTElement_D_Stat()); Hour(ChrgGoTHr_T_Stat()); Minute(ChrgGoTMnte_D_Stat()); ComfortLevel(ChrgGoTPrcond_D_Stat()); | n | event cycle
void setDepartAndComfortSwitch(boolean on); 形参:出发与温度水平的开关，true：开启，false：关闭
| byte getBattLowWarning(); 返回值：0: NULL,1:LoDte,2:ZeroDteDepletedBattery,3:Not used |  |  |  | Y | event
interface IBattLowWarning{ void onBattLowWarning(int type); 0:NULL 1:LoDte（低电量） 2:ZeroDteDepletedBattery (电量为0) 3:Not used }

## ChargeBlock
ChargeBlock
data_struture | name | description | 读-工作日 ChrgPrflWkdy_No_Actl | 读-周末 ChrgPrflWknd_No_Actl | 写-工作日 OnbChrgToPcWkdy_D_Actl | 写-周末 OnbChrgToPcWknd_D_Actl
byte | startHour1 | 早些的时间段起始小时数，比如0 | 会收到3个byte，一共24bit，Bit0代表0点，Bit1代表1点，以此类推Bit11代表11点 举例：从Bit0开始往高位边理，如果Bit0-Bit4都是0，Bit5=1的话，StartHour1就是5，代表5点开始， | 周末也是同样的方式进行解析 | 写也是同样的解析方式 | 写也是同样的解析方式
byte | endHour1 | 早些的时间段结束小时数，比如5 | 然后Bit6-Bit7=0，Bit8=1，EndHour1就是8，代表8点结束
byte | startHour2 | 晚些的时间段起始小时数，比如9 | 然后Bit9-Bit18=0，Bit19=1，StartHour2就是19，代表19点开始
byte | endHour2 | 晚些的时间段结束小时数，比如14 | 然后Bit20-Bit21=0，Bit22=1，endHour2就是22，代表22点结束

## ChargeStartTime
ChargeStartTime
data_struture | name | description | 读
byte | hour | 时 | ActChrgStrtHr_No_Actl
byte | min | 分 | ActChrgStrtMin_No_Actl
byte | day | 日 | ActChrgStrtDay_No_Actl
byte | month | 月 | ActChrgStrMnth_No_Actl
byte | year | 年 | ActChrgStrtYr_No2_Actl

## ChargeEndTime
ChargeEndTime
data_struture | name | description | 读
byte | hour | 时 | ActChrgEndHr_No_Actl
byte | min | 分 | ActChrgEndMin_No2_Actl
byte | day | 日 | ActChrgEndDay_No_Actl
byte | month | 月 | ActChrgEndMnth_No_Actl
byte | year | 年 | ActChrgEndYr_No_Actl

## DepartAndComfort
DepartAndComfort
data_struture | name | description | IEditDepartAndComfort的回调（read） | INextDepartAndComfort回调（read）
byte | id | 离开时间数据的唯一标示，合法值范围0-14 | ChrgGoTElement_D_Stat | ChrgGoTNext_D_Stat
byte | hour | 出发时间小时数，24小时制 | ChrgGoTHr_T_Stat | ChrgGoTHr_T_Stat
byte | minute | 出发时间分钟数 | ChrgGoTMnte_D_Stat | ChrgGoTMnte_D_Stat
byte | comfortLevel | 温度水平 | ChrgGoTPrcond_D_Stat | ChrgGoTPrcond_D_Stat

## ChargeLocationInfo
ChargeLocationInfo
data_struture | name | description | example
byte | id | 充电桩昵称关联的充电计划id
string | nickName | 充电桩昵称

## 版本历史
Author | Released Date | History
zhouqiang | 2020-05-21 | 1.增加获取车辆低电池警告、车辆低电池警告回调的接口
wenjianxin | 2020-05-23 | 1:增加剩余里程值回调接口
wenjianxin | 2020-05-26 | 1:删除一个未保存的充电位置 2:删除一个未保存的充电位置回调
licaiyu | 2020-06-15 | 1.ChargeLocation/ChargePlan删除nickname相关 2.新增ChargeLocationInfo
zhouqiang | 2020-06-28 | 1.新增onFullyChargeHoursChange-IDepartAndComfortListener等5个接口
zhouqiang | 2020-06-29 | 1.新增获取车辆在收藏位置id的接口
zhouqiang | 2020-07-20 | 2.新增获取距离单位及回调的2个接口
zhouqiang | 2020/0726 | 1.增加接口getNxtUsgSocEst
zhouqiang | 2020/0727 | 1.添加了ChargeLocation.flagSavedDsply 2.删除充电计划与查询充电计划回调合并
zhouqiang | 2020/0728 | 1.增加了hasDepartAndComforts

## 百度依赖项（德赛不用关注）
场景 | api | descrption | 备注 | todo
充电计划&离开时间 | String getAddress(float latitude,float longitude) 形参：latitude：经度 longitude：纬度 返回值：充电地理位置，精确到门牌号 | 经纬度转换充电地理位置的接口