## Sheet1
V1.3 | CARPLAY FOR CDX707
| 任务名称 | 工期 | 开始时间 | 完成时间 | 状态 | 依赖项
| 1) 需求 | 33 Days | 2023-02-28 | 2023-04-14
| 1.1 UI/UE 需求确认 | 33 Days | 2023-02-28 | 2023-04-14 |  | 遗留地图待确认项：投屏是否抢占card2
| 2)707 carplay SW DEV | 138 Days | 2023-03-27 | 2023-06-02
| 2.1 语音carplay功能 | 48 days | 2023-03-27 | 2023-06-02
| 2.1.1 SDK功能接口适配 | 15 days | 2023-03-27 | 2023-04-21 | 已完成
| 2.1.2 延锋的硬按键交互 | 10 days | 2023-04-12 | 2023-04-27 | in progress
| 2.1.3 与系统功能联调 | 13 days | 2023-04-24 | 2023-05-12 |  | 依赖延锋提供carplay功能，4月20提供demo
| 2.1.4 语音bug fix | 15 days | 2023-05-15 | 2023-06-02
| 2.2 随心听carplay功能 | 24 days | 2023-03-27 | 2023-04-28
| 2.2.1 随心听功能开发及自测 | 10 days | 2023-03-27 | 2023-04-07 | 已完成
| 2.2.2 随心听功能联调 | 13 days | 2023-04-24 | 2023-05-12 | in progress | 依赖延锋提供carplay功能，4月20提供demo
| 2.2.3 随心听Bugfix | 13 days | 2023-05-15 | 2023-05-31
| 2.3 地图carplay功能 | 24 days | 2023-04-10 | 2023-04-28
| 2.3.1 地图功能开发及自测 | 16 days | 2023-04-10 | 2023-05-10 |  | 遗留地图待确认项：投屏是否抢占card2
| 2.3.2 地图功能联调 | 10 days | 2023-04-24 | 2023-05-09 |  | 依赖延锋提供carplay功能，4月20提供demo
| 2.3.3 地图bug fix | 10 days | 2023-05-10 | 2023-05-24
3) Enhanced Siri ECNR
| 3.1 语料录制与标注 | 20 days | 2023-04-25 | 2023-05-26 |  | 依赖延锋提供初版带carplay功能的ROM版本
| 3.1.1 模拟场景录制语料 | 10 days | 2023-04-25 | 2023-05-12 | in progress | siri唤醒词低中高噪，VAD录制6个场景; 4.24 - 5.12 实车需求：录制语料， 低中高配各一辆
| 3.1.2 语料标注 | 10 days | 2023-05-13 | 2023-05-26
| 3.2 Enhanced siri 模型 | 121 days | 2023-05-29 | 2023-11-24
| 3.2.1 第一版模型训练 | 19 days | 2023-05-29 | 2023-06-15
| 3.2.2 第一版摸底测试 | 5 days | 2023-06-16 | 2023-06-26 |  | 6.16 - 7.10 实车需求：需求测试实车1辆 （认证配置）
| 3.2.3 第一版模型优化输出+集成 | 10 days | 2023-06-27 | 2023-07-10
| 3.2.4（4.1） carplay enhanced test 1st | 20 days | 2023-07-24 | 2023-08-18
| 3.2.5 第二版模型优化 | 17 days | 2023-08-21 | 2023-09-05
| 3.2.6 第二版模型摸底测试 | 5 days | 2023-09-06 | 2023-09-13 |  | 9.6 - 9.13 实车需求：需求测试实车1辆 （认证配置）
| 3.2.7 第二版模型优化输出+集成 | 10 days | 2023-09-14 | 2023-09-28
| 3.2.8 （4.2）carplay enhanced test 2nd | 15 days | 2023-10-09 | 2023-10-27
| 3.2.9 终版模型优化 | 10 days | 2023-10-30 | 2023-11-10
| 3.2.10 终版模型摸底测试+优化 | 10 days | 2023-11-13 | 2023-11-24 |  | 11.13 - 11.24 实车需求：需求测试实车1辆 （认证配置）
4）carplay 认证测试
| 4.1 Enhanced siri test 1st | 20 days | 2023-07-24 | 2023-08-18
| 4.2 Enhanced siri test 2nd | 15 days | 2023-10-09 | 2023-10-27
| 4.3 Enhanced siri test 3rd | 15 days | 2023-11-27 | 2023-12-18