## Sheet1
V1.3 | CARPLAY FOR CDX707
| 任务名称 | 工期 | 开始时间 | 完成时间 | 状态 | 依赖项
| 1) 需求 | 14 Days | 2023-02-28 | 2023-03-24
| 1.1 UI/UE 需求确认 | 14 Days | 2023-02-28 | 2023-04-14 | 已完成
| 2)707 carplay SW DEV | 138 Days | 2023-03-27 | 2023-06-02
| 2.1 语音carplay功能 | 48 days | 2023-03-27 | 2023-06-02 | 已完成
| 2.1.1 SDK功能接口适配 | 15 days | 2023-03-27 | 2023-04-21 | 已完成
| 2.1.2 延锋的硬按键交互 | 10 days | 2023-04-12 | 2023-04-27 | 已完成
| 2.1.3 与系统功能联调 | 13 days | 2023-04-24 | 2023-05-12 | 已完成
| 2.1.4 语音bug fix | 15 days | 2023-05-15 | 2023-06-02 | 已完成
| 2.2 随心听carplay功能 | 24 days | 2023-03-27 | 2023-04-28 | 已完成
| 2.2.1 随心听功能开发及自测 | 10 days | 2023-03-27 | 2023-04-07 | 已完成
| 2.2.2 随心听功能联调 | 13 days | 2023-04-24 | 2023-05-12 | 已完成
| 2.2.3 随心听Bugfix | 13 days | 2023-05-15 | 2023-05-31 | 已完成
| 2.3 地图carplay功能 | 24 days | 2023-04-10 | 2023-04-28 | 已完成
| 2.3.1 地图功能开发及自测 | 16 days | 2023-04-10 | 2023-05-10 | 已完成
| 2.3.2 地图功能联调 | 10 days | 2023-04-24 | 2023-05-09 | 已完成
| 2.3.3 地图bug fix | 10 days | 2023-05-10 | 2023-05-24 | 已完成
3) Enhanced Siri ECNR
| 3.1 语料录制与标注 | 18 days | 2023-04-25 | 2023-05-26
| 3.1.1 模拟场景录制语料 | 10 days | 2023-04-25 | 2023-05-12 | 已完成
| 3.1.2 语料标注 | 10 days | 2023-05-13 | 2023-05-26 | 已完成
| 3.2 Enhanced siri 模型 | 118 days | 2023-07-04 | 2024-01-09 | 已完成
| 3.2.1 第一版模型训练 | 19 days | 2023-05-29 | 2023-06-15 | 已完成
| 3.2.2 第一版摸底测试 | 5 days | 2023-06-16 | 2023-06-26 | 已完成
| 3.2.3 第一版模型优化输出+集成 | 10 days | 2023-06-27 | 2023-07-10 | 已完成
| 3.2.4（4.1） carplay enhanced test 1st | 20 days | 2023-07-24 | 2023-08-18 | 已完成
| 3.2.5 第二版模型优化 | 15 days | 2023-08-21 | 2023-09-05 | 已完成
| 3.2.6 第二版模型摸底测试 | 5 days | 2023-09-06 | 2023-09-13 | 已完成
| 3.2.7 （4.2）carplay enhanced test 2nd | 10 days | 2023-09-14 | 2023-09-28 | 已完成
| 3.2.8 中配模型摸底测试 | 3 days | 2023-11-10 | 2023-11-14 | 未开始 | 中配carplay实车资源
| 3.2.9 高配模型摸底测试 | 3 days | 2023-11-15 | 2023-11-17 | 未开始 | 高配carplay实车资源
| 3.2.10 中高配模型优化 | 10 days | 2023-11-17 | 2023-12-01 | 未开始
| 3.2.11 中高配模型第二轮优化后验证 | 5 days | 2023-12-04 | 2023-12-07 | 未开始 | 中高配carplay实车资源
| 3.2.12 基于验证结果做优化 | 7 days | 2023-12-08 | 2023-12-19 | 未开始 | 基于验证结果决定
4）carplay 认证测试
| 4.1 Enhanced siri test 1st | 16 days | 2023-07-24 | 2023-08-18 | 已完成
| 4.2 Enhanced siri test 2nd | 16 days | 2023-09-14 | 2023-09-28 | 已完成