## Sheet1
相关 | 语音功能
| 语音技术部降噪后音频转发链路联调 | 8/21-8/25 | Done
| SDK接口适配、与系统联调、bugfix | 8/28-9/1 | Doing
| 合入master分支 | 9/4-9/8
随心听
| 功能开发接口调试 | 7/3-7/14 | Done
| UI/UE开发 | 7/24-8/14 | Done
| 联调、bugfix、合入master分支 | 8/14-9/8 | 举手： 1、625rom 延锋逻辑修改中 2、8/30 无611带随心听的rom，依赖延锋提供
地图
| 功能开发接口调试 | 7/3-7/7 | Done
| 地图功能开发适配 | 7/10-8/14 | Done
| 联调、bugfix、合入master分支 | 8/14-9/8 | Doing
Enhanced Siri ECNR
U625
| U625内置功放模拟噪声环境进行语料录制（实车到位就可以录制） | 8/3-8/18 | Done
| U625内置功放语料标注+质检 | 8/21-8/25 | Done
| U625内置第一轮模型训练 | 8/28-9/8 | doing，9/4完成合入master分支
| U625内置摸底测试 | 9/11-9/15
| U625内置第一轮优化输出+集成 | 9/18-9/20
| U625内置第二轮优化-依赖TT实车 | 11/16-11/30
| U625内置摸底测试 | 12/1-12/7
| U625内置第二轮优化输出+集成 | 12/8-12/14
| U625内置最终版本优化+集成 | TBD
| U625MCA 10ch 10speakers ECNR语音语料录制 | 8/23-8/31 | Delay，8/29中配VR模型准入不过，当前正在重新扫频
| U625MCA 10ch 10speakers ECNR语音语料标注 | 9/1-9/12
| U625MCA 10ch 10speakers第一轮优化输出+集成 | 9/13-10/16
| U625MCA 10ch 10speakers摸底测试 | 10/17-10/23
| U625MCA 10ch 10speakers第二轮优化输出+集成 | 10/24-11/15
| U625MCA 10ch 10speakers测试 | 11/16-11/22
| U625MCA 10ch 14speakers 模型共用10speakers测试效果 | 11/6-11/10
| 针对badcase进行优化 | 11/13-12/5
| U625MCA 10ch 14speakers 优化后效果测试 | 12/6-12/12
| 第二轮优化输出+集成 | 12/13-12/26
U611-R05带出
| U611MCA内置功放语料录制 | 7.27-8.4 | Done
| U611MCA内置语料质检+标注 | 8.7-8.16 | Done
| U611MCA内置模型训练 | 8.17-9.12 | Doing
| U611MCA摸底测试 | 9.13-9.19
| U611MCA第二轮优化--依赖TT- EQ释放&TT实车 | 11.6-11.28
| U611MCA测试 | 11.29-12.5
| U611MCA 24ch ECNR语音语料录制 | 8/14-8/30 | Done
| U611MCA 24ch ECNR语音语料标注 | 8/23-9/1 | Done
| U611MCA24ch第一轮优化输出+集成 | 9/4-9/28
| U611MCA摸底测试 | 10/7-10/11 |  | 625 2401
| U611MCA24ch第二轮优化输出+集成--依赖TT- EQ释放&TT实车 | 10/12-11/3 |  | 611 2403
| U611MCA24ch测试 | 11/6-11/10
| U611MCA 12ch 模型复用24ch 测试效果 | 10/12-10/18
| 针对badcase进行模型优化--第一轮 | 10/19-11/10
| 12ch优化后模型效果测试 | 11/13-11/17
| 第二轮优化输出+集成--依赖TT- EQ释放&TT实车 | 11/20-12/1
J1之前U625/611全部车语料录制完