## Sheet1
相关 | 语音功能
| 语音技术部降噪后音频转发链路联调 | 8/21-8/25 | Done
| SDK接口适配、与系统联调、bugfix | 8/28-9/1 | Done
| 合入master分支 | 9/4-9/8 | Done
随心听
| 功能开发接口调试 | 7/3-7/14 | Done
| UI/UE开发 | 7/24-8/14 | Done
| 联调、bugfix、合入master分支 | 8/14-9/8 | Done | 举手： 1、625rom 延锋逻辑修改中 2、8/30 无611带随心听的rom，依赖延锋提供
地图
| 功能开发接口调试 | 7/3-7/7 | Done
| 地图功能开发适配 | 7/10-8/14 | Done
| 联调、bugfix、合入master分支 | 8/14-9/8 | Done
Enhanced Siri ECNR
U625
| U625内置功放模拟噪声环境进行语料录制（实车到位就可以录制） | 8/3-8/18 | Done
| U625内置功放语料标注+质检 | 8/21-8/25 | Done
| U625内置第一轮模型训练 | 8/28-9/8 | Done
| U625内置摸底测试 | 10/18-10/20 | 依赖实车+换件
| U625内置第一轮优化输出+集成 | 10/23-11/7
| U625内置测试 | 11/8-11/15
| U625内置第二轮优化输出+集成 | 11/16-11/30 | 依赖TT实车
| U625内置测试 | 12/1-12/7
| U625内置第三轮优化输出+集成 | 12/8-12/14
| U625MCA 10ch 10speakers ECNR语音语料录制 | 10/9-10/11 | Done
| U625MCA 10ch 10speakers ECNR语音语料标注 | 10/12-10/15 | Done
| U625MCA 10ch 10speakers摸底测试 | 10/23-10/25 | 依赖实车+换件
| U625MCA 10ch 10speakers第一轮优化输出+集成 | 10/26-11/13
| U625MCA 10ch 10speakers测试 | 11/14-11/21
| U625MCA 10ch 10speakers第二轮优化输出+集成 | 11/22-12/11 | 依赖TT实车
| U625MCA 10ch 14speakers 模型共用10speakers测试效果 | 10/26-10/30 | 依赖实车+换件
| 针对badcase进行优化 | 11/13-12/5
| U625MCA 10ch 14speakers 优化后效果测试 | 12/6-12/12
| 第二轮优化输出+集成 | 12/13-12/26
U611-R05带出
| U611MCA内置功放语料录制 | 7.27-8.4 | Done
| U611MCA内置语料质检+标注 | 8.7-8.16 | Done
| U611MCA内置模型训练 | 8.17-9.12 | Done
| U611MCA内置摸底测试 | 10/31-11/2 | 依赖吴钰更换918的件，已同吴钰提了需求。当前实车无保险。
| U611MCA第一轮优化输出+集成 | 11/6-11/28 | 依赖TT- EQ释放&TT实车
| U611MCA测试 | 11/29-12/5
| U611MCA第二轮优化输出+集成 | 12/6-12/22
| U611MCA 24ch ECNR语音语料录制 | 8/14-8/30 | Done
| U611MCA 24ch ECNR语音语料标注 | 8/23-9/1 | Done
| U611MCA24ch模型训练 | 9/4-9/28 | Done
| U611MCA24ch摸底测试 | 11/3-11/7 | 依赖实车换件，当前无高配实车 |  | 625 2401
| U611MCA24ch第一轮优化输出+集成 | 11/8-11/24 | 依赖TT- EQ释放&TT实车 |  | 611 2403
| U611MCA24ch测试 | 11/27-12/5
| U611MCA24ch第二轮优化输出+集成 | 12/6-12/22 | 依赖TT- EQ释放&TT实车 |  | 611 2403
| U611MCA 12ch 模型复用24ch 测试效果 | 11/8-11/10 | 依赖实车换件
| 针对badcase进行模型优化--第一轮 | 11/13-12/5
| 12ch优化后模型效果测试 | 12/6-12/12
| 第二轮优化输出+集成--依赖TT- EQ释放&TT实车 | 12/13-12/26
J1之前U625/611全部车语料录制完