## Sheet1
相关 | 语音功能
| 语音技术部降噪后音频转发链路联调 | 8/21-8/25 | Done
| SDK接口适配、与系统联调、bugfix | 8/28-9/1 | Done
| 合入master分支 | 9/4-9/8 | Done
随心听
| 功能开发接口调试 | 7/3-7/14 | Done
| UI/UE开发 | 7/24-8/14 | Done
| 联调、bugfix、合入master分支 | 8/14-9/8 | Done | 举手： 1、625rom 延锋逻辑修改中 2、8/30 无611带随心听的rom，依赖延锋提供
地图
| 功能开发接口调试 | 7/3-7/7 | Done
| 地图功能开发适配 | 7/10-8/14 | Done
| 联调、bugfix、合入master分支 | 8/14-9/8 | Done
Enhanced Siri ECNR
U625
| U625内置功放模拟噪声环境进行语料录制（实车到位就可以录制） | 8/3-8/18 | Done
| U625内置功放语料标注+质检 | 8/21-8/25 | Done
| U625内置第一轮模型训练 | 8/28-9/8 | Done
| U625内置摸底测试 | 10/18-10/20-->10/31 | Done
| U625内置第一轮优化输出+集成 | 11/8-11/24
| U625内置测试 | 11/27-11/29
| U625内置第二轮优化输出+集成 | 12/4-12/22
| U625内置测试 | 1/8-1/10 | 依赖TT实车,预计1/1之后可用
| U625内置第三轮优化输出+集成 | 1/15-1/26 | 依赖TT实车,预计1/1之后可用
| U625MCA 10ch 10speakers ECNR语音语料录制 | 10/9-10/11 | Done
| U625MCA 10ch 10speakers ECNR语音语料标注 | 10/12-10/15 | Done
| U625MCA 10ch 10speakers摸底测试 | 10/23-10/25-->11/3 | Done
| U625MCA 10ch 10speakers第一轮优化输出+集成 | 11/13-12/1
| U625MCA 10ch 10speakers测试 | 12/4-12/6
| U625MCA 10ch 10speakers第二轮优化输出+集成 | 12/11-12/29
| U625MCA 10ch 10speakers测试 | 1/11-1/15 | 依赖TT实车,预计1/1之后可用
| U625MCA 10ch 10speakers第三轮优化输出+集成 | 1/18-2/2 | 依赖TT实车,预计1/1之后可用
| U625MCA 10ch 14speakers 模型共用10speakers测试效果 | 10/26-10/30-->11/4 | Done
| 针对badcase进行优化 | 11/13-12/5
| U625MCA 10ch 14speakers 优化后效果测试 | 1/11-1/15 | 依赖TT实车,预计1/1之后可用
| 第二轮优化输出+集成 | 1/18-2/2 | 依赖TT实车,预计1/1之后可用
U611-R05带出
| U611MCA内置功放语料录制 | 7.27-8.4 | Done
| U611MCA内置语料质检+标注 | 8.7-8.16 | Done
| U611MCA内置模型训练 | 8.17-9.12 | Done
| U611MCA内置摸底测试 | 10/31-11/2-->11/22-11/24 | 已book实车，需求11/13完成换件
| U611MCA第一轮优化输出+集成 | 11/28-12/19
| U611MCA测试 | 12/21-12/23
| U611MCA第二轮优化输出+集成 | 12/26-1/16
| U611MCA测试 | 1/18-1/20
| U611MCA第三轮优化输出+集成 | 1/23-2/6
| U611MCA 24ch ECNR语音语料录制 | 8/14-8/30 | Done
| U611MCA 24ch ECNR语音语料标注 | 8/23-9/1 | Done
| U611MCA24ch模型训练 | 9/4-9/28 | Done
| U611MCA24ch摸底测试 | 11/3-11/7-->11/17-11/21 | 已book实车，需求11/13完成换件 |  | 625 2401
| U611MCA24ch第一轮优化输出+集成 | 11/23-12/11 |  |  | 611 2403
| U611MCA24ch测试 | 12/13-12/15
| U611MCA24ch第二轮优化输出+集成 | 12/20-1/10 |  |  | 611 2403
| U611MCA24ch测试 | 1/12-1/16 | 依赖TT实车,预计1/1之后可用,已book实车
| U611MCA24ch第三轮优化输出+集成 | 1/18-2/2 | 依赖TT实车,预计1/1之后可用
| U611MCA 12ch 模型复用24ch 测试效果 | 11/8-11/10-->11/13-11/15 | 已book实车，需求11/13完成换件
| 针对badcase进行模型优化--第一轮 | 11/20-12/11
| 12ch优化后模型效果测试 | 1/2-1/5 | 依赖TT实车,预计1/1之后可用
| 第二轮优化输出+集成 | 1/9-1/23 | 依赖TT实车,预计1/1之后可用
J1之前U625/611全部车语料录制完