## Sheet1
1）需求
1.1UI/UE需求确认
2）U611&625 CarPlay SW DEV
2.1语音功能
2.2.1 语音技术部降噪后音频转发链路联调 | 依赖延锋carplay功能的ROM | 14days | 依赖延锋carplay功能的ROM
2.2.2 SDK接口适配 |  | 10days
2.2.3 延锋的硬按键交互 |  | 1days
2.2.4 与系统功能联调 | 8/14-8/25 | 10days
2.2.5 bugfix
2.2随心听
功能开发接口调试 | 7/3-7/14 | 10days
UI/UE开发 | 7/24-8/14
联调 | 8/14-8/25 | 10days | 依赖延锋提供carplay功能ROM
bugfix | 8/28-9/8 | 10days
2.3地图
功能开发接口调试 | 7/3-7/7
地图功能开发适配 | 7/10-8/14 |  | 依赖延锋提供carplay功能ROM
联调 | 8/14-8/25 | 10days
bugfix | 8/28-9/8 | 10days
3）Enhanced Siri ECNR
U625内置功放模拟噪声环境进行语料录制（实车到位就可以录制） | 8/3-8/11 | 7days
U625内置功放语料标注 | 8/14-8/18 | 8days
U625内置第一轮模型训练 | 8/21-9/8 | 19days
U625内置摸底测试 | 9/11-9/15 | 5days
U625内置第一轮优化输出+集成 | 9/18-9/20 | 10days
U625内置苹果实验室第一轮测试 | 10/26-11/15 | 15days
U625内置第二轮优化 | 11/16-11/30 | 17days
U625内置摸底测试 | 12/1-12/7 | 5days
U625内置第二轮优化输出+集成 | 12/8-12/14 | 10days
U625内置苹果实验室第二轮测试 | 12/15-1/4 | 15days
U625内置最终版本优化+集成 | TBD | 10days
U611MCA内置功放语料录制 | 7.27-8.4 | 7days
U611MCA内置语料质检+标注 | 8.7-8.16 | 8days
U611MCA内置模型训练 | 8.17-9.12 | 19days
U611MCA摸底测试 | 9.13-9.19 | 5days
U611MCA第二轮优化 | 11.6-11.28 | 17days
U611MCA测试 | 11.29-12.5 | 5days
U611MCA 24ch ECNR语音语料录制 | 8/14-8/22 | 7days
U611MCA 24ch ECNR语音语料标注 | 8/23-9/1 | 8days
U611MCA24ch第一轮优化输出+集成 | 9/4-9/28 | 19days
U611MCA摸底测试 | 10/7-10/11 | 5days
U611MCA24ch第二轮优化输出+集成 | 10/12-11/3 | 17days
U611MCA24ch测试 | 11/6-11/10 | 5days
U611MCA 12ch 模型复用24ch 测试效果 | 10/12-10/18 | 5days
针对badcase进行模型优化 | 10/19-11/10 | 17days
12ch优化后模型效果测试 | 11/13-11/17 | 5days
第二轮优化输出+集成 | 11/20-12/1 | 10days
U625MCA 10ch 10speakers ECNR语音语料录制 | 8/23-8/31 | 7days
U625MCA 10ch 10speakers ECNR语音语料标注 | 9/1-9/12 | 8days
U625MCA 10ch 10speakers第一轮优化输出+集成 | 9/13-10/16 | 19days
U625MCA 10ch 10speakers摸底测试 | 10/17-10/23 | 5days
U625MCA24ch 10speakers第二轮优化输出+集成 | 10/24-11/15 | 17days
U625MCA24ch 10speakers测试 | 11/16-11/22 | 5days
U625MCA 10ch 14speakers 模型共用10speakers测试效果 | 11/6-11/10 | 5days
针对badcase进行优化 | 11/13-12/5 | 17days
U625MCA 10ch 14speakers 优化后效果测试 | 12/6-12/12 | 5days
第二轮优化输出+集成 | 12/13-12/26 | 10days