## 测试报告
一、测试报告总论
有条件通过
1.质量标准基础指标达成情况：
基础质量 | 指标项 | 通过标准 | 实测结果 | 测试结论
功能完备度 | 提测需求项/计划交付项 | 100% | 100% | PASS
存量BUG | P0/P1 BUG数量 | 无P0/P1 BUG | P0 3个，P1 22个 | NA
| ALL | 未修复BUG数量<50个 | 88个 | NA
2.版本稳定性及性能指标达成情况：
稳定性及性能 | 指标项 | 通过标准 | 实测结果 | 测试结论
版本稳定性 | Monkey | 7*12无crash、无ANR | 1次crash，1次anr | FAIL
3.质量标准效果类指标达成情况
AI能力 | 指标项 | 通过标准 | 实测结果 | 测试结论
4、流程质量符合情况：功能清单、产品指标、MRD、技术文档、单云测试、CodeReview各环节交付物是否缺失及评审是否通过情况概述
流程环节 | 通过情况
功能清单 | 评审通过
产品指标 | 缺失
MRD | 评审通过
技术文档 | 缺失
单元测试报告 | 缺失
Codereview结论 | 评审通过
二、Bug解决情况
icafe未解决88个（其中P0 3个，P1 22个）
Jira未解决141个（其中IG 4个，Gating 72个）
三、版本已知风险/遗留问题
1.严重问题
【台架】【CX727ICA 8155】【输入法】【必现】键盘收起按钮点击无反应
【实车】【CX727ICA 8155】【随心听】【偶现】usb播放中拔出U盘，随心听闪退
【台架】【CX727ICA 8155】【随心听】【偶现】在线收音机界面拔出U盘闪现4次黑屏
【台架】【CX727ICA 8155】【随心看】【必现】进入爱奇艺界面，跳出车速弹窗
【台架】【CX727ICA 8155】【地图】【必现】语音导航到附近加油站失败
【台架】【CX727ICA 8155】【地图】【必现】无法获取当前定位
【台架】【CX727ICA 8155】【launcher】【必现】熄火不熄屏，智能启动失败
2.项目风险（阻塞项、进度风险、功能需求未实现、质量风险、依赖实车、依赖环境、成熟度/通过率低的原因）
激活模块（1）无法OTA升级和更改vin测试环境，阻塞4条用例执行
EM模块（1） 无OTA升级测试环境、实车无法刷USER版本，阻塞4条用例执行
随心看模块（1）播放视频跳出车速弹窗无法播放，阻塞76条用例执行（DCV1.1 PRO版本已修复）
launcher&AAR模块（1）无滤芯更换测试条件，阻塞13条用例执行
语音模块（1）随心看视频无法播放，阻塞29条用例执行
安全模块（1）因埋点数据未上传导致日志无法上传，阻塞7条用例执行
埋点（1）埋点本地数据通过，云端数据未上传（DCV1.1 PRO版本已修复）
四、测试用例执行情况及遗留bug数
模块名称 |  |  | 用例总数 | 测试执行数 | 测试执行率 | 执行通过数 | 执行通过率 (执行成功数/测试执行数） | DCV1.PRO版本成熟度 | 未测/漏测原因和分析
EV |  |  | 280 | 280 | 100% | 279 | 99.64% | 99.64%
账号&支付&个人中心 |  |  | 250 | 250 | 100% | 247 | 98.8% | 98.8%
地图 |  |  | 2255 | 2255 | 100% | 2064 | 91.53% | 91.53%
随心看 |  |  | 269 | 193 | 71.75% | 99 | 51.3% | 36.8% | 播放视频跳出车速弹窗无法播放阻塞
车家互联 |  |  | 82 | 82 | 100% | 80 | 97.56% | 97.56%
launcher+AAR |  |  | 421 | 408 | 96.91% | 401 | 98.28% | 95.25% | 无滤芯更换测试条件阻塞
激活 |  |  | 76 | 72 | 94.74% | 71 | 98.61% | 93.42% | 无升级环境和更改vin测试环境阻塞
语音 |  |  | 1309 | 1280 | 97.78% | 1262 | 98.59% | 96.41% | 随心看部分阻塞
消息中心 |  |  | 112 | 112 | 100% | 112 | 100% | 100%
随心听 |  |  | 646 | 646 | 100% | 640 | 99.07% | 99.07%
安全 |  |  | 358 | 351 | 98.04% | 336 | 95.73% | 93.85% | 日志未上传阻塞
图像 |  |  | 367 | 367 | 100% | 364 | 99.18% | 99.18%
EM+RS |  |  | 157 | 153 | 97.45% | 150 | 98.04% | 95.54% | 无OTA升级测试环境、实车无法刷USER版本
输入法 |  |  | 67 | 67 | 100% | 65 | 97.01% | 97.01%
项目整体测试覆盖率 |  |  | 全部模块用例总执行数/全部模块用例总数=98% |  |  | 执行通过率(执行成功数/测试执行数）=95% |  | 总体成熟度(执行成功数/用例总数）=93%
六、测试环境及版本说明
SOC版本 |  |  | 20221124_0013_LF15_DCV1.PRO.HF1
MCU版本 |  |  | 20221117_020_PRO
屏幕尺寸 |  |  | 15.5

## icafe遗留buglist
编号 | 标题 | 类型 | 流程状态 | 负责人 | 创建时间 | 所属模块 | 优先级 | 修复版本
FordPhase4Scrum-42338 | 【实车】【CX727ICA（8155）】【图像】【必现】人脸注销成功后无TTS播报 | Bug | 新建 | 王二松(v_wangersong) | 2022-12-04 23:09 | 图像 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-42337 | 【实车】【CX727ICA（8155）】【图像】【必现】关闭Face ID开关，点击注销没有引导用户打开Face ID开关弹窗 | Bug | 新建 | 王二松(v_wangersong) | 2022-12-04 23:04 | 图像 | P1-High
FordPhase4Scrum-42336 | 【实车】【CX727ICA（8155）】【图像】【必现】关闭Face ID开关后，连续点击人脸识别按钮依然可以进行人脸识别 | Bug | 新建 | 王二松(v_wangersong) | 2022-12-04 22:56 | 图像 | P1-High
FordPhase4Scrum-42317 | 【台架】【CX727 8155】【输入法】【必现】键盘收起按钮点击无反应 | Bug | 新建 | 曹枝(caozhi03) | 2022-12-03 15:34 | 输入法 | P1-High
FordPhase4Scrum-42314 | 【台架】【CX727 8155】【随心听】【必现】音乐播放中切换其他tab再切回QQ音乐，拔出U盘，随心听闪退 | Bug | 新建 | 袁洪烈(yuanhonglie) | 2022-12-03 13:25 | 随心听 | P1-High
FordPhase4Scrum-42309 | 【台架】【CX727 8155】【输入法】【偶现】Monkey测试中，输入法存在1次Crash | Bug | 新建 | 曹枝(caozhi03) | 2022-12-03 11:20 | 输入法 | P1-High
FordPhase4Scrum-42293 | 【台架】【CX727ica8155】【消息中心】【必现】空气过滤完成点进去详情页 红点未消失 | Bug | 已分析 | 包旭(v_baoxu) | 2022-12-02 21:43 | 消息中心 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-42292 | 【台架】【CX727ica8155】【消息中心】【偶现】横幅消息语音指令“听听看”无法识别 | Bug | 新建 | 包旭(v_baoxu) | 2022-12-02 21:39 | 消息中心 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-42291 | 【台架】【CX727ica8155】【消息中心】【必现】应用未加固 | Bug | 新建 | 包旭(v_baoxu) | 2022-12-02 21:33 | 消息中心 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-42279 | 【台架】【CX727 8155】【随心听】【必现】usb播放中返回到lanucher界面，唤醒语音打开在线电台，进入电台前先显示usb音乐界面 | Bug | 新建 | 袁洪烈(yuanhonglie) | 2022-12-02 18:16 | 随心听 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-42274 | 【台架】【CX727 8155】【随心听】【必现】QQ音乐，在线电台切换到usb界面，usb歌曲进度条闪现恢复成默认状态 | Bug | 新建 | 袁洪烈(yuanhonglie) | 2022-12-02 18:06 | 随心听 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-42273 | 【台架】【CX727 8155】【随心听】【必现】蓝牙，FM切换到usb界面，usb歌曲闪现显示未知 | Bug | 新建 | 袁洪烈(yuanhonglie) | 2022-12-02 17:53 | 随心听 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-42268 | 【台架】【CX727 8155】【随心听】【偶现】【台架】【CX727 8155】【随心听】【偶现】播放蓝牙音乐切换到usb音乐，usb音乐没有续播 | Bug | 新建 | 袁洪烈(yuanhonglie) | 2022-12-02 17:38 | 随心听 | P1-High
FordPhase4Scrum-42261 | 【台架】【CX727 8155】【随心听】【必现】音乐切换到usb，再切到在线收音机，再切回QQ音乐，音乐没有续播 | Bug | 新建 | 袁洪烈(yuanhonglie) | 2022-12-02 17:10 | 随心听 | P1-High
FordPhase4Scrum-42231 | 【台架】【CX727 8155】【随心听】【必现】U盘搜索结果列表界面，滑动列表，页面进度条与歌手名字显示重叠 | Bug | 新建 | 袁洪烈(yuanhonglie) | 2022-12-02 13:57 | 随心听 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-42211 | 【实车】【CX727ICA_8155】【地图】【必现】1529 组队出行，队友显示离终点的距离，自己没有显示 | Bug | 新建 | 胡金广(hujinguang) | 2022-12-01 21:39 | 地图 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-42208 | 【实车】【CX727ICA_8155】【地图】【偶现】1503 当前导航中，在南京扬子江隧道主动偏航，多次重新定位路线才成功 | Bug | 新建 | 胡金广(hujinguang) | 2022-12-01 21:28 | 地图 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-42204 | 【实车】【727ica 8155】【随心看】【必现】爱奇艺筛选页面，语音选择免费，跳转到地图页面 | Bug | 新建 | 王杰(wangjie50) | 2022-12-01 19:29 | 随心看 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-42171 | 【台架】【CX727 8155】【随心听】【必现】已购专辑播放列表详情页，左上角文案显示不完整 | Bug | 新建 | 袁洪烈(yuanhonglie) | 2022-12-01 16:23 | 随心听 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-42073 | 【台架】【CX727 8155】【随心听】【必现】删除我的收藏全部歌曲后，返会我的收藏界面仍显示收藏的歌曲列表再恢复默认界面 | Bug | 新建 | 袁洪烈(yuanhonglie) | 2022-12-01 15:07 | 随心听 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-42062 | 【台架】【CX727 8155】【随心听】【偶现】usb播放中拔出U盘，随心听闪退 | Bug | 已分析 | 袁洪烈(yuanhonglie) | 2022-12-01 12:27 | 随心听 | P0-Highest
FordPhase4Scrum-42061 | 【台架】【CX727 8155】【随心听】【必现】播放在线电台切换到USB播放，拔出U盘，界面显示加载中 | Bug | 新建 | 袁洪烈(yuanhonglie) | 2022-12-01 12:08 | 随心听 | P1-High
FordPhase4Scrum-42042 | 【实车】【CX727ICA_8155】【地图】【必现】1540 语音“导航到福特汽车研发中心途径河海大学”不是回复“好的”，而是展开搜索结果 | Bug | 新建 | 胡金广(hujinguang) | 2022-11-30 21:38 | 地图 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-42040 | 【实车】【CX727ICA_8155】【地图】【偶现】1451 当前导航中，语音搜索沿途的充电站，第一个结果显示距离88.0公里 | Bug | 新建 | 胡金广(hujinguang) | 2022-11-30 21:32 | 地图 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-42039 | 【实车】【CX727ICA_8155】【地图】【必现】1532 组队出行队友的头像挡住终点标 | Bug | 新建 | 胡金广(hujinguang) | 2022-11-30 21:19 | 地图 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-42032 | 【实车】【CX727ICA_8155】【地图】【必现】1331 当前导航中为跟随模式，左转右转或者不是直线行驶，车头就不是朝上的 | Bug | 新建 | 胡金广(hujinguang) | 2022-11-30 20:48 | 地图 | P1-High
FordPhase4Scrum-42025 | 【实车】【CX727 8155】【语音】【必现】在导航过程中，语音：附近哪里有充电站？，tts不符合预期结果 | Bug | 新建 | 马龙(malong03) | 2022-11-30 20:29 | 语音 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-42004 | 【实车】【CX727ICA_8155】【地图】【偶现】1106 1107 1108 语音进入巡航模式，播报音量突然减小，播报重音 | Bug | 新建 | 胡金广(hujinguang) | 2022-11-30 18:03 | 地图 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-42000 | 【实车】【CX727ICA_8155】【地图】【偶现】1221 地图ANR | Bug | 已分析 | 陈鹏(v_chenpeng14) | 2022-11-30 17:55 | 地图 | P1-High
FordPhase4Scrum-41906 | 【实车】【727 8155】【launcher】【必现】熄火不熄屏，智能启动失败 | Bug | 新建 | 黄辉平(huanghuiping) | 2022-11-29 20:57 | Launcher&AAR | P1-High
FordPhase4Scrum-41888 | 【实车】【CX727ICA_8155】【地图】【偶现】主动偏航后路径重算时间12s | Bug | 已分析 | 胡金广(hujinguang) | 2022-11-29 19:11 | 地图 | P1-High
FordPhase4Scrum-41886 | 【实车】【CX727ICA_8155】【地图】【偶现】主动偏航后后绑定路线错误 | Bug | 新建 | 胡金广(hujinguang) | 2022-11-29 19:07 | 地图 | P1-High
FordPhase4Scrum-41885 | 【实车】【CX727ICA_8155】【地图】【必现】行驶过程中，底图不流畅 | Bug | 新建 | 胡金广(hujinguang) | 2022-11-29 19:03 | 地图 | P1-High
FordPhase4Scrum-41882 | 【实车】【CX727ICA_8155】【地图】【必现】无法获取当前定位 | Bug | 新建 | 马龙(malong03),苏杭(v_suhang01) | 2022-11-29 18:57 | 语音 | P1-High
FordPhase4Scrum-41876 | 【实车】【CX727ICA_8155】【地图】【必现】当前为车头朝上，主动偏航后车标和路线不是车头朝上状态；当前未车头朝上，左转后界面未显示车头朝上也非正北模式 | Bug | 新建 | 张帆(v_zhangfan14) | 2022-11-29 18:42 | 地图 | P1-High
FordPhase4Scrum-41875 | 【实车】【CX727ICA_8155】【地图】【偶现】大部分路线被放大图和诱导面板遮 | Bug | 新建 | 张帆(v_zhangfan14) | 2022-11-29 18:39 | 地图 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-41821 | 【实车】【CX727 8155】【语音】【必现】蓝牙已开启，无通话记录，语音唤醒重拨电话没有播报 | Bug | 已分析 | 周文博(v_zhouwenbo) | 2022-11-28 20:58 | 语音 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-41800 | 【台架】【727ica 8155】【随心看】【必现】输入搜索不到的视频，页面无提示语 | Bug | 已分析 | 周王伟(v_zhouwangwei) | 2022-11-28 17:18 | 随心看 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-41796 | 【实车】【727-8155】【账号】【必现】未登录账号，开机启动 未跳转至账号二维码界面 | Bug | 新建 | 贾卫卫(jiaweiwei) | 2022-11-28 15:41 | 账号支付 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-41638 | 【实车】【CX727ICA_8155】【地图】【必现】诱导面板直行箭头和仪表诱导箭头不一致 | Bug | 新建 | 张帆(v_zhangfan14) | 2022-11-25 21:05 | 地图 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-41637 | 【实车】【CX727ICA_8155】【地图】【必现】熟路模式诱导箭头和仪表不一致 | Bug | 新建 | 张帆(v_zhangfan14) | 2022-11-25 21:01 | 地图 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-41636 | 【实车】【CX727ICA_8155】【地图】【必现】熟路模式诱导箭头和导航态时不一致 | Bug | 新建 | 张帆(v_zhangfan14) | 2022-11-25 20:57 | 地图 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-41634 | 【实车】【CX727ICA_8155】【地图】【必现】熟路模式，缩小地图/放大地图/查看全程/关闭路况/打开路况/正北模式均回复好的 | Bug | 新建 | 张帆(v_zhangfan14) | 2022-11-25 20:51 | 地图 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-41633 | 【实车】【CX727ICA_8155】【地图】【必现】区间测速超速时，测速提示未变成红色 | Bug | 新建 | 苏杭(v_suhang01),胡金广(hujinguang),陈鹏(v_chenpeng14) | 2022-11-25 20:47 | 地图 | P1-High
FordPhase4Scrum-41629 | 【实车】【CX727ICA_8155】【地图】【偶现】车辆禁止未动，发起导航后车标未绑定蚯蚓线 | Bug | 新建 | 胡金广(hujinguang) | 2022-11-25 20:33 | 地图 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-41609 | 【台架】【CX727ICA 8155】【电影票】【必现】电影票APK 未加固 | Bug | 已分析 | 郑晓勇(v_zhengxiaoyong) | 2022-11-25 15:28 | 电影票 | P3-Low
FordPhase4Scrum-41608 | 【台架】【CX727ICA 8155】【酒店】【必现】酒店APK未加固 | Bug | 已分析 | 郑晓勇(v_zhengxiaoyong) | 2022-11-25 15:25 | 酒店 | P3-Low
FordPhase4Scrum-41604 | 【台架】【CX727ICA 8155】【外卖】【必现】外卖APK未加固 | Bug | 已分析 | 郑晓勇(v_zhengxiaoyong) | 2022-11-25 15:14 | 外卖 | P3-Low
FordPhase4Scrum-41602 | 【台架】【CX727ICA 8155】【智慧停车场】【必现】停车场APK未加固 | Bug | 已分析 | 郑晓勇(v_zhengxiaoyong) | 2022-11-25 15:11 | 智慧停车场 | P3-Low
FordPhase4Scrum-41449 | 【实车】【CX727ICA_8155】【地图】【必现】1403 当前导航中，诱导面板显示路口距离4.0，仪表显示4 | Bug | 新建 | 张帆(v_zhangfan14) | 2022-11-24 23:20 | 地图 | P3-Low
FordPhase4Scrum-41438 | 【实车】【CX727ICA_8155】【地图】【偶现】（大概率）1708 点击launcher页地图大卡片的发现周边，地图内发现周边卡片闪烁 | Bug | 新建 | 张帆(v_zhangfan14) | 2022-11-24 22:48 | 地图 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-41433 | 【实车】【CX727ICA_8155】【地图】【必现】1536 当前导航中，行驶在九华山隧道，点击“在辅路”响应后路线不变 | Bug | 新建 | 胡金广(hujinguang) | 2022-11-24 22:44 | 地图 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-41426 | 【实车】【CX727ICA_8155】【地图】【偶现】1517 当前导航中，播报吞字 | Bug | 新建 | 胡金广(hujinguang) | 2022-11-24 22:27 | 地图 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-41425 | 【实车】【CX727ICA_8155】【地图】【必现】1354 当前导航中，语音关闭/打开路况，再次语音关闭/打开路况，语音提示好的，应该提示“已关闭路况/已开启路况” | Bug | 新建 | 张帆(v_zhangfan14) | 2022-11-24 22:21 | 地图 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-41419 | 【实车】【CX727ICA_8155】【地图】【必现】1140 当前导航中，改变地图比例尺回到launcher页，比例尺也变化 | Bug | 新建 | 张帆(v_zhangfan14) | 2022-11-24 21:57 | 地图 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-41406 | 【实车】【CX727ICA 8155】【EM】【偶现】硬按键切换档案过程中，切换成功的提示一闪而过。 | Bug | 已分析 | 宋龙(songlong),王锦鹏(v_wangjinpeng01) | 2022-11-24 20:40 | EM | P2-Middle
FordPhase4Scrum-41405 | 【实车】【CX727ICA 8155】【EM】【偶现】车辆已置于P档，点击个性化档案入口依然提示将车辆置于P档 | Bug | 已分析 | 赵其林(v_zhaoqilin),宋龙(songlong) | 2022-11-24 20:31 | EM | P2-Middle
FordPhase4Scrum-41394 | 【实车】【CX727ICA_8155】【地图】【必现】缩小地图到最小后继续语音缩小地图，回复应该为当前已经缩小到最小，实际回复好的 | Bug | 新建 | 张帆(v_zhangfan14) | 2022-11-24 19:08 | 地图 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-41391 | 【实车】【CX727ICA_8155】【地图】【必现】全览状态下打开关闭路况应该回复打开关闭路况，实际回复好的 | Bug | 新建 | 张帆(v_zhangfan14) | 2022-11-24 18:52 | 地图 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-41389 | 【实车】【CX727ICA_8155】【地图】【必现】放大地图到最大后继续语音放大地图，回复应该为当前已经放大最大，实际回复好的 | Bug | 新建 | 张帆(v_zhangfan14) | 2022-11-24 18:49 | 地图 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-41388 | 【实车】【CX727ICA_8155】【地图】【必现】导航中，打开/关闭路况，应该回复已经打开/关闭路况，当已经打开或者关闭路况时，再次打开或者关闭路况时，应该回复当前已经打开路况或者当前已经关闭路况 | Bug | 新建 | 张帆(v_zhangfan14) | 2022-11-24 18:45 | 地图 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-41386 | 【实车】【CX727ICA_8155】【地图】【必现】导航语音卡片中，播报时点击退出按钮，播报被打断 | Bug | 新建 | 胡金广(hujinguang) | 2022-11-24 18:38 | 地图 | P1-High
FordPhase4Scrum-41385 | 【实车】【CX727ICA_8155】【地图】【必现】当前为正北模式，语音查看全程后，语音切换为跟随模式，地图实际还为正北模式 | Bug | 新建 | 张帆(v_zhangfan14) | 2022-11-24 18:25 | 地图 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-41383 | 【实车】【CX727ICA_8155】【地图】【必现】当前为车头朝上，语音查看全程后，语音切换为正北模式，地图实际还为车头朝上 | Bug | 新建 | 张帆(v_zhangfan14) | 2022-11-24 18:19 | 地图 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-41382 | 【实车】【CX727ICA_8155】【地图】【必现】当前设置中导航视角为车头朝上，语音切换正北模式后，设置导航视角还显示为车头朝上 | Bug | 新建 | 张帆(v_zhangfan14) | 2022-11-24 18:14 | 地图 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-40845 | 【实车】【cxc727-8155】【语音】【必现】离在线语音识别率部分文字识别失败 | Bug | 已分析 | 马龙(malong03),王俊(wangjun49),陈冰(chenbing07) | 2022-11-18 21:03 | 项目 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-40833 | 【实车】【cx727-8155】【语音】【必现】语音串扰词误唤醒率大于30% | Bug | 已分析 | 马龙(malong03),陈冰(chenbing07) | 2022-11-18 17:45 | 项目 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-40460 | 【实车】【8155 727 】【AAR】【必现】 无网络/弱网，点击详细数据页面刷新按钮，按钮一直旋转停不下来 | Bug | 新建 | 黄辉平(huanghuiping) | 2022-11-15 23:00 | Launcher&AAR | P2-Middle
FordPhase4Scrum-40459 | 【实车】【8155 727】【launcher】【必现】智能馨风详情页底部>250展示不正确 | Bug | 新建 | 黄辉平(huanghuiping) | 2022-11-15 22:56 | Launcher&AAR | P2-Middle
FordPhase4Scrum-40453 | 【实车】【8155 727】【launcher】【必现】禁用状态下重启车机，状态是禁用，歌曲是播放状态 | Bug | 新建 | 黄辉平(huanghuiping) | 2022-11-15 21:42 | Launcher&AAR | P2-Middle
FordPhase4Scrum-40450 | 【实车】【8155 727】【launcher】【必现】导航中，查看地图大卡片，诱导卡片是灰色 | Bug | 已分析 | 胡金广(hujinguang) | 2022-11-15 21:30 | 地图 | P1-High
FordPhase4Scrum-40422 | 【实车】【CX727-8155】【账号】【必现】客户端更新账号头像，个人中心未更新 | Bug | 新建 | 杨旺(v_yangwang) | 2022-11-15 16:58 | 账号支付 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-40366 | 【台架】【CX727ICA 8155】【随心听】【必现】USB页面，显示U盘名称与在电脑中显示U盘实际名称不一致 | Bug | 新建 | 袁洪烈(yuanhonglie) | 2022-11-15 14:56 | 随心听 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-40360 | 【实车】【8155 CX727ICA】【EM】【必现】个性化档案infobook 文字排版没有对齐 | Bug | 已分析 | 宋龙(songlong),王锦鹏(v_wangjinpeng01) | 2022-11-15 14:22 | EM | P2-Middle
FordPhase4Scrum-40356 | 【实车】【8155 CX727IAC】【EM】【必现】语音设置不随着个性化档案变化而变化 | Bug | 新建 | 宋龙(songlong),王锦鹏(v_wangjinpeng01) | 2022-11-15 14:10 | EM | P2-Middle
FordPhase4Scrum-40294 | 【台架】【727-8155】【地图】【必现】离线下载取消按钮热区问题 | Bug | 新建 | 胡金广(hujinguang) | 2022-11-14 16:30 | 地图 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-40285 | 【台架】【727-8155】【地图】【必现】导航设置音量加减按键无效 | Bug | 已分析 | 胡金广(hujinguang) | 2022-11-14 15:43 | 地图 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-40220 | 【实车】【727-8155】【账号】【必现】未登录账号，开机启动 账号二维码未加载出来 | Bug | 新建 | 贾卫卫(jiaweiwei) | 2022-11-14 10:33 | 账号支付 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-40085 | 【台架】【CX727ica_8155】【安全】【必现】安全日志目录及下级文件权限不对 | Bug | 新建 | 赵亚军(v_zhaoyajun) | 2022-11-11 15:15 | 安全 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-37898 | 【台架】【7278155】【地图】【必现】语音导航到附近加油站失败 | Bug | 新建 | 李安敏(lianmin) | 2022-10-25 11:12 | 地图 | P1-High
FordPhase4Scrum-37283 | 【台架】【CX727ICA 8155】【随心听】【必现】从USB切到随心听，不能恢复随心听播放 | Bug | 新建 | 袁洪烈(yuanhonglie) | 2022-10-20 15:09 | 随心听 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-37199 | 【台架】【CX727ICA 8155】【随心听】【必现】在线收音机首页、在线收音机搜索页面，点击输入框左侧的放大镜图标是搜索按钮 | Bug | 新建 | 袁洪烈(yuanhonglie) | 2022-10-19 17:20 | 随心听 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-37185 | 【台架】【CX727ICA 8155】【随心听】【必现】车机插入两个U盘，不能识别第二个U盘的歌曲 | Bug | 已分配 | 甘松翘(v_gansongqiao) | 2022-10-19 16:02 | 随心听 | P1-High
FordPhase4Scrum-37183 | 【台架】【CX727ICA 8155】【随心听】【必现】USB音乐，本地搜索结果，歌名和歌手较长时会重叠 | Bug | 新建 | 袁洪烈(yuanhonglie) | 2022-10-19 15:49 | 随心听 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-35768 | 【台架】【CX727ICA 8155】【随心听】【必现】从USB页面切到在线收音机，提示播放失败 | Bug | 新建 | 袁洪烈(yuanhonglie) | 2022-10-13 14:39 | 随心听 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-19122 | 【台架】【全车型】【车家互联】【必现】语音打开其他位置的灯/灯光亮度调到100，都不会语音反馈“好的” | Bug | 已分析 | 孙凯(sunkai09),钟锦(zhongjin01),许恩浩(v_xuenhao) | 2022-07-28 11:33 | 车家互联 | P1-High | 2.16.6.1105_fbaed08
FordPhase4Scrum-42290 | 【台架】【CX727 8155】【随心听】【偶现】在线收音机界面拔出U盘闪现4次黑屏 | Bug | 已修复 | 葛鹏(v_gepeng) | 2022-12-02 21:28 | 随心听 | P0-Highest | 德赛
FordPhase4Scrum-41364 | 【实车】【727 8155】【随心看】【必现】进入爱奇艺界面，跳出车速弹窗 | Bug | 已修复 | 王杰(wangjie50) | 2022-11-24 16:51 | 随心看 | P0-Highest | 1.4.95.2

## Jira遗留buglist
FORD JIRA
Displaying 141 issues at 04/Dec/22 10:04 PM.
Issue Type | Summary | Reporter | Status | Fix Version/s | Affects Version/s | Assignee | Component/s | Supplier. | Labels | Priority | Key
Bug | Phase4:[727ICA_8155][100%]ETCP Navigation Parking Lot Prompts Guidance Failed | liu, baoyan (b.) | New |  | LF15_DCV1.ENG3 | Mao, Yuyan (Y.) | 百度-智慧停车场 | Baidu | APIMCIS_WAVE2, APIMCIS_WAVE2,, CX727ICA_8155, DCV1.PRO_Mustfix, ETCP, Phase4_CVPPTst | Gating | AW2-9533
Bug | Phase4:[CX727ICA_8155] After the login status fails due to password change, the first login will exit when the account is switched | Wang, Zhou (Z.) | Developing | LF15_DCV1.PRO | LF15_DCV1.ENG4 | Mao, Yuyan (Y.) | Account |  | APIMCIS_WAVE2, CX727ICA_8155, Phase4_CVPPTst | Gating | AW2-10279
Bug | [CX727ICA8155][必现][百度-语音]语音“我想看王俊凯的万里归途”TTS王俊凯是个大人物 | Liu, Ying (Y.) | Analysis | LF15_DCV1.PRO | LF15_DCV1.ENG4 | Mao, Yuyan (Y.) | 百度-语音 |  | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CX727ICA_8155, Phase4_IVITst | Gating | AW2-10144
Bug | [CX727ICA8155][Launcher][必现]Launcher语音界面提示请试试说“你好，福特” | Ma, tingting (t.) | New |  | LF15_DCV1.ENG2 | Sun, Ying (Y.) | 百度-Launcher |  | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CX727ICA_8155, Phase4_IVITst | High | AW2-8196
Bug | [CX727ICA8155][必现][百度-随心听]界面显示“正在自动搜索频道”，页面最多可展示17个自动存储电台 | Ye, Yunyun (Y.) | New |  | LF15_DCV1.ENG2 | Sun, Ying (Y.) | 百度-随心听 |  | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CX727ICA_8155, Phase4_IVITst | High | AW2-8698
Bug | [CX727ICA8155][必现]地图]车机无网络时，开始导航，网络不畅界面提示显示异常 | Fan, Yang (Y.) | New |  | LF15_DCV1.ENG2 | Sun, Ying (Y.) | 百度-地图 |  | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CX727ICA_8155, Phase4_IVITst | High | AW2-8626
Bug | [CX727ICA8155][偶现][百度-随心看]爱奇艺在播放电视剧，点击选集无反应 | Ye, Yunyun (Y.) | New |  | LF15_DCV1.ENG2 | Sun, Ying (Y.) | 百度-随心看 |  | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CX727ICA_8155, Phase4_IVITst | High | AW2-8499
Bug | [CX727ICA8155][随机][百度-随心看]爱奇艺进入搜索界面，点击返回键未进入上一层界面 | Ye, Yunyun (Y.) | New |  | LF15_DCV1.ENG2 | Sun, Ying (Y.) | 百度-随心看 |  | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CX727ICA_8155, Phase4_IVITst | High | AW2-8498
Bug | [CX727ICA8155][必现][输入法]输入“虹桥”没有智能联想到“机场、火车站” | Zhang, Yunrong (Y.) | New |  | LF15_DCV1.ENG2 | Sun, Ying (Y.) | 百度-百度输入法 |  | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CX727ICA_8155, Phase4_IVITest | High | AW2-8495
Bug | [CX727ICA8155][必现][输入法]输入“zhuqingting”未匹配到“竹蜻蜓” | Zhang, Yunrong (Y.) | New |  | LF15_DCV1.ENG2 | Sun, Ying (Y.) | 百度-百度输入法 |  | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CX727ICA_8155, Phase4_IVITest | High | AW2-8492
Bug | 【CX727ICA8155】【必现】【launcher】点击更多服务里的应用搜索，会有一个过渡动画 | Ye, Yunyun (Y.) | New |  | LF15_DCV1.ENG2 | Sun, Ying (Y.) | 百度-Launcher |  | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CX727ICA_8155, Phase4_IVITst | Medium | AW2-8769
Bug | [CX727ICA8155][必现][百度-地图]切换电马账号后地图头像未更新 | Liu, Ying (Y.) | New |  | LF15_DCV1.ENG2 | Sun, Ying (Y.) | 百度-地图 |  | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CX727ICA_8155, Phase4_IVITst | High | AW2-8976
Bug | [CX727ICA8155][必现][百度-随心听]自动搜台时，收藏电台按钮和列表按钮可操作不置灰 | Ye, Yunyun (Y.) | New |  | LF15_DCV1.ENG2 | Sun, Ying (Y.) |  |  | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CX727ICA_8155, Phase4_IVITst | High | AW2-8697
Bug | Phase4:[CX727ICA8155] [偶现]Cabin fresh air is automatically highlighted and turned on | zhang, xinyuan (z.) | New |  | LF15_DCV1.ENG2 | Sun, Ying (Y.) | Auto Air Refresh | Baidu | APIMCIS_WAVE2, CX727ICA_8155, Phase4_CVPPTst | High | AW2-9456
Bug | Phase4:[CX727ICA8155] [必现]The time display is not complete under the history record | zhang, xinyuan (z.) | New |  | LF15_DCV1.ENG2 | Sun, Ying (Y.) | Auto Air Refresh | Baidu | APIMCIS_WAVE2, CX727ICA_8155, Phase4_CVPPTst | High | AW2-9219
Bug | 【CX727ICA 8155】【必现】切换驾驶模式后，lancher/充电页面颜色无改变 | Guan, Kaige (K.) | New |  | LF15_DCV1.ENG1 | Sun, Ying (Y.) |  |  | Baidu, CX727ICA_8155, Desaytest, Wave2 | High | AW2-9034
Bug | [Phase4][CX727ICA8155] [VPA][必现]查看图片时，缩略图不会显示，选择查看某个图片时，无法沉浸式查看大图 | Xia, Feixiang (F.) | Developing |  | LF15_DCV1.ENG1 | Sun, Ying (Y.) | Virtual Personal Assistant | Baidu | APIMCIS_WAVE2, CX727ICA_8155, Phase4_CVPPTst, 百度-语义 | High | AW2-9741
Bug | Phase4:[EV][100%]The battery on the overview page is red and the battery level is 100% | li, qijian (q.) | New |  | LF15_DCV1.ENG2 | Sun, Ying (Y.) | Electric Vehicle |  | APIMCIS_WAVE2, CX727ICA_8155, EV, EV_Charge_Programming, Phase4_CVPPTst | High | AW2-4141
Bug | Phase4:[CX727ICA8155] [100%]Launcher voice interface prompt "试试说'你好，福特'" | Chen, Hao (H.) | New |  | LF15_DCV1.ENG2 | Sun, Ying (Y.) | Virtual Personal Assistant, 百度-Launcher | Baidu | APIMCIS_WAVE2, CX727ICA_8155, Phase4_CVPPTst | High | AW2-8448
Bug | [CX727ICA8155][必现][百度-地图]同意提示后再次使用地图仍会弹出百度地图导航使用提示 | Liu, Ying (Y.) | New |  | LF15_DCV1.ENG2 | Sun, Ying (Y.) | 百度-地图 |  | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CX727ICA_8155, Phase4_IVITst | Gating | AW2-9934
Bug | [CX727ICA8155][偶现][百度-地图]语音提示前方拥堵，请走左侧三车道，实际并没有三车道 | Liu, Ying (Y.) | New |  | LF15_DCV1.ENG4 | Sun, Ying (Y.) | 百度-地图 |  | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CX727ICA_8155, Phase4_IVITst | Gating | AW2-9929
Bug | 【CX727ICA 8155】【惠州路试】百度地图日夜模式切换，白天的情况下选择自动模式，背光为夜间模式背光颜色 8：23 | Guan, Kaige (K.) | New |  | LF15_DCV1.ENG1 | Sun, Ying (Y.) |  |  | CX727ICA_8155, Desaytest, Roadtest | Gating | AW2-9987
Bug | 【CX727ICA8155】【偶现】【语音】地图首次启动前点击"发现周边"无效，未自动打开地图 | Shi, Zijia (Z.) | New |  | LF15_DCV1.ENG4 | Sun, Ying (Y.) | 百度-地图 |  | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CX727ICA_8155, Phase4_IVITst | Gating | AW2-10319
Bug | 【CX727ICA 8155】【偶现】切换到USB音乐，车机输出蓝牙音乐和USB音乐的声音 | Guan, Kaige (K.) | Analysis |  | LF15_DCV1.ENG1 | Sun, Ying (Y.) |  |  | CX727ICA_8155, Desaytest, Wave2 | Gating | AW2-8340
Bug | [CX727ICA8155][Performance]1次ANR in com.baidu.dueros.enhance.memory | Yang, chunbo (c.) | New |  | LF15_DCV1.ENG2 | Sun, Ying (Y.) | System Performance |  | APIM_CIS, CX727ICA_8155, Desay, MESA, Phase4_IVITest | High | AW2-10016
Bug | 【CX727ICA8155】【偶现】【百度-随心看】播放爱奇艺视频，清晰度显示1080P,点击切换清晰度时没有显示1080P的选项 | Ye, Yunyun (Y.) | New |  | LF15_DCV1.ENG4 | Sun, Ying (Y.) | 百度-随心看 |  | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CX727ICA_8155, Phase4_IVITst | Gating | AW2-10157
Bug | [CX727ICA8155][偶现][百度-语音]语音“打开新闻”未自动播放 | Liu, Ying (Y.) | New |  | LF15_DCV1.ENG4 | Sun, Ying (Y.) | 百度-语音 |  | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CX727ICA_8155, Phase4_IVITst | High | AW2-10142
Bug | 【CX727ICA8155】【偶现】【输入法】无法识别语音输入 | Shi, Zijia (Z.) | Analysis |  | LF15_DCV1.ENG4 | Sun, Ying (Y.) | 百度-百度输入法 |  | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CX727ICA_8155, Phase4_IVITst, 依赖语音技术部 | Gating | AW2-10231
Bug | Phase4:[EV][100%][home page]Infobook prompt MustangMach-E APP | li, qijian (q.) | New |  | LF15_DCV1.ENG2 | Sun, Ying (Y.) | Electric Vehicle |  | APIMCIS_WAVE2, CX727ICA_8155, EV, EV_Charge_Programming, Phase4_CVPPTst | High | AW2-8989
Bug | Phase4：[EV][TripPlaner]沿途搜索无充电站时，未跳转到周边搜页面 | li, qijian (q.) | New |  | LF15_DCV1.ENG4 | Sun, Ying (Y.) | Electric Vehicle, 百度-地图 | Baidu | APIMCIS_WAVE2, CX727ICA_8155, EV, Phase4_CVPPTst, Trip_Planner, 主线 | Gating | AW2-10408
Bug | [EV][Station Finder]站点压盖顺序错误，同类型站点，距离远的压盖了距离近的 | li, qijian (q.) | New |  | LF15_DCV1.ENG4 | Sun, Ying (Y.) | Electric Vehicle | Baidu | APIMCIS_WAVE2, CX727ICA_8155, EV, Phase4_CVPPTst, Station_Finder | Gating | AW2-10380
Bug | 【CX727ICA 8155】【必现】【百度-地图】地图音量调至静音，地图音量图标不是静音图标显示 | Ye, Yunyun (Y.) | New |  | LF15_DCV1.ENG4 | Sun, Ying (Y.) | 百度-地图 |  | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CX727ICA_8155, Phase4_IVITst | Gating | AW2-10450
Bug | Phase4： [EV][Station Finder]输入框内的文案与前面的“X”关闭按钮不平齐 | li, qijian (q.) | New |  | LF15_DCV1.ENG4 | Sun, Ying (Y.) | Electric Vehicle | Baidu | APIM_CIS, CX727, EV, Phase4_CVPPTst, Station_Finder | High | AW2-10382
Bug | 【CX727ICA8155】【必现】【百度-语音】语音唤醒时，切换倒车档，显示倒车影像，语音助手退出 | Ye, Yunyun (Y.) | New |  | LF15_DCV1.ENG4 | Sun, Ying (Y.) | 百度-语音 |  | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CX727ICA_8155, Phase4_IVITst | High | AW2-10291
Bug | [CX727ICA8155][Performance]3次CRASH in com.baidu.iov.vision | Yang, chunbo (c.) | New |  | LF15_DCV1.ENG2 | Sun, Ying (Y.) | System Performance |  | APIM_CIS, CX727ICA_8155, Desay, MESA, Phase4_IVITest | High | AW2-10012
Bug | [CX727ICA8155][Performance]1次CRASH in com.baidu.xiaoduos.launcher | Yang, chunbo (c.) | New |  | LF15_DCV1.ENG2 | Sun, Ying (Y.) | System Performance |  | APIM_CIS, CX727ICA_8155, Desay, MESA, Phase4_IVITest | High | AW2-10013
Bug | [CX727ICA8155][Performance]1次ANR in com.baidu.che.codriver | Yang, chunbo (c.) | New |  | LF15_DCV1.ENG2 | Sun, Ying (Y.) | System Performance |  | APIM_CIS, CX727ICA_8155, Desay, MESA, Phase4_IVITest | High | AW2-10011
Bug | 【CX727ICA 8155 】【惠州路试】MAX A/C已开启，语音输入关闭MAX A/C，VPA回复A/C已关闭而不是MAX A/C | Guan, Kaige (K.) | New |  | LF15_DCV1.PRO | Sun, Ying (Y.) |  |  | Baidu, CX727ICA_8155, Desaytest, Roadtest, Wave2 | High | AW2-10592
Bug | [CX727ICA8155][必现][百度-随心看]本地视频播放时，选集button与清晰度界面重合 | Ye, Yunyun (Y.) | New |  | LF15_DCV1.ENG2 | Sun, Ying (Y.) | 百度-随心看 |  | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CX727ICA_8155, Phase4_IVITst | Gating | AW2-8503
Bug | [CX727ICA8155][偶现][百度-语音]开启唤醒词+命令开关后语音识别不完整 | Liu, Ying (Y.) | Analysis |  | LF15_DCV1.ENG4 | Sun, Ying (Y.) | 百度-语音 |  | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CX727ICA_8155, Phase4_IVITst, 依赖语音技术部 | Gating | AW2-10465
Bug | 【CX727ICA 8155】【惠州路试】13：23蓝牙音乐播放中，切换驾驶模式，页面跳到随心听，播放的是蓝牙音乐 | Guan, Kaige (K.) | New |  | LF15_DCV1.PRO | Sun, Ying (Y.) |  |  | CX727ICA_8155, Desaytest, Roadtest, Wave2 | Gating | AW2-10749
Bug | Phase4:[CX727ICA8155][偶现]Launcher语音卡片提示语显示不全 | yi, jiang (j.) | New |  | LF15_DCV1.PRO | Sun, Ying (Y.) | HMI |  | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CX727ICA8155_HMI, Launcher | High | AW2-10633
Bug | 【CX727ICA8155】【随机】【百度-地图】切换账号后，地图头像没有更新为新账号的头像 | Ye, Yunyun (Y.) | New |  | LF15_DCV1.ENG4 | Sun, Ying (Y.) | 百度-地图 |  | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CX727ICA_8155, Phase4_IVITst | Gating | AW2-10305
Bug | Phase4:[CX727ICA8155][必现]Launcher“超市”和“商场”小卡片图标错误 | yi, jiang (j.) | New |  | LF15_DCV1.PRO | Sun, Ying (Y.) | HMI |  | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CX727ICA8155_HMI, Launcher | High | AW2-10634
Bug | [EV][Station Finder]点击收藏按钮后再点击地图站点POI，提示“已从收藏夹移除” | li, qijian (q.) | New |  | LF15_DCV1.ENG4 | Sun, Ying (Y.) | Electric Vehicle | Baidu | APIMCIS_WAVE2, CX727ICA_8155, EV, Phase4_CVPPTst, Station_Finder | Gating | AW2-10373
Bug | Phase4：[EV][Trip Planner]导航中/熟路模式下电量不足时的弹框显示错误 | lu, zhoujie (z.) | New |  | LF15_DCV1.ENG3 | Sun, Ying (Y.) | Electric Vehicle | Baidu | APIMCIS_WAVE2, CX727ICA_8155, EV, Phase4_CVPPTst, Trip_Planner | Gating | AW2-9718
Bug | [CX727ICA8155][必现][Media]非爱奇艺界面插入U盘，进入本地视频无法加载出U盘的视频 | Fan, Yang (Y.) | New |  | LF15_DCV1.PRO HF1 | Sun, Ying (Y.) | Media |  | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CX727ICA_8155, Phase4_IVITst | Gating | AW2-10697
Bug | Phase4:[EV][100%][Preferred Charge Times]Input box does not disappear on edit Preferred Charge Times name | li, qijian (q.) | New |  | LF15_DCV1.PRO HF1 | Sun, Ying (Y.) | Electric Vehicle |  | APIMCIS_WAVE2, CX727ICA_8155, EV, EV_Charge_Programming, Phase4_CVPPTst | High | AW2-10736
Bug | [CX727ICA8155][偶现][百度-随心听]随心听搜索后，没有历史记录 | Ye, Yunyun (Y.) | New |  | LF15_DCV1.ENG4 | Sun, Ying (Y.) | 百度-随心听 |  | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CX727ICA_8155, Phase4_IVITst | Gating | AW2-10457
Bug | 【CX727ICA8155】【偶现】【百度-随心看】播放视频时，切换一个弱网，视频卡住，点击视频，界面无任何button | Ye, Yunyun (Y.) | New |  | LF15_DCV1.ENG4 | Sun, Ying (Y.) | 百度-随心看 |  | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CX727ICA_8155, Phase4_IVITst | Gating | AW2-10168
Bug | Phase4:[727ICA_8155][10%]ETCP shows that positioning is not enabled | liu, baoyan (b.) | New |  | LF15_DCV1.ENG3 | Sun, Ying (Y.) | 百度-智慧停车场 | Baidu | APIMCIS_WAVE2, APIMCIS_WAVE2,, CX727ICA_8155, DCV1.PRO_Mustfix, ETCP, Phase4_CVPPTst | Gating | AW2-9532
Bug | Phase-4:【偶发】727 PP11 387756 FCPA 大屏导航自动模式白天默认成夜间模式2：27 | Ren, Xiaofeng (X.) | New |  | LF15_DCV1.ENG1 | Sun, Ying (Y.) | 百度-地图 |  | Baidu, CAF, CX727ICA_8155, IVI, IVI_Phase4, NTT, Phase4_LaunchTst | Gating | AW2-10690
Bug | [CX727ICA8155][必现][Media]播放随心听和USB音乐，点击Home键回到Launcher，再次点击随心听卡片，播放进度条需加载一下才显示 | Fan, Yang (Y.) | New |  | LF15_DCV1.PRO HF1 | Sun, Ying (Y.) | Media |  | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CX727ICA_8155, Phase4_IVITst | High | AW2-10704
Bug | [CX727ICA8155][必现][Launcher]长按Home键调搜索应用，输入“百度地图”，“随心听”无法搜索到应用 | Fan, Yang (Y.) | New |  | LF15_DCV1.PRO HF1 | Sun, Ying (Y.) | Launcher- HMI |  | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CX727ICA_8155, Phase4_IVITst | Gating | AW2-10706
Bug | [CX727ICA8155][偶现][Launcher- HMI]首页充电小卡，内容为空，显示异常 | Yang, chunbo (c.) | New |  | LF15_DCV1.ENG2 | Sun, Ying (Y.) | Launcher- HMI |  | APIM_CIS, CX727ICA_8155, Desay, MESA, Phase4_IVITst | Gating | AW2-10007
Bug | Phase4:[CX727ICA_8155]After the Baidu account is changed, the account management interface will have an extra record of the same account | Wang, Zhou (Z.) | New |  | LF15_DCV1.ENG4 | Sun, Ying (Y.) | Account |  | APIMCIS_WAVE2, CX727ICA_8155, Phase4_CVPPTst | High | AW2-10389
Bug | Phase4:[EV][100%][Trip Planner] 通勤场景，返程电量不足时，弹框提示与设计稿不一致 | lu, zhoujie (z.) | New |  | LF15_DCV1.ENG3 | Sun, Ying (Y.) | Electric Vehicle | Baidu | APIMCIS_WAVE2, CX727ICA_8155, EV, Phase4_CVPPTst, Trip_Planner | High | AW2-9684
Bug | Phase4:[EV][100%][Preferred Charge Time] The last number will disappear when the name of preferred charge time is more than 20 symbols【20字符】 | lu, zhoujie (z.) | New |  | LF15_DCV1.ENG2 | Sun, Ying (Y.) | Electric Vehicle | Baidu | APIMCIS_WAVE2, CX727ICA_8155, EV, EV_Charge_Programming, Phase4_CVPPTst | High | AW2-9190
Bug | 【CX727ICA8155】【偶现】【随心听】语音打开在线电台，没有自动播放 | Shi, Zijia (Z.) | New |  | LF15_DCV1.PRO HF1 | Sun, Ying (Y.) | 百度-随心听 |  | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CX727ICA_8155, Phase4_IVITst | Gating | AW2-10726
Bug | [CX727ICA8155][必现][百度-随心听]有网播放正常，断网后，随心听播放的音乐提示“应版权方要求，暂不支持在此设备播放”而不是提示“网络异常” | Ye, Yunyun (Y.) | New |  | LF15_DCV1.ENG4 | Sun, Ying (Y.) | 百度-随心听 |  | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CX727ICA_8155, Phase4_IVITst | Gating | AW2-10461
Bug | Phase4:[CX727ICA8155][必现]语音设置自定义唤醒词，输入脏话，infobook不应该有，提示的内容是儿化音 | Zhang, Liqian (L.) | New |  | LF15_DCV1.ENG1 | Sun, Ying (Y.) | HMI |  | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CX727ICA8155_HMI, 语音设置 | High | AW2-10744
Bug | Phase4:[CX727ICA_8155][100%]The takeaway shows that the positioning failed | liu, baoyan (b.) | New |  | LF15_DCV1.ENG3 | Sun, Ying (Y.) | 百度-外卖 | Baidu | APIMCIS_WAVE2, CX727ICA_8155, Phase4_CVPPTst, 百度-外卖 | High | AW2-9536
Bug | Phase4:[CX727ICA_8155][100%]Voice control feedback error when disconnected from smart home device network | deyuan, Wang (W.) | New |  | LF15_DCV1.ENG2 | Sun, Ying (Y.) | IOT | Baidu | APIMCIS_WAVE2, CX727ICA_8155, Phase4_CVPPTst | High | AW2-8770
Bug | 【CX727ICA8155】【偶现】【随心听】插入U盘，USB音乐界面不显示可播放的歌曲文件 | Shi, Zijia (Z.) | New |  | LF15_DCV1.PRO HF1 | Sun, Ying (Y.) | 百度-随心听 |  | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CX727ICA_8155, Phase4_IVITst | Gating | AW2-10722
Bug | [CX727_8155][Phase4][VCS][必现]主页语音“打开电子手册”没有“好的，请稍等”提示 | Ren, Yuexiang (Y.) | New |  | LF15_DCV1.ENG2 | Sun, Ying (Y.) | VCS |  | APIMCIS_WAVE2, CX727ICA_8155, Phase4_CVPPTst, VCS | High | AW2-10203
Bug | Phase4:[CX727ICA8155][必现]随心听点击Tab无法切换需要点第二次 | yi, jiang (j.) | New |  | LF15_DCV1.ENG1 | Sun, Ying (Y.) | HMI |  | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CX727ICA8155_HMI, Desay, 随心听 | Gating | AW2-10227
Bug | [CX727ICA8155][Performance]27次ANR in com.baidu.naviauto | Yang, chunbo (c.) | New |  | LF15_DCV1.ENG2 | Sun, Ying (Y.) | System Performance |  | APIM_CIS, CX727ICA_8155, Desay, MESA, Phase4_IVITest | Gating | AW2-10010
Bug | 【CX727ICA8155】【必现】【百度-随心看】本地视频切换上下首的时候本地视频里面的button会闪硕2下 | Ye, Yunyun (Y.) | New |  | LF15_DCV1.ENG4 | Sun, Ying (Y.) | 百度-随心看 |  | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CX727ICA_8155, Phase4_IVITst | High | AW2-10111
Bug | [CX727ICA8155][必现][百度-地图]删除离线地图后搜索“南京南”未切换为提示未下载离线地图界面 | Liu, Ying (Y.) | New |  | LF15_DCV1.ENG4 | Sun, Ying (Y.) | 百度-地图 |  | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CX727ICA_8155, Phase4_IVITst | Gating | AW2-10474
Bug | [CX727ICA8155][必现][百度-地图]U盘更新检测不到离线数据包 | Liu, Ying (Y.) | New |  | LF15_DCV1.ENG4 | Sun, Ying (Y.) | 百度-地图 |  | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CX727ICA_8155, Phase4_IVITst | Gating | AW2-10473
Bug | [CX727ICA8155][必现]地图]车机无法接收到小度接人的位置信息 | Fan, Yang (Y.) | New |  | LF15_DCV1.ENG2 | Sun, Ying (Y.) | 百度-地图 |  | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CX727ICA_8155, Phase4_IVITst | Gating | AW2-8634
Bug | [CX727ICA8155][必现][百度-随心听]随心听里，我的收藏下自建歌单里歌词界面进行切换歌时，会闪一下暂无歌词的图标 | Ye, Yunyun (Y.) | New |  | LF15_DCV1.ENG4 | Sun, Ying (Y.) | 百度-随心听 |  | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CX727ICA_8155, Phase4_IVITst | Medium | AW2-10462
Bug | [CX727ICA8155][必现][百度-随心听]网络好，登录喜马拉雅，点击付费视频，提示“加载失败，请检查网络后试” | Ye, Yunyun (Y.) | New |  | LF15_DCV1.ENG4 | Sun, Ying (Y.) | 百度-随心听 |  | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CX727ICA_8155, Phase4_IVITst | Gating | AW2-10460
Bug | [CX727ICA8155][偶现][百度-地图]导航结束后地图界面不显示搜索框 | Liu, Ying (Y.) | New |  | LF15_DCV1.ENG4 | Sun, Ying (Y.) | 百度-地图 |  | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CX727ICA_8155, Phase4_IVITst | Gating | AW2-10377
Bug | [CX727ICA8155][必现][百度-地图]导航设置中没有隐私模式 | Liu, Ying (Y.) | New |  | LF15_DCV1.ENG4 | Sun, Ying (Y.) | 百度-地图 |  | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CX727ICA_8155, Phase4_IVITst | Gating | AW2-10387
Bug | [CX727ICA8155][偶现][百度-地图]下午16：10分地图自动切换至黑夜模式 | Liu, Ying (Y.) | New |  | LF15_DCV1.ENG4 | Sun, Ying (Y.) | 百度-地图 |  | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CX727ICA_8155, Phase4_IVITst | Gating | AW2-10383
Bug | [CX727ICA8155][必现][百度-语音]语音”取消“后VPA未立刻收起 | Liu, Ying (Y.) | Analysis |  | LF15_DCV1.ENG4 | Sun, Ying (Y.) | 百度-语音 |  | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CX727ICA_8155, Phase4_IVITst, 依赖语音技术部 | Gating | AW2-10148
Bug | [CX727ICA8155][偶现][百度-语音]天气查询界面语音”未来五天呢？“开始播放音乐 | Liu, Ying (Y.) | Analysis |  | LF15_DCV1.ENG4 | Sun, Ying (Y.) | 百度-语音 |  | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CX727ICA_8155, Phase4_IVITst, 百度-语义 | Gating | AW2-10151
Bug | 【CX727ICA 8155】【惠州路试】点击百度地图卡片，无法进入百度地图，50s后恢复进入 8：19 | Guan, Kaige (K.) | New |  | LF15_DCV1.ENG1 | Sun, Ying (Y.) |  |  |  | Gating | AW2-9985
Bug | 【CX727ICA 8155】【必现】掉电重启，首次进入车载热点界面点击名称或密码，点击键盘上的完成按钮无效 | Guan, Kaige (K.) | New |  | LF15_DCV1.ENG1 | Sun, Ying (Y.) |  |  | Baidu, CX727ICA_8155, Desaytest, Wave2 | High | AW2-10025
Bug | Phase4: [CX727ICA_8155][100%]The alert icon not show after select EV tab | liu, baoyan (b.) | New |  | LF15_DCV1.ENG2 | Sun, Ying (Y.) | Vehicle Health Alert | Baidu | APIMCIS_WAVE2, CX727ICA_8155, EV, Phase4_CVPPTst | High | AW2-8512
Bug | [Phase4][CX727ICA8155] [VPA][必现]成语接龙答错时，田字格无变红抖动动画效果提示 | Xia, Feixiang (F.) | New |  | LF15_DCV1.ENG1 | Sun, Ying (Y.) | Virtual Personal Assistant | Baidu | APIMCIS_WAVE2, CX727ICA_8155, Phase4_CVPPTst | High | AW2-9739
Bug | 【CX727ICA8155】【偶现】【随心听】USB音乐显示为播放状态，实际未播放 | Shi, Zijia (Z.) | New |  | LF15_DCV1.ENG4 | Sun, Ying (Y.) | 百度-随心听 |  | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CX727ICA_8155, Phase4_IVITst | Gating | AW2-10347
Bug | 【CX727ICA 8155】【偶现】【百度-语音】唤醒语音，“我想听蓝牙音乐”VPA没有显示字幕“我想听蓝牙音乐” | Ye, Yunyun (Y.) | New |  | LF15_DCV1.ENG4 | Sun, Ying (Y.) | 百度-语音 |  | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CX727ICA_8155, Phase4_IVITst | High | AW2-10310
Bug | 【CX727ICA8155】【必现】【百度-语音】后台暂停蓝牙音乐，语音“播放/我想听蓝牙音乐”，开始播放但会进入蓝牙音乐界面 | Ye, Yunyun (Y.) | New |  | LF15_DCV1.ENG4 | Sun, Ying (Y.) | 百度-语音 |  | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CX727ICA_8155, Phase4_IVITst | Medium | AW2-10288
Bug | 【CX727ICA 8155】【惠州路试】11：33，usb音乐播放中，拔掉U盘后，页面切到随心听再回到USB音乐界面 | Guan, Kaige (K.) | New |  | LF15_DCV1.PRO HF1 | Sun, Ying (Y.) |  |  | Baidu, CX727ICA_8155, Desaytest, Roadtest, Wave2 | Gating | AW2-10766
Bug | Phase4:[EV][100%][Home Page]Copywriting display“插抢并启动充电桩即可充电” | li, qijian (q.) | New | LF15_DCV1.PRO | LF15_DCV1.ENG4 | Sun, Ying (Y.) | Electric Vehicle |  | APIMCIS_WAVE2, APIM_CIS, CX727ICA_8155, EV, EV_Charge_Programming, Phase4_CVPPTst | Gating | AW2-10297
Bug | [CX727ICA8155][必现][百度-语音]不支持语音“搜一下刘莹测试卡的电话” | Liu, Ying (Y.) | New | LF15_DCV1.PRO HF1 | LF15_DCV1.ENG4 | Sun, Ying (Y.) | 百度-语音 |  | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CX727ICA_8155, Phase4_IVITst, 百度-语义 | Gating | AW2-10147
Bug | 【CX727ICA 8155】【惠州实车静态测试】14：07 下拉查看消息中心，点击语音助手，语音助手弹窗在消息中心后方 | Guan, Kaige (K.) | Analysis |  | LF15_DCV1.PRO | Sun, Ying (Y.) |  |  | CX727ICA_8155, Desaytest, Roadtest, Wave2 | Gating | AW2-10510
Bug | [CX727ICA8155][必现][百度-随心听]启动后切换到随心听界面不显示登录图标 | Liu, Ying (Y.) | New |  | LF15_DCV1.PRO HF1 | Sun, Ying (Y.) | 百度-随心听 |  | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CX727ICA_8155, Phase4_IVITst | Gating | AW2-10825
Bug | 【CX727ICA8155】【偶现】【百度地图】Pow on导航启动点击无反应 | Shu, Wenjie (W.) | Analysis |  | LF15_DCV1.ENG2 | Sun, Ying (Y.) | 百度-地图 |  | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CX727ICA_8155, Phase4_IVITst | Gating | AW2-8830
Bug | Phase4:[CX727ICA_8155][100%]Movie tickets, hotel location failed | liu, baoyan (b.) | New |  | LF15_DCV1.ENG2 | Sun, Ying (Y.) | 百度-电影票, 百度-酒店 | baidu | APIMCIS_WAVE2, CX727ICA_8155, DCV1.PRO_Mustfix, Phase4_CVPPTst, 百度-酒店 | Gating | AW2-9060
Bug | Phase4:[727ICA_8155][100%]ETCP can't get the location | liu, baoyan (b.) | Analysis |  | LF15_DCV1.ENG2 | Sun, Ying (Y.) | 百度-智慧停车场 | Baidu | APIMCIS_WAVE2, CX727ICA_8155, DCV1.PRO_Mustfix, ETCP, Phase4_CVPPTst | Gating | AW2-9141
Bug | Phase4:[CX727ICA8155] [必现]Network PM2.5 long names not centered, site detection and back time overlapping | zhang, xinyuan (z.) | New |  | LF15_DCV1.PRO | Sun, Ying (Y.) | Auto Air Refresh | Baidu | APIMCIS_WAVE2, CX727ICA_8155, Phase4_CVPPTst | High | AW2-10833
Bug | Phase4:[CX727ICA8155][必现]个人中心页面没有“电马同学”卡片 | Yan, Hua (H.) | New |  | LF15_DCV1.PRO | Sun, Ying (Y.) | HMI, 百度-个人中心 |  | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CX727ICA8155_HMI, 个人中心 | High | AW2-10629
Bug | [EV][Station Finder]站点详情中电站信息缺失时，切换到其他站点，其他站点也会缺失该信息 | lu, zhoujie (z.) | New |  | LF15_DCV1.PRO HF1 | Sun, Ying (Y.) | Electric Vehicle | Baidu | APIMCIS_WAVE2, CX727ICA_8155, EV, Phase4_CVPPTst, Station_Finder | High | AW2-10810
Bug | 【CX727ICA8155】【随机】【launcher】点击更多服务APP,会黑屏一下 | Ye, Yunyun (Y.) | Analysis |  | LF15_DCV1.ENG2 | Sun, Ying (Y.) | System Performance |  | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CX727ICA_8155, Phase4_IVITst | Gating | AW2-8768
Bug | [EV][Station Finder]切换白天/黑夜显示模式时，站点POI显示的空闲桩区域和网外站点不跟随改变模式 | li, qijian (q.) | New |  | LF15_DCV1.ENG4, LF15_DCV1.PRO HF1 | Sun, Ying (Y.) | Electric Vehicle | Baidu | APIMCIS_WAVE2, CX727ICA_8155, EV, Phase4_CVPPTst, Station_Finder | High | AW2-10376
Bug | Phase4:[EV][100%]All infobook prompts on the charging page slide down | li, qijian (q.) | New |  | LF15_DCV1.ENG2 | Sun, Ying (Y.) | Electric Vehicle |  | APIMCIS_WAVE2, CX727ICA_8155, EV, EV_Charge_Programming, Phase4_CVPPTst | High | AW2-8990
Bug | 【CX727ICA8155】【随机】【百度-随心看】随心看视频点击进度条没有跳到对应点击的位置&拖动进度条不是很顺畅 | Ye, Yunyun (Y.) | Analysis |  | LF15_DCV1.ENG4 | Sun, Ying (Y.) | 百度-随心看 |  | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CX727ICA_8155, Phase4_IVITst | Gating | AW2-10163
Bug | [CX727ICA8155][偶现][FaceID]休眠后重启人脸识别调起后又立刻退出 | Liu, Ying (Y.) | New |  | LF15_DCV1.ENG4 | Sun, Ying (Y.) | 百度-图像-FaceID with DSMC |  | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CX727ICA_8155, Phase4_IVITst | Gating | AW2-10049
Bug | Phase4:[CX727ICA8155] [必现]The unit symbol "μg/m3" is changed to "μg/m³" | zhang, xinyuan (z.) | New |  | LF15_DCV1.PRO | Sun, Ying (Y.) | Auto Air Refresh | Baidu | AAR, APIMCIS_WAVE2, CX727ICA_8155, Phase4_CVPPTst | High | AW2-10828
Bug | [EV][Trip Planner]搜索框中输入“充电桩”搜索，跳转的充电列表页的搜索框内的内容自动变为“充电站” | lu, zhoujie (z.) | New |  | LF15_DCV1.PRO HF1 | Sun, Ying (Y.) | Electric Vehicle |  | APIMCIS_WAVE2, CX727ICA_8155, EV, Phase4_CVPPTst, Station_Finder | High | AW2-10796
Bug | [CX727ICA8155][必现][语音]播放蓝牙音乐时，一个点火周期首次语音“蓝牙音乐暂停播放”，无TTS播报 | Fan, Yang (Y.) | New |  | LF15_DCV1.PRO HF1 | Sun, Ying (Y.) | 百度-语音 |  | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CX727ICA_8155, Phase4_IVITst | Gating | AW2-10801
Bug | [CX727ICA 8155][随机][百度-地图]地图路线，显示锯齿状和波浪状 | Ye, Yunyun (Y.) | New |  | LF15_DCV1.ENG4 | Sun, Ying (Y.) | 百度-地图 | Baidu | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CX727ICA_8155, Phase4_IVITst | Gating | AW2-10416
Bug | Phase4:[EV][100%][Trip Planner] 充电偏好的title错误 | li, qijian (q.) | New |  | LF15_DCV1.ENG4, LF15_DCV1.PRO HF1 | Sun, Ying (Y.) | Electric Vehicle | Baidu | APIMCIS_WAVE2, CX727ICA_8155, EV, Phase4_CVPPTst, Trip_Planner | High | AW2-10384
Bug | [EV][Trip Planner]沿途搜站点详情页信息与UI稿不一致，信息缺失 | lu, zhoujie (z.) | New |  | LF15_DCV1.ENG4, LF15_DCV1.PRO HF1 | Sun, Ying (Y.) | Electric Vehicle |  | APIMCIS_WAVE2, CX727ICA_8155, EV, Phase4_CVPPTst, Trip_Planner | Gating | AW2-10412
Bug | 【CX727ICA 8155】【惠州路试】11：40蓝牙音乐切到在线FM时页面会闪一下 | Guan, Kaige (K.) | New |  | LF15_DCV1.PRO HF1 | Sun, Ying (Y.) |  |  | Baidu, CX727ICA_8155, Desaytest, Roadtest, Wave2 | Gating | AW2-10763
Bug | Phase4：[EV][TripPlaner]沿途搜充电站的UI显示异常(POI点显示异常) | li, qijian (q.) | New |  | LF15_DCV1.ENG4 | Sun, Ying (Y.) | Electric Vehicle, 百度-地图 | Baidu | APIMCIS_WAVE2, CX727ICA_8155, EV, Phase4_CVPPTst, Trip_Planner, 主线 | High | AW2-10407
Bug | Phase4：[EV][Trip Planner]已有3个途径点时，有推荐充电站，但是无一键添加按钮 | lu, zhoujie (z.) | New | LF15_DCV1.PRO | LF15_DCV1.ENG3 | Sun, Ying (Y.) | Electric Vehicle | Baidu | APIMCIS_WAVE2, CX727ICA_8155, DCV1.PRO_Mustfix, EV, Phase4_CVPPTst, Trip_Planner | Gating | AW2-9690
Bug | [EV][Trip Planner]沿途搜无结果时地图会卡住，随后崩溃退出 | lu, zhoujie (z.) | New |  | LF15_DCV1.PRO HF1 | Sun, Ying (Y.) | Electric Vehicle |  | APIMCIS_WAVE2, CX727ICA_8155, EV, Phase4_CVPPTst, Trip_Planner | Immediate Gating | AW2-10857
Bug | 【CX727ICA8155】【偶现】【百度-随心看】播放爱奇艺视频时，有速度后提醒弹框出现，点击确认按钮，弹框不消失，弹框霸屏 | Ye, Yunyun (Y.) | DEFINED | LF15_DCV1.PRO | LF15_DCV1.ENG4 | Sun, Ying (Y.) | 百度-随心看 |  | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CX727ICA_8155, Phase4_IVITst | Immediate Gating | AW2-10105
Bug | 【CX727ICA 8155】【偶现】【百度-随心听】launcher界面是蓝牙暂停播放歌曲状态，但有声音输出，点击卡片进入的是随心听界面 | Ye, Yunyun (Y.) | Analysis |  | LF15_DCV1.ENG4 | Sun, Ying (Y.) | 百度-随心听 |  | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CX727ICA_8155, Phase4_IVITst | Gating | AW2-10468
Bug | Phase4: [Occurency 100%] [CX727ICA_8155][V2I] GLN interrupt the voice of the system | deyuan, Wang (W.) | New |  | LF15_DCV1.ENG4 | Sun, Ying (Y.) | V2I, 百度-语音 | Baidu | APIMCIS_WAVE2, CX727ICA_8155, Phase4_CVPPTst | Gating | AW2-10428
Bug | Phase4:[CX727ICA8155][必现]智能馨风，概览页面PM2.5和滤芯状态之间不需要分割线 | Yan, Hua (H.) | New |  | LF15_DCV1.PRO | Sun, Ying (Y.) | HMI |  | AAR, APIMCIS_WAVE2, CX727ICA8155_HMI, Desay | Medium | AW2-10826
Bug | Phase4:[CX727ICA8155][必现]智能馨风页面车模偏大，不需要露后排座椅 | Yan, Hua (H.) | New |  | LF15_DCV1.PRO | Sun, Ying (Y.) | HMI |  | AAR, APIMCIS_WAVE2, CX727ICA8155_HMI, Desay | Medium | AW2-10824
Bug | Phase4:[CX727ICA8155][必现]智能馨风页面展开后与常驻栏不应该有分割线，需要是一个整体 | Yan, Hua (H.) | New |  | LF15_DCV1.PRO | Sun, Ying (Y.) | HMI |  | AAR, APIMCIS_WAVE2, CX727ICA8155_HMI, Desay | Medium | AW2-10821
Bug | [EV][Trip Planner]导航结束页，车辆定位点不在下半部分的中心，而是全屏显示的中心 | lu, zhoujie (z.) | New |  | LF15_DCV1.PRO HF1 | Sun, Ying (Y.) | Electric Vehicle |  | APIMCIS_WAVE2, CX727ICA_8155, EV, Phase4_CVPPTst, Trip_Planner | High | AW2-10879
Bug | Phase4:[CX727ICA8155][必现]智能馨风页面菜单栏缺少两个table | Yan, Hua (H.) | New |  | LF15_DCV1.PRO | Sun, Ying (Y.) | HMI |  | AAR, APIMCIS_WAVE2, CX727ICA8155_HMI, Desay | High | AW2-10819
Bug | Phase4:[CX727ICA_8155][100%]Consent prompt Popup is not displayed after waking up voice assistant. | jiang, dan (d.) | New | LF15_DCV1.ENG4 | LF15_DCV1.ENG2 | Sun, Ying (Y.) | Customer Connectivity Setting, 百度-安全 | Baidu | APIMCIS_WAVE2, CX727ICA_8155, Phase4_CVPPTst | Gating | AW2-9245
Bug | 【CX727ICA8155】【偶现】【百度-随心看】点击一个视频播放，点击清晰度、选集无响应，视频无返回按钮、不显示电视剧名称 | Ye, Yunyun (Y.) | New |  | LF15_DCV1.ENG4 | Sun, Ying (Y.) | 百度-随心看 |  | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CX727ICA_8155, Phase4_IVITst | Gating | AW2-10158
Bug | [EV][Trip Planner]导航结束页，点击“停车场”、“充电站”、“美食”快捷按钮后，页面缩放异常 | lu, zhoujie (z.) | New |  | LF15_DCV1.PRO HF1 | Sun, Ying (Y.) | Electric Vehicle |  | APIMCIS_WAVE2, CX727ICA_8155, EV, Phase4_CVPPTst, Trip_Planner | High | AW2-10883
Bug | [EV][Station Finder]无快充/慢充桩数据时，站点详情页显示的是“0/0”，应该显示-/- | li, qijian (q.) | New |  | LF15_DCV1.ENG4, LF15_DCV1.PRO HF1 | Sun, Ying (Y.) | Electric Vehicle | Baidu | APIMCIS_WAVE2, CX727ICA_8155, EV, Phase4_CVPPTst, Station_Finder | High | AW2-10400
Bug | 【CX727ICA8155】【偶现2次】【百度-地图】打不开地图app，地图大卡片显示黑圈 | Ye, Yunyun (Y.) | Developing | LF15_R04.PRO | LF15_DCV1.ENG4 | Sun, Ying (Y.) | 百度-地图 |  | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CX727ICA_8155, Phase4_IVITst | Immediate Gating | AW2-10254
Bug | Phase4:[CX727ICA8155][必现]智能馨风页面菜单下方不应有横线，文字需要是蓝色 | Yan, Hua (H.) | New |  | LF15_DCV1.PRO | Sun, Ying (Y.) | HMI |  | AAR, APIMCIS_WAVE2, CX727ICA8155_HMI, Desay | Medium | AW2-10823
Bug | Phase4:[CX727ICA8155][必现]智能馨风页面，“座舱新风”按钮内容应该是“空调新风” | Yan, Hua (H.) | New |  | LF15_DCV1.PRO | Sun, Ying (Y.) | HMI |  | AAR, APIMCIS_WAVE2, CX727ICA8155_HMI, Desay | Medium | AW2-10822
Bug | [EV][Trip Planner]到达电量为10%时，会提示搜索终点周边充电站 | lu, zhoujie (z.) | New |  | LF15_DCV1.PRO HF1 | Sun, Ying (Y.) |  |  | APIMCIS_WAVE2, CX727ICA_8155, EV, Phase4_CVPPTst, Trip_Planner | Not Set | AW2-10847
Bug | [EV][Trip Planner]终点周边搜充电站不是以终点为中心显示 | lu, zhoujie (z.) | New |  | LF15_DCV1.PRO HF1 | Sun, Ying (Y.) | Electric Vehicle |  | APIMCIS_WAVE2, CX727ICA_8155, EV, Phase4_CVPPTst, Trip_Planner | High | AW2-10855
Bug | 【CX727ICA 8155】【惠州路试】从卡片爱奇艺本地视频进入，返回键点击无效，点击爱奇艺视频再点击返回键恢复 必现 14：29 | Guan, Kaige (K.) | New |  | LF15_DCV1.ENG1 | Sun, Ying (Y.) |  |  | CX727ICA_8155, Desaytest, Roadtest, Wave2 | Gating | AW2-9992
Bug | Phase4:[CX727ICA_8155] After the face has been entered, close the face-id option, and the QR code scanning interface displays the face-id button ，but click it can directly call out the face scanning frame | Wang, Zhou (Z.) | New |  | LF15_DCV1.PRO HF1 | Sun, Ying (Y.) | Account |  | APIMCIS_WAVE2, CX727ICA_8155, Phase4_CVPPTst | Gating | AW2-10849
Bug | Phase4:[CX727ICA8155][必现]Launcher首页蓝牙电话卡片样式与UI不一致 | yi, jiang (j.) | Analysis |  | LF15_DCV1.PRO | Sun, Ying (Y.) | HMI |  | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CX727ICA8155_HMI, 蓝牙电话 | High | AW2-10646
Bug | 【CX727ICA8155】【随机】【百度-随心听】网络好，喜马拉雅切换下一首，响应大概需要5S，太慢 | Ye, Yunyun (Y.) | New |  | LF15_DCV1.ENG4 | Sun, Ying (Y.) | 百度-随心听 |  | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CX727ICA_8155, Phase4_IVITst | Gating | AW2-10464
Bug | 【CX727ICA8155】【实车必现】【百度-地图】点击导航设置里导航语音无“百度语音定制授权”弹框引导 | Ye, Yunyun (Y.) | New |  | LF15_DCV1.ENG4 | Sun, Ying (Y.) | 百度-地图 |  | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CX727ICA_8155, Phase4_IVITst | Gating | AW2-10281
Bug | 【CX727ICA8155】【必现】【语音】语音设置家庭地址，TTS回复地址的百度百科信息，未设置为家庭地址 | Shi, Zijia (Z.) | Analysis |  | LF15_DCV1.PRO HF1 | Sun, Ying (Y.) | 百度-语音 |  | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CX727ICA_8155, Phase4_IVITst, 百度-语义 | Gating | AW2-10730
Bug | 【内部台架】【USB】随心听蓝牙音乐页面切换USB页面，USB音乐无法继续播放 | Guan, Kaige (K.) | New |  | LF15_DCV1.ENG4 | Sun, Ying (Y.) | 百度-随心拍 |  | Baidu, CX727ICA_8155, Desaytest | Gating | AW2-10898
Bug | 【惠州路试】10：07 驾驶模式为入胜，下拉消息中心与模式颜色不匹配 | Guan, Kaige (K.) | New |  | LF15_DCV1.PRO HF1 | Sun, Ying (Y.) | 百度-消息中心 |  | Baidu, CX727ICA_8155, Desaytest | High | AW2-10897
Bug | Phase4：[EV][Trip Planner]一键添加小于3个充电站途径点时，途径点不显示详情 | lu, zhoujie (z.) | New |  | LF15_DCV1.ENG3 | Sun, Ying (Y.) | Electric Vehicle | Baidu | APIMCIS_WAVE2, CX727ICA_8155, EV, Phase4_CVPPTst, Trip_Planner | Gating | AW2-9712
Bug | 【CX727ICA8155】【偶现】【随心听】从FM切换至USB音乐，继续播放FM | Shi, Zijia (Z.) | Analysis |  | LF15_DCV1.ENG4 | Sun, Ying (Y.) | 百度-随心听 |  | APIMCIS_WAVE2, CX727ICA_8155, Desay, Phase4_IVITst | Gating | AW2-10354
Bug | 【CX727ICA 8155】【偶现】【百度-地图】重启IVI屏后，launcher页面地图大卡片显示黑屏 | Ye, Yunyun (Y.) | New |  | LF15_DCV1.ENG4 | Sun, Ying (Y.) | 百度-地图 |  | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CX727ICA_8155, Phase4_IVITst | Gating | AW2-10426
Bug | 【CX727ICA8155】【偶现】【语音】语音"我要听五月天的歌"，随心听未自动播放歌曲 | Shi, Zijia (Z.) | Analysis |  | LF15_DCV1.PRO HF1 | Sun, Ying (Y.) | 百度-随心听 |  | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CX727ICA_8155, Phase4_IVITst | Gating | AW2-10734
Bug | 【台架】【CX727 8155】【随心听】【偶现】usb播放中拔出U盘，随心听闪退 | Sun, Ying (Y.) | Analysis |  | LF15_DCV1.PRO HF1 | Sun, Ying (Y.) | 百度-随心听 |  | APIMCIS_WAVE2, Baidutest, CX727ICA_8155, desay | Immediate Gating | AW2-10786
Generated at Sun Dec 04 22:04:11 EST 2022 by Mao, Yuyan (Y.) using Jira 8.13.22#813022-sha1:0bfa32aeac99337fb4121989dd25167b6f869653.