## 测试报告
一、测试报告总论
1.质量标准基础指标达成情况：
基础质量 | 指标项 | 通过标准 | 实测结果 | 测试结论
功能完备度 | 提测需求项/计划交付项 | 100% | 100% | PASS
存量BUG | P0/P1 BUG数量 | 无P0/P1 BUG | jira 5个P1 | FAIL
2.版本稳定性及性能指标达成情况：
稳定性及性能 | 指标项 | 通过标准 | 实测结果 | 测试结论
版本稳定性 | Monkey | 7*12无crash、无ANR | 无crash，无ANR | PASS
3.质量标准效果类指标达成情况
AI能力 | 指标项 | 通过标准 | 实测结果 | 测试结论
语音效果 | 唤醒率 | 唤醒词： 静态低噪95%、静态中噪92%、静态高噪89%、动态中噪90% 场景化命令词： 静态低噪93%、静态中噪90%、静态高噪86%、动态中噪88% | 测试结果请见语音效果专项测试报告
| 一级误唤醒（闲聊） | 定制唤醒词平均每个词10h/次 场景化命令词平均每个词8h/次
| 二级误唤醒（串扰词） | 无
| 离在线识别率 | 在线识别率： 静态低噪92%、静态中噪90%、静态高噪90%、动态中噪85% 离线识别率： 静态低噪85%、静态中噪85%、静态高噪85%、动态中噪80%
4、流程质量符合情况：功能清单、产品指标、MRD、技术文档、单云测试、CodeReview各环节交付物是否缺失及评审是否通过情况概述
流程环节 | 通过情况
功能清单 | 评审通过
产品指标 | 缺失
MRD | 评审通过
技术文档 | 缺失
单元测试报告 | 缺失
Codereview结论 | 评审通过
二、Bug解决情况
icafe遗留P1 1个
Jira遗留Gating 5个
三、版本已知风险/遗留问题
1.严重问题
[CX727ICA 8155][偶现][百度-地图]偏航后导航信息和位置不更新
2.项目风险（阻塞项、进度风险、功能需求未实现、质量风险、依赖实车、依赖环境、成熟度/通过率低的原因）
launcher&AAR：因无法构造AAR更换滤芯场景，阻塞10条用例执行
OTA因推包帐号被锁定，阻塞测试
四、测试用例执行情况及遗留bug数
模块名称 |  |  | 用例总数 | 测试执行数 | 测试执行率 | 执行通过数 | 执行通过率 (执行成功数/测试执行数） | R06版本成熟度 | R05版本成熟度 | 未测/漏测原因和分析
EV |  |  | 224 | 224 | 100% | 224 | 100% | 100% | 100%
账号&支付&个人中心 |  |  | 175 | 175 | 100% | 175 | 100% | 100% | 98.52%
地图 |  |  | 2085 | 2085 | 100% | 2076 | 99.57% | 99.57% | 99.42%
随心看 |  |  | 221 | 221 | 100% | 220 | 99.55% | 99.55% | 97.55%
车家互联 |  |  | 90 | 90 | 100% | 90 | 100% | 100% | 100%
launcher+AAR |  |  | 436 | 426 | 97.71% | 426 | 100% | 97.71% | 97.71% | 因无法构造AAR更换滤芯场景，阻塞10条用例执行
激活 |  |  | 76 | 76 | 100% | 76 | 100% | 100% | 100%
语音 |  |  | 1145 | 1145 | 100% | 1134 | 99.04% | 99.04% | 96.7%
消息中心 |  |  | 94 | 94 | 100% | 94 | 100% | 100% | 100%
随心听 |  |  | 951 | 951 | 100% | 951 | 100% | 100% | 99.54%
安全 |  |  | 337 | 337 | 100% | 332 | 98.52% | 98.52% | 100%
图像 |  |  | 342 | 342 | 100% | 342 | 100% | 100% | 100%
EM |  |  | 120 | 120 | 100% | 120 | 100% | 100% | 99.17%
输入法 |  |  | 67 | 67 | 100% | 67 | 100% | 100% | 100%
埋点 |  |  | 522 | 522 | 100% | 504 | 96.55% | 96.55% | 96.27%
项目整体测试覆盖率 |  |  | 全部模块用例总执行数/全部模块用例总数=99.84% |  |  | 执行通过率(执行成功数/测试执行数）=99.36% |  | 总体成熟度(执行成功数/用例总数）=99.22%
六、测试环境及版本说明
SOC版本 |  |  | 20230720_0095_LF15_R06.ENG_Debug 20230727_0098_LF15_R06.ENG_Debug 20230804_0103_LF15_R06.PRO_Debug
MCU版本 |  |  | 20230720_106_PRO 20230806_113_PRO
屏幕尺寸 |  |  | 15.5

## icafe遗留buglist
编号 | 标题 | 类型 | 所属模块 | 优先级
FordPhase4Scrum-68330 | 【实车】【CX727ICA 8155】【地图】【必现】1103 当前巡航在地下车库，车标方向不对 | Bug | 地图 | P1-High

## Jira遗留buglist
事务类型 | 密钥 | 摘要 | 优先级 | 经办人 | 状态 | 标签 | 组件 | 修复版本
缺陷 | AW2-24244 | [Phase4][Maps] 导航到达目的地判断逻辑问题，已在POI 对应的AOI区域内，还提示前往外部位置，熄火重启后 ，仍提示是否恢复上次导航路线？ | P1 | LinYuzhang | Defined | 727_R07, CD542H_ICA, CX483MCA, CX483MCA_R09, CX727ICA_8155, NAVXCL, RB_LTS, customer_escalation | 百度-地图 | LF15_R07.ENG1
缺陷 | AW2-24177 | [CX727ICA 8155][偶现][百度-地图]偏航后导航信息和位置不更新 | P1 | LinYuzhang | Verification | 727_Monitor APIMCIS_WAVE2 Baidu CX727ICA_8155, Phase4_IVITst | 百度-地图 | LF15_R07.ENG1
缺陷 | AW2-30740 | 【727ICA-8155】【地图】【偶现】显示白屏无底图，有搜索栏可以发起导航 | P1 | LinYuzhang | Analysis | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CX727ICA_8155, Phase4_IVITst | 百度-地图 | LF15_R07.ENG1
缺陷 | AW2-32443 | Phase4：【CX727ICA_8155】【必现】导航结束卡片，选择"停车场""美食"搜索出的结果点击地图1-10号无法点击选择 | P1 | LinYuzhang | Analysis | APIMCIS_WAVE2 Baidu CX727ICA_8155 Phase4_IVITst VOCF | 百度-地图 | LF15_R07.ENG1
缺陷 | AW2-23219 | [CX727ICA8155][必现][百度-地图]偏航后导航结束卡片信息显示错误 | P1 | liuzhao-baidu | Verification | 727_R07 APIMCIS_WAVE2 Baidu CX727ICA_8155 LTS NAVXCL Phase4_IVITst customer_escalation | 百度-地图 | LF15_R07.ENG1