## A.1 7278155车型R06版本地图测试报告
一、测试报告总论
1.测试概要
提测内容 | 福特727ICA8155R06地图版本测试
测试结论 | 本次测试结论为有条件通过，测试标准为无P0, P1,P2 BUG <20（R06及以后），整体修复率>95% | [5 empty] | P
2.质量标准基础指标达成情况
基础质量 | 指标项 |  | 通过标准 | 实测结果 | 测试结论 | 备注
功能完备度 | 提测需求项/计划交付项 |  | 100% | 100% | pass
Bug修复率 | P0P1 |  | 100% | jira遗留2个gating | fail
| ALL |  | >95% | 79.9% | fail
3.版本稳定性及性能指标达成情况
稳定性及性能 | 指标项 | 通过标准 | 测试范围 | 实测结果 | 测试结论 | 备注
版本稳定性 | Monkey | 7*24小时无crash/anr | 10*24小时 | 无crash/anr | pass
| 台架测试 | 当前迭代无新增anr&crash | 10*8小时 | 无crash/anr | pass
| 路测 | 当前迭代无新增anr&crash | 10*200km(10*8小时) 其中平均车速超过100 累计时长不少于3小时 | 2000KM | pass
| 遗留crash&anr | 无遗留anr&crash | / | 无
| 内存泄露 | 无内存泄漏 | 内存泄漏case执行 | 无
性能场景 | 分数值 | KPI=85 |  | 88.33 | pass
……
4.定位指标达成情况
专项 | 指标项 | 通过标准 | 测试范围 | 实测结果 | 测试结论 | 备注
定位专项 | 误偏航 | 百公里误偏航不超过一次 | 2000公里数 | 百公里误偏航次数0 | pass | 具体测试内容见定位专项sheet
| 车标异常次数 | 百公里不超过一次 | 2000公里数 | 百公里车标异常次数0 | pass
主动偏航
二、版本已知风险/遗留问题
项目风险
隧道主动偏航等定位问题优化依赖主线LTS版本
严重问题
[CX727ICA 8155][偶现][百度-地图]偏航后导航信息和位置不更新
三、测试用例执行情况
模块名称 | 用例总数 | 测试执行数 | 测试执行率 | 通过数 | 未测原因和分析
地图 | 2085 | 2085 | 100% | 2076
四、测试环境及版本说明
系统版本 | 20230726_7278155_R06_ENG2
屏幕尺寸 | 15.5
ROM版本 | 20230727_0098_LF15_R06.ENG_Debug
MCU版本 | 20230720_106_PRO
地图版本 | v5.2-727ica-R06ENG2-7.26-PL24_HF1.519-20230726163912

## A.2 内外部遗留问题
可基于GNG报告增加
Key | Summary | Frequency | Priority | Affects Version | Repeat step | Risk assessment | Root cause | PCA | ICA | Fix version | Comment | CIA
AW2-24244 | [Phase4][Maps]导航到达目的地判断逻辑问题，已在POI对应的AOI区域内，还提示前往外部位置，熄火重启后，仍提示是否恢复上次导航路线？ | 偶现 | P1 | 5系地图共性问题LTS版本之前的主线版本均存在 | 1.导航中接近目的地，进入POI对应的AOI区域 2.未提示导航结束熄火重启 | Low 根据当前目的地判定到达逻辑，在AOI内不等于可判定到达，用户在未判定到达情况下熄火，会提示是否恢复上次导航，符合设计。但目的地判定到达逻辑和弹窗提示可能会使用户体验下降 | 目的地判定到达逻辑需优化 | 优化目的地判定策略 | 重启地图有提示弹窗时手动关闭 | R07 |  | 有对目的地判定的客诉反馈
AW2-24177 | [CX727ICA 8155][偶现][百度-地图]偏航后导航信息和位置不更新 | 隧道主动偏航场景下8/10（包含不识别偏航）隧道按路线行驶无此问题 | P1 | 5系地图共性问题LTS版本之前的主线版本均存在 | 1.打开地图，车辆行驶至江山大街隧道 2.发起导航，主动偏航 | Medium 1.隧道内主动偏航不识别，影响用户行驶2.有新信号/路线下发即可恢复 | 由于727 8155的imu安装角度较大51°，为避免隧道内误偏航，dr_mask使用20，为隧道强绑路策略，导致隧道内主动偏航不识别 | 安装角补偿优化依赖LTS | 出隧道后自动恢复 | R07 |  | 有对隧道偏航的客诉反馈
AW2-30740 | 【727ICA-8155】【地图】【偶现】显示白屏无底图，有搜索栏可以发起导航 | 偶现 R06版本测试期间出现1次 | P1 | 5系地图共性问题LTS版本之前的主线版本均存在 | 进入地图，发起导航 | High 1.地图功能无法使用2.需要恢复出厂设置 | 地图拷贝文件过程中异常下电导致文件落盘失败 | LTS已增加检测落盘文件是否损坏，若损坏则重新落盘的兜底措施 | 1.恢复出厂设置 2.在工厂产线四轮定位处增加软件操作，将运输模式转换成normal模式即可避免 | R07 |  | 客诉有白屏问题反馈
AW2-32443 | Phase4：【CX727ICA_8155】【必现】导航结束卡片，选择"停车场""美食"搜索出的结果点击地图1-10号无法点击选择 | 出问题时必现 | P1 | R06 | Step1：导航结束卡片 Step2：选择"停车场""美食" | Low 1.用户无法点击底图扎标，但可以点击POI列表，影响用户体验 2.RD自测未复现，QA压测概率待补充 3.该问题表现为充电站可以点击底图POI，但停车场和美食无法点击底图扎点，且仅在导航结束卡片路径出现问题。根据727埋点数据10.05~10.12，通过结束卡片点击『美食』和『停车场』的点击量均为1。 | hmi出现异常导致没有发起算路，但此处未打印异常信息 暂无法分析到出现异常的原因 | 暂无 | 1.用户点击POI列表进行查询和选择 2.使用周边搜功能 | TBD |  | 暂无
AW2-23219 | [CX727ICA8155][必现][百度-地图]偏航后导航结束卡片信息显示错误 | 必现 | P1 | 5系地图共性问题LTS版本之前的主线版本均存在 | Step1:发起导航，行驶中偏航 | Low 1.问题场景出现在偏航、离线转在线、更换备选路线、添加途径点，不进行走行距离累计，正常按规划路线行驶场景可正常记录距离 2.不影响用户使用导航功能，仅结束卡片数值与实际有偏差，部分用户对此关注度较低 3.客户体验较差 | 偏航、离线转在线、更换备选路线、添加途径点，不进行走行距离累计，变更后都重新计算行走里程 | 主PL28及之后版本更新了里程累计策略 | 暂无 | R07 |  | 客诉有相关case
编号 | 标题 | 类型 | 优先级 | 模块
FordPhase4Scrum-68330 | 【实车】【CX727ICA 8155】【地图】【必现】1103 当前巡航在地下车库，车标方向不对 | Bug | P1-High | 地图

## A.3 性能测试
权重 | 项目 | 测试说明 | 要求 | 单位 | A级别-手机（100分） | B级别（80分） | C级别（60分） | 福特KPI | 福特KPI分数 | 福特备注 | Neza 2 | 小鹏P7 | 第一次响应时间 | 第二次响应时间 | 第三次响应时间 | 平均响应时间 | 得分
20% | 地图启动 | 1. 先打开地图勾选一次“下次不再提醒”，重新关机，再次开机 2. 在开机出现launcher后，立即（1s内）点击地图入口（录视频记录） 3. 从视频逐帧获取点击地图入口到启动页消失到导航地图搜索框显示 | 计算从手部离开点击开始第一帧到导航地图搜索框显示（并且此时地图概览已经显示，路况等细节不考虑）。 | 秒 | 5 | 8 | 12 | 8 | 8 | 参考Neza 2（5.1s）等竞品车 | 5.1 | 0 | 5.05 | 5.95 | 4.98 | 5.3267 | 9.7822
| 地图启动 | 1. 先打开地图勾选一次“下次不再提醒”，重新关机，再次开机 2. 在开机出现launcher后，不要进入地图，过3分钟后，再次点击地图入口（录视频记录） 3. 从视频逐帧获取点击地图入口到启动页消失到导航地图搜索框显示 | 1.开机Launcher出来以后等待3分钟,点击导航图标 2.计算从手部离开点击开始第一帧到导航地图搜索框显示 | 秒 | 2 | 3 | 5 | 3 | 8 | 参考Neza 2（1.88s）等竞品车，CX727现在是3s | 1.88 |  | 1.76 | 1.54 | 1.3 | 1.5333 | 10
8% | 界面内纯本地操作的响应速度（以导航设置菜单操作响应菜单作为测试验收项） | 1. 在开机进入launcher至少1min后，进入地图，再打开导航设置 2. 记录操作视频，逐帧分析从点击到进入设置的时间 | 打开导航设置 | 毫秒 | 200 | 350 | 500 | 200 | 4 | 参考Neza 2、小鹏P7等竞品车 |  |  | 342 | 395 | 373 | 370 | 3.0933
|  | 1. 在开机进入launcher至少1min后，进入地图，进入设置，打开车标到终点连线开关 2. 记录操作视频，逐帧分析从点击到开关打开完成的时间 | 设置内操作页面-打开车标到终点连线开关 | 毫秒 | 200 | 350 | 500 | 200 | 4 | 参考Neza 2、小鹏P7等竞品车 |  |  | 170 | 195 | 205 | 190 | 4
4% | 内存 | 1.打开开发者选项，GPU呈现模式分析选择在屏幕上显示为线型图或在adb shell dumpsys gxfinfo中 2.执行命令1，adb shell dumpsys gfxinfo com.baidu.naviauto reset 3.打开地图，进行对应场景操作 4.执行命令2，adb shell dumpsys gfxinfo com.baidu.naviauto xx/xx.txt 5. 分析对应数据，每行数据相加的值就是fps值，求对应场景的平均值 | 首页开路况静置 20min | MB | 300 | 350 | 500 | 500 | 0.6 |  |  |  | 555 | 554 | 562 | 557 | 0.4
|  |  | 后台首页静置 20min | MB | 300 | 350 | 500 | 500 | 0.6 |  |  |  | 554 | 568 | 573 | 565 | 0.4
|  |  | 导航开路况 20min | MB | 300 | 350 | 500 | 700 | 0.4 |  |  |  | 605 | 615 | 607 | 609 | 0.4
|  |  | 巡航开路况 20min | MB | 300 | 350 | 500 | 600 | 0.4 |  |  |  | 689 | 711 | 712 | 704 | 0.4
3% | 帧率 | 1.打开开发者选项，GPU呈现模式分析选择在屏幕上显示为线型图 执行命令1，adb shell dumpsys gfxinfo com.baidu.naviauto reset 执行命令2，adb shell dumpsys gfxinfo com.baidu.naviauto 1. 进入Launcher后，打开地图进入地图首页2. 每隔2-5s统计一次FPS | 首页地图切换视图（平均刷图帧数） | fps | 15 | 12 | 10 | 15 | 1 | 帧速越大越流畅 |  |  | 20.1 | 16.9 | 17.9 | 18.3 | 1
|  |  | 跑轨迹，导航中，自动比例尺缩放（平均刷图帧数） | fps | 15 | 12 | 10 | 15 | 1 | 帧速越大越流畅 |  |  | 34.2 | 29.2 | 23.3 | 28.9 | 1
3% | 比例尺 | 1.进入地图，在首页地图，点击比例尺放大按钮 2.记录操作视频，逐帧分析从点击到底图放大完成的时间 | 比例尺放大200m-100m | 毫秒 | 200 | 800 | 1000 | 300 | 0.96667 | 切换流畅,GB/T19392 要求＜3s GB/T 39744-2021 要求＜1s |  |  | 666.97 | 654.81 | 592.91 | 638.23 | 0.85392
|  | 1.进入地图，在首页地图，点击比例尺放大按钮 2.记录操作视频，逐帧分析从点击到底图缩小完成的时间 | 比例尺缩小50m-100m | 毫秒 | 200 | 800 | 1000 | 300 | 0.96667 |  |  |  | 639.53 | 578.52 | 704.56 | 640.87 | 0.85304
|  | 1.进入地图，在首页地图，点击比例尺放大按钮 2.记录操作视频，逐帧分析从点击到底图放大完成的时间 | 比例尺放大2公里-1km | 毫秒 | 200 | 800 | 1000 | 300 | 0.96667 |  |  |  | 521.72 | 523.44 | 524.86 | 523.34 | 0.89222
2% | 视图模式切换 | 1.进入地图，在首页地图，点击视图切换大按钮 2.记录操作视频，逐帧分析从点击到视图切换完成的时间 | 首页比例尺20m从2D模式切换到3D模式，点击视图切换按钮 | 毫秒 | 200 | 800 | 1000 | 800 | 0.8 | 切换流畅,GB/T19392 要求＜3s |  |  | 351.22 | 327.73 | 389.89 | 356.28 | 0.94791
|  | 1.进入地图，在导航中，点击路线全览按钮 2.记录操作视频，逐帧分析从点击到视图切换完成的时间 | 导航中比例尺10m从2D模式切换到3D模式，点击路线全览按钮 | 毫秒 | 200 | 800 | 1000 | 800 | 0.8 |  |  |  | 318.53 | 349.31 | 323.27 | 330.37 | 0.95654
10% | 搜索 | 1.进入地图，在周边搜，点击加油站 2.记录操作视频，逐帧分析从点击到底图加载完成的时间 | 周边搜索加油站 | 毫秒 | 1000 | 2000 | 3000 | 1300 | 2.35 | GB/T19392-2013 & GB/T 39744-2021 要求＜5s ，且输入虚假POI 能超时退出 |  |  | 1.1 | 1.09 | 1.17 | 1.12 | 2.5
|  | 1.进入地图，进行精确搜市内POI 2.记录操作视频，逐帧分析从点击检索按钮到底图加载完成的时间 | 市内POI（新街口） | 毫秒 | 1000 | 2000 | 3000 | 1300 | 2.35 |  |  |  | 1.25 | 1.22 | 1.07 | 1.18 | 2.5
|  | 1.进入地图，进行精确搜跨市POI 2.记录操作视频，逐帧分析从点击检索按钮到底图加载完成的时间 | 跨市POI（瘦西湖） | 毫秒 | 1000 | 2000 | 3000 | 2000 | 2 |  |  |  | 1.4 | 1.27 | 1.29 | 1.32 | 2.5
|  | 1.进入地图，进行精确搜跨省POI 2.记录操作视频，逐帧分析从点击检索按钮到底图加载完成的时间 | 跨省POI（上海虹桥机场） | 毫秒 | 2000 | 3000 | 3000 | 2500 | 2.25 |  |  |  | 1.49 | 1.43 | 1.37 | 1.43 | 2.5
20% | 路径规划 | 1.确保网络状态良好，进入地图，选择POI，点击去这里按钮触发算路 2.记录操作视频，逐帧分析从点击去这里按钮到蚯蚓线显示出来的时间 | 路径规划 算路距离30km（无途径点）（燕子矶公园） | 秒 | 1 | 3 | 5 | 1.5 | 1.7273 | GB/T 39744-2021 要求不大于100km的目的地，算路＜5s |  |  | 2.33 | 1.93 | 2.1 | 2.12 | 1.6145
|  | 1.确保网络状态良好，进入地图，选择POI，点击去这里按钮触发算路 2.记录操作视频，逐帧分析从点击去这里按钮到蚯蚓线显示出来的时间 | 路径规划 算路距离90km（无途径点）（高淳地铁站） | 秒 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1.6364 |  |  |  | 2.56 | 2.43 | 2.33 | 2.44 | 1.5564
|  | 1.确保网络状态良好，进入地图，选择POI，点击去这里按钮触发算路 2.记录操作视频，逐帧分析从点击去这里按钮到蚯蚓线显示出来的时间 | 路径规划 算路距离300km（无途径点）（杭州东站） | 秒 | 3 | 5 | 8 | 2.3 | 1.8182 | 测试距离的偏差在10%以内 |  |  | 2.19 | 2.19 | 2.13 | 2.17 | 1.8182
|  | 1.确保网络状态良好，进入地图，选择POI，点击去这里按钮触发算路 2.记录操作视频，逐帧分析从点击去这里按钮到蚯蚓线显示出来的时间 | 路径规划 算路距离500km（无途径点）（日照高铁站） | 秒 | 3 | 5 | 8 | 3 | 1.8182 | 测试距离的偏差在10%以内 |  |  | 3.57 | 3.39 | 3.69 | 3.55 | 1.7182
|  | 1.确保网络状态良好，进入地图，选择POI，点击去这里按钮触发算路 2.记录操作视频，逐帧分析从点击去这里按钮到蚯蚓线显示出来的时间 | 路径规划 算路距离1500km（无途径点）（呼和浩特高铁站） | 秒 | 5 | 8 | 10 | 4 | 1.8182 | 测试距离的偏差在10%以内 |  |  | 5.45 | 5.68 | 4.89 | 5.34 | 1.777
|  | 1.下载定位城市的离线数据，进入地图，选择POI，点击去这里按钮触发算路 2.记录操作视频，逐帧分析从点击去这里按钮到蚯蚓线显示出来的时间 | 路径规划 算路距离30km(离线）（无途径点） | 秒 | 3 | 5 | 8 | 3 | 1.8182 | 测试距离的偏差在10%以内 |  |  | 2.49 | 2.32 | 2.45 | 2.42 | 1.8182
|  | 1.确保网络状态良好，进入地图，使用语音指令"导航到xx途经xx"，点击确定按钮 2.记录操作视频，逐帧分析从点击确定(语音进行确认)到蚯蚓线显示出来的时间 | 加1个途经点，路径距离 30km（新街口途径福特研发中心） | 秒 | 2 | 3 | 5 | 1.8 | 1.8182 | 测试距离的偏差在10%以内 |  |  | 1.79 | 2.06 | 1.82 | 1.89 | 1.8182
|  | 1.确保网络状态良好，进入地图，使用语音指令"导航到xx途经xx"，点击确定按钮 2.记录操作视频，逐帧分析从点击确定(语音进行确认)到蚯蚓线显示出来的时间 | 加1个途经点，路径距离 90km（高淳地铁站途径福特研发中心） | 秒 | 3 | 5 | 8 | 2.3 | 1.8182 | 测试距离的偏差在10%以内 |  |  | 1.62 | 1.85 | 1.69 | 1.72 | 1.8182
|  | 1.确保网络状态良好，进入地图，使用语音指令"导航到xx途经xx"，点击确定按钮 2.记录操作视频，逐帧分析从点击确定(语音进行确认)到蚯蚓线显示出来的时间 | 加1个途经点 ，路径距离300km（杭州高铁站途径杭州西湖） | 秒 | 3 | 5 | 8 | 2.5 | 1.8182 | 测试距离的偏差在10%以内 |  |  | 3.03 | 3.48 | 3.18 | 3.23 | 1.7764
|  | 1.确保网络状态良好，进入地图，使用语音指令"导航到xx途经xx"，点击确定按钮 2.记录操作视频，逐帧分析从点击确定(语音进行确认)到蚯蚓线显示出来的时间 | 加1个途经点 ，路径距离500km（武汉高铁站途径新街口） | 秒 | 5 | 8 | 10 | 3.3 | 1.8182 | 测试距离的偏差在10%以内 |  |  | 4.07 | 3.79 | 4.5 | 4.12 | 1.8182
|  | 1.确保网络状态良好，进入地图，使用语音指令"导航到xx途经xx"，点击确定按钮 2.记录操作视频，逐帧分析从点击确定(语音进行确认)到蚯蚓线显示出来的时间 | 加1个途经点，路径距离 1500km（呼和浩特途径新街口） | 秒 | 6 | 10 | 12 | 4.3 | 1.8182 |  |  |  | 5.34 | 5.11 | 5.6 | 5.35 | 1.8182
20% | 偏航(除正转弯或掉头时，时速>30km，三次平均值） | 计时开始：实车偏离既定导航路线，车辆刚与左转道平行 计时结束：成功识别偏航，开始进行偏航，出现重算路弹框，即计时结束 | 诱导直行，实际左转 | 秒 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3.2 | 0.167s | 3.2 |  | 1.135 | 还未与车道平齐，成功识别偏航 | 0.361 | 0.748 | 4
|  | 计时开始：实车偏离既定导航路线，车辆刚与右转道平行 计时结束：成功识别偏航，开始进行偏航，出现重算路弹框，即计时结束 | 诱导直行，实际右转 | 秒 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3.2 | 0.934s | 3.2 |  | 还未与车道平齐，成功识别偏航 | 0.233 | 0.334 | 0.2835 | 4
|  | 计时开始：实车偏离既定导航路线，车辆完成掉头与掉头道平行 计时结束：成功识别偏航，开始进行偏航，出现重算路弹框，即计时结束 | 诱导直行，实际掉头 | 秒 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3.2 | 1.610s | 3.2 |  | 还未与车道平齐，成功识别偏航 | 1.134 | 还未与车道平齐，成功识别偏航 | 1.134 | 4
|  | 计时开始：实车偏离既定导航路线，车辆刚与右转道平行 计时结束：成功识别偏航，开始进行偏航，出现重算路弹框，即计时结束 | 诱导左转，实际右转 | 秒 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3.2 | 0.163s | 3.2 |  | 还未与车道平齐，成功识别偏航 | 0.734 | 0.498 | 0.616 | 4
|  | 计时开始：车辆直行驶过路口后，接触直行道斑马线 计时结束：成功识别偏航，开始进行偏航，出现重算路弹框，即计时结束 | 诱导左转，实际直行 | 秒 | [8 empty] | 2.336 | 0.867 | 1.81
|  | 计时开始：实车偏离既定导航路线，车辆完成掉头与掉头道平行 计时结束：成功识别偏航，开始进行偏航，出现重算路弹框，即计时结束 | 诱导左转，实际掉头 | 秒 | [8 empty] | 还未与车道平齐，成功识别偏航 | 2.303 | 1.534
|  | 计时开始：实车偏离既定导航路线，车辆刚与左转道平行 计时结束：成功识别偏航，开始进行偏航，出现重算路弹框，即计时结束 | 诱导掉头，实际左转 | 秒 | [8 empty] | 2.636 | 3.169 | 0.867
|  | 计时开始：实车偏离既定导航路线，车辆刚与右转道平行 计时结束：成功识别偏航，开始进行偏航，出现重算路弹框，即计时结束 | 诱导掉头，实际右转 | 秒 | [8 empty] | 还未与车道平齐，成功识别偏航 | 0.401 | 0.3
|  | 计时开始：车辆直行驶过路口后，接触直行道斑马线 计时结束：成功识别偏航，开始进行偏航，出现重算路弹框，即计时结束 | 诱导掉头，实际直行 | 秒 | [8 empty] | 2.332 | 2.299 | 1.69
|  | 计时开始：实车偏离既定导航路线，车辆刚与左转道平行 计时结束：成功识别偏航，开始进行偏航，出现重算路弹框，即计时结束 | 诱导右转，实际左转 | 秒 | [8 empty] | 0.645 | 0.534 | 还未与车道平齐，成功识别偏航
|  | 计时开始：车辆直行驶过路口后，接触直行道斑马线 计时结束：成功识别偏航，开始进行偏航，出现重算路弹框，即计时结束 | 诱导右转，实际直行 | 秒 | [8 empty] | 0.367 | 1.095 | 0.433
|  | 计时开始：实车偏离既定导航路线，车辆完成掉头与掉头道平行 计时结束：成功识别偏航，开始进行偏航，出现重算路弹框，即计时结束 | 诱导右转，实际掉头 | 秒 | 3 | 5 | 8 | 3 | 4 | 测试距离的偏差在10%以内 |  |  | 1.134 | 0.367 | 1.257
10% | 定位 |  | 百公里误偏航次数/车标异常次数（GNSS 上报频率1HZ,GNSS信号时延＜2s,超过的数据范围小于1%) | 次 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 8
总得分 | [8 empty] | 85.9773 | [7 empty] | 88.3307
不计入性能评分，PP前至少测试一轮 |  |  | 车辆在地图上显示或语音提示的位置与车辆实际位置应一致,且错误概率应 | 百分比 | ＜＝1% | ＜＝3% | ＜＝5% | 3 |  | GB/T 19392-2013
|  |  | 距离累计误差 | 百分比 | ＜＝3% | ＜＝5% | ＜＝8% | 5
|  |  | 出地下车库导航恢复时间 | 秒 | 8 | 15 | 30 | 15
Pls input the test info/data in the area with yellow color.
The data in the blue area, will be calculated automatically. Pls don't input anything maunally.

## A.4 定位路试专项
序号 | 日期 | 汇总 | 2023-07-17 | 2023-07-18 | 2023-07-19 | 2023-07-20 | 2023-07-21 | 2023-07-24 | 2023-07-25 | 2023-07-26 | 2023-07-28 | 2023-07-29 | 2023-08-01
1 | 车辆** （LV/PV**/VIN后6位） | 309630
2 | 车辆** （LV/PV**/VIN后6位）
3 | 总计里程 | 2010 | 200 | 180 | 180 | 160 | 180 | 200 | 180 | 170 | 190 | 180 | 190
序号 | 路试重点关注项 | 详细要求 | 出错次数 | bug号 | 问题描述 | 备注
1 | 底图/道路/底图元素/路况/蚯蚓线等 显示是否正常 | 渲染正常不失真，元素不缺失， 路况（含电子眼和限速）和实际路况一致 | 0
2 | 定位更新及时性及准确性 | map5.0 支持全时惯导，任何时候车标都真实反应车型所在位置，并实时更新， 不得出现飘，卡顿/滞后/不更新等现象 | 1 | FordPhase4Scrum-68330 | 1.当前巡航在地下车库，车标方向不对
3 | 检索与查询 | 网络良好的情况下，3s内完成，POI的结果和手机百度地图基本一致 | 0
4 | 路径规划 | 和偏好设置一致，智能推荐规划的路径符合大众认知的代价较小（包括时间成本和经济成本等）的方式 | 0
5 | 百公里误偏航 | 按导航规划的路线施行，不得出现，车标偏离蚯蚓线和出现偏航重算的情况 | 0
6 | 地图内/launcher 地图卡片（如有）/仪表 TBT信息显示一致性 | 导航时诱导的距离信息，引导箭头，路名等应显示一致，不得出现有偏差，卡住的现象 非巡航非导航，launcher地图车标始终朝上 | 1 | FordPhase4Scrum-67780 | 1.【偶现】当前导航中，地图内诱导面板和launcher诱导面板预计到达时间不一致
7 | 地图和仪表车速 | 地图里的速度，和仪表速度表的车速应一致，车速稳定后误差+-1内 | 0
8 | 导航TBT信息错误/卡死不更新 | 导航的引导信息，包括图案/文字/语音，应在接近机动点前，提前进行展示和提示， 不得出现到了机动点才提示，并不能出现错误。 | 0
9 | 路口放大图错误/延时 | 导航的引导信息，包括图案/文字/语音，应在接近机动点前，提前进行展示和提示， 不得出现到了机动点才提示，并不能出现错误。 | 0
10 | 语音引导错误/延迟 | 导航的引导信息，包括图案/文字/语音，应在接近机动点前，提前进行展示和提示， 不得出现到了机动点才提示，并不能出现错误。 | 0
11 | “文字/图案/语音” 引导 是否一致 | 导航的引导信息，包括图案/文字/语音，应在接近机动点前，提前进行展示和提示， 不得出现过了机动点才提示，并不能出现错误。并且三者相对应 | 0
12 | 主动偏航 | 未按导航的方向进行转向，需要在4s内识别出偏航，开始偏航重算，覆盖隧道，高架，快速路，市区郊区开阔路 导航进隧道，实际不进隧道 导航进分叉隧道，实际直行 导航隧道直行，实际进分叉隧道 导航下高架，实际不下高架 导航上高架实际不上高架 开阔路段 不按导航路线，随机转型行驶 | 1 | AW2-24177 | [CX727ICA 8155][偶现][百度-地图]偏航后导航信息和位置不更新
13 | 可靠性/稳定性 | 长时间（其中连续3小时平均车速超过100km/h）运行无卡死，闪退，识别到误操作能够正常退出。 | 0
本次727ICA_8155项目R06版本南京城市地图专项路测结论为：pass，
详细测试情况如下：
总里程数：2010公里，总时长：70个小时
路测过程中出现2次定位问题（P1 2个、P2 0个）；误偏航0次；
具体表现如下：其中高架桥上发生误偏航0次、高架下发生误偏航0次、隧道发生车标漂移0次、隧道误偏航0次、高速误偏航0次，普通道路误偏航0次，出现车标漂移0次、停车场（含地下无网络场景）定位错误1次、主动偏航绑路错误1次、定位滞后0次，launcher，仪表TBT信息显示是否一致，底图/道路/底图元素/显示异常1次，实时路况更新不及时0次，稳定性问题0次，路口放大图延1次，路况放大图错误0次，仪表车速和导航车速不一致0次，语音引导错误/延迟0次，导航TBT信息错误0次
覆盖道路场景：城市主干道、国道、城市快速路、5公里以上长隧道、连续隧道、隧道分岔路、市区复杂路口主干道、桥梁、高架枢纽、停车场&地下停车场、主辅路、景区、江边路、坡路、转盘
高楼密集路段、内部路、大型交通枢纽出入口、地图无数据路段、乡村道路、高架涵洞、绕城高速、收费高速及高速出入口(根据试验车实际情况)、山路
路网覆盖率：100%
路线：
第一天：福特汽车研发中心-夹江隧道-南京长江隧道-老山森林国家公园-南京信息工程大学-燕子矶长江隧道-钟山风景名胜区-福特汽车研发中心
覆盖道路类型：高架、普通道路、市区道路、二叉路、三叉路、环岛、快速路、内部路、隧道、高速、桥梁、山路
隧道：夹江隧道、南京长江隧道、燕子矶长江隧道
高架：内环东线
第二天：福特汽车研发中心-九华山隧道-玄武大道-龙潭港-南京大学（仙林校区）-福特汽车研发中心
覆盖道路类型：高架、普通道路、市区道路、二叉路、三叉路、环岛、快速路、内部路、隧道、高速、桥梁
隧道：通济门隧道、西安门隧道、九华山隧道
高架：内环东线、智谷大道
第三天:福特汽车研发中心-夹江隧道-鱼嘴湿地公园-长江观音景区-江心洲大桥-南京工业大学-福特汽车研发中心
覆盖道路类型：高架、普通道路、市区道路、二叉路、三叉路、环岛、快速路、内部路、隧道、高速、桥梁
隧道：夹江隧道
高架：内环东线
第四天：福特汽车研发中心-通济门隧道-西安门隧道-九华山隧道-玄武湖隧道-新模范马路隧道-南京扬子江定淮门长江隧道-福特汽车研发中心
覆盖道路类型：高架、普通道路、市区道路、二叉路、三叉路、环岛、快速路、内部路、隧道、高速、桥梁
隧道：通济门隧道、西安门隧道、九华山隧道、玄武湖隧道、新模范马路隧道、南京扬子江定淮门长江隧道
高架：内环东线、内环北线
第五天：福特汽车研发中心-夹江隧道-江心洲大桥-华侨堡-福特汽车研发中心-南京工业大学-福特汽车研发中心
覆盖道路类型：高架、普通道路、市区道路、二叉路、三叉路、环岛、快速路、内部路、隧道、高速、桥梁
隧道：夹江隧道
高架：内环东线
第六天：福特汽车研发中心-九龙湖企业总部地下停车场-南京南站-九华山隧道-红山路隧道-和燕路隧道-燕子矶隧道-六合-江心洲大桥-福特汽车研发中心
覆盖道路类型：高架、普通道路、市区道路、二叉路、三叉路、环岛、快速路、内部路、隧道、高速、桥梁、地下停车场
隧道：通济门隧道、西安门隧道、九华山隧道、红山路隧道、和燕路隧道、燕子矶隧道、夹江隧道
高架：内环东线、江北快速路
第七天：福特汽车研发中心-通济门隧道-西安门隧道-九华山隧道-玄武湖隧道-模范马路隧道-南京扬子江隧道-四平苑-南京工业大学-夹江隧道-福特汽车研发中心
覆盖道路类型：高架、普通道路、市区道路、二叉路、三叉路、环岛、快速路、内部路、隧道、高速、桥梁
隧道：通济门隧道、西安门隧道、九华山隧道、玄武湖隧道、模范马路隧道、南京扬子江隧道、夹江隧道
高架：内环东线、内环北线
第八天：福特汽车研发中心-通济门隧道-西安门隧道-九华山隧道-红山路隧道-和燕路隧道-燕子矶长江隧道-八卦洲-龙杉湖湿地公园-南京扬子江隧道-夹江隧道-九龙湖企业总部地下停车场-福特汽车研发中心
覆盖道路类型：高架、普通道路、市区道路、二叉路、三叉路、环岛、快速路、内部路、隧道、高速、桥梁、地下停车场
隧道：通济门隧道、西安门隧道、九华山隧道、红山路隧道、和燕路隧道、燕子矶长江隧道、南京扬子江隧道、夹江隧道
高架：内环东线
第九天：福特汽车研发中心-龙湖企业总部地下停车场-银杏湖乐园-内环东线-内环南线-九华山隧道-玄武湖隧道-南京扬子江隧道-浦滨路隧道-万寿路隧道-江心洲大桥-夹江隧道-铜井-福特汽车研发中心
覆盖道路类型：高架、普通道路、市区道路、二叉路、三叉路、环岛、快速路、内部路、隧道、高速、桥梁、地下停车场、山路
隧道：通济门隧道、西安门隧道、九华山隧道、玄武湖隧道、南京扬子江隧道、浦滨路隧道、夹江隧道
高架：内环东线、内环北线
第十天：福特汽车研发中心周边
覆盖道路类型：普通道路、二叉路、三叉路、内部路、主辅路
第十一天： 福特汽车研发中心-夹江隧道-江心洲大桥-江心洲-万景园隧道-北河口隧道-南京扬子江隧道-六合-老山风景名胜区-龙江隧道-管子乔隧道-内环南线-福特汽车研发中心
覆盖道路类型：高架、普通道路、市区道路、二叉路、三叉路、环岛、快速路、内部路、隧道、高速、桥梁、山路
隧道：夹江隧道、万景园隧道、北河口隧道、南京扬子江隧道、龙江隧道、管子乔隧道
高架：内环东线、内环南线