## 测试报告
一、测试报告总论
1.质量标准基础指标达成情况：
基础质量 | 指标项 | 通过标准 | 实测结果 | 测试结论
功能完备度 | 提测需求项/计划交付项 | 100% | 100% | PASS
存量BUG | P0/P1 BUG数量 | 无P0/P1 BUG | P0：0个；P1：39个 | FAIL
| ALL | 未修复BUG数量<50个 | 178个 | FAIL
2.版本稳定性及性能指标达成情况：
稳定性及性能 | 指标项 | 通过标准 | 实测结果 | 测试结论
版本稳定性 | Monkey | 7*12无crash、无ANR | 随心看、地图模块monkey测试共出现1次crash | FAIL
| 内存泄漏 | 无内存泄漏 | 无内存泄漏 | Pass
版本性能 | 流畅度 | 无卡顿 | 无卡顿 | Pass
| Cpu | NA | 见性能测试sheet | NA
| 内存 | NA | 见性能测试sheet | NA
删除log数量 | 删除log数量 | <400 | 语音、随心听、随心听模块删除log数量<400 | Pass
3.质量标准效果类指标达成情况
AI能力 | 指标项 | 通过标准 | 实测结果 | 测试结论
唤醒词 | 唤醒率-低噪 | 92% | NA | NA
| 唤醒率-中噪 | 90% | NA | NA
| 唤醒率-高噪 | 85% | NA | NA
场景化命令词 | 唤醒率-低噪 | 85% | NA | NA
| 唤醒率-中噪 | 85% | NA | NA
| 唤醒率-高噪 | 80% | NA | NA
4、流程质量符合情况：功能清单、产品指标、MRD、技术文档、单云测试、CodeReview各环节交付物是否缺失及评审是否通过情况概述
流程环节 | 通过情况
功能清单 | 评审通过
产品指标 | 缺失
MRD | 评审通过
技术文档 | 缺失
单元测试报告 | 缺失
Codereview结论 | 评审通过
二、Bug解决情况
Jira未解决39个（其中IG 0个，Gating 37个）
三、版本已知风险/遗留问题
1.严重问题
2.项目风险（阻塞项、进度风险、功能需求未实现、质量风险、依赖实车、依赖环境、成熟度/通过率低的原因）
帐号模块（1）部分服务生态支付成功 case因成本问题未执行。（2）沙盒环境无法完成支付相关测试用例
地图模块（1）monkey存在crash（2）部分埋点测试，BI平台显示不通过
语音模块（1）部分语音功能该车型不支持 （2）语音CTC模型效果类测试未完成
EM模块（1）因无法OTA升级，阻塞部分用例执行
安全模块（1）安全后台功能因无法使用adb阻塞测试；包含模块为：selinux、证书导入、tee、日志管理、双向认证、内存清理、安全加固等在debug版本测试；
OTA升级（1）目前未有台架/实车执行
四、测试用例执行情况及遗留bug数
模块名称 |  |  | 用例总数 | 测试执行数 | 测试执行率 | 执行通过数 | 执行通过率 (执行成功数/测试执行数） | R07版本成熟度 | 未测/漏测原因和分析
帐号 |  |  | 303 | 252 | 83.17% | 252 | 100% | 100% | 沙盒环境账号无法支付，阻塞测试
消息中心 |  |  | 112 | 112 | 100% | 110 | 98.21% | 98.21%
激活 |  |  | 76 | 75 | 98.68% | 75 | 100% | 100% | 1.暂无OTA升级环境阻塞
launcher&AAR |  |  | 342 | 342 | 100% | 338 | 98.83% | 98.83%
车家互联 |  |  | 90 | 90 | 100% | 87 | 96.67% | 96.67%
预约保养 |  |  | 63 | 63 | 100% | 63 | 100% | 100%
输入法 |  |  | 66 | 66 | 100% | 64 | 96.97% | 96.97%
语音 |  |  | 1832 | 1777 | 97% | 1747 | 98.31% | 98.31% | 1.部分语音功能该车型不支持
地图 |  |  | 1855 | 1855 | 100% | 1838 | 99.08% | 99.08%
EM |  |  | 142 | 140 | 98.59% | 140 | 100% | 100% | 1.暂无OTA升级环境阻塞
随心听 |  |  | 887 | 887 | 100% | 826 | 93.12% | 93.12%
随心看 |  |  | 164 | 164 | 100% | 158 | 96.34% | 96.34%
安全 |  |  | 315 | 314 | 100% | 314 | 100% | 100% | 部分case文件加密阻塞测试
智慧停车场 |  |  | 146 | 146 | 100% | 142 | 97.26% | 97.26%
酒店 |  |  | 102 | 102 | 100% | 102 | 100% | 100%
外卖 |  |  | 552 | 552 | 100% | 552 | 100% | 100%
电影票 |  |  | 162 | 162 | 100% | 162 | 100% | 100%
项目整体测试覆盖率 |  |  | 全部模块用例总执行数/全部模块用例总数=98% |  |  | 执行通过率(执行成功数/测试执行数）=98% |  | 成熟度=97%
六、测试环境及版本说明
SOC版本 |  |  | 20221028_0819_KL27_R07.ENG_Debug
MCU版本 |  |  | 20221018_538_PRO
屏幕尺寸 |  |  | 27

## Jira遗留buglist
关键字 | 概要 | 问题类型 | 标签 | 模块 | 报告人 | 影响版本 | 修复的版本 | 优先级 | AIMS # | 状态 | 已更新 | 经办人 | Supplier. | 创建日期
AW2-10839 | [483MCA][偶现]组队中，车在往终点移动，队伍进度条头像未移动 | 故障 | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CX483MCA, Map5.0, Phase4_IVITst | 百度-地图 | Manman, Tang (T.) | KL27_R07.PRO.HF2 |  | Gating |  | New | 05/十二月/22 8:32 下午 | Sun, Ying (Y.) |  | 01/十二月/22 7:02 下午
AW2-10746 | [CX483MCA][DLNA][必现]离线导航导航结束卡片下半截无内容显示，没有荐停车场加油站和美食Tab | 故障 | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CX483MCA, Phase4_IVITst, REC_SW_FLEET | 百度-地图 | Yun, Tang (T.) | KL27_R07.PRO.HF2 |  | Gating |  | Developing | 05/十二月/22 6:57 下午 | Sun, Ying (Y.) |  | 30/十一月/22 5:11 下午
AW2-8932 | [CX483MCA][一次][地图]清理最近应用后再次打开地图，地图出现闪退 | 故障 | CAF, CX483MCA, ICV, Phase4_LaunchTst, 地图, 百度 | 百度-地图 | Feng, Jiaqi (J.) | KL27_R06.1.PRO |  | Gating |  | New | 05/十二月/22 6:09 下午 | Mao, Yuyan (Y.) |  | 28/十月/22 5:40 下午
AW2-10526 | [CX483MCA][必现][Map]熟路模式下语音放大/缩小地图无效 | 故障 | APIMCIS_WAVE2, CX483MCA, Ford, Notfix, Phase4_IVITst, REC_SW_FLEET | 百度-地图 | Yun, Tang (T.) | KL27_R07.PRO | KL27_R08.PRO | Gating |  | Developing | 05/十二月/22 5:01 下午 | Sun, Ying (Y.) |  | 27/十一月/22 10:31 下午
AW2-10948 | CX483MCA][必现][随心听]进入USB音乐某个播放文件界面，拔插U盘，重新进入USB音乐界面，右侧的文件夹显示为插拔之前的音乐文件夹，且不显示音乐列表 | 故障 | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CX483MCA, Phase4_IVITst | 百度-随心听 | Yun, Tang (T.) | KL27_R07.PRO.HF2 |  | Gating |  | New | 05/十二月/22 4:47 下午 | Sun, Ying (Y.) |  | 05/十二月/22 4:42 下午
AW2-10946 | [CX483MCA][偶现][随心听]USB音乐界面，拔掉U盘再出现插入，USB音乐界面显示无可播放文件，但是是有音乐在播放的 | 故障 | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CX483MCA, Phase4_IVITst | 百度-随心听 | Yun, Tang (T.) | KL27_R07.PRO.HF2 |  | Gating |  | New | 05/十二月/22 4:42 下午 | Sun, Ying (Y.) |  | 05/十二月/22 4:26 下午
AW2-6902 | Phase4_【CX483MCA】【Performance】【地图】【必现】R06版本导航反应慢(Launcher To Navigation Ready时间_14.3s_偏差43% | 故障 | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CX483MCA, Performance, Phase4_IVITst | System Performance | Yun, Tang (T.) | KL27_R06.PRO |  | Gating |  | Analysis | 05/十二月/22 4:36 下午 | Sun, Ying (Y.) |  | 16/九月/22 6:01 下午
AW2-10209 | Phase-4:【偶发】PP20 401819 R06.1 导航至停车场的按键按动后无反应1427 | 故障 | CAF, CX483MCA, Desay, IVI, IVI_Phase4, NTT, Phase4_LaunchTst | System Setting - Others | Ren, Xiaofeng (X.) | KL27_R06.1.PRO |  | Gating |  | Analysis | 05/十二月/22 4:07 下午 | Sun, Ying (Y.) |  | 23/十一月/22 1:41 下午
AW2-6805 | [CX483MCA][Performance][Stability]monkey稳定性测试，com.baidu.iov.dueros.film发生内存泄漏。 | 故障 | CX483MCA, Phase4_CVPPTst,, SystemPerformance | System Performance | jia, lijuan (l.) | KL27_R06.PRO |  | Gating |  | Developing | 05/十二月/22 3:30 下午 | Sun, Ying (Y.) |  | 14/九月/22 2:07 下午
AW2-9650 | 【偶现】【483MCA】全屏模式点击副驾精简屏幕，副驾进入精简模式后退出，副驾侧边栏按钮消失 | 故障 | CX483MCA, Roadtest, VOCF_P1, 德赛问题 | System Setting - Others | Mao, Yuyan (Y.) | KL27_R06.1.ENG2 |  | Gating |  | DEFINED | 05/十二月/22 3:30 下午 | Mao, Yuyan (Y.) |  | 10/十一月/22 3:43 下午
AW2-10888 | 【实车】【CX483MCA】【输入法】【偶现】分屏副驾进入地图设置修改车辆名称，输入一个数字后输入法会自动收起 | 故障 | APIM_CIS, CX483MCA, Desay |  | Sun, Ying (Y.) |  |  | Gating |  | New | 05/十二月/22 3:30 下午 | Sun, Ying (Y.) |  | 02/十二月/22 3:56 下午
AW2-10922 | Phase-4:【必发】PP22 401815 R06.1 有VDR 102A 大屏个性化档案座椅记忆不能记忆主题和氛围灯，车道保持等功能可以记忆3.22 | 故障 | Baidu, CAF, CX483MCA, IVI, IVI_Phase4, NTT, Phase4_LaunchTst | 百度-enhanse memory | Ren, Xiaofeng (X.) | KL27_R06.1.PRO |  | Gating |  | New | 05/十二月/22 1:52 下午 | Sun, Ying (Y.) |  | 05/十二月/22 1:52 下午
AW2-10588 | [483MCA][必现][地图]熟路模式下，到达途径点没有任何提示 | 故障 | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CX483MCA, Map5.0, Phase4_IVITst, REC_SW_FLEET | 百度-地图 | Manman, Tang (T.) | KL27_R07.PRO.HF2 |  | Gating |  | New | 05/十二月/22 9:28 上午 | Sun, Ying (Y.) |  | 28/十一月/22 11:21 下午
AW2-9478 | [CX483MCA][随心听][必现]连接蓝牙耳机，副驾播放qq语音，在副驾首页随心听小卡点击电台图标进入FM，副驾显示：收音机不支持蓝牙耳机播放时蓝牙耳机中仍然播放QQ音乐 | 故障 | APIMCIS_WAVE2, CX483MCA, Desay, Phase4_IVITst | Audio Management, 百度-随心听 | Yun, Tang (T.) | KL27_R06.1.PRO.hotfix1 |  | Gating |  | Analysis | 04/十二月/22 2:38 下午 | Sun, Ying (Y.) |  | 07/十一月/22 10:02 下午
AW2-10532 | Phase-4:【偶发】BH电器 483 MCA PP14 401804 R06.1 1736 在记忆座椅保存时，大屏自动打开导航 | 故障 | CAF, CX483MCA, Desay, IVI, IVI_Phase4, NTT, Phase4_LaunchTst | System Setting - Others | Ren, Xiaofeng (X.) | KL27_R06.1.PRO |  | Gating |  | Analysis | 02/十二月/22 7:21 下午 | Sun, Ying (Y.) |  | 28/十一月/22 10:05 上午
AW2-10787 | [CX483MCA][Map][必现]熟路模式下语音添加途经点，语音回复开始搜索后又回复不支持 | 故障 | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CX483MCA, Phase4_IVITst, 百度-语音PM | 百度-地图 | Yun, Tang (T.) | KL27_R07.PRO.HF2 |  | Gating |  | Analysis | 02/十二月/22 6:11 下午 | Sun, Ying (Y.) |  | 01/十二月/22 2:54 下午
AW2-10837 | [483MCA][必现]导航中/巡航模式/熟路模式下，微信send to car /手机地图send to car，没有提示弹出 | 故障 | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CX483MCA, Map5.0, Phase4_IVITst | 百度-地图 | Manman, Tang (T.) | KL27_R07.PRO.HF2 |  | Gating |  | New | 02/十二月/22 5:40 下午 | Sun, Ying (Y.) |  | 01/十二月/22 6:57 下午
AW2-10663 | [CX483MCA][高频]熟路模式，语音“放大地图”，tts“好的”但不执行 | 故障 | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CX483MCA, Map5.0, Phase4_IVITst, REC_SW_FLEET, 百度-语音PM | 百度-地图 | Manman, Tang (T.) | KL27_R07.PRO.HF2 |  | Gating |  | Analysis | 02/十二月/22 5:36 下午 | Sun, Ying (Y.) |  | 29/十一月/22 6:13 下午
AW2-10581 | [CX483MCA][必现][Map]合作模式下，有组队进度条时，进入区间测速路段，副驾区间测速面板与诱导面板重叠 | 故障 | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CX483MCA, Phase4_IVITst, REC_SW_FLEET | 百度-地图 | Yun, Tang (T.) | KL27_R07.PRO.HF2 |  | Gating |  | New | 02/十二月/22 5:08 下午 | Sun, Ying (Y.) |  | 28/十一月/22 10:01 下午
AW2-10441 | [CX483MCA][偶现][地图]语音导航到扬子江隧道，选择第一个，还未到扬子江隧道导航就结束了 | 故障 | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CX483MCA, Phase4_IVITst, REC_SW_FLEET | 百度-地图 | Yun, Tang (T.) | KL27_R07.PRO |  | Gating |  | Blocked | 02/十二月/22 5:08 下午 | Sun, Ying (Y.) |  | 25/十一月/22 9:08 下午
AW2-2618 | Phase4: [Occurency 10%] [CX483MCA] Do not show TLI when navigating | 故障 | APIMCIS_WAVE2, CX483MCA, Phase4_CVPPTst, V2I | V2I | wang, feng (f.) | KL27_R00.PRO, KL27_R07.PRO |  | Gating |  | Analysis | 02/十二月/22 4:46 下午 | Sun, Ying (Y.) | Baidu | 12/五月/22 2:20 下午
AW2-10479 | [483MCA][偶现]未登录林肯账号，QQ音乐显示微信和QQ登陆 | 故障 | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CX483MCA, Phase4_IVITst, REC_SW_FLEET, 随心听 | 百度-随心听 | Manman, Tang (T.) | KL27_R07.PRO.HF2 |  | Gating |  | New | 02/十二月/22 3:59 下午 | Sun, Ying (Y.) |  | 26/十一月/22 2:57 下午
AW2-10315 | Phase-4:【偶发】PP25 401851 14.11 R06.1 大屏点击更多服务时，大屏卡死随后跳回主页面 | 故障 | CAF, CX483MCA, Desay, IVI, IVI_Phase4, NTT, Phase4_LaunchTst | System Setting - Others | Ren, Xiaofeng (X.) | KL27_R06.1.PRO | KL27_R08.PRO | Gating |  | Developing | 02/十二月/22 3:17 下午 | Sun, Ying (Y.) |  | 24/十一月/22 1:46 下午
AW2-10870 | [CX483MCA][Performance][Stability]monkey test, com.baidu.iov.dueros.car2home has memory leakage | 故障 | APIMCIS_WAVE2, CX483MCA, Phase4_CVPPTst, SystemPerformance | System Stability | XiaoLei, Wang (W.) | KL27_R07.PRO.HF2 |  | Gating |  | New | 02/十二月/22 2:27 下午 | Sun, Ying (Y.) |  | 02/十二月/22 2:27 下午
AW2-10863 | [CX483MCA][Performance][Stability]monkey test,com.baidu.che.maintenance happens 3 times crash | 故障 | APIMCIS_WAVE2, CX483MCA, Phase4_CVPPTst, SystemPerformance | System Performance | XiaoLei, Wang (W.) | KL27_R07.PRO.HF2 |  | Gating |  | New | 02/十二月/22 1:31 下午 | Sun, Ying (Y.) |  | 02/十二月/22 1:31 下午
AW2-9725 | Phase 4：【必现】车道保持开启/关闭的状态再切换记忆按钮位置事丢失 | 故障 | CAF, CX483MCA, EM, FCPA, HMI, Phase4_IVITest, Phase4_LaunchTst | System Setting - Others | Ren, Xiaofeng (X.) | KL27_R05.PRO |  | Gating |  | Analysis | 02/十二月/22 10:54 上午 | Sun, Ying (Y.) |  | 11/十一月/22 5:23 下午
AW2-4056 | [CX483MCA][必现][地图]黑夜模式下，点击收藏地点后，地点没有星标 | 故障 | Baidu, CAF, CX483MCA, ICV, Phase4_LaunchTst, bd-prcs, 地图 | 百度-地图 | Feng, Jiaqi (J.) | KL27_R04.PRO |  | Gating |  | DEFINED | 01/十二月/22 9:40 下午 | Sun, Ying (Y.) |  | 08/七月/22 4:56 下午
AW2-7354 | [CX483MCA][必现][setting]最近应用图标和实际应用图标不一致 | 故障 | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CX483MCA, Desay, Phase4_IVITst | System Setting - Others | Yun, Tang (T.) | KL27_R06.PRO | KL27_R07.PRO.HF1 | Gating |  | Developing | 01/十二月/22 7:52 下午 | Sun, Ying (Y.) |  | 28/九月/22 2:05 下午
AW2-10838 | [483MCA][必现]编辑车队名称/编辑我的昵称，输入第7个字符后自动清空 | 故障 | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CX483MCA, Map5.0, Phase4_IVITst | 百度-地图 | Manman, Tang (T.) | KL27_R07.PRO.HF2 |  | Gating |  | New | 01/十二月/22 7:51 下午 | Sun, Ying (Y.) |  | 01/十二月/22 6:58 下午
AW2-10596 | Phase4:[100%][CX483MCA] CEN 5.0 version map last mile does not display the pop-up box | 故障 | APIMCIS_WAVE2, CX483MCA, Lincoln_Brand, Phase4_CVPPTst | Connected Embedded Navigation | Songtao, Zuo (Z.) | KL27_R07.PRO.HF2 |  | Gating |  | Analysis | 01/十二月/22 6:46 下午 | Sun, Ying (Y.) | Baidu | 29/十一月/22 9:39 上午
AW2-9503 | [CX483MCA][必现][地图]小度接人好友推送位置，随后提示车主拒绝了你的请求 | 故障 | CAF, CX483MCA, ICV, Phase4_LaunchTst, 地图, 百度 | 百度-地图 | Feng, Jiaqi (J.) | KL27_R06.1.PRO | KL27_R07.1.PRO | Gating |  | Developing | 01/十二月/22 5:38 下午 | Sun, Ying (Y.) |  | 08/十一月/22 3:16 下午
AW2-10477 | [483MCA][偶现]地图显示在北京 | 故障 | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CX483MCA, Map5.0, Monitor, Phase4_IVITst, REC_SW_FLEET | 百度-地图 | Manman, Tang (T.) | KL27_R07.PRO.HF2 |  | Gating |  | Blocked | 01/十二月/22 3:47 下午 | Sun, Ying (Y.) |  | 26/十一月/22 2:39 下午
AW2-10769 | [CX483MCA][Performance][Stability]moneky测试时，com.baidu.iov.dueros.car2发生内存泄漏 | 故障 | APIMCIS_WAVE2, CX483MCA, Phase4_CVPPTst, SystemPerformance | System Stability | XiaoLei, Wang (W.) | KL27_R07.1.PRO |  | Gating |  | New | 01/十二月/22 11:01 上午 | Sun, Ying (Y.) |  | 01/十二月/22 10:54 上午
AW2-6574 | Phase4: [Occurency 100%] [CX483MCA] TLI display error in navigation mode | 故障 | APIMCIS_WAVE2, CX483MCA, Ford, Notfix, Phase4_CVPPTst, V2I | V2I | xu, bing (b.) | KL27_R06.PRO, KL27_R07.PRO, KL27_R07.PRO.HF1 |  | Gating |  | New | 01/十二月/22 10:04 上午 | Sun, Ying (Y.) | Baidu | 06/九月/22 2:42 下午
AW2-10717 | [CX483MCA][Performance][Roadtest]Roadtes test, com.baidu.naviauto CPU usage is too high，increased 10% | 故障 | CX483MCA, Phase4_CVPPTst, SystemPerformance, roadtest | System Performance | XiaoLei, Wang (W.) | KL27_R07.PRO.HF2 |  | Gating |  | New | 30/十一月/22 3:09 下午 | Sun, Ying (Y.) |  | 30/十一月/22 2:46 下午
AW2-10100 | [CX483MCA][必现]切换林肯账号，对应的百度账号没有立即切换，重启车机后才切换 | 故障 | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CX483MCA, Map5.0, Phase4_IVITst, REC_SW_FLEET | 百度-地图 | Manman, Tang (T.) | KL27_R07.PRO |  | Gating |  | New | 30/十一月/22 2:40 下午 | Sun, Ying (Y.) |  | 22/十一月/22 3:39 下午
AW2-7566 | [CX483MCA][Performance][Stability]monkey test,com.baidu.car.radio happens 17 times crash | 故障 | APIMCIS_WAVE2, CX483MCA, Phase4_CVPPTst, SystemPerformance, deasy | System Performance | jia, lijuan (l.) | KL27_R06.1.PRO, KL27_R07.1.PRO |  | Gating |  | New | 29/十一月/22 10:37 上午 | Mao, Yuyan (Y.) | Baidu | 09/十月/22 4:05 下午