## 测试报告
一、测试报告总论
1.质量标准基础指标达成情况：
基础质量 | 指标项 | 通过标准 | 实测结果 | 测试结论
功能完备度 | 提测需求项/计划交付项 | 100% | 100% | PASS
存量BUG | P0/P1 BUG数量 | 无P0/P1 BUG | P0：0个；P1：28个 | FAIL
| ALL | 未修复BUG数量<50个 | 167 | FAIL
2、流程质量符合情况：功能清单、产品指标、MRD、技术文档、单云测试、CodeReview各环节交付物是否缺失及评审是否通过情况概述
流程环节 | 通过情况
功能清单 | 评审通过
产品指标 | 缺失
MRD | 评审通过
技术文档 | 缺失
单元测试报告 | 缺失
Codereview结论 | 评审通过
二、Bug解决情况
Jira未解决167个（其中IG 0个，Gating 28个）
三、版本已知风险/遗留问题
1.严重问题
[CX483MCA][百度地图][偶现两次]车辆行驶中，离线导航，百度地图闪退
[CX483MCA][百度地图][必现]偏航没有叮的一声提示音
【CX483MCA】【语音】【必现】爱奇艺视频播放时，语音：静音模式，并未进入静音模式，音量无变化
2.项目风险（阻塞项、进度风险、功能需求未实现、质量风险、依赖实车、依赖环境、成熟度/通过率低的原因）
帐号模块（1）IVI硬件未更换阻塞一条测试用例执行
语音模块（1）部分语音功能该车型不支持
EM模块（1）因无法OTA升级，阻塞部分用例执行
安全模块（1）安全后台功能因无法使用adb阻塞测试；包含模块为：selinux、证书导入、tee、日志管理、双向认证、内存清理、安全加固等在debug版本测试；（2）User版本及Debug测试统计：User版本总用例数315，执行用例数149，执行率41%，执行通过数147个，成熟度99%。
OTA升级（1）目前未有台架/实车执行
四、测试用例执行情况及遗留bug数
模块名称 |  |  | 用例总数 | 测试执行数 | 测试执行率 | 执行通过数 | 执行通过率 (执行成功数/测试执行数） | 未测/漏测原因和分析
帐号 |  |  | 156 | 155 | 99.36% | 153 | 98.71%
消息中心 |  |  | 95 | 95 | 100% | 95 | 100%
激活 |  |  | 76 | 75 | 98.68% | 75 | 100% | 1.暂无OTA升级环境阻塞
launcher&AAR |  |  | 332 | 332 | 100% | 320 | 96.39% | 1.无法更换滤芯阻塞部分测试用例
车家互联 |  |  | 90 | 90 | 100% | 90 | 100%
输入法 |  |  | 67 | 67 | 100% | 64 | 95.52%
语音 |  |  | 1482 | 1420 | 95.82% | 1403 | 98.8% | 1.部分语音功能该车型不支持
地图 |  |  | 2093 | 2093 | 100% | 2045 | 97.71%
EM |  |  | 142 | 138 | 97.18% | 136 | 98.55% | 1.暂无OTA升级环境阻塞
随心听 |  |  | 913 | 913 | 100% | 868 | 95.07%
随心看 |  |  | 295 | 295 | 100% | 291 | 98.64%
安全 |  |  | 315 | 314 | 100% | 314 | 100% | 部分case文件加密阻塞测试
项目整体测试覆盖率 |  |  | 全部模块用例总执行数/全部模块用例总数=99% |  |  | 执行通过率(执行成功数/测试执行数）=98%
六、测试环境及版本说明
SOC版本 |  |  | 20230105_0863_KL27_R07.1.PRO_Debug
MCU版本 |  |  | 20221202_559_RPO
屏幕尺寸 |  |  | 27

## Jira遗留 buglist
事务类型 | 密钥 | 摘要 | 经办人 | 报告人 | 优先级 | 状态 | 解决方案 | 已创建 | 已更新 | 截止日期 | 组件 | 状态类别 | Last Comment | Last Comment (migrated)
缺陷 | AW2-13646 | [CX483MCA][必现][百度地图]U盘中有离线地图升级包，在离线地图U盘跟新页面插入U盘，提示未发现离线数据包 | LinYuzhang | Tang Yun | Gating | New | 未解决 | 16/一月/23 6:49 上午 | 16/一月/23 6:58 上午 |  | 百度-地图 | 待办
缺陷 | AW2-13517 | [CX483MCA][必现][百度地图]合作模式在队伍中修改目的地，副驾不弹确认框 | LinYuzhang | Tang Yun | Gating | New | 未解决 | 13/一月/23 3:24 下午 | 13/一月/23 3:28 下午 |  | 百度-地图 | 待办
缺陷 | AW2-13516 | [CX483MCA][必现]点击地图消息面板中的"X"，不能删除消息 | LinYuzhang | Tang Yun | Gating | New | 未解决 | 13/一月/23 3:13 下午 | 13/一月/23 3:17 下午 |  | 百度-地图 | 待办
缺陷 | AW2-13515 | [CX483MCA][偶现][百度地图]有组队时从组队历史记录选择目的地导航，诱导面板上的进度条溢出 | LinYuzhang | Tang Yun | Gating | New | 未解决 | 13/一月/23 3:00 下午 | 13/一月/23 3:05 下午 |  | 百度-地图 | 待办
缺陷 | AW2-13514 | [CX483MCA][偶现][百度地图]合作模式，有组队时，组队进度条偶现副驾不显示 | LinYuzhang | Tang Yun | Gating | New | 未解决 | 13/一月/23 2:49 下午 | 13/一月/23 3:05 下午 |  | 百度-地图 | 待办
缺陷 | AW2-13513 | [CX483MCA][偶现一次][百度地图]组队出行导航江心洲大桥航时点击全览，没有出现全览图，地图不在当前道路上一直没有刷新10s左右才刷新车标显示在当前位置 | LinYuzhang | Tang Yun | Gating | New | 未解决 | 13/一月/23 2:38 下午 | 13/一月/23 2:42 下午 |  | 百度-地图 | 待办
缺陷 | AW2-13511 | [CX483MCA][百度地图][偶现]江山大街隧道庐山路出口出来，离线地图车标还显示在江山大街隧道 | Sun, Ying (Y.) | Tang Yun | Gating | New | 未解决 | 13/一月/23 1:46 下午 | 13/一月/23 1:49 下午 |  | 百度-地图 | 待办
缺陷 | AW2-13510 | [CX483MCA][百度地图][偶现两次]车辆行驶中，离线导航，百度地图闪退 | Sun, Ying (Y.) | Tang Yun | Gating | New | 未解决 | 13/一月/23 1:18 下午 | 14/一月/23 6:36 上午 |  | 百度-地图 | 待办
缺陷 | AW2-13335 | [CX483MCA][必现现][百度地图]外地车牌，导航到限行路段（长江大桥），规划路线规避的限行路段无任何提示 | Sun, Ying (Y.) | Tang Yun | Gating | New | 未解决 | 12/一月/23 2:57 下午 | 12/一月/23 3:04 下午 |  | 百度-地图 | 待办
缺陷 | AW2-13325 | [CX483MCA][百度地图][必现]偏航没有叮的一声提示音 | Sun, Ying (Y.) | Tang Yun | Gating | New | 未解决 | 12/一月/23 1:57 下午 | 13/一月/23 3:43 上午 |  | 百度-地图 | 待办
缺陷 | AW2-13321 | [CX483MCA][百度地图][偶现]语音和导航同时播报 | Sun, Ying (Y.) | Tang Yun | Gating | New | 未解决 | 12/一月/23 1:45 下午 | 12/一月/23 1:55 下午 |  | 百度-地图 | 待办
缺陷 | AW2-13276 | [CX483MCA][必现][Media]副驾播放USB音乐，副驾点击随心听卡片的FM图标，进入FM tab，但耳机中还在播放USB音乐 | LinYuzhang | Yang Fan | Gating | Analysis | 未解决 | 12/一月/23 9:13 上午 | 13/一月/23 12:27 下午 |  | Media, 百度-随心听 | 待办
缺陷 | AW2-13168 | [CX483MCA][必现][百度地图]合作模式有组队进度时，已到达途径点的确认框被组队进度条遮挡 | Sun, Ying (Y.) | Tang Yun | Gating | New | 未解决 | 11/一月/23 3:41 下午 | 11/一月/23 3:43 下午 |  | 百度-地图 | 待办
缺陷 | AW2-13167 | [CX483MCA][必现][百度地图]有组队进度时，合作模式偶现途径点进度显示错乱被组队进度遮挡 | Sun, Ying (Y.) | Tang Yun | Gating | New | 未解决 | 11/一月/23 3:34 下午 | 12/一月/23 2:28 下午 |  | 百度-地图 | 待办
缺陷 | AW2-13158 | [CX483MCA][必现][百度地图]地图搜索框旁边的消息图标，弹出消息面板，不收起会一直显示 | Sun, Ying (Y.) | Tang Yun | Gating | New | 未解决 | 11/一月/23 3:01 下午 | 11/一月/23 3:06 下午 |  | 百度-地图 | 待办
缺陷 | AW2-13156 | [CX483MCA][必现][百度地图]巡航中合作模式下，手机微信send to car ,车机端弹出小度接人乘客位置信息，点击到这去，副驾诱导面板闪现一下小度接人微信用户弹窗 | Sun, Ying (Y.) | Tang Yun | Gating | New | 未解决 | 11/一月/23 2:41 下午 | 11/一月/23 2:48 下午 |  | 百度-地图 | 待办
缺陷 | AW2-13125 | [CX483MCA][必现][百度地图]导航中，语音沿途搜，地图上的搜索结果被tts遮挡，底图不能移动，不方便查看有哪些途径点 | Sun, Ying (Y.) | Tang Yun | Gating | Analysis | 未解决 | 11/一月/23 9:06 上午 | 15/一月/23 3:32 下午 |  | 百度-语音 | 待办
缺陷 | AW2-13068 | Phase-4:【必发】PP11 401824 103A R07 10:41 大屏导航界面，三指向左滑，和点击地图仪表按键，仪表不显示地图 | LinYuzhang | Xiaofeng Ren | Gating | New | 未解决 | 11/一月/23 3:38 上午 | 11/一月/23 3:40 上午 |  |  | 待办
缺陷 | AW2-12844 | 【偶现】IVI智能行程，智能行程下班通勤设置目的地时加载失败 TT25_1541 | Sun, Ying (Y.) | Rongming Shan | Gating | New | 未解决 | 09/一月/23 7:15 上午 | 12/一月/23 8:13 上午 |  | Smart Scene | 待办
缺陷 | AW2-11921 | Phase-4:【偶发】PP17 401850 R07 101配置 大屏智能行程设置导航公司地址点击显示算路失败9.06 | LinYuzhang | Xiaofeng Ren | Gating | New | 未解决 | 29/十二月/22 2:00 上午 | 16/一月/23 8:08 上午 |  | 百度-地图 | 待办
缺陷 | AW2-11797 | 【台架】【CX483MCA】【launcher】【必现】更多应用搜索页面，换肤后点击搜索没有调起输入键盘 | LinYuzhang | LinYuzhang | Gating | Analysis | 未解决 | 26/十二月/22 8:42 上午 | 12/一月/23 11:18 上午 |  |  | 待办
缺陷 | AW2-11292 | 【CX483MCA】【语音】【必现】爱奇艺视频播放时，语音：静音模式，并未进入静音模式，音量无变化 | liu zhao-baidu | changjiang Jing | Gating | Analysis | 未解决 | 11/十二月/22 7:23 上午 | 13/一月/23 4:13 上午 |  | Audio Management, 百度-随心看 | 待办
缺陷 | AW2-10840 | [483MCA][必现]算路页，弹出“点击开启车牌，避开南京限行”，点击无效，不能打开限行开关 | Sun, Ying (Y.) | Tang Manman | Gating | New | 未解决 | 01/十二月/22 11:07 上午 | 12/一月/23 7:36 上午 |  | 百度-地图 | 待办
缺陷 | AW2-10209 | Phase-4:【偶发】PP20 401819 R06.1 导航至停车场的按键按动后无反应1427 | LinYuzhang | Xiaofeng Ren | Gating | Developing | 未解决 | 23/十一月/22 5:41 上午 | 12/一月/23 9:25 上午 |  | System Setting - Others | 正在进行
缺陷 | AW2-10100 | [CX483MCA][必现]切换林肯账号，对应的百度账号没有立即切换，重启车机后才切换 | Sun, Ying (Y.) | Tang Manman | Gating | New | 未解决 | 22/十一月/22 7:39 上午 | 13/一月/23 2:02 下午 |  | 百度-地图 | 待办
缺陷 | AW2-9892 | [CX483MCA][必现]Media]播放任意本地视频，进入本地视频列表，点击“X”无法关闭此列表 | Sun, Ying (Y.) | Yang Fan | Gating | Developing | 未解决 | 17/十一月/22 6:16 上午 | 13/一月/23 4:08 上午 |  | Media | 正在进行
缺陷 | AW2-9158 | [CX483MCA][偶现][随心听]分屏，主驾播放QQ音乐，副驾语音我想听qq语音无反应 | Sun, Ying (Y.) | Tang Yun | Gating | Defined | 未解决 | 01/十一月/22 3:57 下午 | 13/一月/23 7:21 上午 |  | 百度-语音 | 待办
缺陷 | AW2-3736 | [CX483MCA][Performance]17次ANR in com.baidu.xiaoduos.launcher | Sun, Ying (Y.) | chunbo Yang | Immediate Gating | Defined | 未解决 | 20/六月/22 3:42 上午 | 16/一月/23 5:50 上午 |  | System Performance | 待办