## 测试报告
整体质量：不达标；测试结论为：不通过
1.质量标准基础指标达成情况：
基础质量 | 指标项 | 通过标准 | 实测结果 | 测试结论
功能完备度 | 提测需求项/计划交付项 | 100% | 100% | PASS
存量BUG | P0/P1 BUG数量 | 无P0/P1 BUG | P0：0个；P1：31个 | FAIL
| ALL | 未修复BUG数量<50个 | 167个 | FAIL
2、流程质量符合情况：功能清单、产品指标、MRD、技术文档、单云测试、CodeReview各环节交付物是否缺失及评审是否通过情况概述
流程环节 | 通过情况
功能清单 | 评审通过
产品指标 | 缺失
MRD | 评审通过
技术文档 | 缺失
单元测试报告 | 缺失
Codereview结论 | 评审通过
二、Bug解决情况
icafe未解决167个（其中P0 0个，P1 31个）
Jira未解决264个（其中IG 0个，Gating 6个）
三、版本已知风险/遗留问题
1.严重问题
暂无
2.项目风险（阻塞项、进度风险、功能需求未实现、质量风险、依赖实车、依赖环境、成熟度/通过率低的原因）
地图模块：部分case依赖实车/定位功能
launcher&AAR模块：（1）更换滤芯相关case阻塞
EM模块：（1）部分case依赖OTA升级
OTA升级：（1）暂无测试环境资源
四、测试用例执行情况及遗留bug数
模块名称 |  |  | 用例总数 | 测试执行数 | 测试执行率 | 执行通过数 | 执行通过率 (执行成功数/测试执行数） | 未测/漏测原因和分析
帐号 |  |  | 162 | 162 |  | 159
消息中心 |  |  | 94 | 94 |  | 94
激活 |  |  | 75 | 75 |  | 75
launcher&AAR |  |  | 284 | 272 |  | 271 |  | 更换滤芯相关case阻塞
车家互联 |  |  | 90 | 90 |  | 90
输入法 |  |  | 67 | 67 |  | 67
语音 |  |  | 1448 | 1448 |  | 1423
地图 |  |  | 1639 | 1571 |  | 1560 |  | 依赖实车/定位功能阻塞部分case执行
EM |  |  | 140 | 139 |  | 138 |  | 部分阻塞case依赖OTA升级
随心听 |  |  | 787 | 787 |  | 783
随心看 |  |  | 237 | 237 |  | 233
车机管家 |  |  | 307 | 307 | 100% | 307
项目整体测试覆盖率
六、测试环境及版本说明
SOC版本 |  |  | 20230831_0964_KL27_R09.PRO_Debug
MCU版本 |  |  | 20230816_669_PRO
屏幕尺寸 |  |  | 27

## icafe遗留buglist
编号 | 标题 | 类型 | 流程状态 | 负责人 | 创建时间 | 所属模块 | 优先级 | 修复版本
【实车】【CX483MCA】【地图】【必现】周边搜任意位置进入路径规划页面后打开全屏，退出周边搜后，副驾驶显示异常 | 【实车】【CX483MCA】【地图】【必现】周边搜任意位置进入路径规划页面后打开全屏，退出周边搜后，副驾驶显示异常 | Bug | 新建 | 胡金广(hujinguang) | 2023-08-31 13:18 | 地图 | P1-High
【实车】【CX483MCA】【地图】【必现】模拟导航退出后，仪表诱导信息未消失 | 【实车】【CX483MCA】【地图】【必现】模拟导航退出后，仪表诱导信息未消失 | Bug | 新建 | 胡金广(hujinguang) | 2023-08-31 13:17 | 地图 | P1-High
【实车】【CX483MCA】【地图】【必现】路线全览模式自动开闭开关打开状态，语音进入全览态长时间不会返回到导航态 | 【实车】【CX483MCA】【地图】【必现】路线全览模式自动开闭开关打开状态，语音进入全览态长时间不会返回到导航态 | Bug | 新建 | 胡金广(hujinguang) | 2023-08-31 13:16 | 地图 | P1-High
【实车】【CX483MCA】【地图】【必现】路径规划页面进入分屏后返回全屏，路线被遮挡 | 【实车】【CX483MCA】【地图】【必现】路径规划页面进入分屏后返回全屏，路线被遮挡 | Bug | 新建 | 胡金广(hujinguang) | 2023-08-31 13:15 | 地图 | P1-High
【实车】【CX483MCA】【地图】【必现】进入沿途搜后返回导航态，缺失比例尺 | 【实车】【CX483MCA】【地图】【必现】进入沿途搜后返回导航态，缺失比例尺 | Bug | 新建 | 胡金广(hujinguang) | 2023-08-31 13:14 | 地图 | P1-High
【实车】【CX483MCA】【地图】【必现】进入目的地为组队出行的模拟导航，界面显示异常 | 【实车】【CX483MCA】【地图】【必现】进入目的地为组队出行的模拟导航，界面显示异常 | Bug | 新建 | 胡金广(hujinguang) | 2023-08-31 13:14 | 地图 | P1-High
【实车】【CX483MCA】【地图】【必现】发起导航后仪表不显示诱导信息 | 【实车】【CX483MCA】【地图】【必现】发起导航后仪表不显示诱导信息 | Bug | 新建 | 胡金广(hujinguang) | 2023-08-31 13:13 | 地图 | P1-High
【实车】【CX483MCA】【地图】【必现】多卡片下语音继续导航，卡片未消失 | 【实车】【CX483MCA】【地图】【必现】多卡片下语音继续导航，卡片未消失 | Bug | 新建 | 胡金广(hujinguang) | 2023-08-31 13:12 | 地图 | P1-High
【实车】【CX483MCA】【地图】【必现】导航中修改组队目的地搜索卫生间，界面显示红绿两个颜色的poi水滴图标 | 【实车】【CX483MCA】【地图】【必现】导航中修改组队目的地搜索卫生间，界面显示红绿两个颜色的poi水滴图标 | Bug | 新建 | 胡金广(hujinguang) | 2023-08-31 13:11 | 地图 | P2-Middle
【台架】【483MCA】【地图】【必现】诱导面板上下方的左右角显示多余直角，应显示圆角 | 【台架】【483MCA】【地图】【必现】诱导面板上下方的左右角显示多余直角，应显示圆角 | Bug | 新建 | 胡金广(hujinguang) | 2023-08-31 11:22 | 地图 | P3-Low
【台架】【483MCA】【地图】【必现】组队导航态，组队卡片和导航卡片重叠显示异常 | 【台架】【483MCA】【地图】【必现】组队导航态，组队卡片和导航卡片重叠显示异常 | Bug | 新建 | 胡金广(hujinguang) | 2023-08-31 11:19 | 地图 | P2-Middle
【台架】【483MCA】【地图】【必现】导航态，诱导面板上进度条不显示车标 | 【台架】【483MCA】【地图】【必现】导航态，诱导面板上进度条不显示车标 | Bug | 新建 | 胡金广(hujinguang) | 2023-08-31 11:17 | 地图 | P2-Middle
【台架】【483MCA】【地图】【必现】导航结束页文字上下未对齐 | 【台架】【483MCA】【地图】【必现】导航结束页文字上下未对齐 | Bug | 新建 | 胡金广(hujinguang) | 2023-08-31 11:14 | 地图 | P2-Middle
【台架】【cx483mca】【语音】【必现】语音指令：我想了解一下什么是人脸识别等无tts反馈 | 【台架】【cx483mca】【语音】【必现】语音指令：我想了解一下什么是人脸识别等无tts反馈 | Bug | 新建 | 马龙(malong03) | 2023-08-29 18:54 | 语音 | P2-Middle
【台架】【483MCA】【地图】【偶现】长途导航态(北京-喀什)，导航中偶现地图crash | 【台架】【483MCA】【地图】【偶现】长途导航态(北京-喀什)，导航中偶现地图crash | Bug | 已分析 | 胡金广(hujinguang) | 2023-08-28 22:18 | 地图 | P1-High
【实车】【CD483mca】【账号支付】【必现】账号修改百度账号密码后，车机端未退出登录 | 【实车】【CD483mca】【账号支付】【必现】账号修改百度账号密码后，车机端未退出登录 | Bug | 新建 | 方月龙(v_fangyuelong) | 2023-08-28 16:06 | 账号支付 | P2-Middle
【实车】【CD483mca】【随心看】【必现】主驾爱奇艺、副驾蓝牙耳机播放音乐，来会切换后，视频继续播放，音乐暂停播放 | 【实车】【CD483mca】【随心看】【必现】主驾爱奇艺、副驾蓝牙耳机播放音乐，来会切换后，视频继续播放，音乐暂停播放 | Bug | 新建 | 周王伟(v_zhouwangwei) | 2023-08-28 15:49 | 随心看 | P2-Middle
【实车】【CX483mca】【随心看】【必现】爱奇艺在线视频和本地视频首页语音上一集、下一集，没有响应 | 【实车】【CX483mca】【随心看】【必现】爱奇艺在线视频和本地视频首页语音上一集、下一集，没有响应 | Bug | 新建 | 周王伟(v_zhouwangwei) | 2023-08-28 15:31 | 随心看 | P2-Middle
【实车】【483MCA】【地图】15-53 滑动底图进行选点，底图无法滑动（偶现） | 【实车】【483MCA】【地图】15-53 滑动底图进行选点，底图无法滑动（偶现） | Bug | 已分析 | 杨云升(yangyunsheng) | 2023-08-24 21:54 | 地图 | P1-High
【实车】【483MCA】【地图】14-02 主驾侧导航中，关闭分屏，副驾侧出现黑屏（偶现） | 【实车】【483MCA】【地图】14-02 主驾侧导航中，关闭分屏，副驾侧出现黑屏（偶现） | Bug | 已分析 | 杨云升(yangyunsheng) | 2023-08-24 21:52 | 地图 | P2-Middle
【实车】【483MCA】【地图】14-00 导航中，点击POI地址，提示算路失败（偶现） | 【实车】【483MCA】【地图】14-00 导航中，点击POI地址，提示算路失败（偶现） | Bug | 已分析 | 胡金广(hujinguang) | 2023-08-24 21:50 | 地图 | P1-High
【实车】【483MCA】【地图】【必现】1830 打开地图首页中，回家消息弹窗中左侧显示异常 | 【实车】【483MCA】【地图】【必现】1830 打开地图首页中，回家消息弹窗中左侧显示异常 | Bug | 已分析 | 王书伟(wangshuwei01) | 2023-08-24 20:19 | 地图 | P3-Low
【实车】【483MCA】【地图】【必现】1710 POI详情页，点击图片后背景显示黑色 | 【实车】【483MCA】【地图】【必现】1710 POI详情页，点击图片后背景显示黑色 | Bug | 已分析 | 王书伟(wangshuwei01) | 2023-08-24 20:17 | 地图 | P2-Middle
【实车】【483MCA】【地图】【必现】1905，点击首页中设置--上报，有多余黑框闪现，导航中点击上报不复现 | 【实车】【483MCA】【地图】【必现】1905，点击首页中设置--上报，有多余黑框闪现，导航中点击上报不复现 | Bug | 已分析 | 钱奇(qianqi_nja) | 2023-08-24 20:13 | 地图 | P2-Middle
【实车】【483MCA】【地图】【偶现】1727，导航态，路况轻微拥堵，快到隧道出口偶现车标漂移 | 【实车】【483MCA】【地图】【偶现】1727，导航态，路况轻微拥堵，快到隧道出口偶现车标漂移 | Bug | 已分析 | 胡金广(hujinguang) | 2023-08-24 20:11 | 地图 | P1-High
【实车】【483MCA】【地图】【偶现】1619，导航态，夹江隧道内偶现车标漂移3秒+ | 【实车】【483MCA】【地图】【偶现】1619，导航态，夹江隧道内偶现车标漂移3秒+ | Bug | 已分析 | 胡金广(hujinguang) | 2023-08-24 20:09 | 地图 | P1-High
【实车】【483MCA】【地图】【偶现】1556，导航态行驶在隧道内，偶现自动切换了一下白天模式 | 【实车】【483MCA】【地图】【偶现】1556，导航态行驶在隧道内，偶现自动切换了一下白天模式 | Bug | 新建 | 胡金广(hujinguang) | 2023-08-24 20:05 | 地图 | P2-Middle
【实车】【483MCA】【地图】【必现】1311，打开地图后，滑动联动仪表的提示，不操作地图一直显示 | 【实车】【483MCA】【地图】【必现】1311，打开地图后，滑动联动仪表的提示，不操作地图一直显示 | Bug | 新建 | 胡金广(hujinguang) | 2023-08-24 19:58 | 地图 | P2-Middle
【实车】【483MCA】【地图】16-40 随后的诱导图标，异常同时高亮（偶现） | 【实车】【483MCA】【地图】16-40 随后的诱导图标，异常同时高亮（偶现） | Bug | 已分析 | 卞哲(v_bianzhe) | 2023-08-22 10:22 | 地图 | P2-Middle
【实车】【483MCA】【地图】11-49 手动添加途径点，底图无法滑动（偶现） | 【实车】【483MCA】【地图】11-49 手动添加途径点，底图无法滑动（偶现） | Bug | 已分析 | 卞哲(v_bianzhe) | 2023-08-22 10:22 | 地图 | P1-High
【实车】【CX483mca】【语音】【必现】低配车无座椅通风功能打开座椅通风，未做兜底方案 | 【实车】【CX483mca】【语音】【必现】低配车无座椅通风功能打开座椅通风，未做兜底方案 | Bug | 新建 | 马龙(malong03) | 2023-08-21 16:29 | 语音 | P2-Middle
【实车】【CX483mca】【语音】【必现】副驾语音：打开主驾座椅加热，应该不支持，实际打开 | 【实车】【CX483mca】【语音】【必现】副驾语音：打开主驾座椅加热，应该不支持，实际打开 | Bug | 新建 | 马龙(malong03) | 2023-08-21 16:21 | 语音 | P2-Middle
【台架】【CX483mca】【账号支付】【必现】进入扫码支付界面，连续点击两次返回按键，弹出支付失败，重试的提示 | 【台架】【CX483mca】【账号支付】【必现】进入扫码支付界面，连续点击两次返回按键，弹出支付失败，重试的提示 | Bug | 新建 | 方月龙(v_fangyuelong) | 2023-08-21 11:16 | 账号支付 | P2-Middle
【台架】【CX483MCA】【随心看】【必现】爱奇艺播放VIP视频，弹出提示您不是会员，可以开通后在播放，应该为弹窗提示：爱奇艺付费影片，仅VIP会员可观看 | 【台架】【CX483MCA】【随心看】【必现】爱奇艺播放VIP视频，弹出提示您不是会员，可以开通后在播放，应该为弹窗提示：爱奇艺付费影片，仅VIP会员可观看 | Bug | 新建 | 周王伟(v_zhouwangwei) | 2023-08-20 13:16 | 随心看 | P2-Middle
【台架】【CX483mca】【账号支付】【必现】个人中心头像与launch界面的头像外观不一致 | 【台架】【CX483mca】【账号支付】【必现】个人中心头像与launch界面的头像外观不一致 | Bug | 新建 | 方月龙(v_fangyuelong) | 2023-08-20 11:56 | 账号支付 | P2-Middle
【台架】【CX483mca】【账号支付】【必现】订单详情界面，订单存在字体缺失 | 【台架】【CX483mca】【账号支付】【必现】订单详情界面，订单存在字体缺失 | Bug | 新建 | 方月龙(v_fangyuelong) | 2023-08-20 11:45 | 账号支付 | P2-Middle
【台架】【CX483mca】【账号支付】【必现】支付界面，支付方式错误，存在度小满支付 | 【台架】【CX483mca】【账号支付】【必现】支付界面，支付方式错误，存在度小满支付 | Bug | 新建 | 方月龙(v_fangyuelong) | 2023-08-20 11:41 | 账号支付 | P2-Middle
【实车】【483MCA】【地图】16-39 邀请组队好友，没有出现口令（必现） | 【实车】【483MCA】【地图】16-39 邀请组队好友，没有出现口令（必现） | Bug | 已分析 | 卞哲(v_bianzhe) | 2023-08-18 17:54 | 地图 | P1-High
【实车】【483MCA】【地图】16-30 关闭分屏，副驾侧搜索框异常消失（偶现） | 【实车】【483MCA】【地图】16-30 关闭分屏，副驾侧搜索框异常消失（偶现） | Bug | 新建 | 胡金广(hujinguang) | 2023-08-18 10:17 | 地图 | P2-Middle
【台架】【483MCA】【地图】【偶现】搜索南京江北大道快速路，点击发起导航，偶现地图卡死重启 | 【台架】【483MCA】【地图】【偶现】搜索南京江北大道快速路，点击发起导航，偶现地图卡死重启 | Bug | 已分析 | 胡金广(hujinguang) | 2023-08-16 21:08 | 地图 | P1-High
【实车】【483MCA】【地图】17-07 导航中，点击打开分屏，副驾侧打开地图，关闭分屏，副驾侧出行两个诱导面板（必现） | 【实车】【483MCA】【地图】17-07 导航中，点击打开分屏，副驾侧打开地图，关闭分屏，副驾侧出行两个诱导面板（必现） | Bug | 新建 | 胡金广(hujinguang) | 2023-08-02 18:25 | 地图 | P2-Middle
【实车】【483MCA】【地图】17-05 点击导航设置，音量条圆点无法滑到最底部（必现） | 【实车】【483MCA】【地图】17-05 点击导航设置，音量条圆点无法滑到最底部（必现） | Bug | 已分析 | 胡慧新(v_huhuixin) | 2023-08-02 18:25 | 地图 | P2-Middle
【实车】【483MCA】【地图】 16-59 点击上报，调出键盘，取消分屏，界面发生重叠（偶现） | 【实车】【483MCA】【地图】 16-59 点击上报，调出键盘，取消分屏，界面发生重叠（偶现） | Bug | 新建 | 胡金广(hujinguang) | 2023-08-02 18:21 | 地图 | P2-Middle
【实车】【483MCA】【地图】17-08 导航中，点击打开分屏，副驾侧打开地图，关闭分屏，打开地图，副驾侧出行黑屏（偶现） | 【实车】【483MCA】【地图】17-08 导航中，点击打开分屏，副驾侧打开地图，关闭分屏，打开地图，副驾侧出行黑屏（偶现） | Bug | 已分析 | 杨云升(yangyunsheng) | 2023-08-02 18:20 | 地图 | P1-High
【实车】【483MCA】【地图】17-02 点击上报，调出键盘，打开分屏，主驾调出键盘，关闭分屏，镜像消失（必现） | 【实车】【483MCA】【地图】17-02 点击上报，调出键盘，打开分屏，主驾调出键盘，关闭分屏，镜像消失（必现） | Bug | 已分析 | 赵慧鑫(v_zhaohuixin) | 2023-08-02 18:15 | 地图 | P1-High
【实车】【483MCA】【地图】16-55 路径规划页，打开分屏，地图移至副驾侧，关闭分屏，打开地图，底图显示大海（必现） | 【实车】【483MCA】【地图】16-55 路径规划页，打开分屏，地图移至副驾侧，关闭分屏，打开地图，底图显示大海（必现） | Bug | 已分析 | 胡金广(hujinguang) | 2023-08-02 18:15 | 地图 | P1-High
【实车】【483MCA】【地图】【PL27】16-02 小地图模式，发起导航，小地图闪烁白色（必现） | 【实车】【483MCA】【地图】【PL27】16-02 小地图模式，发起导航，小地图闪烁白色（必现） | Bug | 已分析 | 胡金广(hujinguang) | 2023-08-02 18:14 | 地图 | P1-High | SP35最新版本
【照妖镜平台】xcrash anr | 【照妖镜平台】xcrash anr | Bug | 已分析 | 赵慧鑫(v_zhaohuixin) | 2023-07-06 15:23 | 地图 | P1-High
【台架】【CX483mca】【语义】【必现】语音指令：把这首歌加到收藏，会添加当前定位位置 | 【台架】【CX483mca】【语义】【必现】语音指令：把这首歌加到收藏，会添加当前定位位置 | Bug | 新建 | 杨国强(v_yangguoqiang) | 2023-06-19 15:35 | 语义 | P2-Middle
【483】【地图】【偶现】照妖镜平台地图偶现crash | 【483】【地图】【偶现】照妖镜平台地图偶现crash | Bug | 已分析 | 井红军(v_jinghongjun) | 2023-05-22 11:24 | 地图 | P1-High
【台架】【764ica、483、764】【地图】【必现】分屏进入检索历史记录页，下滑页面，取消分屏后，历史记录页面自动上滑 | 【台架】【764ica、483、764】【地图】【必现】分屏进入检索历史记录页，下滑页面，取消分屏后，历史记录页面自动上滑 | Bug | 新建 | 胡金广(hujinguang) | 2023-05-19 16:38 | 地图 | P2-Middle
【实车】【CX483mca】【地图】【偶现】11:45分，首次打开地图发起导航，点击导航设置，路况概览模式先不高亮然后再高亮显示 | 【实车】【CX483mca】【地图】【偶现】11:45分，首次打开地图发起导航，点击导航设置，路况概览模式先不高亮然后再高亮显示 | Bug | 新建 | 胡金广(hujinguang) | 2023-05-11 18:13 | 地图 | P2-Middle
【实车】【CX483mca】【地图】【偶现】11:41，导航中，打开导航设置，点击行程分享，再点击分屏，车标没有居中显示，等行程分享的弹窗消失后车标再居中显示 | 【实车】【CX483mca】【地图】【偶现】11:41，导航中，打开导航设置，点击行程分享，再点击分屏，车标没有居中显示，等行程分享的弹窗消失后车标再居中显示 | Bug | 已分析 | 井红军(v_jinghongjun) | 2023-05-11 18:12 | 地图 | P2-Middle
【实车】【CX483mca】【地图】【偶现】11:39分，导航中，打开导航设置，点击分屏，蚯蚓线会跑到主驾设置界面背面，等待几秒后再居中显示 | 【实车】【CX483mca】【地图】【偶现】11:39分，导航中，打开导航设置，点击分屏，蚯蚓线会跑到主驾设置界面背面，等待几秒后再居中显示 | Bug | 重新打开 | 赵慧鑫(v_zhaohuixin) | 2023-05-11 18:11 | 地图 | P2-Middle | 无
【实车】【CX483MCA】【地图】【偶现】11:49分，应天大街高架下发生偏航，车标发生漂移 | 【实车】【CX483MCA】【地图】【偶现】11:49分，应天大街高架下发生偏航，车标发生漂移 | Bug | 已分析 | 井红军(v_jinghongjun) | 2023-05-10 17:39 | 地图 | P1-High
【实车】【CX483MCA】【地图】【必现】11:37分，导航设置打开路线全览模式自动关闭，弹出toast已打开，返回地图点击全览，toast会先变白再消失 | 【实车】【CX483MCA】【地图】【必现】11:37分，导航设置打开路线全览模式自动关闭，弹出toast已打开，返回地图点击全览，toast会先变白再消失 | Bug | 已分析 | 全海波(v_quanhaibo) | 2023-05-10 17:37 | 地图 | P2-Middle
【实车】【CS483MCA】【地图】【偶现】2点19分，路线限行关闭打开后，输入框调用不起来，概率3/10 | 【实车】【CS483MCA】【地图】【偶现】2点19分，路线限行关闭打开后，输入框调用不起来，概率3/10 | Bug | 新建 | 胡金广(hujinguang) | 2023-05-09 20:56 | 地图 | P2-Middle
【实车】【CS483MCA】【地图】【必现】2点10分，收藏夹中的地址删除后不点击保存也会删除 | 【实车】【CS483MCA】【地图】【必现】2点10分，收藏夹中的地址删除后不点击保存也会删除 | Bug | 已分析 | 姚琳(v_yaolin01) | 2023-05-09 20:51 | 地图 | P2-Middle
【实车】【CX483MCA】【地图】【偶现】11:41，道路上摄像头先是黑色再变成红色 | 【实车】【CX483MCA】【地图】【偶现】11:41，道路上摄像头先是黑色再变成红色 | Bug | 新建 | 胡金广(hujinguang) | 2023-05-09 20:27 | 地图 | P2-Middle
【实车】【483MCA】【地图】17-21 无法滑动底图（偶现） | 【实车】【483MCA】【地图】17-21 无法滑动底图（偶现） | Bug | 已分析 | 卞哲(v_bianzhe) | 2023-05-06 19:12 | 地图 | P2-Middle
【实车】【CX483mca】【语音】【必现】低配车 在线识别率 如何打开油箱盖 上屏如何打开邮箱（偶现） | 【实车】【CX483mca】【语音】【必现】低配车 在线识别率 如何打开油箱盖 上屏如何打开邮箱（偶现） | Bug | 已分析 | 马龙(malong03),刘俊安(v_liujunan),王俊(wangjun49) | 2023-04-23 14:38 | 语音 | P4-Lowest
【实车】【CX483mca】【语音】【必现】低配车 在线识别率 前往巡航模式 上屏前往循环模式（偶现） | 【实车】【CX483mca】【语音】【必现】低配车 在线识别率 前往巡航模式 上屏前往循环模式（偶现） | Bug | 已分析 | 马龙(malong03),王俊(wangjun49),刘俊安(v_liujunan) | 2023-04-23 14:03 | 语音 | P4-Lowest
【实车】【CX483MCA】【地图】【必现】全屏导航点击小地图，打开分屏后进入操作态，再进入全屏，界面有阴影显示 | 【实车】【CX483MCA】【地图】【必现】全屏导航点击小地图，打开分屏后进入操作态，再进入全屏，界面有阴影显示 | Bug | 新建 | 胡金广(hujinguang) | 2023-04-19 20:11 | 地图 | P2-Middle
【实车】【CX483mca】【语音】【必现】高配车 在线识别率 深证成指 上屏深证诚挚（偶现） | 【实车】【CX483mca】【语音】【必现】高配车 在线识别率 深证成指 上屏深证诚挚（偶现） | Bug | 已分析 | 马龙(malong03),王俊(wangjun49),刘俊安(v_liujunan) | 2023-04-14 10:02 | 语音 | P4-Lowest
【实车】【CX483mca】【语音】【必现】高配车 在线识别率兑奖昨天的双色球 上屏 对讲昨天的双色球（偶现） | 【实车】【CX483mca】【语音】【必现】高配车 在线识别率兑奖昨天的双色球 上屏 对讲昨天的双色球（偶现） | Bug | 已分析 | 马龙(malong03),王俊(wangjun49),刘俊安(v_liujunan) | 2023-04-14 09:58 | 语音 | P4-Lowest
【实车】【CX483mca】【语音】【必现】高配车 离线识别率 副驾座椅加热减一档 上屏 副驾座椅加热建议档 （偶现） | 【实车】【CX483mca】【语音】【必现】高配车 离线识别率 副驾座椅加热减一档 上屏 副驾座椅加热建议档 （偶现） | Bug | 已分析 | 马龙(malong03),王俊(wangjun49),刘俊安(v_liujunan) | 2023-04-14 09:49 | 语音 | P3-Low
【实车】【CX483mca】【语音】【必现】高配车 离线识别率 智能馨风识别为智能新风 （偶现） | 【实车】【CX483mca】【语音】【必现】高配车 离线识别率 智能馨风识别为智能新风 （偶现） | Bug | 已分析 | 马龙(malong03),周斌(v_zhoubin02) | 2023-04-14 09:45 | 语音 | P2-Middle
【实车】【CX483mca】【语音】【必现】高配车 唤醒率测试中噪场景 李灿的“上一首”偏低 | 【实车】【CX483mca】【语音】【必现】高配车 唤醒率测试中噪场景 李灿的“上一首”偏低 | Bug | 已分析 | 马龙(malong03),王俊(wangjun49) | 2023-04-12 17:26 | 语音 | P2-Middle
【实车】【CX483mca】【语音】【必现】高配车 唤醒率测试高噪场景“第一个”“第二个”“第三个”唤醒率普遍偏低 | 【实车】【CX483mca】【语音】【必现】高配车 唤醒率测试高噪场景“第一个”“第二个”“第三个”唤醒率普遍偏低 | Bug | 已分析 | 马龙(malong03),王俊(wangjun49) | 2023-04-12 17:21 | 语音 | P2-Middle
【实车】【CX483mca】【语音】【必现】高配车 唤醒率测试高噪场景”你好林肯“唤醒率偏低 均值60% | 【实车】【CX483mca】【语音】【必现】高配车 唤醒率测试高噪场景”你好林肯“唤醒率偏低 均值60% | Bug | 已分析 | 马龙(malong03),王俊(wangjun49) | 2023-04-12 17:10 | 语音 | P2-Middle
【实车】【CX483mca】【语音】【必现】高配车 二级误唤醒中噪场景”你好林克“误唤醒率偏高 均值40 | 【实车】【CX483mca】【语音】【必现】高配车 二级误唤醒中噪场景”你好林克“误唤醒率偏高 均值40 | Bug | 已分析 | 马龙(malong03),王俊(wangjun49) | 2023-04-12 16:47 | 语音 | P2-Middle
【实车】【CX483mca】【语音】【必现】高配车 二级误唤醒低噪场景”你好领克“误唤醒率偏高 | 【实车】【CX483mca】【语音】【必现】高配车 二级误唤醒低噪场景”你好领克“误唤醒率偏高 | Bug | 已分析 | 马龙(malong03),王俊(wangjun49) | 2023-04-12 16:41 | 语音 | P2-Middle
【实车】【CX483mca】【语音】【必现】高配车 二级误唤醒低噪场景”你好林克“误唤醒率偏高 | 【实车】【CX483mca】【语音】【必现】高配车 二级误唤醒低噪场景”你好林克“误唤醒率偏高 | Bug | 已分析 | 马龙(malong03),王俊(wangjun49) | 2023-04-12 16:38 | 语音 | P2-Middle
【台架】【CX483mca】【账号支付】【必现】刷机后断电重启第一次登录失败，需要再重启一次才能登录上 | 【台架】【CX483mca】【账号支付】【必现】刷机后断电重启第一次登录失败，需要再重启一次才能登录上 | Bug | 新建 | 杨旺(v_yangwang),方月龙(v_fangyuelong) | 2023-04-12 15:40 | 账号支付 | P2-Middle
【实车】【CX483MCA】【地图】【偶现】扬子江隧道内车标偏离路线，出隧道后触发偏航后恢复 | 【实车】【CX483MCA】【地图】【偶现】扬子江隧道内车标偏离路线，出隧道后触发偏航后恢复 | Bug | 已分析 | 胡松涛(v_husongtao) | 2023-04-10 17:55 | 地图 | P1-High
【台架】【CX483mca】【语音】【偶现】14:13 沿途的美食，选择第一个后，一直不响应，直到对话流关闭 | 【台架】【CX483mca】【语音】【偶现】14:13 沿途的美食，选择第一个后，一直不响应，直到对话流关闭 | Bug | 已分析 | 马龙(malong03),李灿(v_lican03) | 2023-04-10 16:23 | 语音 | P2-Middle
【台架】【CX483MCA】【语音】【必现】分屏模式，主驾播放随心听界面，副驾唤醒打开随心听，不会进入播放页面 | 【台架】【CX483MCA】【语音】【必现】分屏模式，主驾播放随心听界面，副驾唤醒打开随心听，不会进入播放页面 | Bug | 已分配 | 徐俊兵(v_xujunbing) | 2023-04-08 12:54 | 随心听 | P2-Middle
【实车】【CX483MCA】【地图】【偶现】周边搜卫生间，点击返回后，左右不同步 | 【实车】【CX483MCA】【地图】【偶现】周边搜卫生间，点击返回后，左右不同步 | Bug | 已分配 | 何磊(v_helei02) | 2023-04-07 16:37 | 地图 | P2-Middle
【实车】【CX483MCA】【地图】【偶现】车辆行驶中进入路径规划页面，等待10s自动发起导航后，车标后方的蚯蚓线显示绿色 | 【实车】【CX483MCA】【地图】【偶现】车辆行驶中进入路径规划页面，等待10s自动发起导航后，车标后方的蚯蚓线显示绿色 | Bug | 已分析 | 杨云升(yangyunsheng) | 2023-04-07 15:18 | 地图 | P2-Middle
【实车】【CX483MCA】【地图】【高概率】导航中，当诱导距离单位为米时，仪表诱导距离与诱导面板诱导距离误差超过5m | 【实车】【CX483MCA】【地图】【高概率】导航中，当诱导距离单位为米时，仪表诱导距离与诱导面板诱导距离误差超过5m | Bug | 新建 | 胡金广(hujinguang) | 2023-04-06 15:27 | 地图 | P2-Middle
【实车】【CX483MCA】【地图】【必现】导航中，沿途搜索任意位置，进入详情页，该途径点的照片会闪现上一次搜索的照片 | 【实车】【CX483MCA】【地图】【必现】导航中，沿途搜索任意位置，进入详情页，该途径点的照片会闪现上一次搜索的照片 | Bug | 重新打开 | 胡慧新(v_huhuixin) | 2023-04-04 16:58 | 地图 | P2-Middle | 5.2-CD764-R11.HF3-8.5-PL24_HF2
【实车】【CX483mca】【账号支付】【偶现】账号自动登录关闭，重启车机后账号未掉 | 【实车】【CX483mca】【账号支付】【偶现】账号自动登录关闭，重启车机后账号未掉 | Bug | 新建 | 方月龙(v_fangyuelong),杨旺(v_yangwang) | 2023-04-04 16:29 | 账号支付 | P2-Middle
【重庆工厂问题】【实车】【483MCA】【语音】【必现】 收音机还未自动存台时，唤醒语音输入‘FM88.1’，实际播放FM88.7 | 【重庆工厂问题】【实车】【483MCA】【语音】【必现】 收音机还未自动存台时，唤醒语音输入‘FM88.1’，实际播放FM88.7 | Bug | 已分析 | 马龙(malong03) | 2023-03-31 15:45 | 语音 | P2-Middle
【实车】【CX483MCA】【地图】【必现】杀死地图后进入地图，点击poi点发起导航，退出导航后再发起导航，导航视角为变正北模式 | 【实车】【CX483MCA】【地图】【必现】杀死地图后进入地图，点击poi点发起导航，退出导航后再发起导航，导航视角为变正北模式 | Bug | 已分析 | 赵慧鑫(v_zhaohuixin) | 2023-03-30 17:29 | 地图 | P1-High
【实车】【CX483MCA】【地图】【必现】副驾驶放大图比主驾驶有些许延迟 | 【实车】【CX483MCA】【地图】【必现】副驾驶放大图比主驾驶有些许延迟 | Bug | 已分析 | 赵慧鑫(v_zhaohuixin) | 2023-03-29 20:49 | 地图 | P2-Middle
【实车】【CX483MCA】【地图】【必现】导航中，进入路线偏好，语音切换为其他偏好，面板不会立即切换 | 【实车】【CX483MCA】【地图】【必现】导航中，进入路线偏好，语音切换为其他偏好，面板不会立即切换 | Bug | 已分析 | 胡慧新(v_huhuixin) | 2023-03-29 20:35 | 地图 | P2-Middle
【实车】【CX483MCA】【地图】【必现】导航中，点击组队修改目的地，左右两侧信号颜色不一致 | 【实车】【CX483MCA】【地图】【必现】导航中，点击组队修改目的地，左右两侧信号颜色不一致 | Bug | 重新打开 | 苏杭(v_suhang01) | 2023-03-29 20:28 | 地图 | P2-Middle | sp35
【重庆工厂问题】【实车】【483MCA】【语音】【必现】0951 唤醒语音输入‘开启后视镜加热’无反馈，764有反馈 | 【重庆工厂问题】【实车】【483MCA】【语音】【必现】0951 唤醒语音输入‘开启后视镜加热’无反馈，764有反馈 | Bug | 已分析 | 马龙(malong03) | 2023-03-29 20:04 | 语音 | P2-Middle
【实车】【CX483MCA】【地图】【必现】导航中，点击音量按键，点击分屏，音量条闪烁，打开全屏，音量条闪烁 | 【实车】【CX483MCA】【地图】【必现】导航中，点击音量按键，点击分屏，音量条闪烁，打开全屏，音量条闪烁 | Bug | 重新打开 | 赵慧鑫(v_zhaohuixin),胡金广(hujinguang) | 2023-03-28 20:40 | 地图 | P2-Middle | 无
【台架】【483】【地图】【必现】黑夜模式，小地图模式，发起导航后，小地图闪现白天模式 | 【台架】【483】【地图】【必现】黑夜模式，小地图模式，发起导航后，小地图闪现白天模式 | Bug | 已分析 | 胡松涛(v_husongtao) | 2023-03-28 17:08 | 地图 | P1-High | 705
【实车】【CX483MCA】【地图】【偶现】熟路模式诱导面板诱导箭头和专业导航的诱导箭头不一致 | 【实车】【CX483MCA】【地图】【偶现】熟路模式诱导面板诱导箭头和专业导航的诱导箭头不一致 | Bug | 重新打开 | 谷渭(guwei05) | 2023-03-27 18:18 | 地图 | P2-Middle | 289
【实车】【CX483MCA】【地图】【必现】当前日夜模式为自动模式，出隧道后，长时间后变为白天模式 | 【实车】【CX483MCA】【地图】【必现】当前日夜模式为自动模式，出隧道后，长时间后变为白天模式 | Bug | 已分析 | 林锐鸿(linruihong) | 2023-03-27 17:53 | 地图 | P1-High
【实车】【CX483MCA】【地图】【必现】进入行程分享，点击底图，界面显示异常 | 【实车】【CX483MCA】【地图】【必现】进入行程分享，点击底图，界面显示异常 | Bug | 新建 | 胡慧新(v_huhuixin) | 2023-03-25 14:30 | 地图 | P2-Middle
【实车】【CX483MCA】【地图】【偶现】退出导航后地图底图有一瞬间显示空白 | 【实车】【CX483MCA】【地图】【偶现】退出导航后地图底图有一瞬间显示空白 | Bug | 新建 | 胡金广(hujinguang) | 2023-03-24 22:27 | 地图 | P2-Middle
【台架】【483】【地图】【必现】进入地图，修改车牌号，回到桌面后，桌面车牌信息未同步 | 【台架】【483】【地图】【必现】进入地图，修改车牌号，回到桌面后，桌面车牌信息未同步 | Bug | 已分析 | 胡慧新(v_huhuixin) | 2023-03-23 10:49 | 地图 | P2-Middle
【台架】【CD764】【随心听】【必现】独立模式，未连接蓝牙耳机，副驾播放随心听，主驾语音打开USB音乐，副驾launcher显示USB音乐信息 | 【台架】【CD764】【随心听】【必现】独立模式，未连接蓝牙耳机，副驾播放随心听，主驾语音打开USB音乐，副驾launcher显示USB音乐信息 | Bug | 已分析 | 甘松翘(v_gansongqiao) | 2023-03-21 11:06 | 随心听 | P2-Middle
【台架】【483】【地图】【偶现】导航中，沿途搜加油站，点击最近的途径点，没有显示多XX分钟，多XX公里 | 【台架】【483】【地图】【偶现】导航中，沿途搜加油站，点击最近的途径点，没有显示多XX分钟，多XX公里 | Bug | 新建 | 胡金广(hujinguang) | 2023-03-21 10:37 | 地图 | P2-Middle
【台架】【CX483MCA】【账号支付】【必现】退出车机账号后喜马拉雅账号未退出 | 【台架】【CX483MCA】【账号支付】【必现】退出车机账号后喜马拉雅账号未退出 | Bug | 已分析 | 武山奇(v_wushanqi) | 2023-03-11 11:46 | 随心听 | P2-Middle
【实车】【483MCA】【地图】【偶现】进入地库，休眠重启后，发起导航驶出地库，车标长时间未绑路 | 【实车】【483MCA】【地图】【偶现】进入地库，休眠重启后，发起导航驶出地库，车标长时间未绑路 | Bug | 已分析 | 卞哲(v_bianzhe) | 2023-02-06 12:53 | 地图 | P2-Middle
【实车】【483MCA】【地图】【偶现】13-24 进入玄武湖隧道，未识别，发生车标漂移 | 【实车】【483MCA】【地图】【偶现】13-24 进入玄武湖隧道，未识别，发生车标漂移 | Bug | 已分析 | 赵慧鑫(v_zhaohuixin) | 2023-01-16 10:37 | 地图 | P1-High
【实车】【483MCA】【地图】【偶现】地图异常闪退 | 【实车】【483MCA】【地图】【偶现】地图异常闪退 | Bug | 已分析 | 赵慧鑫(v_zhaohuixin) | 2023-01-13 17:11 | 地图 | P1-High
【实车】【483MCA】【需合入PL19】【地图】【偶现】16-22 进入隧道未识别，发生偏航 | 【实车】【483MCA】【需合入PL19】【地图】【偶现】16-22 进入隧道未识别，发生偏航 | Bug | 已分析 | 赵慧鑫(v_zhaohuixin) | 2023-01-11 18:12 | 地图 | P1-High | 合入 PL20后版本
【实车】【483MCA】【地图】【偶现】11-47 无法滑动底图 | 【实车】【483MCA】【地图】【偶现】11-47 无法滑动底图 | Bug | 新建 | 胡金广(hujinguang) | 2023-01-11 18:11 | 地图 | P2-Middle
【台架】【483mca】【随心看】【必现】随心看出现内存泄露 | 【台架】【483mca】【随心看】【必现】随心看出现内存泄露 | Bug | 已分析 | 王杰(wangjie50) | 2023-01-10 15:06 | 随心看 | P2-Middle
【实车】【CX483MCA】【地图】【必现】地图静音，语音主动播报外部空气质量较差，是否打开内循环后地图取消静音 | 【实车】【CX483MCA】【地图】【必现】地图静音，语音主动播报外部空气质量较差，是否打开内循环后地图取消静音 | Bug | 已分配 | 李安敏(lianmin) | 2023-01-10 14:39 | 地图 | P2-Middle
【实车】【CX483MCA】【地图】【偶现】进入地图点击展开地图菜单，未展开地图菜单 | 【实车】【CX483MCA】【地图】【偶现】进入地图点击展开地图菜单，未展开地图菜单 | Bug | 新建 | 李安敏(lianmin) | 2023-01-10 14:39 | 地图 | P2-Middle
【实车】【483MCA】【地图】【偶现】15-03 进入西安门隧道后，未识别，随后发生严重偏航 | 【实车】【483MCA】【地图】【偶现】15-03 进入西安门隧道后，未识别，随后发生严重偏航 | Bug | 已分析 | 于旭峰(yuxufeng) | 2023-01-08 16:56 | 地图 | P1-High
【实车】【483MCA】【地图】【偶现】12-50诱导面板下方提示重复且重叠 | 【实车】【483MCA】【地图】【偶现】12-50诱导面板下方提示重复且重叠 | Bug | 新建 | 胡金广(hujinguang) | 2023-01-08 16:53 | 地图 | P2-Middle
【台架】【CX483】【随心听】【必现】A U盘播放中插入B U盘，usb界面闪现2次加载中 | 【台架】【CX483】【随心听】【必现】A U盘播放中插入B U盘，usb界面闪现2次加载中 | Bug | 已分析 | 徐俊兵(v_xujunbing) | 2023-01-07 16:14 | 随心听 | P2-Middle
【台架】【CX483】【随心听】【必现】埋点MUS10080，BI平台不通过 | 【台架】【CX483】【随心听】【必现】埋点MUS10080，BI平台不通过 | Bug | 已分析 | 武山奇(v_wushanqi) | 2023-01-07 14:41 | 项目 | P2-Middle
【台架】【483mca】【随心看】【偶现】我的历史页面展示多个相同视频 | 【台架】【483mca】【随心看】【偶现】我的历史页面展示多个相同视频 | Bug | 已分析 | 张峰(zhangfeng01) | 2023-01-06 15:32 | 项目 | P2-Middle
【重庆工厂问题】【实车】【CX483MCA】【launcher】【偶现】launcher左右滑动时不顺畅，卡顿 | 【重庆工厂问题】【实车】【CX483MCA】【launcher】【偶现】launcher左右滑动时不顺畅，卡顿 | Bug | 新建 | 黄辉平(huanghuiping) | 2023-01-06 13:36 | Launcher&AAR | P2-Middle
【实车】【483MCA】【地图】【偶现】 16-56 进入扬子江隧道后，进入黑夜模式，自动切换为白天模式又切换为黑夜模式 | 【实车】【483MCA】【地图】【偶现】 16-56 进入扬子江隧道后，进入黑夜模式，自动切换为白天模式又切换为黑夜模式 | Bug | 新建 | 胡金广(hujinguang) | 2023-01-05 10:12 | 地图 | P2-Middle
【实车】【CX483MCA】【地图】【偶现】全屏模式隧道内开启熟路模式导航，主驾诱导面板不显示【公里后】，与副驾不一致 | 【实车】【CX483MCA】【地图】【偶现】全屏模式隧道内开启熟路模式导航，主驾诱导面板不显示【公里后】，与副驾不一致 | Bug | 新建 | 李安敏(lianmin) | 2022-12-08 16:19 | 地图 | P2-Middle
【实车】【CX483MCA】【地图】【偶现】点击地图上事故图标，闪现界面 | 【实车】【CX483MCA】【地图】【偶现】点击地图上事故图标，闪现界面 | Bug | 新建 | 李安敏(lianmin) | 2022-12-06 16:48 | 地图 | P2-Middle
【实车】【CX483MCA】【地图】【偶现】正常导航时，诱导面板闪烁一下掉头然后立即恢复 | 【实车】【CX483MCA】【地图】【偶现】正常导航时，诱导面板闪烁一下掉头然后立即恢复 | Bug | 新建 | 李安敏(lianmin) | 2022-12-06 14:29 | 地图 | P2-Middle
【实车】【CX483MCA】【地图】【偶现】车辆停止时，icon与车标显示重叠 | 【实车】【CX483MCA】【地图】【偶现】车辆停止时，icon与车标显示重叠 | Bug | 已分析 | 毛观舰(v_maoguanjian) | 2022-12-05 22:24 | 地图 | P2-Middle
【实车】【CX483MCA】【地图】【偶现】 退出导航设置后，车标回正时间过长 | 【实车】【CX483MCA】【地图】【偶现】 退出导航设置后，车标回正时间过长 | Bug | 新建 | 李安敏(lianmin) | 2022-12-05 22:23 | 地图 | P2-Middle
【实车】【727 8155】【launcher】【必现】刷新按钮转动一次后再次点击无转动效果 | 【实车】【727 8155】【launcher】【必现】刷新按钮转动一次后再次点击无转动效果 | Bug | 新建 | 黄辉平(huanghuiping) | 2022-11-29 20:51 | Launcher&AAR | P2-Middle
【台架】【CX483】【随心听】【必现】喜马拉雅VIP账号进入vip专辑详情页，标签显示已购买 | 【台架】【CX483】【随心听】【必现】喜马拉雅VIP账号进入vip专辑详情页，标签显示已购买 | Bug | 已分析 | 徐俊兵(v_xujunbing) | 2022-11-26 16:48 | 随心听 | P2-Middle
【实车】【483MCA】【地图】【偶现】16:12 在开始导航页，打开分屏，地图切换到副驾侧，关闭分屏，点击地图显示世界地图 | 【实车】【483MCA】【地图】【偶现】16:12 在开始导航页，打开分屏，地图切换到副驾侧，关闭分屏，点击地图显示世界地图 | Bug | 新建 | 胡金广(hujinguang) | 2022-11-22 15:46 | 地图 | P2-Middle
【实车】【483MCA】【地图】【偶现】13:44 关闭分屏，打开地图，副驾侧会闪黑屏 2/10 | 【实车】【483MCA】【地图】【偶现】13:44 关闭分屏，打开地图，副驾侧会闪黑屏 2/10 | Bug | 新建 | 胡金广(hujinguang) | 2022-11-21 12:02 | 地图 | P2-Middle
【实车】【CX483MCA】【地图】【偶现】导航播报出现吞字，中断 2/10 | 【实车】【CX483MCA】【地图】【偶现】导航播报出现吞字，中断 2/10 | Bug | 新建 | 胡金广(hujinguang) | 2022-11-11 22:51 | 地图 | P2-Middle
【实车】【CX483MCA】【launcher】【偶现】FM 在主驾播放，副驾launcher随心听卡片显示FM正在播放 | 【实车】【CX483MCA】【launcher】【偶现】FM 在主驾播放，副驾launcher随心听卡片显示FM正在播放 | Bug | 新建 | 黄辉平(huanghuiping) | 2022-11-11 16:02 | Launcher&AAR | P2-Middle
【实车】【CX483MCA】【随心听】【偶现】分屏副驾从收音机切换到在线收音机，会黑屏一下 | 【实车】【CX483MCA】【随心听】【偶现】分屏副驾从收音机切换到在线收音机，会黑屏一下 | Bug | 已分析 | 徐俊兵(v_xujunbing) | 2022-11-11 15:59 | 随心听 | P2-Middle
【实车】【CX483MCA】【随心听】【偶现】语音搜索歌曲，自动播放后音乐卡片不显示图片 | 【实车】【CX483MCA】【随心听】【偶现】语音搜索歌曲，自动播放后音乐卡片不显示图片 | Bug | 已分析 | 马龙(malong03),杨国强(v_yangguoqiang) | 2022-11-10 19:16 | 语义 | P2-Middle
【实车】【CX483MCA】【随心听】【偶现】 随心听正在播放，语音输入回到主界面，随心听卡片显示异常 | 【实车】【CX483MCA】【随心听】【偶现】 随心听正在播放，语音输入回到主界面，随心听卡片显示异常 | Bug | 已分配 | 黄辉平(huanghuiping) | 2022-11-09 17:41 | Launcher&AAR | P2-Middle
【实车】【CX483MCA】【语音】【必现】语音询问目的地，语音无法搜索出目的地 | 【实车】【CX483MCA】【语音】【必现】语音询问目的地，语音无法搜索出目的地 | Bug | 已分析 | 刘韧(v_liuren),马龙(malong03) | 2022-11-07 19:40 | 语音 | P2-Middle
【实车】【CX483MCA】【语音】【偶然】语音输入清空播放列表，播放列表未清空，车机无反应 | 【实车】【CX483MCA】【语音】【偶然】语音输入清空播放列表，播放列表未清空，车机无反应 | Bug | 已分配 | 杨国强(v_yangguoqiang) | 2022-11-07 19:35 | 语义 | P2-Middle
【台架】【CX483】【必现】 自动比例尺放大时有明显卡顿 | 【台架】【CX483】【必现】 自动比例尺放大时有明显卡顿 | Bug | 新建 | 胡慧新(v_huhuixin) | 2022-11-02 17:26 | 地图 | P2-Middle
【实车】【CX483MCA】【随心听】【偶现】QQ音乐播放15秒后launcher随心听卡片才显示歌曲图片 | 【实车】【CX483MCA】【随心听】【偶现】QQ音乐播放15秒后launcher随心听卡片才显示歌曲图片 | Bug | 已分配 | 黄辉平(huanghuiping) | 2022-11-02 14:18 | Launcher&AAR | P2-Middle
【实车】【CX483MCA】【随心听】【必现】语音播放xx榜的歌曲，播放列表歌曲的专辑名称全部显示未知 | 【实车】【CX483MCA】【随心听】【必现】语音播放xx榜的歌曲，播放列表歌曲的专辑名称全部显示未知 | Bug | 已分析 | 马龙(malong03),杨国强(v_yangguoqiang) | 2022-11-02 14:17 | 语义 | P2-Middle
【台架】【CX483MCA】【launcher】【必现】导航中 launcher页点击退出后快速点击周边 进地图没有展示发现周边 | 【台架】【CX483MCA】【launcher】【必现】导航中 launcher页点击退出后快速点击周边 进地图没有展示发现周边 | Bug | 新建 | 李安敏(lianmin) | 2022-11-01 16:46 | 地图 | P2-Middle
【实车】【CX483MCA】【地图】【偶现】分屏副驾进入地图点击导航去公司，开始导航时主驾launcher地图卡片闪现一下【回家】、【公司】、【周边】 | 【实车】【CX483MCA】【地图】【偶现】分屏副驾进入地图点击导航去公司，开始导航时主驾launcher地图卡片闪现一下【回家】、【公司】、【周边】 | Bug | 新建 | 李安敏(lianmin) | 2022-10-27 14:16 | 地图 | P2-Middle
【实车】【CX483MCA】【语音】【必现】语音小狗的图片，查看图片第三页时大图与缩略图内容不一致 | 【实车】【CX483MCA】【语音】【必现】语音小狗的图片，查看图片第三页时大图与缩略图内容不一致 | Bug | 已分配 | 杨国强(v_yangguoqiang) | 2022-10-26 14:04 | 语义 | P2-Middle
【实车】【CX483MCA】【地图】【偶现】全屏巡航模式，经过测速点时才显示23米出测速拍照 | 【实车】【CX483MCA】【地图】【偶现】全屏巡航模式，经过测速点时才显示23米出测速拍照 | Bug | 新建 | 胡金广(hujinguang) | 2022-10-21 14:12 | 地图 | P2-Middle
【实车】【CX483MCA】【语音】【偶现】点击个人中心-账号切换。进入扫码页面语音播报，此时地图语音开始播报且声音很大 | 【实车】【CX483MCA】【语音】【偶现】点击个人中心-账号切换。进入扫码页面语音播报，此时地图语音开始播报且声音很大 | Bug | 新建 | 陈鑫(chenxin37) | 2022-10-20 13:57 | 地图 | P2-Middle
【实车】【CX483MCA】【语音】【偶现】 USB音乐播放页面，第一次语音【收藏】，语音已经识别为收藏，却反馈【我没听清……】 | 【实车】【CX483MCA】【语音】【偶现】 USB音乐播放页面，第一次语音【收藏】，语音已经识别为收藏，却反馈【我没听清……】 | Bug | 已分析 | 马龙(malong03) | 2022-10-19 13:45 | 语音 | P2-Middle
【实车】【CX483MCA】【launcher】【偶现】 爱奇艺本地视频播放页回到launcher，FM已经播放3秒launcher随心听卡片才从暂停变为播放 | 【实车】【CX483MCA】【launcher】【偶现】 爱奇艺本地视频播放页回到launcher，FM已经播放3秒launcher随心听卡片才从暂停变为播放 | Bug | 新建 | 黄辉平(huanghuiping) | 2022-10-19 13:44 | Launcher&AAR | P2-Middle
【实车】【CX483MCA】【语音】【偶现】二次唤醒语音时显示的【唉，我在】，播报【我现在有点忙，请稍后再试】 | 【实车】【CX483MCA】【语音】【偶现】二次唤醒语音时显示的【唉，我在】，播报【我现在有点忙，请稍后再试】 | Bug | 已分析 | 马龙(malong03),王俊(wangjun49) | 2022-10-17 14:30 | 语音 | P2-Middle
【实车】【CX483MCA】【地图】【偶现】限速100，当前车速未达到100车标显示超速状态 | 【实车】【CX483MCA】【地图】【偶现】限速100，当前车速未达到100车标显示超速状态 | Bug | 已分析 | 黄凤娣(v_huangfengdi),李游(v_liyou02) | 2022-10-14 14:22 | 地图 | P2-Middle
【实车】【CX483MCA】【地图】【偶现】全屏导航中进入地图设置，点击播报-导航语音-普通话后，面板闪一下未进入播报语音发言人选择页面 | 【实车】【CX483MCA】【地图】【偶现】全屏导航中进入地图设置，点击播报-导航语音-普通话后，面板闪一下未进入播报语音发言人选择页面 | Bug | 新建 | 李安敏(lianmin) | 2022-10-14 14:20 | 地图 | P2-Middle
【实车】【CX483MCA】【地图】【偶现】交通道路标识错误，匝道结束后显示向右急转弯，实际此处汇入过后为长直道 | 【实车】【CX483MCA】【地图】【偶现】交通道路标识错误，匝道结束后显示向右急转弯，实际此处汇入过后为长直道 | Bug | 已分析 | 钱奇(qianqi_nja) | 2022-10-14 14:20 | 地图 | P2-Middle
【实车】【CX483MCA】【launcher】【偶现】分屏模式点击副驾home后再点击地图按钮，出现按键音后无反应 | 【实车】【CX483MCA】【launcher】【偶现】分屏模式点击副驾home后再点击地图按钮，出现按键音后无反应 | Bug | 新建 | 黄辉平(huanghuiping) | 2022-10-13 14:17 | Launcher&AAR | P2-Middle
【实车】【CX483MCA】【地图】【偶现】巡航模式存在莫名的【咚】提示音 | 【实车】【CX483MCA】【地图】【偶现】巡航模式存在莫名的【咚】提示音 | Bug | 新建 | 李安敏(lianmin) | 2022-10-13 14:13 | 地图 | P2-Middle
【实车】【CX483MCA】【地图】【偶现】地图后台巡航模式，分屏副驾进入地图后显示白色4秒 | 【实车】【CX483MCA】【地图】【偶现】地图后台巡航模式，分屏副驾进入地图后显示白色4秒 | Bug | 新建 | 李安敏(lianmin) | 2022-10-12 13:51 | 地图 | P2-Middle
【实车】【CX483MCA】【地图】【偶现】导航中道路标识错误，地图显示该处向左急弯，此路段为高速，不存在急弯 | 【实车】【CX483MCA】【地图】【偶现】导航中道路标识错误，地图显示该处向左急弯，此路段为高速，不存在急弯 | Bug | 已分析 | 钱奇(qianqi_nja) | 2022-10-10 14:00 | 地图 | P2-Middle
【实车】【CX483MCA】【地图】【偶现】导航中屏幕显示前方有红绿灯拍照，实际该路口没有红绿灯 | 【实车】【CX483MCA】【地图】【偶现】导航中屏幕显示前方有红绿灯拍照，实际该路口没有红绿灯 | Bug | 已分析 | 钱奇(qianqi_nja) | 2022-10-10 13:59 | 地图 | P2-Middle
【实车】【CX483MCA】【地图】【偶现】开始导航，诱导面板显示为离线状态，导航路径线为绿色 | 【实车】【CX483MCA】【地图】【偶现】开始导航，诱导面板显示为离线状态，导航路径线为绿色 | Bug | 已分析 | 全海波(v_quanhaibo) | 2022-10-10 13:58 | 地图 | P2-Middle
【实车】【CX483MCA】【语音】【必现】连接蓝牙后语音更新通讯录，车机无任何反馈直接退出对话流 | 【实车】【CX483MCA】【语音】【必现】连接蓝牙后语音更新通讯录，车机无任何反馈直接退出对话流 | Bug | 已分析 | 马龙(malong03),李军(v_lijun22) | 2022-10-09 09:46 | 语音 | P2-Middle
【实车】【CX483MCA】【车机管家】【偶现】地图后台巡航模式，分屏副驾进入车机管家，点击一键优化，主驾进入地图 | 【实车】【CX483MCA】【车机管家】【偶现】地图后台巡航模式，分屏副驾进入车机管家，点击一键优化，主驾进入地图 | Bug | 新建 | 石晨光(v_shichenguang) | 2022-10-08 14:20 | 安全 | P2-Middle
【实车】【CX483MCA】【地图】【偶现】开始导航后显示前方有测速拍照，实际该处没有测速拍照 | 【实车】【CX483MCA】【地图】【偶现】开始导航后显示前方有测速拍照，实际该处没有测速拍照 | Bug | 已分析 | 钱奇(qianqi_nja) | 2022-10-08 14:17 | 地图 | P2-Middle
【实车】【CX483MCA】【地图】【偶现】巡航模式显示汇入标志，实际主车往右前方进入匝道后不存在汇入，还是显示该标志 | 【实车】【CX483MCA】【地图】【偶现】巡航模式显示汇入标志，实际主车往右前方进入匝道后不存在汇入，还是显示该标志 | Bug | 新建 | 胡金广(hujinguang) | 2022-10-08 14:16 | 地图 | P2-Middle
【实车】【CX483MCA】【输入法】【偶现】全屏进入地图，副驾调用输入法，主驾点击输入框不能调用输入法 | 【实车】【CX483MCA】【输入法】【偶现】全屏进入地图，副驾调用输入法，主驾点击输入框不能调用输入法 | Bug | 新建 | 胡金广(hujinguang) | 2022-09-30 14:32 | 地图 | P2-Middle
【实车】【CX483MCA】【launcher】【偶现】全屏usb音乐播放中，回到launcher开启分屏，副驾点击随心听卡片点击多次无效 | 【实车】【CX483MCA】【launcher】【偶现】全屏usb音乐播放中，回到launcher开启分屏，副驾点击随心听卡片点击多次无效 | Bug | 新建 | 黄辉平(huanghuiping) | 2022-09-29 13:43 | Launcher&AAR | P2-Middle
【实车】【CX483MCA】【地图】【偶现】熟路模式诱导信息提示往右前方，切换为专业导航后提示直行，路线为同一条路线 | 【实车】【CX483MCA】【地图】【偶现】熟路模式诱导信息提示往右前方，切换为专业导航后提示直行，路线为同一条路线 | Bug | 已分析 | 钱奇(qianqi_nja) | 2022-09-29 13:41 | 地图 | P2-Middle
【实车】【CX483MCA】【语音】【必现】副驾语音播报时主驾launcher点击随心听卡片收音机按钮打开收音机，收音机声音被放大随后无声，地图语音播报后恢复 | 【实车】【CX483MCA】【语音】【必现】副驾语音播报时主驾launcher点击随心听卡片收音机按钮打开收音机，收音机声音被放大随后无声，地图语音播报后恢复 | Bug | 已分析 | 马龙(malong03),陈冰(chenbing07) | 2022-09-29 13:38 | 语音 | P2-Middle
【台架】【CX483MAC】【launcher】【必现】禁用音频后林肯微界禁用状态不正确 | 【台架】【CX483MAC】【launcher】【必现】禁用音频后林肯微界禁用状态不正确 | Bug | 新建 | 黄辉平(huanghuiping) | 2022-09-28 15:23 | Launcher&AAR | P2-Middle
【实车】【CX483MCA】【launcher】【必现】主驾个人中心，副驾地图，副驾点击HOME，主副驾均回到了launcher | 【实车】【CX483MCA】【launcher】【必现】主驾个人中心，副驾地图，副驾点击HOME，主副驾均回到了launcher | Bug | 新建 | 黄辉平(huanghuiping) | 2022-09-28 13:40 | Launcher&AAR | P2-Middle
【实车】【CX483MCA】【地图】【必现】预约保养点击导航去经销商，进入地图后显示两次退出巡航模式 | 【实车】【CX483MCA】【地图】【必现】预约保养点击导航去经销商，进入地图后显示两次退出巡航模式 | Bug | 新建 | 胡金广(hujinguang) | 2022-09-28 13:38 | 地图 | P2-Middle
【台架】【483MCA】【安全】【必现】BI平台无id、无attach信息-ASS900058麦克风页面 | 【台架】【483MCA】【安全】【必现】BI平台无id、无attach信息-ASS900058麦克风页面 | Bug | 新建 | 石晨光(v_shichenguang) | 2022-09-13 14:49 | 安全 | P2-Middle
【台架】【483mca】【地图】【必现】【埋点】埋点测试存在较多case ，BI平台无数据 | 【台架】【483mca】【地图】【必现】【埋点】埋点测试存在较多case ，BI平台无数据 | Bug | 已分配 | 胡广伟(v_huguangwei) | 2022-07-11 15:09 | 地图 | P2-Middle
【台架】【483mca】【地图】【必现】地图首页，地图选点，POI 气泡有数字1 | 【台架】【483mca】【地图】【必现】地图首页，地图选点，POI 气泡有数字1 | Bug | 已分析 | 胡慧新(v_huhuixin) | 2022-07-01 19:35 | 地图 | P3-Low
【台架】【483mca】【地图】【必现】导航诱导面板边上有模糊阴影 | 【台架】【483mca】【地图】【必现】导航诱导面板边上有模糊阴影 | Bug | 已分析 | 王书伟(wangshuwei01) | 2022-06-29 15:33 | 地图 | P3-Low
【台架】【483MCA】【随心听】【必现】播放在线收音机的任意电台，返回到launcher页面的随心听卡片的进度条 | 【台架】【483MCA】【随心听】【必现】播放在线收音机的任意电台，返回到launcher页面的随心听卡片的进度条 | Bug | 新建 | 张晓洋(v_zhangxiaoyang01) | 2022-05-18 17:22 | Launcher&AAR | P2-Middle
【台架】【483mca 】【地图】【必现】微信互联解绑弹窗UI 不对 | 【台架】【483mca 】【地图】【必现】微信互联解绑弹窗UI 不对 | Bug | 已分析 | 王书伟(wangshuwei01),全海波(v_quanhaibo) | 2022-03-31 14:22 | 地图 | P2-Middle
【必现】【语音】【CD764/CX483MCA】打开精简屏幕后，唤醒语音，精简屏幕直接退出了，但是指令中有一个关闭精简屏幕，与需求不符 | 【必现】【语音】【CD764/CX483MCA】打开精简屏幕后，唤醒语音，精简屏幕直接退出了，但是指令中有一个关闭精简屏幕，与需求不符 | Bug | 已分配 | 马龙(malong03),刘韧(v_liuren) | 2021-11-17 16:35 | 语音 | P2-Middle

## jira遗留buglist
优先级 | 密钥 | 摘要 | 组件 | 经办人 | 报告人 | 解决方案 | 影响版本 | 标签 | 修复版本
P1 | AW2-28971 | 【CX483MCA】【R09】埋点验收问题汇总-德赛 | Map - Navigation, System Setting - Others | LinYuzhang | Jingnan Qiao | 未解决 |  | #Desay, #datatagging, CX483MCA, CX483MCA_R09
P1 | AW2-24244 | [Phase4][Maps] 导航到达目的地判断逻辑问题，已在POI 对应的AOI区域内，还提示前往外部位置，熄火重启后 ，仍提示是否恢复上次导航路线？ | 百度-地图 | LinYuzhang | Daorong Zhang | 未解决 |  | 727_R07, CD542H_ICA, CX483MCA, CX483MCA_R09, CX727ICA_8155, NAVXCL, RB_LTS, customer_escalation | LF15_R07.ENG1
P1 | AW2-23168 | [CX483MCA][必现][map]车辆行驶在隧道中发起导航/偏航，惯导不生效，无法推送车辆当前位置 | 百度-地图 | LinYuzhang | Tang Yun | 未解决 | KL27_R08.PRO.HF3 | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CX483MCA, NAVXCL, Phase4_IVITst, RB_LTS
P1 | AW2-20675 | 【用户体验】【VR】【CX483MCA】【偶现】高概率需要两次才能唤醒语音 | 百度-语音 | Sun, Ying (Y.) | Jingjing Zhu | 未解决 | KL27_R08.PRO | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CX483MCA, CX483MCA_R09, Phase4_IVITst, REC_SW_FLEET
P1 | AW2-17791 | 【CX483MCA】【必现】【Maps】 导航驶入地下车库未能绑定道路 | 百度-地图 | LinYuzhang | Jiawei Zhang | 未解决 | KL27_R07.2.PRO | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CX483MCA, CX483MCA_R09, Phase4_IVITst, SCTst
P1 | AW2-14538 | 【实车】【483MCA】【地图】【偶现】进入地库，休眠重启后，发起导航驶出地库，车标长时间未绑路 | 百度-地图 | sunduo01 | sunduo01 | 未解决 | KL27_R07.1 HF2 | CX483MCA, CX483MCA_R09, R08mustfix, baidu, 百度地图