## 483测试报告
一、测试报告总论
1.测试概要
提测内容 | R07.1 PRO 地图全功能测试报告
测试范围 | 功能测试，性能测试，稳定性测试，路试
测试结论 | 本次测试结论为有条件通过，测试标准为无P0, P1BUG <3，整体修复率>95%
2.质量标准基础指标达成情况
基础质量 | 指标项 |  | 通过标准 | 实测结果 | 测试结论 | 备注
功能完备度 | 提测需求项/计划交付项 |  | 100% | 100% | pass
Bug修复率 | P0P1 |  | 100% | 85% | fail
| ALL |  | >95% | 61% | fail
3.版本稳定性及性能指标达成情况
稳定性及性能 | 指标项 | 通过标准 | 测试范围 | 实测结果 | 测试结论 | 备注
版本稳定性 | Monkey | 7*24小时无crash/anr | 10*24小时 | 1次 crash | fail | 见sheet页
| 台架测试 | 当前迭代无新增anr&crash | 10*8小时 | 0 | pass
|  | UI 自动化 | 600条*10次
| 路测 | 当前迭代无新增anr&crash | 10*200km(10*8小时)
| 遗留crash&anr | 无遗留anr&crash | /
| 内存泄露 | 无内存泄漏 | 内存泄漏case执行 | 无 | pass
性能场景 | 首页静置
巡航模式
导航模式
……
4.定位指标达成情况
专项 | 指标项 | 通过标准 | 测试范围 | 实测结果 | 测试结论 | 备注
定位专项 | 误偏航 | 百公里误偏航不超过一次 | 2000公里数 | 百公里误偏航次数 | NA | 具体测试内容见定位专项sheet
| 车标异常次数 | 百公里不超过一次 | 2000公里数 | 百公里车标异常次数 | NA
4.效果类标达成情况
专项 | 指标项 | 通过标准 | 测试范围 | 实测结果 | 测试结论 | 备注
AR导航评测 | 前车检测 | 出错小于1次/20辆车 | 公里数 | 路测经过的车辆数 | NA
| 车道识别 | 出错小于1次/10公里 | 公里数 | 路测总公里数 | NA
| 前车启动 | 准确率90% | 总启动次数 | 错误次数/总启动次数 | NA
| 公交车车道识别 | 准确率90% | 总成功次数 | 成功次数/经过的公交车道次数 | NA
5.接口协议测试情况
模块名 | 接口总数量 |  | 完成测试接口数量 | 通过标准 | 实测结果 | 测试结论 | 未测/漏测原因
地图 | 1893 |  | 1893 | 100% | 100% | pass
6.安全性测试质量情况
模块名 | 遗留漏洞数量 |  | 通过标准 | 测试结论 | 备注
地图 | NA |  | 无高危漏洞 | NA | NA
7.流程质量符合情况：功能清单、产品指标、MRD、技术文档、单云测试、CodeReview各环节交付物是否缺失及评审是否通过情况概述
流程环节 | 通过情况
功能清单 | Pass
产品指标 | Pass
MRD | Pass
技术文档 | Pass
单元测试报告 | Pass
Codereview结论 | Pass
二、Bug解决情况
1、P0P1遗留21个
三、版本已知风险/遗留问题
项目风险
1、组队出行UI问题较多 2、https://ford-jira-basic.atlassian.net/browse/AW2-13989 无法滑动地图，恢复机制需退出地图，对客户不友好 3、https://ford-jira-basic.atlassian.net/browse/AW2-13325 4、
严重问题
1、【实车】【483MCA】【地图】【偶现】14-59 巡航模式进入夹江隧道未识别，随后发生车标漂移 2、【台架】【483】【地图】【必现】手动操作路况开关按钮31700002埋点事件，BI平台没有显示结果 3、【台架】【483】【地图】【必现】手动操作导航结束卡片点击美食31700127埋点事件，BI平台没有结果 4、【台架】【483】【地图】【偶现】照妖镜平台出现crash 5、【台架】【483mca】【地图】【必现】地图存在内存泄露
四、质量达标情况
服务 | 模块 | 自测通过率 | 发布标准 | 实际遗留 | 是否达标 | case通过率 | 备注
地图 | 显示与图区操作（含互联互动等以及各车型unique的地图操作） | 98% | 无P0，遗留 P1 bug<5 | 2 |  | 98.77%
| （查询）检索 | 100% |  | 0 |  | 100%
| 路径规划 | 99.53% |  | 1 |  | 99%
| 路径引导 | 100% |  | 0 |  | 100%
| （移动）定位 | 96.72% |  | 4 |  | 97.8%
| 稳定性（故障处理） | 98.77% |  | 1 |  | 98%
性能（得分见性能测试-不少于KPI得分）
| 语音交互 | 97.32% |  | 3 |  | 97%
五、测试用例执行情况
模块名称 | 用例总数 |  | 测试执行数 | 测试执行率 | 未测原因和分析
地图 | 2093 |  | 2093 | 100%
六、测试环境及版本说明
系统版本 | 20230105_0863_KL27_R07.1.PRO_Debug
屏幕尺寸 | 27
ROM版本 | 20230105_0863_KL27_R07.1.PRO_Debug
MCU版本 | 20221202_559_PRO
地图版本 | 5.0.1.124

## 遗留问题
CX483MCA-Qian Qi(Update） (Jira)
显示 469 事务 于 28/一月/23 6:08 上午。
事务类型 | 密钥 | 摘要 | 经办人 | 报告人 | 优先级 | 状态 | 解决方案 | 已创建 | 已更新 | 截止日期 | 组件 | 标签 | 修复版本
缺陷 | AW2-13989 | [CX483MCA][百度地图][偶现]地图规划和和首页偶现无法滑动底图 | LinYuzhang | Tang Yun | Gating | New | 未解决 | 19/一月/23 7:55 上午 | 19/一月/23 8:24 上午 |  | 百度-地图 | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CX483MCA, Map5.0, Phase4_IVITst
缺陷 | AW2-13987 | [CX483MCA][百度地图][必现]有组队进度时，上报事件时，点击组队进入我的队伍再取消，组队进度条遮挡上报详情页面 | LinYuzhang | Tang Yun | Gating | New | 未解决 | 19/一月/23 7:45 上午 | 19/一月/23 8:34 上午 |  | 百度-地图 | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CX483MCA, Map5.0, Phase4_IVITst
缺陷 | AW2-13983 | [CX483MCA][百度地图][必现]清除缓存、微信互联、小度接人、组队出行、离线地图城市加载页面，加载动效错误 | LinYuzhang | Tang Yun | Gating | New | 未解决 | 19/一月/23 7:31 上午 | 19/一月/23 8:34 上午 |  | 百度-地图 | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CX483MCA, Map5.0, Phase4_IVITst
缺陷 | AW2-13977 | [CX483MCA][必现][百度地图语音“将XXX添加为途径点”，识别出现错别字“江XXX添加维途径点” | LinYuzhang | Tang Yun | Gating | New | 未解决 | 19/一月/23 6:03 上午 | 19/一月/23 6:34 上午 |  | 百度-地图 | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CX483MCA, Map5.0, Phase4_IVITst
缺陷 | AW2-13796 | [CX483MCA] [必现] [地图] 没有创建或加入组队队伍，巡航模式下地图底图有组队显示按钮 | ysun87 | changjiang Jing | Gating | New | 未解决 | 17/一月/23 6:48 上午 | 17/一月/23 10:05 上午 |  | 百度-地图 | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CX483MCA, SW_FLEET
缺陷 | AW2-13646 | [CX483MCA][必现][百度地图]U盘中有离线地图升级包，在离线地图U盘跟新页面插入U盘，提示未发现离线数据包 | LinYuzhang | Tang Yun | Gating | New | 未解决 | 16/一月/23 6:49 上午 | 16/一月/23 6:58 上午 |  | 百度-地图 | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CX483MCA, Map5.0, Phase4_IVITst
缺陷 | AW2-13516 | [CX483MCA][必现]点击地图消息面板中的"X"，不能删除消息 | LinYuzhang | Tang Yun | Gating | New | 未解决 | 13/一月/23 3:13 下午 | 13/一月/23 3:17 下午 |  | 百度-地图 | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CX483MCA, Map5.0, Phase4_IVITst
缺陷 | AW2-13513 | [CX483MCA][偶现一次][百度地图]组队出行导航江心洲大桥航时点击全览，没有出现全览图，地图不在当前道路上一直没有刷新10s左右才刷新车标显示在当前位置 | LinYuzhang | Tang Yun | Gating | New | 未解决 | 13/一月/23 2:38 下午 | 20/一月/23 7:05 上午 |  | 百度-地图 | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CX483MCA, Map5.0, Phase4_IVITst
缺陷 | AW2-13511 | [CX483MCA][百度地图][偶现]江山大街隧道庐山路出口出来，离线地图车标还显示在江山大街隧道 | Sun, Ying (Y.) | Tang Yun | Gating | New | 未解决 | 13/一月/23 1:46 下午 | 19/一月/23 7:36 上午 |  | 百度-地图 | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CX483MCA, Map5.0, Phase4_IVITst
缺陷 | AW2-13334 | [CX483MCA][偶现][百度地图]隧道跟着导航走，提示偏航重新算路后无导航播报 | liu zhao-baidu | Tang Yun | Gating | Verification | 未解决 | 12/一月/23 2:48 下午 | 14/一月/23 7:46 上午 |  | 百度-地图 | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CX483MCA, Map5.0, Phase4_IVITst | KL27_R07.1.PRO.HF1
缺陷 | AW2-13325 | [CX483MCA][百度地图][必现]偏航没有叮的一声提示音 | Sun, Ying (Y.) | Tang Yun | Gating | New | 未解决 | 12/一月/23 1:57 下午 | 18/一月/23 4:38 下午 |  | 百度-地图 | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CX483MCA, Map5.0, Phase4_IVITst
缺陷 | AW2-13319 | [CX483MCA][必现][百度地图]分屏时，是否到达途径点确认框显示两个 | Sun, Ying (Y.) | Tang Yun | Gating | Verification | 未解决 | 12/一月/23 1:16 下午 | 14/一月/23 5:07 上午 |  | 百度-地图 | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CX483MCA, Map5.0, Phase4_IVITst | KL27_R07.1.PRO.HF1
缺陷 | AW2-13169 | [CX483MCA][偶现][百度地图]导航中，车辆行驶在隧道中，定位飘离路线 | liu zhao-baidu | Tang Yun | Gating | Verification | 未解决 | 11/一月/23 3:55 下午 | 14/一月/23 8:04 上午 |  | 百度-地图 | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CX483MCA, Map5.0, Phase4_IVITst | KL27_R07.1.PRO.HF1
缺陷 | AW2-13167 | [CX483MCA][必现][百度地图]有组队进度时，合作模式偶现途径点进度显示错乱被组队进度遮挡 | Sun, Ying (Y.) | Tang Yun | Gating | New | 未解决 | 11/一月/23 3:34 下午 | 12/一月/23 2:28 下午 |  | 百度-地图 | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CX483MCA, Map5.0, Phase4_IVITst
缺陷 | AW2-13158 | [CX483MCA][必现][百度地图]地图搜索框旁边的消息图标，弹出消息面板，不收起会一直显示 | Sun, Ying (Y.) | Tang Yun | Gating | New | 未解决 | 11/一月/23 3:01 下午 | 11/一月/23 3:06 下午 |  | 百度-地图 | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CX483MCA, Map5.0, Phase4_IVITst
缺陷 | AW2-12858 | 导航时车机提醒“网络错误，请检查网络设置”；无法导航（3972km 12：35） When navigating, the car reminds "Network error, please check the network settings" | ysun87 | Xigang Wang | Gating | Blocked | 未解决 | 09/一月/23 7:56 上午 | 17/一月/23 7:59 上午 |  | 百度-地图 | Baidu, CAF, CX483MCA, IVI, IVI_Phase4, Phase4_LaunchTst, VOCF
缺陷 | AW2-12719 | Phase4：【必现】百度地图车辆行驶偏航，地图不更新最新路线，地图上车标一直按着原来的路线走好远距离 | ysun87 | Ying Liu | Gating | Ready | 未解决 | 06/一月/23 8:06 下午 | 11/一月/23 11:50 上午 |  | 百度-地图 | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CX483MCA, Phase4_LaunchTst, VOCF
缺陷 | AW2-11921 | Phase-4:【偶发】PP17 401850 R07 101配置 大屏智能行程设置导航公司地址点击显示算路失败9.06 | LinYuzhang | Xiaofeng Ren | Gating | New | 未解决 | 29/十二月/22 2:00 上午 | 16/一月/23 8:08 上午 |  | 百度-地图 | CAF, CVPP, CX483MCA, IVI, IVI_Phase4, NTT, Phase4_LaunchTst
缺陷 | AW2-11785 | phase4:HUD未收到导航信号 | LinYuzhang | Xiaofeng Ren | Gating | Analysis | 未解决 | 26/十二月/22 7:03 上午 | 18/一月/23 11:27 上午 |  | Map - Navigation | CAF, CX483MCA, FCPA, Phase4_IVITest, Phase4_LaunchTst
缺陷 | AW2-10840 | [483MCA][必现]算路页，弹出“点击开启车牌，避开南京限行”，点击无效，不能打开限行开关 | Sun, Ying (Y.) | Tang Manman | Gating | New | 未解决 | 01/十二月/22 11:07 上午 | 18/一月/23 5:38 上午 |  | 百度-地图 | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CX483MCA, Map5.0, Phase4_IVITst
缺陷 | AW2-10837 | [483MCA][必现]导航中/巡航模式/熟路模式下，微信send to car /手机地图send to car，没有提示弹出 | ysun87 | Tang Manman | Gating | Defined | 未解决 | 01/十二月/22 10:57 上午 | 10/一月/23 11:16 上午 |  | 百度-地图 | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CX483MCA, Map5.0, Notbug, Phase4_IVITst
缺陷 | AW2-10579 | CLONE - [CX483MCA][必现][地图]未连接蓝牙，点击周边地点详情页面通话按钮没有提示 | Mao, Yuyan (Y.) | Jiaqi Feng | Gating | Ready | 未解决 | 28/十一月/22 11:16 上午 | 10/一月/23 1:58 上午 | 27/十月/22 | 百度-地图 | CAF, CX483MCA, ICV, Phase4_LaunchTst | KL27_R07.1.ENG2
缺陷 | AW2-10480 | [483MCA][偶现]登陆后，地图中百度账号头像和名称为空 | Sun, Ying (Y.) | Tang Manman | Gating | Defined | 未解决 | 26/十一月/22 7:00 上午 | 19/一月/23 2:51 上午 |  | 百度-地图 | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CX483MCA, Map5.0, Phase4_IVITst, REC_SW_FLEET
缺陷 | AW2-10477 | [483MCA][偶现]地图显示在北京 | liu zhao-baidu | Tang Manman | Gating | Ready | 未解决 | 26/十一月/22 6:39 上午 | 17/一月/23 7:43 上午 |  | 百度-地图 | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CX483MCA, Map5.0, Monitor, Phase4_IVITst, REC_SW_FLEET
缺陷 | AW2-10443 | [CX483MCA][必现][地图]导航结束卡片上点击停车场，选择一个停车场目的地，不到详情页面只规划路线 | LinYuzhang | Tang Yun | Gating | Analysis | 未解决 | 25/十一月/22 1:16 下午 | 18/一月/23 12:53 下午 |  | 百度-地图 | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CX483MCA, Phase4_IVITst, REC_SW_FLEET
缺陷 | AW2-10100 | [CX483MCA][必现]切换林肯账号，对应的百度账号没有立即切换，重启车机后才切换 | Sun, Ying (Y.) | Tang Manman | Gating | Analysis | 未解决 | 22/十一月/22 7:39 上午 | 18/一月/23 6:04 上午 |  | 百度-地图 | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CX483MCA, Map5.0, Phase4_IVITst, REC_SW_FLEET
缺陷 | AW2-8932 | [CX483MCA][一次][地图]清理最近应用后再次打开地图，地图出现闪退 | Mao, Yuyan (Y.) | Jiaqi Feng | Gating | Blocked | 未解决 | 28/十月/22 9:40 上午 | 23/十二月/22 8:24 上午 | 27/十月/22 | 百度-地图 | CAF, CX483MCA, ICV, Phase4_LaunchTst, 地图, 百度

## 性能测试
权重 | 项目 | 测试说明 | 要求 | 单位 | A级别-手机（100分） | B级别（80分） | C级别（60分） | 福特KPI | 福特KPI分数 | 483mca 5.0量产版本(R07.1)测试结果 | 483 5.0量产版本(R07.1)分值 | 福特备注 | Neza 2 | 小鹏P7 | 小鹏P5 | 百度备注 | 第一次响应时间 | 第二次响应时间 | 第三次响应时间 | 平均响应时间 | 版本
20% | 地图启动 | 1. 先打开地图勾选一次“下次不再提醒”，重新关机，再次开机 2. 在开机出现launcher后，立即（1s内）点击地图入口（录视频记录） 3. 从视频逐帧获取点击地图入口到启动页消失出现第一帧底图 | Launcher显示1s内启动地图（底图出现） | 秒 | 5 | 8 | 12 | 8 | 8 | 11.129 | 6.4355 | 参考Neza 2（5.1s）等竞品车 | 5.1 | 0 |  |  | 10.494 | 11.296 | 11.597 | 11.129
| 地图启动 | 1. 先打开地图勾选一次“下次不再提醒”，重新关机，再次开机 2. 在开机出现launcher后，不要进入地图，过5分钟后，再次点击地图入口（录视频记录） 3. 从视频逐帧获取点击地图入口到启动页消失出现第一帧底图 | 稳定状态下首次进入地图界面时间 | 秒 | 2 | 3 | 5 | 3 | 8 | 3.43 | 7.57 | 参考Neza 2（1.88s）等竞品车，CX727现在是3s | 1.88 |  |  |  | 3.873 | 3.265 | 3.174 | 3.43
8% | 界面内纯本地操作的响应速度（以导航设置菜单操作响应菜单作为测试验收项） | 1. 在开机进入launcher至少1min后，进入地图，再打开导航设置 2. 记录操作视频，逐帧分析从点击到进入设置的时间 | 打开导航设置 | 毫秒 | 200 | 350 | 500 | 200 | 4 | 1546 | 4 | 参考Neza 2、小鹏P7等竞品车 |  |  |  |  | 1638 | 1527 | 1475 | 1546
|  | 1. 在开机进入launcher至少1min后，进入地图，进入设置，打开车标到终点连线开关 2. 记录操作视频，逐帧分析从点击到开关打开完成的时间 | 设置内操作页面-打开车标到终点连线开关 | 毫秒 | 200 | 350 | 500 | 200 | 4 | 176 | 10 | 参考Neza 2、小鹏P7等竞品车 |  |  |  |  | 134 | 220 | 176 | 176
4% | 内存 | 1.打开开发者选项，GPU呈现模式分析选择在屏幕上显示为线型图或在adb shell dumpsys gxfinfo中 2.执行命令1，adb shell dumpsys gfxinfo com.baidu.naviauto reset 3.打开地图，进行对应场景操作 4.执行命令2，adb shell dumpsys gfxinfo com.baidu.naviauto xx/xx.txt 5. 分析对应数据，每行数据相加的值就是fps值，求对应场景的平均值 | 首页开路况静置 20min | MB | 300 | 350 | 500 | 500 | 0.6 | 353 | 0.4 | [5 empty] | 342 | 337 | 381 | 353
|  |  | 后台首页静置 20min | MB | 300 | 350 | 500 | 500 | 0.6 | 387 | 0.64667 | [5 empty] | 357 | 438 | 367 | 387
|  |  | 导航开路况 20min | MB | 300 | 350 | 500 | 700 | 0.4 | 574 | 0.4 | [5 empty] | 580 | 566 | 576 | 574
|  |  | 巡航开路况 20min | MB | 300 | 350 | 500 | 600 | 0.4 | 465 | 0.4 | [5 empty] | 475 | 453 | 468 | 465
3% | 帧率 | 1.打开开发者选项，GPU呈现模式分析选择在屏幕上显示为线型图 执行命令1，adb shell dumpsys gfxinfo com.baidu.naviauto reset 执行命令2，adb shell dumpsys gfxinfo com.baidu.naviauto 1. 进入Launcher后，打开地图进入地图首页2. 每隔2-5s统计一次FPS | 首页手动点击比例尺放大缩小地图（平均刷图帧数） | fps | 15 | 12 | 10 | 15 | 1 | 11.23 | 0.4 | 帧速越大越流畅 |  |  |  |  | 11.23 |  |  | 11.23
|  |  | 首页地图切换视图（平均刷图帧数） | fps | 15 | 12 | 10 | 15 | 1 | 16.727 | 0.64667 | 帧速越大越流畅 |  |  |  |  | 16.727 |  |  | 16.727
|  |  | 跑轨迹，导航中，自动比例尺缩放（平均刷图帧数） | fps | 15 | 12 | 10 | 15 | 1 | 75.482 | 1 | 帧速越大越流畅 |  |  |  |  | 75.482 |  |  | 75.482
3% | 比例尺 | 1.进入地图，在首页地图，点击比例尺放大按钮 2.记录操作视频，逐帧分析从点击到底图放大完成的时间 | 比例尺放大200m-100m | 毫秒 | 200 | 800 | 1000 | 300 | 0.96667 | 752 | 8.16 | 切换流畅,GB/T19392 要求＜3s GB/T 39744-2021 要求＜1s |  |  |  | 50m-100m(放大） 200-100m（缩小） 2km-500m几个级别都验证 （3个场景） | 828 | 764 | 665 | 752
|  | 1.进入地图，在首页地图，点击比例尺放大按钮 2.记录操作视频，逐帧分析从点击到底图缩小完成的时间 | 比例尺缩小50m-100m | 毫秒 | 200 | 800 | 1000 | 300 | 0.96667 | 601 | 8.6633 | [5 empty] | 682 | 553 | 568 | 601
|  | 1.进入地图，在首页地图，点击比例尺放大按钮 2.记录操作视频，逐帧分析从点击到底图放大完成的时间 | 比例尺放大2公里-1km | 毫秒 | 200 | 800 | 1000 | 300 | 0.96667 | 660 | 8.4667 | [5 empty] | 667 | 732 | 581 | 660
2% | 视图模式切换 | 1.进入地图，在首页地图，点击视图切换大按钮 2.记录操作视频，逐帧分析从点击到视图切换完成的时间 | 首页比例尺20m从2D模式切换到3D模式，点击视图切换按钮 | 毫秒 | 200 | 800 | 1000 | 800 | 0.8 | 552 | 8.8267 | 切换流畅,GB/T19392 要求＜3s |  |  |  | 正北/跟随模式（需要覆盖3D模式） | 553 | 481 | 622 | 552
|  | 1.进入地图，在导航中，点击路线全览按钮 2.记录操作视频，逐帧分析从点击到视图切换完成的时间 | 导航中比例尺10m从2D模式切换到3D模式，点击路线全览按钮 | 毫秒 | 200 | 800 | 1000 | 800 | 0.8 | 551 | 8.83 | [5 empty] | 538 | 544 | 527 | 551
10% | 搜索 | 1.进入地图，在周边搜，点击加油站 2.记录操作视频，逐帧分析从点击到底图加载完成的时间 | 周边搜索加油站 | 毫秒 | 1000 | 2000 | 3000 | 1300 | 2.35 | 1591 | 8.818 | GB/T19392-2013 & GB/T 39744-2021 要求＜5s ，且输入虚假POI 能超时退出 |  |  |  | 确定一个类型（加油站） | 1855 | 1372 | 1548 | 1591
|  | 1.进入地图，进行精确搜市内POI 2.记录操作视频，逐帧分析从点击检索按钮到底图加载完成的时间 | 市内POI | 毫秒 | 1000 | 2000 | 3000 | 1300 | 2.35 | 1300 | 9.4 | [5 empty] | 1246 | 1374 | 1279 | 1300
|  | 1.进入地图，进行精确搜跨市POI 2.记录操作视频，逐帧分析从点击检索按钮到底图加载完成的时间 | 跨市POI | 毫秒 | 1000 | 2000 | 3000 | 2000 | 2 | 1500 | 9 | [5 empty] | 1639 | 1488 | 1375 | 1500
|  | 1.进入地图，进行精确搜跨省POI 2.记录操作视频，逐帧分析从点击检索按钮到底图加载完成的时间 | 跨省POI | 毫秒 | 2000 | 3000 | 3000 | 2500 | 2.25 | 2116 | 9.768 | [5 empty] | 2207 | 2164 | 2068 | 2116
20% | 路径规划 | 1.确保网络状态良好，进入地图，选择POI，点击去这里按钮触发算路 2.记录操作视频，逐帧分析从点击去这里按钮到蚯蚓线显示出来的时间 | 路径规划 算路距离30km（无途径点） | 秒 | 1 | 3 | 5 | 1.5 | 1.7273 | 1.438 | 9.562 | GB/T 39744-2021 要求不大于100km的目的地，算路＜5s |  |  |  | 30km/90km/300km/500km/1500km | 1.654 | 1.388 | 1.273 | 1.438
|  | 1.确保网络状态良好，进入地图，选择POI，点击去这里按钮触发算路 2.记录操作视频，逐帧分析从点击去这里按钮到蚯蚓线显示出来的时间 | 路径规划 算路距离90km（无途径点） | 秒 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1.6364 | 1.458 | 9.542 | [5 empty] | 1.337 | 1.462 | 1.577 | 1.458
|  | 1.确保网络状态良好，进入地图，选择POI，点击去这里按钮触发算路 2.记录操作视频，逐帧分析从点击去这里按钮到蚯蚓线显示出来的时间 | 路径规划 算路距离300km（无途径点） | 秒 | 3 | 5 | 8 | 2.3 | 1.8182 | 2.261 | 10 | 测试距离的偏差在10%以内 |  |  |  | 建议用具体路径值 | 2.234 | 2.114 | 2.435 | 2.261
|  | 1.确保网络状态良好，进入地图，选择POI，点击去这里按钮触发算路 2.记录操作视频，逐帧分析从点击去这里按钮到蚯蚓线显示出来的时间 | 路径规划 算路距离500km（无途径点） | 秒 | 3 | 5 | 8 | 3 | 1.8182 | 5.964 | 7.3573 | 测试距离的偏差在10%以内 |  |  |  | 建议用具体路径值 | 1.887 | 1.972 | 2.105 | 5.964
|  | 1.确保网络状态良好，进入地图，选择POI，点击去这里按钮触发算路 2.记录操作视频，逐帧分析从点击去这里按钮到蚯蚓线显示出来的时间 | 路径规划 算路距离1500km（无途径点） | 秒 | 5 | 8 | 10 | 4 | 1.8182 | 2.354 | 10 | 测试距离的偏差在10%以内 |  |  |  | 建议用具体路径值 | 1.774 | 2.864 | 2.426 | 2.354
|  | 1.下载定位城市的离线数据，进入地图，选择POI，点击去这里按钮触发算路 2.记录操作视频，逐帧分析从点击去这里按钮到蚯蚓线显示出来的时间 | 路径规划 算路距离30km(离线）（无途径点） | 秒 | 3 | 5 | 8 | 3 | 1.8182 | 1.225 | 10 | 测试距离的偏差在10%以内 |  |  |  | 建议用具体路径值 | 1.247 | 1.195 | 1.235 | 1.225
|  | 1.确保网络状态良好，进入地图，使用语音指令"导航到xx途经xx"，点击确定按钮 2.记录操作视频，逐帧分析从点击确定(语音进行确认)到蚯蚓线显示出来的时间 | 加1个途经点，路径距离 30km | 秒 | 2 | 3 | 5 | 1.8 | 1.8182 | 3.093 | 7.907 | 测试距离的偏差在10%以内 |  |  |  |  | 3.267 | 2.984 | 3.061 | 3.093
|  | 1.确保网络状态良好，进入地图，使用语音指令"导航到xx途经xx"，点击确定按钮 2.记录操作视频，逐帧分析从点击确定(语音进行确认)到蚯蚓线显示出来的时间 | 加1个途经点，路径距离 90km | 秒 | 3 | 5 | 8 | 2.3 | 1.8182 | 3.311 | 9.689 | 测试距离的偏差在10%以内 |  |  |  | 建议用具体路径值 | 3.583 | 3.106 | 3.224 | 3.311
|  | 1.确保网络状态良好，进入地图，使用语音指令"导航到xx途经xx"，点击确定按钮 2.记录操作视频，逐帧分析从点击确定(语音进行确认)到蚯蚓线显示出来的时间 | 加1个途经点 ，路径距离300km | 秒 | 3 | 5 | 8 | 2.5 | 1.8182 | 3.002 | 9.998 | 测试距离的偏差在10%以内 |  |  |  | 建议用具体路径值 | 3.651 | 2.883 | 2.473 | 3.002
|  | 1.确保网络状态良好，进入地图，使用语音指令"导航到xx途经xx"，点击确定按钮 2.记录操作视频，逐帧分析从点击确定(语音进行确认)到蚯蚓线显示出来的时间 | 加1个途经点 ，路径距离500km | 秒 | 5 | 8 | 10 | 3.3 | 1.8182 | 3.64 | 10 | 测试距离的偏差在10%以内 |  |  |  | 建议用具体路径值 | 3.683 | 3.748 | 3.491 | 3.64
|  | 1.确保网络状态良好，进入地图，使用语音指令"导航到xx途经xx"，点击确定按钮 2.记录操作视频，逐帧分析从点击确定(语音进行确认)到蚯蚓线显示出来的时间 | 加1个途经点，路径距离 1500km | 秒 | 6 | 10 | 12 | 4.3 | 1.8182 | 3.298 | 10 | [5 empty] | 3.477 | 3.381 | 3.036 | 3.298
20% | 偏航(除正转弯或掉头时，时速>30km，三次平均值） | 计时开始：实车偏离既定导航路线，车辆刚与左转道平行 计时结束：成功识别偏航，开始进行偏航，出现重算路弹框，即计时结束 | 诱导直行，实际左转 | 秒 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3.2 |  |  | 测试距离的偏差在10%以内 |  |  |  | 建议用具体路径值
|  | 计时开始：实车偏离既定导航路线，车辆刚与右转道平行 计时结束：成功识别偏航，开始进行偏航，出现重算路弹框，即计时结束 | 诱导直行，实际右转 | 秒 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3.2 |  |  | 测试距离的偏差在10%以内 |  |  |  | 建议用具体路径值
|  | 计时开始：实车偏离既定导航路线，车辆完成掉头与掉头道平行 计时结束：成功识别偏航，开始进行偏航，出现重算路弹框，即计时结束 | 诱导直行，实际掉头 | 秒 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3.2
|  | 计时开始：实车偏离既定导航路线，车辆刚与右转道平行 计时结束：成功识别偏航，开始进行偏航，出现重算路弹框，即计时结束 | 诱导左转，实际右转 | 秒 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3.2 |  |  | 测试距离的偏差在10%以内 |  |  |  | 建议用具体路径值
|  | 计时开始：车辆直行驶过路口后，接触直行道斑马线 计时结束：成功识别偏航，开始进行偏航，出现重算路弹框，即计时结束 | 诱导左转，实际直行 | 秒 |  |  |  | 3
|  | 计时开始：实车偏离既定导航路线，车辆完成掉头与掉头道平行 计时结束：成功识别偏航，开始进行偏航，出现重算路弹框，即计时结束 | 诱导左转，实际掉头 | 秒 |  |  |  | 3
|  | 计时开始：实车偏离既定导航路线，车辆刚与左转道平行 计时结束：成功识别偏航，开始进行偏航，出现重算路弹框，即计时结束 | 诱导掉头，实际左转 | 秒 |  |  |  | 3
|  | 计时开始：实车偏离既定导航路线，车辆刚与右转道平行 计时结束：成功识别偏航，开始进行偏航，出现重算路弹框，即计时结束 | 诱导掉头，实际右转 | 秒 |  |  |  | 3
|  | 计时开始：车辆直行驶过路口后，接触直行道斑马线 计时结束：成功识别偏航，开始进行偏航，出现重算路弹框，即计时结束 | 诱导掉头，实际直行 | 秒 |  |  |  | 3
|  | 计时开始：实车偏离既定导航路线，车辆刚与左转道平行 计时结束：成功识别偏航，开始进行偏航，出现重算路弹框，即计时结束 | 诱导右转，实际左转 | 秒 |  |  |  | 3
|  | 计时开始：车辆直行驶过路口后，接触直行道斑马线 计时结束：成功识别偏航，开始进行偏航，出现重算路弹框，即计时结束 | 诱导右转，实际直行 | 秒 |  |  |  | 3
|  | 计时开始：实车偏离既定导航路线，车辆完成掉头与掉头道平行 计时结束：成功识别偏航，开始进行偏航，出现重算路弹框，即计时结束 | 诱导右转，实际掉头 | 秒 | 3 | 5 | 8 | 3 | 4 | 8.14 |  | 测试距离的偏差在10%以内 |  |  |  | 建议用具体路径值
10% | 定位 |  | 百公里误偏航次数/车标异常次数（GNSS 上报频率1HZ,GNSS信号时延＜2s,超过的数据范围小于1%) | 次 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | [6 empty] | 100km
总得分 | [8 empty] | 86.9773
不计入性能评分 |  |  | 车辆在地图上显示或语音提示的位置与车辆实际位置应一致,且错误概率应 | 百分比 | ＜＝1% | ＜＝3% | ＜＝5% |  |  |  |  | GB/T 19392-2013 |  |  |  | 不要求每个版本测试
|  |  | 距离累计误差 | 百分比 | ＜＝3% | ＜＝5% | ＜＝8%

## 定位路试专项
本次福特CX483MCA项目定位专项南京城市路测结论为：pass 详细测试情况如下： 路测总公里数2300KM，路测过程中出现5次定位问题（P0 0个，P1 5个）；误偏航3次； 具体表现如下：其中高架桥上发生误偏航0 次、高架下发生误偏航0次、隧道发生车标漂移1次、隧道误偏航2次、高速误偏航0次，普通道路误偏航0次，出现车标漂移0次、停车场（含地下无网络场景）定位错误0次、主动偏航绑路错误1次、定位滞后0次，launcher，仪表TBT信息显示一致，底图/道路/底图元素/显示异常0次，实时路况更新不及时0次，稳定性问题1次，路口放大图延时0次，路况放大图错误0次，仪表车速和导航车速不一致0次，语音引导错误/延迟0次，导航TBT信息错误0次 里程数：2300公里 总时长：总共70个小时 覆盖道路类型：高架桥、隧道、普通道路、快速路、山路、高速、环岛、停车场、立交、主辅路、桥梁、楼层密集处、二叉路、三岔路 测试结论：Pass 路网覆盖率：100% 路线： 1月3日 ：福特汽车研发中心-玄武湖隧道-江心洲-福特汽车研发中心 覆盖道路类型：高架、隧道、普通道路、二叉路、三叉路、环岛、桥梁、快速路、高速、主辅路 隧道：夹江隧道，行知路隧道，路西安门隧道，通济门隧道，九华山隧道，玄武湖隧道 高架：双桥门立交，双龙街立交桥，内环东线，新庄立交 桥梁：江心洲大桥 1月4日：福特汽车研发中心-仙林大学城-鼓楼医院-南京南站- -福特汽车研发中心 覆盖道路类型：高架、隧道、普通道路、二叉路、三叉路、环岛、桥梁、快速路、高速、主辅路，内部路 隧道：夹江隧道，西安门隧道，通济门隧道，九华山隧道，玄武湖隧道，江心洲夹江隧，行知路隧道 高架：双桥门立交，双龙街立交桥，内环东线 桥梁：江心洲大桥 1月5日：福特汽车研发中心-紫金山–玄武湖公园-九华山隧道-福特汽车研发中心 覆盖道路类型：高架、隧道、普通道路、二叉路、三叉路、环岛、高速、主辅路，内部路、山路 隧道：西安门隧道，通济门隧道，九华山隧道，玄武湖隧道 高架：双桥门立交，内环南线，双龙街立交桥，内环东线，新庄立交 1月6日：福特汽车研发中心-南京南站–夹江隧道-玄武湖隧道-福特汽车研发中心 覆盖道路类型：高架、隧道、普通道路、二叉路、三叉路、环岛、高速、主辅路，快速路、内部路、桥梁 隧道：夹江隧道，西安门隧道，通济门隧道，九华山隧道，玄武湖隧道 高架：双桥门立交，新庄立交，双龙街立交桥，内环东线 桥梁：江心洲大桥 1月8日：福特汽车研发中心-九华山隧道-玄武湖隧道-福特汽车研发中心 覆盖道路类型：高架、隧道、普通道路、二叉路、三叉路、环岛、高速、主辅路，内部路、 隧道：西安门隧道，通济门隧道，九华山隧道，玄武湖隧道，新模范马路隧道 高架：双桥门立交，双龙街立交桥，内环东线 1月9日：福特汽车研发中心-夹江隧道-扬子江隧道-玄武湖隧道-福特汽车研发中心 覆盖道路类型：高架、隧道、普通道路、二叉路、三叉路、环岛、高速、主辅路，内部路、桥梁、快速路 隧道：西安门隧道，通济门隧道，九华山隧道，玄武湖隧道、扬子江隧道 高架：双桥门立交，双龙街立交桥，内环东线 桥梁：江心洲大桥 1月10日：福特汽车研发中心-紫金山–玄武湖公园-仙林中心 -福特汽车研发中心 覆盖道路类型：高架、隧道、普通道路、二叉路、三叉路、环岛、高速、主辅路，内部路、山路 隧道：西安门隧道，通济门隧道，九华山隧道，玄武湖隧道 高架：双桥门立交，内环南线，双龙街立交桥，内环东线，新庄立交 1月11日：福特汽车研发中心-夹江隧道-扬子江隧道-玄武湖隧道-福特汽车研发中心 覆盖道路类型：高架、隧道、普通道路、二叉路、三叉路、环岛、高速、主辅路，快速路、内部路、桥梁 隧道：西安门隧道，通济门隧道，九华山隧道，玄武湖隧道、扬子江隧道 高架：双桥门立交，双龙街立交桥，内环东线 桥梁：江心洲大桥 1月12日：福特汽车研发中心-扬子江隧道-九华山隧道-福特汽车研发中心 覆盖道路类型：高架、隧道、普通道路、二叉路、三叉路、环岛、高速、主辅路，内部路 隧道：西安门隧道，通济门隧道，九华山隧道，玄武湖隧道、扬子江隧道 高架：双桥门立交，双龙街立交桥，内环东线，内环北线 1月13日：福特汽车研发中心-九华山隧道-玄武湖隧道-扬子江隧道-夹江隧道-福特汽车研发中心 覆盖道路类型：高架、隧道、普通道路、二叉路、三叉路、环岛、高速、主辅路，内部路、 隧道：西安门隧道，通济门隧道，九华山隧道，玄武湖隧道，新模范马路隧道 高架：双桥门立交，双龙街立交桥，内环东线 1月14日：福特汽车研发中心-玄武湖隧道-九华山隧道-夹江隧道-扬子江隧道福特汽车研发中心 覆盖道路类型：高架、隧道、普通道路、二叉路、三叉路、环岛、桥梁、快速路、高速、主辅路 隧道：夹江隧道，行知路隧道，路西安门隧道，通济门隧道，九华山隧道，玄武湖隧道 高架：双桥门立交，双龙街立交桥，内环东线，新庄立交 桥梁：江心洲大桥 1月16日：福特汽车研发中心-夹江隧道-扬子江隧道-福特汽车研发中心 覆盖道路类型：高架、隧道、普通道路、二叉路、三叉路、环岛、高速、主辅路，内部路、桥梁，快速路 隧道：西安门隧道，通济门隧道，九华山隧道，玄武湖隧道、扬子江隧道 高架：双桥门立交，双龙街立交桥，内环东线 桥梁：江心洲大桥