## 483测试报告
一、测试报告总论
1.测试概要
提测内容 | R08.PRO.HF1地图全功能测试报告
测试范围 | 功能测试，性能测试，稳定性测试，路试
测试结论 | 本次测试结论为不通过，测试标准为无P0, P1BUG <3，整体修复率>95%
2.质量标准基础指标达成情况
基础质量 | 指标项 |  | 通过标准 | 实测结果 | 测试结论 | 备注
功能完备度 | 提测需求项/计划交付项 |  | 100% | 100% | pass
Bug修复率 | P0P1 |  | 100% | 88.3% | 有条件Pass
| ALL |  | >95% | 73% | 有条件Pass
3.版本稳定性及性能指标达成情况
稳定性及性能 | 指标项 | 通过标准 | 测试范围 | 实测结果 | 测试结论 | 备注
版本稳定性 | Monkey | 7*24小时无crash/anr | 10*24小时 | 0 | pass | 见sheet页
| 台架测试 | 当前迭代无新增anr&crash | 10*8小时 | 0 | pass
|  | UI 自动化 | 600条*10次
| 路测 | 当前迭代无新增anr&crash | 10*200km(10*8小时)
| 遗留crash&anr | 无遗留anr&crash | /
| 内存泄露 | 无内存泄漏 | 内存泄漏case执行 | 0 | pass
性能场景 | 首页静置
巡航模式
导航模式
……
4.定位指标达成情况
专项 | 指标项 | 通过标准 | 测试范围 | 实测结果 | 测试结论 | 备注
定位专项 | 误偏航 | 百公里误偏航不超过一次 | 2000公里数 | 百公里误偏航次数 | pass | 具体测试内容见定位专项sheet
| 车标异常次数 | 百公里不超过一次 | 2000公里数 | 百公里车标异常次数 | pass
4.效果类标达成情况
专项 | 指标项 | 通过标准 | 测试范围 | 实测结果 | 测试结论 | 备注
AR导航评测 | 前车检测 | 出错小于1次/20辆车 | 公里数 | 路测经过的车辆数 | NA
| 车道识别 | 出错小于1次/10公里 | 公里数 | 路测总公里数 | NA
| 前车启动 | 准确率90% | 总启动次数 | 错误次数/总启动次数 | NA
| 公交车车道识别 | 准确率90% | 总成功次数 | 成功次数/经过的公交车道次数 | NA
5.接口协议测试情况
模块名 | 接口总数量 |  | 完成测试接口数量 | 通过标准 | 实测结果 | 测试结论 | 未测/漏测原因
地图 | 1893 |  | 1893 | 100% | 100% | pass
6.安全性测试质量情况
模块名 | 遗留漏洞数量 |  | 通过标准 | 测试结论 | 备注
地图 | NA |  | 无高危漏洞 | NA | NA
7.流程质量符合情况：功能清单、产品指标、MRD、技术文档、单云测试、CodeReview各环节交付物是否缺失及评审是否通过情况概述
流程环节 | 通过情况
功能清单 | NA
产品指标 | NA
MRD | NA
技术文档 | NA
单元测试报告 | NA
Codereview结论 | NA
二、Bug解决情况
1.当前Jira遗留7例地图P0P1问题
三、版本已知风险/遗留问题
项目风险
1.地图图标显示异常 2.存在偶现闪退
严重问题
1、【台架】【483】【地图】【必现】分屏打开地图，启动页logo位置显示错误 2、【实车】【CX483MCA】【地图】【必现】导航中，进入导航设置界面点击播报或者通用后点击导航按键无响应 3、【实车】【483MCA】【地图】【偶现】地图异常闪退
四、质量达标情况
服务 | 模块 | 自测通过率 | 发布标准 | 实际遗留 | 是否达标 | case通过率 | 备注
地图 | 显示与图区操作（含互联互动等以及各车型unique的地图操作） | 98% | 无P0，遗留 P1 bug<5 | 2 |  | 98.77%
| （查询）检索 | 100% |  | 0 |  | 100%
| 路径规划 | 98% |  | 2 |  | 99%
| 路径引导 | 100% |  | 0 |  | 100%
| （移动）定位 | 96.72% |  | 3 |  | 97.8%
| 稳定性（故障处理） | 98.77% |  | 1 |  | 98%
性能（得分见性能测试-不少于KPI得分）
| 语音交互 | 98.53% |  | 2 |  | 98%
五、测试用例执行情况
模块名称 | 用例总数 |  | 测试执行数 | 测试执行率 | 未测原因和分析
地图 | 2093 |  | 2093 | 100%
六、测试环境及版本说明
系统版本 | 20230509_0912_KL27_R08.PRO.HF1_Debug
屏幕尺寸 | 27
ROM版本 | 20230509_0912_KL27_R08.PRO.HF1_Debug
MCU版本 | 20221202_559_PRO
地图版本 | 5.2-483MCA-R08.HF-5.08-PL23

## 遗留问题（Jira）
事务类型 | 密钥 | 摘要 | 经办人 | 报告人 | 优先级 | 状态 | 解决方案 | 已创建 | 已更新 | 截止日期 | 组件 | 标签 | 修复版本
缺陷 | AW2-21089 | Phase4:[CX483MCA][100%]When logging out of IVI,use Baidu Maps to display the login page | LinYuzhang | Shuai Wang | Gating | New | 未解决 | 05/五月/23 11:09 上午 | 09/五月/23 7:36 上午 |  | 百度-地图 | APIMCIS_WAVE2, CX483MCA, Phase4_CVPPTst
缺陷 | AW2-20622 | 【用户体验】【地图】【CX483MCA】【必现】导航多次切换前后台，闪现黑屏 | Sun, Ying (Y.) | Jingjing Zhu | Gating | Integrating | 未解决 | 27/四月/23 2:27 上午 | 05/五月/23 7:05 上午 |  | 百度-地图 | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CX483MCA, Phase4_IVITst, REC_SW_FLEET, UserExperience
缺陷 | AW2-19814 | 【CX483MCA】【偶现】【Maps】 在地下停车场行驶，车标方向与地图实际方向不一致 | Sun, Ying (Y.) | Xinguang Huang | Gating | Analysis | 未解决 | 19/四月/23 9:53 上午 | 08/五月/23 10:16 上午 | 19/四月/23 | 百度-地图 | APMICIS_WAV2, Baidu, CX483MCA, Phase4_IVITst, SCTst
缺陷 | AW2-19726 | 【CX483MCA】【偶现】【Maps】 在夹江隧道内发生偏航长时间未能触发偏航，且按错误道路导航 | Sun, Ying (Y.) | Xinguang Huang | Gating | Analysis | 未解决 | 18/四月/23 10:59 上午 | 08/五月/23 10:17 上午 | 18/四月/23 | 百度-地图 | APMICIS_WAV2, CX483MCA, Phase4_IVITest, SCTst, baidu
缺陷 | AW2-19595 | 【CX483MCA】【偶现】【Maps】 导航行驶在有分叉隧道，车标未绑在正确道路，且有来回绑的现象 | Sun, Ying (Y.) | Xinguang Huang | Gating | Blocked | 未解决 | 17/四月/23 11:13 上午 | 08/五月/23 7:07 上午 | 17/四月/23 | 百度-地图 | APMICIS_WAV2, CX483MCA, Phase4_IVITest, SCTst, baidu
缺陷 | AW2-18339 | 【实车】【CX483MCA】【地图】【必现】当前日夜模式为自动模式，出隧道后，长时间后变为白天模式 | LinYuzhang | LinYuzhang | Gating | Analysis | 未解决 | 30/三月/23 6:02 上午 | 15/五月/23 8:35 上午 |  | 百度-地图 | 483MCA, Desay
缺陷 | AW2-17791 | 【CX483MCA】【必现】【Maps】 导航驶入地下车库未能绑定道路 | LinYuzhang | Jiawei Zhang | Gating | New | 未解决 | 24/三月/23 6:08 上午 | 08/五月/23 8:19 上午 | 23/三月/23 | 百度-地图 | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CX483MCA, Phase4_IVITst, SCTst

## 遗留问题（I-CAFE)
编号 | 标题 | 类型 | 流程状态 | 负责人 | 创建时间 | 所属模块 | 优先级 | 修复版本
FordPhase4Scrum-58603 | 【实车】【CX483MCA】【地图】【必现】2:43，导航中，打开偏好，再点击全览，全览模式不会自动关闭 | Bug | 新建 | 井红军(v_jinghongjun) | 2023-05-10 17:40 | 地图 | P1-High
FordPhase4Scrum-58579 | 【台架】【483】【地图】【必现】导航中，事件上报，点击麦克风，20s结束后不显示上报页面，简易诱导面板和诱导面板重叠 | Bug | 新建 | 赵慧鑫(v_zhaohuixin) | 2023-05-10 16:32 | 地图 | P1-High
FordPhase4Scrum-58567 | 【台架】【483】【地图】【必现】分屏打开地图，启动页logo位置显示错误 | Bug | 新建 | 钱奇(qianqi_nja) | 2023-05-10 15:22 | 地图 | P1-High
FordPhase4Scrum-58508 | 【台架】【483】【地图】【必现】分屏首页进入离线地图-城市列表，下滑页面，取消分屏后，页面会自动上滑 | Bug | 已分配 | 赵慧鑫(v_zhaohuixin) | 2023-05-10 11:26 | 地图 | P1-High
FordPhase4Scrum-57842 | 【台架】【483】【地图】【必现】设置车标为经典或林肯，进入巡航后，电子眼图标遮盖住车速图标 | Bug | 已分配 | 赵慧鑫(v_zhaohuixin) | 2023-05-05 14:38 | 地图 | P1-High
FordPhase4Scrum-54746 | 【实车】【CX483MCA】【地图】【必现】导航中，进入导航设置界面点击播报或者通用后点击导航按键无响应 | Bug | 已分析 | 胡松涛(v_husongtao) | 2023-04-10 17:46 | 地图 | P1-High
FordPhase4Scrum-52982 | 【实车】【CX483MCA】【地图】【必现】杀死地图后进入地图，点击poi点发起导航，退出导航后再发起导航，导航视角为变正北模式 | Bug | 已分析 | 赵慧鑫(v_zhaohuixin) | 2023-03-30 17:29 | 地图 | P1-High

## 性能测试
权重 | 项目 | 测试说明 | 要求 | 单位 | A级别-手机（100分） | B级别（80分） | C级别（60分） | 福特KPI | 福特KPI分数 | 483mca 5.0量产版本(R08)测试结果 | 483 5.0量产版本(R08)分值 | 福特备注 | Neza 2 | 小鹏P7 | 小鹏P5 | 百度备注 | 第一次响应时间 | 第二次响应时间 | 第三次响应时间 | 平均响应时间 | 版本
20% | 地图启动 | 1. 先打开地图勾选一次“下次不再提醒”，重新关机，再次开机 2. 在开机出现launcher后，立即（1s内）点击地图入口（录视频记录） 3. 从视频逐帧获取点击地图入口到启动页消失出现第一帧底图 | Launcher显示1s内启动地图（底图出现） | 秒 | 5 | 8 | 12 | 8 | 8 | 9.3333 | 7.3333 | 参考Neza 2（5.1s）等竞品车 | 5.1 | 0 |  |  | 10.14 | 10.75 | 11.28 | 10.7233
| 地图启动 | 1. 先打开地图勾选一次“下次不再提醒”，重新关机，再次开机 2. 在开机出现launcher后，不要进入地图，过5分钟后，再次点击地图入口（录视频记录） 3. 从视频逐帧获取点击地图入口到启动页消失出现第一帧底图 | 稳定状态下首次进入地图界面时间 | 秒 | 2 | 3 | 5 | 3 | 8 | 5.3333 | 4 | 参考Neza 2（1.88s）等竞品车，CX727现在是3s | 1.88 |  |  |  | 3.576 | 3.328 | 3.764 | 3.556
8% | 界面内纯本地操作的响应速度（以导航设置菜单操作响应菜单作为测试验收项） | 1. 在开机进入launcher至少1min后，进入地图，再打开导航设置 2. 记录操作视频，逐帧分析从点击到进入设置的时间 | 打开导航设置 | 毫秒 | 200 | 350 | 500 | 200 | 4 | 234.6667 | 9.5378 | 参考Neza 2、小鹏P7等竞品车 |  |  |  |  | 1427 | 1648 | 1524 | 1533
|  | 1. 在开机进入launcher至少1min后，进入地图，进入设置，打开车标到终点连线开关 2. 记录操作视频，逐帧分析从点击到开关打开完成的时间 | 设置内操作页面-打开车标到终点连线开关 | 毫秒 | 200 | 350 | 500 | 200 | 4 | 234.6667 | 9.5378 | 参考Neza 2、小鹏P7等竞品车 |  |  |  |  | 188 | 240 | 164 | 197.3333
4% | 内存 | 1.打开开发者选项，GPU呈现模式分析选择在屏幕上显示为线型图或在adb shell dumpsys gxfinfo中 2.执行命令1，adb shell dumpsys gfxinfo com.baidu.naviauto reset 3.打开地图，进行对应场景操作 4.执行命令2，adb shell dumpsys gfxinfo com.baidu.naviauto xx/xx.txt 5. 分析对应数据，每行数据相加的值就是fps值，求对应场景的平均值 | 首页开路况静置 20min | MB | 300 | 350 | 500 | 500 | 0.6 | 333.5333 | 0.73316 | [5 empty] | 419 | 421 | 398 | 412.6667
|  |  | 后台首页静置 20min | MB | 300 | 350 | 500 | 500 | 0.6 | 333.5333 | 0.7776 | [5 empty] | 338 | 337 | 356 | 343.6667
|  |  | 导航开路况 20min | MB | 300 | 350 | 500 | 700 | 0.4 | 400.1333 | 0.73316 | [5 empty] | 510 | 490 | 536 | 512
|  |  | 巡航开路况 20min | MB | 300 | 350 | 500 | 600 | 0.4 | 366.8 | 0.4 | [5 empty] | 442 | 429 | 476 | 449
3% | 帧率 | 1.打开开发者选项，GPU呈现模式分析选择在屏幕上显示为线型图 执行命令1，adb shell dumpsys gfxinfo com.baidu.naviauto reset 执行命令2，adb shell dumpsys gfxinfo com.baidu.naviauto 1. 进入Launcher后，打开地图进入地图首页2. 每隔2-5s统计一次FPS | 首页手动点击比例尺放大缩小地图（平均刷图帧数） | fps | 15 | 12 | 10 | 15 | 1 | 1064 | 0.73316 | 帧速越大越流畅 |  |  |  |  | 1064 |  |  | 1064
|  |  | 首页地图切换视图（平均刷图帧数） | fps | 15 | 12 | 10 | 15 | 1 | 15.28 | 0.7776 | 帧速越大越流畅 |  |  |  |  | 15.28 |  |  | 15.28
|  |  | 跑轨迹，导航中，自动比例尺缩放（平均刷图帧数） | fps | 15 | 12 | 10 | 15 | 1 | 77.43 | 0.4 | 帧速越大越流畅 |  |  |  |  | 77.43 |  |  | 77.43
3% | 比例尺 | 1.进入地图，在首页地图，点击比例尺放大按钮 2.记录操作视频，逐帧分析从点击到底图放大完成的时间 | 比例尺放大200m-100m | 毫秒 | 200 | 800 | 1000 | 300 | 0.96667 | 433.6556 | 9.2211 | 切换流畅,GB/T19392 要求＜3s GB/T 39744-2021 要求＜1s |  |  |  | 50m-100m(放大） 200-100m（缩小） 2km-500m几个级别都验证 （3个场景） | 501 | 674 | 584 | 586.3333
|  | 1.进入地图，在首页地图，点击比例尺放大按钮 2.记录操作视频，逐帧分析从点击到底图缩小完成的时间 | 比例尺缩小50m-100m | 毫秒 | 200 | 800 | 1000 | 300 | 0.96667 | 433.6556 | 9.2211 | [5 empty] | 768 | 693 | 774 | 745
|  | 1.进入地图，在首页地图，点击比例尺放大按钮 2.记录操作视频，逐帧分析从点击到底图放大完成的时间 | 比例尺放大2公里-1km | 毫秒 | 200 | 800 | 1000 | 300 | 0.96667 | 433.6556 | 9.2211 | [5 empty] | 843 | 728 | 641 | 737.3333
2% | 视图模式切换 | 1.进入地图，在首页地图，点击视图切换大按钮 2.记录操作视频，逐帧分析从点击到视图切换完成的时间 | 首页比例尺20m从2D模式切换到3D模式，点击视图切换按钮 | 毫秒 | 200 | 800 | 1000 | 800 | 0.8 | 600.2667 | 8.6658 | 切换流畅,GB/T19392 要求＜3s |  |  |  | 正北/跟随模式（需要覆盖3D模式） | 574 | 766 | 588 | 642.6667
|  | 1.进入地图，在导航中，点击路线全览按钮 2.记录操作视频，逐帧分析从点击到视图切换完成的时间 | 导航中比例尺10m从2D模式切换到3D模式，点击路线全览按钮 | 毫秒 | 200 | 800 | 1000 | 800 | 0.8 | 600.2667 | 8.6658 | [5 empty] | 656 | 833 | 647 | 712
10% | 搜索 | 1.进入地图，在周边搜，点击加油站 2.记录操作视频，逐帧分析从点击到底图加载完成的时间 | 周边搜索加油站 | 毫秒 | 1000 | 2000 | 3000 | 1300 | 2.35 | 1434.1167 | 9.1318 | GB/T19392-2013 & GB/T 39744-2021 要求＜5s ，且输入虚假POI 能超时退出 |  |  |  | 确定一个类型（加油站） | 1674 | 1528 | 1857 | 1686.3333
|  | 1.进入地图，进行精确搜市内POI 2.记录操作视频，逐帧分析从点击检索按钮到底图加载完成的时间 | 市内POI | 毫秒 | 1000 | 2000 | 3000 | 1300 | 2.35 | 1434.1167 | 9.1318 | [5 empty] | 1346 | 1247 | 1538 | 1377
|  | 1.进入地图，进行精确搜跨市POI 2.记录操作视频，逐帧分析从点击检索按钮到底图加载完成的时间 | 跨市POI | 毫秒 | 1000 | 2000 | 3000 | 2000 | 2 | 1667.3333 | 8.6653 | [5 empty] | 1493 | 1753 | 1642 | 1629.3333
|  | 1.进入地图，进行精确搜跨省POI 2.记录操作视频，逐帧分析从点击检索按钮到底图加载完成的时间 | 跨省POI | 毫秒 | 2000 | 3000 | 3000 | 2500 | 2.25 | 1834.0833 | 10 | [5 empty] | 2146 | 2286 | 2168 | 2200
20% | 路径规划 | 1.确保网络状态良好，进入地图，选择POI，点击去这里按钮触发算路 2.记录操作视频，逐帧分析从点击去这里按钮到蚯蚓线显示出来的时间 | 路径规划 算路距离30km（无途径点） | 秒 | 1 | 3 | 5 | 1.5 | 1.7273 | 2.7424 | 8.2576 | GB/T 39744-2021 要求不大于100km的目的地，算路＜5s |  |  |  | 30km/90km/300km/500km/1500km | 1.387 | 1.265 | 1.574 | 1.4087
|  | 1.确保网络状态良好，进入地图，选择POI，点击去这里按钮触发算路 2.记录操作视频，逐帧分析从点击去这里按钮到蚯蚓线显示出来的时间 | 路径规划 算路距离90km（无途径点） | 秒 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1.6364 | 2.8788 | 8.1212 | [5 empty] | 1.764 | 1.542 | 1.432 | 1.5793
|  | 1.确保网络状态良好，进入地图，选择POI，点击去这里按钮触发算路 2.记录操作视频，逐帧分析从点击去这里按钮到蚯蚓线显示出来的时间 | 路径规划 算路距离300km（无途径点） | 秒 | 3 | 5 | 8 | 2.3 | 1.8182 | 4.0394 | 8.9606 | 测试距离的偏差在10%以内 |  |  |  | 建议用具体路径值 | 2.746 | 2.235 | 2.474 | 2.485
|  | 1.确保网络状态良好，进入地图，选择POI，点击去这里按钮触发算路 2.记录操作视频，逐帧分析从点击去这里按钮到蚯蚓线显示出来的时间 | 路径规划 算路距离500km（无途径点） | 秒 | 3 | 5 | 8 | 3 | 1.8182 | 4.2727 | 8.7273 | 测试距离的偏差在10%以内 |  |  |  | 建议用具体路径值 | 1.776 | 1.893 | 2.051 | 1.9067
|  | 1.确保网络状态良好，进入地图，选择POI，点击去这里按钮触发算路 2.记录操作视频，逐帧分析从点击去这里按钮到蚯蚓线显示出来的时间 | 路径规划 算路距离1500km（无途径点） | 秒 | 5 | 8 | 10 | 4 | 1.8182 | 5.2727 | 9.8182 | 测试距离的偏差在10%以内 |  |  |  | 建议用具体路径值 | 1.984 | 2.658 | 2.463 | 2.3683
|  | 1.下载定位城市的离线数据，进入地图，选择POI，点击去这里按钮触发算路 2.记录操作视频，逐帧分析从点击去这里按钮到蚯蚓线显示出来的时间 | 路径规划 算路距离30km(离线）（无途径点） | 秒 | 3 | 5 | 8 | 3 | 1.8182 | 4.2727 | 8.7273 | 测试距离的偏差在10%以内 |  |  |  | 建议用具体路径值 | 1.294 | 1.347 | 1.426 | 1.3557
|  | 1.确保网络状态良好，进入地图，使用语音指令"导航到xx途经xx"，点击确定按钮 2.记录操作视频，逐帧分析从点击确定(语音进行确认)到蚯蚓线显示出来的时间 | 加1个途经点，路径距离 30km | 秒 | 2 | 3 | 5 | 1.8 | 1.8182 | 2.8727 | 8.2545 | 测试距离的偏差在10%以内 |  |  |  |  | 3.187 | 2.764 | 2.895 | 2.9487
|  | 1.确保网络状态良好，进入地图，使用语音指令"导航到xx途经xx"，点击确定按钮 2.记录操作视频，逐帧分析从点击确定(语音进行确认)到蚯蚓线显示出来的时间 | 加1个途经点，路径距离 90km | 秒 | 3 | 5 | 8 | 2.3 | 1.8182 | 4.0394 | 8.9606 | 测试距离的偏差在10%以内 |  |  |  | 建议用具体路径值 | 3.473 | 3.217 | 3.118 | 3.2693
|  | 1.确保网络状态良好，进入地图，使用语音指令"导航到xx途经xx"，点击确定按钮 2.记录操作视频，逐帧分析从点击确定(语音进行确认)到蚯蚓线显示出来的时间 | 加1个途经点 ，路径距离300km | 秒 | 3 | 5 | 8 | 2.5 | 1.8182 | 4.1061 | 8.8939 | 测试距离的偏差在10%以内 |  |  |  | 建议用具体路径值 | 3.584 | 3.473 | 2.961 | 3.3393
|  | 1.确保网络状态良好，进入地图，使用语音指令"导航到xx途经xx"，点击确定按钮 2.记录操作视频，逐帧分析从点击确定(语音进行确认)到蚯蚓线显示出来的时间 | 加1个途经点 ，路径距离500km | 秒 | 5 | 8 | 10 | 3.3 | 1.8182 | 5.0394 | 9.9737 | 测试距离的偏差在10%以内 |  |  |  | 建议用具体路径值 | 5.584 | 3.472 | 3.391 | 4.149
|  | 1.确保网络状态良好，进入地图，使用语音指令"导航到xx途经xx"，点击确定按钮 2.记录操作视频，逐帧分析从点击确定(语音进行确认)到蚯蚓线显示出来的时间 | 加1个途经点，路径距离 1500km | 秒 | 6 | 10 | 12 | 4.3 | 1.8182 | 6.0394 | 9.9803 | [5 empty] | 3.774 | 3.482 | 3.154 | 3.47
20% | 偏航(除正转弯或掉头时，时速>30km，三次平均值） | 计时开始：实车偏离既定导航路线，车辆刚与左转道平行 计时结束：成功识别偏航，开始进行偏航，出现重算路弹框，即计时结束 | 诱导直行，实际左转 | 秒 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3.2 |  |  | 测试距离的偏差在10%以内 |  |  |  | 建议用具体路径值
|  | 计时开始：实车偏离既定导航路线，车辆刚与右转道平行 计时结束：成功识别偏航，开始进行偏航，出现重算路弹框，即计时结束 | 诱导直行，实际右转 | 秒 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3.2 |  |  | 测试距离的偏差在10%以内 |  |  |  | 建议用具体路径值
|  | 计时开始：实车偏离既定导航路线，车辆完成掉头与掉头道平行 计时结束：成功识别偏航，开始进行偏航，出现重算路弹框，即计时结束 | 诱导直行，实际掉头 | 秒 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3.2
|  | 计时开始：实车偏离既定导航路线，车辆刚与右转道平行 计时结束：成功识别偏航，开始进行偏航，出现重算路弹框，即计时结束 | 诱导左转，实际右转 | 秒 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3.2 |  |  | 测试距离的偏差在10%以内 |  |  |  | 建议用具体路径值
|  | 计时开始：车辆直行驶过路口后，接触直行道斑马线 计时结束：成功识别偏航，开始进行偏航，出现重算路弹框，即计时结束 | 诱导左转，实际直行 | 秒 |  |  |  | 3
|  | 计时开始：实车偏离既定导航路线，车辆完成掉头与掉头道平行 计时结束：成功识别偏航，开始进行偏航，出现重算路弹框，即计时结束 | 诱导左转，实际掉头 | 秒 |  |  |  | 3
|  | 计时开始：实车偏离既定导航路线，车辆刚与左转道平行 计时结束：成功识别偏航，开始进行偏航，出现重算路弹框，即计时结束 | 诱导掉头，实际左转 | 秒 |  |  |  | 3
|  | 计时开始：实车偏离既定导航路线，车辆刚与右转道平行 计时结束：成功识别偏航，开始进行偏航，出现重算路弹框，即计时结束 | 诱导掉头，实际右转 | 秒 |  |  |  | 3
|  | 计时开始：车辆直行驶过路口后，接触直行道斑马线 计时结束：成功识别偏航，开始进行偏航，出现重算路弹框，即计时结束 | 诱导掉头，实际直行 | 秒 |  |  |  | 3
|  | 计时开始：实车偏离既定导航路线，车辆刚与左转道平行 计时结束：成功识别偏航，开始进行偏航，出现重算路弹框，即计时结束 | 诱导右转，实际左转 | 秒 |  |  |  | 3
|  | 计时开始：车辆直行驶过路口后，接触直行道斑马线 计时结束：成功识别偏航，开始进行偏航，出现重算路弹框，即计时结束 | 诱导右转，实际直行 | 秒 |  |  |  | 3
|  | 计时开始：实车偏离既定导航路线，车辆完成掉头与掉头道平行 计时结束：成功识别偏航，开始进行偏航，出现重算路弹框，即计时结束 | 诱导右转，实际掉头 | 秒 | 3 | 5 | 8 | 3 | 4 | 8.14 |  | 测试距离的偏差在10%以内 |  |  |  | 建议用具体路径值
10% | 定位 |  | 百公里误偏航次数/车标异常次数（GNSS 上报频率1HZ,GNSS信号时延＜2s,超过的数据范围小于1%) | 次 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | [6 empty] | 100km
总得分 | [8 empty] | 86.9773
不计入性能评分 |  |  | 车辆在地图上显示或语音提示的位置与车辆实际位置应一致,且错误概率应 | 百分比 | ＜＝1% | ＜＝3% | ＜＝5% |  |  |  |  | GB/T 19392-2013 |  |  |  | 不要求每个版本测试
|  |  | 距离累计误差 | 百分比 | ＜＝3% | ＜＝5% | ＜＝8%

## 定位路试专项
本次福特CX483MCA R08 项目定位专项南京城市路测结论为：有条件Pass 详细测试情况如下： 路测总公里数2000KM，路测过程中出现2次定位问题（P1 3个）；误偏航0次； 具体表现如下：其中高架桥上发生误偏航0次、高架下发生误偏航0次、隧道发生车标漂移1次、高速误偏航0次，普通道路误偏航0次，出现车标漂移0次、停车场定位错误1次、主动偏航绑路错误0次、定位滞后0次，launcher，仪表TBT信息显示是否一致，底图/道路/底图元素/显示异常9次，实时路况更新不及时0次，稳定性0次，路口放大图延时0次 里程数：2000公里 总时长：总共78个小时 覆盖道路类型：高架桥、隧道、普通道路、快速路、山路、高速、环岛、停车场、地下停车场、立交、主辅路、桥梁、楼层密集处、二叉路、三岔路 测试结论：有条件Pass 路网覆盖率：100% 路线： 3月24日：福特汽车研发中心-西安门隧道-浦滨路隧道-紫创路隧道-江山大街隧道-福特汽车研究所 覆盖道路类型：高架、隧道、普通道路、二叉路、三叉路、环岛、高速、主辅路，内部路 隧道：西安门隧道，通济门隧道，九华山隧道，玄武湖隧道，新模范马路隧道，扬子江隧道，夹江隧道，江心洲夹江隧道，浦滨路隧道，紫创路隧道，行知路隧道，天浦路隧道，团结路隧道 高架：双桥门立交，双龙街立交桥，内环北线，卡子门大街高架，内环东线 桥梁：江心洲大桥，夹江大桥 3月25日：福特汽车研发中心-西安门隧道-扬子江隧道-紫创路隧道-九龙湖湖滨天地-福特汽车研究所 覆盖道路类型：高架、隧道、普通道路、二叉路、三叉路、环岛、高速、主辅路，内部路，地库 隧道：西安门隧道，通济门隧道，九华山隧道，玄武湖隧道，新模范马路隧道，扬子江隧道，夹江隧道，江心洲夹江隧道，浦滨路隧道，紫创路隧道，行知路隧道，天浦路隧道，团结路隧道 高架：双桥门立交，双龙街立交桥，内环北线，卡子门大街高架，内环东线 桥梁：江心洲大桥，夹江大桥 3月27日：福特汽车研究所-龙潭街道-模范马路隧道-湖滨天地-福特汽车研究所 覆盖道路类型：高架、隧道、普通道路、二叉路、三叉路、环岛、高速、主辅路，内部路，地库 隧道：西安门隧道，通济门隧道，九华山隧道，玄武湖隧道，新模范马路隧道 高架：双桥门立交，双龙街立交桥，内环北线，卡子门大街高架，内环东线 3月28日：福特汽车研究所-夹江隧道 -紫创路隧道-江山大街隧道-福特汽车研究所 覆盖道路类型：隧道、普通道路、二叉路、三叉路、环岛、高速、主辅路，内部路 隧道：夹江隧道，江心洲夹江隧道，浦滨路隧道，紫创路隧道，行知路隧道，天浦路隧道，团结路隧道 桥梁：江心洲大桥 3月29日：福特汽车研究所-新亭路-光一科技-和燕路隧道-燕子矶长江隧道-八卦洲街道-福特汽车研究所 覆盖道路类型：高架、隧道、普通道路、二叉路、三叉路、环岛、高速、主辅路，内部路 隧道：通济门隧道，西安门隧道，九华山隧道，红山路隧道，和燕路隧道，吉祥庵隧道，燕子矶长江隧道 高架：卡子门大街高架，内环东线，内环北线 3月30日：福特汽车研究所-江心洲大桥-长江隧道-蒋王庙-光一科技-银杏湖大道-福特汽车研究所 覆盖道路类型：高架、隧道、普通道路、二叉路、三叉路、环岛、高速、主辅路，内部路 隧道：长江隧道，夹江岁隧道，紫创路隧道，行知路隧道，团结路隧道，天铺路隧道，康华路隧道，绿博园隧道，万景园隧道，北河口隧道，宝船厂隧道，模范马路隧道-玄武湖隧道,九华山隧道，西安门隧道，通济门隧道 高架：卡子门大街高架，内环东线，内环北线 3月31日：福特汽车研究所-岔路口-夹江隧道-紫创路隧道-江苏软件园-福特汽车研究所 覆盖道路类型：隧道、普通道路、二叉路、三叉路、环岛、高速、主辅路，内部路 隧道：夹江隧道，江山大街隧道，江心洲夹江隧道，行知路隧道，紫创路隧道，团结路隧道 桥梁：江心洲大桥 4月4日：福特汽车研究所-丁家庄-夹江隧道-紫创路隧道-横江大道快速路-福特汽车研究所 覆盖道路类型：高架、隧道、普通道路、二叉路、三叉路、环岛、高速、主辅路，内部路 隧道：夹江隧道，江山大街隧道，江心洲夹江隧道，行知路隧道，紫创路隧道，团结路隧道 高架：内环东线 桥梁：江心洲大桥 4月6日：福特汽车研究所-西安门隧道-浦滨路-紫创路-八卦洲街道-福特汽车研究所 覆盖道路类型：隧道、普通道路、二叉路、三叉路、环岛、高速、主辅路，内部路 隧道：夹江隧道，江山大街隧道，江心洲夹江隧道，行知路隧道，紫创路隧道，团结路隧道，红山路隧道，和燕路隧道，吉祥庵隧道，燕子矶长江隧道 桥梁：江心洲大桥 4月7日：福特汽车研究所-翠屏山服务区-东善桥-西安门隧道-浦滨路-紫创路-福特汽车研究所 覆盖道路类型：隧道、普通道路、二叉路、三叉路、环岛、高速、主辅路，内部路 隧道：通济门隧道，西安门隧道，九华山隧道，玄武湖隧道、扬子江隧道，浦滨路隧道、行知路隧道，江山大街隧道，夹江隧道，紫创路隧道，团结路隧道 高架：双桥门立交，双龙街立交桥，内环北线，卡子门大街高架，内环东线 桥梁：江心洲大桥 4月10日：福特汽车研究所-西安门隧道-浦滨路隧道-复始路-紫创路隧道-福特汽车研究所 覆盖道路类型：隧道、普通道路、二叉路、三叉路、环岛、高速、主辅路，内部路 隧道：通济门隧道，西安门隧道，九华山隧道，长江隧道，扬子江隧道，紫创路隧道，行知路隧道，团结路隧道，天铺路隧道 桥梁：江心洲大桥 高架：内环北线，卡子门大街高架，内环东线 4月11日：福特汽车研究所-东善桥-通济门隧道-红山路隧道-八卦洲街道-福特汽车研究所 覆盖道路类型：隧道、普通道路、二叉路、三叉路、环岛、高速、主辅路，内部路 隧道：通济门隧道，西安门隧道，九华山隧道，红山路隧道，和燕路隧道，吉祥庵隧道，燕子矶长江隧道 桥梁：江心洲大桥 高架：内环北线，卡子门大街高架，内环东线 4月14日：福特汽车研究所-顾家百货-卡子门高架-正方中路-德基广场-福特汽车研究所 覆盖道路类型：高架、隧道、普通道路、二叉路、三叉路、环岛、高速、主辅路，内部路、地库 隧道：通济门隧道，西安门隧道，九华山隧道，玄武湖隧道 高架：内环北线，卡子门大街高架，内环东线 本次福特CX483MCA R08 HF1 项目定位专项南京城市路测结论为：Pass 详细测试情况如下： 路测总公里数580KM，路测过程中出现1次定位问题（P0 0个，P1 1个）；误偏航1次； 具体表现如下：其中高架桥上发生误偏航0 次、高架下发生误偏航1次、隧道发生车标漂移0次、隧道误偏航0次、高速误偏航0次，普通道路误偏航0次，出现车标漂移0次、停车场（含地下无网络场景）定位错误0次、主动偏航绑路错误1次、定位滞后0次，launcher，仪表TBT信息显示一致，底图/道路/底图元素/显示异常2次，实时路况更新不及时0次，稳定性问题0次，路口放大图延时0次，路况放大图错误0次，仪表车速和导航车速不一致0次，语音引导错误/延迟1次，导航TBT信息错误0次 里程数：580公里 总时长：总共19个小时 覆盖道路类型：高架桥、隧道、普通道路、快速路、山路、高速、环岛、停车场、立交、主辅路、桥梁、楼层密集处、二叉路、三岔路 测试结论：Pass 路网覆盖率：100% 路线： 5月9日 ：福特汽车研发中心-夹江隧道-横江大道-扬子江隧道-玄武湖隧道-福特汽车研发中心 覆盖道路类型：高架、隧道、普通道路、二叉路、三叉路、环岛、桥梁、快速路、高速、主辅路 隧道：夹江隧道，行知路隧道，路西安门隧道，通济门隧道，九华山隧道，玄武湖隧道 高架：双桥门立交，双龙街立交桥，内环东线，新庄立交 桥梁：江心洲大桥 5月10日：福特汽车研发中心-江心洲大桥-横江大道-扬子江隧道-江心洲大桥-福特汽车研发中心 覆盖道路类型：高架、隧道、普通道路、二叉路、三叉路、环岛、桥梁、快速路、高速、主辅路，内部路 隧道：夹江隧道，西安门隧道，通济门隧道，九华山隧道，玄武湖隧道，江心洲夹江隧，行知路隧道 高架：双桥门立交，双龙街立交桥，内环南线 5月11日：福特汽车研发中心-紫金山–玄武湖公园-九华山隧道-福特汽车研发中心 覆盖道路类型：高架、隧道、普通道路、二叉路、三叉路、环岛、高速、主辅路，内部路、山路 隧道：西安门隧道，通济门隧道，九华山隧道，玄武湖隧道 高架：双桥门立交，内环南线，双龙街立交桥，内环东线，新庄立交