## 测试报告
一、测试报告总论
条件通过
1.质量标准基础指标达成情况：
基础质量 | 指标项 | 通过标准 | 实测结果 | 测试结论
功能完备度 | 提测需求项/计划交付项 | 100% | 100% | PASS
存量BUG | P0/P1 BUG数量 | 无P0/P1 BUG | P0：0个；P1：18个 | NA
| ALL | 未修复BUG数量<50个 | 98个 | NA
2.版本稳定性及性能指标达成情况：
稳定性及性能 | 指标项 | 通过标准 | 实测结果 | 测试结论
版本稳定性 | Monkey | 7*24无crash、无ANR | 随心听、车家互联模块monkey测试出现2次crash | NA
| 内存泄漏 | 无内存泄漏 | 无内存泄漏 | PASS
版本性能 | 流畅度 | 无卡顿 | 安全、随心看存在卡顿 | PASS
| Cpu | NA | 无卡顿 | NA
| 内存 | NA | 见性能测试sheet | NA
删除log数量 | 删除log数量 | <400 | <400 | PASS
3.质量标准效果类指标达成情况
AI能力 | 指标项 | 通过标准 | 实测结果 | 测试结论
唤醒词 | 唤醒率-低噪 | 92% | NA | NA
| 唤醒率-中噪 | 90% | NA | NA
| 唤醒率-高噪 | 85% | NA | NA
场景化命令词 | 唤醒率-低噪 | 85% | NA | NA
| 唤醒率-中噪 | 85% | NA | NA
| 唤醒率-高噪 | 80% | NA | NA
4、流程质量符合情况：功能清单、产品指标、MRD、技术文档、单云测试、CodeReview各环节交付物是否缺失及评审是否通过情况概述
流程环节 | 通过情况
功能清单 | 评审通过
产品指标 | 缺失
MRD | 评审通过
技术文档 | 缺失
单元测试报告 | 缺失
Codereview结论 | 评审通过
二、Bug解决情况
icafe未解决99个（其中P0 0个，P1 18个）
Jira未解决86个（其中IG 0个，Gating 11个）
三、版本已知风险/遗留问题
1.严重问题
参考icafe P1遗留问题
2.项目风险（阻塞项、进度风险、功能需求未实现、质量风险、依赖实车、依赖环境、成熟度/通过率低的原因）
帐号模块（1）沙盒环境账号无法支付，阻塞测试
激活模块（1）车厂激活通过清除数据方式模拟测试（2）因目前车机无原生Wi-Fi不能连接代理，无法使用抓包工具，阻塞部分用例执行
语音模块（1）因智慧停车场无对应信息，阻塞部分用例执行
EM模块（1）因无香氛片，阻塞部分用例执行（2）因无法OTA升级，阻塞部分用例执行
安全模块（1）安全后台功能因无法使用adb阻塞测试；包含模块为：selinux、证书导入、tee、日志管理、双向认证、内存清理、安全加固等在debug版本测试；
OTA升级（1）目前未有台架/实车执行
四、测试用例执行情况及遗留bug数
模块名称 |  |  | 用例总数 | 测试执行数 | 测试执行率 | 执行通过数 | 执行通过率 (执行成功数/测试执行数） | R06版本成熟度 | 未测/漏测原因和分析
帐号 |  |  | 303 | 229 | 75.58% | 228 | 99.56% | 99.56% | 沙盒环境账号无法支付，阻塞测试
消息中心 |  |  | 112 | 110 | 98.21% | 108 | 98.18% | 98.18%
激活 |  |  | 76 | 75 | 98.68% | 75 | 100% | 100% | 1.车机启动时获取，通过抓包工具无法抓取 2.ROM无原生设置入口，无法使用抓包工具
launcher&AAR |  |  | 363 | 363 | 100% | 361 | 99% | 99.45%
车家互联 |  |  | 90 | 90 | 100% | 85 | 94.44% | 94.44%
预约保养 |  |  | 155 | 155 | 100% | 155 | 100% | 100%
输入法 |  |  | 67 | 67 | 100% | 62 | 92.54% | 92.54%
语音 |  |  | 1834 | 1784 | 97.27% | 1771 | 99.27% | 99.27% | 1.智慧停车场无对应信息，阻塞部分用例执行 2.依赖实车case被阻塞
地图 |  |  | 1855 | 1855 | 100% | 1838 | 99.08% | 99.08%
EM |  |  | 137 | 137 | 100% | 134 | 97% | 97.81% | 1.OTA升级/暂无OTA功能 2.香氛case/实车无香氛片
随心听 |  |  | 870 | 870 | 100% | 810 | 93.1% | 93.1%
随心看 |  |  | 319 | 312 | 97.81% | 309 | 99.04% | 99.04%
安全 |  |  | 315 | 314 | 100% | 314 | 100% | 100% | 部分case文件加密阻塞测试
智慧停车场 |  |  | 146 | 138 | 94.52% | 138 | 100% | 100%
酒店 |  |  | 102 | 102 | 100% | 102 | 100% | 100%
外卖 |  |  | 552 | 552 | 100% | 552 | 100% | 100%
电影票 |  |  | 162 | 162 | 100% | 162 | 100% | 100%
项目整体测试覆盖率 |  |  | 全部模块用例总执行数/全部模块用例总数=98% |  |  | 执行通过率(执行成功数/测试执行数）=98% |  | 成熟度=97%
六、测试环境及版本说明
SOC版本 |  |  | 20220823_0770_KL27_R06.RRO 20220816_0766_KL27_R06.ENG
MCU版本 |  |  | 20220815_511_PRO
屏幕尺寸 |  |  | 27

## icafe遗留buglist
编号 | 标题 | 类型 | 流程状态 | 负责人 | 创建时间 | 所属模块 | 优先级
FordPhase4Scrum-9138 | 【台架】【483mca 】【地图】【必现】微信互联解绑弹窗UI 不对 | Bug | 已分析 | 朱建伟(v_zhujianwei) | 2022-03-31 14:22 | 地图 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-9135 | 【台架】【483mca】【地图】【必现】限行规避页面显示UI 有问题，左侧按钮和底部有阴影 | Bug | 新建 | 李安敏(lianmin) | 2022-03-31 12:12 | 地图 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-9132 | 【台架】【483mca】【地图】【必现】导航小于2公里距离的地点无任何提示 | Bug | 新建 | 陆振文(luzhenwen) | 2022-03-09 21:30 | 地图 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-9231 | 【UI走查】【CX483MCA】【车机管家】【一轮走查】 | Bug | 新建 | 石晨光(v_shichenguang) | 2022-04-20 16:07 | 安全 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-9230 | 【UI走查】【CX483MCA】【车机管家】【一轮走查】 | Bug | 新建 | 石晨光(v_shichenguang) | 2022-04-20 16:02 | 安全 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-9160 | 【台架】【483MCA】【随心听】【必现】进入喜马拉雅我的页面，点击开通VIP按钮，选择任意一个套餐点击购买，不会进入二维码支付页面，提示：订单查询失败 | Bug | 新建 | 袁洪烈(yuanhonglie) | 2022-04-28 16:19 | 随心听 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-9232 | 【UI走查】【CX483MCA】【车机管家】【一轮走查】 | Bug | 新建 | 石晨光(v_shichenguang) | 2022-04-20 16:13 | 安全 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-9163 | 【台架】【483MCA】【随心听】【必现】播放QQ音乐、USB的任意一首歌曲，手机来电时，音乐不会暂停 | Bug | 新建 | 袁洪烈(yuanhonglie) | 2022-04-28 20:24 | 随心听 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-9162 | 【台架】【483MCA】【随心听】【必现】进入QQ音乐的页面并且播放任意一首歌曲，进入搜索页面点击弹出的输入键盘的语音按钮时，当前播放的音乐不会暂停 | Bug | 新建 | 袁洪烈(yuanhonglie) | 2022-04-28 16:49 | 随心听 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-9174 | 【台架】【483MCA】【地图】【必现】导航中 展开高速面板，位置发生偏移 | Bug | 新建 | 朱建伟(v_zhujianwei) | 2022-05-07 19:33 | 地图 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-9170 | 【台架】【483mca】【地图】【必现】组队出行中新建队伍，邀请好友界面无组队口令 | Bug | 新建 | 李安敏(lianmin) | 2022-05-06 20:41 | 地图 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-9186 | 【台架】【483MCA】【随心听】【必现】播放在线收音机的任意电台，返回到launcher页面的随心听卡片的进度条 | Bug | 新建 | 张晓洋(v_zhangxiaoyang01) | 2022-05-18 17:22 | Launcher&AAR | P2-Middle
FordPhase4Scrum-9185 | 【台架】【483MCA】【随心听】【必现】来回滑动QQ音乐、喜马拉雅、新闻、在线收音机、USB首页，查看左侧的tab栏 | Bug | 新建 | 袁洪烈(yuanhonglie) | 2022-05-18 17:15 | 随心听 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-9184 | 【台架】【483mca 】【地图】【偶现】导航中，邀请好友加入队伍，组对出行条无头像显示，区间测速位置显示不对，与诱导面板重叠 | Bug | 新建 | 李安敏(lianmin) | 2022-05-16 15:42 | 地图 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-9183 | 【台架】【483MCA】【Launcher】【必现】launcher点击天气图标，能显示出来城市天气信息，但是图标显示NA | Bug | 已分析 | 侯欢欢(v_houhuanhuan) | 2022-05-10 14:30 | Launcher&AAR | P2-Middle
FordPhase4Scrum-9235 | 【台架】【483MCA】【Launcher】【必现】launcher未刷入AAR配置位时，点击网络PM2.5时，语音提示是天气卡片 | Bug | 新建 | 侯欢欢(v_houhuanhuan) | 2022-06-10 11:10 | Launcher&AAR | P2-Middle
FordPhase4Scrum-9203 | 【台架】【483mca】【地图】【必现】在百度APP修改一下用户名，查看车机重新登录一下账号看修改有没有生效 | Bug | 新建 | 李安敏(lianmin) | 2022-06-02 18:53 | 地图 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-9202 | 【台架】【483MCA】【预约保养】【必现】1724当前里程数错误 | Bug | 新建 | 王杰(v_wangjie16) | 2022-06-02 16:20 | 预约保养 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-9219 | 【台架】【483MCA】【地图】【必现】组队出行新建队伍 ,邀请好友无二维码显示 | Bug | 新建 | 朱建伟(v_zhujianwei),李安敏(lianmin) | 2022-06-14 18:56 | 地图 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-9225 | 【台架】【483MCA】【随心听】【必现】进入QQ音乐的最近播放的编辑页面，选中任意一首歌曲，连续点击多次删除按键后会弹出多次的删除成功提示 | Bug | 新建 | 袁洪烈(yuanhonglie) | 2022-06-17 16:00 | 随心听 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-9224 | 【台架】【483MCA】【随心听】【偶现】播放QQ音乐的任意一首歌曲，退出QQ音乐账号后还会续播退出账号前的歌曲，点击播放快捷键进入播放页面后会弹出登录提示（微信登录、QQ登录） | Bug | 新建 | 袁洪烈(yuanhonglie) | 2022-06-17 15:56 | 随心听 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-9223 | 【台架】【483MCA】【随心听】【偶现】进入QQ音乐每日推荐页面，点击全部播放按键进入播放页面不会播放歌曲，点击播放按键后才会播放 | Bug | 新建 | 袁洪烈(yuanhonglie) | 2022-06-17 15:52 | 随心听 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-9150 | 【台架】【483mca】【地图】【必现】微信互联绑定成功无头像显示 | Bug | 新建 | 李安敏(lianmin) | 2022-04-19 16:49 | 地图 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-9137 | 【台架】【483mca】【地图】【必现】组队出行中加入队伍，查看队友头像显示提示框 文字显示不全 | Bug | 新建 | 李安敏(lianmin) | 2022-03-31 14:15 | 地图 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-9136 | 【台架】【483mca】【地图】【必现】导航设置 首次点击导航声音弹出提示框 【取消】按钮文字显示不全 | Bug | 新建 | 李安敏(lianmin) | 2022-03-31 13:09 | 地图 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-9233 | 【UI走查】【CX483MCA】【消息中心】【一轮走查】 | Bug | 已分配 | 朱宇航(v_zhuyuhang) | 2022-04-24 16:47 | 消息中心 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-16952 | 【UI走查】【CX483MCA】【支付】【二轮走查】缺少下划线 | Bug | 新建 | 李浩(v_lihao30) | 2022-06-24 18:37 | EM | P2-Middle
FordPhase4Scrum-17009 | 【UI走查】【483MCA】【车机管家】【2-2】位置问题 | Bug | 新建 | 石晨光(v_shichenguang) | 2022-06-24 15:47 | 安全 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-17010 | 【UI走查】【483MCA】【预约保养】 | Bug | 新建 | 王杰(v_wangjie16) | 2022-06-24 17:32 | 预约保养 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-17172 | 【台架】【483mca】【地图】【必现】导航诱导面板边上有模糊阴影 | Bug | 新建 | 朱建伟(v_zhujianwei) | 2022-06-29 15:33 | 地图 | P3-Low
FordPhase4Scrum-17174 | 【台架】【706H】【483MCA】【随心听】【必现】进入随心听的搜索页面搜索内容：少女时代，点击左侧tab栏的喜马拉雅，点击第一个专辑或者第二个专辑进入专辑详情页面显示是VIP的，但是上一级的专辑却没有显示VIP标识 | Bug | 已分析 | 文阁(v_wenge) | 2022-06-29 15:53 | 随心听 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-17245 | 【台架】【483mca】【地图】【必现】地图首页，地图选点，POI 气泡有数字1 | Bug | 新建 | 朱建伟(v_zhujianwei),李安敏(lianmin) | 2022-07-01 19:35 | 地图 | P3-Low
FordPhase4Scrum-17859 | 【台架】【483MCA】【随心听】【偶现】进入喜马拉雅VIP专区点击VIP专辑进入专辑详情页面，滑动右侧的播放列表至最低部，闪退到喜马拉雅首页，低概率偶现 | Bug | 新建 | 袁洪烈(yuanhonglie) | 2022-07-15 17:55 | 随心听 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-18097 | 【台架】【483mca】【地图】【必现】首次进入地图，免责声明中《百度地图汽车版服务条款》文字无明显颜色标识和链接 | Bug | 新建 | 李安敏(lianmin),朱建伟(v_zhujianwei) | 2022-07-19 16:15 | 地图 | P3-Low
FordPhase4Scrum-18105 | 【台架】【483mca】【地图】【必现】首次进入地图，点击免责声明中《百度地图汽车版服务条款》，进入服务条款页面，界面左右出现多余按钮 | Bug | 新建 | 李安敏(lianmin),朱建伟(v_zhujianwei) | 2022-07-19 17:28 | 地图 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-18107 | 【台架】【483mca】【地图】【必现】路线详情页面和路况预测页面无路段规避功能 | Bug | 新建 | 李安敏(lianmin),朱建伟(v_zhujianwei) | 2022-07-19 17:33 | 地图 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-18108 | 【台架】【483mca】【地图】【必现】检索结果页，点击不同的POI点，不能切换对应的POI详情页 | Bug | 新建 | 李安敏(lianmin),朱建伟(v_zhujianwei) | 2022-07-19 17:39 | 地图 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-18109 | 【台架】【483mca】【地图】【必现】消息中心已有推荐消息，还会出现【暂无推荐或提醒】文字 | Bug | 新建 | 李安敏(lianmin),朱建伟(v_zhujianwei) | 2022-07-19 17:46 | 地图 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-18116 | 【台架】【483mca】【地图】【必现】组队出行，点击新建队伍或加入队伍，服务协议页面左侧出现多余按钮 | Bug | 新建 | 李安敏(lianmin),朱建伟(v_zhujianwei) | 2022-07-19 19:27 | 地图 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-18117 | 【台架】【483mca】【地图】【必现】离线地图 城市列表和下载管理按钮切换卡顿，建议优化 | Bug | 新建 | 李安敏(lianmin),朱建伟(v_zhujianwei) | 2022-07-19 19:30 | 地图 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-18118 | 【台架】【483mca】【地图】【必现】点击工具栏中的【发现周边】或【导航设置】或【关于我们】按钮，反应有延迟，建议优化 | Bug | 新建 | 李安敏(lianmin),朱建伟(v_zhujianwei) | 2022-07-19 19:34 | 地图 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-18119 | 【台架】【483mca】【地图】【必现】导航中，沿途搜景点icon无高亮显示 | Bug | 新建 | 李安敏(lianmin),朱建伟(v_zhujianwei) | 2022-07-19 19:37 | 地图 | P3-Low
FordPhase4Scrum-18120 | 【台架】【483mca】【地图】【必现】互联互通中，小度接人icon 无高亮显示 | Bug | 新建 | 李安敏(lianmin),朱建伟(v_zhujianwei) | 2022-07-19 19:38 | 地图 | P3-Low
FordPhase4Scrum-18121 | 【台架】【483mca】【地图】【必现】组队导航中，组队进度条和途径点面板有重叠 | Bug | 新建 | 李安敏(lianmin),朱建伟(v_zhujianwei) | 2022-07-19 19:40 | 地图 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-18124 | 【台架】【483mca】【地图】【必现】组队导航中，沿途搜加油站和银行，组队进度条重叠 | Bug | 新建 | 李安敏(lianmin),朱建伟(v_zhujianwei) | 2022-07-19 19:42 | 地图 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-18125 | 【台架】【483mca】【地图】【必现】导航中，车道线颜色不对 | Bug | 新建 | 李安敏(lianmin),朱建伟(v_zhujianwei) | 2022-07-19 19:45 | 地图 | P3-Low
FordPhase4Scrum-18126 | 【台架】【483mca】【地图】【必现】巡航模式下，左侧没有音量按钮 | Bug | 新建 | 李安敏(lianmin),朱建伟(v_zhujianwei) | 2022-07-19 19:48 | 地图 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-18127 | 【台架】【483mca】【地图】【必现】组队导航中，组队进度条和高速面板、途径点面板有重叠 | Bug | 新建 | 李安敏(lianmin),朱建伟(v_zhujianwei) | 2022-07-19 19:51 | 地图 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-18128 | 【台架】【483mca】【地图】【必现】导航中，途径点面板位置发生左侧偏移 | Bug | 新建 | 李安敏(lianmin),朱建伟(v_zhujianwei) | 2022-07-19 19:55 | 地图 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-18129 | 【台架】【483mca】【地图】【必现】已创建队伍，熟路模式中，组队按钮右上角无icon数量显示 | Bug | 新建 | 李安敏(lianmin),朱建伟(v_zhujianwei) | 2022-07-19 19:58 | 地图 | P3-Low
FordPhase4Scrum-18130 | 【台架】【483mca】【地图】【必现】组队导航中，组队进度条和高速面板有重叠，路况条显示有问题 | Bug | 新建 | 李安敏(lianmin),朱建伟(v_zhujianwei) | 2022-07-19 20:19 | 地图 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-19225 | 【台架】【483MCA】【随心听】【必现】进入歌手页面滑到最低，点击筛选选择任意类型点击确定，返回到歌手页面后会页面会自动滑动 | Bug | 新建 | 袁洪烈(yuanhonglie) | 2022-07-29 19:47 | 随心听 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-20766 | 【台架】【483mca】【地图】【偶现】导航中，诱导面板文字显示过小 | Bug | 新建 | 朱建伟(v_zhujianwei),李安敏(lianmin) | 2022-08-03 11:38 | 地图 | P3-Low
FordPhase4Scrum-21286 | 【Monkey自动化测试】【】进程com.baidu.car.radio出现了java.lang.IllegalArgumentException: reportSizeConfigurations: ActivityRecord not found for: Token{cb30b9b null}, 具体位置在None | Bug | 新建 | 袁洪烈(yuanhonglie) | 2022-08-07 00:20 | 随心听 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-21287 | 【Monkey自动化测试】【】进程com.baidu.car.radio出现了java.lang.IllegalArgumentException: reportSizeConfigurations: ActivityRecord not found for: Token{3fcb6ff null}, 具体位置在None | Bug | 新建 | 袁洪烈(yuanhonglie) | 2022-08-07 00:20 | 随心听 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-22828 | 【MTJ】【764】【地图】【偶现】java.lang.NullPointerException: Attempt to invoke virtual method 'boolean com.baidu.jetpack.setting.NaviSettingViewModel.isAutoCruiseEnabled()' on a null object reference | Bug | 新建 | 赵慧鑫(v_zhaohuixin) | 2022-08-19 10:45 | 地图 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-7551 | 【必现】【语音】【CD764/CX483MCA】打开精简屏幕后，唤醒语音，精简屏幕直接退出了，但是指令中有一个关闭精简屏幕，与需求不符 | Bug | 已分配 | 马龙(malong03),刘韧(v_liuren) | 2021-11-17 16:35 | 语音 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-17506 | 【台架】【483MCA】【语音】【埋点】【必现】部分事件不上报BI平台 | Bug | 已分析 | 崔朔(cuishuo02),刘韧(v_liuren),许恩浩(v_xuenhao),周文博(v_zhouwenbo) | 2022-07-07 12:26 | 语音 | P1-High
FordPhase4Scrum-17179 | 【台架】【483mca】【Launcher】【必现】【埋点】LAU10078等埋点没有 | Bug | 已分析 | 李大青(lidaqing) | 2022-06-29 16:03 | Launcher&AAR | P2-Middle
FordPhase4Scrum-17507 | 【台架】【483MCA】【语音】【埋点】【必现】部分事件BI平台和本地终端多打印了attach信息 | Bug | 已分析 | 崔朔(cuishuo02) | 2022-07-07 12:27 | 语音 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-21285 | 【Monkey自动化测试】【483MCA】进程com.baidu.car.radio出现了java.lang.NullPointerException: Attempt to invoke virtual method 'void android.view.ThreadedRenderer.setStopped(boolean)' on a null object reference, 具体位置在None | Bug | 已分析 | 袁洪烈(yuanhonglie) | 2022-08-07 00:20 | 随心听 | P1-High
FordPhase4Scrum-21288 | 【Monkey自动化测试】【】进程com.baidu.che.codriver出现了ANR, 原因是Reason: Broadcast of Intent { act=android.intent.action.START_LIGHT_CODRIVER flg=0x10 cmp=com.baidu.che.codriver/.receiver.BootReceiver (has extras) } | Bug | 已分析 | 陈冰(chenbing07) | 2022-08-07 00:20 | 语音 | P1-High
FordPhase4Scrum-22029 | 【台架】【483MCA】【随心看】【偶现】观看历史无历史视频，在观看历史页面滑动，出现历史视频 | Bug | 新建 | 黄玉玺(huangyuxi) | 2022-08-12 11:20 | 随心看 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-24440 | 【实车】【483MCA】【地图】【必现】19:55 搜索福特汽车研发中心，进入详情页，主副驾不一致 | Bug | 新建 | 朱建伟(v_zhujianwei) | 2022-08-30 20:03 | 地图 | P1-High
FordPhase4Scrum-9209 | 【台架】【483MCA、CD764】【随心看】【必现】播放USB视频页面的任意视频，在播放页面来回滑动进度条或者向左向右滑动屏幕，播放的视频会卡顿，卡顿时间久后恢复正常 | Bug | 重新打开 | 黄玉玺(huangyuxi) | 2022-06-09 20:01 | 随心看 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-24441 | 【实车】【483MCA】【地图】【偶现】导航过程中，点击分屏按钮，地图进入全览态不跟随 | Bug | 新建 | 朱建伟(v_zhujianwei) | 2022-08-30 20:08 | 地图 | P1-High
FordPhase4Scrum-24442 | 【实车】【483MCA】【地图】【必现】地图导航态，进入路况上报，道路报错，点击麦克风按钮录制完后，点击删除按钮主副驾逻辑不一致 | Bug | 新建 | 朱建伟(v_zhujianwei) | 2022-08-30 20:17 | 地图 | P1-High
FordPhase4Scrum-24438 | 【实车】【483MCA】【地图】【必现】行驶在卡子门高架上，底图位置提示卡子门大街... | Bug | 新建 | 朱建伟(v_zhujianwei) | 2022-08-30 19:48 | 地图 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-24439 | 【实车】【483MCA】【地图】【必现】隧道路口放大图指标显示错误 | Bug | 新建 | 朱建伟(v_zhujianwei) | 2022-08-30 20:00 | 地图 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-23481 | 【台架】【CX483MCA】【语音】【必现】非独立模式下，唤醒语音：切换主副驾屏幕，应该提示：当前模式不支持，试试说打开分屏后再尝试。目前无TTS播报，直接退出了 | Bug | 已分析 | 马龙(malong03),许恩浩(v_xuenhao) | 2022-08-25 16:51 | 语音 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-24481 | 【台架】【CX483mca】【账号支付】【必现】luancher跟 个人中心头像未展示 | Bug | 新建 | 贾卫卫(jiaweiwei) | 2022-08-31 13:57 | 账号支付 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-24482 | 【台架】【CX483mca】【账号支付】【必现】账号退出登陆粒子动态展示不正确 | Bug | 新建 | 贾卫卫(jiaweiwei) | 2022-08-31 13:58 | 账号支付 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-24377 | 【台架】【483mca】【地图】【必现】发起导航后，路线规划页遮挡住导航路线 | Bug | 新建 | 朱建伟(v_zhujianwei) | 2022-08-30 10:52 | 地图 | P1-High
FordPhase4Scrum-24510 | 【台架】【483mca】【地图】【必现】手动操作NAV200002地图搜索_自车周边搜_特指触控埋点事件，BI平台显示不通过 | Bug | 新建 | 朱建伟(v_zhujianwei) | 2022-08-31 19:00 | 地图 | P1-High
FordPhase4Scrum-24492 | 【台架】【483MCA】【地图】【必现】手动操作导航音量NAV10043埋点事件，BI平台显示不通过 | Bug | 新建 | 朱建伟(v_zhujianwei) | 2022-08-31 16:14 | 地图 | P1-High
FordPhase4Scrum-24491 | 【台架】【483mca】【地图】【必现】手动操作NAV200011算路方案_结果展示埋点事件，BI平台显示不通过 | Bug | 新建 | 朱建伟(v_zhujianwei) | 2022-08-31 15:55 | 地图 | P1-High
FordPhase4Scrum-24464 | 【实车】【483MCA】【地图】【偶现】当前副驾驶坐人，选择地图任意poi副驾驶不显示详情页，主驾驶显示 | Bug | 新建 | 朱建伟(v_zhujianwei) | 2022-08-30 21:07 | 地图 | P1-High
FordPhase4Scrum-24463 | 【实车】【483MCA】【地图】【偶现】 导航结束卡片，目的地图片主副驾驶不一致 | Bug | 新建 | 朱建伟(v_zhujianwei) | 2022-08-30 21:03 | 地图 | P1-High
FordPhase4Scrum-24461 | 【实车】【483MCA】【地图】【偶现】导航到浦口公园，接近宝船厂隧道，无隧道口放大图 | Bug | 新建 | 朱建伟(v_zhujianwei) | 2022-08-30 20:58 | 地图 | P1-High
FordPhase4Scrum-24457 | 【实车】【483MCA】【地图】【偶现】导航到浦口公园，进入江山大街隧道，出隧道走备选路线地图崩溃 | Bug | 新建 | 朱建伟(v_zhujianwei) | 2022-08-30 20:54 | 地图 | P1-High
FordPhase4Scrum-24449 | 【实车】【483MCA】【地图】【必现】进入南京扬子江隧道，底图文案显示不全显示为南京扬子江... | Bug | 新建 | 朱建伟(v_zhujianwei) | 2022-08-30 20:45 | 地图 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-24446 | 【实车】【483MCA】【地图】【偶现】进入隧道诱导面板显示异常 | Bug | 新建 | 朱建伟(v_zhujianwei) | 2022-08-30 20:43 | 地图 | P1-High
FordPhase4Scrum-24444 | 【实车】【483MCA】【地图】【必现】地图导航态，进入路况上报，道路报错，点击麦克风按钮录制界面显示不全 | Bug | 新建 | 朱建伟(v_zhujianwei) | 2022-08-30 20:36 | 地图 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-17602 | 【台架】【483mca】【地图】【必现】【埋点】埋点测试存在较多case ，BI平台无数据 | Bug | 新建 | 朱建伟(v_zhujianwei),李安敏(lianmin) | 2022-07-11 15:09 | 地图 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-24667 | 【台架】【CX483MCA】【车家互联】Monkey测试50万次，出现1次Crash | Bug | 新建 | 王杰(v_wangjie16) | 2022-09-02 15:28 | 车家互联 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-24663 | 【台架】【483MCA】【随心看】【必现】加载失败弹窗与UI图不符 | Bug | 新建 | 周王伟(v_zhouwangwei) | 2022-09-02 15:16 | 随心看 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-24665 | 【台架】【CX483MCA】【随心听】Monkey测试50万次，出现1次Crash | Bug | 已分析 | 袁洪烈(yuanhonglie) | 2022-09-02 15:23 | 随心听 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-5361 | 【台架】【CD764】【车家互联】【必现】绑定同一品牌两个设备后，该品牌列表的设备名称结尾显示逗号 | Bug | 已分配 | 王杰(v_wangjie16) | 2022-05-11 16:19 | 车家互联 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-24699 | 【台架】【CX483MCA】【车家互联】【必现】只绑定一个设备，该品牌列表的设备名称结尾显示逗号 | Bug | 新建 | 王杰(v_wangjie16) | 2022-09-02 17:58 | 车家互联 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-24715 | 【台架】【CX483MCA】【消息中心】【必现】节能和运动主题时，消息盒子页面顶部状态栏颜色显示异常 | Bug | 新建 | 包旭(v_baoxu) | 2022-09-05 11:15 | 消息中心 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-24717 | 【台架】【CX483MCA】【消息中心】【必现】下拉状态栏违章消息不显示消息详情 | Bug | 新建 | 包旭(v_baoxu) | 2022-09-05 11:29 | 消息中心 | P1-High
FordPhase4Scrum-24714 | 【台架】【483MCA】【随心听】【必现】CarRadio&CarRadio2 未加固 | Bug | 新建 | 袁洪烈(yuanhonglie) | 2022-09-05 10:54 | 随心听 | P1-High
FordPhase4Scrum-24751 | 【台架】【483MCA】【安全】【偶现】定位与麦克风权限及按钮出现卡顿无法点击现象 | Bug | 新建 | 石晨光(v_shichenguang) | 2022-09-05 16:23 | 安全 | P1-High
FordPhase4Scrum-24864 | 【实车】【CX483MAC】【launcher】【必现】随心听播放时按钮状态不正确 | Bug | 已分配 | 侯欢欢(v_houhuanhuan),黄辉平(huanghuiping) | 2022-09-06 14:39 | Launcher&AAR | P2-Middle
FordPhase4Scrum-9229 | 【UI走查】【CX483MCA】【随心看】【一轮走查】 | Bug | 已分析 | 周王伟(v_zhouwangwei) | 2022-04-06 12:34 | 随心看 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-7186 | 【台架】【483MCA】【CD764】【输入法】【必现】任意主题下，输入法在随心听搜索输入框内下划线只显示蓝色主题 | Bug | 已分配 | 阮烨忠(v_ruanyezhong) | 2022-03-30 16:22 | 随心听 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-7280 | 【实车】【483MCA】【CD764】【输入法】【必现】主驾地图导航中，副驾进入随心听调用输入法，副驾再进入地图，输入法在副驾地图中保留1-3秒 | Bug | 已分配 | 阮烨忠(v_ruanyezhong) | 2022-01-19 17:39 | 随心听 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-24907 | 【实车】【CX483MCA】【launcher】【必现】车灯是关闭状态，车模上的车灯未关闭 | Bug | 新建 | 黄辉平(huanghuiping),侯欢欢(v_houhuanhuan) | 2022-09-06 19:23 | Launcher&AAR | P2-Middle

## Jira遗留buglist
Issue Type | Summary | Reporter | Status | Fix Version/s | Affects Version/s | Assignee | Component/s | Supplier. | Labels | Priority | Key
Bug | [CX483MCA][必现][地图]黑夜模式下，点击收藏地点后，地点没有星标 | Feng, Jiaqi (J.) | Developing | KL27_R06.PRO | KL27_R04.PRO | Sun, Ying (Y.) | 百度-地图 |  | CAF, CX483MCA, ICV, Phase4_LaunchTst, bd-prcs, 地图, 百度 | Gating | AW2-4056
Bug | [CX483MCA][偶现][地图]连续下载几个语音包后，再点击下载无作用，无法下载 | Fan, Yang (Y.) | Developing | KL27_R06.PRO | KL27_R05.PRO | Sun, Ying (Y.) | 百度-地图 |  | APIM_CIS, Baidu, CX483MCA, Phase4_IVITst, bd-prcs | Gating | AW2-5079
Bug | [CX483][地图][偶现]点击地图中景点下的“风景名胜”，车机一直显示“检索中”，10秒左右闪退至Launcher | Fan, Yang (Y.) | Analysis | KL27_R06.PRO | KL27_R05.PRO | Sun, Ying (Y.) | 百度-地图 |  | APIM_CIS, Baidu, CX483MCA, Desay, Phase4_IVITst, bd-prcs | Gating | AW2-4325
Bug | [CX483MCA][必现][地图]查看限行规定，只能查看本市，查看别的城市提示网络异常 | Feng, Jiaqi (J.) | New |  | KL27_R04.PRO | Sun, Ying (Y.) | 百度-地图 |  | CAF, CX483MCA, Ford, ICV, NotFix, Phase4_LaunchTst, bd-prcs, 地图, 百度 | Gating | AW2-4181
Bug | [CX483MCA][随心看][偶现]行驶中，主驾导航，副驾播放爱奇艺U盘视频，视频有声音画面卡住 | Yun, Tang (T.) | Analysis |  | KL27_R05.PRO | Yun, Tang (T.) | 百度-随心看 |  | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CX483MCA, Phase4_IVITst, notbug | Gating | AW2-5470
Bug | [CX483MCA][必现][电话]蓝牙耳机重连后不会恢复多媒体播放 | Han, Luyao (L.) | Analysis | KL27_R06.ENG2 | KL27_R04.PRO | Sun, Ying (Y.) | 百度-随心听 |  | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CX483MCA, Desay, Phase4_IVITest, R06.1mustfix, 德赛 | Gating | AW2-3549
Bug | [CX483MCA][必现][Launcher]分屏状态下熄火开关车门，关机动画后主屏黑屏有背光，副屏亮起 | Ma, tingting (t.) | Analysis |  | KL27_R06.PRO | Guan, Kaige (K.) | 百度-Launcher |  | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CX483MCA, Phase4_IVITst | Gating | AW2-6569
Bug | [CX483MCA][MAP][必现]开启导航的语音提示：“当前....,你可以和福特说....”不应该是和福特说 | Yun, Tang (T.) | New |  | KL27_R05.PRO.hotfix1 | Shen, Chuangye (C.) | 百度-地图 |  | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CX483MCA, Phase4_IVITst, ford | Gating | AW2-6346
Bug | [CX483MCA][Performance][Stability] R05版本monkey测试，com.baidu.bodyguard发生anr | Huang, Rong (r.) | Analysis | KL27_R06.ENG2 | KL27_R05.PRO | Sun, Ying (Y.) | System Performance | Desay | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CX483MCA, Phase4_CVPPTst, SystemPerformance | Gating | AW2-5350
Bug | Phase4:[必现]27寸长屏，消息中心内的消息卡片无法滑动到最左侧 | Yan, Hua (H.) | In Progress | B2F27_R13.PRO |  | Sun, Ying (Y.) | HMI | Baidu | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CD542H_HMI, CD764_HMI, CDX706H_HMI, CX483MCA_HMI, U625ICA_HMI, 消息中心 | Gating | APIMCIS-31509