## 483MCA R09 测试报告
一、测试报告总论
1.测试概要
提测内容 | bugfix 16个
测试范围 | bugfix：16个bug验证通过 功能测试：核心功能（checklist case执行）测试 埋点测试：执行埋点功能case 性能测试：CPU/内存，响应时间，综合场景 稳定性测试：daily monkey，长距离导航轨迹压测 界面测试：基于UI视觉稿进行UI测试
测试结论 | 本次测试结论为有条件Pass，【测试标准为无P0, P1BUG 数BUG<5 ，整体修复率>95%】 风险： 1.未解决bug数量较多 2.有3个稳定性问题未解决 3,实车漂移，偏航问题未解决
2.质量标准基础指标达成情况
基础质量 | 指标项 |  | 通过标准 | 实测结果 | 测试结论 | 备注
功能完备度 | 提测需求项/计划交付项 |  | 100% | 100% | Pass
Bug修复率 | P0P1 |  | 100% | 遗留8个P1 | 有条件Pass
| ALL |  | >95% | 85.7% | 有条件Pass
3.版本稳定性及性能指标达成情况
稳定性及性能 | 指标项 | 通过标准 | 测试范围 | 实测结果 | 测试结论 | 备注
版本稳定性 | Monkey | 7*24小时无crash/anr | 10*24小时 |  | Pass
| 台架测试 | 当前迭代无新增anr&crash | 10*8小时 |  | Pass
|  | UI 自动化 | 600条*10次 |  | /
| 路测 | 当前迭代无新增anr&crash | 10*200km(10*8小时) |  | /
| 遗留crash&anr | 无遗留anr&crash | / |  | Pass
| 内存泄露 | 无内存泄漏 | 内存泄漏case执行 |  | Pass
性能场景 | 首页静置 |  |  |  | 参考性能专项Sheet
巡航模式
导航模式
……
4.定位指标达成情况
专项 | 指标项 | 通过标准 | 测试范围 | 实测结果 | 测试结论 | 备注
定位专项 | 误偏航 | 百公里误偏航不超过一次 | 2000公里数 | 百公里误偏航次数 | N/A | 参考定位专项测试
| 车标异常次数 | 百公里不超过一次 | 2000公里数 | 百公里车标异常次数 | N/A
4.效果类标达成情况
专项 | 指标项 | 通过标准 | 测试范围 | 实测结果 | 测试结论 | 备注
AR导航评测 | 前车检测 | 出错小于1次/20辆车 | 公里数 | 路测经过的车辆数 | N/A | N/A
| 车道识别 | 出错小于1次/10公里 | 公里数 | 路测总公里数 | N/A
| 前车启动 | 准确率90% | 总启动次数 | 错误次数/总启动次数 | N/A
| 公交车车道识别 | 准确率90% | 总成功次数 | 成功次数/经过的公交车道次数 | N/A
5.接口协议测试情况
模块名 | 接口总数量 |  | 完成测试接口数量 | 通过标准 | 实测结果 | 测试结论 | 未测/漏测原因
地图 | 1893 |  | 1893 | 100% | 100% | Pass
6.安全性测试质量情况
模块名 | 遗留漏洞数量 |  | 通过标准 | 测试结论 | 备注
地图 | NA |  | 无高危漏洞 | NA | NA
7.流程质量符合情况：功能清单、产品指标、MRD、技术文档、单云测试、CodeReview各环节交付物是否缺失及评审是否通过情况概述
流程环节 | 通过情况
功能清单 | Pass
产品指标 | Pass
MRD | Pass
技术文档 | Pass
单元测试报告 | Pass
Codereview结论 | Pass
二、Bug解决情况
三、版本已知风险/遗留问题
项目风险
风险： 部分偏航问题未解决
严重问题
遗留bug 详见遗留问题列表，遗留问题已和Ford完成确认，Must Scope中的问题已在R09版本修复组入
四、质量达标情况
服务 | 模块 | 自测通过率 | 发布标准 | 实际遗留 | 是否达标 | case通过率 | 备注
地图（P0P1case） | 显示与图区操作（含互联互动等以及各车型unique的地图操作） | 99% | 无P0，Jira 遗留 P1 bug<5 | 0 | pass | 99.45%
| （查询）检索 | 99% |  | 2 | pass | 99.32%
| 路径规划 | 99% |  | 1 | pass | 99.31%
| 路径引导 | 99% |  | 0 | pass | 99.22%
| （移动）定位 | 99% |  | 5 | pass | 99.35%
| 语音交互 | 100% |  | 0 | pass | 99.27%
五、测试用例执行情况
模块名称 | 用例总数 | 测试执行数 | 执行通过数 | 测试执行率 | 测试通过率 | 未测原因和分析
地图 | 1639 | 1635 | 1624 | 99.76% | 99.33% | 充电相关功能阻塞
六、测试环境及版本说明
屏幕尺寸 | 27寸
ROM版本 | 20230902_0967_KL27_R09.PRO_Debug
MCU版本 | 20221202_559_PRO
地图版本 | v5.2-CX483MCA-R09.PRO-09.01-PL24_HF2

## 遗留p0p1问题
事务类型 | 密钥 | 摘要 | 优先级 | 经办人 | 状态 | 修复版本
缺陷 | AW2-24622 | Phase 4：【必现】【CX483MCA】【地图】R08.HF3版本Launcher显示到导航界面点击输入框出现下拉框时间出现回退(R08_1.5s，R08.HF3_4s) | P1 | liuzhao-baidu | Integrating | KL27_R09.PRO
缺陷 | AW2-24621 | Phase 4：【必现】【CX483MCA】【地图】R08.HF3版本Launcher显示到地图启动时间较长(R08_11.5s，R08.HF3_14s，R09_14.8s) | P1 | liuzhao-baidu | Integrating
缺陷 | AW2-24244 | [Phase4][Maps] 导航到达目的地判断逻辑问题，已在POI 对应的AOI区域内，还提示前往外部位置，熄火重启后 ，仍提示是否恢复上次导航路线？ | P1 | LinYuzhang | Integrating | LF15_R07.ENG1
缺陷 | AW2-19815 | 【CX483MCA】【偶现】【Maps】 在隧道内发起导航，车标未绑定在正确道路上，且出现来回绑定的现象 | P1 | LinYuzhang | Integrating
缺陷 | AW2-19814 | 【CX483MCA】【偶现】【Maps】 在地下停车场行驶，地图车标方向与车辆实际行驶方向不一致 | P1 | LinYuzhang | Integrating
缺陷 | AW2-19726 | 【CX483MCA】【偶现】【Maps】 在夹江隧道内发生偏航长时间未能触发偏航，且按错误道路导航 | P1 | liuzhao-baidu | Integrating | KL27_R10.PRO
缺陷 | AW2-14538 | 【实车】【483MCA】【地图】【偶现】进入地库，休眠重启后，发起导航驶出地库，车标长时间未绑路 | P1 | LinYuzhang | Integrating
缺陷 | AW2-13169 | [CX483MCA][偶现][百度地图]导航中，车辆行驶在隧道中，定位飘离路线 | P1 | LinYuzhang | Integrating

## 地图性能测试
权重 | 项目 | 测试说明 | 要求 | 单位 | A级别-手机（100分） | B级别（80分） | C级别（60分） | 福特KPI | 福特KPI分数 | 483mca 5.0量产版本(R08)测试结果 | 483 5.0量产版本(R08)分值 | 福特备注 | Neza 2 | 小鹏P7 | 小鹏P5 | 百度备注 | 第一次响应时间 | 第二次响应时间 | 第三次响应时间 | 平均响应时间 | 版本
20% | 地图启动 | 1. 先打开地图勾选一次“下次不再提醒”，重新关机，再次开机 2. 在开机出现launcher后，立即（1s内）点击地图入口（录视频记录） 3. 从视频逐帧获取点击地图入口到启动页消失出现第一帧底图 | Launcher显示1s内启动地图（底图出现） | 秒 | 5 | 8 | 12 | 8 | 8 | 9.3333 | 7.3333 | 参考Neza 2（5.1s）等竞品车 | 5.1 | 0 |  |  | 12.34 | 11.89 | 15.45 | 13.2267 | R09
| 地图启动 | 1. 先打开地图勾选一次“下次不再提醒”，重新关机，再次开机 2. 在开机出现launcher后，不要进入地图，过5分钟后，再次点击地图入口（录视频记录） 3. 从视频逐帧获取点击地图入口到启动页消失出现第一帧底图 | 稳定状态下首次进入地图界面时间 | 秒 | 2 | 3 | 5 | 3 | 8 | 5.3333 | 4 | 参考Neza 2（1.88s）等竞品车，CX727现在是3s | 1.88 |  |  |  | 4.13 | 4.21 | 4.08 | 4.14
8% | 界面内纯本地操作的响应速度（以导航设置菜单操作响应菜单作为测试验收项） | 1. 在开机进入launcher至少1min后，进入地图，再打开导航设置 2. 记录操作视频，逐帧分析从点击到进入设置的时间 | 打开导航设置 | 毫秒 | 200 | 350 | 500 | 200 | 4 | 234.6667 | 9.5378 | 参考Neza 2、小鹏P7等竞品车 |  |  |  |  | 1367 | 1582 | 1494 | 1481
|  | 1. 在开机进入launcher至少1min后，进入地图，进入设置，打开车标到终点连线开关 2. 记录操作视频，逐帧分析从点击到开关打开完成的时间 | 设置内操作页面-打开车标到终点连线开关 | 毫秒 | 200 | 350 | 500 | 200 | 4 | 234.6667 | 9.5378 | 参考Neza 2、小鹏P7等竞品车 |  |  |  |  | 223 | 195 | 185 | 201
4% | 内存 | 1.打开开发者选项，GPU呈现模式分析选择在屏幕上显示为线型图或在adb shell dumpsys gxfinfo中 2.执行命令1，adb shell dumpsys gfxinfo com.baidu.naviauto reset 3.打开地图，进行对应场景操作 4.执行命令2，adb shell dumpsys gfxinfo com.baidu.naviauto 1.txt 5. 分析对应数据，每行数据相加的值就是fps值，求对应场景的平均值 | 首页开路况静置 20min | MB | 300 | 350 | 500 | 500 | 0.6 | 333.5333 | 0.73316 | [5 empty] | 386 | 405 | 391 | 394
|  |  | 后台首页静置 20min | MB | 300 | 350 | 500 | 500 | 0.6 | 333.5333 | 0.7776 | [5 empty] | 321 | 332 | 335 | 329.3333
|  |  | 导航开路况 20min | MB | 300 | 350 | 500 | 700 | 0.4 | 400.1333 | 0.73316 | [5 empty] | 510 | 514 | 523 | 515.6667
|  |  | 巡航开路况 20min | MB | 300 | 350 | 500 | 600 | 0.4 | 366.8 | 0.4 | [5 empty] | 403 | 416 | 418 | 412.3333
3% | 帧率 | 1.打开开发者选项，GPU呈现模式分析选择在屏幕上显示为线型图 执行命令1，adb shell dumpsys gfxinfo com.baidu.naviauto reset 执行命令2，adb shell dumpsys gfxinfo com.baidu.naviauto 1. 进入Launcher后，打开地图进入地图首页2. 每隔2-5s统计一次FPS | 首页手动点击比例尺放大缩小地图（平均刷图帧数） | fps | 15 | 12 | 10 | 15 | 1 | 1064 | 0.73316 | 帧速越大越流畅 |  |  |  |  | 12 | 11 | 15 | 12.6667
|  |  | 首页地图切换视图（平均刷图帧数） | fps | 15 | 12 | 10 | 15 | 1 | 15.28 | 0.7776 | 帧速越大越流畅 |  |  |  |  | 11 | 13 | 14 | 12.6667
|  |  | 跑轨迹，导航中，自动比例尺缩放（平均刷图帧数） | fps | 15 | 12 | 10 | 15 | 1 | 77.43 | 0.4 | 帧速越大越流畅 |  |  |  |  | 15 | 18 | 14 | 15.6667
3% | 比例尺 | 1.进入地图，在首页地图，点击比例尺放大按钮 2.记录操作视频，逐帧分析从点击到底图放大完成的时间 | 比例尺放大200m-100m | 毫秒 | 200 | 800 | 1000 | 300 | 0.96667 | 433.6556 | 9.2211 | 切换流畅,GB/T19392 要求＜3s GB/T 39744-2021 要求＜1s |  |  |  | 50m-100m(放大） 200-100m（缩小） 2km-500m几个级别都验证 （3个场景） | 521 | 674 | 584 | 593
|  | 1.进入地图，在首页地图，点击比例尺放大按钮 2.记录操作视频，逐帧分析从点击到底图缩小完成的时间 | 比例尺缩小50m-100m | 毫秒 | 200 | 800 | 1000 | 300 | 0.96667 | 433.6556 | 9.2211 | [5 empty] | 681 | 734 | 712 | 709
|  | 1.进入地图，在首页地图，点击比例尺放大按钮 2.记录操作视频，逐帧分析从点击到底图放大完成的时间 | 比例尺放大2公里-1km | 毫秒 | 200 | 800 | 1000 | 300 | 0.96667 | 433.6556 | 9.2211 | [5 empty] | 643 | 728 | 642 | 671
2% | 视图模式切换 | 1.进入地图，在首页地图，点击视图切换大按钮 2.记录操作视频，逐帧分析从点击到视图切换完成的时间 | 首页比例尺20m从2D模式切换到3D模式，点击视图切换按钮 | 毫秒 | 200 | 800 | 1000 | 800 | 0.8 | 600.2667 | 8.6658 | 切换流畅,GB/T19392 要求＜3s |  |  |  | 正北/跟随模式（需要覆盖3D模式） | 574 | 566 | 588 | 576
|  | 1.进入地图，在导航中，点击路线全览按钮 2.记录操作视频，逐帧分析从点击到视图切换完成的时间 | 导航中比例尺10m从2D模式切换到3D模式，点击路线全览按钮 | 毫秒 | 200 | 800 | 1000 | 800 | 0.8 | 600.2667 | 8.6658 | [5 empty] | 656 | 533 | 647 | 612
10% | 搜索 | 1.进入地图，在周边搜，点击加油站 2.记录操作视频，逐帧分析从点击到底图加载完成的时间 | 周边搜索加油站 | 毫秒 | 1000 | 2000 | 3000 | 1300 | 2.35 | 1434.1167 | 9.1318 | GB/T19392-2013 & GB/T 39744-2021 要求＜5s ，且输入虚假POI 能超时退出 |  |  |  | 确定一个类型（加油站） | 1538 | 1484 | 1748 | 1590
|  | 1.进入地图，进行精确搜市内POI 2.记录操作视频，逐帧分析从点击检索按钮到底图加载完成的时间 | 市内POI | 毫秒 | 1000 | 2000 | 3000 | 1300 | 2.35 | 1434.1167 | 9.1318 | [5 empty] | 1832 | 1836 | 1951 | 1873
|  | 1.进入地图，进行精确搜跨市POI 2.记录操作视频，逐帧分析从点击检索按钮到底图加载完成的时间 | 跨市POI | 毫秒 | 1000 | 2000 | 3000 | 2000 | 2 | 1667.3333 | 8.6653 | [5 empty] | 1947 | 1973 | 1954 | 1958
|  | 1.进入地图，进行精确搜跨省POI 2.记录操作视频，逐帧分析从点击检索按钮到底图加载完成的时间 | 跨省POI | 毫秒 | 2000 | 3000 | 3000 | 2500 | 2.25 | 1834.0833 | 10 | [5 empty] | 2272 | 2184 | 2363 | 2273
20% | 路径规划 | 1.确保网络状态良好，进入地图，选择POI，点击去这里按钮触发算路 2.记录操作视频，逐帧分析从点击去这里按钮到蚯蚓线显示出来的时间 | 路径规划 算路距离30km（无途径点） | 秒 | 1 | 3 | 5 | 1.5 | 1.7273 | 2.7424 | 8.2576 | GB/T 39744-2021 要求不大于100km的目的地，算路＜5s |  |  |  | 30km/90km/300km/500km/1500km | 1.45 | 1.43 | 1.833 | 1.571
|  | 1.确保网络状态良好，进入地图，选择POI，点击去这里按钮触发算路 2.记录操作视频，逐帧分析从点击去这里按钮到蚯蚓线显示出来的时间 | 路径规划 算路距离90km（无途径点） | 秒 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1.6364 | 2.8788 | 8.1212 | [5 empty] | 1.43 | 1.46 | 2.12 | 1.67
|  | 1.确保网络状态良好，进入地图，选择POI，点击去这里按钮触发算路 2.记录操作视频，逐帧分析从点击去这里按钮到蚯蚓线显示出来的时间 | 路径规划 算路距离300km（无途径点） | 秒 | 3 | 5 | 8 | 2.3 | 1.8182 | 4.0394 | 8.9606 | 测试距离的偏差在10%以内 |  |  |  | 建议用具体路径值 | 2.13 | 2.55 | 2.13 | 2.27
|  | 1.确保网络状态良好，进入地图，选择POI，点击去这里按钮触发算路 2.记录操作视频，逐帧分析从点击去这里按钮到蚯蚓线显示出来的时间 | 路径规划 算路距离500km（无途径点） | 秒 | 3 | 5 | 8 | 3 | 1.8182 | 4.2727 | 8.7273 | 测试距离的偏差在10%以内 |  |  |  | 建议用具体路径值 | 2.03 | 2.12 | 2.24 | 2.13
|  | 1.确保网络状态良好，进入地图，选择POI，点击去这里按钮触发算路 2.记录操作视频，逐帧分析从点击去这里按钮到蚯蚓线显示出来的时间 | 路径规划 算路距离1500km（无途径点） | 秒 | 5 | 8 | 10 | 4 | 1.8182 | 5.2727 | 9.8182 | 测试距离的偏差在10%以内 |  |  |  | 建议用具体路径值 | 2.56 | 2.39 | 2.22 | 2.39
|  | 1.下载定位城市的离线数据，进入地图，选择POI，点击去这里按钮触发算路 2.记录操作视频，逐帧分析从点击去这里按钮到蚯蚓线显示出来的时间 | 路径规划 算路距离30km(离线）（无途径点） | 秒 | 3 | 5 | 8 | 3 | 1.8182 | 4.2727 | 8.7273 | 测试距离的偏差在10%以内 |  |  |  | 建议用具体路径值 | 2.13 | 2.06 | 2.11 | 2.1
|  | 1.确保网络状态良好，进入地图，使用语音指令"导航到xx途经xx"，点击确定按钮 2.记录操作视频，逐帧分析从点击确定(语音进行确认)到蚯蚓线显示出来的时间 | 加1个途经点，路径距离 30km | 秒 | 2 | 3 | 5 | 1.8 | 1.8182 | 2.8727 | 8.2545 | 测试距离的偏差在10%以内 |  |  |  |  | 2.03 | 2.11 | 2.43 | 2.19
|  | 1.确保网络状态良好，进入地图，使用语音指令"导航到xx途经xx"，点击确定按钮 2.记录操作视频，逐帧分析从点击确定(语音进行确认)到蚯蚓线显示出来的时间 | 加1个途经点，路径距离 90km | 秒 | 3 | 5 | 8 | 2.3 | 1.8182 | 4.0394 | 8.9606 | 测试距离的偏差在10%以内 |  |  |  | 建议用具体路径值 | 2.27 | 2.58 | 2.56 | 2.47
|  | 1.确保网络状态良好，进入地图，使用语音指令"导航到xx途经xx"，点击确定按钮 2.记录操作视频，逐帧分析从点击确定(语音进行确认)到蚯蚓线显示出来的时间 | 加1个途经点 ，路径距离300km | 秒 | 3 | 5 | 8 | 2.5 | 1.8182 | 4.1061 | 8.8939 | 测试距离的偏差在10%以内 |  |  |  | 建议用具体路径值 | 2.67 | 2.78 | 2.56 | 2.67
|  | 1.确保网络状态良好，进入地图，使用语音指令"导航到xx途经xx"，点击确定按钮 2.记录操作视频，逐帧分析从点击确定(语音进行确认)到蚯蚓线显示出来的时间 | 加1个途经点 ，路径距离500km | 秒 | 5 | 8 | 10 | 3.3 | 1.8182 | 5.0394 | 9.9737 | 测试距离的偏差在10%以内 |  |  |  | 建议用具体路径值 | 3.21 | 3.52 | 3.86 | 3.53
|  | 1.确保网络状态良好，进入地图，使用语音指令"导航到xx途经xx"，点击确定按钮 2.记录操作视频，逐帧分析从点击确定(语音进行确认)到蚯蚓线显示出来的时间 | 加1个途经点，路径距离 1500km | 秒 | 6 | 10 | 12 | 4.3 | 1.8182 | 6.0394 | 9.9803 | [5 empty] | 3.72 | 3.97 | 3.65 | 3.78
20% | 偏航(除正转弯或掉头时，时速>30km，三次平均值） | 计时开始：实车偏离既定导航路线，车辆刚与左转道平行 计时结束：成功识别偏航，开始进行偏航，出现重算路弹框，即计时结束 | 诱导直行，实际左转 | 秒 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3.2 |  |  | 测试距离的偏差在10%以内 |  |  |  | 建议用具体路径值 | 2.48 | 1.51 | 1.71 | 1.9
|  | 计时开始：实车偏离既定导航路线，车辆刚与右转道平行 计时结束：成功识别偏航，开始进行偏航，出现重算路弹框，即计时结束 | 诱导直行，实际右转 | 秒 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3.2 |  |  | 测试距离的偏差在10%以内 |  |  |  | 建议用具体路径值 | 2.73 | 2 | 2.7 | 2.4767
|  | 计时开始：实车偏离既定导航路线，车辆完成掉头与掉头道平行 计时结束：成功识别偏航，开始进行偏航，出现重算路弹框，即计时结束 | 诱导直行，实际掉头 | 秒 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3.2 | [7 empty] | 2.37 | 2.09 | 2.39 | 2.2833
|  | 计时开始：实车偏离既定导航路线，车辆刚与右转道平行 计时结束：成功识别偏航，开始进行偏航，出现重算路弹框，即计时结束 | 诱导左转，实际右转 | 秒 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3.2 |  |  | 测试距离的偏差在10%以内 |  |  |  | 建议用具体路径值 | 2.13 | 1.71 | 2.37 | 2.07
|  | 计时开始：车辆直行驶过路口后，接触直行道斑马线 计时结束：成功识别偏航，开始进行偏航，出现重算路弹框，即计时结束 | 诱导左转，实际直行 | 秒 |  |  |  | 3 | [8 empty] | 2.86 | 1.73 | 1.77 | 2.12
|  | 计时开始：实车偏离既定导航路线，车辆完成掉头与掉头道平行 计时结束：成功识别偏航，开始进行偏航，出现重算路弹框，即计时结束 | 诱导左转，实际掉头 | 秒 |  |  |  | 3 | [8 empty] | 1.87 | 2.31 | 2.95 | 2.3767
|  | 计时开始：实车偏离既定导航路线，车辆刚与左转道平行 计时结束：成功识别偏航，开始进行偏航，出现重算路弹框，即计时结束 | 诱导掉头，实际左转 | 秒 |  |  |  | 3 | [8 empty] | 1.89 | 2.88 | 2.48 | 2.4167
|  | 计时开始：实车偏离既定导航路线，车辆刚与右转道平行 计时结束：成功识别偏航，开始进行偏航，出现重算路弹框，即计时结束 | 诱导掉头，实际右转 | 秒 |  |  |  | 3 | [8 empty] | 1.62 | 2.04 | 1.93 | 1.8633
|  | 计时开始：车辆直行驶过路口后，接触直行道斑马线 计时结束：成功识别偏航，开始进行偏航，出现重算路弹框，即计时结束 | 诱导掉头，实际直行 | 秒 |  |  |  | 3 | [8 empty] | 2.18 | 2.11 | 1.88 | 2.0567
|  | 计时开始：实车偏离既定导航路线，车辆刚与左转道平行 计时结束：成功识别偏航，开始进行偏航，出现重算路弹框，即计时结束 | 诱导右转，实际左转 | 秒 |  |  |  | 3 | [8 empty] | 2.83 | 1.53 | 1.92 | 2.0933
|  | 计时开始：车辆直行驶过路口后，接触直行道斑马线 计时结束：成功识别偏航，开始进行偏航，出现重算路弹框，即计时结束 | 诱导右转，实际直行 | 秒 |  |  |  | 3 | [8 empty] | 1.89 | 2.18 | 2.69 | 2.2533
|  | 计时开始：实车偏离既定导航路线，车辆完成掉头与掉头道平行 计时结束：成功识别偏航，开始进行偏航，出现重算路弹框，即计时结束 | 诱导右转，实际掉头 | 秒 | 3 | 5 | 8 | 3 | 4 | 8.14 |  | 测试距离的偏差在10%以内 |  |  |  | 建议用具体路径值 | 2.48 | 2.51 | 2.13 | 2.3733
10% | 定位 |  | 百公里误偏航次数/车标异常次数（GNSS 上报频率1HZ,GNSS信号时延＜2s,超过的数据范围小于1%) | 次 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | [6 empty] | 100km | 0 | 0 | 0 | 0
总得分 | [8 empty] | 86.9773
不计入性能评分 |  |  | 车辆在地图上显示或语音提示的位置与车辆实际位置应一致,且错误概率应 | 百分比 | ＜＝1% | ＜＝3% | ＜＝5% |  |  |  |  | GB/T 19392-2013 |  |  |  | 不要求每个版本测试
|  |  | 距离累计误差 | 百分比 | ＜＝3% | ＜＝5% | ＜＝8%

## 定位路试专项
序号 | 日期 | 汇总 | 2023-08-17 | 2023-08-18 | 2023-08-21 | 2023-08-22 | 2023-08-23
1 | LV784 | 1040 | 220 | 200 | 220 | 200 | 200
2
3 | 总计里程
序号 | 路试重点关注项 | 详细要求 | 出错次数 | bug号 | 问题描述 | 备注
1 | 底图/道路/底图元素/路况/蚯蚓线等 显示是否正常 | 渲染正常不失真，元素不缺失， 路况（含电子眼和限速）和实际路况一致 | 2 | FordPhase4Scrum-71223 FordPhase4Scrum-71317 | 发起组队模拟导航，页面展示异常 邀请组队好友，没有出现口令 | 如 bug 较多，可在下方插入行填写
2 | 定位更新及时性及准确性 | map5.0 支持全时惯导，任何时候车标都真实反应车型所在位置，并实时更新， 不得出现飘，卡顿/滞后/不更新等现象 | 0
3 | 检索与查询 | 网络良好的情况下，3s内完成，POI的结果和手机百度地图基本一致 | 0
4 | 路径规划 | 和偏好设置一致，智能推荐规划的路径符合大众认知的代价较小（包括时间成本和经济成本等）的方式 | 0
5 | 百公里误偏航 | 按导航规划的路线施行，不得出现，车标偏离蚯蚓线和出现偏航重算的情况 | 0
6 | 地图内/launcher 地图卡片（如有）/仪表 TBT信息显示一致性 | 导航时诱导的距离信息，引导箭头，路名等应显示一致，不得出现有偏差，卡住的现象 非巡航非导航，launcher地图车标始终朝上 | 1 | FordPhase4Scrum-76243 | 首次打开地图，四指滑动至仪表，显示导航退出
7 | 地图和仪表车速 | 地图里的速度，和仪表速度表的车速应一致，车速稳定后误差+-1内 | 0
8 | 导航TBT信息错误/卡死不更新 | 导航的引导信息，包括图案/文字/语音，应在接近机动点前，提前进行展示和提示， 不得出现到了机动点才提示，并不能出现错误。 | 0
9 | 路口放大图错误/延时 | 导航的引导信息，包括图案/文字/语音，应在接近机动点前，提前进行展示和提示， 不得出现到了机动点才提示，并不能出现错误。 | 0
10 | 语音引导错误/延迟 | 导航的引导信息，包括图案/文字/语音，应在接近机动点前，提前进行展示和提示， 不得出现到了机动点才提示，并不能出现错误。 | 0
11 | “文字/图案/语音” 引导 是否一致 | 导航的引导信息，包括图案/文字/语音，应在接近机动点前，提前进行展示和提示， 不得出现过了机动点才提示，并不能出现错误。并且三者相对应 | 0
12 | 主动偏航 | 未按导航的方向进行转向，需要在4s内识别出偏航，开始偏航重算，覆盖隧道，高架，快速路，市区郊区开阔路 导航进隧道，实际不进隧道 导航进分叉隧道，实际直行 导航隧道直行，实际进分叉隧道 导航下高架，实际不下高架 导航上高架实际不上高架 开阔路段 不按导航路线，随机转型行驶 | 0
13 | 可靠性/稳定性 | 长时间（其中连续3小时平均车速超过100km/h）运行无卡死，闪退，识别到误操作能够正常退出。 | 0
本次CX483 MCA南京城市地图专项路测结论为：pass
详细测试情况如下：
总里程数：1040 公里，总时长：33小时
路测过程中出现0次定位问题（P1 0个）；误偏航0次；
具体表现如下：其中高架桥上发生误偏航0次、高架下发生误偏航0次、隧道发生车标漂移0次、隧道误偏航1次、高速误偏航0次，普通道路误偏航0次，出现车标漂移0次、停车场（含地下无网络场景）定位错误0次、主动偏航绑路错误0次、定位滞后0次，底图/道路/底图元素/显示异常2次，实时路况更新不及时0次，稳定性问题0次，路口放大图延0次，路况放大图错误0次，仪表车速和导航车速不一致0次，语音引导错误/延迟0次，导航TBT信息错误1次
覆盖道路场景：城市主干道、国道、城市快速路、4公里以上长隧道、连续隧道、隧道分岔路、市区复杂路口主干道、桥梁、高架枢纽、停车场&地下停车场、主辅路、景区、江边路、坡路、转盘
高楼密集路段、内部路、大型交通枢纽出入口、地图无数据路段、乡村道路、高架涵洞、绕城高速、收费高速及高速出入口(根据试验车实际情况)、山路
路网覆盖率：100%
路线：
8月17日：福特汽车研究所-西安门隧道-横江大道快速路-紫创路隧道-夹江隧道-宁宣高速-福特汽车研究所
覆盖道路：城市主干道、城市快速路、连续隧道、隧道分岔路、市区复杂路口主干道、桥梁、高架枢纽、主辅路、江边路、坡路、转盘、内部路、大型交通枢纽出入口、乡村道路、高架涵洞、绕城高速
高架：内环东线，内环北线，
隧道：夹江隧道，通济门隧道，西安门隧道，九华山隧道，紫创路隧道，行知路隧道，团结路隧道，扬子江隧道，模范马路隧道
8月18日：福特汽车研究所-九龙湖-内环东线-西安门隧道-浦滨路隧道-红山路-八卦洲街道-沪蓉高速-福特汽车研究所
覆盖道路：城市主干道、城市快速路、4公里以上长隧道、连续隧道、隧道分岔路、市区复杂路口主干道、高架枢纽、主辅路、江边路、坡路、转盘、停车场&地下停车场
、大型交通枢纽出入口、高架涵洞、绕城高速
隧道：西安门隧道，通济门隧道，九华山隧道，玄武湖隧道，模范马路隧道，扬子江隧道，红山路隧道，和燕路隧道，吉祥庵隧道，燕子矶长江隧道，玉兰路隧道
高架：内环东线，内环北线，新庄立交，栖霞大道，花神庙枢纽
8月21日 ：光一科技-宁宣高速-沪蓉高速-顾家百货-南京南站-扬子江隧道-紫创路隧道-光一科技
覆盖道路：城市主干道、城市快速路、4公里以上长隧道、连续隧道、隧道分岔路、市区复杂路口主干道、桥梁、高架枢纽、主辅路、坡路、转盘
、内部路、大型交通枢纽出入口、高架涵洞、绕城高速
隧道：双龙街隧道，集庆门隧道，清凉门隧道，水西门隧道，清凉山通道，草场门隧道，扬子江隧道，浦滨路隧道，万寿路隧道，行知路隧道，紫创路隧道，团结路隧道，夹江隧道
高架：卡子门大街高架，双桥门立交，内环南线，赛虹桥立交，江北大道快速路
8月22日：福光一科技-宁宣高速-湖滨天地-西安门隧道-浦滨路隧道-横江大道快速路-夹江隧道-江苏软件园-光一科技
覆盖道路：城市主干道、城市快速路、4公里以上长隧道、连续隧道、隧道分岔路、市区复杂路口主干道、桥梁、高架枢纽、停车场&地下停车场、主辅路、坡路、转盘
内部路、大型交通枢纽出入口、高架涵洞、绕城高速
高架：双龙大道，卡子门大街高架，内环东线，内环北线
隧道：通济门隧道，西安门隧道，九华山隧道，玄武湖隧道，模范马路隧道，扬子江隧道，天铺路隧道，团结路隧道
8月23日 ：福特汽车研究所-银杏湖大道-南京南站-宁宣高速-八卦洲街道-新庄立交-福特汽车研究所
覆盖道路：城市主干道、国道、城市快速路、连续隧道、隧道分岔路、高架枢纽、停车场&地下停车场、主辅路、江边路、坡路、转盘
高楼密集路段、大型交通枢纽出入口、乡村道路、高架涵洞、绕城高速
隧道：玉兰路隧道，通济门隧道，西安门隧道，九华山隧道，红山路隧道，和燕路隧道，吉祥庵隧道，燕子矶长江隧道
高架：花神庙枢纽，卡子门大街高架，内环东线，内环北线，新庄立交，红山快速路