## 测试报告
1.质量标准基础指标达成情况：
基础质量 | 指标项 | 通过标准 | 实测结果 | 测试结论
功能完备度 | 提测需求项/计划交付项 | 100% | 100% | PASS
存量BUG | P0/P1 BUG数量 | 无P0/P1 BUG | P0：0个；P1：9个 | 有条件Pass
| ALL | 未修复BUG数量<50个 | 283个 | 有条件Pass
2、流程质量符合情况：功能清单、产品指标、MRD、技术文档、单云测试、CodeReview各环节交付物是否缺失及评审是否通过情况概述
流程环节 | 通过情况
功能清单 | 评审通过
产品指标 | 评审通过
MRD | 评审通过
技术文档 | 评审通过
单元测试报告 | 评审通过
Codereview结论 | 评审通过
二、Bug解决情况
Jira未解决283个（其中IG 0个，Gating 6个）
三、版本已知风险/遗留问题
1.严重问题
暂无
2.项目风险（阻塞项、进度风险、功能需求未实现、质量风险、依赖实车、依赖环境、成熟度/通过率低的原因）
launcher&AAR模块：（1）更换滤芯相关case阻塞
四、测试用例执行情况及遗留bug数
模块名称 |  |  | 用例总数 | 测试执行数 | 测试执行率 | 执行通过数 | 执行通过率 (执行成功数/测试执行数） | 未测/漏测原因和分析
帐号 |  |  | 162 | 162 | 100% | 159 | 98.15%
消息中心 |  |  | 94 | 94 | 100% | 94 | 100%
激活 |  |  | 75 | 75 | 100% | 75 | 100%
launcher&AAR |  |  | 284 | 272 | 95.77% | 271 | 99.63% | 更换滤芯相关case阻塞
车家互联 |  |  | 90 | 90 | 100% | 90 | 100%
输入法 |  |  | 67 | 67 | 100% | 67 | 100%
语音 |  |  | 1448 | 1448 | 100% | 1423 | 98.27%
地图 |  |  | 1639 | 1571 | 95.85% | 1560 | 99.3%
EM |  |  | 140 | 139 | 99.29% | 138 | 99.28%
随心听 |  |  | 787 | 787 | 100% | 783 | 99.49%
随心看 |  |  | 237 | 237 | 100% | 233 | 98.31%
车机管家 |  |  | 307 | 307 | 100% | 307 | 100%
项目整体测试覆盖率 |  |  | 全部模块用例总执行数/全部模块用例总数=98% |  |  | 执行通过率(执行成功数/测试执行数）=99%
六、测试环境及版本说明
SOC版本 |  |  | 20230831_0964_KL27_R09.PRO_Debug
MCU版本 |  |  | 20230816_669_PRO
屏幕尺寸 |  |  | 27

## Jira Open list
事务类型 | 密钥 | 摘要 | 优先级 | 经办人 | 状态 | 标签 | 组件 | 修复版本 | Supplier.
缺陷 | AW2-32487 | [CX483MCA][100%]Unable to exit Idiom Solitaire | P1 | LinYuzhang | Developing | APIMCIS_WAVE2, CX483MCA, Phase4_CVPPTst | Virtual Personal Assistant, 百度-语音 |  | Baidu
缺陷 | AW2-24622 | Phase 4：【必现】【CX483MCA】【地图】R08.HF3版本Launcher显示到导航界面点击输入框出现下拉框时间出现回退(R08_1.5s，R08.HF3_4s) | P1 | liuzhao-baidu | Integrating | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CX483MCA, CX483MCA_R09, Phase4_IVITst | System Performance, 百度-地图 | KL27_R09.PRO
缺陷 | AW2-24621 | Phase 4：【必现】【CX483MCA】【地图】R08.HF3版本Launcher显示到地图启动时间较长(R08_11.5s，R08.HF3_14s，R09_14.8s) | P1 | liuzhao-baidu | Integrating | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CX483MCA, CX483MCA_R09, Phase4_IVITst | System Performance, 百度-地图
缺陷 | AW2-24244 | [Phase4][Maps] 导航到达目的地判断逻辑问题，已在POI 对应的AOI区域内，还提示前往外部位置，熄火重启后 ，仍提示是否恢复上次导航路线？ | P1 | LinYuzhang | Integrating | 727_R07, CD542H_ICA, CX483MCA, CX483MCA_R09, CX727ICA_8155, LTS, NAVXCL, RB_LTS, customer_escalation | 百度-地图 | LF15_R07.ENG1
缺陷 | AW2-19815 | 【CX483MCA】【偶现】【Maps】 在隧道内发起导航，车标未绑定在正确道路上，且出现来回绑定的现象 | P1 | LinYuzhang | Integrating | APMICIS_WAV2, CX483MCA, CX483MCA_R09, Phase4_IVITest, SCTst, baidu | 百度-地图
缺陷 | AW2-19814 | 【CX483MCA】【偶现】【Maps】 在地下停车场行驶，地图车标方向与车辆实际行驶方向不一致 | P1 | LinYuzhang | Integrating | APMICIS_WAV2, Baidu, CX483MCA, CX483MCA_R09, LTS, NAVXCL, Phase4_IVITst, RB_LTS, SCTst | 百度-地图
缺陷 | AW2-19726 | 【CX483MCA】【偶现】【Maps】 在夹江隧道内发生偏航长时间未能触发偏航，且按错误道路导航 | P1 | liuzhao-baidu | Integrating | APMICIS_WAV2, CX483MCA, LTS, NAVXCL, Phase4_IVITest, RB_LTS, SCTst, baidu | 百度-地图 | KL27_R10.PRO
缺陷 | AW2-14538 | 【实车】【483MCA】【地图】【偶现】进入地库，休眠重启后，发起导航驶出地库，车标长时间未绑路 | P1 | LinYuzhang | Integrating | CX483MCA, CX483MCA_R09, R08mustfix, baidu, 百度地图 | 百度-地图
缺陷 | AW2-13169 | [CX483MCA][偶现][百度地图]导航中，车辆行驶在隧道中，定位飘离路线 | P1 | LinYuzhang | Integrating | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CX483MCA, CX483MCA_R09, Map5.0, NAVXCL, Phase4_IVITst, RB_LTS | 百度-地图