## 福特phase4项目CDX706L车型R00 发版测试报告
一、测试报告总论（以PRO阶段为准）
1.质量标准基础指标达成情况：
基础质量 | 指标项 | 通过标准 | 实测结果 | 测试结论
功能完备度 | 提测需求项/计划交付项 | 100% | 95% | FAIL
Bug数量 | P0 P1 bug数量 | 无遗留P0、P1 bug | 遗留P0 P1 bug共126个 | FAIL
2.版本稳定性及性能指标达成情况：
稳定性及性能 | 指标项 | 通过标准 | 实测结果 | 测试结论
版本稳定性 | Monkey | 7*24无crash、无ANR | 存在多种crash | NA
| 内存泄露 | 无内存泄漏 | 无内存泄漏 | NA
版本性能 | 流畅度 | 无卡顿 | 存在卡顿场景 | NA
| Cpu | NA | 见性能测试sheet | NA
| 内存 | NA | 见性能测试sheet | NA
3.质量标准效果类指标达成情况：
AI能力 | 指标项 | 通过标准 | 实测结果 | 测试结论
语音专项测试 | 唤醒率-低噪 | 92% | NA | NA
| 唤醒率-中噪 | 90% | NA | NA
| 唤醒率-高噪 | 85% | NA | NA
| 场景化命令词-低噪 | 85% | NA | NA
| 场景化命令词-中噪 | 85% | NA | NA
| 场景化命令词-高噪 | 80% | NA | NA
图像专项测试-人脸 | 准确率 | NA | NA | NA
AR导航评测 | 前车检测 | NA | NA | NA
| 车道线检测 | NA | NA | NA
| 行人检测 | NA | NA | NA
二、Bug情况
累计bug共945个，遗留bug共318个（P0 12个，P1 114个）
三、版本已知风险/遗留问题
项目风险
随心听模块：-
语音模块：（1）账号绑定在沙盒环境，切换环境测试部分case阻塞
账号模块：（1）因无法正常支付，订单&支付部分case无法执行
地图模块：（1）部分功能未提测
车家互联模块：-
激活模块：（1）服务端修改数据权限还未申请下来，部分case阻塞
随心看模块：-
安全模块：（1）地图、消息中心、预约保养、Launcher等应用未加固
输入法模块：-
消息中心模块：（1）消息中心部分依赖线上发送消息
launcher模块：-
预约保养模块:-
酒店模块：-
外卖模块：-
电影购票模块：（1）点击影院详情页会闪退回电影购票首页，部分case阻塞
ETCP模块：(1)部分case依赖实车进出场车辆识别
遗留严重问题
【台架】【706L】【消息中心】【必现】MessageServer.apk消息中心未加固
【台架】【706L】【launcher】【必现】从上往下滑，没有弹出最近使用app
【台架】【706L】【launcher】【必现】智慧停车场小卡片没有免密支付快捷键
【台架】【706L】【launcher】【必现】地图小卡没有指南针图标
【台架】【706L】【launcher】【必现】未获取到信息，地图小卡没有显示隐藏指南针后的效果
【台架】【706L】【launcher】【必现】launcher应用未加固
【台架】【706L】【Launcher】【必现】点击智能家居，显示服务异常，点击刷新后闪退
【台架】【706L】【Launcher】【必现】点击pm2.5和天气图标，进入到系统设置
【台架】【706L】【账号】【偶现】登录时偶现弹出130504错误码，登录失败
【台架】【706L】【帐号】【必现】喜马拉雅已失效订单详情页展示错误
【台架】【706L】【帐号】【必现】喜马拉雅待支付订单详情页面展示错误
【台架】【706L】【随心听】【必现】连接蓝牙后点击下拉列表点击蓝夜设置闪退
【台架】【706L】【随心听】【必现】QQ音乐，我的收藏页加载失败，点击重新加载按钮，加载失败动画不会消失
【台架】【706L】【随心听】【必现】未插入U盘，随心听首页切换主题，暂无U盘提示与随心听重叠
【台架】【706L】【随心听】【偶现】【20次出现1次】新闻模块，偶现无规则加载出重复新闻
【台架】【706L】【沙盒】【随心听 】【偶现】【17:02】连接WiFi，从车机首页，点击随心听，点击喜马拉雅tab和USBtab，偶现界面显示错乱，切换其他tab后复归
【台架】【706L】【沙盒】【随心听 】【偶现】【16:56】偶现USB和FM切换卡顿
【台架】【706L】【沙盒】【随心听 】【偶现】【16:35】QQ音乐账号未登录，点击QQ音乐卡盘，进入登录页，点击上方账号图标，在登录弹框中，点击QQ登录，在扫码授权登录页，点击主页键，此时车机卡顿
【台架】【706L】【沙盒】【随心听 】【必现】【15:01】QQ音乐，顺序播放，播放第一首歌曲，滑动专辑封面，切换不到最后一首歌曲，点击上一曲可以
【706L】【随心听】【偶现】连网点击随心听，偶现黑屏界面
【台架】【706L】【随心听】【必现】QQ音乐歌手页，选择筛选条件确认，再次打开筛选页已选择筛选项没有保留
【台架】【706 L 】【随心听】【沙盒】随心听播放多个音频同时进行播放
【台架】【CDX706】【随心看】【必现】条件：网络良好，进入随心看的首页，任意播放视频，播放情况正常，但是，点击搜索进入搜索页面，搜索任何内容，点击搜索，无结果
【台架】【706L】【酒店】【必现】关闭定位权限进入酒店，弹出授权框后，语音输入退出酒店，弹框不消失；
【台架】【706L】【酒店】【必现】点击使用酒店进行该具体权限功能，勾选指定权限并点击“开启已选权限”按钮，没有弹出显示授权成功窗口
【台架】【706L】【电影购票】【偶现】从电影票首页点击任意电影进入详细页，出现闪退回电影首页问题；
【台架】【706L】【预约保养】【必现】Maintenance.apk应用未加固
【台架】【706L】【预约保养】连续点击定位加载按钮，预约保养退出前台
【台架】【706L】【预约保养】1549 个人中心，订单中心 点击修改预约，预约时间为空，点击预约时间，弹框提示服务器异常
【台架】【706L】【智慧停车场】【必现】智慧停车场点击车辆解绑会自动回到首页
【台驾】【706L】【语音】【必现】地图打开时处于免责声明窗口无法用语音控制退出
【台架】【706 L 】【地图】【投屏测试】不在导航状态地图底图显示偏灰色
【台架】【706L】【地图】【必现】设置目的地，导航（算路）距离小于2公里，车机无弹窗显示：标题为是否发起最后一公里导航，显示提示信息
【台架】【706L】【地图】【必现】登陆福特派，进入手机福特派，点击地图，选择任意poi，然后点击发送至车机，车机不能正常收到福特派发送的消息
【台架】【706L】【地图】【必现】BaiduMapAuto.apk应用未加固
【台架】【706L】【语音】【必现】语音输入：导航去广州市，距离单位显示问题；
【台驾】【706L】【语音】【必现】【1226-27】本地收音机切换上一台或下一台无反馈
四、质量达标情况
服务 |  |  | 模块 | 发布标准 | 实际遗留 |  | 是否达标
安全 |  |  | 入口 | 无P0 P1 bug | 无遗留P0 P1 bug |  | PASS
|  |  | 系统优化 |  | 无遗留P0 P1 bug | pass | PASS
|  |  | 系统监控 |  | 无遗留P0 P1 bug | pass | PASS
|  |  | 权限管控 |  | 无遗留P0 P1 bug | pass | PASS
|  |  | 权限申请 |  | 无遗留P0 P1 bug | pass | PASS
|  |  | 应用弹窗 |  | P1：1个 | fail | FAIl
|  |  | 语音query |  | 无遗留P0 P1 bug | pass | PASS
|  |  | 界面检查 |  | 无遗留P0 P1 bug | pass | PASS
|  |  | 加固方式 |  | 无遗留P0 P1 bug | pass | PASS
|  |  | 加固应用 |  | 无遗留P0 P1 bug | pass | PASS
|  |  | 加固影响 |  | 无遗留P0 P1 bug | pass | PASS
|  |  | 配置规则 |  | 无遗留P0 P1 bug | pass | PASS
|  |  | 通信方式 |  | 无遗留P0 P1 bug | pass | PASS
|  |  | 接入应用 |  | 无遗留P0 P1 bug | pass | PASS
|  |  | 非对称加解密 |  | 无遗留P0 P1 bug | pass | PASS
|  |  | 白盒AES |  | 无遗留P0 P1 bug | pass | PASS
|  |  | 签名验签 |  | 无遗留P0 P1 bug | pass | PASS
|  |  | 本地生成 |  | 无遗留P0 P1 bug | pass | PASS
|  |  | 日志备份 |  | 无遗留P0 P1 bug | pass | PASS
|  |  | 激活日志 |  | 无遗留P0 P1 bug | pass | PASS
|  |  | 日志上传 |  | 无遗留P0 P1 bug | pass | PASS
|  |  | 证书检测 |  | 无遗留P0 P1 bug | pass | PASS
|  |  | 证书导入 |  | 无遗留P0 P1 bug | pass | PASS
|  |  | 落盘导入结果 |  | 无遗留P0 P1 bug | pass | PASS
|  |  | PKI |  | 无遗留P0 P1 bug | pass | PASS
激活 |  |  | 激活流程 | 无P0 P1 bug | 无遗留P0 P1 bug |  | PASS
|  |  | 激活状态 |  | 无遗留P0 P1 bug |  | PASS
|  |  | 协议测试 |  | 无遗留P0 P1 bug |  | PASS
|  |  | 异常测试 |  | 无遗留P0 P1 bug |  | PASS
消息中心 |  |  | 消息盒子 | 无P0 P1 bug | P1:1个 |  | FAIl
|  |  | toast消息 |  | 无遗留P0 P1 bug |  | PASS
|  |  | 连接消息 |  | 无遗留P0 P1 bug |  | PASS
|  |  | 运营消息 |  | 无遗留P0 P1 bug |  | PASS
|  |  | 横幅消息 |  | 无遗留P0 P1 bug |  | PASS
|  |  | 下载类消息 |  | P1:1个 |  | FAIl
|  |  | 下拉屏 |  | 无遗留P0 P1 bug |  | PASS
|  |  | 下拉列表 |  | P1:1个 |  | FAIl
语音 |  |  | 语音基本功能 | 无P0 P1 bug | 无遗留P0 P1 bug |  | PASS
|  |  | 语音垂类功能 |  | 无遗留P0 P1 bug |  | PASS
|  |  | 多媒体语音控制（随心听、随心看） |  | P0：1个 P1：2个 |  | FAIl
|  |  | 地图语音控制 |  | P0：1个 P1：2个 |  | FAIl
|  |  | 生态APP语音控制（智慧停车场、酒店、电影购票、外卖、预约保养、车控家等） |  | P1：5个 |  | FAIl
|  |  | 车控指令 |  | P1：4个 |  | FAIl
|  |  | 系统控制 |  | 无遗留P0 P1 bug |  | PASS
|  |  | UI |  | P1：2个 |  | FAIl
预约保养 |  |  | 城市选择 | 无P0 P1 bug | P0:1个；P1:2个； |  | FAIl
|  |  | 经销商门店列表 |  | 无遗留P0 P1 bug |  | PASS
|  |  | 门店搜索 |  | 无遗留P0 P1 bug |  | PASS
|  |  | 门店详情 |  | P1:2个； |  | FAIl
|  |  | 确认订单 |  | P1:1个； |  | FAIl
|  |  | 订单详情 |  | 无遗留P0 P1 bug |  | PASS
Launcher |  |  | 首页卡片 | 无P0 P1bug | P1：1个 |  | FAIl
|  |  | 更多服务 |  | P1：7个 |  | FAIl
车家互联 |  |  | 入口&首页 | 无P0 P1 bug | 无遗留P0 P1 bug |  | PASS
|  |  | 添加设备 |  | 无遗留P0 P1 bug |  | PASS
|  |  | 设备管理 |  | 无遗留P0 P1 bug |  | PASS
|  |  | 解绑关联 |  | 无遗留P0 P1 bug |  | PASS
|  |  | 设备控制 |  | 无遗留P0 P1 bug |  | PASS
随心看 |  |  | 首页-导航栏、推荐、筛选页、搜索 | 无P0 P1 bug | P0:1个 |  | FAIl
|  |  | 播放-播放功能、播放控制、异常播放提醒 |  | 无遗留P0 P1 bug |  | PASS
|  |  | 语音指令-语音控制 |  | 无遗留P0 P1 bug |  | PASS
|  |  | 个人中心及登录-账号登录、我的收藏-查看、观看 历史-查看、我的收藏-批量、观看历史-批量 |  | P1:11个 |  | FAIl
|  |  | USB-本地视频 |  | 无遗留P0 P1 bug |  | PASS
随心听 |  |  | launcher | 无P0 P1 bug | 无遗留P0 P1 bug |  | PASS
|  |  | 多媒体首页 |  | 无遗留P0 P1 bug |  | PASS
|  |  | 随心听-QQ音乐 |  | P1:7个 |  | FAIl
|  |  | 随心听-有声 |  | P1:1个 |  | FAIl
|  |  | 随心听-新闻 |  | P1:1个 |  | FAIl
|  |  | 随心听-最近播放 |  | 无遗留P0 P1 bug |  | PASS
|  |  | 随心听-播放页面 |  | 无遗留P0 P1 bug |  | PASS
|  |  | 随心听-搜索 |  | 无遗留P0 P1 bug |  | PASS
|  |  | 播放页面 |  | 无遗留P0 P1 bug |  | PASS
|  |  | 歌曲搜索 |  | P1:2个 |  | FAIl
|  |  | 电台分类 |  | 无遗留P0 P1 bug |  | PASS
|  |  | 播放页面 |  | 无遗留P0 P1 bug |  | PASS
|  |  | 在线收音机搜索 |  | 无遗留P0 P1 bug |  | PASS
|  |  | 语音搜索歌曲、有声、新闻 |  | 无遗留P0 P1 bug |  | PASS
|  |  | 语音控制指令 |  | 无遗留P0 P1 bug |  | PASS
帐号&订单&支付&个人中心 |  |  | 账号基础 | 无P0 P1 bug | P1:3个 |  | FAIL
|  |  | 支付 |  | P1:3个 |  | FAIL
|  |  | 个人中心 |  | 无遗留P0 P1 bug |  | PASS
|  |  | 订单中心 |  | P1:3个 |  | FAIL
地图 |  |  | 地图样式&底图操作 | 无P0 P1 bug | 无遗留P0 P1 bug |  | PASS
|  |  | 检索 |  | 无遗留P0 P1 bug |  | PASS
|  |  | 路线规划 |  | 无遗留P0 P1 bug |  | PASS
|  |  | 路径引导 |  | 无遗留P0 P1 bug |  | PASS
|  |  | 定位 |  | 未提测 | 未提测 | NA
|  |  | 导航 |  | 无遗留P0 P1 bug |  | PASS
|  |  | 互联互通 |  | P1:1个 | 1个 P1 | FAIL
|  |  | 巡航模式 |  | 无遗留P0 P1 bug |  | PASS
|  |  | 数据云同步 |  | 无遗留P0 P1 bug |  | PASS
|  |  | 数据更新 |  | 未提测 | 未提测 | NA
|  |  | 账号 |  | 未提测 | 未提测 | NA
|  |  | 关于我们 |  | 无遗留P0 P1 bug |  | PASS
|  |  | 意见反馈 |  | 无遗留P0 P1 bug |  | PASS
|  |  | 组队出行 |  | 未提测 | 未提测 | NA
|  |  | 惯性导航 |  | 未提测 | 未提测 | NA
|  |  | send2car&car2phone |  | P1:1个 | 1个 P1 | FAIL
|  |  | 首页地图 |  | 未提测 | 未提测 | NA
|  |  | OEM个性化自定义车标 |  | 无遗留P0 P1 bug |  | PASS
|  |  | OEM个性化4S店 |  | 未提测 | 未提测 | NA
|  |  | 隐私模式 |  | 未提测 | 未提测 | NA
输入法 |  |  | 中文输入 | 无P0 P1 bug | 无遗留P0 P1 bug |  | PASS
|  |  | 英文输入 |  | 无遗留P0 P1 bug |  | PASS
|  |  | 数字符号输入 |  | 无遗留P0 P1 bug |  | PASS
|  |  | 车牌输入 |  | 无遗留P0 P1 bug |  | PASS
|  |  | 语音输入 |  | P1:1个 |  | FAIL
|  |  | 快捷短语 |  | 无遗留P0 P1 bug |  | PASS
|  |  | 通讯录词库 |  | P1:1个 |  | FAIL
电影购票 |  |  | 位置授权 | 无P0 P1 bug | 无遗留P0 P1 bug |  | PASS
|  |  | 城市选择页 |  | 无遗留P0 P1 bug |  | PASS
|  |  | 首页搜索 |  | 无遗留P0 P1 bug |  | PASS
|  |  | 影片首页 |  | P1：1个 | P1bug1个； | FAIL
|  |  | 影院首页 |  | 无遗留P0 P1 bug |  | PASS
|  |  | 影片详情页 |  | P0：3个 P1：2个 | P0bug3个；P1bug2个； | FAIL
|  |  | 影院详细页（时间场次） |  | P1：2个 | P1bug2个；； | FAIL
|  |  | 票数选择页-默认推荐座位 |  | P1：3个 | P1bug3个； | FAIL
|  |  | 确单页面 |  | 无遗留P0 P1 bug |  | PASS
|  |  | 支付页面 |  | P1：1个 | P1bug1个； | FAIL
酒店 |  |  | 定位授权 | 无P0 P1 bug | P1：1个 |  | FAIL
|  |  | 服务授权 |  | P1：1个 |  | FAIL
|  |  | 定位服务 |  | 无遗留P0 P1 bug |  | PASS
|  |  | 首页UI |  | 无遗留P0 P1 bug |  | PASS
|  |  | 酒店品牌搜索 |  | P1：1个 |  | FAIL
|  |  | 城市选择 |  | 无遗留P0 P1 bug |  | PASS
|  |  | 入离店日期选择 |  | P1：1个 |  | FAIL
|  |  | 酒店列表 |  | P1：2个 |  | FAIL
|  |  | 酒店详情 |  | 无遗留P0 P1 bug |  | PASS
|  |  | 订单详情页 |  | 无遗留P0 P1 bug |  | PASS
|  |  | 订单支付 |  | 无遗留P0 P1 bug |  | PASS
外卖 |  |  | 登录页面 | 无P0 P1 bug | 无遗留P0 P1 bug |  | PASS
|  |  | 服务授权 |  | 无遗留P0 P1 bug |  | PASS
|  |  | 定位授权 |  | P0：1个； | P0bug1个； | FAIL
|  |  | 退出外卖账号 |  | 无遗留P0 P1 bug |  | PASS
|  |  | 编辑收货地址页面 |  | P1：2个 | P1bug2个； | FAIL
|  |  | 我的收货地址页面 |  | P1：1个 | P1bug1个； | FAIL
|  |  | 城市选择页面 |  | 无遗留P0 P1 bug |  | PASS
|  |  | 首页-推荐店铺列表 |  | P1：3个 | P1bug3个； | FAIL
|  |  | 店铺页面 |  | P1：1个 | P1bug1个； | FAIL
|  |  | 确单页面 |  | 无遗留P0 P1 bug |  | PASS
|  |  | 支付页面 |  | 无遗留P0 P1 bug |  | PASS
|  |  | 我的订单 |  | 无遗留P0 P1 bug |  | PASS
停车场 |  |  | 服务授权 | 无P0 P1 bug | P1:1个 |  | FAIL
|  |  | 个人中心 |  | P0:1个 P1:2个 |  | FAIL
|  |  | 定位授权 |  | P1:1个 |  | FAIL
|  |  | 信息二次确认页 |  | P1:1个 |  | FAIL
|  |  | 注册 |  | 无遗留P0 P1 bug |  | FAIL
|  |  | 免密支付 |  | P1:2个 |  | FAIL
|  |  | 智慧停车场首页 |  | 无遗留P0 P1 bug |  | PASS
|  |  | 停车场详情页 |  | P1:3个 |  | FAIL
|  |  | 停车场搜索 |  | P1:2个 |  | FAIL
五、测试用例执行情况（基于ENG）
模块名称 |  |  | 用例总数 | 测试执行数 | 测试执行率 | 执行通过数 | 执行通过率(执行通过数/测试执行数） | 整体执行通过率（执行通过数/用例总数） | 未测/漏测原因和分析
个人中心 |  |  | 50 | 32 | 64% | 27 | 84.38% | 54%
账号 |  |  | 75 | 37 | 49.33% | 29 | 78.38% | 38.67%
支付 |  |  | 30 | 22 | 73.33% | 22 | 100% | 73.33% | 1、沙盒环境无法进行支付
订单中心 |  |  | 153 | 109 | 71.24% | 109 | 100% | 71.24% | 1、沙盒环境无法进行支付
随心看 |  |  | 231 | 225 | 97.4% | 220 | 97.78% | 95.24% | 1、车机资源紧缺&环境问题阻塞测试，高优执行核心case
车家互联 |  |  | 65 | 60 | 92.31% | 60 | 100% | 92.31% | 1、缺少智能家居设备，相关的语音case阻塞
launcher |  |  | 220 | 210 | 95.45% | 205 | 97.62% | 93.18% | 1、缺少can信号盒子，部分车模&AAR相关case阻塞
激活 |  |  | 76 | 57 | 75% | 57 | 100% | 75%
语音 |  |  | 1590 | 603 | 37.92% | 582 | 96.52% | 36.6% | 1、因台架资源&环境问题，仅执行核心case
消息中心 |  |  | 99 | 85 | 85.86% | 84 | 98.82% | 84.85% | 1、消息中心依赖Demo发送数据，关机情况下无法使用Demo模拟信息发送 2、Demo基于屏幕点击发送信息，点开消息中心时无法点击Demo发送信息，部分交互case阻塞 3、缺少Can信号盒子，Demo部分信息无法支持发送（仅支持） 4、demo功能不完善，无法做出发送消息的过程中切换等级再发送消息操作
预约保养 |  |  | 66 | 66 | 100% | 65 | 98.48% | 98.48% | 1、车机资源紧缺&环境问题阻塞测试，高优执行核心case
随心听 |  |  | 550 | 543 | 98.73% | 539 | 99.26% | 98% | 1、车机资源紧缺&环境问题阻塞测试，高优执行核心case
地图 |  |  | 139 | 120 | 86.33% | 120 | 100% | 86.33% | 1.仪表，惯导，定位，首页地图，个性4S店，隐私模式，账号等功能未提测&部分依赖实车，未进行全功能提测
安全 |  |  | 303 | 300 | 99.01% | 297 | 99% | 98.02% | 1、部分模块未加固，无法构建预置条件
输入法 |  |  | 66 | 66 | 100% | 63 | 95.45% | 95.45%
电影票 |  |  | 279 | 270 | 96.77% | 246 | 91.11% | 88.17% | 1、车机资源紧缺&环境问题阻塞测试，高优执行核心case 2、电影详情页闪退，部分case阻塞
酒店 |  |  | 179 | 164 | 91.62% | 154 | 93.9% | 86.03% | 1、无法支付下单
外卖 |  |  | 568 | 568 | 100% | 534 | 94.01% | 94.01%
ETCP |  |  | 124 | 113 | 91.13% | 112 | 99.12% | 90.32% | 1、深圳缺少实车&车牌，部分依赖实车进出场用例阻塞
项目整体测试覆盖率 |  |  | 全部模块用例总执行数/全部模块用例总数=75% |  |  | 执行通过率(执行通过数/测试执行数）=96% |  |  | 整体通过率(执行成功数/全部模块用例总数）=72%
六、测试环境及版本说明
soc版本（PRO） |  |  | 20220107_0606_GF13_R00.PRO
MCU版本（PRO） |  |  | 20211222_355_PRO
屏幕尺寸 |  |  | 13.2

## 遗留bug list
编号 | 标题 | 类型 | 所属模块 | 负责人 | 优先级
Ford-P4-25454 | 【台架】【706L】【launcher】【必现】界面3秒不操作，界面颜色没有变淡 | Bug | Launcher | 黄辉平(huanghuiping) | P2-Middle
Ford-P4-25455 | 【台架】【706L】【launcher】【必现】地图卡片，导航模式下起点和终点颜色一样没有区分 | Bug | Launcher | 黄辉平(huanghuiping) | P2-Middle
Ford-P4-25477 | 【台架】【706L】【launcher】【必现】从上往下滑，没有弹出最近使用app | Bug | Launcher | 袁伯明(v_yuanboming) | P1-High
Ford-P4-25493 | 【台架】【706L】【launcher】【必现】长按卡片没有反应 | Bug | Launcher | 黄辉平(huanghuiping) | P2-Middle
Ford-P4-25496 | 【台架】【706L】【launcher】【必现】删除默认不能删除卡片，没有显示提示文本 | Bug | Launcher | 杨福详(v_yangfuxiang) | P2-Middle
Ford-P4-25499 | 【台架】【706L】【launcher】【必现】添加卡片达到10个在进行添加，没有出现提示弹框 | Bug | Launcher | 黄辉平(huanghuiping) | P2-Middle
Ford-P4-25532 | 【台架】【706L】【launcher】【必现】智慧停车场小卡片没有免密支付快捷键 | Bug | Launcher | 梁春悟(v_liangchunwu) | P1-High
Ford-P4-25539 | 【台架】【706L】【launcher】【必现】贴心服务组内卡片没有预约保养 | Bug | Launcher | 黄辉平(huanghuiping) | P3-Lowest
Ford-P4-25979 | 【台架】【706L】【launcher】【必现】更改系统时间问候语不变 | Bug | Launcher | 黄辉平(huanghuiping) | P2-Middle
Ford-P4-25981 | 【台架】【706L】【launcher】【必现】车机管家旁边文字错误 | Bug | Launcher | 杨福详(v_yangfuxiang) | P2-Middle
Ford-P4-25985 | 【台架】【706L】【launcher】【必现】播放随心听断网时没有播放异常提示 | Bug | Launcher | 黄辉平(huanghuiping) | P2-Middle
Ford-P4-25986 | 【台架】【706L】【launcher】【必现】蓝牙设备最多只能连接两台手机 | Bug | Launcher | 黄辉平(huanghuiping) | P2-Middle
Ford-P4-25987 | 【台架】【706L】【launcher】【必现】移除所有可移除卡片时，未添加挂在后台的服务卡片 | Bug | Launcher | 黄辉平(huanghuiping) | P2-Middle
Ford-P4-26616 | 【台架】【706L】【launch】launch首页卡片滑动时，各launch卡片标题显示不完整，预期结果：滑动launch卡片显示完整 | Bug | Launcher | 黄辉平(huanghuiping) | P2-Middle
Ford-P4-27079 | 【台驾】【706L】【launcher】【必现】连接蓝牙后，“确定”按钮UI有问题 | Bug | Launcher | 黄辉平(huanghuiping) | P2-Middle
Ford-P4-27080 | 【台驾】【706L】【launcher】【必现】来电页面UI错误 | Bug | Launcher | 黄辉平(huanghuiping),张晓洋(v_zhangxiaoyang01) | P2-Middle
Ford-P4-27210 | 【台架】【706H/L】【系统设置】【必现】系统设置修改时间后，laucnher页面得问候语没有更新 | Bug | Launcher | 黄辉平(huanghuiping) | P2-Middle
Ford-P4-27542 | 【台架】【706L】【launcher】【偶现】负一屏点击home键偶现页面停留在负一屏和首页中间 | Bug | Launcher | 黄辉平(huanghuiping) | P2-Middle
Ford-P4-27550 | 【台架】【706L】【Launcher】【必现】Launcher卡片显示qq音乐播放，点击进入随心听切换音源未FM，点击Home键检查Launcher首页音乐卡片 预期结果:音乐卡片显示FM | Bug | Launcher | 袁洪烈(yuanhonglie) | P2-Middle
Ford-P4-28315 | 【台架】【706L】【launcher】【必现】地图小卡没有指南针图标 | Bug | Launcher | 杨福详(v_yangfuxiang) | P1-High
Ford-P4-28318 | 【台架】【706L】【launcher】【必现】未获取到信息，地图小卡没有显示隐藏指南针后的效果 | Bug | Launcher | 杨福详(v_yangfuxiang) | P1-High
Ford-P4-28361 | 【台架】【706L】【launcher】【必现】三指同时操作点击百度地图和随心听大卡片，会先进入地图页面再进入随心听 | Bug | Launcher | 黄辉平(huanghuiping) | P3-Lowest
Ford-P4-28363 | 【台架】【706L】【launcher】【必现】三指同时操作点击百度地图和随心听大卡片，会先进入地图页面再进入随心听 | Bug | Launcher | 黄辉平(huanghuiping) | P2-Middle
Ford-P4-29465 | 【台架】【706L】【launcher】【必现】launcher应用未加固 | Bug | Launcher | 凡小兵(v_fanxiaobing) | P0-Highest
Ford-P4-30429 | 【UI走查】【CDX706_L】【Normal】【launcher】【三轮走查】 | Bug | Launcher | 杨福详(v_yangfuxiang) | P3-Lowest
Ford-P4-31655 | 【台架】【706L】【Launcher】【必现】车模异常图片与UI不一致 | Bug | Launcher | 黄辉平(huanghuiping) | P2-Middle
Ford-P4-31656 | 【台架】【706L】【Launcher】【必现】点击智能家居，显示服务异常，点击刷新后闪退 | Bug | Launcher | 黄辉平(huanghuiping) | P1-High
Ford-P4-31657 | 【台架】【706L】【Launcher】【必现】通讯录底部字母检索栏“Q”与其他字母高度不一致 | Bug | Launcher | 黄辉平(huanghuiping) | P3-Lowest
Ford-P4-31658 | 【台架】【706L】【Launcher】【必现】通讯录底部字母检索栏点击字母O ，会跳到字母S | Bug | Launcher | 黄辉平(huanghuiping) | P2-Middle
Ford-P4-31659 | 【台架】【706L】【Launcher】【必现】点击pm2.5和天气图标，进入到系统设置 | Bug | Launcher | 黄辉平(huanghuiping) | P1-High
Ford-P4-32153 | 【UI走查】【CDX706_L】【Launcher】【二轮走查】 | Bug | Launcher | 朱宇航(v_zhuyuhang) | P2-Middle
Ford-P4-32155 | 【UI走查】【CDX706_L】【Launcher】【二轮走查】 | Bug | Launcher | 朱宇航(v_zhuyuhang) | P1-High
Ford-P4-32157 | 【UI走查】【CDX706_L】【Launcher】【二轮走查】 | Bug | Launcher | 朱宇航(v_zhuyuhang) | P1-High
Ford-P4-30121 | 【台架】【706L】【安全】【必现】车机管家二次弹窗确定按钮文案未垂直居中显示 | Bug | 安全 | 石晨光(v_shichenguang) | P2-Middle
Ford-P4-31188 | 【台架】【706L】【安全】【地图】【必现】首次打开百度地图弹窗麦克风权限；预期不弹窗 | Bug | 安全 | 原翼(yuanyi13) | P1-High
Ford-P4-26905 | 【706L】【输入法】【必现】在输入法设置里的同步通讯录点击开启按钮再点击一次会退出输入法 | Bug | 百度输入法 | 崔朔(cuishuo02) | P2-Middle
Ford-P4-26906 | 【706L】【输入法】【必现】输入法中的语音输入声音不容易被识别出来 | Bug | 百度输入法 | 崔朔(cuishuo02) | P2-Middle
Ford-P4-26908 | 【台架】【706L】【输入法】【偶现】断开wifi并且重启输入法语音输入说小度小度出来了一堆符号 | Bug | 百度输入法 | 崔朔(cuishuo02) | P1-High
Ford-P4-26909 | 【台架】【706L】【输入法】【必现】连接蓝牙并且输入法设置里开启同步通讯录按钮然后切换蓝牙绑定人在点击输入法里的同步通讯录按钮关闭，再点击开启，提示无法操作 | Bug | 百度输入法 | 崔朔(cuishuo02) | P1-High
Ford-P4-26930 | 【706L】【输入法】【必现】点击输入法中的语音输入底下会弹一下，然后点击关闭也会弹一下 | Bug | 百度输入法 | 崔朔(cuishuo02) | P2-Middle
Ford-P4-30811 | 【UI走查】【CDX706_L】【酒店预订】【二轮走查】 | Bug | 车家互联 | 杨福详(v_yangfuxiang) | P1-High
Ford-P4-30812 | 【UI走查】【CDX706_L】【酒店预订】【二轮走查】 | Bug | 车家互联 | 杨福详(v_yangfuxiang) | P2-Middle
Ford-P4-30813 | 【UI走查】【CDX706_L】【酒店预订】【二轮走查】 | Bug | 车家互联 | 杨福详(v_yangfuxiang) | P2-Middle
Ford-P4-30814 | 【UI走查】【CDX706_L】【酒店预订】【二轮走查】 | Bug | 车家互联 | 杨福详(v_yangfuxiang) | P1-High
Ford-P4-30815 | 【UI走查】【CDX706_L】【酒店预订】【二轮走查】 | Bug | 车家互联 | 杨福详(v_yangfuxiang) | P2-Middle
Ford-P4-30816 | 【UI走查】【CDX706_L】【酒店预订】【二轮走查】 | Bug | 车家互联 | 杨福详(v_yangfuxiang) | P2-Middle
Ford-P4-30817 | 【UI走查】【CDX706_L】【酒店预订】【二轮走查】 | Bug | 车家互联 | 杨福详(v_yangfuxiang) | P2-Middle
Ford-P4-30818 | 【UI走查】【CDX706_L】【酒店预订】【二轮走查】 | Bug | 车家互联 | 杨福详(v_yangfuxiang) | P1-High
Ford-P4-30819 | 【UI走查】【CDX706_L】【酒店预订】【二轮走查】 | Bug | 车家互联 | 杨福详(v_yangfuxiang) | P2-Middle
Ford-P4-30820 | 【UI走查】【CDX706_L】【酒店预订】【二轮走查】 | Bug | 车家互联 | 杨福详(v_yangfuxiang) | P2-Middle
Ford-P4-27297 | 【UI走查】【CDX706_L】【Eco】【道路救援】 | Bug | 道路救援 | 邱宇(v_qiuyu),崔朔(cuishuo02) | P2-Middle
Ford-P4-27298 | 【UI走查】【CDX706_L】【Sport】【道路救援】 | Bug | 道路救援 | 邱宇(v_qiuyu),崔朔(cuishuo02) | P2-Middle
Ford-P4-21407 | 【台架】【706 L 】【语音】地图发起选择目的地，发起导航，语音tts：当前续航里程约0码... ,预期结果：tts：当前续航里程约0米 | Bug | 地图 | 陆振文(luzhenwen) | P1-High
Ford-P4-22062 | 【台架】【706 L 】【地图】【投屏测试】不在导航状态地图底图显示偏灰色 | Bug | 地图 | 陆振文(luzhenwen) | P1-High
Ford-P4-23341 | 【台架】【706L】【地图】【必现】设置目的地，导航（算路）距离小于2公里，车机无弹窗显示：标题为是否发起最后一公里导航，显示提示信息 | Bug | 地图 | 陆振文(luzhenwen) | P1-High
Ford-P4-23343 | 【台架】【706L】【地图】【必现】登陆福特派，进入手机福特派，点击地图，选择任意poi，然后点击发送至车机，车机不能正常收到福特派发送的消息 | Bug | 地图 | 陆振文(luzhenwen) | P1-High
Ford-P4-26963 | 【台驾】【706L】【语音】【必现】地图打开时处于免责声明窗口无法用语音控制退出 | Bug | 地图 | 陆振文(luzhenwen) | P0-Highest
Ford-P4-31244 | 【台架】【706L】【地图】【必现】BaiduMapAuto.apk应用未加固 | Bug | 地图 | 陆振文(luzhenwen) | P0-Highest
Ford-P4-32147 | 【台架】【706L】【地图】【必现】地图界识别界面中间有年月日时间红色字体显示； | Bug | 地图 | 陆振文(luzhenwen) | P1-High
Ford-P4-21391 | 【台架】【706 L 】【电影票】未授予定位权限，第一次进入电影院，选择城市后查看影院，会显示当前距离影院的距离，预期结果：无定位权限，不显示距离 | Bug | 电影票 | 于旭峰(yuxufeng) | P2-Middle
Ford-P4-24635 | 【台架】【706L】【电影】【必现】删除输入框搜索词时页面没有返回未输入内容状态 | Bug | 电影票 | 梁春悟(v_liangchunwu) | P2-Middle
Ford-P4-24824 | 【台架】【706L】【电影】【必现】影片详情页，点击右边筛选项，向下箭头没有变为向上箭头 | Bug | 电影票 | 梁春悟(v_liangchunwu) | P3-Lowest
Ford-P4-25958 | 【台架】【706L】【电影】【必现】弱网进入电影app，一直在加载中，不显示加载失败 | Bug | 电影票 | 黄刚(v_huanggang) | P2-Middle
Ford-P4-25960 | 【台架】【706L】【电影】【必现】断网情况下影院首页点击刷新没有刷新动画 | Bug | 电影票 | 吴崇熙(v_wuchongxi) | P2-Middle
Ford-P4-25962 | 【台架】【706L】【电影】【必现】弱网、无网状态下点击购票按钮，toast提示“connection close by peer” | Bug | 电影票 | 黄刚(v_huanggang) | P2-Middle
Ford-P4-25963 | 【台架】【706L】【电影】【必现】弱网、无网状态点击“XX元 确认选座”按钮toast错误 | Bug | 电影票 | 吴崇熙(v_wuchongxi) | P2-Middle
Ford-P4-26950 | 【台架】【706L】【电影购票】【偶现】连网点击电影购票界面加载不出来 | Bug | 电影票 | 马铭远(v_mamingyuan) | P1-High
Ford-P4-26952 | 【台驾】【706L】【电影票】【必现】影片详情页智能推荐票数仅1张 | Bug | 电影票 | 孙铎(sunduo01) | P2-Middle
Ford-P4-26954 | 【台驾】【706L】【电影票】【必现】部分影院详情页不显示热门影片和场次 | Bug | 电影票 | 孙铎(sunduo01) | P1-High
Ford-P4-26953 | 【台驾】【706L】【电影票】【必现】影片列表选择某个影院后，箭头没有指定当前影片 | Bug | 电影票 | 孙铎(sunduo01) | P2-Middle
Ford-P4-26956 | 【台驾】【706L】【电影票】【必现】座位选择页放大缩小座位图不灵敏 | Bug | 电影票 | 孙铎(sunduo01) | P1-High
Ford-P4-26955 | 【台驾】【706L】【电影票】【必现】影院详情页导航进入地图页面提示未找到搜索结果 | Bug | 电影票 | 黄刚(v_huanggang) | P1-High
Ford-P4-26962 | 【台驾】【706L】【语音】【必现】【电影购票】座位选择页执行语料买两张电影票返回电影购票首页 | Bug | 电影票 | 杨福详(v_yangfuxiang) | P1-High
Ford-P4-27719 | 【台架】【706L】【电影】【必现】点击搜索icon，随意输入任意不存在影片，结果提示重叠 | Bug | 电影票 | 李盛钦(v_lishengqin) | P2-Middle
Ford-P4-29480 | 【台架】【706L】【电影购票】【必现】影片详情选择全部日期，选择任意日期，选中的日期在筛选栏没有明显标识（变蓝） | Bug | 电影票 | 杨福详(v_yangfuxiang) | P2-Middle
Ford-P4-29481 | 【台架】【706L】【电影购票】【必现】影片详情页面，点击全部日期弹出筛选框后，点击主页icon，筛选框不消失 | Bug | 电影票 | 李盛钦(v_lishengqin) | P1-High
Ford-P4-29485 | 【台架】【706L】【电影购票】【必现】影片详情页面，点击品牌筛选项，筛选框UI展示问题； | Bug | 电影票 | 李盛钦(v_lishengqin) | P2-Middle
Ford-P4-29487 | 【台架】【706L】【电影购票】【必现】影片详情页面根据筛选条件筛选出结果，第一个结果存在文字上半部分UI显示问题 | Bug | 电影票 | 李盛钦(v_lishengqin) | P2-Middle
Ford-P4-29544 | 【台架】【706L】【电影购票】【必现】电影场景下单，进入支付和开通小额免密支付页面，点击返回，返回到电影购票的主页，而不是下单页面 | Bug | 电影票 | 何明辉(v_heminghui) | P2-Middle
Ford-P4-29670 | 【台架】【706L】【电影购票】【必现】影院详情页面，部分影院地址过长UI显示问题； | Bug | 电影票 | 李盛钦(v_lishengqin) | P2-Middle
Ford-P4-29677 | 【台架】【706L】【电影购票】【必现】影院详情页面，影院存在多部影片上映，翻页时出现影片出现消失情况； | Bug | 电影票 | 李盛钦(v_lishengqin) | P2-Middle
Ford-P4-29682 | 【台架】【706L】【电影购票】【必现】电影购票地区选择阿里地区，出现“两个抱歉，当前城市未上线影片” | Bug | 电影票 | 杨福详(v_yangfuxiang) | P2-Middle
Ford-P4-29683 | 【台架】【706L】【电影购票】【必现】影片详情页面，展开筛选，选择支持特殊厅，语音输入选择中国巨幕厅，执行出错； | Bug | 电影票 | 李盛钦(v_lishengqin) | P1-High
Ford-P4-29721 | 【台架】【706L】【电影购票】【必现】影片选座页面，最佳观影区UI显示问题 | Bug | 电影票 | 李盛钦(v_lishengqin) | P2-Middle
Ford-P4-29723 | 【台架】【706L】【电影购票】【必现】影片详情页面，点击筛选，点击支持特殊厅，再点击“x”icon，在筛选项不显示； | Bug | 电影票 | 李盛钦(v_lishengqin) | P2-Middle
Ford-P4-29731 | 【台架】【706L】【电影购票】【必现】选座页面，语音输入：买五张票，闪退会购票主页； | Bug | 电影票 | 杨福详(v_yangfuxiang) | P1-High
Ford-P4-29921 | 【UI走查】【CDX706_L】【Normal】【电影】【二轮走查】 | Bug | 电影票 | 吴耿鑫(v_wugengxin),黄刚(v_huanggang) | P2-Middle
Ford-P4-29923 | 【UI走查】【CDX706_L】【Normal】【电影】【二轮走查】 | Bug | 电影票 | 吴耿鑫(v_wugengxin),黄刚(v_huanggang) | P3-Lowest
Ford-P4-32073 | 【台架】【706L】【电影购票】【偶现】从电影票首页点击任意电影进入详细页，出现闪退回电影首页问题； | Bug | 电影票 | 杨福详(v_yangfuxiang) | P0-Highest
Ford-P4-32110 | 【台架】【706H】【电影购票】【必现】电影购票首页，点击任意影片进入影片详情，出现crash； | Bug | 电影票 | 杨福详(v_yangfuxiang) | P0-Highest
Ford-P4-21397 | 【台架】【706 L 】【酒店】【沙盒】【4g】酒店支付页支付二维码刷新不出来 | Bug | 酒店 | 孙铎(sunduo01) | P1-High
Ford-P4-24701 | 【台架】【706L】【酒店】【必现】点击使用酒店进行该具体权限功能，勾选指定权限并点击“开启已选权限”按钮，没有弹出显示授权成功窗口 | Bug | 酒店 | 杨福详(v_yangfuxiang) | P1-High
Ford-P4-24704 | 【台架】【706L】【酒店】【必现】点击滑动城市的字母条，所显示的相对应的城市列表，第一列的城市颜色变浅，显示不完全 | Bug | 酒店 | 杨福详(v_yangfuxiang) | P2-Middle
Ford-P4-24709 | 【台架】【706L】【酒店】【必现】进入酒店列表页，点击“星级价格”，依次验证酒店类型的筛选项（不限、五星、四星、三星、经济），点击确定，酒店类型选择五星高档，点击取消，多次切换上下箭头状态，上下箭头状态没有变化 | Bug | 酒店 | 杨福详(v_yangfuxiang) | P2-Middle
Ford-P4-24710 | 【台架】【706L】【酒店】【必现】点击首页的酒店品牌搜索入口（酒店/位置/品牌），光标定位在输入框，手动输入关键词（如：如家），点击搜索，页面没有提示“加载失败，请检查网络后重试”，而提示“你的请求发送失败，请稍候重试” | Bug | 酒店 | 杨福详(v_yangfuxiang) | P2-Middle
Ford-P4-24714 | 【台架】【706L】【酒店】【必现】在酒店详情页面，点击预订icon，没有自动填充数据。 | Bug | 酒店 | 杨福详(v_yangfuxiang) | P2-Middle
Ford-P4-24716 | 【台架】【706L】【酒店】【必现】订单详情页，点击电话按钮，选择电话呼叫，进入蓝牙电话没有跳转到拨号键盘页 | Bug | 酒店 | 杨福详(v_yangfuxiang) | P2-Middle
Ford-P4-25971 | 【台架】【706L】【酒店】【必现】不输入数据，不能进行搜索 | Bug | 酒店 | 杨福详(v_yangfuxiang) | P3-Lowest
Ford-P4-27302 | 【台驾】【706L】【酒店】【必现】筛选酒店时选择免费停车无符合，选择免费停车+叫醒服务则出现符合条件的酒店 | Bug | 酒店 | 杨福详(v_yangfuxiang) | P1-High
Ford-P4-28085 | 【台架】【706L】【酒店】【必现】酒店刷新动画不符合设计稿 | Bug | 酒店 | 杨福详(v_yangfuxiang),羊谱(v_yangpu01) | P2-Middle
Ford-P4-28089 | 【台架】【706L】【酒店】【必现】酒店列表刷新为左拉刷新，不符合设计稿右拉刷新 | Bug | 酒店 | 张奎(v_zhangkui01) | P1-High
Ford-P4-28092 | 【台架】【706L】【酒店】【必现】酒店列表最后一页，没有展示最后一页文本提示 | Bug | 酒店 | 张奎(v_zhangkui01) | P1-High
Ford-P4-28093 | 【台架】【706L】【酒店】【必现】酒店列表页筛选按钮文本跟设计稿不一致 | Bug | 酒店 | 梁春悟(v_liangchunwu) | P3-Lowest
Ford-P4-30174 | 【台架】【酒店】【706L】【必现】在酒店选择日期只能在当天进行搜索，选择其他日期，提示入住日期不符合 | Bug | 酒店 | 杨福详(v_yangfuxiang) | P1-High
Ford-P4-30207 | 【台架】【706L】【酒店】【必现】关闭定位权限进入酒店，弹出授权框后，语音输入退出酒店，弹框不消失； | Bug | 酒店 | 杨福详(v_yangfuxiang),崔朔(cuishuo02) | P1-High
Ford-P4-30290 | 【UI走查】【CDX706_L】【Normal】【酒店】【三轮走查】 | Bug | 酒店 | 杨福详(v_yangfuxiang) | P2-Middle
Ford-P4-30292 | 【UI走查】【CDX706_L】【Normal】【酒店】【三轮走查】 | Bug | 酒店 | 杨福详(v_yangfuxiang) | P3-Lowest
Ford-P4-30298 | 【UI走查】【CDX706_L】【Normal】【酒店】【三轮走查】 | Bug | 酒店 | 卢莉莉(v_lulili) | P3-Lowest
Ford-P4-24351 | 【台架】【706L】【随心看】【必现】爱奇艺视频搜索页，输入内容有搜索联想，将输入内容删除，搜索联想没有消失 | Bug | 随心看 | 魏浩兵(v_weihaobing),朱安世(v_zhuanshi) | P2-Middle
Ford-P4-24517 | 【台架】【706L】【随心看】【必现】爱奇艺搜索结果为空页点击返回执行直接退出搜索 | Bug | 随心看 | 魏浩兵(v_weihaobing),王杰(wangjie50) | P2-Middle
Ford-P4-27394 | 【台架】【706L】【沙盒】【随心看 】【必现】本地视频文件夹显示过大 | Bug | 随心看 | 王小奇(wangxiaoqi04),魏浩兵(v_weihaobing),王杰(wangjie50) | P2-Middle
Ford-P4-31662 | 【台架】【CDX706L】【随心看】【必现】条件：网络良好，进入随心看的首页，任意播放视频，播放情况正常，但是，点击搜索进入搜索页面，搜索任何内容，点击搜索，无结果 | Bug | 随心看 | 王杰(wangjie50) | P0-Highest
Ford-P4-31707 | 【UI走查】【CDX706_L】【爱奇艺】【二轮走查】 | Bug | 随心看 | 朱宇航(v_zhuyuhang) | P1-High
Ford-P4-31710 | 【UI走查】【CDX706_L】【爱奇艺】【二轮走查】 | Bug | 随心看 | 朱宇航(v_zhuyuhang) | P1-High
Ford-P4-31712 | 【UI走查】【CDX706_L】【爱奇艺】【二轮走查】 | Bug | 随心看 | 朱宇航(v_zhuyuhang) | P2-Middle
Ford-P4-31715 | 【UI走查】【CDX706_L】【爱奇艺】【二轮走查】 | Bug | 随心看 | 朱宇航(v_zhuyuhang) | P1-High
Ford-P4-31716 | 【UI走查】【CDX706_L】【爱奇艺】【二轮走查】 | Bug | 随心看 | 朱宇航(v_zhuyuhang) | P1-High
Ford-P4-31719 | 【UI走查】【CDX706_L】【爱奇艺】【二轮走查】 | Bug | 随心看 | 朱宇航(v_zhuyuhang) | P1-High
Ford-P4-31720 | 【UI走查】【CDX706_L】【爱奇艺】【二轮走查】 | Bug | 随心看 | 朱宇航(v_zhuyuhang) | P1-High
Ford-P4-31721 | 【UI走查】【CDX706_L】【爱奇艺】【二轮走查】 | Bug | 随心看 | 朱宇航(v_zhuyuhang) | P2-Middle
Ford-P4-31723 | 【UI走查】【CDX706_L】【爱奇艺】【二轮走查】 | Bug | 随心看 | 朱宇航(v_zhuyuhang) | P1-High
Ford-P4-31725 | 【UI走查】【CDX706_L】【爱奇艺】【二轮走查】 | Bug | 随心看 | 朱宇航(v_zhuyuhang) | P1-High
Ford-P4-31726 | 【UI走查】【CDX706_L】【爱奇艺】【二轮走查】 | Bug | 随心看 | 朱宇航(v_zhuyuhang) | P1-High
Ford-P4-31727 | 【UI走查】【CDX706_L】【爱奇艺】【二轮走查】 | Bug | 随心看 | 朱宇航(v_zhuyuhang) | P1-High
Ford-P4-31773 | 【台架】【CDX706】【随心看】【偶现】进入爱奇艺的首页，播放电影浴血无名川或者其他的电影，把进度条拉到快结束的时候，是播放的状态，但是时间一直停留不动，视频却在播放 | Bug | 随心看 | 王小奇(wangxiaoqi04) | P2-Middle
Ford-P4-31775 | 【台架】【CDX706】【随心看】【偶现】进入随心看的首页，播放电影浴血无名川或者其他的，把进度条拉到快结束的时候，播放的时间大于该电影的总时间，比如：电影的总时长是：01:36:36，但是视频播放的时间却是：01:36:41，多出来了5秒 | Bug | 随心看 | 王小奇(wangxiaoqi04) | P2-Middle
Ford-P4-32156 | 【台架】【CDX706】【随心看】【偶现】进入随心看的个人中心，点击我的收藏或者观看历史进入页面，点击编辑进入编辑页面查看 | Bug | 随心看 | 王小奇(wangxiaoqi04) | P2-Middle
Ford-P4-32159 | 【台架】【CDX706】【随心看】【偶现】进入爱奇艺的个人中心，点击我的收藏或者观看历史进入页面 | Bug | 随心看 | 王杰(wangjie50) | P1-High
Ford-P4-32165 | 【台架】【CDX706】【随心看】【偶现】插入U盘，进入随心看的本地视频页面，查看页面，偶尔会出现文字重叠的现象 | Bug | 随心看 | 王小奇(wangxiaoqi04) | P2-Middle
Ford-P4-32181 | 【台架】【CDX706】【随心看】【必现】进入随心看的爱奇艺首页，点击VIP显示VIP的影视，向左滑动影视，会出现没有VIP标识的影视 | Bug | 随心看 | 王小奇(wangxiaoqi04) | P2-Middle
Ford-P4-32182 | 【台架】【CDX706】【随心看】进入爱奇艺首页，来回点击推荐、VIP、电视剧、电影、动漫、综艺等，有些会有加载中的，有些没有加载中显示 | Bug | 随心看 | 王小奇(wangxiaoqi04) | P2-Middle
Ford-P4-32293 | 【台架】【CDX706】【随心看】【必现】进入随心看的本地视频，播放任意一个视频，长按下一个按键快进十秒，然后松开按键后时间又快退了几秒 | Bug | 随心看 | 王杰(wangjie50) | P2-Middle
Ford-P4-22688 | 【台架】【706 L 】【随心听】【沙盒】随心听播放多个音频同时进行播放 | Bug | 随心听 | 魏彬(v_weibin) | P1-High
Ford-P4-24621 | 【台架】【706L】【随心听】【必现】QQ音乐歌手页，快速定位bar展示顺序异常 | Bug | 随心听 | 庞亚子(v_pangyazi) | P2-Middle
Ford-P4-24646 | 【台架】【706L】【随心听】【必现】随心听歌曲播放页，轻音乐歌曲没有歌词时，滑动歌词为空提示切换歌曲 | Bug | 随心听 | 杨福详(v_yangfuxiang) | P2-Middle
Ford-P4-25173 | 【台架】【706L】【随心听】【必现】QQ音乐歌手页，选择筛选条件确认，再次打开筛选页已选择筛选项没有保留 | Bug | 随心听 | 袁洪烈(yuanhonglie),张华伟(zhanghuawei02) | P1-High
Ford-P4-26931 | 【706L】【随心听】【偶现】连网点击随心听，偶现黑屏界面 | Bug | 随心听 | 马铭远(v_mamingyuan) | P1-High
Ford-P4-27249 | 【台架】【706L】【沙盒】【随心听 】【必现】【15:01】QQ音乐，顺序播放，播放第一首歌曲，滑动专辑封面，切换不到最后一首歌曲，点击上一曲可以 | Bug | 随心听 | 袁洪烈(yuanhonglie),张华伟(zhanghuawei02) | P1-High
Ford-P4-27252 | 【台架】【706L】【沙盒】【随心听 】【必现】【15:28】先筛选歌手，然后搜索王菲，点击歌曲tab，第一首歌曲如愿，点击下一首月亮偷着哭，此时上下曲按钮没有遮罩，与暂停播放按钮不一致 | Bug | 随心听 | 袁洪烈(yuanhonglie),张华伟(zhanghuawei02) | P2-Middle
Ford-P4-27260 | 【台架】【706L】【沙盒】【随心听 】【必现】【16:05】QQ音乐搜索徐佳莹，点击歌曲tab下的最初的记忆，进入歌曲播放页，此时只有一首歌曲，界面显示三个歌曲封面 | Bug | 随心听 | 袁洪烈(yuanhonglie) | P2-Middle
Ford-P4-27261 | 【台架】【706L】【沙盒】【随心听 】【必现】【16:13】QQ音乐搜索张学友，点击歌曲tab下的只想一生跟你走，进入歌曲播放页，此时只有一首歌曲，点击上下曲可以正常播放 | Bug | 随心听 | 袁洪烈(yuanhonglie) | P2-Middle
Ford-P4-27262 | 【台架】【706L】【沙盒】【随心听 】【偶现】【16:17】WiFi已连接，QQ音乐搜索歌曲给我一个理由忘记，提示服务器超时连接异常 | Bug | 随心听 | 庞亚子(v_pangyazi) | P1-High
Ford-P4-27265 | 【台架】【706L】【沙盒】【随心听 】【偶现】【16:35】QQ音乐账号未登录，点击QQ音乐卡盘，进入登录页，点击上方账号图标，在登录弹框中，点击QQ登录，在扫码授权登录页，点击主页键，此时车机卡顿 | Bug | 随心听 | 袁洪烈(yuanhonglie) | P1-High
Ford-P4-27269 | 【台架】【706L】【沙盒】【随心听 】【偶现】【17:02】连接WiFi，从车机首页，点击随心听，点击喜马拉雅tab和USBtab，偶现界面显示错乱，切换其他tab后复归 | Bug | 随心听 | 袁洪烈(yuanhonglie) | P1-High
Ford-P4-27268 | 【台架】【706L】【沙盒】【随心听 】【偶现】【16:56】偶现USB和FM切换卡顿 | Bug | 随心听 | 庞亚子(v_pangyazi) | P1-High
Ford-P4-27270 | 【台架】【706L】【沙盒】【随心听 】【必现】【17:16】播放北京交通广播，北京卡片没有动态音浪 | Bug | 随心听 | 袁洪烈(yuanhonglie) | P2-Middle
Ford-P4-27274 | 【台架】【706L】【沙盒】【随心听 】【必现】【17:46】为你推荐页，点击付费专辑凯叔西游记，点击第二首试听播放，返回为你推荐页，查看凯叔西游记，专辑封面没有动态音浪 | Bug | 随心听 | 袁洪烈(yuanhonglie) | P2-Middle
Ford-P4-27272 | 【台架】【706L】【沙盒】【随心听 】【必现】【17:23】在线收音机，点击网络台卡片，在网络台页点击河南经典FM，点击列表按钮，显示经典FM00：00：00 | Bug | 随心听 | 袁洪烈(yuanhonglie) | P2-Middle
Ford-P4-27271 | 【台架】【706L】【沙盒】【随心听 】【必现】【17:20】在线收音机，点击网络台卡片，点击郁南音乐台，滑动中间的电台封面，切换到下一首，左右的电台封面不变化 | Bug | 随心听 | 袁洪烈(yuanhonglie) | P2-Middle
Ford-P4-27273 | 【台架】【706L】【沙盒】【随心听 】【必现】【17:28】在线收音机，点击天津卡片，点击怀旧金曲1075，提示请求失败，上下各电台均可正常播放 | Bug | 随心听 | 袁洪烈(yuanhonglie) | P2-Middle
Ford-P4-27275 | 【台架】【706L】【沙盒】【随心听 】【必现】【17:58】蓝牙已连接，蓝牙音乐歌曲列表，我的音乐文件夹，上下滑动列表时，我的音乐与专辑文字重叠 | Bug | 随心听 | 袁洪烈(yuanhonglie) | P2-Middle
Ford-P4-27276 | 【台架】【706L】【沙盒】【随心听 】【偶现】【18:03】蓝牙音乐播放中，点击歌曲列表右边的蓝牙图标旁边的下拉箭头，点击蓝牙设置，进入系统设置的蓝牙设置，此时确定按钮显示不全 | Bug | 随心听 | 庞亚子(v_pangyazi) | P1-High
Ford-P4-27278 | 【台架】【706L】【沙盒】【随心听 】【必现】【16:32】QQ音乐榜单过少，与手机端不一致 | Bug | 随心听 | 庞亚子(v_pangyazi) | P2-Middle
Ford-P4-27924 | 【台架】【706L】【随心听】【偶现】【20次出现1次】新闻模块，偶现无规则加载出重复新闻 | Bug | 随心听 | 梁春悟(v_liangchunwu) | P1-High
Ford-P4-28038 | 【台驾】【706L】【随心听】【必现】在线收音机搜索框输入任意字符没有出现 X 按键 | Bug | 随心听 | 杨福详(v_yangfuxiang) | P2-Middle
Ford-P4-28039 | 【台驾】【706L】【随心听】【必现】QQ音乐歌手筛选结果UI显示问题 | Bug | 随心听 | 杨福详(v_yangfuxiang) | P2-Middle
Ford-P4-28041 | 【台驾】【706L】【随心听】【必现】点击搜索功能，输入搜索字符较长时，与X按键重叠 | Bug | 随心听 | 杨福详(v_yangfuxiang) | P2-Middle
Ford-P4-28040 | 【台驾】【706L】【随心听】【必现】随心听搜索框输入任意字符，X按键位置显示偏上 | Bug | 随心听 | 杨福详(v_yangfuxiang) | P2-Middle
Ford-P4-28042 | 【台驾】【706L】【随心听】【必现】在线收音机搜索功能，输入搜索字符较长时，超出搜索框 | Bug | 随心听 | 杨福详(v_yangfuxiang) | P2-Middle
Ford-P4-28350 | 【台架】【706L】【随心听】【必现】未插入U盘，随心听首页切换主题，暂无U盘提示与随心听重叠 | Bug | 随心听 | 汪礼(v_wangli15) | P1-High
Ford-P4-28352 | 【台架】【706L】【随心听】【必现】QQ音乐，我的收藏页加载失败，点击重新加载按钮，加载失败动画不会消失 | Bug | 随心听 | 杨福详(v_yangfuxiang) | P1-High
Ford-P4-28358 | 【台架】【706L】【随心听】【必现】QQ音乐歌手页面，点击筛选按钮加载动画展示在顶部 | Bug | 随心听 | 袁洪烈(yuanhonglie) | P2-Middle
Ford-P4-28366 | 【台架】【706L】【随心听】【必现】连接蓝牙后点击下拉列表点击蓝夜设置闪退 | Bug | 随心听 | 袁洪烈(yuanhonglie) | P1-High
Ford-P4-28369 | 【台架】【706L】【随心听】【必现】喜马拉雅我的订阅页，订阅为空时点击置灰编辑按钮，播放器入口按钮有点击态 | Bug | 随心听 | 杨福详(v_yangfuxiang) | P2-Middle
Ford-P4-28370 | 【台架】【706L】【随心听】【必现】喜马拉雅ECO主题付费专辑详情页，付费标签展示异常 | Bug | 随心听 | 杨福详(v_yangfuxiang) | P2-Middle
Ford-P4-28377 | 【台架】【706L】【随心听】【必现】喜马拉雅ECO主题专辑列表页，为你推荐页，专辑标题颜色不符 | Bug | 随心听 | 杨福详(v_yangfuxiang) | P2-Middle
Ford-P4-29855 | 【UI走查】【CDX706_L】【Normal】【随心听】【在线收音机、在线及本地音乐】【二轮走查】 | Bug | 随心听 | 杨福详(v_yangfuxiang),邱宇(v_qiuyu) | P2-Middle
Ford-P4-29860 | 【UI走查】【CDX706_L】【Normal】【随心听】【在线收音机、在线及本地音乐】【二轮走查】 | Bug | 随心听 | 杨福详(v_yangfuxiang),邱宇(v_qiuyu) | P2-Middle
Ford-P4-29869 | 【UI走查】【CDX706_L】【Normal】【随心听】【在线收音机、在线及本地音乐】【二轮走查】 | Bug | 随心听 | 杨福详(v_yangfuxiang),邱宇(v_qiuyu) | P2-Middle
Ford-P4-29872 | 【UI走查】【CDX706_L】【Normal】【随心听】【在线收音机、在线及本地音乐】【二轮走查】 | Bug | 随心听 | 杨福详(v_yangfuxiang),邱宇(v_qiuyu) | P2-Middle
Ford-P4-29874 | 【UI走查】【CDX706_L】【Normal】【随心听】【在线收音机、在线及本地音乐】【二轮走查】 | Bug | 随心听 | 杨福详(v_yangfuxiang),邱宇(v_qiuyu) | P3-Lowest
Ford-P4-29882 | 【UI走查】【CDX706_L】【Normal】【随心听】【在线收音机、在线及本地音乐】【二轮走查】 | Bug | 随心听 | 杨福详(v_yangfuxiang),邱宇(v_qiuyu) | P3-Lowest
Ford-P4-29883 | 【UI走查】【CDX706_L】【Normal】【随心听】【在线收音机、在线及本地音乐】【二轮走查】 | Bug | 随心听 | 杨福详(v_yangfuxiang),邱宇(v_qiuyu) | P2-Middle
Ford-P4-29884 | 【UI走查】【CDX706_L】【Normal】【随心听】【在线收音机、在线及本地音乐】【二轮走查】 | Bug | 随心听 | 杨福详(v_yangfuxiang),邱宇(v_qiuyu) | P2-Middle
Ford-P4-29885 | 【UI走查】【CDX706_L】【Normal】【随心听】【在线收音机、在线及本地音乐】【二轮走查】 | Bug | 随心听 | 杨福详(v_yangfuxiang),邱宇(v_qiuyu) | P2-Middle
Ford-P4-29946 | 【UI走查】【CDX706_L】【Eco】【随心听】【在线收音机、在线及本地音乐】【二轮走查】 | Bug | 随心听 | 杨福详(v_yangfuxiang) | P2-Middle
Ford-P4-29948 | 【UI走查】【CDX706_L】【Eco】【随心听】【在线收音机、在线及本地音乐】【二轮走查】 | Bug | 随心听 | 杨福详(v_yangfuxiang) | P2-Middle
Ford-P4-29949 | 【UI走查】【CDX706_L】【Eco】【随心听】【在线收音机、在线及本地音乐】【二轮走查】 | Bug | 随心听 | 杨福详(v_yangfuxiang) | P2-Middle
Ford-P4-29950 | 【UI走查】【CDX706_L】【Eco】【随心听】【在线收音机、在线及本地音乐】【二轮走查】 | Bug | 随心听 | 杨福详(v_yangfuxiang) | P2-Middle
Ford-P4-29951 | 【UI走查】【CDX706_L】【Sport】【随心听】【在线收音机、在线及本地音乐】【二轮走查】 | Bug | 随心听 | 杨福详(v_yangfuxiang) | P2-Middle
Ford-P4-29952 | 【UI走查】【CDX706_L】【Sport】【随心听】【在线收音机、在线及本地音乐】【二轮走查】 | Bug | 随心听 | 杨福详(v_yangfuxiang) | P2-Middle
Ford-P4-30139 | 【台架】【706L】【随心听】【QQ音乐】【必现】点击歌手筛选，下面的英文首字母没有字母O | Bug | 随心听 | 袁洪烈(yuanhonglie) | P2-Middle
Ford-P4-30141 | 【台架】【CDX706L】【随心听】【新闻】【必现】点击新闻进入新闻页面，点击体育进入后，任意点击视频进入播放页面，点击下一首后，下面显示未在播放没有居中 | Bug | 随心听 | 袁洪烈(yuanhonglie) | P2-Middle
Ford-P4-31463 | 【台架】【706L】【随心听】【偶现】条件：当前QQ音乐为播放状态，点击随心听进入随心听首页，点击右边的播放音浪进入播放页面，中间的卡片偶尔会闪现其他卡片的封面 | Bug | 随心听 | 袁洪烈(yuanhonglie) | P2-Middle
Ford-P4-31465 | 【台架】【706L】【随心听】【QQ音乐】【必现】进入随心听的QQ音乐首页，点击每日推荐，进入播放页面，点击收藏按键会闪一下然后再收藏成功，体验不佳 | Bug | 随心听 | 袁洪烈(yuanhonglie) | P2-Middle
Ford-P4-31466 | 【台架】【706L】【随心听】【在线收音机】【必现】进入随心听的在线收音机首页，任意点击一个分类卡片进入该页面，任意点击一个广播进入播放页面，来会返回和进入，发现进度条会闪现蓝色条的播放进度 | Bug | 随心听 | 袁洪烈(yuanhonglie) | P2-Middle
Ford-P4-31835 | 【台架】【CDX706】【随心听】【必现】进入随心听首页，来回切换tab：随心听、蓝牙音乐、USB、FM/AM、在线收音机，很卡顿 | Bug | 随心听 | 袁洪烈(yuanhonglie) | P2-Middle
Ford-P4-31838 | 【台架】【CDX706】【随心听】【偶现】进入随心听首页，来回切换后，切换到蓝牙音乐的时候，有时候会先跳转到FM/AM，然后在跳转到蓝牙音乐 | Bug | 随心听 | 袁洪烈(yuanhonglie) | P2-Middle
Ford-P4-31839 | 【台架】【CDX706】【随心听】【必现】进入随心听首页，点击QQ音乐进入QQ音乐首页，任意播放一首歌曲，点击搜索框输入周杰伦，任意点击一首歌曲播放，查看播放列表 | Bug | 随心听 | 袁洪烈(yuanhonglie) | P2-Middle
Ford-P4-32166 | 【台架】【CDX706】【随心听】【偶现】进入随心听的喜马拉雅首页，进入VIP专区页面，点击时空偷神进入播放页面，查看上方tab，动态音浪和部分文字重叠了 | Bug | 随心听 | 袁洪烈(yuanhonglie) | P2-Middle
Ford-P4-32169 | 【台架】【CDX706】【随心听】【偶现】进入随心听的喜马拉雅页面，点击VIP专区进入VIP页面，点击时空神偷，查看上方的tab，动态音浪和已购买重叠，没有购买显示已购买 | Bug | 随心听 | 袁洪烈(yuanhonglie) | P2-Middle
Ford-P4-32172 | 【台架】【CDX706】【随心听】【必现】进入随心听的QQ音乐首页，点击歌手进入歌手页面，点击歌手筛选进入，加载中在正上方显示 | Bug | 随心听 | 袁洪烈(yuanhonglie) | P2-Middle
Ford-P4-32176 | 【台架】【CDX706】【随心听】【偶现】进入随心听的QQ音乐首页，播放任何一首歌曲，然后点击暂停，返回到QQ音乐首页，查看tab的动态音浪 | Bug | 随心听 | 袁洪烈(yuanhonglie) | P2-Middle
Ford-P4-21388 | 【台架】【706 L 】【外卖】授权弹框提示文案字符显示null | Bug | 外卖 | 于旭峰(yuxufeng) | P1-High
Ford-P4-25527 | 【台架】【706L】【外卖】【必现】我的收货地址页面缺少定位标志 | Bug | 外卖 | 杨福详(v_yangfuxiang),朱安世(v_zhuanshi) | P1-High
Ford-P4-25535 | 【台架】【706L】【外卖】【必现】修改地址页面点击门牌号输入页面展示错误 | Bug | 外卖 | 魏浩兵(v_weihaobing),于旭峰(yuxufeng) | P3-Lowest
Ford-P4-27283 | 【台驾】【706L】【外卖】【必现】新增或编辑收货地址手机号码不自动补全 | Bug | 外卖 | 杨福详(v_yangfuxiang) | P2-Middle
Ford-P4-27285 | 【台驾】【706L】【外卖】【必现】车机已激活无法获取定位 | Bug | 外卖 | 孙铎(sunduo01) | P0-Highest
Ford-P4-27287 | 【台驾】【706L】【外卖】【必现】外卖首页没有“美食分类” | Bug | 外卖 | 杨福详(v_yangfuxiang) | P1-High
Ford-P4-27286 | 【台驾】【706L】【外卖】【必现】编辑门牌号时UI出错 | Bug | 外卖 | 杨福详(v_yangfuxiang) | P1-High
Ford-P4-27288 | 【台驾】【706L】【外卖】【必现】购物车总量超过99时，显示99 | Bug | 外卖 | 梁春悟(v_liangchunwu) | P1-High
Ford-P4-27289 | 【台驾】【706L】【外卖】【必现】无收货地址时语音进入外卖直接进入首页 | Bug | 外卖 | 杨福详(v_yangfuxiang) | P1-High
Ford-P4-28365 | 【台架】【706L】【外卖】【必现】添加收货地址，搜索关键词找不到对应的结果，页面没有提示文本 | Bug | 外卖 | 魏浩兵(v_weihaobing) | P1-High
Ford-P4-28528 | 【台驾】【706L】【外卖】【必现】店铺页面部分店铺无距离显示 | Bug | 外卖 | 朱安世(v_zhuanshi),羊谱(v_yangpu01) | P2-Middle
Ford-P4-28530 | 【台驾】【706L】【外卖】【必现】店铺页面休息店铺位于两个营业店铺中间 | Bug | 外卖 | 杨福详(v_yangfuxiang),朱安世(v_zhuanshi) | P2-Middle
Ford-P4-28529 | 【台驾】【706L】【外卖】【必现】鲜花、蛋糕预定页面加载更多店铺时出现“抱歉，当前位置无外卖服务覆盖” | Bug | 外卖 | 羊谱(v_yangpu01),朱安世(v_zhuanshi) | P1-High
Ford-P4-28532 | 【台驾】【706L】【外卖】【必现】我的订单页面，外卖订单选择再来一单，跳转出现“努力加载”UI显示问题 | Bug | 外卖 | 贾卫卫(jiaweiwei) | P2-Middle
Ford-P4-28531 | 【台驾】【706L】【外卖】【偶现】进入商品详细页面，点击多次商品“选规格·”，出现不同页面 | Bug | 外卖 | 杨福详(v_yangfuxiang) | P2-Middle
Ford-P4-29561 | 【台架】【706L】【外卖】【必现】在外卖支付页面点击回主页按钮，在进入外卖时，最开始的支付剩余时间显示还是退出外卖时的时间，过了一秒才变成实际剩余时间 | Bug | 外卖 | 羊谱(v_yangpu01),朱安世(v_zhuanshi) | P2-Middle
Ford-P4-30289 | 【UI走查】【CDX706_L】【Normal】【外卖】【三轮走查】 | Bug | 外卖 | 卢莉莉(v_lulili) | P2-Middle
Ford-P4-30828 | 【UI走查】【CDX706_L】【外卖】【二轮走查】 | Bug | 外卖 | 羊谱(v_yangpu01),刘晨(v_liuchen13) | P2-Middle
Ford-P4-30829 | 【UI走查】【CDX706_L】【外卖】【二轮走查】 | Bug | 外卖 | 羊谱(v_yangpu01),刘晨(v_liuchen13) | P2-Middle
Ford-P4-30830 | 【UI走查】【CDX706_L】【外卖】【二轮走查】 | Bug | 外卖 | 羊谱(v_yangpu01),周鹏宇(v_zhoupengyu),刘晨(v_liuchen13) | P2-Middle
Ford-P4-30834 | 【UI走查】【CDX706_L】【外卖】【二轮走查】 | Bug | 外卖 | 羊谱(v_yangpu01),周鹏宇(v_zhoupengyu),刘晨(v_liuchen13) | P2-Middle
Ford-P4-30837 | 【UI走查】【CDX706_L】【外卖】【二轮走查】 | Bug | 外卖 | 羊谱(v_yangpu01),刘晨(v_liuchen13) | P2-Middle
Ford-P4-30839 | 【UI走查】【CDX706_L】【外卖】【二轮走查】 | Bug | 外卖 | 羊谱(v_yangpu01),刘晨(v_liuchen13) | P2-Middle
Ford-P4-30843 | 【UI走查】【CDX706_L】【外卖】【二轮走查】 | Bug | 外卖 | 羊谱(v_yangpu01),刘晨(v_liuchen13) | P2-Middle
Ford-P4-23323 | 【台架】【706L】【网络】【必现】【19:25】刷机后WiFi不连接，随心听/随心看提示加载失败，不能正常播放 | Bug | 系统环境相关 | 庞亚子(v_pangyazi) | P1-High
Ford-P4-26612 | 【台架】【706L】【蓝牙】蓝牙连接成功弹框，确定按钮被遮挡，预期结果：显示按钮不被遮挡 | Bug | 系统环境相关 | 崔朔(cuishuo02) | P2-Middle
Ford-P4-26615 | 【台架】【706L】【蓝牙电话】【必现】进入蓝牙电话，上方状态栏有灰边显示，预期结果：蓝牙电话页面状态栏颜色与主题颜色一致 | Bug | 系统环境相关 | 崔朔(cuishuo02) | P2-Middle
Ford-P4-26876 | 【706L】【蓝牙设置】【必现】连接蓝牙时弹出一个设备连接成功弹窗，里面的确定按钮显示不全 | Bug | 系统环境相关 | 崔朔(cuishuo02) | P1-High
Ford-P4-27555 | 【台架】【706L】【ROM】【偶现】车机开机后连接wifi偶现无法获取时间，预约保养、ETCP、爱奇艺等应用均无法获取到数据，重新连接WiFi无法恢复，重启车机后恢复 | Bug | 系统环境相关 | 崔朔(cuishuo02) | P1-High
Ford-P4-25424 | 【台架】【706L】【消息中心】【必现】1～3级同级消息展示结束后才展示下一条同级别消息 | Bug | 消息中心 | 王曼(v_wangman01) | P2-Middle
Ford-P4-25456 | 【台架】【706L】【消息中心】【必现】未点击下载类消息自动开始下载 | Bug | 消息中心 | 王曼(v_wangman01) | P1-High
Ford-P4-25470 | 【台架】【706L】【消息中心】【必现】通知栏同一应用消息未折叠在一起 | Bug | 消息中心 | 苏争(v_suzheng01) | P1-High
Ford-P4-25487 | 【台架】【706L】【消息中心】【必现】弹窗消息展示时长错误 | Bug | 消息中心 | 王曼(v_wangman01),马铭远(v_mamingyuan) | P1-High
Ford-P4-29447 | 【台架】【706L】【消息中心】【必现】车机已经登录，点击个人中心里的消息盒子，会回退到车机主页 | Bug | 消息中心 | 王曼(v_wangman01) | P1-High
Ford-P4-29566 | 【台架】【706L】【消息中心】【必现】下载消息点击之后车机端没有反应 | Bug | 消息中心 | 王曼(v_wangman01) | P2-Middle
Ford-P4-29569 | 【台架】【706L】【消息中心】【必现】点击低电量模拟消息时，点击消息中的忽略，还是会跳转到一个页面中 | Bug | 消息中心 | 王曼(v_wangman01) | P2-Middle
Ford-P4-29570 | 【台架】【706L】【消息中心】【必现】发送消息不是重播属性的2级消息，然后再发送3级消息，2级被打断之后2级会重播 | Bug | 消息中心 | 苏争(v_suzheng01) | P2-Middle
Ford-P4-31241 | 【台架】【706L】【消息中心】【必现】MessageServer.apk消息中心未加固 | Bug | 消息中心 | 黄辉平(huanghuiping) | P0-Highest
Ford-P4-31856 | 【台架】【706L】【消息中心】【必现】车机发送消息可上下滑动 | Bug | 消息中心 | 王曼(v_wangman01) | P2-Middle
Ford-P4-26819 | 【台驾】【706L】【语音】【必现】【随心听】FMAM电台执行语料下一个上一个台执行错误 | Bug | 语音 | 崔朔(cuishuo02) | P1-High
Ford-P4-26959 | 【台驾】【706L】【语音】【必现】【电影购票】电影购票定位页面执行语料切换到北京执行失败 | Bug | 语音 | 崔朔(cuishuo02),许恩浩(v_xuenhao) | P1-High
Ford-P4-26958 | 【台驾】【706L】【语音】【必现】【电影购票】电影购票首页执行语料查看深圳执行失败 | Bug | 语音 | 崔朔(cuishuo02),许恩浩(v_xuenhao) | P1-High
Ford-P4-26969 | 【台驾】【706L】【语音】【必现】【车控指令】打开关闭座椅加热提示暂不支持该指令 | Bug | 语音 | 崔朔(cuishuo02),许恩浩(v_xuenhao) | P1-High
Ford-P4-26968 | 【台驾】【706L】【语音】【必现】【车控指令】提高左右边温度无任何反馈 | Bug | 语音 | 崔朔(cuishuo02),许恩浩(v_xuenhao) | P1-High
Ford-P4-26970 | 【台驾】【706L】【语音】【必现】【车控指令】打开关闭座椅通风提示暂不支持该指令 | Bug | 语音 | 崔朔(cuishuo02),许恩浩(v_xuenhao) | P1-High
Ford-P4-26971 | 【台驾】【706L】【语音】【必现】【车控指令】打开关闭氛围灯提示暂不支持该指令 | Bug | 语音 | 崔朔(cuishuo02),许恩浩(v_xuenhao) | P1-High
Ford-P4-27293 | 【台驾】【706L】【语音】【必现】【外卖】语音保存收货地址执行失败 | Bug | 语音 | 段家仪(v_duanjiayi) | P1-High
Ford-P4-27292 | 【台驾】【706L】【语音】【必现】【外卖】语音删除历史记录执行失败 | Bug | 语音 | 崔朔(cuishuo02),许恩浩(v_xuenhao) | P1-High
Ford-P4-27395 | 【台架】【706L】【沙盒】【随心看 】【偶现】【20：15】随心看测试中，偶现语音TTS播报无声 | Bug | 语音 | 崔朔(cuishuo02) | P1-High
Ford-P4-32150 | 【台架】【706L】【语音】【必现】语音输入：导航去广州市，距离单位显示问题； | Bug | 语音 | 崔朔(cuishuo02) | P0-Highest
Ford-P4-32173 | 【UI走查】【CDX706_L】【语音设置】【二轮走查】 | Bug | 语音 | 许恩浩(v_xuenhao) | P1-High
Ford-P4-32174 | 【UI走查】【CDX706_L】【语音设置】【二轮走查】 | Bug | 语音 | 许恩浩(v_xuenhao) | P1-High
Ford-P4-32175 | 【UI走查】【CDX706_L】【语音设置】【二轮走查】 | Bug | 语音 | 许恩浩(v_xuenhao) | P2-Middle
Ford-P4-32178 | 【UI走查】【CDX706_L】【语音设置】【二轮走查】 | Bug | 语音 | 许恩浩(v_xuenhao) | P2-Middle
Ford-P4-32179 | 【UI走查】【CDX706_L】【语音设置】【二轮走查】 | Bug | 语音 | 许恩浩(v_xuenhao) | P2-Middle
Ford-P4-32180 | 【UI走查】【CDX706_L】【语音设置】【二轮走查】 | Bug | 语音 | 许恩浩(v_xuenhao) | P2-Middle
Ford-P4-32211 | 【台架】【706L】【语音】【必现】电影模块影片详情页面，展开筛选-支持特殊厅，语音输入：选择停车服务； | Bug | 语音 | 崔朔(cuishuo02) | P1-High
Ford-P4-32254 | 【台驾】【706L】【语音】【必现】【1234】处于最大/最小地图比例，执行语料缩小或放大地图比例变成适中 | Bug | 语音 | 崔朔(cuishuo02) | P1-High
Ford-P4-32253 | 【台驾】【706L】【语音】【必现】【1226-27】本地收音机切换上一台或下一台无反馈 | Bug | 语音 | 崔朔(cuishuo02) | P0-Highest
Ford-P4-32252 | 【台驾】【706L】【语音】【必现】【1224】QQ音乐播放态时在播放页执行语料"我想听QQ音乐/播放QQ音乐"页面闪一下 | Bug | 语音 | 崔朔(cuishuo02) | P2-Middle
Ford-P4-32256 | 【台驾】【706L】【语音】【必现】【1417-20】导航去深圳北站+条件规划路线错误 | Bug | 语音 | 崔朔(cuishuo02) | P1-High
Ford-P4-32298 | 【台架】【706L】【语音】【必现】语音输入：调低亮度；亮度被调为0； | Bug | 语音 | 崔朔(cuishuo02) | P2-Middle
Ford-P4-24602 | 【台架】【706L】【预约保养】【必现】进入服务类型说明页，从顶部向下滑动，页面没有显示"下拉刷新" | Bug | 预约保养 | 杨福详(v_yangfuxiang) | P1-High
Ford-P4-26192 | 【台架】【706L】【预约保养】1530 门店详情页服务类型点击详情icon，弹出网络异常提示，预期结果:若无套餐，提示暂无套餐，有套餐则正常显示套餐信息 | Bug | 预约保养 | 魏彬(v_weibin) | P2-Middle
Ford-P4-26193 | 【台架】【706L】【预约保养】未授权定位权限，进入预约保养进入城市选择页，点击“定位失败，请点击重试”，无点击态 | Bug | 预约保养 | 贾卫卫(jiaweiwei) | P2-Middle
Ford-P4-26199 | 【台架】【706L】【预约保养】点击城市列表下方的字母，无点击态，用户体验不好，预期结果：点击的字母有点击态，例如点击该字母字母会放大 | Bug | 预约保养 | 贾卫卫(jiaweiwei) | P2-Middle
Ford-P4-26200 | 【台架】【706L】【预约保养】经销商门店列表中选择门店查看门店详情，预期结果：门店详情前不显示标签序号 实际结果：显示序号1 | Bug | 预约保养 | 田伟泽(v_tianweize) | P2-Middle
Ford-P4-26263 | 【台架】【706L】【预约保养】连续点击定位加载按钮，预约保养退出前台 | Bug | 预约保养 | 焦有为(v_jiaoyouwei) | P1-High
Ford-P4-26622 | 【706L】【预约保养】城市选择页点击下方字母，跳转的城市列与选择的字母不对应，预期结果：点击选择j，页面应跳转显示j开头的城市列表 | Bug | 预约保养 | 田伟泽(v_tianweize) | P2-Middle
Ford-P4-26633 | 【706L】【预约保养】网络正常，定位权限已打开，城市列表页中没有提示获取城市获取失败，预期结果：出现定位异常的提示 | Bug | 预约保养 | 贾卫卫(jiaweiwei) | P2-Middle
Ford-P4-26636 | 【706L】【预约保养】保养详情预览页，“请填写联系人”提示应在显示在联系人栏 | Bug | 预约保养 | 田伟泽(v_tianweize) | P2-Middle
Ford-P4-26641 | 【台架】【706L】【预约保养】个人中心，订单中心 点击修改预约，预约时间不显示 | Bug | 预约保养 | 贾卫卫(jiaweiwei) | P2-Middle
Ford-P4-26642 | 【台架】【706L】【预约保养】1549 个人中心，订单中心 点击修改预约，预约时间为空，点击预约时间，弹框提示服务器异常 | Bug | 预约保养 | 魏彬(v_weibin) | P1-High
Ford-P4-27558 | 【台架】【706L】【预约保养】【必现】保养详情预览页，未填写首选顾问，点击确定预约 预期结果：请选择预约顾问 实际结果：下单成功 | Bug | 预约保养 | 田伟泽(v_tianweize) | P2-Middle
Ford-P4-29467 | 【台架】【706L】【预约保养】【必现】Maintenance.apk应用未加固 | Bug | 预约保养 | 贾卫卫(jiaweiwei),田伟泽(v_tianweize) | P0-Highest
Ford-P4-32140 | 【台架】【CDX706L】【预约保养】【必现】门店详情的服务类型查看详情显示加载失败，点击重试后依然失败； | Bug | 预约保养 | 田伟泽(v_tianweize),贾卫卫(jiaweiwei) | P1-High
Ford-P4-32141 | 【台架】【CDX706L】【预约保养】【必现】预约保养进入门店详情，维修、检查、其他无服务详情icon； | Bug | 预约保养 | 贾卫卫(jiaweiwei),田伟泽(v_tianweize) | P1-High
Ford-P4-32142 | 【台架】【CDX706L】【预约保养】【必现】语音退处预约保养失败，实际情况返回上一级； | Bug | 预约保养 | 焦有为(v_jiaoyouwei) | P1-High
Ford-P4-24791 | 【台架】【706L】【账号】【必现】订单详情加载失败点击刷新按钮无刷新动作 | Bug | 帐号 | 梁春悟(v_liangchunwu) | P2-Middle
Ford-P4-24945 | 【台架】【706L】【账号】【必现】订单超时自动返回页面错误 | Bug | 帐号 | 梁春悟(v_liangchunwu) | P2-Middle
Ford-P4-25171 | 【台架】【706L】【帐号】【必现】喜马拉雅待支付订单详情页面展示错误 | Bug | 帐号 | 杨福详(v_yangfuxiang) | P1-High
Ford-P4-25187 | 【台架】【706L】【帐号】【必现】喜马拉雅已失效订单详情页展示错误 | Bug | 帐号 | 杨福详(v_yangfuxiang) | P1-High
Ford-P4-25214 | 【台架】【706L】【帐号】【必现】预约保养已失效订单页面布局和导航图标跟UI不一致 | Bug | 帐号 | 沈超(v_shenchao) | P3-Lowest
Ford-P4-26933 | 【台架】【706L】【账号】【偶现】重启车机点击账号显示未登录，进入到登录界面之后过了几秒自动退出并显示登录 | Bug | 帐号 | 贾卫卫(jiaweiwei) | P1-High
Ford-P4-28385 | 【台架】【706L】【账号】【必现】个人中心首页Eco主题，切换账号按钮、头像背景eco主题未替换成功 | Bug | 帐号 | 李浩(v_lihao30),朱安世(v_zhuanshi) | P2-Middle
Ford-P4-28386 | 【台架】【706L】【帐号】【必现】账号Eco主题，资料设定页，左侧tab栏背景主题未切换 | Bug | 帐号 | 李浩(v_lihao30),朱安世(v_zhuanshi) | P2-Middle
Ford-P4-28387 | 【台架】【706L】【账号】【必现】Eco主题账号管理页，头像背景未切换 | Bug | 帐号 | 沈超(v_shenchao) | P2-Middle
Ford-P4-28393 | 【台架】【706L】【账号】【必现】账号ECO主题，车辆信息页，车牌号码栏省份未替换 | Bug | 帐号 | 李浩(v_lihao30),朱安世(v_zhuanshi) | P2-Middle
Ford-P4-28403 | 【台架】【706L】【账号】【必现】账号Eco主题车辆信息页，进入输入态，输入框的光标未替换 | Bug | 帐号 | 李浩(v_lihao30),朱安世(v_zhuanshi) | P2-Middle
Ford-P4-28407 | 【台架】【706L】【账号】【必现】账号ECO主题，车辆信息页，修改信息点击保存，底部toast主题未替换 | Bug | 帐号 | 李浩(v_lihao30),朱安世(v_zhuanshi) | P2-Middle
Ford-P4-28410 | 【台架】【706L】【账号】【必现】账号ECO主题，车辆信息页，修改信息点击保存，底部toast主题未替换：保存成功、请输入正确的车牌号、保存失败，请检查网络后重试 | Bug | 帐号 | 李浩(v_lihao30),朱安世(v_zhuanshi) | P2-Middle
Ford-P4-28418 | 【台架】【706L】【账号】【必现】个人中心，注册福特派引导页，顶部状态栏异常蓝色高亮显示 | Bug | 帐号 | 朱安世(v_zhuanshi) | P1-High
Ford-P4-28426 | 【台架】【706L】【账号】【必现】【全主题】个人中心，注册福特派引导页整体布局没有居中 | Bug | 帐号 | 朱安世(v_zhuanshi) | P2-Middle
Ford-P4-28429 | 【台架】【706L】【账号】【必现】账号Eco主题，手机福特派删除已登录车辆，账号退出登录提示弹窗，ECO主题未替换成功 | Bug | 帐号 | 朱安世(v_zhuanshi) | P2-Middle
Ford-P4-30240 | 【台架】【706L】【账号】【偶现】登录时偶现弹出130504错误码，登录失败 | Bug | 帐号 | 贾卫卫(jiaweiwei) | P1-High
Ford-P4-21395 | 【台架】【706 L 】【电影票】【沙盒】支付页显示金额与确认下单页显示金额不一致 | Bug | 支付 | 孙铎(sunduo01) | P1-High
Ford-P4-23329 | 【台架】【706L】【电影票】【必现】登录账号后点电影下单支付（WiFi已连接），支付二维码页面，提示“二维码加载失败，点击刷新”，点击刷新后，还是提示加载失败。 | Bug | 支付 | 孙铎(sunduo01) | P1-High
Ford-P4-26979 | 【706L】【支付】【必现】电影票场景下单支付不显示支付金额和剩余时间 | Bug | 支付 | 马铭远(v_mamingyuan) | P1-High
Ford-P4-26980 | 【706L】【订单】【必现】订单里酒店订单失效超时但还是显示支付，点进去之后显示失效状态，点击支付显示超时 | Bug | 支付 | 马铭远(v_mamingyuan) | P1-High
Ford-P4-25765 | 【台架】【706L】【智慧停车场】【必现】点击联系客服未跳转到对应页面 | Bug | 智慧停车场 | 魏浩兵(v_weihaobing),于旭峰(yuxufeng) | P1-High
Ford-P4-25766 | 【台架】【706L】【智慧停车场】【必现】绑定一个车牌号更改车牌号就会提示绑定失败，绑定次数过多 | Bug | 智慧停车场 | 魏浩兵(v_weihaobing),于旭峰(yuxufeng) | P1-High
Ford-P4-25769 | 【台架】【706L】【智慧停车场】【必现】筛选充电桩没有充电桩的停车场也展示在结果里 | Bug | 智慧停车场 | 魏浩兵(v_weihaobing),于旭峰(yuxufeng) | P1-High
Ford-P4-25770 | 【台架】【706L】【智慧停车场】【必现】最后一页时左滑不提醒当前是最后一页 | Bug | 智慧停车场 | 魏浩兵(v_weihaobing),于旭峰(yuxufeng) | P2-Middle
Ford-P4-25772 | 【台架】【706L】【智慧停车场】【必现】首页停车场列表右拉未刷新停车场列表 | Bug | 智慧停车场 | 魏浩兵(v_weihaobing),于旭峰(yuxufeng) | P2-Middle
Ford-P4-25774 | 【台架】【706L】【智慧停车场】【必现】停车场详情页没有收费细则 | Bug | 智慧停车场 | 魏浩兵(v_weihaobing) | P2-Middle
Ford-P4-25775 | 【台架】【706L】【智慧停车场】【必现】搜索结果不是最符合关键词的结果 | Bug | 智慧停车场 | 魏浩兵(v_weihaobing),于旭峰(yuxufeng) | P1-High
Ford-P4-25777 | 【台架】【706L】【智慧停车场】【必现】网络异常搜索失败时弹toast没有按钮 | Bug | 智慧停车场 | 魏浩兵(v_weihaobing),于旭峰(yuxufeng) | P2-Middle
Ford-P4-25779 | 【台架】【706L】【智慧停车场】【必现】历史记录保存超过6条，删除一条记录后，会展示之前被覆盖的记录 | Bug | 智慧停车场 | 魏浩兵(v_weihaobing),于旭峰(yuxufeng) | P1-High
Ford-P4-25992 | 【台架】【706L】【智慧停车场】【必现】解绑直接退出智慧停车场，第二次进入弹出添加信息弹窗 | Bug | 智慧停车场 | 魏浩兵(v_weihaobing),于旭峰(yuxufeng),梁春悟(v_liangchunwu) | P1-High
Ford-P4-27153 | 【台架】【706L】【必现】【etcp】手机号绑定的车牌号超限，TOAST提示不友好，预期结果：不出现代码异常错误提示 | Bug | 智慧停车场 | 魏浩兵(v_weihaobing),焦有为(v_jiaoyouwei) | P2-Middle
Ford-P4-27383 | 【台架】【706L】【智慧停车场】【必现】关闭免密支付引导页，下方有黑边显示，预期结果：全屏占满 | Bug | 智慧停车场 | 魏浩兵(v_weihaobing),焦有为(v_jiaoyouwei) | P2-Middle
Ford-P4-27384 | 【台架】【706L】【智慧停车场】【必现】已进入智慧停车场，点击选择停车场，无点击动画显示，用户体验不好。预期结果：有点击动画 | Bug | 智慧停车场 | 魏浩兵(v_weihaobing),焦有为(v_jiaoyouwei) | P2-Middle
Ford-P4-27385 | 【台架】【706L】【智慧停车场】智慧停车场首页，点击导航按钮无点击动画，用户体验不好，预期结果：点击导航按钮有点击动画 | Bug | 智慧停车场 | 魏浩兵(v_weihaobing),焦有为(v_jiaoyouwei) | P2-Middle
Ford-P4-27386 | 【台架】【706L】【智慧停车场】进入智慧停车场首页，点击搜索按钮，跳转搜索页时有动画残留 | Bug | 智慧停车场 | 魏浩兵(v_weihaobing) | P2-Middle
Ford-P4-27387 | 【台架】【706L】【智慧停车场】进入搜索页，搜索页的输入框高度与Home键齐平，显示不美观 | Bug | 智慧停车场 | 魏浩兵(v_weihaobing),焦有为(v_jiaoyouwei) | P2-Middle
Ford-P4-27399 | 【台架】【706L】【智慧停车场】已进入智慧停车场搜索页，在搜索框中输入”*“，必现toast提示：抱歉加载失败，请稍后再试，预期结果：页面提示：对不起没有你想要搜的结果，换个关键词试试 | Bug | 智慧停车场 | 魏浩兵(v_weihaobing),焦有为(v_jiaoyouwei) | P2-Middle
Ford-P4-27400 | 【台架】【706L】【智慧停车场】第一个关键字搜索失败后，再次搜索一个有搜索结果的关键字也提示无结果，预期结果：再次搜索能正常展示结果列表 | Bug | 智慧停车场 | 魏浩兵(v_weihaobing),焦有为(v_jiaoyouwei) | P2-Middle
Ford-P4-27401 | 【台架】【706L】【智慧停车场】地图在后台不在导航状态，停车场详情页，点击导航，跳转到地图页，未发起导航 | Bug | 智慧停车场 | 魏彬(v_weibin) | P1-High
Ford-P4-29381 | 【UI走查】【CDX706_L】【Normal】【智慧停车场】【二轮走查】 | Bug | 智慧停车场 | 魏浩兵(v_weihaobing) | P3-Lowest
Ford-P4-29712 | 【台架】【706L】【智慧停车场】【必现】智慧停车场点击车辆解绑会自动回到首页 | Bug | 智慧停车场 | 魏浩兵(v_weihaobing) | P0-Highest
Ford-P4-30203 | 【台架】【CDX706L】【智慧停车场】【必现】免密支付开通弹框显示异常； | Bug | 智慧停车场 | 杨福详(v_yangfuxiang),焦有为(v_jiaoyouwei) | P1-High
Ford-P4-32143 | 【台架】【706L】【智慧停车】【必现】绑定微信/支付宝免密支付后，弹框不消失，当前页面不更新； | Bug | 智慧停车场 | 魏浩兵(v_weihaobing) | P1-High
Ford-P4-32144 | 【台架】【706L】【智慧停车场】【必现】停车场详情页点击任意导航跳转按钮都有点击显示； | Bug | 智慧停车场 | 魏浩兵(v_weihaobing) | P1-High
Ford-P4-32145 | 【台架】【706L】【智慧停车】【必现】智慧停车场界面跳转的时候有加载页没有加载效果； | Bug | 智慧停车场 | 魏浩兵(v_weihaobing) | P2-Middle
Ford-P4-32146 | 【台架】【706L】【智慧停车场】【必现】停车场详情界面地址详情前的位置符号点击有动态效果没有实际界面跳转和改变； | Bug | 智慧停车场 | 魏浩兵(v_weihaobing) | P1-High