## 测试报告
一、测试报告总论
1.质量标准基础指标达成情况：
基础质量 | 指标项 | 通过标准 | 实测结果 | 测试结论
功能完备度 | 提测需求项/计划交付项 | 100% | 86% | FAIL
存量BUG | P0/P1 BUG数量 | 无P0/P1 BUG | P0：1个；P1：32个 | FAIL
| ALL | 未修复BUG数量<50个 | 91个 | FAIL
2、流程质量符合情况：功能清单、产品指标、MRD、技术文档、单云测试、CodeReview各环节交付物是否缺失及评审是否通过情况概述
流程环节 | 通过情况
功能清单 | 评审通过
产品指标 | 缺失
MRD | 评审通过
技术文档 | 缺失
单元测试报告 | 缺失
Codereview结论 | 评审通过
二、Bug解决情况
icafe未解决91个（其中P0 1个，P1 32个）
Jira未解决0个（其中IG 1个，Gating 27个）
三、版本已知风险/遗留问题
1.严重问题
【台架】【CD764ICA8155】【随心听DCS】【偶现】QQ音乐播放页面，点击歌曲偶现一次播放页面卡住后crash
【台架】【CD764ica8155】【随心听DCS】【必现】副驾断开蓝牙耳机，副驾弹出连接耳机
【台架】【CD764ica8155】【随心听DCS】【必现】喜马拉雅最近播放界面点击返回，随心听闪退
【台架】【CD764ica8155】【随心听DCS】【必现】分屏时进随心听首页，再从二级界面返回随心听，取消分屏，副驾tab消失
【台架】【764ica】【地图】【必现】导航中主驾编辑车牌号，取消分屏副驾编辑车牌号，打开分屏编辑车牌号页消隐后，设置页卡住不动
【台架】【764ica】【地图】【必现】未打开地图，有家的地址，语音导航回家，提示设置家的地址
【台架】【764ica】【地图】【必现】地图首页，语音退出/关掉地图，提示暂不支持该功能
【实车】【764ICA】【地图】13-25 诱导面板箭头未高亮显示（必现）
2.项目风险（阻塞项、进度风险、功能需求未实现、质量风险、依赖实车、依赖环境、成熟度/通过率低的原因）
地图模块（1）地图语音DCS交互有较多问题（2）组队出行问题较多 （3）分屏交互问题较多
语音模块（1）语音DCS相关功能未提测阻塞部分测试用例执行
随心听模块（1）新闻专题模块未提测，相关用例无法执行（2）沙盒环境，未进行喜马拉雅支付测试
随心看（1）语音DCS功能未实现阻塞部分测试用例执行
EM模块（1）测试环境暂不支持OTA测试
车家互联（1）语音DCS与车家互联未进行联调，导致车家互联无法使用语音控制设备，阻塞测试（2）因车机账号无法登录，安装免登录账号apk，导致无法进行绑定解绑设备，阻塞测试
四、测试用例执行情况及遗留bug数
模块名称 |  |  | 用例总数 | 测试执行数 | 测试执行率 | 执行通过数 | 执行通过率 (执行成功数/测试执行数） | R00版本成熟度 | 未测/漏测原因和分析
帐号 |  |  | 168 | 168 | 100% | 165 | 98.21% | 98.21% | 预约保养无已完成订单，阻塞测试
消息中心 |  |  | 94 | 94 | 100% | 90 | 95.74% | 95.74%
激活 |  |  | 74 | 74 | 100% | 74 | 100% | 100%
launcher&AAR |  |  | 362 | 351 | 96.96% | 352 | 100.3% | 100.3% | 滤芯相关case无测试环境
车家互联 |  |  | 83 | 83 | 100% | 33 | 39.76% | 39.76% | 沙盒环境阻塞登录账号，无法绑定线上设备
输入法 |  |  | 67 | 67 | 100% | 67 | 100% | 100%
语音 |  |  | 1718 | 836 | 48.66% | 653 | 78.11% | 78.11% | 语音DCS相关功能未提测阻塞部分测试用例执行
地图 |  |  | 2093 | 2093 | 100% | 2048 | 97.85% | 97.85%
EM |  |  | 101 | 99 | 98.02% | 96 | 96.97% | 96.97%
随心听 |  |  | 1108 | 1092 | 98.56% | 1002 | 91.76% | 91.76% | 新闻专题模块未提测，相关用例无法执行（依赖DCS）
随心看 |  |  | 295 | 261 | 88.47% | 248 | 95.02% | 95.02% | 语音DCS功能未实现阻塞部分测试用例执行
图像 |  |  | 351 | 319 | 90.88% | 313 | 98.12% | 98.12% | 语音DCS未实现阻塞部分测试用例执行
安全 |  |  | 362 | 344 | 95.03% | 339 | 98.55% | 98.55%
项目整体测试覆盖率 |  |  | 全部模块用例总执行数/全部模块用例总数=86% |  |  | 执行通过率(执行成功数/测试执行数）=93% |  | 成熟度=80%
六、测试环境及版本说明
SOC版本 |  |  | 20230330_0058_E2L27_R00.ENG
MCU版本 |  |  | 20230322_048_PRO
屏幕尺寸 |  |  | 27

## icafe遗留buglist
编号 | 标题 | 类型 | 流程状态 | 负责人 | 创建时间 | 所属模块 | 优先级 | 修复版本
FordPhase4Scrum-54300 | 【实车】【CD764ICA 8155】【图像】【必现】人脸注销成功后“Face ID注销成功”toast提示太慢，需优化 | Bug | 已分配 | 杨旺(v_yangwang) | 2023-04-06 16:44 | 账号支付 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-54317 | 【台架】【CD764ICA_8155】【安全】【必现】随心听图标与随心听副驾图标获取方式不一致 | Bug | 新建 | 王志鑫(wangzhixin02),刘子韬(v_liuzitao) | 2023-04-06 17:46 | 安全 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-53947 | 【实车】【CD764ICA】【EM】【必现】后视镜设置没有记忆 | Bug | 新建 | 王锦鹏(v_wangjinpeng01) | 2023-04-03 15:33 | EM | P1-High
FordPhase4Scrum-53946 | 【实车】【CD764ICA】【EM】【必现】语音设置项未记忆 | Bug | 新建 | 王锦鹏(v_wangjinpeng01) | 2023-04-03 15:26 | EM | P1-High
FordPhase4Scrum-53944 | 【实车】【CD764ICA】【EM】【偶现】温度单位没有保存 | Bug | 新建 | 王锦鹏(v_wangjinpeng01) | 2023-04-03 15:17 | EM | P2-Middle
FordPhase4Scrum-54262 | 【实车】【764 8155】【launcher】【必现】重启后获取不到网络pm2.5，需手动点击进入智能馨风才展示 | Bug | 新建 | 黄辉平(huanghuiping) | 2023-04-06 14:07 | Launcher&AAR | P1-High
FordPhase4Scrum-54261 | 【实车】【764 8155】【launcher】【必现】播放QQ音乐launcher随心听不展示封面 | Bug | 新建 | 黄辉平(huanghuiping) | 2023-04-06 14:04 | Launcher&AAR | P1-High
FordPhase4Scrum-54259 | 【实车】【764 8155】【launcher】【必现】播放蓝牙音乐点击播放按钮无反应 | Bug | 新建 | 黄辉平(huanghuiping) | 2023-04-06 14:00 | Launcher&AAR | P2-Middle
FordPhase4Scrum-54258 | 【实车】【764 8155】【launcher】【必现】关闭桌面权限 ,reboot重启有权限弹窗，熄火重启无权限弹窗 | Bug | 新建 | 黄辉平(huanghuiping) | 2023-04-06 13:58 | Launcher&AAR | P1-High
FordPhase4Scrum-52288 | 【台架】【764 8155 】【launcher】【必现】拨打蓝牙电话更多服务爱奇艺卡片背景展示不正确 | Bug | 新建 | 黄辉平(huanghuiping) | 2023-03-23 16:51 | Launcher&AAR | P2-Middle
FordPhase4Scrum-54326 | 【实车】【CD764ICA 8155】【图像】【必现】人脸识别相关语音指令无法使用 | Bug | 已分配 | 王二松(v_wangersong),马龙(malong03) | 2023-04-06 18:24 | 图像 | P1-High
FordPhase4Scrum-54153 | 【台架】【764ica 8155】【随心看】【必现】本地视频搜索结果靠下 | Bug | 新建 | 周王伟(v_zhouwangwei) | 2023-04-04 15:11 | 随心看 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-54149 | 【台架】【764ica 8155】【随心看】【偶现】 播放电视剧，点击进度条最后，偶现页面展示重播按钮 | Bug | 新建 | 周王伟(v_zhouwangwei) | 2023-04-04 15:02 | 随心看 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-54147 | 【台架】【764ica 8155】【随心看】【必现】我的收藏/观看历史里，“归路”封面不展示VIP标识 | Bug | 新建 | 周王伟(v_zhouwangwei) | 2023-04-04 14:51 | 随心看 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-52979 | 【台架】【764ica 8155/483mca】【随心看】【必现】主副驾收藏夹小卡片多次点击后，进入收藏夹，点击返回，返回到收藏夹 | Bug | 新建 | 周王伟(v_zhouwangwei) | 2023-03-30 16:40 | 随心看 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-52636 | 【台架】【764ica 8155】【随心看】【必现】加载视频视频时弹窗，刷新按钮有2个UI框 | Bug | 新建 | 周王伟(v_zhouwangwei) | 2023-03-28 15:59 | 随心看 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-52634 | 【台架】【764ica 8155/483mca】【随心看】【必现】搜索页面输入框，输入文字后，不展示删除按钮 | Bug | 新建 | 周王伟(v_zhouwangwei) | 2023-03-28 15:43 | 随心看 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-48200 | 【台架】【764ica】【随心看】【必现】本地视频播放损坏视频时，弹窗UI错误，且切换视频时，弹窗不消失 | Bug | 新建 | 周王伟(v_zhouwangwei) | 2023-02-22 17:11 | 随心看 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-54581 | 【UI走查】【764ICA】【Normal】【随心听】喜马拉雅 | Bug | 新建 | 潘璠(panfan01) | 2023-04-07 19:23 | 随心听 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-54572 | 【UI走查】【764ICA】【Normal】【随心听】QQ音乐 | Bug | 新建 | 潘璠(panfan01) | 2023-04-07 18:48 | 随心听 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-54556 | 【台架】【CD764ica8155】【随心听DCS】【必现】喜马拉雅最近播放界面点击返回，随心听闪退 | Bug | 已分配 | 易福林(v_yifulin01) | 2023-04-07 17:30 | 随心听 | P0-Highest
FordPhase4Scrum-54554 | 【台架】【CD764ica8155】【随心听DCS】【必现】分屏时进随心听首页，再从二级界面返回随心听，取消分屏，副驾tab消失 | Bug | 已分配 | 易福林(v_yifulin01) | 2023-04-07 17:27 | 随心听 | P1-High
FordPhase4Scrum-54552 | 【UI走查】【764ICA】【Normal】【随心听】USB模块 | Bug | 新建 | 潘璠(panfan01) | 2023-04-07 17:02 | 随心听 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-54550 | 【UI走查】【764ICA】【三套主题】【随心听】全局问题 | Bug | 新建 | 潘璠(panfan01) | 2023-04-07 16:40 | 随心听 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-54548 | 【UI走查】【764ICA】【三套主题】【随心听】全局问题 | Bug | 新建 | 潘璠(panfan01) | 2023-04-07 16:29 | 随心听 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-54539 | 【台架】【CD764ica8155】【随心听DCS】【必现】同一首歌曲，在上次播放列表里也高亮显示 | Bug | 已分析 | 易福林(v_yifulin01) | 2023-04-07 15:43 | 随心听 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-54534 | 【台架】【CD764ica8155】【随心听DCS】【必现】上次播放列表最下面显示黑色蒙层 | Bug | 已分析 | 易福林(v_yifulin01) | 2023-04-07 15:30 | 随心听 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-54530 | 【台架】【CD764ica8155】【随心听DCS】【偶现】登录vip账号，歌曲显示试听标识 | Bug | 新建 | 潘璠(panfan01) | 2023-04-07 15:19 | 随心听 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-54447 | 【台架】【CD764ica8155】【随心听DCS】【必现】喜马拉雅界面点击搜索，搜索结果界面歌曲tab优先高亮 | Bug | 新建 | 潘璠(panfan01) | 2023-04-07 15:05 | 随心听 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-54425 | 【台架】【CD764ica8155】【随心听DCS】【必现】在线收音机界面更换主题，再切换到usb音乐，进度条显示异常 | Bug | 新建 | 潘璠(panfan01) | 2023-04-07 14:58 | 随心听 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-54335 | 【台架】【CD764ICA8155】【随心听DCS】【必现】QQ音乐播放页面，播放无损音质歌曲，切到下一首没有无损音质时自动变为标准音质 | Bug | 已分析 | 易福林(v_yifulin01) | 2023-04-06 19:20 | 随心听 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-54322 | 【台架】【CD764ica8155】【随心听DCS】【必现】无网络时后台播放QQ音乐，播放下一首歌曲，无语音播报 | Bug | 新建 | 潘璠(panfan01) | 2023-04-06 18:14 | 随心听 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-54314 | 【台架】【CD764ica8155】【随心听DCS】【必现】副驾断开蓝牙耳机，副驾弹出连接耳机弹出 | Bug | 已分析 | 易福林(v_yifulin01) | 2023-04-06 17:34 | 随心听 | P1-High
FordPhase4Scrum-54310 | 【台架】【CD764ica8155】【随心听】【必现】新闻界面专题标题显示重叠 | Bug | 已分析 | 易福林(v_yifulin01) | 2023-04-06 17:20 | 随心听 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-54228 | 【实车】【CD764ICA 8155】【随心听DCS】【必现】物理按键无法切换上一首/下一首 | Bug | 新建 | 易福林(v_yifulin01) | 2023-04-04 21:24 | 随心听 | P1-High
FordPhase4Scrum-54176 | 【实车】【CD764ICA 8155】【随心听DCS】【必现】播放舒享时氛时，语音无法播放USB音乐，但播放了在线收音机 | Bug | 新建 | 潘璠(panfan01) | 2023-04-04 15:24 | 随心听 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-54152 | 【实车】【CD764ICA 8155】【随心听DCS】【必现】播放舒享时氛时，语音无法播放QQ音乐/喜马拉雅 | Bug | 新建 | 易福林(v_yifulin01) | 2023-04-04 15:11 | 随心听 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-53938 | 【实车】【CX764ica】【账号支付】【必现】喜马拉雅无法下订单 | Bug | 已分配 | 易福林(v_yifulin01) | 2023-04-03 15:15 | 随心听 | P1-High
FordPhase4Scrum-53907 | 【台架】【CD764ica8155】【随心听DCS】【必现】U盘音乐弹出键盘，键盘界面背景图片显示黑色背景图 | Bug | 新建 | 庞文军(pangwenjun_gza) | 2023-04-02 12:55 | 随心听 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-53906 | 【台架】【CD764ica8155】【随心听DCS】【必现】播放U盘文件夹内歌曲，当前文件夹没有显示正在播放的图标 | Bug | 新建 | 庞文军(pangwenjun_gza) | 2023-04-02 12:50 | 随心听 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-53905 | 【台架】【CD764ica8155】【随心听DCS】【必现】U盘音乐全部文件夹下文案显示错误 | Bug | 已分配 | 庞文军(pangwenjun_gza) | 2023-04-02 12:42 | 随心听 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-53904 | 【台架】【CD764ica8155】【随心听DCS】【必现】插入第二个U盘，当前U盘歌曲封面图片变成默认图片 | Bug | 已分配 | 庞文军(pangwenjun_gza) | 2023-04-02 12:38 | 随心听 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-53903 | 【台架】【CD764ica8155】【随心听DCS】【必现】U盘音乐拖动歌词，点击未在播放的歌词，没有跳转到歌词对应进度播放 | Bug | 已分配 | 庞文军(pangwenjun_gza) | 2023-04-02 12:25 | 随心听 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-53902 | 【台架】【CD764ica8155】【随心听DCS】【必现】U盘音乐播放完一句后，歌词又重头显示 | Bug | 已分配 | 庞文军(pangwenjun_gza) | 2023-04-02 12:13 | 随心听 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-53898 | 【台架】【764ica8155】【语音DCS】【必现】查看播放列表的泛化指令除”打开播放列表“外，其余都不会打开播放列表 | Bug | 已分配 | 潘璠(panfan01) | 2023-04-01 17:44 | 随心听 | P1-High
FordPhase4Scrum-53889 | 【台架】【764ica8155】【语音DCS】【偶现】收音机在前台时，语音指令“我要听在线广播”，TTS回复播放的电台频道与实际显示的不一致 | Bug | 已分配 | 易福林(v_yifulin01) | 2023-04-01 15:36 | 随心听 | P1-High
FordPhase4Scrum-52983 | 【台架】【CD7648155】【随心听DCS】【必现】弱网进入喜马拉雅专辑详情页，加载失败时toast提示未知错误 | Bug | 已分析 | 易福林(v_yifulin01) | 2023-03-30 17:46 | 随心听 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-52407 | 【台架】【CD764ICA8155】【随心听DCS】【偶现】QQ音乐播放页面，点击歌曲偶现一次播放页面卡住后crash | Bug | 已分析 | 潘璠(panfan01) | 2023-03-24 19:22 | 随心听 | P1-High
FordPhase4Scrum-51989 | 【台架】【CD764ICA8155】【随心听DCS】【必现】USB页面拔出再插入U盘，恢复播放歌曲的封面显示错误 | Bug | 已分配 | 庞文军(pangwenjun_gza) | 2023-03-20 15:48 | 随心听 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-51449 | 【台架】【CD764ICA8155】【随心听DCS】【必现】重启车机后，第一次进入USB页面，点击文件夹反应慢 | Bug | 已分配 | 庞文军(pangwenjun_gza) | 2023-03-15 13:58 | 随心听 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-49499 | 【台架】【CD764ica8155】【随心听DCS】【必现】U盘音乐暂停播放，更换主题后音乐自动播放了 | Bug | 已分配 | 庞文军(pangwenjun_gza) | 2023-03-03 18:09 | 随心听 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-49488 | 【台架】【CD764ica8155】【随心听】【必现】蓝色主题下，U盘界面按钮显示其他主题颜色 | Bug | 已分配 | 庞文军(pangwenjun_gza) | 2023-03-03 17:29 | 随心听 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-48997 | 【台架】【CD764ICA8155】【随心听DCS】【必现】只有1个usb设备，设备名称列表显示本地音乐 | Bug | 已分配 | 庞文军(pangwenjun_gza) | 2023-02-28 16:35 | 随心听 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-43669 | 【台架】【CD764 8155】【随心听】【偶现】副驾连接耳机，耳机反控副驾歌曲上下曲，副驾playbar歌曲信息没有变化 | Bug | 新建 | 袁洪烈(yuanhonglie) | 2022-12-20 20:05 | 随心听 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-54210 | 【实车】【CD764ICA】【语音】【必现】语音打开后备箱车机无反应 | Bug | 新建 | 周文博(v_zhouwenbo) | 2023-04-04 17:57 | 语音 | P1-High
FordPhase4Scrum-54201 | 【实车】【CD764ICA】【语音】【必现】舒香时氛相关语音指令车机无反应 | Bug | 新建 | 周文博(v_zhouwenbo) | 2023-04-04 16:57 | 语音 | P1-High
FordPhase4Scrum-54200 | 【实车】【CD764ICA】【语音】【必现】香氛相关语音指令车机无反应 | Bug | 新建 | 周文博(v_zhouwenbo) | 2023-04-04 16:40 | 语音 | P1-High
FordPhase4Scrum-54197 | 【实车】【CD764ICA】【语音】【必现】语音打开智慧停车场，tts回复不对 | Bug | 新建 | 周文博(v_zhouwenbo) | 2023-04-04 16:33 | 语音 | P1-High
FordPhase4Scrum-54193 | 【实车】【CD764ICA】【语音】【必现】座椅按摩相关语音指令车机无反应 | Bug | 新建 | 周文博(v_zhouwenbo) | 2023-04-04 16:26 | 语音 | P1-High
FordPhase4Scrum-54181 | 【实车】【CD764ICA 8155】【随心听DCS】【必现】Audio off时，语音打开随心听，未能解除Audio off状态 | Bug | 已分配 | 许恩浩(v_xuenhao) | 2023-04-04 15:36 | 语音 | P1-High
FordPhase4Scrum-53990 | 【台架】【764ica】【地图】【必现】未打开地图，有家的地址，语音导航回家，提示设置家的地址 | Bug | 已分析 | 马龙(malong03) | 2023-04-03 16:15 | 语音 | P1-High
FordPhase4Scrum-53933 | 【台架】【764ica】【地图】【必现】路线规划页/后台导航/熟路模式导航，语音启动导航，提示暂不支持该功能 | Bug | 已分析 | 马龙(malong03) | 2023-04-03 15:10 | 语音 | P1-High
FordPhase4Scrum-53924 | 【台架】【764ica】【地图】【必现】导航中，关掉、退出地图，提示暂不支持该功能 | Bug | 已分析 | 马龙(malong03),周明怡(v_zhoumingyi),杨国强(v_yangguoqiang) | 2023-04-03 14:51 | 语音 | P1-High
FordPhase4Scrum-53923 | 【台架】【764ica】【地图】【必现】地图首页，语音退出/关掉地图，提示暂不支持该功能 | Bug | 已分析 | 马龙(malong03) | 2023-04-03 14:22 | 语音 | P1-High
FordPhase4Scrum-53894 | 【台架】【764ica8155】【语音DCS】【偶现】语音指令”继续播放“等指令，概率提示”服务开小差了，请稍后再试 | Bug | 新建 | 许恩浩(v_xuenhao) | 2023-04-01 16:38 | 语音 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-53885 | 【台架】【764ica8155】【语音DCS】【偶现】随心听在前台时，打开QQ音乐等泛化指令会TTS回复：好的 | Bug | 新建 | 许恩浩(v_xuenhao) | 2023-04-01 14:32 | 语音 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-53884 | 【台架】【764ica8155】【语音DCS】【偶现】随心听未开启时,打开音乐等泛化指令概率无TTS回复 | Bug | 新建 | 许恩浩(v_xuenhao) | 2023-04-01 12:03 | 语音 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-53203 | 【台架】【764ica8155】【语音DCS】【必现】随心听首页语音指令“播放随心听”等泛化指令会打开音乐播放页面 | Bug | 新建 | 许恩浩(v_xuenhao) | 2023-03-31 14:53 | 语音 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-53202 | 【台架】【764ica8155】【语音】【必现】随心听在前台时，语音”开启/启动随心听“等泛化指令，会TTS回复”好的“ | Bug | 新建 | 许恩浩(v_xuenhao) | 2023-03-31 14:48 | 语音 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-52629 | 【台架】【764ica8155】【语音DCS】【随心听DCS】【必现】语音指令“打开随心听”等，没有TTS回复 | Bug | 新建 | 许恩浩(v_xuenhao) | 2023-03-28 15:02 | 语音 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-52616 | 【台架】【CD764ICA】【安全】【语音】【必现】证书不存在语音未继续单项认证 | Bug | 已分析 | 马龙(malong03),许恩浩(v_xuenhao) | 2023-03-28 12:50 | 语音 | P1-High
FordPhase4Scrum-54306 | 【台架】【764ICA】【地图】【必现】导航中，微信互联发消息到车机，点击去这里按钮，新目的地导航点击取消后，诱导面板显示不全 | Bug | 新建 | 赵慧鑫(v_zhaohuixin) | 2023-04-06 17:10 | 地图 | P1-High
FordPhase4Scrum-54241 | 【实车】【CD764ICA】【语音】【必现】图像相关语音指令车机无反应 | Bug | 新建 | 周文博(v_zhouwenbo) | 2023-04-06 10:23 | 地图 | P1-High
FordPhase4Scrum-54216 | 【台架】【764ica】【地图】【必现】镜像模式，副驾搜索框调起键盘任意检索，打开分屏，主驾搜索框光标显示不对，键盘显示位置不对，输入任意字符，搜索框不显示 | Bug | 新建 | 胡金广(hujinguang) | 2023-04-04 18:52 | 地图 | P1-High
FordPhase4Scrum-54185 | 【台架】【764ica】【地图】【必现】组队导航中，设置页填写车牌号关闭编辑框后，等待20S后，组队进队条遮挡填写车牌号页面 | Bug | 新建 | 胡金广(hujinguang) | 2023-04-04 15:49 | 地图 | P1-High
FordPhase4Scrum-54138 | 【台架】【764ica】【地图】【必现】导航中主驾编辑车牌号，取消分屏副驾编辑车牌号，打开分屏编辑车牌号页消隐后，设置页卡住不动 | Bug | 新建 | 胡金广(hujinguang) | 2023-04-04 14:28 | 地图 | P1-High
FordPhase4Scrum-53998 | 【台架】【764ica】【地图】【必现】组队出行主驾编辑车队名称和昵称，键盘在副驾调起来了 | Bug | 新建 | 胡金广(hujinguang) | 2023-04-03 16:39 | 地图 | P1-High
FordPhase4Scrum-52922 | 【实车】【764ICA】【地图】13-38 导航中，打开分屏，导航移至副驾侧，关闭分屏，打开地图，副驾侧闪白（高频偶现） | Bug | 新建 | 胡金广(hujinguang) | 2023-03-30 10:38 | 地图 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-52921 | 【实车】【764ICA】【地图】13-34 组队导航中，修改我的爱车名称，打开关闭分屏，组队导航与导航设置页面出现重叠（必现） | Bug | 新建 | 胡金广(hujinguang) | 2023-03-30 10:37 | 地图 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-52919 | 【实车】【764ICA】【地图】13-33 导航设置中，修改我的爱车名称，打开分屏，输入框重叠（必现） | Bug | 新建 | 胡金广(hujinguang) | 2023-03-30 10:36 | 地图 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-52917 | 【实车】【764ICA】【地图】13-30 组队导航中，修改组队目的地，副驾侧GPS图标颜色异常（必现） | Bug | 新建 | 胡金广(hujinguang) | 2023-03-30 10:35 | 地图 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-52916 | 【实车】【764ICA】【地图】13-30 组队导航中，修改组队目的地，副驾侧诱导面板位置异常（必现） | Bug | 新建 | 胡金广(hujinguang) | 2023-03-30 10:34 | 地图 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-52912 | 【实车】【764ICA】【地图】13-29 组队导航中，修改我的昵称，打开分屏页面重叠（必现） | Bug | 新建 | 胡金广(hujinguang) | 2023-03-30 10:33 | 地图 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-52911 | 【实车】【764ICA】【地图】13-28 组队导航中，修改车队名称，打开分屏页面重叠（必现） | Bug | 新建 | 胡金广(hujinguang) | 2023-03-30 10:32 | 地图 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-52910 | 【实车】【764ICA】【地图】13-26 沿途搜任何地点，打开关闭分屏，POI图标异常偏移至主驾侧（必现） | Bug | 新建 | 胡金广(hujinguang) | 2023-03-30 10:31 | 地图 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-52908 | 【实车】【764ICA】【地图】13-25 诱导面板箭头未高亮显示（必现） | Bug | 新建 | 胡金广(hujinguang) | 2023-03-30 10:30 | 地图 | P1-High
FordPhase4Scrum-52907 | 【实车】【764ICA】【地图】13-22 点击回到主页，点击地图，切换动态效果不一致（必现） | Bug | 已分析 | 谷渭(guwei05) | 2023-03-30 10:29 | 地图 | P1-High
FordPhase4Scrum-52906 | 【实车】【764ICA】【地图】13-20 点击上报，打开分屏，调出主驾侧键盘，诱导面板出现重叠现象（必现） | Bug | 新建 | 胡金广(hujinguang) | 2023-03-30 10:28 | 地图 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-52905 | 【实车】【764ICA 】【地图】13-17 点击上报弹出键盘，打开分屏，键盘位置异常（必现） | Bug | 新建 | 胡金广(hujinguang) | 2023-03-30 10:19 | 地图 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-48276 | 【台架】【764 8155】【地图】【必现】日夜模式中的自动模式，在白天的时间段里地图却为夜间模式 | Bug | 新建 | 胡金广(hujinguang) | 2023-02-23 15:15 | 地图 | P2-Middle

## Jira遗留buglist
CD764ICA----Qian Qi (Ford Jira Basic)
显示 190 事务 于 08/四月/23 7:44 上午。
事务类型 | 密钥 | 摘要 | 经办人 | 报告人 | 优先级 | 状态 | 解决方案 | 已创建 | 已更新 | 截止日期 | 组件 | 标签 | 修复版本
缺陷 | AW2-18766 | 【CD764ICA DV功能测试】拔插usb或重启车机后把音乐没有恢复播放 | LinYuzhang | Kaige Guan | Gating | New | 未解决 | 07/四月/23 6:19 上午 | 08/四月/23 7:44 上午 |  |  | Baidu, CD764ICA, Desaytest, Wave2
缺陷 | AW2-18674 | 【764ICA】USB 音乐，硬按键无法进行切曲跟快进退. | LinYuzhang | Kaige Guan | Gating | New | 未解决 | 05/四月/23 7:07 上午 | 05/四月/23 7:33 上午 |  |  | Baidu, CD764ICA, Desaytest, Wave2
缺陷 | AW2-18673 | 【CD764ICA】【点检】【必现】【BtPhone】Launcher页面不显示电话卡片 | LinYuzhang | Kaige Guan | Gating | New | 未解决 | 05/四月/23 6:38 上午 | 06/四月/23 2:52 上午 |  |  | 764ICA, Baidu, Desaytest, Wave2
缺陷 | AW2-17544 | 【CD764ICA】【必现】【Maps】 地图检索页面，无GPS监听 | Sun, Ying (Y.) | Jiawei Zhang | Gating | New | 未解决 | 21/三月/23 8:37 上午 | 22/三月/23 7:54 上午 |  | 百度-地图 | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CD764ICA_8155, Phase4_IVITst, SCTst
缺陷 | AW2-17501 | 【CD764ICA】【必现】【Maps】 组队模式，导航中队员位置显示错误，出现漂移 | Sun, Ying (Y.) | Jiawei Zhang | Gating | New | 未解决 | 21/三月/23 7:38 上午 | 21/三月/23 7:38 上午 |  | 百度-地图 | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CD764ICA_8155, Phase4_IVITst, SCTst
缺陷 | AW2-17500 | 【CD764ICA】【偶现】【Maps】 组队模式，导航中突然无路况条提示 | Sun, Ying (Y.) | Jiawei Zhang | Gating | New | 未解决 | 21/三月/23 7:36 上午 | 21/三月/23 7:36 上午 |  | 百度-地图 | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CD764ICA_8155, Phase4_IVITst, SCTst
缺陷 | AW2-17481 | 【CD764ICA】【必现】【Maps】 删除个性语音包确认按键右边没有 | LinYuzhang | Jiawei Zhang | Gating | New | 未解决 | 21/三月/23 7:09 上午 | 27/三月/23 9:44 上午 |  | 百度-地图 | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CD764ICA_8155, Phase4_IVITst, SCTst
缺陷 | AW2-17476 | 【CD764ICA】【必现】【Maps】 导航到北京算路失败 | Sun, Ying (Y.) | Jiawei Zhang | Gating | New | 未解决 | 21/三月/23 7:05 上午 | 21/三月/23 7:05 上午 |  | 百度-地图 | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CD764ICA_8155, Phase4_IVITst, SCTst
缺陷 | AW2-17452 | 【CD764ICA_8155】【必现】【地图】发起导航时显示离线地图，随后切换到在线地图 | Sun, Ying (Y.) | Zijia Shi | Gating | New | 未解决 | 21/三月/23 5:21 上午 | 21/三月/23 5:23 上午 | 21/三月/23 | 百度-地图 | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CD764ICA_8155, Phase4_IVITst
缺陷 | AW2-17448 | 【CD764ICA_8155】【必现】【map】打开自动进入巡航模式，随后关闭，车机仍然自动进入巡航模式 | LinYuzhang | Zijia Shi | Gating | New | 未解决 | 21/三月/23 3:48 上午 | 27/三月/23 10:57 上午 | 21/三月/23 | Map - Navigation | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CD764ICA_8155, Phase4_IVITst
缺陷 | AW2-17332 | 【CD764ICA-8155】【必现】长途算路结果页，小度接人提示条遮挡途径市 | Sun, Ying (Y.) | Tang Manman | Gating | New | 未解决 | 17/三月/23 10:05 上午 | 17/三月/23 10:27 上午 |  | 百度-地图 | Baidu, CD764ICA_8155, Map5.0, Phase4_IVITst, apim
缺陷 | AW2-17331 | 【CD764ICA-8155】【必现】地图设置页面和搜索框页面，没有小度接人提示 | Sun, Ying (Y.) | Tang Manman | Gating | New | 未解决 | 17/三月/23 10:03 上午 | 17/三月/23 10:27 上午 |  | 百度-地图 | Baidu, CD764ICA_8155, Map5.0, Phase4_IVITst, apim
缺陷 | AW2-17236 | 【CD764ICA_8155】【必现】【地图】算路结果页添加途经点，选择精确搜加油站，推荐的加油站并不是沿途的加油站，而是和周边搜的结果一样 | Sun, Ying (Y.) | Tang Manman | Gating | New | 未解决 | 17/三月/23 3:47 上午 | 17/三月/23 5:06 上午 |  | 百度-地图 | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CD764ICA_8155, Map5.0, Phase4_IVITst
缺陷 | AW2-17186 | 【CD764ICA_8155】【必现】第一个手机扫微信互联二维码，刷新二维码，第二个手机扫成功，两个手机同时点击绑定设备，两个都绑定成功 | Sun, Ying (Y.) | Tang Manman | Gating | New | 未解决 | 16/三月/23 9:23 上午 | 16/三月/23 10:02 上午 |  | 百度-地图 | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CD764ICA_8155, Map5.0, Phase4_IVITst
缺陷 | AW2-17178 | 【CD764ICA_8155】【必现】小度接人消息发起导航，没有导航历史记录 | Sun, Ying (Y.) | Tang Manman | Gating | New | 未解决 | 16/三月/23 9:01 上午 | 16/三月/23 10:05 上午 |  | 百度-地图 | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CD764ICA_8155, Map5.0, Phase4_IVITst
缺陷 | AW2-17105 | 【CD764ICA-8155】【必现】【地图】车辆静止状态，车标会不停小幅移动 | LinYuzhang | Tang Manman | Gating | New | 未解决 | 16/三月/23 5:38 上午 | 27/三月/23 11:55 上午 |  | 百度-地图 | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CD764ICA_8155, Map5.0, Phase4_IVITst
缺陷 | AW2-17097 | [CD764ICA][必现][随心听]播放USB音乐，移除U盘，依然停留在U盘音乐，未跳转至上个音乐继续播放 | LinYuzhang | Yang Fan | Gating | Analysis | 未解决 | 16/三月/23 4:48 上午 | 04/四月/23 4:50 上午 |  | 百度-随心听 | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CD764ICA_8155, Desay
缺陷 | AW2-17068 | 【CD764ICA_8155】【必现】【Maps】地图引擎Log会自动删除 | LinYuzhang | Jiawei Zhang | Immediate Gating | Analysis | 未解决 | 16/三月/23 2:20 上午 | 06/四月/23 10:53 上午 |  | Map - Navigation | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CD764ICA_8155, Ford, Phase4_IVITst, SCTst, 申请monitor
缺陷 | AW2-16975 | [CD764ICA][100%]LW APP sends the position to the vehicle, and the vehicle has no position pop-up window | LinYuzhang | feng wang | Gating | New | 未解决 | 15/三月/23 2:20 上午 | 07/四月/23 7:49 上午 | 22/三月/23 | Connected Embedded Navigation | APIMCIS_WAVE2, CD764ICA, Phase4_CVPPTst, R00_Mustfix
缺陷 | AW2-16810 | 【CD764ICA_8155】【必现】【随心听】分享副驾QQ音乐至主驾，主副驾进度条显示一致，来回跳闪 | Sun, Ying (Y.) | Zijia Shi | Gating | New | 未解决 | 13/三月/23 8:09 上午 | 13/三月/23 8:14 上午 | 13/三月/23 | 百度-随心听 | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CD764ICA_8155, Phase4_IVITst
缺陷 | AW2-16240 | [CD764ICA][必现][输入法]输入法语音输入功能无效 | LinYuzhang | tingting Ma | Gating | Analysis | 未解决 | 03/三月/23 7:30 上午 | 07/四月/23 3:19 上午 |  | 百度-百度输入法 | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CD764ICA_8155, Phase4_IVITst
缺陷 | AW2-16192 | 【CD764ICA_8155】【必现】【蓝牙】关闭静音私密模式，通话转手机，后台usb音乐继续播放，大屏卡片置灰不能暂停，应该不要置灰 | LinYuzhang | Tang Manman | Gating | Blocked | 未解决 | 03/三月/23 2:01 上午 | 03/四月/23 2:37 上午 |  | Bluetooth | APIMCIS_WAVE2, Bluetooth, CD764ICA_8155, Desay, Phase4_IVITst, 蓝牙电话, 蓝牙音乐
缺陷 | AW2-16128 | [CD764ICA][必现][地图]点击地图左上角“仪表”，无法切换至仪表导航3D map in cluster | LinYuzhang | tingting Ma | Gating | Analysis | 未解决 | 02/三月/23 6:11 上午 | 07/四月/23 12:35 上午 |  | 百度-地图 | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CD764ICA_8155, Desay, Phase4_IVITst
缺陷 | AW2-16005 | [CD764ICA][必现][地图]杀掉地图后台进程，进入地图闪白屏 | LinYuzhang | tingting Ma | Gating | Analysis | 未解决 | 01/三月/23 7:20 上午 | 17/三月/23 7:25 上午 |  | 百度-地图 | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CD764ICA_8155, Phase4_IVITst
缺陷 | AW2-15431 | Phase 4:【必发】CD764 ICA 导航无法投屏到IPC | liuzhao-baidu | Wei Wei Guo | Gating | Developing | 未解决 | 17/二月/23 3:25 上午 | 31/三月/23 6:50 上午 |  | Map - Navigation | CAF, CD764ICA, EOL, Phase4_IVITest, Phase4_LaunchTst
缺陷 | AW2-15113 | 【实车】【CD764】【地图】【偶现】16-46 语音唤醒林肯，导航播报声音异常变大 | LinYuzhang | LinYuzhang | Gating | Analysis | 未解决 | 13/二月/23 10:50 上午 | 07/三月/23 1:55 下午 |  |  | APIMCIS, CD764ICA, Desay, Map5.0, phase4_IVI
缺陷 | AW2-11811 | 【CD764ICA_8155】【必现】【地图】地图界面打开或关闭分屏，车标位置移动 | Sun, Ying (Y.) | Zijia Shi | Gating | Analysis | 未解决 | 26/十二月/22 10:09 上午 | 24/二月/23 11:33 上午 | 26/十二月/22 | 百度-地图 | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CD764ICA_8155, Phase4_IVITst
缺陷 | AW2-11328 | 【CD764ICA】【必现】切换运动主题后，导航栏图标显示不正确，点一下后恢复 | LinYuzhang | Kaige Guan | Gating | Analysis | 未解决 | 13/十二月/22 12:39 上午 | 23/三月/23 7:27 上午 |  |  | Baidu, CD764ICA, Desaytest, Wave2