## 测试报告
一、测试报告总论
条件通过
1.质量标准基础指标达成情况：
基础质量 | 指标项 | 通过标准 | 实测结果 | 测试结论
功能完备度 | 提测需求项/计划交付项 | 100% | 90% | FAIL（语音模块未提测）
存量BUG | P0/P1 BUG数量 | 无P0/P1 BUG | P0：0个；P1：3个 | NA
| ALL | 未修复BUG数量<50个 | 12个 | PASS
二、本期严重Bug/项目风险
1.本期严重Bug
【台架】【CD764ICA8155】【随心听DCS】【必现】合作模式时，随心听首页右侧不显示菜单
【台架】【CD764ICA8155】【随心听DCS】【必现】退出喜马拉雅帐号，出现crash
【台架】【764ica 8155】【地图】【必现】导航中切换全览，打开分屏后，导航路线被遮挡
【台架】【764ica 8155】【地图】【必现】镜像模式，导航中设置页输入车牌号，打开分屏后，主驾显示两个输入车牌号页面
【台架】【764ICA 8155】【地图】【必现】镜像模式，导航中设置页面输入车牌号，打开分屏后，关闭车牌号页面，关闭设置页面，诱导面板消失
【台架】【CD764ICA8155】【账号支付】【必现】进入喜马拉雅下单会员或专辑，提示订单查询失败，无法进入付款界面
【台架】【764ica 8155】【随心看】【偶现】拨放视频，切换清晰度时，播放页面一直展示加载中
2.本期项目风险
1、语音地图交互功能不可用
2、语音随心看交互功能不可用
三、测试用例执行情况及遗留Bug数
模块名称 |  |  | 用例总数 | 测试执行数 | 执行通过数 | 执行通过率(执行成功数/测试执行数） | 测试用例未执行原因分析
帐号&个人中心 |  |  | 99 | 45 | 42 | 93.33% | 订单无法下单支付，生态下架，部分用例无法执行
消息中心 |  |  | 41 | 40 | 40 | 100% | 语音暂不可用，相关1条功能case阻塞
激活 |  |  | 11 | 11 | 11 | 100%
launcher&AAR |  |  | 118 | 118 | 110 | 93.22%
车家互联 |  |  | 36 | 34 | 34 | 100% | 语音暂不可用，相关2条功能case阻塞
输入法 |  |  | 42 | 42 | 42 | 100%
语音 |  |  | 181 | NA | NA | #VALUE! | 语音模块未提测
地图 |  |  | 99 | 99 | 99 | 100%
图像 |  |  | 152 | 152 | 151 | 99.34%
EM&RS&PAAK |  |  | 37 | 14 | 14 | 100% | 764ICA 车型无paak/RS功能，相关23条case未执行
随心听 |  |  | 190 | 190 | 190 | 100%
随心看 |  |  | 134 | 116 | 115 | 99.14% | 随心看语音交互功能不可用
安全 |  |  | 39 | 37 | 34 | 91.89% | 非目标车型及bug阻塞
项目整体测试覆盖率 |  |  | 全部模块用例总执行数/全部模块用例总数=76% |  | 执行通过率(执行成功数/测试执行数）=98%
五、测试环境及版本说明
SOC版本 |  |  | 20230312_0045_E2L27_DCV3.PRO.HF1
MCU版本 |  |  | 20230308_040_PRO
屏幕尺寸 |  |  | 27

## icafe遗留buglist
编号 | 标题 | 类型 | 流程状态 | 负责人 | 创建时间 | 所属模块 | 优先级
FordPhase4Scrum-43669 | 【台架】【CD764 8155】【随心听】【偶现】副驾连接耳机，耳机反控副驾歌曲上下曲，副驾playbar歌曲信息没有变化 | Bug | 新建 | 袁洪烈(yuanhonglie) | 2022-12-20 20:05 | 随心听 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-48276 | 【台架】【764 8155】【地图】【必现】日夜模式中的自动模式，在白天的时间段里地图却为夜间模式 | Bug | 新建 | 胡金广(hujinguang) | 2023-02-23 15:15 | 地图 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-48200 | 【台架】【764ica】【随心看】【必现】本地视频播放损坏视频时，弹窗UI错误，且切换视频时，弹窗不消失 | Bug | 新建 | 周王伟(v_zhouwangwei) | 2023-02-22 17:11 | 随心看 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-48997 | 【台架】【CD764ICA8155】【随心听DCS】【必现】只有1个usb设备，设备名称列表显示本地音乐 | Bug | 已分配 | 庞文军(pangwenjun_gza) | 2023-02-28 16:35 | 随心听 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-49499 | 【台架】【CD764ica8155】【随心听DCS】【必现】U盘音乐暂停播放，更换主题后音乐自动播放了 | Bug | 已分配 | 庞文军(pangwenjun_gza) | 2023-03-03 18:09 | 随心听 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-49488 | 【台架】【CD764ica8155】【随心听】【必现】蓝色主题下，U盘界面按钮显示其他主题颜色 | Bug | 已分配 | 庞文军(pangwenjun_gza) | 2023-03-03 17:29 | 随心听 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-51449 | 【台架】【CD764ICA8155】【随心听DCS】【必现】重启车机后，第一次进入USB页面，点击文件夹反应慢 | Bug | 已分配 | 庞文军(pangwenjun_gza) | 2023-03-15 13:58 | 随心听 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-51989 | 【台架】【CD764ICA8155】【随心听DCS】【必现】USB页面拔出再插入U盘，恢复播放歌曲的封面显示错误 | Bug | 已分配 | 庞文军(pangwenjun_gza) | 2023-03-20 15:48 | 随心听 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-52288 | 【台架】【764 8155 】【launcher】【必现】拨打蓝牙电话更多服务爱奇艺卡片背景展示不正确 | Bug | 新建 | 黄辉平(huanghuiping) | 2023-03-23 16:51 | Launcher&AAR | P2-Middle
FordPhase4Scrum-52306 | 【台架】【CD764ICA_8155】【安全】【必现】重启安全日志未生成备份文件 | Bug | 新建 | 赵亚军(v_zhaoyajun) | 2023-03-23 19:21 | 安全 | P1-High
FordPhase4Scrum-51308 | 【台架】【764ica 8155】【地图】【必现】镜像模式，导航中设置页输入车牌号，打开分屏后，主驾显示两个输入车牌号页面 | Bug | 新建 | 赵慧鑫(v_zhaohuixin) | 2023-03-14 16:26 | 地图 | P1-High
FordPhase4Scrum-51310 | 【台架】【764ICA 8155】【地图】【必现】镜像模式，导航中设置页面输入车牌号，打开分屏后，关闭车牌号页面，关闭设置页面，诱导面板消失 | Bug | 新建 | 赵慧鑫(v_zhaohuixin) | 2023-03-14 16:29 | 地图 | P1-High