## SOC Release Content（Baidu）
Software Release Information List
Software Release Information Description
Prepared By | Baidu |  | Reviewed By:Wen Heng
Date | 2023-04-23 |  | Date: 2023/4/23
Software Version Information
Applicable Program |  | CD542ICA H
Engineering Version |  | APP SW Version | R07.1 pro
APP Build Path
Software Release Content
Release Content |  | 1、KTV * 在出现错误之后，重新初始化播放器，并重新进行数据加载 * 针对语音指令，特殊处理，内部写一个每隔200ms 重新请求焦点，直到请求到焦点，才执行以下指令 * 音频焦点获取状态判断修复 * 检测应用是否激活成功后请求随心唱账号注册登录接口 2、AR： * IVI 实景导航和launcher切换闪屏问题优化 * bugfix 3、地图：具体case见sheet2 * 账号问题修复 * 开启地图闪白屏问题修复 * bugfix * 专业地图发起导航全览小地图会闪烁一下，进行操作返回到导航态时全览小地图也会闪烁一下 4、随心听： * 修改越界安全判断（AW2-18911） * 修改在usb按下进度条到抬起的期间，不让播放器刻度修改进度条 * 解决连续点击网络台的湾区音乐台后anr问题，只设置一次播放状态变化监听器 * 修复受图库影响的交互逻辑异常 * QQ音乐未登录提示 * 修复主副驾切换闪现桌面的问题 5、语音： * AW2-16236：正常弹出“'语音搜索'权限申请”页面
Issue Sheet |  | 见SHEET 2

## Fixed Jira Issues
事务类型 | 密钥 | 摘要 | 经办人 | 报告人 | 优先级 | 状态 | 解决方案 | 已创建 | 已更新 | 截止日期 | 组件 | 标签 | 修复版本
缺陷 | AW2-18447 | 【用户体验】【Launcher】【CD542ICA H】【偶现】副屏点击主页随心听播放按钮无响应 | Jingjing Zhu | Jingjing Zhu | High | Verification | 未解决 | 31/三月/23 3:13 上午 | 25/四月/23 3:45 上午 |  | 百度-随心听 | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CD542ICA_H, Phase4_IVITst, UserExperience | F2F27_R07.1.PRO
缺陷 | AW2-18446 | 【用户体验】【随心看】【CD542ICA H】【必现】爱奇艺切换USB视频，页面会闪烁 | LinYuzhang | sunduo01 | High | Verification | 未解决 | 31/三月/23 3:04 上午 | 20/四月/23 9:50 上午 |  | 百度-随心看 | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CD542ICA_H, Phase4_IVITst, UserExperience | F2F27_R07.1.PRO
缺陷 | AW2-18441 | 【用户体验】【导航】【CD542ICA H】【偶现】导航在后台运行时闪退 | LinYuzhang | Jingjing Zhu | High | Analysis | 未解决 | 31/三月/23 2:51 上午 | 23/四月/23 12:42 下午 |  | 百度-地图 | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CD542ICA_H, Desay, Phase4_IVITst, UserExperience | F2F27_R07.1.PRO
缺陷 | AW2-18435 | 【用户体验】【导航】【CD542ICA H】【偶现】区间测速icon飘到屏幕上方 | Jingjing Zhu | Jingjing Zhu | Highest | Ready | 未解决 | 31/三月/23 2:34 上午 | 21/四月/23 7:59 上午 |  | 百度-地图 | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CD542ICA_H, Phase4_IVITst, UserExperience | F2F27_R07.1.PRO
缺陷 | AW2-18365 | 【用户体验】【语音】【CD542ICA H】【必现】语音不支持”违章查询“ | sunduo01 | Jingjing Zhu | High | Verification | 未解决 | 30/三月/23 8:09 上午 | 25/四月/23 2:05 上午 |  | 百度-语音 | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CD542ICA_H, Phase4_IVITst, UserExperience | F2F27_R07.1.PRO
缺陷 | AW2-18337 | 【CD542ICA_H】【必现】【EM】切换个性化档案账号后IVI和仪表主题显示不一致 | Yueyang Qiu | Yueyang Qiu | Gating | Ready | 未解决 | 30/三月/23 6:01 上午 | 18/四月/23 10:15 上午 |  | 百度-enhanse memory | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CD542ICA_H, Phase4_IVITst | F2F27_R07.1.PRO
缺陷 | AW2-18280 | [CD542ICA_H][必现][地图]“线路全览模式自动关闭”设置项默认应为打开状态 | Yang Fan | Yang Fan | High | Ready | 未解决 | 30/三月/23 2:43 上午 | 14/四月/23 5:28 上午 |  | 百度-地图 | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CD542ICA_H, NAVXCL, Phase4_IVITst | F2F27_R07.1.PRO
缺陷 | AW2-18228 | 【CD542ICA_H】【偶现】【FaceID】B账号人脸坐入主驾驶开关门后未出现"检测你有账号是否切换"的提示 | Yueyang Qiu | Yueyang Qiu | Gating | Ready | 未解决 | 29/三月/23 8:49 上午 | 14/四月/23 11:46 上午 |  | Account, 百度-图像-FaceID | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CD542ICA_H, Phase4_IVITst | F2F27_R07.1.PRO
缺陷 | AW2-18221 | 【CD542ICAH】【必现】关闭车牌限行，发起导航至天安门，开始导航后提示开启车牌，点击后没有跳转到车牌输入页面 | Tang Manman | Tang Manman | High | Ready | 未解决 | 29/三月/23 7:51 上午 | 13/四月/23 7:17 上午 |  | 百度-地图 | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CD542ICA_H, Map5.0, Phase4_IVITst, REC_SW_FLEET | F2F27_R07.1.PRO
缺陷 | AW2-18220 | 【CD542ICAH】【必现】关闭车牌限行，发起导航至天安门，算路页提示开启车牌，点击后输入车牌无法保存 | Tang Manman | Tang Manman | Highest | Ready | 未解决 | 29/三月/23 7:48 上午 | 13/四月/23 9:54 上午 |  | 百度-地图 | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CD542ICA_H, Map5.0, Phase4_IVITst, REC_SW_FLEET | F2F27_R07.1.PRO
缺陷 | AW2-18156 | 【CD542ICA_ H】【必现】【Maps】 公交标识不识别，引导线没有飘红 | liuzhao-baidu | Jiawei Zhang | High | Verification | 未解决 | 28/三月/23 2:24 下午 | 24/四月/23 6:56 上午 | 28/三月/23 | 百度-地图 | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CD542ICA_H, Phase4_IVITst, SCTst | F2F27_R07.1.PRO
缺陷 | AW2-18152 | 【CD542ICA_ H】【必现】【Maps】导航进行沿途搜后，不会回到AR导航页面 | liuzhao-baidu | Jiawei Zhang | High | Verification | 未解决 | 28/三月/23 2:00 下午 | 24/四月/23 11:00 上午 | 28/三月/23 | 百度-地图 | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CD542ICA_H, Phase4_IVITst, SCTst | F2F27_R07.1.PRO
缺陷 | AW2-18149 | 【CD542ICAH】【偶现】切换福特牌账号，地图账号还显示上一个账号 | Tang Manman | Tang Manman | Gating | Ready | 未解决 | 28/三月/23 1:51 下午 | 23/四月/23 3:46 下午 |  | 百度-地图 | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CD542ICA_H, Map5.0, NAVXCL, NTT, Phase4_IVITst, REC_SW_FLEET | F2F27_R07.1.PRO
缺陷 | AW2-18148 | 【CD542ICAH】【偶现】小地图模式，右侧不展示小地图 | Tang Manman | Tang Manman | Gating | Ready | 未解决 | 28/三月/23 1:47 下午 | 13/四月/23 10:00 上午 |  | 百度-地图 | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CD542ICA_H, Map5.0, Phase4_IVITst, REC_SW_FLEET | F2F27_R07.1.PRO
缺陷 | AW2-18134 | 【CD542ICAH】【偶现】熟路导航中，仪表的车速里程mph和车速的数字颠倒了，仪表中间显示一块空白 | Tang Manman | Tang Manman | Gating | Ready | 未解决 | 28/三月/23 12:46 下午 | 13/四月/23 10:00 上午 |  | 百度-地图 | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CD542ICA_H, Map5.0, Phase4_IVITst, REC_SW_FLEET | F2F27_R07.1.PRO
缺陷 | AW2-18131 | 【CD542ICAH】【偶现】无法退出我的退伍页面，队伍管理页面上方显示有道面板，一直显示加载中，不在导航态不应该显示诱导面板 | Tang Manman | Tang Manman | Gating | Ready | 未解决 | 28/三月/23 12:28 下午 | 06/四月/23 3:34 上午 |  | 百度-地图 | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CD542ICA_H, Map5.0, Phase4_IVITst, REC_SW_FLEET | F2F27_R07.1.PRO
缺陷 | AW2-18129 | 【CD542ICAH】【偶现一次】我的队伍页面，点击终点发起导航，一直在加载中，然后闪退，当时提示网络不通畅 | Tang Manman | Tang Manman | Gating | Ready | 未解决 | 28/三月/23 12:20 下午 | 06/四月/23 5:21 上午 |  | 百度-地图 | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CD542ICA_H, Map5.0, Phase4_IVITst, REC_SW_FLEET | F2F27_R07.1.PRO
缺陷 | AW2-18128 | 【CD542ICAH】【偶现】导航中，主驾诱导面板左侧不显示全览按钮 | Tang Manman | Tang Manman | Gating | Ready | 未解决 | 28/三月/23 12:01 下午 | 13/四月/23 7:32 上午 |  | 百度-地图 | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CD542ICA_H, Map5.0, Phase4_IVITst, REC_SW_FLEET | F2F27_R07.1.PRO
缺陷 | AW2-18109 | [CD542ICA]【重庆工厂】切换主题后 设置座椅 弹窗字体颜色不随主题切换改变 | Kaige Guan | Kaige Guan | High | Ready | 未解决 | 28/三月/23 10:14 上午 | 23/四月/23 8:05 上午 |  |  | Baidu, CD542ICA_H, Desaytest, HMI, Wave2 | F2F27_R07.1.PRO
缺陷 | AW2-18096 | 【CD542ICA_H】【偶现】【地图】使用点头手势切换组队出行设备，识别到点头但未执行 | liuzhao-baidu | Zijia Shi | High | Verification | 未解决 | 28/三月/23 8:43 上午 | 06/四月/23 11:02 上午 | 28/三月/23 | 百度-地图 | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CD542ICA_H, Phase4_IVITst | F2F27_R07.1.PRO
缺陷 | AW2-18090 | 【CD542ICA_H】【必现】【地图】地图设为夜间模式，首次打开时显示为白天模式 | Zijia Shi | Zijia Shi | High | Ready | 未解决 | 28/三月/23 8:29 上午 | 18/四月/23 2:46 上午 | 28/三月/23 | 百度-地图 | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CD542ICA_H, NAVXCL, Phase4_IVITst | F2F27_R07.1.PRO
缺陷 | AW2-18054 | 【CD542ICA_H】【必现】【setting】喜马拉雅在后台时，用点赞手势收藏地图POI，TTS播报“请先登录喜马拉雅” | Zijia Shi | Zijia Shi | Highest | Ready | 未解决 | 28/三月/23 6:07 上午 | 13/四月/23 10:21 上午 | 28/三月/23 | 百度-地图 | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CD542ICA_H, Phase4_IVITst | F2F27_R07.1.PRO
缺陷 | AW2-18053 | 【CD542ICA_H】【必现】【随心听】用微信/QQ账号登录QQ音乐，不显示头像和昵称 | Zijia Shi | Zijia Shi | Gating | Ready | 未解决 | 28/三月/23 6:00 上午 | 07/四月/23 2:46 上午 | 28/三月/23 | 百度-随心听 | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CD542ICA_H, Phase4_IVITst | F2F27_R07.1.PRO
缺陷 | AW2-18037 | [CD542ICA_H][必现][随心听]USB音乐暂停播放，进入图库删除一张图片，USB音乐自动恢复播放 | Yang Fan | Yang Fan | Gating | Ready | 未解决 | 28/三月/23 1:46 上午 | 06/四月/23 5:19 上午 |  | 百度-随心听 | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CD542ICA_H, Phase4_IVITst | F2F27_R07.1.PRO
缺陷 | AW2-18024 | 【CD542ICA_ H】【偶现】【Maps】查看地图收藏相关信息时，地图APP有一次闪退 | Jiawei Zhang | Jiawei Zhang | Gating | Ready | 未解决 | 27/三月/23 2:28 下午 | 13/四月/23 9:58 上午 | 27/三月/23 | 百度-地图 | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CD542ICA_H, Phase4_IVITst, SCTst | F2F27_R07.1.PRO
缺陷 | AW2-17945 | 【CD542ICA H】【必现】【KTV】演唱页面唤醒语音，退出语音后不会恢复，语音“继续演唱”无反应 | Luyao Han | Luyao Han | Gating | Ready | 未解决 | 27/三月/23 3:40 上午 | 17/四月/23 10:38 上午 |  | KTV, 百度-语音 | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CD542ICA_H, Phase4_IVITst | F2F27_R07.1.PRO
缺陷 | AW2-17943 | 【CD542ICA H】【必现】【KTV】演唱页面语音“上一首”，一直显示加载中 | Luyao Han | Luyao Han | Gating | Ready | 未解决 | 27/三月/23 3:22 上午 | 13/四月/23 3:04 上午 |  | KTV | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CD542ICA_H, Phase4_IVITst | F2F27_R07.1.PRO
缺陷 | AW2-17936 | Phase 4：【CD542ICA_H】【地图】【偶现】诱导直行，实际左转，导航由在线转成离线，并一直离线自动偏航 | sunduo01 | Wenjie Shu | High | Verification | 未解决 | 27/三月/23 2:55 上午 | 13/四月/23 8:52 上午 |  | 百度-地图 | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CD542ICA_H, Phase4_IVITst | F2F27_R07.1.PRO
缺陷 | AW2-17916 | 【CD542ICA _H】【必现】【VR】语音唤醒后，说“静音模式”，TTS没有回复 | sunduo01 | Jiawei Zhang | High | Verification | 未解决 | 26/三月/23 5:47 上午 | 17/四月/23 5:09 上午 | 26/三月/23 | 百度-语音 | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CD542ICA_H, Phase4_IVITst, SCTst | F2F27_R07.1.PRO
缺陷 | AW2-17905 | 【CD542ICAH】【偶现】离线导航中，地图闪退一次 | Tang Manman | Tang Manman | Gating | Ready | 未解决 | 25/三月/23 9:00 上午 | 24/四月/23 2:43 上午 |  | 百度-地图 | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CD542ICA_H, Map5.0, Phase4_IVITst, REC_SW_FLEET | F2F27_R07.1.PRO
缺陷 | AW2-17840 | 【CD542ICA_H】【必现】【地图】收藏夹编辑删除回家/公司地址后未保存退出，显示删除回家/公司地址 | Luyao Han | Luyao Han | High | Ready | 未解决 | 24/三月/23 8:12 上午 | 24/四月/23 6:26 上午 |  | 百度-地图 | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CD542ICA_H, NAVXCL, Phase4_IVITst | F2F27_R07.1.PRO
缺陷 | AW2-17745 | [CD542ICA_H][必现][随心听]进人随心听，从任意tab切换至新闻和喜马拉雅tab时，界面会闪一下 | sunduo01 | Yang Fan | High | Verification | 未解决 | 24/三月/23 3:13 上午 | 21/四月/23 11:14 上午 |  | 百度-随心听 | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CD542ICA_H, Phase4_IVITst | F2F27_R07.1.PRO
缺陷 | AW2-17738 | 【CD542ICA_H】【必现】【随心听】主驾在QQ音乐/喜马拉雅/新闻播放界面，切换至副驾，闪现桌面 | Zijia Shi | Zijia Shi | High | Ready | 未解决 | 24/三月/23 2:52 上午 | 13/四月/23 3:41 上午 | 24/三月/23 | 百度-随心听 | APIMCIS_WAVE2, CD542ICA_H, Phase4_IVITst, baidu, 百度 | F2F27_R07.1.PRO
缺陷 | AW2-17660 | 【CD542ICA H】【必现】【地图】大屏AR导航时打开分屏小地图闪屏，关闭分屏切换到专业导航小地图不消失 | Luyao Han | Luyao Han | Gating | Ready | 未解决 | 23/三月/23 1:20 上午 | 13/四月/23 9:51 上午 |  | AR Navigation, 百度-地图 | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CD542ICA_H, Phase4_IVITst | F2F27_R07.1.PRO
缺陷 | AW2-17621 | 【CD542ICA H】【偶现】【KTV】点击唱吧，一直显示加载中 | Luyao Han | Luyao Han | High | Ready | 未解决 | 22/三月/23 5:13 上午 | 17/四月/23 6:45 上午 |  | KTV | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CD542ICA_H, Phase4_IVITst | F2F27_R07.1.PRO
缺陷 | AW2-17598 | 【CD542ICAH】【必现】导航中，按泊车硬按键打开导航去停车场，进入地图加载后没有搜索沿途停车场 | Tang Manman | Tang Manman | High | Ready | 未解决 | 22/三月/23 1:57 上午 | 23/四月/23 8:11 上午 |  | 百度-地图 | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CD542ICA_H, Map5.0, Phase4_IVITst | F2F27_R07.1.PRO
缺陷 | AW2-17441 | [CD542ICA_H][必现][语音]未登陆QQ音乐账号，语音“我想听XXX的歌”，直接退出语音，无TTS回复 | Yang Fan | Yang Fan | Gating | Ready | 未解决 | 21/三月/23 3:22 上午 | 15/四月/23 1:51 下午 |  | 百度-语音 | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CD542ICA_H, Phase4_IVITst | F2F27_R07.1.PRO
缺陷 | AW2-17367 | 【CD542ICA 】副屏进入道路救援，语音在主屏输出 | sunduo01 | Kaige Guan | High | Verification | 未解决 | 20/三月/23 2:14 上午 | 24/四月/23 4:07 上午 |  |  | Baidu, CD542ICA_H, Desaytest, Wave2 | F2F27_R07.1.PRO
缺陷 | AW2-16236 | Phase4:[CD542ICA_H]"‘语音搜索’权限申请" screen should pop up when tap the weather home screen | Yan Liu | Yan Liu | Gating | Ready | 未解决 | 03/三月/23 7:04 上午 | 24/四月/23 4:05 上午 |  | User privacy, Virtual Personal Assistant | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CD542ICA_H, Phase4_CVPPTst | F2F27_R07.1.PRO
缺陷 | AW2-14128 | 【CD542ICA H】【必现】关闭了导航声音，VR开启导航声音，回复开启，实际未开启 | Tang Manman | Tang Manman | Gating | Ready | 未解决 | 31/一月/23 7:22 上午 | 20/四月/23 3:05 上午 |  | 百度-地图 | CD542ICA_H, Map5.0, NAVXCL, Phase4_IVITst, baidu | F2F27_R07.1.PRO
缺陷 | AW2-13921 | [CD542ICAH] [地图] [必现]AR导航中，点击Home键回到launcher界面后再进入地图，会闪一下 | changjiang Jing | changjiang Jing | Gating | Ready | 未解决 | 18/一月/23 8:35 上午 | 23/四月/23 3:45 下午 |  | AR Navigation, 百度-地图 | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CD542ICA_H, SW_FLEET | F2F27_R07.1.PRO
缺陷 | AW2-13857 | Phase 4：语音指令执行错误。 | sunduo01 | Jiangshu Zhan | High | Verification | 未解决 | 18/一月/23 1:16 上午 | 24/四月/23 2:05 上午 |  | 百度-语音 | Baidu, CAF, CD542ICA, IVI, IVI_Phase4, Phase4_LaunchTst, VOCF | F2F27_R07.1.PRO
缺陷 | AW2-13692 | 【CD542ICA H】【必现】【地图】退出AR导航时右侧闪现小地图 | Luyao Han | Luyao Han | Gating | Ready | 未解决 | 16/一月/23 8:51 上午 | 12/四月/23 11:22 上午 |  | 百度-地图 | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CD542ICA_H, Phase4_IVITst | F2F27_R07.1.PRO
缺陷 | AW2-13536 | 【CD542ICA H】【偶现一次】【KTV】最后一首已点歌曲播放结束未退出演唱页面 | Luyao Han | Luyao Han | Gating | Ready | 未解决 | 14/一月/23 3:28 上午 | 19/四月/23 11:04 上午 |  | KTV | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CD542ICA_H, KTV, Phase4_IVITst | F2F27_R07.1.PRO
缺陷 | AW2-13273 | [CD542ICA_H][必现][输入法]主驾进入设置，副驾侧进入QQ音乐/喜马拉雅/新闻，主驾侧调出输入法后，副驾侧点击搜索框无法调出输入法 | sunduo01 | Yang Fan | High | Verification | 未解决 | 12/一月/23 9:03 上午 | 21/四月/23 7:42 上午 |  | 百度-百度输入法 | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CD542ICA_H, Phase4_IVITst | F2F27_R07.1.PRO
缺陷 | AW2-13214 | 【用户体验】【语音】【CD542ICA H】【必现】分区未开时，主驾语音调整温度，TTS反馈主驾温度已调整，实际主副驾温度一起调整 | Xin Xu | Jingjing Zhu | High | Ready | 未解决 | 12/一月/23 5:36 上午 | 25/四月/23 3:13 上午 |  |  | APIMCIS_WAVE2,, Baidu, CD542ICA_H, Phase4_IVITest, SW_FLEET | F2F27_R07.1.PRO
缺陷 | AW2-13029 | 【CD542ICA H】【偶现】导航中，路口放大图展示黑框，没有图片 | Tang Manman | Tang Manman | Gating | Ready | 未解决 | 10/一月/23 1:40 下午 | 19/四月/23 7:44 上午 |  | 百度-地图 | APIMCIS_WAVE2,, CD542ICA_H, Map5.0, Phase4_IVITst, REC_SW_FLEET, baidu | F2F27_R07.1.PRO
缺陷 | AW2-12750 | [CD542ICAH] [必现][语音] 当前播放QQ音乐，唤醒VR并说”播放当前歌手的其他歌曲“，车机切换了歌曲但切换的不是当前歌手的歌 | changjiang Jing | changjiang Jing | High | Ready | 未解决 | 07/一月/23 7:28 上午 | 19/四月/23 8:51 上午 |  | 百度-语音 | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CD542ICA-H, SW_FLEET | F2F27_R07.1.PRO
缺陷 | AW2-12631 | Phase-4:【必发】BH电器 TT10 416954 R04 1438 主页面显示福特在线，更多服务显示爱车探索描述不一致 | Xiaofeng Ren | Xiaofeng Ren | High | Ready | 未解决 | 06/一月/23 3:37 上午 | 25/四月/23 3:13 上午 |  | HMI | Baidu, CAF, CD542ICA, HMI, IVI, IVI_Phase4, NTT, Phase4_LaunchTst | F2F27_R07.1.PRO
缺陷 | AW2-12357 | [CD542ICAH] [必现][设置] 播放U盘音乐时，拉动进度条进度条会回弹 | sunduo01 | changjiang Jing | High | Verification | 未解决 | 04/一月/23 6:19 上午 | 21/四月/23 9:36 上午 |  | Audio Management | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CD542ICA-H, SW_FLEET | F2F27_R07.1.PRO
缺陷 | AW2-12192 | 【CD542ICA H】【偶现】行驶中，发起实景导航，摄像头显示黑色 | Tang Manman | Tang Manman | Gating | Ready | 未解决 | 03/一月/23 6:42 上午 | 17/四月/23 3:59 上午 |  | AR Navigation | CD542ICA_H, Desay, Map5.0, Phase4_IVITst, REC_SW_FLEET, baidu | F2F27_R07.1.PRO
缺陷 | AW2-12180 | [CD542ICAH] [必现][地图] 打开地图点击adas按钮，图标和文字有重叠 | liuzhao-baidu | changjiang Jing | High | Verification | 未解决 | 03/一月/23 6:25 上午 | 24/四月/23 7:17 上午 |  | 百度-语音 | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CD542ICA-H, SW_FLEET | F2F27_R07.1.PRO
缺陷 | AW2-12132 | [CD542ICAH] [必现][地图] 打开地图点击沿路搜按钮，图标和文字重叠 | liuzhao-baidu | changjiang Jing | High | Verification | 未解决 | 03/一月/23 3:21 上午 | 24/四月/23 7:20 上午 |  | 百度-地图 | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CD542ICA-H, SW_FLEET | F2F27_R07.1.PRO
缺陷 | AW2-12131 | [CD542ICAH] [必现][地图] 在底图界面点击【路线偏好】按钮，界面文字和图标重叠 | liuzhao-baidu | changjiang Jing | High | Verification | 未解决 | 03/一月/23 3:11 上午 | 24/四月/23 7:24 上午 |  | 百度-地图 | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CD542ICA-H, SW_FLEET | F2F27_R07.1.PRO
缺陷 | AW2-11610 | Phase-4:【偶发】542-5D2.0FHEV 999723 1515 导航开始，仪表不显示转向导航，偶现 | Xiaofeng Ren | Xiaofeng Ren | High | Ready | 未解决 | 21/十二月/22 5:15 上午 | 24/四月/23 2:19 上午 |  | 百度-地图 | Baidu, CAF, CD542ICA, FHEV, IVI, IVI_Phase4, NTT, Phase4_LaunchTst | F2F27_R07.1.PRO
缺陷 | AW2-11600 | Phase-4:【偶发】542-4D HB46 999726 0938 开启导航，切换致仪表失效 | Xiaofeng Ren | Xiaofeng Ren | High | Ready | 未解决 | 21/十二月/22 2:52 上午 | 21/四月/23 7:59 上午 |  | 百度-地图 | Baidu, CAF, CD542ICA, FHEV, IVI, IVI_Phase4, NTT, Phase4_LaunchTst | F2F27_R07.1.PRO
缺陷 | AW2-10930 | Phase-4:【必发】542 5D DCV01 999691 2.0FHEV 0844 启动车辆，大屏提示弹窗显示不全 | Xiaofeng Ren | Xiaofeng Ren | High | Ready | 未解决 | 05/十二月/22 6:39 上午 | 18/四月/23 10:38 上午 |  | 百度-Launcher | Baidu, CAF, CD542ICA, FHEV, IVI, IVI_Phase4, NTT, Phase4_LaunchTst | F2F27_R07.1.PRO
缺陷 | AW2-7534 | [CD542ICA_H][偶现]车辆启动后，自动打开地图 | Tang Manman | Tang Manman | Highest | Ready | 未解决 | 08/十月/22 2:24 下午 | 13/四月/23 10:18 上午 |  | 百度-地图 | APIM-CIS, Baidu, CD542ICA-H, Phase4_IVITst, 地图 | F2F27_R07.1.PRO
缺陷 | AW2-7528 | 【CD542ICA_H】【必现】【爱奇艺】删除关键词后页面重叠 | Luyao Han | Luyao Han | Gating | Ready | 未解决 | 08/十月/22 8:23 上午 | 06/四月/23 2:48 上午 |  | 百度-随心看 | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CD542ICA_H, Phase4_IVITst | F2F27_R07.1.PRO