## CD542ICA H R05
一、测试报告总论
1.质量标准基础指标达成情况：
基础质量 | 指标项 | 通过标准 | 实测结果 | 测试结论
功能完备度 | 提测需求项/计划交付项 | 100% | <100% | PASS
Bug修复率 | 遗留P0P1 bug数量 | 无遗留P0 P1 bug | 遗留P0P1 bug 共20个 | FAIL
2.版本稳定性及性能指标达成情况：
稳定性及性能 | 指标项 | 通过标准 | 实测结果 | 测试结论
版本稳定性 | Monkey | 24无crash、无ANR | anr：地图(已修复，下版本组入） crash：地图、launcher(已修复，下版本组入） | FAIL
| 内存泄露 | 无内存泄漏 | 无 | PASS
版本性能 | 流畅度 | 无明显卡顿 | 无明显卡顿 | PASS
| 综合评分 | NA | 见sheet | /
| baidu APP占ROM | NA | 见sheet | /
| APP sources | NA | 见sheet | /
| 响应时间 | NA | 见sheet | /
3.质量标准效果类指标达成情况：
AI能力 | 指标项 | 通过标准 | 实测结果 | 测试结论
唤醒词 | 唤醒率-低噪 | 92% | 小度小度：98.33% 你好福特：95.00% | PASS
| 唤醒率-中噪 | 90% | 小度小度：100% 你好福特：94.17% | PASS
| 唤醒率-高噪 | 85% | 小度小度：97.5% 你好福特：96.67% | PASS
场景化命令词 | 唤醒率-低噪 | 85% | 97.53% | PASS
| 唤醒率-中噪 | 85% | 97.8% | PASS
| 唤醒率-高噪 | 80% | 95.67% | PASS
误唤醒 | 小度小度 | 0.3次/h | 0次/h | PASS
| 你好福特 | 1.2次/h | 0次/h | PASS
二、Bug解决情况
遗留共89个bug，其中P0P1 bug 共20个（P0 3个，P1 17个）
三、版本已知风险/遗留严重问题
严重问题:
【CD542ICA_H】【必现】【setting】设置中键盘调起之后短时间内自动收起（AW2-12084）
【CD542ICA H】【必现】地图，不自动进入巡航模式（AW2-12169）
【CD542ICA H】【必现】行驶中，地图显示车速为0（AW2-12171）
三、项目风险（阻塞项、进度风险、功能需求未实现、质量风险、依赖实车、依赖环境）
地图： | （1）部分case依赖正式环境以及Sync+vin（2）AR导航需求不清晰，测试不充分
launcher&AAR | 暂无
EM | 暂无
语音 | 暂无
车家互联 | 暂无
随心听 | 暂无
随心看 | 暂无
随心拍 | 具备外置摄像头的实车无法登录，大部分功能case阻塞
随心唱 | 暂无
图像 | 暂无
安全 | 暂无
账号 | 暂无
激活 | 暂无
消息中心 | 使用Demo进行测试
输入法 | 暂无
四、测试用例执行情况及遗留P0P1 bug数
模块名称 |  |  | 用例总数 | 测试执行数 | 测试执行率（测试执行数/用例总数） | 执行通过数 | 执行通过率(执行成功数/测试执行数） | 整体执行通过率（执行成功数/用例总数） | 未测/漏测原因和分析
launcher&AAR |  |  | 340 | 340 | 100% | 340 | 100% | 100%
EM |  |  | 143 | 140 | 97.9% | 140 | 100% | 97.9% | ota无测试环境 | ota无测试环境
地图 |  |  | 4094 | 4048 | 98.88% | 4041 | 99.83% | 98.71% | 依赖正式环境以及Sync+vin | 依赖正式环境以及Sync+vin
语音 |  |  | 1365 | 1365 | 100% | 1365 | 100% | 100%
车家互联 |  |  | 40 | 40 | 100% | 40 | 100% | 100%
随心听 |  |  | 649 | 649 | 100% | 648 | 99.85% | 99.85%
随心看 |  |  | 291 | 291 | 100% | 289 | 99.31% | 99.31%
随心唱 |  |  | 390 | 384 | 98.46% | 377 | 98.18% | 96.67% | 部分case依赖实车硬按键以及正式环境订单支付
随心拍 |  |  | 77 | 22 | 28.57% | 22 | 100% | 28.57% | 具有外置摄像头542ICA 高配车无法登录阻塞大部分case执行 | 具有外置摄像头542ICA 高配车无法登录阻塞大部分case执行
图像 |  |  | 592 | 568 | 95.95% | 568 | 100% | 95.95% | 摄像头无法模拟温度异常导致部分异常case阻塞
安全 |  |  | 308 | 308 | 100% | 307 | 99.68% | 99.68%
账号 |  |  | 212 | 211 | 99.53% | 211 | 100% | 99.53% | （1）账号部分case依赖正式环境以及Sync+vin | （1）账号部分case依赖正式环境以及Sync+vin
激活 |  |  | 76 | 75 | 98.68% | 75 | 100% | 98.68% | （1）部分case依赖ota升级 | （1）部分case依赖ota升级
消息中心 |  |  | 91 | 83 | 91.21% | 83 | 100% | 91.21% | （1）部分case依赖关机发送消息 | （1）部分case依赖关机发送消息
输入法 |  |  | 66 | 66 | 100% | 66 | 100% | 100%
项目整体测试覆盖率 |  |  | 全部模块用例总执行数/全部模块用例总数=98.4% |  |  | 执行通过率(执行成功数/测试执行数）=99.8%
五、测试环境及版本说明
SOC版本 |  |  | 20221227_0856_F2F27_R05.PRO
MCU版本 |  |  | 20221128_557_PRO
屏幕尺寸 |  |  | 27寸

## 语音专项测试结果
| 低噪 | 验收标准 | 测试结果 | 中噪 | 验收标准 | 测试结果 | 高噪 | 验收标准 | 测试结果
小度小度 | 98.33% | 92% | pass | 100% | 90% | pass | 97.5% | 80% | pass | 唤醒词 | 测试场景 | 通过标准 | 唤醒次数 | 成功 | 失败 | 唤醒率 | 验收标准 | 测试结果
你好福特 | 95% | 92% | pass | 94.17% | 90% | pass | 96.67% | 85% | pass | 小度小度 | 低噪 | >=92% | 120 | 118 | 2 | 98.33% | 92% | pass
暂停播放 | 100% | 85% | pass | 98.33% | 85% | pass | 95% | 80% | pass |  | 中噪 | >=90% | 120 | 120 | 0 | 100% | 92% | pass
继续播放 | 100% | 85% | pass | 100% | 85% | pass | 96.67% | 80% | pass |  | 高噪 | >=85% | 120 | 117 | 3 | 97.5% | 85% | pass
上一首 | 98.33% | 85% | pass | 95% | 85% | pass | 96.67% | 80% | pass | 你好福特 | 低噪 | >=92% | 120 | 114 | 6 | 95% | 92% | pass
上一曲 | 96.67% | 85% | pass | 100% | 85% | pass | 98.33% | 80% | pass |  | 中噪 | >=90% | 120 | 113 | 7 | 94.17% | 92% | pass
下一首 | 93.33% | 85% | pass | 93.33% | 85% | pass | 88.33% | 80% | pass |  | 高噪 | >=85% | 120 | 116 | 4 | 96.67% | 85% | pass
下一曲 | 98.33% | 85% | pass | 100% | 85% | pass | 96.67% | 80% | pass | 场景化命令词 | 低噪 | >=85% | 1500 | 1463 | 37 | 97.53% | 85% | pass
接听电话 | 100% | 85% | pass | 98.33% | 85% | pass | 96.67% | 80% | pass |  | 中噪 | >=85% | 1500 | 1467 | 33 | 97.8% | 85% | pass
挂断电话 | 91.67% | 85% | pass | 100% | 85% | pass | 100% | 80% | pass |  | 高噪 | >=80% | 1500 | 1435 | 65 | 95.67% | 80% | pass
跟随模式 | 100% | 85% | pass | 100% | 85% | pass | 96.67% | 80% | pass
车头朝上 | 100% | 85% | pass | 100% | 85% | pass | 100% | 80% | pass
正北模式 | 98.33% | 85% | pass | 100% | 85% | pass | 100% | 80% | pass
放大地图 | 98.33% | 85% | pass | 100% | 85% | pass | 96.67% | 80% | pass
缩小地图 | 98.33% | 85% | pass | 98.33% | 85% | pass | 90% | 80% | pass
打开路况 | 100% | 85% | pass | 100% | 85% | pass | 98.33% | 80% | pass
关闭路况 | 100% | 85% | pass | 100% | 85% | pass | 100% | 80% | pass
开始导航 | 90% | 85% | pass | 100% | 85% | pass | 100% | 80% | pass
查看全程 | 100% | 85% | pass | 100% | 85% | pass | 98.33% | 80% | pass
继续导航 | 100% | 85% | pass | 100% | 85% | pass | 96.67% | 80% | pass
上一页 | 93.33% | 85% | pass | 91.67% | 85% | pass | 95% | 80% | pass
下一页 | 98.33% | 85% | pass | 96.67% | 85% | pass | 93.33% | 80% | pass
确定 | 100% | 85% | pass | 98.33% | 85% | pass | 95% | 80% | pass
取消 | 91.67% | 85% | pass | 86.67% | 85% | pass | 100% | 80% | pass
第一个 | 100% | 85% | pass | 97.5% | 85% | pass | 91.67% | 80% | pass
第二个 | 91.67% | 85% | pass | 100% | 85% | pass | 85% | 80% | pass
第三个 | 100% | 85% | pass | 91.67% | 85% | pass | 86.67% | 80% | pass
测试场景 | 低噪: 测试时长; 验收标准: 误唤醒次数; 测试结果: 平均误唤醒率; 中噪: 验收标准; 验收标准: 测试结果
闲聊（主副驾男女） | 低噪: 2小时; 验收标准: 0; 测试结果: 0; 中噪: 小度小度 0.3次/h 你好福特 1.2次/h; 验收标准: PASS
闲聊（主副驾女女） | 低噪: 2小时; 验收标准: 0; 测试结果: 0; 验收标准: PASS
闲聊（主副驾男男） | 低噪: 2小时; 验收标准: 0; 测试结果: 0; 验收标准: PASS
闲聊（四个位置不限性别） | 低噪: 2小时; 验收标准: 0; 测试结果: 0; 验收标准: PASS
播放爱情公寓5 | 低噪: 20个小时; 验收标准: 0; 测试结果: 0; 验收标准: PASS

## 遗留bug list
事务类型 | 密钥 | 摘要 | 经办人 | 报告人 | 优先级 | 状态 | 解决方案 | 已创建 | 修复版本 | 已更新 | 截止日期 | 组件 | 标签
缺陷 | AW2-12339 | [CD542ICAH] [必现][人脸识别] 账号未登录，打开人脸识，人脸识别成功仍然显示账号未登录 | ysun87 | changjiang Jing | Gating | New | 未解决 | 04/一月/23 5:36 上午 |  | 04/一月/23 5:36 上午 |  | 百度-图像-FaceID | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CD542ICA-H, SW_FLEET
缺陷 | AW2-12292 | [CD542ICAH] [偶现][地图] 车机未登录，首次上车双击主界面地图卡片打开导航发生闪退 | ysun87 | changjiang Jing | Gating | New | 未解决 | 04/一月/23 2:26 上午 |  | 04/一月/23 2:26 上午 |  | 百度-地图 | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CD542ICA-H, SW_FLEET
缺陷 | AW2-12280 | 【CD542ICA H】【必现】导航中，手机微信发送位置到车机，消息提示框中的按钮溢出 | ysun87 | Tang Manman | Gating | New | 未解决 | 03/一月/23 2:00 下午 |  | 03/一月/23 2:45 下午 |  | 百度-地图 | CD542ICA_H, Map5.0, Phase4_IVITst, baidu
缺陷 | AW2-12247 | 【CD542ICA H】【必现】仪表导航显示部分蒙层，遮挡路况气泡 | ysun87 | Tang Manman | Gating | New | 未解决 | 03/一月/23 9:31 上午 |  | 03/一月/23 9:57 上午 |  | 百度-地图 | APIMCIS_WAVE2,, CD542ICA_H, Map5.0, Phase4_IVITst, baidu
缺陷 | AW2-12246 | 【CD542ICA H】【偶现】仪表切换到导航，ivi退出地图进程，仪表显示导航退出随机重新加载地图，反复退出再加载 | ysun87 | Tang Manman | Gating | New | 未解决 | 03/一月/23 9:29 上午 |  | 03/一月/23 10:01 上午 |  | 百度-地图 | APIMCIS_WAVE2,, CD542ICA_H, Map5.0, Phase4_IVITst, baidu
缺陷 | AW2-12220 | [CD542ICAH] [必现][地图] 打开地图点击地图设置再关闭地图设置，提示音量条会出现跳动，，会导致导航在播报时有概率出现爆音 | ysun87 | changjiang Jing | Gating | New | 未解决 | 03/一月/23 7:55 上午 |  | 03/一月/23 12:05 下午 |  | 百度-地图 | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CD542ICA-H, SW_FLEET
缺陷 | AW2-12218 | 【CD542ICA_H】【偶现】【语音】语音说出家庭地址后，TTS回复“请先登录QQ音乐” | ysun87 | Dechao Hu | Gating | New | 未解决 | 03/一月/23 7:54 上午 |  | 03/一月/23 8:33 上午 |  | 百度-语音 | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CD542ICA_H, Phase4_IVITst
缺陷 | AW2-12211 | 【CD542ICA H】【必现】ivi实景导航中，点击方控ok，切换AR in cluster，再按方控ok，ivi上切换专业导航和退出导航按钮点击无效 | ysun87 | Tang Manman | Gating | New | 未解决 | 03/一月/23 7:30 上午 |  | 03/一月/23 8:44 上午 |  | 百度-地图 | CD542ICA_H, Map5.0, Phase4_IVITst, REC_SW_FLEET, baidu
缺陷 | AW2-12193 | 【CD542ICA H】【必现】合作模式，算路结果页，点击副驾的实景导航无反应 | ysun87 | Tang Manman | Gating | New | 未解决 | 03/一月/23 6:43 上午 |  | 03/一月/23 8:48 上午 |  | 百度-地图 | CD542ICA_H, Map5.0, Phase4_IVITst, REC_SW_FLEET, baidu
缺陷 | AW2-12192 | 【CD542ICA H】【偶现】行驶中，发起实景导航，摄像头显示黑色 | ysun87 | Tang Manman | Gating | New | 未解决 | 03/一月/23 6:42 上午 |  | 03/一月/23 9:01 上午 |  | 百度-地图 | CD542ICA_H, Map5.0, Phase4_IVITst, REC_SW_FLEET, baidu
缺陷 | AW2-12190 | 【CD542ICA H】【必现】合作模式，副驾不显示AR导航按钮 | ysun87 | Tang Manman | Gating | New | 未解决 | 03/一月/23 6:40 上午 |  | 03/一月/23 6:40 上午 |  | 百度-地图 | CD542ICA_H, Map5.0, Phase4_IVITst, REC_SW_FLEET, baidu
缺陷 | AW2-12174 | 【CD542ICA H】【偶现】导航偏航行驶在夹江大桥上，定位飘到江上 | ysun87 | Tang Manman | Gating | New | 未解决 | 03/一月/23 6:18 上午 |  | 03/一月/23 7:06 上午 |  | 百度-地图 | CD542ICA_H, Map5.0, Phase4_IVITst, REC_SW_FLEET, baidu
缺陷 | AW2-12171 | 【CD542ICA H】【必现】行驶中，地图显示车速为0 | ysun87 | Tang Manman | Immediate Gating | New | 未解决 | 03/一月/23 6:13 上午 |  | 03/一月/23 9:14 上午 |  | 百度-地图 | CD542ICA_H, Map5.0, Phase4_IVITst, REC_SW_FLEET, baidu
缺陷 | AW2-12169 | 【CD542ICA H】【必现】地图，不自动进入巡航模式 | ysun87 | Tang Manman | Immediate Gating | New | 未解决 | 03/一月/23 6:12 上午 |  | 03/一月/23 7:08 上午 |  | 百度-地图 | CD542ICA_H, Map5.0, Phase4_IVITst, REC_SW_FLEET, baidu
缺陷 | AW2-12159 | Phase-4:【必发】TT14 542-4D1.5T 416959 R05 FCPA （新网关）大屏爱奇艺不能登录，视频不能播放2：22 | LinYuzhang | Xiaofeng Ren | Gating | New | 未解决 | 03/一月/23 5:54 上午 |  | 04/一月/23 5:29 上午 |  | 百度-随心看 | CAF, CD542ICA, NTT, Phase4_IVITest, Phase4_LaunchTst
缺陷 | AW2-12100 | 【CD542ICA H】【偶现】随心拍预览黑屏 | ysun87 | Tang Manman | Gating | New | 未解决 | 30/十二月/22 4:59 下午 |  | 30/十二月/22 5:01 下午 |  | 百度-随心拍 | APIMCIS_WAVE2,, CD542ICA_H, Phase4_IVITst, baidu, 随心拍
缺陷 | AW2-12091 | Phase-4:【必发】TT14 542-4D1.5T 416959 R05 FCPA大屏PM2.5无网络5：47 | ysun87 | Xiaofeng Ren | Gating | New | 未解决 | 30/十二月/22 8:19 上午 |  | 03/一月/23 5:38 上午 |  | 百度-项目 | Baidu, CAF, CD542ICA, IVI, IVI_Phase4, NTT, Phase4_LaunchTst
缺陷 | AW2-12084 | 【CD542ICA_H】【必现】【setting】设置中键盘调起之后短时间内自动收起 | ysun87 | Tang Yun | Immediate Gating | Analysis | 未解决 | 30/十二月/22 7:44 上午 |  | 04/一月/23 6:42 上午 |  | System Setting - Wifi | APIMCIS_WAVE2, CD542ICA_H, Desay, Phase4_IVITst
缺陷 | AW2-12005 | [CD542ICAH][必现]地图，导航中，设置选择路况条，切换AR导航再切换专业导航，操作底图再点击继续导航，右侧显示小地图 | ysun87 | Tang Manman | Gating | New | 未解决 | 29/十二月/22 3:07 下午 |  | 30/十二月/22 4:24 下午 |  | 百度-地图 | APIMCIS_WAVE2,, CD542ICA_H, Map5.0, Phase4_IVITst, baidu
缺陷 | AW2-11598 | Phase-4:【必发】542-4D HB46 999726 0906 仪表导航页面显示重影，开启导航后无地图显示 | LinYuzhang | Xiaofeng Ren | Gating | Verification | 未解决 | 21/十二月/22 2:42 上午 | F2F27_R07.PRO | 30/十二月/22 9:09 上午 |  | 百度-地图 | CAF, CD542ICA, Desay, FHEV, IVI, IVI_Phase4, NTT, Phase4_LaunchTst

## APP Source
[5 empty] | R05 | [5 empty] | R04
应用 | 场景 | 前台or后台 | Process | Owner | CPU Usage Avg | CPU Usage Max | RAM Avg | RAM Max | GPU Avg | GPU Max | CPU Usage Avg | CPU Usage Max | RAM Avg | RAM Max | GPU Avg | GPU Max
语音 | 连续在线指令5min | 前台 | com.baidu.che.codriver | Baidu | 31.46 | 109 | 297.39 | 314.67 | 21.67 | 29 | 19.76 | 37 | 331.74 | 348.38 | 37 | 45
| 连续离线指令5min | 前台 | com.baidu.che.codriver | Baidu | 43.1 | 91.6 | 303.17 | 320.29 | 37 | 40 | 25.75 | 41 | 309.96 | 331.53 | 41.3 | 46
| 唤醒词5min | 前台 | com.baidu.che.codriver | Baidu | 61.14 | 96.3 | 303.98 | 320.29 | 33.33 | 40 | 31.34 | 42 | 325.14 | 348.38 | 60.3 | 62
| 场景化命令词5min | 前台 | com.baidu.che.codriver | Baidu | 13.42 | 28.3 | 300.01 | 314.67 | 31.67 | 32 | 13.22 | 28.1 | 330.12 | 342.77 | 26.3 | 29
| 静置后台5min | 后台 | com.baidu.che.codriver | Baidu | 20.1 | 28.1 | 374.4 | 380 | 16.3333 | 18 | 13.8 | 25 | 376.1 | 381 | 24.37 | 40
安全 | 隐私列表页静置5min | 前台 | com.baidu.bodyguard | Baidu | 0.7 | 3.1 | 117.9 | 118 | 16.1167 | 17 | 1.5 | 15.6 | 120.2 | 129 | 12.33 | 14
| 静置前台5min | 前台 | com.baidu.bodyguard | Baidu | 0.1 | 3.1 | 114 | 114 | 16 | 17 | 1 | 9.3 | 106.1 | 107 | 12.53 | 14
| 使用应用5min | 前台 | com.baidu.bodyguard | Baidu | 1.3 | 6.2 | 109.4 | 118 | 15.8667 | 17 | 0.9 | 6.2 | 106.3 | 107 | 13.78 | 20
| 静置后台5min | 后台 | com.baidu.bodyguard | Baidu | 0.1 | 3.1 | 117 | 117 | 17.1333 | 19 | 0.1 | 3.1 | 105 | 105 | 15.97 | 20
随心拍 | 使用应用5min | 前台 |  | Baidu | 依赖实车的case阻塞 | [5 empty] | 实车缺少外置摄像头
| 静置后台5min | 后台 |  | Baidu
消息中心 | 使用应用5min | 前台 | com.baidu.xiaoduos.messageserver | Baidu | 15.09 | 81.3 | 134.3 | 146.1 | 8.67 | 11 | 5.91 | 21.3 | 135.9 | 146.1 | 41.33 | 45
| 静置后台5min | 后台 | com.baidu.xiaoduos.messageserver | Baidu | 0.1 | 3.1 | 107 | 107 | 16.2833 | 17 | 0.1 | 3.1 | 105.9 | 106 | 16.8 | 22
随心看 | 启动过程5min(冷启动) | 前台 | com.baidu.iov.dueros.videoplayer | Baidu | 59.11 | 168 | 97.47 | 146.1 | 27.33 | 33 | 67.9 | 215 | 122.9 | 148 | 28.58 | 55
| 进入播放页面静置10mim | 前台 | com.baidu.iov.dueros.videoplayer | Baidu | 4.08 | 18.7 | 224.04 | 230.38 | 21.33 | 30 | 4.02 | 12.1 | 227.25 | 230.38 | 30 | 34
| 播放页面切换视频10mim | 前台 | com.baidu.iov.dueros.videoplayer | Baidu | 33.79 | 56.3 | 226.2 | 230.38 | 32.33 | 34 | 39.04 | 56.3 | 230.98 | 236 | 49 | 58
| 使用应用5mim | 前台 | com.baidu.iov.dueros.videoplayer | Baidu | 29.67 | 59 | 262.25 | 297.81 | 32 | 42 | 29.24 | 62.6 | 245.52 | 292.19 | 48.67 | 63
| 播放视频10mim | 前台 | com.baidu.iov.dueros.videoplayer | Baidu | 12.74 | 16.6 | 225.2 | 230.38 | 27.67 | 28 | 14.56 | 19.3 | 287.57 | 297.81 | 52.67 | 53
| 静置后台5min | 后台 | com.baidu.iov.dueros.videoplayer | Baidu | 0.6 | 3.1 | 126.2 | 130 | 16.7833 | 19 | 0.6 | 6.2 | 128.6 | 131 | 17.42 | 26
launcher | 使用应用无动画5min | 前台 | com.baidu.xiaoduos.launcher | Baidu | 36.3 | 36.3 | 254 | 254 | 35.4833 | 63 | 3.8 | 40.6 | 255.4 | 259 | 16.82 | 32
| 使用应用无动画5min | 前台 | com.baidu.xiaoduos.launcher | Baidu | 36.3 | 36.3 | 254 | 254 | 35.4833 | 63 | 3.8 | 40.6 | 255.4 | 259 | 16.82 | 32
| 静置后台5min | 后台 | com.baidu.xiaoduos.launcher | Baidu | 1.4 | 3.1 | 323 | 326 | 16.2667 | 18 | 1.6 | 6.2 | 253.9 | 257 | 12.83 | 14
车家互联 | 使用应用5mim | 前台 | com.baidu.iov.dueros.car2home | Baidu | 3.2 | 37.5 | 106.7 | 109 | 30 | 30 | 1.2 | 12.5 | 105.2 | 107 | 15.92 | 39
| 设备页面5mim | 前台 | com.baidu.iov.dueros.car2home | Baidu | 1.5 | 6.2 | 95 | 97 | 15.8167 | 17 | 1.6 | 6.2 | 97.1 | 99 | 12.77 | 19
| 静置后台5min | 后台 | com.baidu.iov.dueros.car2home | Baidu | 0.1 | 3.1 | 92 | 95 | 17.1833 | 19 | 0.1 | 0.1 | 80 | 92.4 | 15.83 | 20
随心听 | 启动过程5min(冷启动) | 前台 | com.baidu.car.radio | Baidu | 50.69 | 144 | 106.25 | 140.48 | 11.33 | 12 | 64.96 | 117 | 101.44 | 157.34 | 20.28 | 51
| 前台播放5min(播放页) | 前台 | com.baidu.car.radio | Baidu | 44.04 | 66.3 | 141.94 | 146.1 | 18.67 | 19 | 51.2 | 118 | 187.2 | 191 | 26.05 | 40
| 后台播放5min(播放页面) | 后台 | com.baidu.car.radio | Baidu | 22.1 | 49.6 | 142.42 | 151.72 | 26.67 | 28 | 47.8 | 115 | 182.5 | 186 | 37.4 | 44
| 播放页面切歌5min | 前台 | com.baidu.car.radio | Baidu | 66.57 | 87.3 | 156.44 | 162.95 | 17.67 | 19 | 70.3 | 133 | 198.8 | 207 | 42.27 | 61
| 首页静置5min | 前台 | com.baidu.car.radio | Baidu | 0.09 | 1.6 | 153.32 | 157.34 | 12.67 | 15 | 32.6 | 100 | 154.4 | 157 | 22.75 | 39
| 前台静置5min(播放页面) | 前台 | com.baidu.car.radio | Baidu | 0.24 | 6.2 | 146.72 | 157.34 | 21.67 | 25 | 0.1 | 3.1 | 183 | 183 | 12.17 | 17
| 静置后台5min | 后台 | com.baidu.car.radio | Baidu | 22.2 | 56.2 | 130.9 | 133 | 23.05 | 40 | 54.4 | 125 | 151.3 | 154 | 40.63 | 47
图像 | 驾驶行为检测5mim | 前台 | com.baidu.iov.vision | Baidu | 依赖实车的case阻塞 | [5 empty] | 实车无法登录
| 多模交互5min | 前台 | com.baidu.iov.vision | Baidu
| 功能全开5min | 前台 | com.baidu.iov.vision | Baidu
账号 | 静置后台5分钟 | 后台 | com.baidu.iov.faceos | Baidu | 0.2 | 3.1 | 132 | 132 | 16.3667 | 18 | 0.1 | 3.1 | 129 | 129 | 34.52 | 50
| 静置前台5分钟 | 前台 | com.baidu.iov.faceos | Baidu | 2 | 103 | 123.1 | 135 | 20.9167 | 22 | 0.1 | 3.1 | 146.7 | 147 | 12.4 | 14
| 使用应用5分钟 | 前台 | com.baidu.iov.faceos | Baidu | 1.4 | 28.1 | 71.5 | 122 | 33.7667 | 54 | 18.7 | 137 | 167.6 | 186 | 30.47 | 61
普通导航-全屏 | 首页静置20min（关路况） | 前台 | com.baidu.naviauto | Baidu | 26.77 | 115 | 476 | 492 | 34.6667 | 43 | 30.17 | 81.2 | 486 | 499 | 21 | 22
| 后台空闲20min（关路况） | 后台 | com.baidu.naviauto | Baidu | 13.1 | 118.2 | 388 | 397 | 19.1053 | 35 | 14.71 | 112.1 | 380 | 433 | 40.31 | 67
| 底图缩放（关路况） | 前台 | com.baidu.naviauto | Baidu | 67.25 | 81.8 | 494 | 513 | 50.7 | 61 | 91.82 | 168 | 526 | 555 | 54 | 67
| 底图拖拽（关路况） | 前台 | com.baidu.naviauto | Baidu | 48.9 | 78.1 | 508 | 526 | 42.1538 | 59 | 65.03 | 182 | 538 | 579 | 47 | 52
| 连续搜POI（关路况） | 前台 | com.baidu.naviauto | Baidu | 50.6 | 194 | 445.49 | 595.63 | 45.02 | 71 | 86.3 | 266 | 571 | 624 | 42.6 | 54
| 单结果检索结果（关路况） | 前台 | com.baidu.naviauto | Baidu | 33.47 | 79.3 | 504 | 521 | 33.875 | 59 | 37.64 | 131.1 | 518 | 534 | 39 | 63
| 发起算路（关路况） | 前台 | com.baidu.naviauto | Baidu | 73.09 | 197 | 544 | 566 | 45.5556 | 59 | 72.76 | 210.8 | 526 | 546 | 43 | 66
| 导航20min（关路况） | 前台 | com.baidu.naviauto | Baidu | 35.47 | 233 | 436.22 | 601.24 | 19.9612 | 70 | 44.96 | 134 | 565 | 618 | 42 | 54
| 导航20min（开路况） | 前台 | com.baidu.naviauto | Baidu | 45.85 | 147 | 599 | 654 | 35.6667 | 50 | 48.1 | 148 | 604 | 679 | 38 | 59
| 巡航20min（开路况） | 前台 | com.baidu.naviauto | Baidu | 34.31 | 75 | 434 | 465 | 35.101 | 42 | 42.19 | 87.5 | 471 | 515 | 53 | 59
普通导航-分屏 | 首页静置20min（关路况） | 前台 | com.baidu.naviauto | Baidu | 17.75 | 75 | 328.92 | 376.48 | 20.745 | 29 | 29.25 | 87.4 | 417 | 431 | 16 | 19
| 后台空闲20min（关路况） | 后台 | com.baidu.naviauto | Baidu | 7.98 | 34.3 | 309.81 | 348.38 | 15.8538 | 50 | 15.19 | 97 | 347 | 379 | 42.6 | 73
| 底图缩放（关路况） | 前台 | com.baidu.naviauto | Baidu | 43.2 | 61 | 335.16 | 387.72 | 37.3333 | 46 | 68.37 | 109.1 | 449 | 460 | 39.2 | 43
| 底图拖拽（关路况） | 前台 | com.baidu.naviauto | Baidu | 36.15 | 50 | 341.76 | 398.96 | 36.48 | 51 | 53.01 | 183 | 466 | 489 | 39.6 | 65
| 连续搜POI（关路况） | 前台 | com.baidu.naviauto | Baidu | 51.87 | 209 | 337.83 | 427.05 | 38.4688 | 51 | 86.38 | 205 | 504 | 545 | 32.6 | 39
| 单结果检索结果（关路况） | 前台 | com.baidu.naviauto | Baidu | 18.66 | 46.8 | 371.55 | 438.29 | 22.7143 | 46 | 36.88 | 153 | 452 | 466 | 47 | 59
| 发起算路（关路况） | 前台 | com.baidu.naviauto | Baidu | 25.32 | 118 | 386.64 | 438.29 | 19.8696 | 47 | 53.99 | 180 | 465 | 503 | 38.7 | 42
| 后台导航20min（关路况） | 后台 | com.baidu.naviauto | Baidu | 33.16 | 236 | 419.91 | 578.77 | 22.6313 | 73 | 31.29 | 59.3 | 477 | 503 | 31.66 | 41
| 导航20min（关路况） | 前台 | com.baidu.naviauto | Baidu | 35.68 | 244 | 415.22 | 590.01 | 17.1338 | 56 | 46.14 | 203 | 505 | 559 | 29 | 35
| 导航20min（开路况） | 前台 | com.baidu.naviauto | Baidu | 35.16 | 228 | 430.21 | 584.39 | 18.6715 | 61 | 45.99 | 131 | 548 | 594 | 30.3 | 37
| 巡航20min（开路况） | 前台 | com.baidu.naviauto | Baidu | 28.99 | 75 | 424.48 | 511.34 | 28.2228 | 42 | 36.75 | 96.8 | 403 | 446 | 36 | 62
AR导航-全屏 | 导航-Cluster实景20min（关路况） | 前台 | com.baidu.naviauto | Baidu | 依赖实车 | [5 empty] | 实车缺少外置摄像头
| 导航-主驾实景20min（关路况） | 前台 | com.baidu.naviauto | Baidu
| 导航-Cluster实景20min（开路况） | 前台 | com.baidu.naviauto | Baidu
| 导航-主驾实景20min（开路况） | 前台 | com.baidu.naviauto | Baidu
AR导航-分屏 | 导航-Cluster实景20min（关路况） | 前台 | com.baidu.naviauto | Baidu
| 后台导航-Cluster实景20min（关路况） | 后台 | com.baidu.naviauto | Baidu
| 导航-主驾实景20min（关路况） | 前台 | com.baidu.naviauto | Baidu
| 导航-Cluster实景20min（开路况） | 前台 | com.baidu.naviauto | Baidu
| 导航-主驾实景20min（开路况） | 前台 | com.baidu.naviauto | Baidu
输入法 | 使用中 | 前台 | com.baidu.iov.dueros.car2home | Baidu | 2.4 | 18.7 | 82.8 | 86 | 22.48 | 28 | 3.7 | 26.4 | 85.2 | 89 | 32.58 | 59
EM | 使用应用5min | 前台 | com.baidu.dueros.enhance.memory | Baidu | 依赖实车 | [5 empty] | 实车无法登录
唱吧 | 静置后台5分钟 | 后台 |  | Baidu | 0.2 | 3.1 | 129.2 | 131 | 16.7 | 19 | 无此case
| 静置前台5分钟 | 前台 |  | Baidu | 0.1 | 3.1 | 143.6 | 158 | 18.8 | 23
| 使用应用5分钟 | 前台 |  | Baidu | 10.3 | 68.7 | 181.1 | 201 | 19.47 | 51

## 综合评分
类别 | 序号 | 影响因素 | 影响因素（新） | 1分 | 2分 | 3分 | 4分 | 5分 | Reference | Rxx版本 | 台架 or实车 | 网络依赖 | 测试状态 | 测试前提条件 | 测试步骤 | 性能数据计算细则 | Owner | R05第1次 | R05第2次 | R05第3次 | R05测试结果 | R04测试结果 | R05和R04结果对比
响应时间 | 5 | Power on QQ音乐首次启动（默认未播放） | Launcher显示到QQ音乐首次启动 | 6.4 | 5.6 | 4.8 | 4 | 3.2 | 14.2s |  |  | 网络强依赖 | 冷启动 | 关机前QQ音乐是暂停状态 | 1.IVI开机，发送adb reboot消息 2.Launcher显示后1s内，点击随心听卡片 | 计算从手部离开点击到QQ音乐界面稳定展示 | Baidu | 5.96 | 5.15 | 5.26 | 5.4567 | 6.5233 | -16.35%
响应时间 | 6 | Power on QQ音乐首次启动（默认播放） | Launcher显示到QQ音乐首次启动 | 6.4 | 5.6 | 4.8 | 4 | 3.2 | 4s |  |  | 网络强依赖 | 冷启动 | 默认关机前是播放QQ音乐 | 1.IVI开机，发送adb reboot消息 2.Launcher显示后1s内，点击随心听卡片 | 计算从手部离开点击到QQ音乐从暂停到播放状态 | Baidu | 2.1 | 2.14 | 2.16 | 2.1333 | 2.47 | -13.63%
响应时间 | 7 | Power onQQ音乐选择歌单 | Launcher显示到QQ音乐选择歌单 | 3.2 | 2.8 | 2.4 | 2 | 1.6 | 1s |  |  | 网络强依赖 | 冷启动 |  | 1.IVI开机，发送adb reboot消息 2.Launcher显示后1s内，点击随心听图标 3.在QQ音乐界面显示1s内选择一个歌单 | 计算从手部离开点击到歌单界面稳定展示（只要整体界面加载就可以，不需要图片加载完） | Baidu | 1.7 | 2.61 | 1.89 | 2.0667 | 2.22 | -6.907%
响应时间 | 8 | Power onQQ音乐选择歌曲 | Launcher显示到QQ音乐选择歌曲 | 4.8 | 4.2 | 3.6 | 3 | 2.4 | 1s |  |  | 网络强依赖 | 冷启动 |  | 1.IVI开机，发送adb reboot消息 2.Launcher显示后1s内，点击随心听图标 3.在QQ音乐界面显示1s内选择一个歌单 4.在QQ音乐歌单界面显示1s内选择一首歌 | 计算从手部离开点击到歌曲播放（播放按钮从暂停到播放状态） | Baidu | 2.35 | 2.41 | 2.12 | 2.2933 | 3.1067 | -26.18%
响应时间 | 11 | Power on在线电台首次启动 | Launcher显示到在线电台首次启动 | 6.4 | 5.6 | 4.8 | 4 | 3.2 |  |  |  |  | 冷启动 | 关机前是USB音乐 | 1.IVI开机，发送adb reboot消息 2.Launcher显示后1s内，点击随心听卡片 3.切换到在线电台 | 计算从手部离开点击到在线电台界面稳定展示 | Baidu | 1.83 | 1.99 | 1.87 | 1.8967 | R04无此case | #VALUE!
响应时间 | 12 | Power on到语音导航 | Launcher显示到语音导航 | 5.28 | 4.62 | 3.96 | 3.3 | 2.64 |  |  |  | 网络强依赖 | 冷启动 |  | 1.IVI开机，发送adb reboot消息 2.Launcher显示后1s内，尝试福特定制唤醒词唤醒 3.语音"导航到xxx" | 计算从语音指令最后一个字到搜索结果稳定展示 | Baidu | 2.98 | 3.18 | 3.53 | 3.23 | 3.31 | -2.417%
响应时间 | 13 | Power on到语音导航规划完成 | Launcher显示到语音导航规划完成 | [8 empty] | 网络强依赖 | 冷启动 |  | 1.IVI开机，发送adb reboot消息 2.Launcher显示后1s内，尝试福特定制唤醒词唤醒 3.语音"导航到xxx" 4.语音“第一条” | 计算从语音指令最后一个字到规划路径结果稳定展示 | Baidu | 13.41 | 13.98 | 13.87 | 13.7533 | 16.6867 | -17.58%
响应时间 | 14 | Power on导航启动时间 | Launcher显示到导航启动时间 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 12.2s |  |  |  | 冷启动 |  | 1.IVI开机，发送adb reboot消息 2.Launcher显示后1s内，点击导航图标 3.整个测试过程中录屏 | 计算从手部离开点击开始第一帧到导航地图搜索框显示（并且此时地图概览已经显示，路况等细节不考虑）。 | Baidu | 9.41 | 9.83 | 10.43 | 9.89 | 16.8833 | -41.42%
响应时间 | 15 | power on导航界面点击输入框出现下拉框 | Launcher显示到导航界面点击输入框出现下拉框 | 1.92 | 1.68 | 1.44 | 1.2 | 0.96 | 1s |  |  |  | 冷启动 |  | 1.IVI开机，发送adb reboot消息 2.Launcher显示后1s内，点击导航图标 3.点击导航中的地址输入框 | 计算从手部离开点击到下拉框（历史记录）稳定展示 | Baidu | 2.18 | 2.14 | 2.11 | 2.1433 | 1.8167 | 17.98%
响应时间 | 16 | power on导航搜索地址完成 | Launcher显示到导航搜索地址完成 | 3.2 | 2.8 | 2.4 | 2 | 1.6 | 1.5s |  |  |  | 冷启动 |  | 1.IVI开机，发送adb reboot消息 2.Launcher显示后1s内，点击导航图标 3.点击导航中的地址输入框，输入一个地址 4.点击搜索按钮 | 计算从手部离开点击到搜索结果稳定展示 | Baidu | 3.31 | 3.32 | 2.81 | 3.1467 | 3.1133 | 1.071%
响应时间 | 17 | power on选择目的地后路线规划完成 | Launcher显示到选择目的地后路线规划完成 | 3.2 | 2.8 | 2.4 | 2 | 1.6 | 2s |  |  |  | 冷启动 |  | 1.IVI开机，发送adb reboot消息 2.Launcher显示后1s内，点击导航图标 3.点击导航中的地址输入框，输入一个地址 4.点击搜索按钮 5.选择一个地址 | 计算从手部离开点击到路线规划结果稳定展示 | Baidu | 2.13 | 2.11 | 2.14 | 2.1267 | 3.0467 | -30.2%
响应时间 | 18 | Power onPTT可用 | Launcher显示到PTT可用 | 25.6 | 22.4 | 19.2 | 16 | 12.8 | 15.2s |  |  |  | 冷启动 |  | 1.IVI开机，发送adb reboot消息 2.Launcher显示后1s内，按下方向盘语音硬按键 3.若第一次无响应，间隔1再次尝试 4.语音唤醒后，发送语音指令“打开空调”，若无法响应则继续唤醒 | 计算从launcher界面启动第一帧到语音唤醒弹窗第一帧 | Baidu | 9.7 | 11.52 | 7.57 | 9.5967 | 13.27 | -27.68%
响应时间 | 19 | Power on语音可用 | Launcher显示到语音可用 | 26.4 | 23.1 | 19.8 | 16.5 | 13.2 | 15.2s |  |  |  | 冷启动 |  | 1.IVI开机，发送adb reboot消息 2.Launcher显示后1s内，尝试福特定制唤醒词唤醒 3.若第一次无响应，间隔1s再次尝试 4.语音唤醒后，发送语音指令“打开空调”，若无法响应则继续唤醒 | 计算从launcher界面启动第一帧到语音唤醒弹窗第一帧 | Baidu | 20.17 | 18.67 | 18.79 | 19.21 | 18.34 | 4.744%
响应时间 | 20 | Power on语音播放音乐 | Launcher显示到语音播放音乐 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5s | [5 empty] | 1.IVI开机，发送adb reboot消息 2.Launcher显示后1s内，尝试福特定制唤醒词唤醒 3.语音"播放xxx" | 计算从语音最后一个字上屏到播报第一帧 | Baidu | 4.8 | 3.69 | 4.2 | 4.23 | 5.9 | -28.31%
响应时间 | 26 | Power on在线电台音源恢复 | Launcher显示到在线电台音源恢复 | 3.2 | 2.8 | 2.4 | 2 | 1.6 |  |  |  | 网络强依赖 | 冷启动 | 车机播放在线电台 | 1.IVI开机，发送adb reboot消息 2.整个测试过程中录屏 | 计算从Launcher第一帧至在线电台播放（播放按钮从暂停到播放状态，认定为开始播放） | Baidu | 4.81 | 5.21 | 4.95 | 4.99 | 4.36 | 14.45%
响应时间 | 27 | Power on到根目录两首歌的USB音源恢复 | Launcher显示到根目录两首歌的USB音源恢复 | 3.2 | 2.8 | 2.4 | 2 | 1.6 | 18.2s |  |  |  | 冷启动 | 1.1.U盘根目录存放两首歌曲 2.车机播放U盘音乐 | IVI开机，发送adb reboot消息，整个测试过程中录屏 | 计算从Launcher第一帧至U盘音乐播放（播放按钮从暂停到播放状态，认定为开始播放） | Baidu | 3.8 | 2.17 | 3.19 | 3.0533 | 3.3533 | -8.946%
响应时间 | 28 | Power onQQ音源恢复 | Launcher显示到QQ音源恢复 | 3.2 | 2.8 | 2.4 | 2 | 1.6 | 18.2s |  |  |  | 冷启动 | 1.强网 2.车机播放QQ音乐 | IVI开机，发送adb reboot消息，整个测试过程中录屏 | 计算从Launcher第一帧至QQ音乐播放（播放按钮从暂停到播放状态，认定为开始播放） | Baidu | 4.07 | 4.37 | 4.74 | 4.3933 | 4.6767 | -6.058%
响应时间 | 35 | Power on 到账号自动登录时间 | Launcher显示到账号自动登录时间 | 2.4 | 2.1 | 1.8 | 1.5 | 1.2 | 1s |  |  |  | 冷启动 | 强网，账号已登录，未开启人脸识别 | 1.IVI开机，发送adb reboot消息 2.整个测试过程中录屏 | 计算从launcher界面启动第一帧到账号登录完成 | Baidu | 0.1 | 1.13 | 0.61 | 0.61333 | 3.2167 | -80.93%
响应时间 | 36 | Power on 到账号二维码出现时间 | Launcher显示到账号二维码出现时间 | 6.72 | 5.88 | 5.04 | 4.2 | 3.36 | 1s |  |  |  | 冷启动 | 强网，账号未登录，未开启人脸识别 | 1.IVI开机，发送adb reboot消息 2.整个测试过程中录屏 | 计算从launcher界面启动第一帧到显示账号二维码稳定展示 | Baidu | 3.17 | 2.7 | 3.24 | 3.0367 | 9.1433 | -66.79%
响应时间 | 37 | Power on 到人脸识别时间 | Launcher显示到人脸识别时间 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5s |  |  |  | 冷启动 | 强网，账号已登录，已开启人脸识别 | 1.IVI开机，发送adb reboot消息 2.整个测试过程中录屏 | 计算从launcher界面启动第一帧到人脸识别完成 | Baidu | 2.246 | 1.304 | 1.935 | 1.8283 | R04无此case | #VALUE!
响应时间 | 38 | Power on人脸识别成功，账号成功登录时间 | Launcher显示到人脸识别成功，账号成功登录时间 | 24 | 21 | 18 | 15 | 12 | 5s |  |  |  | 冷启动 | 强网，账号已登录，已开启人脸识别 | 1.IVI开机，发送adb reboot消息 2.整个测试过程中录屏 | 计算从launcher界面启动第一帧到通过人脸识别完成账号登录完成 | Baidu | 7.216 | 14.977 | 12.418 | 11.537 | R04无此case | #VALUE!
响应时间 | 40 | 系统稳定状态下QQ音乐首次启动（默认未播放） | 系统稳定状态下QQ音乐首次启动 | 4.8 | 4.2 | 3.6 | 3 | 2.4 | 1.5s |  |  | 网络强依赖 | 冷启动 | 默认关机前QQ音乐暂停 测试时处于导航状态 | 开机Launcher出来以后等待3分钟，点击Launcher随心听卡片 | 计算从手指抬起动作到QQ音乐界面稳定展示 | Baidu | 4.54 | 4.29 | 4.66 | 4.4967 | 3.6733 | 22.41%
响应时间 | 41 | 系统稳定状态下QQ音乐首次启动（默认播放） | 系统稳定状态下QQ音乐首次启动 | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5s |  |  | 网络强依赖 | 冷启动 | 测试时处于导航状态 默认关机前是播放QQ音乐 | 开机Launcher出来以后等待3分钟，点击Launcher随心听卡片 | 计算从手指抬起动作到音乐界面暂停按钮切换到播放按钮 | Baidu | 2.42 | 2.05 | 2.13 | 2.2 | 2.49 | -11.65%
响应时间 | 42 | 系统稳定状态下QQ音乐选择歌单 | 系统稳定状态下QQ音乐选择歌单 | 2.4 | 2.1 | 1.8 | 1.5 | 1.2 | 1.5s |  |  | 网络强依赖 | 冷启动 | 测试时处于导航状态 | 1.开机Launcher出来以后等待3分钟 1.点击随心听图标 2.切换到QQ音乐Tab页面 3.选择一个歌单 | 计算从手部离开点击到歌单界面稳定展示 | Baidu | 2.53 | 1.84 | 1.78 | 2.05 | 3.2033 | -36%
响应时间 | 43 | 系统稳定状态下QQ音乐选择歌曲 | 系统稳定状态下QQ音乐选择歌曲 | 2.4 | 2.1 | 1.8 | 1.5 | 1.2 | 1.5s |  |  | 网络强依赖 | 冷启动 | 测试时处于导航状态 | 1.开机Launcher出来以后等待3分钟点击随心听图标 2.切换到QQ音乐Tab页面 3.选择一个歌单 4.选择一首歌 | 计算从手部离开点击到歌曲播放（播放按钮从暂停到播放状态） | Baidu | 3.05 | 2.53 | 2.54 | 2.7067 | 4.3867 | -38.3%
响应时间 | 44 | 系统稳定状态下USB音乐首次启动 | 系统稳定状态下USB音乐首次启动 | 1.92 | 1.68 | 1.44 | 1.2 | 0.96 | 1.5s |  |  |  | 冷启动 | 关机前是QQ音乐 | 开机Launcher出来以后等待3分钟，点击U盘音乐按钮 | 计算从手指抬起动作到U盘音乐暂停按钮切换到播放按钮 | Baidu | 2.48 | 2.06 | 2.2 | 2.2467 | 2.5367 | -11.43%
响应时间 | 47 | 系统稳定状态下在线电台首次启动 | 系统稳定状态下在线电台首次启动 | 1.92 | 1.68 | 1.44 | 1.2 | 0.96 | 1.5s |  |  |  | 冷启动 | 关机前是USB音乐 | 开机Launcher出来以后等待3分钟，打开在线电台 | 计算从手指抬起动作到在线电台界面稳定展示，暂停按钮切换到播放按钮 | Baidu | 3.43 | 2.91 | 2.67 | 3.0033 | R04无此case | #VALUE!
响应时间 | 48 | 系统稳定状态下喜马拉雅首次启动 | 系统稳定状态下喜马拉雅首次启动 | 1.92 | 1.68 | 1.44 | 1.2 | 0.96 | 1.5s |  |  |  | 冷启动 | 关机前是USB音乐 | 开机Launcher出来以后等待3分钟，点击应用按钮 | 计算从手指抬起动作到喜马拉雅界面稳定展示 | Baidu | 3.97 | 3.53 | 3.25 | 3.5833 | 4.4333 | -19.17%
响应时间 | 49 | 系统稳定状态下新闻首次启动 | 系统稳定状态下新闻首次启动 | 1.92 | 1.68 | 1.44 | 1.2 | 0.96 | 1.5s |  |  |  | 冷启动 | 关机前是USB音乐 | 开机Launcher出来以后等待3分钟，点击应用按钮 | 计算从手指抬起动作到新闻界面稳定展示 | Baidu | 2.98 | 2.48 | 2.58 | 2.68 | R04无此case | #VALUE!
响应时间 | 50 | 系统稳定状态下Navigation首次启动 | 系统稳定状态下Navigation首次启动 | 5.28 | 4.62 | 3.96 | 3.3 | 2.64 | 3s |  |  |  | 冷启动 | 测试时处于播放QQ音乐状态 | 开机Launcher出来以后等待3分钟，点击导航按钮 | 计算从手指抬起动作到导航定位信息加载完成 | Baidu | 5.11 | 4.55 | 4.34 | 4.6667 | 6.4033 | -27.12%
响应时间 | 51 | 系统稳定状态下导航界面点击输入框出现下拉框 | 系统稳定状态下导航界面点击输入框出现下拉框 | 1.28 | 1.12 | 0.96 | 0.8 | 0.64 | 1s |  |  |  | 冷启动 | 测试时处于播放QQ音乐状态 | 1.开机Launcher出来以后等待3分钟,点击导航图标 2.点击导航中的地址输入框 | 计算从手部离开点击到下拉框稳定展示 | Baidu | 1.04 | 1.43 | 1.57 | 1.3467 | 1.1333 | 18.82%
响应时间 | 55 | 稳定状态下音量硬按键响应速度 | 稳定状态下音量硬按键响应速度 | 1 | 0.875 | 0.75 | 0.625 | 0.5 | [6 empty] | 1.系统启动，进入launcher后，等待3min 2.点击随心听 3.播放歌曲 4.硬按键加/减音量 | 计算从手指按下动作到界面显示音量加/减界面 | Baidu | 1.12 | 1.24 | 1.02 | 1.1267 | R04无此case | #VALUE!
响应时间 | 56 | 稳定状态下切换歌曲硬按键响应速度 | 稳定状态下切换歌曲硬按键响应速度 | 2 | 1.75 | 1.5 | 1.25 | 1 | [6 empty] | 1.系统启动，进入launcher后，等待3min 2.点击随心听 3.播放歌曲 4.硬按键上一首/下一首 | 计算从手指按下动作到音乐按钮从暂停到播放状态 | Baidu | 1.21 | 1.45 | 1.23 | 1.2967 | R04无此case | #VALUE!
响应时间 | 58 | QQ热启动 | QQ热启动 | 0.96 | 0.84 | 0.72 | 0.6 | 0.48 |  |  |  |  | 热启动 |  | 系统稳定以后打开QQ音乐，再回到首页，再次打开QQ音乐 | 计算第二次打开QQ音乐从手指抬起动作到音乐界面稳定展示 | Baidu | 0.74 | 0.75 | 0.76 | 0.75667 | 0.9 | -15.93%
响应时间 | 59 | 喜马拉雅热启动 | 喜马拉雅热启动 | 0.96 | 0.84 | 0.72 | 0.6 | 0.48 |  |  |  |  | 热启动 |  | 系统稳定以后打开喜马拉雅，再回到首页，再次打开喜马拉雅乐 | 计算第二次打开喜马拉雅从手指抬起动作到音乐界面稳定展示 | Baidu | 0.66 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | R04无此case | #VALUE!
响应时间 | 60 | 在线电台热启动 | 在线电台热启动 | 0.96 | 0.84 | 0.72 | 0.6 | 0.48 | 200ms |  |  |  | 热启动 |  | 系统稳定以后打开在线电台，再回到首页，再次打开在线电台 | 计算第二次打开在线电台从手指抬起动作到音乐界面稳定展示 | Baidu | 0.68 | 0.79 | 0.73 | 0.75 | R04无此case | #VALUE!
响应时间 | 61 | USB音乐热启动 | USB音乐热启动 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1 | 0.8 | 200ms |  |  |  | 热启动 | 非首次进入USB音乐界面 当前在随心听，FM播放界面 | 在FM播放界面，点击TAB上的USB音乐按键 | 计算从手指抬起动作到USB音乐界面稳定展示 | Baidu | 0.81 | 0.73 | 0.7 | 0.71 | 0.79 | -10.13%
响应时间 | 64 | 新闻热启动 | 新闻热启动 | 0.96 | 0.84 | 0.72 | 0.6 | 0.48 | 200ms |  |  |  | 热启动 | 非首次进入新闻界面 当前在随心听，USB音乐播放界面 | 在USB音乐播放界面，点击TAB上的新闻按键 | 计算从手指抬起动作到新闻界面稳定展示 | Baidu | 0.71 | 0.76 | 0.75 | 0.75333 | R04无此case | #VALUE!
响应时间 | 65 | Navigation热启动 | Navigation热启动 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 200ms |  |  |  | 热启动 |  | 系统稳定以后打开导航，输入目的地，完成路径规划后，再回到首页，再次打开导航应用 | 计算第二次打开导航应用从手指抬起动作到导航界面稳定展示 | Baidu | 0.26 | 0.25 | 0.41 | 0.30667 | R04无此case | #VALUE!
稳定性 | 66 | 24小时Monkey测试中的CPU Free | 24小时Monkey测试中的CPU Free | [5 empty] | >60% for 400% |  |  |  |  | 1.操作间隔：500ms 2.覆盖应用：IVI所有应用 3.4G网络连接 4.保持车机登录状态，所有应用登录状态（音乐，视频） | monkey运行过程中，以5秒为间隔持续用top抓取CPU数据（nice -n -10 top -d 5） | 计算整个运行过程中 cpu的剩余值 | Desay/Baidu |  |  |  | 103 | 113.24 | -9.043%
稳定性 | 67 | 24小时Monkey测试中的RAM Free | 24小时Monkey测试中的RAM Free | [5 empty] | >30% |  |  |  |  | 1.操作间隔：500ms 2.覆盖应用：IVI所有应用 3.4G网络连接 4.保持车机登录状态，所有应用登录状态（音乐，视频） | monkey运行过程中，以5分钟为间隔持续用dumsys meminfo抓取内存数据 | 计算整个运行过程中 Ram的剩余值 | Desay/Baidu |  |  |  | 0.285 | 0.185 | 54.05%
稳定性 | 68 | 24小时Monkey测试中的GPU Free | 24小时Monkey测试中的GPU Free | [5 empty] | >30% |  |  |  |  | 1.操作间隔：500ms 2.覆盖应用：IVI所有应用 3.4G网络连接 4.保持车机登录状态，所有应用登录状态（音乐，视频） | monkey运行过程中，以5s为间隔持续用cat /sys/class/kgsl//kgsl-3d0/gpu_busy_percentage抓取GPU数据 | 计算整个运行过程中 GPU的剩余值 | Desay/Baidu |  |  |  | 67% | 70.83 | -99.05%
稳定性 | 69 | 24小时Monkey中的ANR次数 | 24小时Monkey中的ANR次数 | [10 empty] | 1.操作间隔：500ms 2.覆盖应用：IVI所有应用 3.4G网络连接 4.保持车机登录状态，所有应用登录状态（音乐，视频） | monkey运行结束以后，搜集日志，分析ANR次数 | 脚本分析日志中出现的ANR次数 | Desay/Baidu |  |  |  | 5 | 2 | 150%
稳定性 | 70 | 24小时Monkey中的Crash次数 | 24小时Monkey中的Crash次数 | [10 empty] | 1.操作间隔：500ms 2.覆盖应用：IVI所有应用 3.4G网络连接 4.保持车机登录状态，所有应用登录状态（音乐，视频） | monkey运行结束以后，搜集日志，分析crash次数 | 脚本分析日志中出现的crash次数 | Desay/Baidu |  |  |  | 6 | 4 | 50%
稳定性 | 71 | 24小时Monkey中内存泄露进程数 | 24小时Monkey中内存泄露进程数 | [10 empty] | 1.操作间隔：500ms 2.覆盖应用：IVI所有应用 3.4G网络连接 4.保持车机登录状态，所有应用登录状态（音乐，视频） | monkey运行过程中，以5分钟为间隔持续用dumsys meminfo抓取内存数据 | 脚本生成内存曲线图 | Desay/Baidu |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
路测 | 72 | 组合场景下的ANR次数 | 组合场景下的ANR次数 | [11 empty] | 路测运行结束以后，搜集日志，分析ANR次数 | 脚本分析日志中出现的ANR次数 | Desay/Baidu |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
路测 | 73 | 组合场景下的Crash次数 | 组合场景下的Crash次数 | [11 empty] | 路测运行结束以后，搜集日志，分析CRASH次数 | 脚本分析日志中出现的crash次数 | Desay/Baidu |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
响应时间 | 75 | 系统稳定状态下导航搜索 | 系统稳定状态下导航搜索 | 2.4 | 2.1 | 1.8 | 1.5 | 1.2 | 1s |  |  | 网络强依赖 | 冷启动 | 强网 测试时处于播放QQ音乐状态 | 开机Launcher出来以后等待3分钟，打开导航应用，输入目的地，点击搜索 | 计算从点击搜索至界面稳定展示搜索结果 | Baidu | 2.11 | 3.46 | 3.21 | 2.9267 | 3.15 | -7.09%
响应时间 | 76 | 系统稳定状态下导航路径规划 | 系统稳定状态下导航路径规划 | 2.4 | 2.1 | 1.8 | 1.5 | 1.2 | 1s |  |  | 网络强依赖 | 冷启动 | 强网 测试时处于播放QQ音乐状态 | 开机Launcher出来以后等待3分钟，打开导航应用，输入目的地，点击搜索，出现搜索列表以后点击路径规划按钮 | 计算从点击路径规划按钮至界面稳定展示路径搜索结果 | Baidu | 2.21 | 2.16 | 2.08 | 2.15 | 3.4833 | -38.28%
响应时间 | 77 | 系统稳定状态下在线QQ音乐切歌 | 系统稳定状态下在线QQ音乐切歌 | 1.28 | 1.12 | 0.96 | 0.8 | 0.64 | 1s |  |  | 网络强依赖 | 冷启动 | 强网 测试时处于导航状态 | 开机Launcher出来以后等待3分钟，打开在线音乐应用，音乐播放以后，点击下一首 | 计算从点击下一首至播放按钮从暂停到播放 | Baidu | 1.51 | 1.52 | 1.35 | 1.46 | #DIV/0! | #VALUE!
响应时间 | 78 | 系统稳定状态下在线电台切换 | 系统稳定状态下在线电台切换 | 1.28 | 1.12 | 0.96 | 0.8 | 0.64 | 1s |  |  |  | 冷启动 | 强网 | 开机Launcher出来以后等待3分钟，打开在线电台应用，在线电台播放以后，点击下一首 | 计算从点击下一首至在线电台成功切台 | Baidu | 1.15 | 1.18 | 0.64 | 0.99 | #DIV/0! | #VALUE!
响应时间 | 80 | 系统稳定下，语音导航搜索时间 | 系统稳定下，语音导航搜索时间 | 4.8 | 4.2 | 3.6 | 3 | 2.4 | 1s |  |  | 网络强依赖 | 冷启动 | 强网 测试时处于播放QQ音乐状态 | 开机Launcher出来以后等待3分钟，语音导航到xxx | 计算从语音最后一个字上屏结束至页面稳定展示搜索结果 | Baidu | 4.58 | 4.28 | 2.81 | 3.89 | 3.5233 | 10.41%
响应时间 | 81 | 导航中，语音目的地切换搜索时间 | 导航中，语音目的地切换搜索时间 | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1s |  |  | 网络强依赖 | 冷启动 | 强网 测试时处于播放QQ音乐状态 | 导航前台运行，并在导航中，语音导航到xxx | 计算从语音最后一个字上屏结束至页面稳定展示搜索结果 | Baidu | 5.63 | 4.31 | 3.43 | 4.4567 | 4.4467 | 0.2249%
响应时间 | 82 | 导航中，语音目的地切换路径规划 | 导航中，语音目的地切换路径规划 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 1s |  |  |  | 冷启动 | 强网 测试时处于播放QQ音乐状态 | 导航前台运行，并在导航中，语音导航到xxx，语音选中第一个 | 计算从语音最后一个字上屏结束至页面稳定展示规划结果 | Baidu | 5.26 | 5.59 | 5.65 | 5.5 | 8.32 | -33.89%
响应时间 | 83 | 系统稳定下，语音播放音乐 | 系统稳定下，语音播放音乐 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 1s |  |  | 网络强依赖 | 冷启动 | 强网 测试时处于导航状态 | 开机Launcher出来以后等待3分钟，语音播放xxx | 计算从语音最后一个字上屏到播报第一帧 | Baidu | 4.6 | 3.38 | 2.97 | 3.65 | 5.6 | -34.82%
响应时间 | 84 | 系统稳定下，语音车控 | 系统稳定下，语音车控 | 2 | 1.75 | 1.5 | 1.25 | 1 | 1s |  |  | 网络强依赖 | 冷启动 | 强网 | 开机Launcher出来以后等待3分钟，语音打开天窗 | 计算从语音最后一个字上屏结束至天窗开始开启 | Baidu | 1.21 | 1.43 | 1.48 | 1.3733 | 1.09 | 25.99%
响应时间 | 85 | 系统稳定下，语音系统控制 | 系统稳定下，语音系统控制 | 2.4 | 2.1 | 1.8 | 1.5 | 1.2 | 1s |  |  |  | 冷启动 | 强网 | 开机Launcher出来以后等待3分钟，语音屏幕亮一点 | 计算从语音最后一个字上屏结束至操作生效 | Baidu | 0.97 | 1.07 | 1.03 | 1.0233 | 0.64667 | 58.25%
响应时间 | 100 | 语音热启动时间 | 语音热启动时间 | 0.32 | 0.28 | 0.24 | 0.2 | 0.16 | 200ms | [5 empty] | 1、已经调起语音进程 2、点击语音唤醒图标 |  | Baidu | 0.37 | 0.31 | 0.34 | 0.34 | 0.6 | -43.33%
响应时间 | 101 | 车机管家冷启动时间 | 车机管家冷启动时间 | 3.2 | 2.8 | 2.4 | 2 | 1.6 | 2s | [5 empty] | 1、系统启动，进入launcher后，等待3min 2、点击车机管家图标 3、进入车机管家首页 | 计算点击app图标到进入首页后完全展示的时间 | Baidu | 1.2 | 1.17 | 1.05 | 1.14 | 1.05 | 8.571%
响应时间 | 102 | 车机管家热启动时间 | 车机管家热启动时间 | 0.32 | 0.28 | 0.24 | 0.2 | 0.16 | 200ms | [5 empty] | 1、返回到上一页 2、再次点击车机管家图标 3、进入车机管家首页 | 计算点击app图标到进入首页后完全展示的时间 | Baidu | 0.79 | 0.85 | 0.78 | 0.80667 | 0.7 | 15.24%
响应时间 | 103 | 随心拍冷启动时间 | 随心拍冷启动时间 | 3.2 | 2.8 | 2.4 | 2 | 1.6 | 2s | [5 empty] | 1、系统启动，进入launcher后，等待3min 2、点击随心拍图标 3、进入随心拍首页 | 计算点击app图标到进入首页后完全展示的时间 | Baidu |  |  |  | 依赖实车 | 实车无外置摄像头 | #VALUE!
响应时间 | 104 | 随心拍热启动时间 | 随心拍热启动时间 | 0.32 | 0.28 | 0.24 | 0.2 | 0.16 | 200ms | [5 empty] | 1、返回到上一页 2、再次点击随心拍图标 3、进入随心拍首页 | 计算点击app图标到进入首页后完全展示的时间 | Baidu |  |  |  | 依赖实车 | 实车无外置摄像头 | #VALUE!
响应时间 | 105 | 消息中心冷启动时间 | 消息中心冷启动时间 | 3.2 | 2.8 | 2.4 | 2 | 1.6 | 2s | [5 empty] | 1、系统启动，进入launcher后，等待3min 2、点击消息盒子图标 3、进入消息盒子首页 | 计算点击app图标到进入首页后完全展示的时间 | Baidu | 0.62 | 0.64 | 0.6 | 0.62 | 0.79333 | -21.85%
响应时间 | 106 | 消息中心热启动时间 | 消息中心热启动时间 | 0.32 | 0.28 | 0.24 | 0.2 | 0.16 | 200ms | [5 empty] | 1、返回到上一页 2、再次点击消息盒子图标 3、进入消息盒子首页 | 计算点击app图标到进入首页后完全展示的时间 | Baidu | 0.7 | 0.65 | 0.68 | 0.67667 | 0.68667 | -1.456%
响应时间 | 107 | 随心看冷启动时间 | 随心看冷启动时间 | 6.4 | 5.6 | 4.8 | 4 | 3.2 | 2s |  |  | 网络强依赖 |  |  | 1、系统启动，进入launcher后，等待3min 2、点击随心看图标 3、进入随心看首页 | 计算点击app图标到进入首页后完全展示的时间 | Baidu | 7.21 | 6.38 | 6.21 | 6.6 | 12.3667 | -46.63%
响应时间 | 108 | 随心看热启动时间 | 随心看热启动时间 | 0.32 | 0.28 | 0.24 | 0.2 | 0.16 | 200ms | [5 empty] | 1、返回到上一页 2、再次点击随心看图标 3、进入随心看首页 | 计算点击app图标到进入首页后完全展示的时间 | Baidu | 0.72 | 0.58 | 0.57 | 0.62333 | 0.73667 | -15.38%
响应时间 | 109 | 车家互联冷启动时间 | 车家互联冷启动时间 | 3.2 | 2.8 | 2.4 | 2 | 1.6 | 2s | [5 empty] | 1、系统启动，进入launcher后，等待3min 2、点击车家互联图标 3、进入车家互联首页 | 计算点击app图标到进入首页后完全展示的时间 | Baidu | 4.15 | 4.51 | 4.56 | 4.4067 | 4.7333 | -6.901%
响应时间 | 110 | 车家互联热启动时间 | 车家互联热启动时间 | 0.32 | 0.28 | 0.24 | 0.2 | 0.16 | 200ms | [5 empty] | 1、返回到上一页 2、再次点击车家互联图标 3、进入车家互联首页 | 计算点击app图标到进入首页后完全展示的时间 | Baidu | 4.56 | 5.01 | 4.34 | 4.6367 | 4.7 | -1.348%
响应时间 | 113 | 图像冷启动时间 | 图像冷启动时间 | 3.2 | 2.8 | 2.4 | 2 | 1.6 | 2s | [5 empty] | 1、系统启动，进入launcher后，等待3min，进入个人中心 2、点击登录图标 3、进入人脸识别首页 | 计算点击app图标到进入首页后完全展示的时间 | Baidu | 1.503 | 1.539 | 1.5 | 1.514 | #DIV/0! | #VALUE!
响应时间 | 114 | 图像热启动时间 | 图像热启动时间 | 0.32 | 0.28 | 0.24 | 0.2 | 0.16 | 200ms | [5 empty] | 1、返回到上一页 2、再次点击登录图标 3、进入人脸识别首页 | 计算点击app图标到进入首页后完全展示的时间 | Baidu | 1.404 | 1.098 | 1.163 | 1.2217 | #DIV/0! | #VALUE!
响应时间 | 115 | 账号冷启动时间 | 账号冷启动时间 | 2.4 | 2.1 | 1.8 | 1.5 | 1.2 | 2s | [5 empty] | 1、系统启动，进入launcher后，等待3min 2、点击个人中心图标 3、进入个人中心首页 | 计算点击app图标到进入首页后完全展示的时间 | Baidu | 0.98 | 1 | 0.91 | 0.96333 | 1.2233 | -21.25%
响应时间 | 116 | 账号热启动时间 | 账号热启动时间 | 0.32 | 0.28 | 0.24 | 0.2 | 0.16 | 200ms | [5 empty] | 1、返回到上一页 2、再次点击个人中心图标 3、进入个人中心首页 | 计算点击app图标到进入首页后完全展示的时间 | Baidu | 0.56 | 0.59 | 0.58 | 0.57667 | 0.84333 | -31.62%
响应时间 | 117 | 普通导航-全屏过渡期间冷启动时间 | 普通导航-全屏过渡期间冷启动时间 | 3.2 | 2.8 | 2.4 | 2 | 1.6 | 2s |  |  |  |  | Launcher后1s启动 | 1、系统启动，进入launcher后，无需等待，未分屏 2、立即点击地图图标 3、进入地图首页 | 计算展示launcher页面到进入首页后完全展示的时间 | Baidu | 10.79 | 10.01 | 10.14 | 10.3133 | 14.0233 | -26.46%
响应时间 | 118 | 普通导航-分屏冷启动时间 | 普通导航-分屏冷启动时间 | 3.2 | 2.8 | 2.4 | 2 | 1.6 | 2s | [5 empty] | 1、系统启动，进入launcher后，点击分屏，等待3min 2、点击地图图标 3、进入地图首页 | 计算点击app图标到进入首页后完全展示的时间 | Baidu | 8.36 | 8.88 | 8.22 | 8.4867 | 12.4033 | -31.58%
响应时间 | 119 | 普通导航-分屏热启动时间 | 普通导航-分屏热启动时间 | 0.32 | 0.28 | 0.24 | 0.2 | 0.16 | 200ms | [5 empty] | 1、返回到上一页 2、再次点击地图图标 3、进入地图首页 | 计算点击app图标到进入首页后完全展示的时间 | Baidu | 0.36 | 0.35 | 0.28 | 0.33 | 0.58667 | -43.75%
响应时间 | 120 | AR导航-全屏冷启动时间 | AR导航-全屏冷启动时间 | 3.2 | 2.8 | 2.4 | 2 | 1.6 | 2s | [5 empty] | 1、系统启动，进入launcher后，等待3min，点击地图 2、全屏地图选点发起导航 3、路线规划页点击AR导航，进入AR导航 | 计算点击app图标到进入首页后完全展示的时间 | Baidu |  |  |  | 功能未开发完成 | 功能未开发完成 | #VALUE!
响应时间 | 121 | AR导航-全屏热启动时间 | AR导航-全屏热启动时间 | 0.32 | 0.28 | 0.24 | 0.2 | 0.16 | 200ms | [5 empty] | 1、返回到上一页 2、再次点击AR导航 3、进入AR导航 | 计算点击app图标到进入首页后完全展示的时间 | Baidu |  |  |  | 功能未开发完成 | 功能未开发完成 | #VALUE!
响应时间 | 122 | AR导航-分屏冷启动时间 | AR导航-分屏冷启动时间 | 3.2 | 2.8 | 2.4 | 2 | 1.6 | 2s | [5 empty] | 1、系统启动，进入launcher后，等待5min，点击地图 2、全屏地图选点发起导航 3、路线规划页点击AR导航 4、点击分屏按钮，主驾进入AR导航 | 计算点击app图标到进入首页后完全展示的时间 | Baidu |  |  |  | 功能未开发完成 | 功能未开发完成 | #VALUE!
响应时间 | 123 | AR导航-分屏热启动时间 | AR导航-分屏热启动时间 | 0.32 | 0.28 | 0.24 | 0.2 | 0.16 | 200ms | [5 empty] | 1、返回到上一页 2、再次点击AR导航 3、点击分屏按钮，主驾进入AR导航 | 计算点击app图标到进入首页后完全展示的时间 | Baidu |  |  |  | 功能未开发完成 | 功能未开发完成 | #VALUE!
响应时间 | 124 | 输入法冷启动时间 | 输入法冷启动时间 | 3.2 | 2.8 | 2.4 | 2 | 1.6 | 2s | [5 empty] | 1、系统启动，进入launcher后，等待3min 2、点击更多服务 3、点击搜索框 | 计算从手部抬起动作到输入法界面完全展示的时间 | Baidu | 0.99 | 0.42 | 0.43 | 0.61333 | 1.36 | -54.9%
响应时间 | 125 | 输入法热启动时间 | 输入法热启动时间 | 0.32 | 0.28 | 0.24 | 0.2 | 0.16 | 200ms | [5 empty] | 1、返回到上一页 2、点击更多服务 3、点击搜索框 | 计算从手部抬起动作到输入法界面完全展示的时间 | Baidu | 0.36 | 0.31 | 0.32 | 0.33 | 0.35333 | -6.604%
响应时间 | 126 | EM冷启动时间 | EM冷启动时间 | 3.2 | 2.8 | 2.4 | 2 | 1.6 | 2s | [5 empty] | 1、系统启动，进入launcher后，个人中心，等待3min 2、点击个性化档案图标 3、进入个性化档案首页 | 计算点击app图标到进入首页后完全展示的时间 | Baidu |  |  |  | 依赖实车 | 实车无法登录 | #VALUE!
响应时间 | 127 | EM热启动时间 | EM热启动时间 | 0.32 | 0.28 | 0.24 | 0.2 | 0.16 | 200ms | [5 empty] | 1、返回到上一页 2、再次点击个性化档案图标 3、进入个性化档案首页 | 计算点击app图标到进入首页后完全展示的时间 | Baidu |  |  |  | 依赖实车 | 实车无法登录 | #VALUE!
27寸长屏
CPU常用场景一下归一化CPU Free | 开机3分钟后IDLE（全屏状态，打开系统设置应用，不要停留在Launcher界面）
CPU常用场景二下归一化CPU Free | 主驾导航+主驾QQ Music+副驾爱奇艺+副驾BT耳机+VR
CPU常用场景三下归一化CPU Free | 主驾导航+主驾BT Music+副驾QQ Music+副驾BT耳机+VR
RAM常用场景一下归一化RAM Free | 主驾导航+主驾QQ Music+副驾切换主题20次
RAM常用场景二下归一化RAM Free | 主驾导航+主驾QQ Music+副驾轮流操作空调/氛围灯/按钮等动效
RAM Worst case下归一化RAM Free | 主驾导航+主驾QQ Music+副驾QQ Music+副驾BT耳机+副驾把所有应用启动一次
GPU常用场景一下归一化GPU Free | 上电开机后100秒
GPU常用场景二下归一化GPU Free | 开机过程中连续发起三次倒车
GPU常用场景三下归一化GPU Free | 开机完成后倒车
单屏
CPU常用场景一下归一化CPU Free | 开机3分钟后IDLE
CPU常用场景二下归一化CPU Free | 导航+QQ Music+VR
CPU常用场景三下归一化CPU Free | 导航+BT Music+VR
CPU worst case下归一化CPU Free | 爱奇艺+后台导航+VR
RAM常用场景一下归一化RAM Free | 导航+QQ Music+切换主题20次
RAM Worst case下归一化RAM Free | 导航+把所有应用启动一次
GPU常用场景一下归一化GPU Free | 上电开机后100秒
GPU常用场景二下归一化GPU Free | 开机过程中连续发起三次倒车
GPU常用场景三下归一化GPU Free | 开机完成后倒车
CD542H 27寸长屏（带AR导航功能的）
CPU常用场景一下归一化CPU Free | 开机3分钟后IDLE（全屏状态，打开系统设置应用，不要停留在Launcher界面）
CPU常用场景二下归一化CPU Free | 主驾AR导航+主驾QQ Music+副驾爱奇艺+副驾BT耳机+VR
CPU常用场景三下归一化CPU Free | 主驾导航+主驾BT Music+副驾QQ Music+副驾BT耳机+VR
RAM常用场景一下归一化RAM Free | 主驾AR导航+主驾QQ Music+副驾切换主题20次
RAM Worst case下归一化RAM Free | 主驾导航+主驾QQ Music+副驾QQ Music+副驾BT耳机+副驾把所有应用启动一次
GPU常用场景一下归一化GPU Free | 上电开机后100秒
GPU常用场景二下归一化GPU Free | 开机过程中连续发起三次倒车
GPU常用场景三下归一化GPU Free | 开机完成后倒车

## 响应时间
category | Ford FO | test item | Spec | RXX版本 | Owner | R05第1次 | R05第2次 | R05第3次 | R05测试结果 | R04测试结果 | 对比结果
地图 | Yao, Tristan Zhang, Daorong | Map View changes shall occur within 200 msec of event reception by the navigation system 收到view显示请求直到路口放大图显示完毕的时间（打时间戳加桩测试) | 200msec |  | Baidu | 0.13 | 0.11 | 0.19 | 0.14333 | 0.19333 | -25.86%
|  | 地图冷启动打开导航设置 |  |  | Baidu | 1.97 | 1.41 | 1.14 | 1.5067 | R04无此case | #VALUE!
|  | 地图冷启动设置内操作界面 |  |  | Baidu | 0.28 | 0.24 | 0.23 | 0.25 | R04无此case | #VALUE!
|  | Worst case地图总内存占用 |  |  | Baidu | 599 | 465 | 590.01 | 551.3367 | #DIV/0! | #VALUE!
|  | 平均刷图帧数 |  |  | Baidu | 26.16 |  |  | 26.16 | 32.59 | -19.73%
|  | 比例尺切换 |  |  | Baidu | 0.41 | 0.76 | 0.58 | 0.58333 | 0.83 | -29.72%
|  | 2, 2.5D, 3D 视图切换 |  |  | Baidu | 0.84 | 0.63 | 0.64 | 0.70333 | 0.64 | 9.896%
|  | 周边搜索 |  |  | Baidu | 2.01 | 2.29 | 1.81 | 2.0367 | 2.81 | -27.52%
|  | 市内POI |  |  | Baidu | 2.51 | 3.17 | 2.58 | 2.7533 | 3.3533 | -17.89%
|  | 跨市POI |  |  | Baidu | 3.44 | 2.79 | 2.35 | 2.86 | 3.1867 | -10.25%
|  | 跨省POI |  |  | Baidu | 3.01 | 3.11 | 3.36 | 3.16 | 3.1767 | -0.5247%
|  | (单条路径计算) 路径距离 30km |  |  | Baidu | 2.82 | 3.13 | 2.59 | 2.8467 | 2.8633 | -0.5821%
|  | (单条路径计算) 路径距离 90km |  |  | Baidu | 2.74 | 2.76 | 2.91 | 2.8033 | 3.6067 | -22.27%
|  | (单条路径计算) 路径距离 300km |  |  | Baidu | 2.64 | 3.28 | 3.21 | 3.0433 | 5.5933 | -45.59%
|  | (单条路径计算) 路径距离 500km |  |  | Baidu | 3.57 |  |  | 1.19 | 6.41 | -81.44%
|  | (单条路径计算) 路径距离 1500km |  |  | Baidu | 4.04 | 5.12 | 4.33 | 4.4967 | 7.8467 | -42.69%
|  | (单条路径计算) 路径距离 100km（离线） |  |  | Baidu | 3.58 | 4.12 | 3.24 | 3.6467 | 4.51 | -19.14%
|  | 多条路径（途径点）计算 路径距离 30km |  |  | Baidu | 5.29 | 4.42 | 4.53 | 4.7467 | 5.5567 | -14.58%
|  | 多条路径（途径点）计算路径距离 90km |  |  | Baidu | 5.09 | 3.89 | 4.09 | 4.3567 | 5.3967 | -19.27%
|  | 多条路径（途径点）计算路径距离 300km |  |  | Baidu | 3.94 | 3.14 | 3.84 | 3.64 | 4.47 | -18.57%
|  | 多条路径（途径点）计算路径距离 500km |  |  | Baidu | 5.49 | 6.02 | 4.32 | 5.2767 | 5.47 | -3.534%
|  | 多条路径（途径点）计算路径距离 1500km |  |  | Baidu | 5.59 | 5.67 | 5.66 | 5.64 | 6.1267 | -7.943%
|  | 偏航路径重算时间 距离 30km |  |  | Baidu |  |  |  | 依赖实车 | 依赖惯导调参 | /
|  | 偏航路径重算时间 距离 90km |  |  | Baidu |  |  |  | 依赖实车 |  | /
|  | 偏航路径重算时间 距离 300km |  |  | Baidu |  |  |  | 依赖实车 |  | /
|  | 偏航路径重算时间 距离 500km |  |  | Baidu |  |  |  | 依赖实车 |  | /
|  | 偏航路径重算时间 距离 1500km |  |  | Baidu |  |  |  | 依赖实车 |  | /
|  | 百里误偏航次数/车标异常次数（GNSS 上报频率1HZ,GNSS信号时延＜2s,超过的数据范围小于1%) |  |  | Baidu |  |  |  | 依赖实车 |  | /
|  | 车辆在地图上显示或语音提示的位置与车辆实际位置应一致,且错误概率应 |  |  | Baidu |  |  |  | 依赖实车 |  | /
|  | 距离累计误差 |  |  | Baidu |  |  |  | 依赖实车 |  | /
|  | power on手势滑动、放大、缩小地图响应速度（开发打测试桩提供给测试测， 开始播第一帧动画） | 快/一般/慢 |  | Baidu | 快 | 一般 | 快 | 快 | 快 | /
|  | 冷启动手势滑动、放大、缩小地图响应速度（开发打测试桩提供给测试测， 开始播第一帧动画） | 快/一般/慢 |  | Baidu | 快 | 快 | 快 | 快 | 快 | /
|  | 手势滑动、放大、缩小地图后图层加载速度（离线包已下载情况下测试） | 快/一般/慢 |  | Baidu | 快 | 快 | 快 | 快 | 快 | /
语音 | Zhang, Meijuan | 语音唤醒响应速度(到VUI出现时间) | 800msec |  | Baidu | 0.92 | 0.79 | 0.82 | 0.84333 | 1.25 | -32.53%
|  | ASR在线响应速度(显示出结果的时间) | 1s |  | Baidu | 2.13 | 1.6 | 1.77 | 1.8333 | 2.28 | -19.59%
|  | ASR离线响应速度 | 400msec |  | Baidu | 1.36 | 1.63 | 1.35 | 1.4467 | 0.76 | 90.35%
|  | 在线地图指令响应时间 |  |  | Baidu | 2.76 | 2.78 | 1.95 | 2.4967 | 1.7367 | 43.76%
|  | 离线车控指令响应时间 |  |  | Baidu | 1.36 | 1.37 | 1.35 | 1.36 | 1.5867 | -14.29%
|  | 免唤醒命令词响应速度 | 800msec |  | Baidu | 0.47 | 0.25 | 0.4 | 0.37333 | 0.63333 | -41.05%
|  | 免唤醒命令词地图指令响应时间 | 800msec |  | Baidu | 0.55 | 0.46 | 0.56 | 0.52333 | 0.60667 | -13.74%
|  | 免唤醒命令词多媒体指令响应时间 | 800msec |  | Baidu | 0.36 | 0.27 | 0.38 | 0.33667 | 0.37333 | -9.821%
|  | 可见即可说响应时间 |  |  | Baidu | 1.86 | 0.87 | 1.41 | 1.38 | 1.45 | -4.828%
|  | 在线指令端到端响应时间 |  |  | Baidu | 3.72 | 2.86 | 2.77 | 3.1167 | 3.3533 | -7.058%
|  | 离线指令端到端响应时间 |  |  | Baidu | 1.47 | 1.56 | 1.53 | 1.52 | 1.4467 | 5.069%
|  | 在线语音指令到首字上屏时间 |  |  | Baidu | 1.13 | 0.68 | 1.16 | 0.99 | 1.9967 | -50.42%
|  | 离线语音指令到首字上屏时间 |  |  | Baidu | 0.83 | 0.76 | 0.97 | 0.85333 | 1.69 | -49.51%
|  | 对话流界面启动时间 |  |  | Baidu | 0.92 | 0.79 | 0.82 | 0.84333 | 1.2367 | -31.81%
多媒体 | Lu Chao | 随心听切歌响应时间 | 2.5s |  | Baidu | 1.08 | 1.54 | 1.31 | 1.31 | 2.81 | -53.38%
|  | 随心听切USB播放时间 | 2s |  | Baidu | 0.68 | 0.74 | 0.68 | 0.7 | 1.9833 | -64.71%
爱奇艺 | Lu Chao | 在线搜索影片时间 | 5s |  | Baidu | 1.34 | 1.15 | 1.34 | 1.2767 | 2.28 | -44.01%
|  | 在线视频播放加载时间 | 5s |  | Baidu | 6.56 | 8.24 | 8.34 | 7.7133 | 8.0467 | -4.143%
|  | 离线视频播放加载时间 | 5s |  | Baidu | 4.44 | 4.5 | 4.37 | 4.4367 | 5.48 | -19.04%

## baidu APP
所在目录 | App | 新版本ROM占用 | 上版本ROM占用
/system/priv-app | /BackupRestoreConfirmation/oat/arm64 | 36K | 36K
| /BackupRestoreConfirmation/oat | 40K | 40K
| /BackupRestoreConfirmation | 280K | 280K
| /BdPrivacy/oat/arm64 | 68K | 52K
| /BdPrivacy/oat | 72K | 56K
| /BdPrivacy | 2.7M | 2.6M
| /BlockedNumberProvider/oat/arm64 | 440K | 440K
| /BlockedNumberProvider/oat | 444K | 444K
| /BlockedNumberProvider | 616K | 616K
| /CNEService/oat/arm64 | 408K | 408K
| /CNEService/oat | 412K | 412K
| /CNEService | 548K | 548K
| /CalendarProvider/oat/arm64 | 628K | 628K
| /CalendarProvider/oat | 632K | 632K
| /CalendarProvider | 980K | 980K
| /CallLogBackup/oat/arm64 | 40K | 40K
| /CallLogBackup/oat | 44K | 44K
| /CallLogBackup | 72K | 72K
| /CarService/oat/arm64 | 0.9M | 0.9M
| /CarService/oat | 0.9M | 0.9M
| /CarService | 1.3M | 1.3M
| /CarrierConfig/oat/arm64 | 32K | 32K
| /CarrierConfig/oat | 36K | 36K
| /CarrierConfig | 252K | 252K
| /CellBroadcastReceiver/oat/arm64 | 1.6M | 1.6M
| /CellBroadcastReceiver/oat | 1.6M | 1.6M
| /CellBroadcastReceiver | 7.9M | 7.9M
| /ContactsProvider/oat/arm64 | 1.0M | 1.0M
| /ContactsProvider/oat | 1.0M | 1.0M
| /ContactsProvider | 1.6M | 1.6M
| /CtsShimPrivPrebuilt | 28K | 28K
| /DefaultContainerService/lib/arm64 | 4.0K | 4.0K
| /DefaultContainerService/lib | 8.0K | 8.0K
| /DefaultContainerService/oat/arm64 | 36K | 36K
| /DefaultContainerService/oat | 40K | 40K
| /DefaultContainerService | 76K | 76K
| /DownloadProvider/oat/arm64 | 504K | 504K
| /DownloadProvider/oat | 508K | 508K
| /DownloadProvider | 1.0M | 1.0M
| /ExtServices/oat/arm64 | 40K | 40K
| /ExtServices/oat | 44K | 44K
| /ExtServices | 64K | 64K
| /ExternalStorageProvider/oat/arm64 | 52K | 52K
| /ExternalStorageProvider/oat | 56K | 56K
| /ExternalStorageProvider | 104K | 104K
| /FusedLocation/oat/arm64 | 36K | 36K
| /FusedLocation/oat | 40K | 40K
| /FusedLocation | 68K | 68K
| /InputDevices/oat/arm64 | 28K | 28K
| /InputDevices/oat | 32K | 32K
| /InputDevices | 272K | 272K
| /MediaProvider/oat/arm64 | 200K | 200K
| /MediaProvider/oat | 204K | 204K
| /MediaProvider | 420K | 420K
| /MmsService/oat/arm64 | 100K | 100K
| /MmsService/oat | 104K | 104K
| /MmsService | 148K | 148K
| /MultiScreenService/oat/arm64 | 80K | 80K
| /MultiScreenService/oat | 84K | 84K
| /MultiScreenService | 128K | 128K
| /MultiTest/oat/arm64 | 36K | 36K
| /MultiTest/oat | 40K | 40K
| /MultiTest | 68K | 68K
| /OneTimeInitializer/oat/arm64 | 60K | 60K
| /OneTimeInitializer/oat | 64K | 64K
| /OneTimeInitializer | 88K | 88K
| /PackageInstaller/oat/arm64 | 2.1M | 2.1M
| /PackageInstaller/oat | 2.1M | 2.1M
| /PackageInstaller | 8.1M | 8.1M
| /Provision/oat/arm64 | 28K | 28K
| /Provision/oat | 32K | 32K
| /Provision | 44K | 44K
| /ProxyHandler/oat/arm64 | 36K | 36K
| /ProxyHandler/oat | 40K | 40K
| /ProxyHandler | 56K | 56K
| /SettingsProvider/oat/arm64 | 212K | 212K
| /SettingsProvider/oat | 216K | 216K
| /SettingsProvider | 404K | 404K
| /SharedStorageBackup/oat/arm64 | 36K | 36K
| /SharedStorageBackup/oat | 40K | 40K
| /SharedStorageBackup | 56K | 56K
| /Shell/oat/arm64 | 216K | 216K
| /Shell/oat | 220K | 220K
| /Shell | 480K | 480K
| /SoaGatewayService/oat/arm64 | 368K | 368K
| /SoaGatewayService/oat | 372K | 372K
| /SoaGatewayService | 552K | 552K
| /StatementService/oat/arm64 | 96K | 96K
| /StatementService/oat | 100K | 100K
| /StatementService | 144K | 144K
| /StorageManager/oat/arm64 | 1.8M | 1.8M
| /StorageManager/oat | 1.8M | 1.8M
| /StorageManager | 6.3M | 6.3M
| /SystemUI/oat/arm64 | 9.0M | 9.0M
| /SystemUI/oat | 9.0M | 9.0M
| /SystemUI | 143M | 143M
| /TelephonyProvider/oat/arm64 | 280K | 280K
| /TelephonyProvider/oat | 284K | 284K
| /TelephonyProvider | 524K | 524K
| /VpnDialogs/oat/arm64 | 36K | 36K
| /VpnDialogs/oat | 40K | 40K
| /VpnDialogs | 136K | 136K
| /WallpaperCropper/oat/arm64 | 148K | 148K
| /WallpaperCropper/oat | 152K | 152K
| /WallpaperCropper | 236K | 236K
/system/app | /AntHalService/oat/arm64 | 52K | 52K
| /AntHalService/oat | 56K | 56K
| /AntHalService | 88K | 88K
/system/app | /AnwBTSdkService/oat/arm64 | 512K | 512K
| /AnwBTSdkService/oat | 516K | 516K
| /AnwBTSdkService | 672K | 672K
| /AnwSdkService/oat/arm64 | 492K | 492K
| /AnwSdkService/oat | 496K | 496K
| /AnwSdkService | 652K | 652K
| /AutoFilm/lib/arm | 2.2M | 2.2M
| /AutoFilm/lib | 2.2M | 2.2M
| /AutoFilm/oat/arm | 2.7M | 2.7M
| /AutoFilm/oat | 2.7M | 2.7M
| /AutoFilm | 23M | 23M
| /AutoHotel/lib/arm | 392K | 392K
| /AutoHotel/lib | 396K | 396K
| /AutoHotel/oat/arm | 2.6M | 2.6M
| /AutoHotel/oat | 2.6M | 2.6M
| /AutoHotel | 8.8M | 8.8M
| /AutoWaimai/lib/arm | 2.2M | 2.2M
| /AutoWaimai/lib | 2.2M | 2.2M
| /AutoWaimai/oat/arm | 2.2M | 2.2M
| /AutoWaimai/oat | 2.3M | 2.3M
| /AutoWaimai | 28M | 28M
| /BaiduInput/lib/arm64 | 1.1M | 1.0M
| /BaiduInput/lib | 1.1M | 1.0M
| /BaiduInput/oat/arm64 | 64K | 56K
| /BaiduInput/oat | 68K | 60K
| /BaiduInput | 15M | 15M
| /BaiduMapAuto/lib/arm | 15M | 15M
| /BaiduMapAuto/lib | 75M | 74M
| /BaiduMapAuto/oat/arm | 75M | 74M
| /BaiduMapAuto/oat | 7.2M | 7.2M
| /BaiduMapAuto | 254M | 279M
| /BaiduSyncService/lib/arm64 | 904K | 904K
| /BaiduSyncService/lib | 908K | 908K
| /BaiduSyncService/oat/arm64 | 76K | 76K
| /BaiduSyncService/oat | 80K | 80K
| /BaiduSyncService | 6.5M | 6.5M
| /BasicDreams/oat/arm64 | 40K | 40K
| /BasicDreams/oat | 44K | 44K
| /BasicDreams | 88K | 88K
| /BluetoothExt/oat/arm64 | 304K | 304K
| /BluetoothExt/oat | 308K | 308K
| /BluetoothExt | 440K | 440K
| /BluetoothMidiService/oat/arm64 | 44K | 44K
| /BluetoothMidiService/oat | 48K | 48K
| /BluetoothMidiService | 68K | 68K
| /BluetoothService/oat/arm64 | 2.6M | 2.6M
| /BluetoothService/oat | 2.7M | 2.6M
| /BluetoothService | 3.8M | 3.7M
| /BluetoothService2/oat/arm64 | 1.9M | 1.9M
| /BluetoothService2/oat | 1.9M | 1.9M
| /BluetoothService2 | 2.6M | 2.6M
| /BookmarkProvider/oat/arm64 | 28K | 28K
| /BookmarkProvider/oat | 32K | 32K
| /BookmarkProvider | 56K | 56K
| /Browser2/oat/arm64 | 48K | 48K
| /Browser2/oat | 52K | 52K
| /Browser2 | 88K | 88K
| /BuiltInPrintService/lib/arm64 | 4.0K | 4.0K
| /BuiltInPrintService/lib | 8.0K | 8.0K
| /BuiltInPrintService/oat/arm64 | 140K | 140K
| /BuiltInPrintService/oat | 144K | 144K
| /BuiltInPrintService | 344K | 344K
| /Calendar/oat/arm64 | 1.1M | 1.1M
| /Calendar/oat | 1.1M | 1.1M
| /Calendar | 3.6M | 3.6M
| /CaptivePortalLogin/oat/arm64 | 48K | 48K
| /CaptivePortalLogin/oat | 52K | 52K
| /CaptivePortalLogin | 136K | 136K
| /Car2Home/lib/arm64 | 600K | 600K
| /Car2Home/lib | 604K | 604K
| /Car2Home/oat/arm64 | 2.4M | 2.4M
| /Car2Home/oat | 2.4M | 2.4M
| /Car2Home | 8.8M | 8.8M
| /CarLauncher/lib/arm64 | 15M | 15M
| /CarLauncher/lib | 15M | 15M
| /CarLauncher/oat/arm64 | 76K | 76K
| /CarLauncher/oat | 80K | 80K
| /CarLauncher | 215M | 206M
| /CarRadio/lib/arm64 | 1.2M | 1.2M
| /CarRadio/lib | 1.2M | 1.2M
| /CarRadio/oat/arm64 | 10M | 10M
| /CarRadio/oat | 10M | 10M
| /CarRadio | 35M | 35M
| /CarRadio2/lib/arm64 | 1.2M | 1.2M
| /CarRadio2/lib | 1.2M | 1.2M
| /CarRadio2/oat/arm64 | 10M | 10M
| /CarRadio2/oat | 10M | 10M
| /CarRadio2 | 35M | 35M
| /CarToPhone/lib/arm64 | 600K | 600K
| /CarToPhone/lib | 604K | 604K
| /CarToPhone/oat/arm64 | 2.1M | 2.1M
| /CarToPhone/oat | 2.1M | 2.1M
| /CarToPhone | 5.3M | 5.3M
| /CarrierDefaultApp/oat/arm64 | 60K | 60K
| /CarrierDefaultApp/oat | 64K | 64K
| /CarrierDefaultApp | 192K | 192K
| /CertInstaller/oat/arm64 | 68K | 68K
| /CertInstaller/oat | 72K | 72K
| /CertInstaller | 460K | 460K
| /CompanionDeviceManager/oat/arm64 | 48K | 48K
| /CompanionDeviceManager/oat | 52K | 52K
| /CompanionDeviceManager | 80K | 80K
| /ConfURIDialer/oat/arm64 | 44K | 44K
| /ConfURIDialer/oat | 48K | 48K
| /ConfURIDialer | 80K | 80K
| /Csm/oat/arm64 | 3.1M | 3.1M
| /Csm/oat | 3.1M | 3.1M
| /Csm | 5.1M | 5.1M
| /CtsShimPrebuilt | 12K | 12K
| /DLNADMR/oat/arm64 | 3.8M | 3.8M
| /DLNADMR/oat | 3.8M | 3.8M
| /DLNADMR | 10M | 10M
| /Dataplan/oat/arm64 | 1.5M | 1.4M
| /Dataplan/oat | 1.5M | 1.4M
| /Dataplan | 10M | 10M
| /DemoMode/oat/arm64 | 4.7M | 4.6M
| /DemoMode/oat | 4.7M | 4.6M
| /DemoMode | 8.4M | 8.4M
| /DeskClock/oat/arm64 | 2.3M | 2.3M
| /DeskClock/oat | 2.3M | 2.3M
| /DeskClock | 7.1M | 7.1M
| /Diagnostic/oat/arm64 | 1.9M | 1.9M
| /Diagnostic/oat | 1.9M | 1.9M
| /Diagnostic | 3.3M | 3.3M
| /DownloadProviderUi/oat/arm64 | 40K | 40K
| /DownloadProviderUi/oat | 44K | 44K
| /DownloadProviderUi | 292K | 292K
| /DsvPower/oat/arm64 | 3.3M | 3.3M
| /DsvPower/oat | 3.3M | 3.3M
| /DsvPower | 7.6M | 7.6M
| /DsvPowerService/oat/arm64 | 588K | 588K
| /DsvPowerService/oat | 592K | 592K
| /DsvPowerService | 872K | 872K
| /DuerOSParking/lib/arm64 | 3.0M | 3.0M
| /DuerOSParking/lib | 3.0M | 3.0M
| /DuerOSParking/oat/arm64 | 2.6M | 2.6M
| /DuerOSParking/oat | 2.6M | 2.6M
| /DuerOSParking | 20M | 20M
| /DuerOSVPA/lib/arm64 | 141M | 142M
| /DuerOSVPA/lib | 141M | 142M
| /DuerOSVPA/oat/arm64 | 76K | 76K
| /DuerOSVPA/oat | 80K | 80K
| /DuerOSVPA | 300M | 295M
| /DuerOSVideoPlayer/lib/arm | 11M | 11M
| /DuerOSVideoPlayer/lib | 11M | 11M
| /DuerOSVideoPlayer/oat/arm | 68K | 68K
| /DuerOSVideoPlayer/oat | 72K | 72K
| /DuerOSVideoPlayer | 63M | 63M
| /EManual/oat/arm64 | 7.1M | 7.1M
| /EManual/oat | 7.1M | 7.1M
| /EManual | 48M | 50M
| /EasterEgg/oat/arm64 | 516K | 516K
| /EasterEgg/oat | 520K | 520K
| /EasterEgg | 756K | 756K
| /EngModeService/oat/arm64 | 316K | 312K
| /EngModeService/oat | 320K | 316K
| /EngModeService | 820K | 812K
| /EngineerMode/lib/arm64 | 2.7M | 2.7M
| /EngineerMode/lib | 2.7M | 2.7M
| /EngineerMode/oat/arm64 | 5.8M | 5.6M
| /EngineerMode/oat | 5.8M | 5.6M
| /EngineerMode | 18M | 18M
| /EnhancedMemory/lib/arm64 | 2.6M | 1.5M
| /EnhancedMemory/lib | 2.6M | 1.5M
| /EnhancedMemory/oat/arm64 | 68K | 264K
| /EnhancedMemory/oat | 72K | 268K
| /EnhancedMemory | 12M | 11M
| /Exchange2/oat/arm64 | 3.2M | 3.2M
| /Exchange2/oat | 3.2M | 3.2M
| /Exchange2 | 4.7M | 4.7M
| /ExoplayerDemo/oat/arm64 | 636K | 636K
| /ExoplayerDemo/oat | 640K | 640K
| /ExoplayerDemo | 944K | 944K
| /ExtShared/oat/arm64 | 28K | 28K
| /ExtShared/oat | 32K | 32K
| /ExtShared | 44K | 44K
| /FaceID/lib/arm64 | 56M | 46M
| /FaceID/lib | 56M | 46M
| /FaceID/oat/arm64 | 64K | 64K
| /FaceID/oat | 68K | 68K
| /FaceID | 167M | 158M
| /FaceOS/lib/arm | 167M | 158M
| /FaceOS/lib | 1.1M | 1.1M
| /FaceOS/oat/arm | 1.1M | 1.1M
| /FaceOS/oat | 68K | 68K
| /FaceOS | 10M | 11M
| /FordAccount/lib/arm64 | 1.4M | 1.4M
| /FordAccount/lib | 1.4M | 1.4M
| /FordAccount/oat/arm64 | 6.0M | 5.5M
| /FordAccount/oat | 6.0M | 5.5M
| /FordAccount | 17M | 16M
| /FordCloudService/oat/arm64 | 4.4M | 4.4M
| /FordCloudService/oat | 4.4M | 4.4M
| /FordCloudService | 6.9M | 6.9M
| /FordCredit/oat/arm64 | 1.1M | 1.1M
| /FordCredit/oat | 1.1M | 1.1M
| /FordCredit | 2.6M | 2.6M
| /FordVPA/oat/arm64 | 3.2M | 3.2M
| /FordVPA/oat | 3.2M | 3.2M
| /FordVPA | 71M | 71M
| /Gallery2/lib/arm64 | 4.0K | 4.0K
| /Gallery2/lib | 8.0K | 8.0K
| /Gallery2/oat/arm64 | 2.4M | 2.4M
| /Gallery2/oat | 2.4M | 2.4M
| /Gallery2 | 9.1M | 9.1M
| /GuestMode/oat/arm64 | 9.1M | 9.1M
| /GuestMode/oat | 9.1M | 9.1M
| /GuestMode | 9.1M | 9.1M
| /HTMLViewer/oat/arm64 | 32K | 32K
| /HTMLViewer/oat | 36K | 36K
| /HTMLViewer | 60K | 60K
| /HardKeyService/oat/arm64 | 580K | 580K
| /HardKeyService/oat | 584K | 584K
| /HardKeyService | 828K | 828K
| /KanziModel/lib/arm64 | 828K | 828K
| /KanziModel/lib | 828K | 828K
| /KanziModel/oat/arm64 | 828K | 828K
| /KanziModel/oat | 828K | 828K
| /KanziModel | 828K | 828K
| /KeyChain/oat/arm64 | 60K | 60K
| /KeyChain/oat | 64K | 64K
| /KeyChain | 184K | 184K
| /LiveWallpapersPicker/oat/arm64 | 1.7M | 1.7M
| /LiveWallpapersPicker/oat | 1.7M | 1.7M
| /LiveWallpapersPicker | 3.1M | 3.1M
| /Maintenance/lib/arm | 1.5M | 1.5M
| /Maintenance/lib | 1.5M | 1.5M
| /Maintenance/oat/arm | 2.2M | 2.2M
| /Maintenance/oat | 2.2M | 2.2M
| /Maintenance | 43M | 42M
| /MediaInteractService/oat/arm64 | 2.5M | 2.5M
| /MediaInteractService/oat | 2.6M | 2.5M
| /MediaInteractService | 4.2M | 4.2M
| /MessageServer/lib/arm64 | 600K | 600K
| /MessageServer/lib | 604K | 604K
| /MessageServer/oat/arm64 | 92K | 92K
| /MessageServer/oat | 96K | 96K
| /MessageServer | 11M | 27M
| /OpenWnn/lib/arm64 | 4.0K | 4.0K
| /OpenWnn/lib | 8.0K | 8.0K
| /OpenWnn/oat/arm64 | 328K | 328K
| /OpenWnn/oat | 332K | 332K
| /OpenWnn | 1.7M | 1.7M
| /PacProcessor/lib/arm64 | 4.0K | 4.0K
| /PacProcessor/lib | 8.0K | 8.0K
| /PacProcessor/oat/arm64 | 36K | 36K
| /PacProcessor/oat | 40K | 40K
| /PacProcessor | 60K | 60K
| /PersonTime/oat/arm64 | 60K | 60K
| /PersonTime/oat | 60K | 60K
| /PersonTime | 60K | 60K
| /PhotoTable/oat/arm64 | 116K | 116K
| /PhotoTable/oat | 120K | 120K
| /PhotoTable | 616K | 616K
| /PicManager/oat/arm64 | 4.1M | 4.1M
| /PicManager/oat | 4.1M | 4.1M
| /PicManager | 14M | 14M
| /QTIDiagServices/oat/arm64 | 36K | 36K
| /QTIDiagServices/oat | 40K | 40K
| /QTIDiagServices | 52K | 52K
| /QuickSearchBox/oat/arm64 | 552K | 552K
| /QuickSearchBox/oat | 556K | 556K
| /QuickSearchBox | 1.0M | 1.0M
| /RVCSupport/oat/arm64 | 4.0M | 4.0M
| /RVCSupport/oat | 4.0M | 4.0M
| /RVCSupport | 19M | 19M
| /RelaxMode/oat/arm64 | 19M | 19M
| /RelaxMode/oat | 19M | 19M
| /RelaxMode | 19M | 19M
| /RootDetector/oat/arm64 | 1.9M | 1.9M
| /RootDetector/oat | 1.9M | 1.9M
| /RootDetector | 3.1M | 3.1M
| /SVBtMusic/oat/arm64 | 3.9M | 3.9M
| /SVBtMusic/oat | 3.9M | 3.9M
| /SVBtMusic | 10M | 10M
| /SVBtPhone/oat/arm64 | 5.4M | 5.4M
| /SVBtPhone/oat | 5.4M | 5.4M
| /SVBtPhone | 22M | 22M
| /SVECall/oat/arm64 | 2.2M | 2.2M
| /SVECall/oat | 2.2M | 2.2M
| /SVECall | 3.6M | 3.6M
| /SVHavc/lib/arm64 | 3.0M | 3.0M
| /SVHavc/lib | 3.0M | 3.0M
| /SVHavc/oat/arm64 | 3.0M | 3.0M
| /SVHavc/oat | 3.0M | 3.0M
| /SVHavc | 29M | 29M
| /SVSettings/lib/arm64 | 2.8M | 2.8M
| /SVSettings/lib | 2.8M | 2.8M
| /SVSettings/oat/arm64 | 8.4M | 8.1M
| /SVSettings/oat | 8.4M | 8.1M
| /SVSettings | 299M | 299M
| /SecureApp/lib/arm64 | 836K | 836K
| /SecureApp/lib | 840K | 840K
| /SecureApp/oat/arm64 | 2.1M | 2.1M
| /SecureApp/oat | 2.1M | 2.1M
| /SecureApp | 20M | 20M
| /SmartScene/oat/arm64 | 20M | 20M
| /SmartScene/oat | 20M | 20M
| /SmartScene | 20M | 20M
| /Stk/oat/arm64 | 124K | 124K
| /Stk/oat | 128K | 128K
| /Stk | 308K | 308K
| /SurpriseMessage/oat/arm64 | 4.2M | 4.2M
| /SurpriseMessage/oat | 4.2M | 4.2M
| /SurpriseMessage | 36M | 36M
| /SystemUpdate/lib/arm64 | 36M | 36M
| /SystemUpdate/lib | 36M | 36M
| /SystemUpdate/oat/arm64 | 36M | 36M
| /SystemUpdate/oat | 36M | 36M
| /SystemUpdate | 36M | 36M
| /TSPService/oat/arm64 | 36M | 36M
| /TSPService/oat | 36M | 36M
| /TSPService | 36M | 36M
| /UserDictionaryProvider/oat/arm64 | 44K | 44K
| /UserDictionaryProvider/oat | 48K | 48K
| /UserDictionaryProvider | 80K | 80K
| /V2ILite/oat/arm64 | 4.9M | 4.9M
| /V2ILite/oat | 4.9M | 4.9M
| /V2ILite | 18M | 18M
| /VehicleAccessService/oat/arm64 | 2.2M | 2.2M
| /VehicleAccessService/oat | 2.2M | 2.2M
| /VehicleAccessService | 3.7M | 3.7M
| /VehicleCenterService/lib/arm64 | 3.7M | 3.7M
| /VehicleCenterService/lib | 3.7M | 3.7M
| /VehicleCenterService/oat/arm64 | 3.1M | 3.1M
| /VehicleCenterService/oat | 3.1M | 3.1M
| /VehicleCenterService | 25M | 24M
| /VoiceControlService/oat/arm64 | 3.1M | 3.1M
| /VoiceControlService/oat | 3.1M | 3.1M
| /VoiceControlService | 4.9M | 4.9M
| /WAPPushManager/oat/arm64 | 64K | 64K
| /WAPPushManager/oat | 68K | 68K
| /WAPPushManager | 96K | 96K
| /WallpaperBackup/oat/arm64 | 36K | 36K
| /WallpaperBackup/oat | 40K | 40K
| /WallpaperBackup | 56K | 56K
| /WiFiDirectDemo/oat/arm64 | 48K | 48K
| /WiFiDirectDemo/oat | 52K | 52K
| /WiFiDirectDemo | 124K | 124K
| /btmultisim/oat/arm64 | 48K | 48K
| /btmultisim/oat | 52K | 52K
| /btmultisim | 72K | 72K
| /calmScreen/lib/arm64 | 17M | 17M
| /calmScreen/lib | 17M | 17M
| /calmScreen/oat/arm64 | 3.5M | 3.5M
| /calmScreen/oat | 3.5M | 3.5M
| /calmScreen | 104M | 104M
| /messaging/oat/arm64 | 3.9M | 3.9M
| /messaging/oat | 3.9M | 3.9M
| /messaging | 12M | 12M
| /radioapp/oat/arm64 | 4.1M | 4.1M
| /radioapp/oat | 4.1M | 4.1M
| /radioapp | 8.4M | 14M
| /uimremoteclient/oat/arm64 | 84K | 84K
| /uimremoteclient/oat | 88K | 88K
| /uimremoteclient | 120K | 120K
| /uimremoteserver/oat/arm64 | 80K | 80K
| /uimremoteserver/oat | 84K | 84K
| /uimremoteserver | 112K | 112K
| /webview/oat/arm | 2.0M | 2.0M
| /webview/oat/arm64 | 2.0M | 2.0M
| /webview/oat | 4.0M | 4.0M
| /webview | 116M | 116M
/vendor/app | /CarStateManagerService/oat/arm64 | 840K | 840K
| /CarStateManagerService/oat | 844K | 844K
| /CarStateManagerService | 1.1M | 1.1M
/vendor/app | /DataBusService/oat/arm64 | 44K | 44K
| /DataBusService/oat | 48K | 48K
| /DataBusService | 144K | 144K
| /GpsTest/oat/arm64 | 5.4M | 5.4M
| /GpsTest/oat | 5.4M | 5.4M
| /GpsTest | 8.9M | 8.9M
| /LogManagerService/oat/arm64 | 2.2M | 2.2M
| /LogManagerService/oat | 2.2M | 2.2M
| /LogManagerService | 4.1M | 4.1M
| /Perfdump/oat/arm64 | 92K | 92K
| /Perfdump/oat | 96K | 96K
| /Perfdump | 168K | 168K
| /PlatformAdapter/oat/arm64 | 2.6M | 2.6M
| /PlatformAdapter/oat | 2.6M | 2.6M
| /PlatformAdapter | 3.8M | 3.8M
| /Qmmi/lib/arm64 | 4.0K | 4.0K
| /Qmmi/lib | 8.0K | 8.0K
| /Qmmi/oat/arm64 | 412K | 412K
| /Qmmi/oat | 416K | 416K
| /Qmmi | 1.8M | 1.8M
| /UpdateApp/oat/arm64 | 96K | 96K
| /UpdateApp/oat | 100K | 100K
| /UpdateApp | 1.1M | 1.1M