## CD542ICA H R05测试报告
一、测试报告总论
1.测试概要
提测内容 | CD542ICA H R05地图测试报告
测试范围 | 功能测试，性能测试，稳定性测试，路试
测试结论 | 本次测试结论为有条件通过，测试标准为无P0, P1BUG <5，整体修复率>95%
2.质量标准基础指标达成情况
基础质量 | 指标项 |  | 通过标准 | 实测结果 | 测试结论 | 备注
功能完备度 | 提测需求项/计划交付项 |  | 100% | 100% | Pass
Bug修复率 | P0P1 |  | 100% | 80.81% | 有条件通过
| ALL |  | >95% | 72.5% | 有条件通过
3.版本稳定性及性能指标达成情况
稳定性及性能 | 指标项 | 通过标准 | 测试范围 | 实测结果 | 测试结论 | 备注
版本稳定性 | Monkey | 7*24小时无crash/anr | 10*24小时 | Crash 2次 ANR 2次 | 已修复，下个版本带出
| 台架测试 | 当前迭代无新增anr&crash | 10*8小时 | 0 | pass
|  | UI 自动化 | 600条*10次 | / | /
| 路测 | 当前迭代无新增anr&crash | 10*200km(10*8小时) | / | /
| 遗留crash&anr | 无遗留anr&crash | / | 2 ANR | 已修复，下个版本带出
| 内存泄露 | 无内存泄漏 | 内存泄漏case执行 | 无内存泄露 | pass
性能场景 | 首页静置 |  |  |  | 参考新能专项Sheet
巡航模式
导航模式
……
4.定位指标达成情况
专项 | 指标项 | 通过标准 | 测试范围 | 实测结果 | 测试结论 | 备注
定位专项 | 误偏航 | 百公里误偏航不超过一次 | 2000公里数 | 百公里误偏航次数 | Pass | 具体测试内容见定位专项sheet
| 车标异常次数 | 百公里不超过一次 | 2000公里数 | 百公里车标异常次数 | Pass
5.接口协议测试情况
模块名 | 接口总数量 |  | 完成测试接口数量 | 通过标准 | 实测结果 | 测试结论 | 未测/漏测原因
地图 | 1893 |  | 1893 | 100% | 100% | pass
6.安全性测试质量情况
模块名 | 遗留漏洞数量 |  | 通过标准 | 测试结论 | 备注
地图 | NA |  | 无高危漏洞 | NA | NA
7.流程质量符合情况：功能清单、产品指标、MRD、技术文档、单云测试、CodeReview各环节交付物是否缺失及评审是否通过情况概述
流程环节 | 通过情况
功能清单
产品指标
MRD
技术文档
单元测试报告
Codereview结论
二、Bug解决情况
详情建遗留P0P1问题sheet
三、版本已知风险/遗留问题
项目风险
严重问题
四、质量达标情况
服务 | 模块 | 自测通过率 | 发布标准 | 实际遗留 | 是否达标 | case通过率 | 备注
地图 | 显示与图区操作（含互联互动等以及各车型unique的地图操作） | 99.93% | 无P0，Jira 遗留 P1 bug<5 | 6 |  | 99.93%
| （查询）检索 | 100% |  | 0 |  | 100%
| 路径规划 | 99.84% |  | 1 |  | 99.84%
| 路径引导 | 99.56% |  | 0 |  | 99.56%
| （移动）定位 | 100% |  | 0 |  | 100%
| 稳定性（故障处理） | / |  | 2 |  | /
| 性能（得分见性能测试-不少于KPI得分） | / |  | / |  | /
| 语音交互 | 100% |  | 1 |  | 100%
五、测试用例执行情况
模块名称 | 用例总数 |  | 测试执行数 | 测试执行率 | 未测原因和分析
地图 | 4094 |  | 4048 | 98.88% | 依赖正式环境，设备sync+vin码
六、测试环境及版本说明
系统版本 | 20230108_0867_F2F27_R05.PRO.HF1
屏幕尺寸 | 27寸
ROM版本 | 20230108_0867_F2F27_R05.PRO.HF1
MCU版本 | 20221128_557_PRO
地图版本 | V5.0.1.112

## 遗留问题P0P1
Jira
jira id | 问题描述 | 优先级 | 问题状态（供应商内部处理状态） | fix version | 分析计划 | 自验证计划 | 当前处理人 | jira状态 | 备注
AW2-12407 | 【CD542ICA_H】【地图】【偶现】车机重启后首次打开地图闪退 | Gating | 已解待自验证 | F2F27_R07.PRO | / | 2023-02-15 | sunduo01 | Verification
AW2-12385 | [CD542ICAH] [必现][地图] 在导航态下，当前是正北模式，唤醒VR并说跟随车头，车机未转换为跟随车头模式 | Gating | 已解待自验证 | F2F27_R07.PRO | / | 2023-03-03 | sunduo01 | Verification
AW2-12319 | [CD542ICAH] [必现][地图] 在导航态下，导航界面的音量条不能划到最小音量，划到最大音量后无法调低音量 | Gating | 已解待自验证 | F2F27_R07.PRO | / | 2023-02-15 | sunduo01 | Verification
AW2-12307 | [CD542ICAH] [必现][导航] 打开车机分屏模式，右屏发起个有效导航，在左屏点击设置旁边的搜索按钮，在输入框输入文字会出现输入法弹框跳到右屏显示的情况 | Gating | 已解待自验证 | F2F27_R07.PRO | / | 2023-02-15 | sunduo01 | Verification
AW2-12292 | [CD542ICAH] [偶现][地图] 车机未登录，首次上车双击主界面地图卡片打开导航发生闪退 | Gating | 已解待自验证 | F2F27_R07.PRO | / | 2023-02-15 | sunduo01 | Verification
AW2-12280 | 【CD542ICA H】【必现】导航中，手机微信发送位置到车机，消息提示框中的按钮溢出 | Gating | 已解待自验证 | F2F27_R07.PRO | / | 2023-02-15 | sunduo01 | Verification
AW2-12247 | 【CD542ICA H】【必现】仪表导航显示部分蒙层，遮挡路况气泡 | Gating | 已分析待解 | / | / | / | ysun87 | Analysis | 待百度UI提供优化方案
AW2-12246 | 【CD542ICA H】【偶现】仪表切换到导航，ivi退出地图进程，仪表显示导航退出随机重新加载地图，反复退出再加载 | Gating | 已解待自验证 | F2F27_R07.PRO | / | 2023-02-15 | sunduo01 | Verification
AW2-12220 | [CD542ICAH] [必现][地图] 打开地图点击地图设置再关闭地图设置，提示音量条会出现跳动，，会导致导航在播报时声音突然变大或变小 | Gating | 已解待自验证 | F2F27_R07.PRO | / | 2023-02-15 | sunduo01 | Verification
AW2-12006 | [CD542ICAH][偶现]地图，副驾打开地图，发起导航，切换应用到主驾，关闭分屏，地图右侧显示一块空白 | Gating | 已解待自验证 | F2F27_R07.PRO | / | 2023-02-15 | sunduo01 | Verification

## 性能测试
权重 | 项目 | 测试说明 | 要求 | 单位 | A级别-手机（100分） | B级别（80分） | C级别（60分） | 福特KPI | 福特KPI分数 | CD542ICA H 5.0量产版本(PL15)测试结果 | 7CD542ICA H 5.0量产版本（PL15)分值 | 福特备注 | Neza 2 | 小鹏P7 | 小鹏P5 | 百度备注 | 第一次响应时间 | 第二次响应时间 | 第三次响应时间 | 平均响应时间 | 版本
20% | 地图启动 | 1. 先打开地图勾选一次“下次不再提醒”，重新关机，再次开机 2. 在开机出现launcher后，立即（1s内）点击地图入口（录视频记录） 3. 从视频逐帧获取点击地图入口到启动页消失出现第一帧底图 | Launcher显示1s内启动地图（底图出现） | 秒 | 5 | 8 | 12 | 8 | 8 | 8.4067 | 7.7967 | 参考Neza 2（5.1s）等竞品车 | 5.1 | 0 |  |  | 7.91 | 8.24 | 9.07 | 8.4067
| 地图启动 | 1. 先打开地图勾选一次“下次不再提醒”，重新关机，再次开机 2. 在开机出现launcher后，不要进入地图，过5分钟后，再次点击地图入口（录视频记录） 3. 从视频逐帧获取点击地图入口到启动页消失出现第一帧底图 | 稳定状态下首次进入地图界面时间 | 秒 | 2 | 3 | 5 | 3 | 8 | 2.8 | 8.4 | 参考Neza 2（1.88s）等竞品车，CX727现在是3s | 1.88 |  |  |  | 2.47 | 2.02 | 2.03 | 2.1733
8% | 界面内纯本地操作的响应速度（以导航设置菜单操作响应菜单作为测试验收项） | 1. 在开机进入launcher至少1min后，进入地图，再打开导航设置 2. 记录操作视频，逐帧分析从点击到进入设置的时间 | 打开导航设置 | 毫秒 | 200 | 350 | 500 | 200 | 4 | 380 | 3.04 | 参考Neza 2、小鹏P7等竞品车 |  |  |  |  | 410 | 350 | 380 | 380
|  | 1. 在开机进入launcher至少1min后，进入地图，进入设置，打开车标到终点连线开关 2. 记录操作视频，逐帧分析从点击到开关打开完成的时间 | 设置内操作页面-打开车标到终点连线开关 | 毫秒 | 200 | 350 | 500 | 200 | 4 | 250 | 3.7333 | 参考Neza 2、小鹏P7等竞品车 |  |  |  |  | 280 | 240 | 230 | 250
4% | 内存 | 1.打开开发者选项，GPU呈现模式分析选择在屏幕上显示为线型图或在adb shell dumpsys gxfinfo中 2.执行命令1，adb shell dumpsys gfxinfo com.baidu.naviauto reset 3.打开地图，进行对应场景操作 4.执行命令2，adb shell dumpsys gfxinfo com.baidu.naviauto xx/xx.txt 5. 分析对应数据，每行数据相加的值就是fps值，求对应场景的平均值 | 首页开路况静置 20min | MB | 300 | 350 | 500 | 500 | 0.6 | 476 | 0.4
|  |  | 后台首页静置 20min | MB | 300 | 350 | 500 | 500 | 0.6 | 388 | 0.74933
|  |  | 导航开路况 20min | MB | 300 | 350 | 500 | 700 | 0.4 | 599 | 0.4
|  |  | 巡航开路况 20min | MB | 300 | 350 | 500 | 600 | 0.4 | 434 | 0.688
|  |  | 首页地图切换视图（平均刷图帧数） | fps | 15 | 12 | 10 | 15 | 1 | 19.79 | 1 | 帧速越大越流畅
|  |  | 跑轨迹，导航中，自动比例尺缩放（平均刷图帧数） | fps | 15 | 12 | 10 | 15 | 1 | 26.16 | 1 | 帧速越大越流畅
3% | 比例尺 | 1.进入地图，在首页地图，点击比例尺放大按钮 2.记录操作视频，逐帧分析从点击到底图放大完成的时间 | 比例尺放大200m-100m | 毫秒 | 200 | 800 | 1000 | 300 | 0.96667 | 556.6667 | 0.88111 | 切换流畅,GB/T19392 要求＜3s GB/T 39744-2021 要求＜1s |  |  |  | 50m-100m(放大） 200-100m（缩小） 2km-500m几个级别都验证 （3个场景） | 510 | 570 | 590 | 556.6667
|  | 1.进入地图，在首页地图，点击比例尺放大按钮 2.记录操作视频，逐帧分析从点击到底图缩小完成的时间 | 比例尺缩小50m-100m | 毫秒 | 200 | 800 | 1000 | 300 | 0.96667 | 513.3333 | 0.89556 | [5 empty] | 550 | 460 | 530 | 513.3333
|  | 1.进入地图，在首页地图，点击比例尺放大按钮 2.记录操作视频，逐帧分析从点击到底图放大完成的时间 | 比例尺放大2公里-1km | 毫秒 | 200 | 800 | 1000 | 300 | 0.96667 | 373.3333 | 0.94222 | [5 empty] | 390 | 360 | 370 | 373.3333
2% | 视图模式切换 | 1.进入地图，在首页地图，点击视图切换大按钮 2.记录操作视频，逐帧分析从点击到视图切换完成的时间 | 首页比例尺20m从2D模式切换到3D模式，点击视图切换按钮 | 毫秒 | 200 | 800 | 1000 | 800 | 0.8 | 496.6667 | 0.90111 | 切换流畅,GB/T19392 要求＜3s |  |  |  | 正北/跟随模式（需要覆盖3D模式） | 460 | 550 | 480 | 496.6667
|  | 1.进入地图，在导航中，点击路线全览按钮 2.记录操作视频，逐帧分析从点击到视图切换完成的时间 | 导航中比例尺10m从2D模式切换到3D模式，点击路线全览按钮 | 毫秒 | 200 | 800 | 1000 | 800 | 0.8 | 466.6667 | 0.91111 | [5 empty] | 430 | 530 | 440 | 466.6667
10% | 搜索 | 1.进入地图，在周边搜，点击加油站 2.记录操作视频，逐帧分析从点击到底图加载完成的时间 | 周边搜索加油站 | 毫秒 | 1000 | 2000 | 3000 | 1300 | 2.35 | 2076.6667 | 1.9617 | GB/T19392-2013 & GB/T 39744-2021 要求＜5s ，且输入虚假POI 能超时退出 |  |  |  | 确定一个类型（加油站） | 2160 | 2240 | 1830 | 2076.6667
|  | 1.进入地图，进行精确搜市内POI 2.记录操作视频，逐帧分析从点击检索按钮到底图加载完成的时间 | 市内POI | 毫秒 | 1000 | 2000 | 3000 | 1300 | 2.35 | 2536.6667 | 1.7317 | [5 empty] | 2680 | 2350 | 2580 | 2536.6667
|  | 1.进入地图，进行精确搜跨市POI 2.记录操作视频，逐帧分析从点击检索按钮到底图加载完成的时间 | 跨市POI | 毫秒 | 1000 | 2000 | 3000 | 2000 | 2 | 2123.3333 | 1.9383 | [5 empty] | 1680 | 2360 | 2330 | 2123.3333
|  | 1.进入地图，进行精确搜跨省POI 2.记录操作视频，逐帧分析从点击检索按钮到底图加载完成的时间 | 跨省POI | 毫秒 | 2000 | 3000 | 3000 | 2500 | 2.25 | 2406.6667 | 2.2967 | [5 empty] | 2130 | 2750 | 2340 | 2406.6667
20% | 路径规划 | 1.确保网络状态良好，进入地图，选择POI，点击去这里按钮触发算路 2.记录操作视频，逐帧分析从点击去这里按钮到蚯蚓线显示出来的时间 | 路径规划 算路距离30km（无途径点） | 秒 | 1 | 3 | 5 | 1.5 | 1.7273 | 2.84 | 1.4836 | GB/T 39744-2021 要求不大于100km的目的地，算路＜5s |  |  |  | 30km/90km/300km/500km/1500km | 2.35 | 1.86 | 2.02 | 2.0767
|  | 1.确保网络状态良好，进入地图，选择POI，点击去这里按钮触发算路 2.记录操作视频，逐帧分析从点击去这里按钮到蚯蚓线显示出来的时间 | 路径规划 算路距离90km（无途径点） | 秒 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1.6364 | 2.8 | 1.4909 | [5 empty] | 2.25 | 2.42 | 2.21 | 2.2933
|  | 1.确保网络状态良好，进入地图，选择POI，点击去这里按钮触发算路 2.记录操作视频，逐帧分析从点击去这里按钮到蚯蚓线显示出来的时间 | 路径规划 算路距离300km（无途径点） | 秒 | 3 | 5 | 8 | 2.3 | 1.8182 | 3.04 | 1.8109 | 测试距离的偏差在10%以内 |  |  |  | 建议用具体路径值 | 2.27 | 2.85 | 2.65 | 2.59
|  | 1.确保网络状态良好，进入地图，选择POI，点击去这里按钮触发算路 2.记录操作视频，逐帧分析从点击去这里按钮到蚯蚓线显示出来的时间 | 路径规划 算路距离500km（无途径点） | 秒 | 3 | 5 | 8 | 3 | 1.8182 | 3.22 | 1.7782 | 测试距离的偏差在10%以内 |  |  |  | 建议用具体路径值
|  | 1.确保网络状态良好，进入地图，选择POI，点击去这里按钮触发算路 2.记录操作视频，逐帧分析从点击去这里按钮到蚯蚓线显示出来的时间 | 路径规划 算路距离1500km（无途径点） | 秒 | 5 | 8 | 10 | 4 | 1.8182 | 4.81 | 1.8182 | 测试距离的偏差在10%以内 |  |  |  | 建议用具体路径值
|  | 1.下载定位城市的离线数据，进入地图，选择POI，点击去这里按钮触发算路 2.记录操作视频，逐帧分析从点击去这里按钮到蚯蚓线显示出来的时间 | 路径规划 算路距离30km(离线）（无途径点） | 秒 | 3 | 5 | 8 | 3 | 1.8182 | 3.64 | 1.7018 | 测试距离的偏差在10%以内 |  |  |  | 建议用具体路径值
|  | 1.确保网络状态良好，进入地图，使用语音指令"导航到xx途经xx"，点击确定按钮 2.记录操作视频，逐帧分析从点击确定(语音进行确认)到蚯蚓线显示出来的时间 | 加1个途经点，路径距离 30km | 秒 | 2 | 3 | 5 | 1.8 | 1.8182 | 4.74 | 1.1382 | 测试距离的偏差在10%以内
|  | 1.确保网络状态良好，进入地图，使用语音指令"导航到xx途经xx"，点击确定按钮 2.记录操作视频，逐帧分析从点击确定(语音进行确认)到蚯蚓线显示出来的时间 | 加1个途经点，路径距离 90km | 秒 | 3 | 5 | 8 | 2.3 | 1.8182 | 4.35 | 1.5727 | 测试距离的偏差在10%以内 |  |  |  | 建议用具体路径值
|  | 1.确保网络状态良好，进入地图，使用语音指令"导航到xx途经xx"，点击确定按钮 2.记录操作视频，逐帧分析从点击确定(语音进行确认)到蚯蚓线显示出来的时间 | 加1个途经点 ，路径距离300km | 秒 | 3 | 5 | 8 | 2.5 | 1.8182 | 3.64 | 1.7018 | 测试距离的偏差在10%以内 |  |  |  | 建议用具体路径值
|  | 1.确保网络状态良好，进入地图，使用语音指令"导航到xx途经xx"，点击确定按钮 2.记录操作视频，逐帧分析从点击确定(语音进行确认)到蚯蚓线显示出来的时间 | 加1个途经点 ，路径距离500km | 秒 | 5 | 8 | 10 | 3.3 | 1.8182 | 5.27 | 1.7855 | 测试距离的偏差在10%以内 |  |  |  | 建议用具体路径值
|  | 1.确保网络状态良好，进入地图，使用语音指令"导航到xx途经xx"，点击确定按钮 2.记录操作视频，逐帧分析从点击确定(语音进行确认)到蚯蚓线显示出来的时间 | 加1个途经点，路径距离 1500km | 秒 | 6 | 10 | 12 | 4.3 | 1.8182 | 5.64 | 1.8182
20% | 偏航(除正转弯或掉头时，时速>30km，三次平均值） | 计时开始：实车偏离既定导航路线，车辆刚与左转道平行 计时结束：成功识别偏航，开始进行偏航，出现重算路弹框，即计时结束 | 诱导直行，实际左转 | 秒 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3.2 | 0.498 | 4 | 测试距离的偏差在10%以内 |  |  |  | 建议用具体路径值
|  | 计时开始：实车偏离既定导航路线，车辆刚与右转道平行 计时结束：成功识别偏航，开始进行偏航，出现重算路弹框，即计时结束 | 诱导直行，实际右转 | 秒 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3.2 | 0.152 | 4 | 测试距离的偏差在10%以内 |  |  |  | 建议用具体路径值
|  | 计时开始：实车偏离既定导航路线，车辆完成掉头与掉头道平行 计时结束：成功识别偏航，开始进行偏航，出现重算路弹框，即计时结束 | 诱导直行，实际掉头 | 秒 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3.2 | 0 | 4
|  | 计时开始：实车偏离既定导航路线，车辆刚与右转道平行 计时结束：成功识别偏航，开始进行偏航，出现重算路弹框，即计时结束 | 诱导左转，实际右转 | 秒 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3.2 | 1.194 | 4 | 测试距离的偏差在10%以内 |  |  |  | 建议用具体路径值
|  | 计时开始：车辆直行驶过路口后，接触直行道斑马线 计时结束：成功识别偏航，开始进行偏航，出现重算路弹框，即计时结束 | 诱导左转，实际直行 | 秒 |  |  |  | 3 |  | 2.83
|  | 计时开始：实车偏离既定导航路线，车辆完成掉头与掉头道平行 计时结束：成功识别偏航，开始进行偏航，出现重算路弹框，即计时结束 | 诱导左转，实际掉头 | 秒 |  |  |  | 3 |  | 0.52
|  | 计时开始：实车偏离既定导航路线，车辆刚与左转道平行 计时结束：成功识别偏航，开始进行偏航，出现重算路弹框，即计时结束 | 诱导掉头，实际左转 | 秒 |  |  |  | 3 |  | 2.53
|  | 计时开始：实车偏离既定导航路线，车辆刚与右转道平行 计时结束：成功识别偏航，开始进行偏航，出现重算路弹框，即计时结束 | 诱导掉头，实际右转 | 秒 |  |  |  | 3 |  | 0
|  | 计时开始：车辆直行驶过路口后，接触直行道斑马线 计时结束：成功识别偏航，开始进行偏航，出现重算路弹框，即计时结束 | 诱导掉头，实际直行 | 秒 |  |  |  | 3 |  | 3.473
|  | 计时开始：实车偏离既定导航路线，车辆刚与左转道平行 计时结束：成功识别偏航，开始进行偏航，出现重算路弹框，即计时结束 | 诱导右转，实际左转 | 秒 |  |  |  | 3 |  | 0
|  | 计时开始：车辆直行驶过路口后，接触直行道斑马线 计时结束：成功识别偏航，开始进行偏航，出现重算路弹框，即计时结束 | 诱导右转，实际直行 | 秒 |  |  |  | 3 |  | 1.574
|  | 计时开始：实车偏离既定导航路线，车辆完成掉头与掉头道平行 计时结束：成功识别偏航，开始进行偏航，出现重算路弹框，即计时结束 | 诱导右转，实际掉头 | 秒 | 3 | 5 | 8 | 3 | 4 | 0 | 4 | 测试距离的偏差在10%以内 |  |  |  | 建议用具体路径值
10% | 定位 |  | 百公里误偏航次数/车标异常次数（GNSS 上报频率10HZ,GNSS信号时延＜2s,超过的数据范围小于1%) | 次 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | 0.04 | 9.92 |  |  |  |  | 100km
总得分 | [8 empty] | 85.9773 |  | 87.6868
不计入性能评分 |  |  | 车辆在地图上显示或语音提示的位置与车辆实际位置应一致,且错误概率应 | 百分比 | ＜＝1% | ＜＝3% | ＜＝5% |  |  |  |  | GB/T 19392-2013 |  |  |  | 不要求每个版本测试
|  |  | 距离累计误差 | 百分比 | ＜＝3% | ＜＝5% | ＜＝8%

## 定位专项
本次福特CD542H_ICA项目定位专项南京城市路测结论为：pass 详细测试情况如下： 路测总公里数1000KM，路测过程中出现3次定位问题（P1 3个）；误偏航3次； 具体表现如下：其中高架桥上发生误偏航0次、高架下发生误偏航0次、隧道发生车标漂移3次、高速误偏航0次，普通道路误偏航0次，出现车标漂移0次、停车场定位错误0次、主动偏航绑路错误0次、定位滞后0次，launcher，仪表TBT信息显示是否一致，底图/道路/底图元素/显示异常2次，实时路况更新不及时0次，稳定性0次，路口放大图延时0次 里程数：800公里 总时长：总共25个小时 覆盖道路类型：高架桥、隧道、普通道路、快速路、山路、高速、环岛、停车场、立交、主辅路、桥梁、楼层密集处、二叉路、三岔路 测试结论：pass 路网覆盖率：100% 路线： 12月1日：福特汽车研发中心-夹江隧道-江心洲大桥-玄武湖隧道-福特汽车研发中心 覆盖道路类型：高架、隧道、普通道路、二叉路、三叉路、环岛、高速、主辅路，内部路、停车场 隧道：西安门隧道，通济门隧道，九华山隧道，玄武湖隧道，新模范马路隧道，行知路隧道，紫创路隧道，江山大街隧道，夹江隧道，江心洲夹江隧道 高架：双桥门立交，双龙街立交桥，内环北线，卡子门大街高架，内环东线，新庄立交 桥梁：江心洲大桥 12月7日：福特汽车研发中心-江苏软件园-玄武湖隧道-江心洲大桥-福特汽车研发中心 覆盖道路类型：高架、隧道、普通道路、二叉路、三叉路、环岛、高速、主辅路，内部路、 隧道：西安门隧道，通济门隧道，九华山隧道，玄武湖隧道，模范马路隧道，天浦路隧道，康华路隧道，团结路隧道，行知路隧道，紫创路隧道，青奥轴线隧道，江山大街隧道，夹江隧道，江心洲夹江隧道 高架：双桥门立交，双龙街立交桥，内环北线，卡子门大街高架，内环东线，新庄立交 桥梁：江心洲大桥 12月8日：福特汽车研究所-通济门隧道-模范马路隧道-顾家百货-江心洲大桥-横江大道-福特汽车研究所 覆盖道路类型：高架、隧道、普通道路、二叉路、三叉路、环岛、高速、主辅路，内部路、 隧道：玄武湖隧道，模范马路隧道，九华山隧道，西安门隧道，通济门隧道，风台南路隧道，江山大街隧道，长江隧道 高架：内环北线，卡子门大街高架，双桥门立交，赛虹桥立交桥，内环南线，油坊桥立交， 桥梁：江心洲大桥 12月15日：福特汽车研发中心-紫金山–玄武湖公园-九华山隧道-福特汽车研发中心 覆盖道路类型：高架、隧道、普通道路、二叉路、三叉路、环岛、高速、主辅路，内部路、山路 隧道：西安门隧道，通济门隧道，九华山隧道，玄武湖隧道 高架：双桥门立交，内环南线，双龙街立交桥，内环东线，新庄立交 12月16日：福特汽车研发中心-南京南站–夹江隧道-玄武湖隧道-机场快速路-福特汽车研发中心 覆盖道路类型：高架、隧道、普通道路、二叉路、三叉路、环岛、高速、主辅路，快速路、内部路、桥梁 隧道：夹江隧道，西安门隧道，通济门隧道，九华山隧道，玄武湖隧道 高架：双桥门立交，新庄立交，双龙街立交桥，内环东线 桥梁：江心洲大桥