## CD542ICA H R07.1测试报告
一、测试报告总论
1.测试概要
提测内容 | CD542ICA H R07.1地图测试报告
测试范围 | 功能测试，性能测试，稳定性测试，路试
测试结论 | 本次测试结论为Fail，测试标准为无P0, P1BUG <5，整体修复率>95%
2.质量标准基础指标达成情况
基础质量 | 指标项 |  | 通过标准 | 实测结果 | 测试结论 | 备注
功能完备度 | 提测需求项/计划交付项 |  | 100% | 100% | Pass
Bug修复率 | P0P1 |  | 100% | 95.24% | Fail | R07.1计划合入20个地图P1，最终遗留1个P1open
| ALL |  | >95% | 49.54% | Fail | jira共216个地图问题，open状态109个
3.版本稳定性及性能指标达成情况
稳定性及性能 | 指标项 | 通过标准 | 测试范围 | 实测结果 | 测试结论 | 备注
版本稳定性 | Monkey | 7*24小时无crash/anr | 10*24小时 | 0 | pass
| 台架测试 | 当前迭代无新增anr&crash | 10*8小时 | 0 | pass
|  | UI 自动化 | 600条*10次 | / | /
| 路测 | 当前迭代无新增anr&crash | 10*200km(10*8小时) | 0 | pass
| 遗留crash&anr | 无遗留anr&crash | / | 0 | pass
| 内存泄露 | 无内存泄漏 | 内存泄漏case执行 | 无内存泄露 | pass
性能场景 | 首页静置 |  |  |  | 参考新能专项Sheet
巡航模式
导航模式
……
`
4.定位指标达成情况
专项 | 指标项 | 通过标准 | 测试范围 | 实测结果 | 测试结论 | 备注
定位专项 | 误偏航 | 百公里误偏航不超过一次 | 2000公里数 | 百公里误偏航次数 | Pass | 具体测试内容见定位专项sheet
| 车标异常次数 | 百公里不超过一次 | 2000公里数 | 百公里车标异常次数 | Pass
4.效果类标达成情况
专项 | 指标项 | 通过标准 | 测试范围 | 实测结果 | 测试结论 | 备注
AR导航评测 | 前车检测 | 出错小于1次/20辆车 | 公里数 | 路测经过的车辆数 | 此功能已删除
| 车道识别 | 出错小于1次/10公里 | 公里数 | 路测总公里数 | Pass
| 前车启动 | 准确率90% | 总启动次数 | 错误次数/总启动次数 | 此功能已删除
| 公交车车道识别 | 准确率90% | 总成功次数 | 识别率70% | Fail
5.接口协议测试情况
模块名 | 接口总数量 |  | 完成测试接口数量 | 通过标准 | 实测结果 | 测试结论 | 未测/漏测原因
地图 | 1893 |  | 1893 | 100% | 100% | pass
6.安全性测试质量情况
模块名 | 遗留漏洞数量 |  | 通过标准 | 测试结论 | 备注
地图 | NA |  | 无高危漏洞 | NA | NA
7.流程质量符合情况：功能清单、产品指标、MRD、技术文档、单云测试、CodeReview各环节交付物是否缺失及评审是否通过情况概述
流程环节 | 通过情况
功能清单
产品指标
MRD
技术文档
单元测试报告
Codereview结论
二、Bug解决情况
详情见遗留P0P1问题sheet
三、版本已知风险/遗留问题
项目风险
严重问题
四、质量达标情况
服务 | 模块 | 自测通过率 | 发布标准 | 实际遗留 | 是否达标 | case通过率 | 备注
地图 | 显示与图区操作（含互联互动等以及各车型unique的地图操作） | 99.93% | 无P0，Jira 遗留 P1 bug<5 | 0 | 是 | 99.93%
| （查询）检索 | 100% |  | 0 | 是 | 100%
| 路径规划 | 99.84% |  | 0 | 是 | 99.84%
| 路径引导 | 98.84% |  | 0 | 是 | 98.84%
| （移动）定位 | 100% |  | 0 | 是 | 100%
| 稳定性（故障处理） | / |  | 0 | 是 | /
| 性能（得分见性能测试-不少于KPI得分） | 79.48 |  | 0 | Fail | / | 地图启动时间与KPI分值差距较大
| 语音交互 | 99.56% |  | 0 | 是 | 99.56%
五、测试用例执行情况
模块名称 | 用例总数 |  | 测试执行数 | 测试执行率 | 未测原因和分析
地图 | 4348 |  | 4348 | 100%
六、测试环境及版本说明
系统版本 | 20230424_0907_F2F27_R07.1.PRO_Debug
屏幕尺寸 | 27寸
ROM版本 | 20230424_0907_F2F27_R07.1.PRO_Debug
MCU版本 | 20230424_613_PRO
地图版本 | V5.0.1.145

## 遗留问题P0P1（icafe）
标题 | 类型
【台架】【CD542H_ICA】【地图】【必现】黑夜模式下第一次进入地图，选择小地图模式发起导航，语音切换为白天模式，小地图还显示黑夜模式 | Bug
【实车】【542ICA-H】【地图】11-08 发起仪表AR导航，大屏切换小地图模式不显示（必现） | Bug
【实车】【CD542H_ICA】【地图】【必现】组队出行关闭队友排名后，诱导面板路况条显示异常 | Bug
【台驾】【CD542H_ICA】【地图】【必现】长按home键后清除地图进程，发起导航，小地图闪烁且闪白 | Bug
【实车】【CD542ICA-H】【地图】17-09 发起熟路导航，打开分屏，蚯蚓线被遮盖（必现） | Bug

## 遗留问题P0P1（jira）
| 密钥 | 摘要 | 经办人 | 报告人 | 优先级 | 状态 | 修复版本 | 解决方案 | 已创建 | 已更新 | 截止日期 | 组件 | 标签
缺陷 | AW2-13692 | 【CD542ICA H】【必现】【地图】退出AR导航时右侧闪现小地图 | LinYuzhang | Luyao Han | Gating | Defined | F2F27_R07.PRO reopen 分析中 | 未解决 | 16/一月/23 8:51 上午 | 23/三月/23 1:00 上午 |  | Map - Navigation | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CD542ICA_H, Phase4_IVITst

## 性能测试
权重 | 项目 | 测试说明 | 要求 | 单位 | A级别-手机（100分） | B级别（80分） | C级别（60分） | 福特KPI | 福特KPI分数 | CD542ICA H 5.0量产版本(PL24)测试结果 | CD542ICA H 5.0量产版本（PL24)分值 | 福特备注 | Neza 2 | 小鹏P7 | 小鹏P5 | 百度备注 | 第一次响应时间 | 第二次响应时间 | 第三次响应时间 | 平均响应时间 | 版本
20% | 地图启动 | 1. 先打开地图勾选一次“下次不再提醒”，重新关机，再次开机 2. 在开机出现launcher后，立即（1s内）点击地图入口（录视频记录） 3. 从视频逐帧获取点击地图入口到启动页消失出现第一帧底图 | Launcher显示1s内启动地图（出现搜索框） | 秒 | 5 | 8 | 12 | 8 | 8 | 15.76 | 4 | 参考Neza 2（5.1s）等竞品车 | 5.1 | 0 |  |  | 17.8 | 16.87 | 12.61 | 15.76
| 地图启动 | 1. 先打开地图勾选一次“下次不再提醒”，重新关机，再次开机 2. 在开机出现launcher后，不要进入地图，过5分钟后，再次点击地图入口（录视频记录） 3. 从视频逐帧获取点击地图入口到启动页消失出现第一帧底图 | 稳定状态下首次进入地图界面时间 | 秒 | 2 | 3 | 5 | 3 | 8 | 5.0533 | 4 | 参考Neza 2（1.88s）等竞品车，CX727现在是3s | 1.88 |  |  |  | 4.76 | 5.27 | 5.13 | 5.0533
8% | 界面内纯本地操作的响应速度（以导航设置菜单操作响应菜单作为测试验收项） | 1. 在开机进入launcher至少1min后，进入地图，再打开导航设置 2. 记录操作视频，逐帧分析从点击到进入设置的时间 | 打开导航设置 | 毫秒 | 200 | 350 | 500 | 200 | 4 | 643.3333 | 1.6 | 参考Neza 2、小鹏P7等竞品车 |  |  |  |  | 660 | 560 | 710 | 643.3333
|  | 1. 在开机进入launcher至少1min后，进入地图，进入设置，打开车标到终点连线开关 2. 记录操作视频，逐帧分析从点击到开关打开完成的时间 | 设置内操作页面-打开车标到终点连线开关 | 毫秒 | 200 | 350 | 500 | 200 | 4 | 193.3333 | 4 | 参考Neza 2、小鹏P7等竞品车 |  |  |  |  | 190 | 210 | 180 | 193.3333
4% | 内存 | 1.打开开发者选项，GPU呈现模式分析选择在屏幕上显示为线型图或在adb shell dumpsys gxfinfo中 2.执行命令1，adb shell dumpsys gfxinfo com.baidu.naviauto reset 3.打开地图，进行对应场景操作 4.执行命令2，adb shell dumpsys gfxinfo com.baidu.naviauto xx/xx.txt 5. 分析对应数据，每行数据相加的值就是fps值，求对应场景的平均值 | 首页开路况静置 20min | MB | 300 | 350 | 500 | 500 | 0.6 | 409 | 0.4
|  |  | 后台首页静置 20min | MB | 300 | 350 | 500 | 500 | 0.6 | 384 | 0.75467
|  |  | 导航开路况 20min | MB | 300 | 350 | 500 | 700 | 0.4 | 370.44 | 0.77275
|  |  | 巡航开路况 20min | MB | 300 | 350 | 500 | 600 | 0.4 | 352.26 | 0.79699
|  |  | 首页地图切换视图（平均刷图帧数） | fps | 15 | 12 | 10 | 15 | 1 | 19.82 | 1 | 帧速越大越流畅
|  |  | 跑轨迹，导航中，自动比例尺缩放（平均刷图帧数） | fps | 15 | 12 | 10 | 15 | 1 | 24.17 | 1 | 帧速越大越流畅
3% | 比例尺 | 1.进入地图，在首页地图，点击比例尺放大按钮 2.记录操作视频，逐帧分析从点击到底图放大完成的时间 | 比例尺放大200m-100m | 毫秒 | 200 | 800 | 1000 | 300 | 0.96667 | 436.6667 | 0.92111 | 切换流畅,GB/T19392 要求＜3s GB/T 39744-2021 要求＜1s |  |  |  | 50m-100m(放大） 200-100m（缩小） 2km-500m几个级别都验证 （3个场景） | 480 | 470 | 480 | 436.6667
|  | 1.进入地图，在首页地图，点击比例尺放大按钮 2.记录操作视频，逐帧分析从点击到底图缩小完成的时间 | 比例尺缩小50m-100m | 毫秒 | 200 | 800 | 1000 | 300 | 0.96667 | 476.6667 | 0.90778 | [5 empty] | 460 | 480 | 490 | 476.6667
|  | 1.进入地图，在首页地图，点击比例尺放大按钮 2.记录操作视频，逐帧分析从点击到底图放大完成的时间 | 比例尺放大2公里-1km | 毫秒 | 200 | 800 | 1000 | 300 | 0.96667 | 473.3333 | 0.90889 | [5 empty] | 490 | 440 | 490 | 473.3333
2% | 视图模式切换 | 1.进入地图，在首页地图，点击视图切换大按钮 2.记录操作视频，逐帧分析从点击到视图切换完成的时间 | 首页比例尺20m从2D模式切换到3D模式，点击视图切换按钮 | 毫秒 | 200 | 800 | 1000 | 800 | 0.8 | 436.6667 | 0.92111 | 切换流畅,GB/T19392 要求＜3s |  |  |  | 正北/跟随模式（需要覆盖3D模式） | 410 | 440 | 460 | 436.6667
|  | 1.进入地图，在导航中，点击路线全览按钮 2.记录操作视频，逐帧分析从点击到视图切换完成的时间 | 导航中比例尺10m从2D模式切换到3D模式，点击路线全览按钮 | 毫秒 | 200 | 800 | 1000 | 800 | 0.8 | 500 | 0.9 | [5 empty] | 440 | 570 | 490 | 500
10% | 搜索 | 1.进入地图，在周边搜，点击加油站 2.记录操作视频，逐帧分析从点击到底图加载完成的时间 | 周边搜索加油站 | 毫秒 | 1000 | 2000 | 3000 | 1300 | 2.35 | 1376.6667 | 2.3117 | GB/T19392-2013 & GB/T 39744-2021 要求＜5s ，且输入虚假POI 能超时退出 |  |  |  | 确定一个类型（加油站） | 1760 | 1240 | 1130 | 1376.6667
|  | 1.进入地图，进行精确搜市内POI 2.记录操作视频，逐帧分析从点击检索按钮到底图加载完成的时间 | 市内POI | 毫秒 | 1000 | 2000 | 3000 | 1300 | 2.35 | 2180 | 1.91 | [5 empty] | 2520 | 2050 | 1970 | 2180
|  | 1.进入地图，进行精确搜跨市POI 2.记录操作视频，逐帧分析从点击检索按钮到底图加载完成的时间 | 跨市POI | 毫秒 | 1000 | 2000 | 3000 | 2000 | 2 | 2233.3333 | 1.8833 | [5 empty] | 2340 | 2350 | 2010 | 2233.3333
|  | 1.进入地图，进行精确搜跨省POI 2.记录操作视频，逐帧分析从点击检索按钮到底图加载完成的时间 | 跨省POI | 毫秒 | 2000 | 3000 | 3000 | 2500 | 2.25 | 2296.6667 | 2.3517 | [5 empty] | 2040 | 2360 | 2490 | 2296.6667
20% | 路径规划 | 1.确保网络状态良好，进入地图，选择POI，点击去这里按钮触发算路 2.记录操作视频，逐帧分析从点击去这里按钮到蚯蚓线显示出来的时间 | 路径规划 算路距离30km（无途径点） | 秒 | 1 | 3 | 5 | 1.5 | 1.7273 | 2.2833 | 1.5848 | GB/T 39744-2021 要求不大于100km的目的地，算路＜5s |  |  |  | 30km/90km/300km/500km/1500km | 2.25 | 2.31 | 2.29 | 2.2833
|  | 1.确保网络状态良好，进入地图，选择POI，点击去这里按钮触发算路 2.记录操作视频，逐帧分析从点击去这里按钮到蚯蚓线显示出来的时间 | 路径规划 算路距离90km（无途径点） | 秒 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1.6364 | 2.3067 | 1.5806 | [5 empty] | 2.39 | 2.01 | 2.52 | 2.3067
|  | 1.确保网络状态良好，进入地图，选择POI，点击去这里按钮触发算路 2.记录操作视频，逐帧分析从点击去这里按钮到蚯蚓线显示出来的时间 | 路径规划 算路距离300km（无途径点） | 秒 | 3 | 5 | 8 | 2.3 | 1.8182 | 2.45 | 1.8182 | 测试距离的偏差在10%以内 |  |  |  | 建议用具体路径值 | 2.55 | 2.49 | 2.31 | 2.45
|  | 1.确保网络状态良好，进入地图，选择POI，点击去这里按钮触发算路 2.记录操作视频，逐帧分析从点击去这里按钮到蚯蚓线显示出来的时间 | 路径规划 算路距离500km（无途径点） | 秒 | 3 | 5 | 8 | 3 | 1.8182 | 2.99 | 1.8182 | 测试距离的偏差在10%以内 |  |  |  | 建议用具体路径值 | 2.79 | 3.51 | 2.67 | 2.99
|  | 1.确保网络状态良好，进入地图，选择POI，点击去这里按钮触发算路 2.记录操作视频，逐帧分析从点击去这里按钮到蚯蚓线显示出来的时间 | 路径规划 算路距离1500km（无途径点） | 秒 | 5 | 8 | 10 | 4 | 1.8182 | 3.9567 | 1.8182 | 测试距离的偏差在10%以内 |  |  |  | 建议用具体路径值 | 4.28 | 3.21 | 4.38 | 3.9567
|  | 1.下载定位城市的离线数据，进入地图，选择POI，点击去这里按钮触发算路 2.记录操作视频，逐帧分析从点击去这里按钮到蚯蚓线显示出来的时间 | 路径规划 算路距离30km(离线）（无途径点） | 秒 | 3 | 5 | 8 | 3 | 1.8182 | 3.45 | 1.7364 | 测试距离的偏差在10%以内 |  |  |  | 建议用具体路径值 | 4.61 | 2.89 | 2.85 | 3.45
|  | 1.确保网络状态良好，进入地图，使用语音指令"导航到xx途经xx"，点击确定按钮 2.记录操作视频，逐帧分析从点击确定(语音进行确认)到蚯蚓线显示出来的时间 | 加1个途经点，路径距离 30km | 秒 | 2 | 3 | 5 | 1.8 | 1.8182 | 4.4233 | 1.1958 | 测试距离的偏差在10%以内 |  |  |  |  | 3.89 | 4.63 | 4.75 | 4.4233
|  | 1.确保网络状态良好，进入地图，使用语音指令"导航到xx途经xx"，点击确定按钮 2.记录操作视频，逐帧分析从点击确定(语音进行确认)到蚯蚓线显示出来的时间 | 加1个途经点，路径距离 90km | 秒 | 3 | 5 | 8 | 2.3 | 1.8182 | 4.9933 | 1.4558 | 测试距离的偏差在10%以内 |  |  |  | 建议用具体路径值 | 4.62 | 5.17 | 5.19 | 4.9933
|  | 1.确保网络状态良好，进入地图，使用语音指令"导航到xx途经xx"，点击确定按钮 2.记录操作视频，逐帧分析从点击确定(语音进行确认)到蚯蚓线显示出来的时间 | 加1个途经点 ，路径距离300km | 秒 | 3 | 5 | 8 | 2.5 | 1.8182 | 4.3133 | 1.5794 | 测试距离的偏差在10%以内 |  |  |  | 建议用具体路径值 | 4.39 | 4.29 | 4.26 | 4.3133
|  | 1.确保网络状态良好，进入地图，使用语音指令"导航到xx途经xx"，点击确定按钮 2.记录操作视频，逐帧分析从点击确定(语音进行确认)到蚯蚓线显示出来的时间 | 加1个途经点 ，路径距离500km | 秒 | 5 | 8 | 10 | 3.3 | 1.8182 | 4.7633 | 1.8182 | 测试距离的偏差在10%以内 |  |  |  | 建议用具体路径值 | 4.82 | 3.96 | 5.51 | 4.7633
|  | 1.确保网络状态良好，进入地图，使用语音指令"导航到xx途经xx"，点击确定按钮 2.记录操作视频，逐帧分析从点击确定(语音进行确认)到蚯蚓线显示出来的时间 | 加1个途经点，路径距离 1500km | 秒 | 6 | 10 | 12 | 4.3 | 1.8182 | 4.88 | 1.8182 | [5 empty] | 4.99 | 4.42 | 5.23 | 4.88
20% | 偏航(除正转弯或掉头时，时速>30km，三次平均值） | 计时开始：实车偏离既定导航路线，车辆刚与左转道平行 计时结束：成功识别偏航，开始进行偏航，出现重算路弹框，即计时结束 | 诱导直行，实际左转 | 秒 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3.2 | 1.05 | 4 | 测试距离的偏差在10%以内 |  |  |  | 建议用具体路径值 | 1.33 | 0.97 | 0.85 | 1.05
|  | 计时开始：实车偏离既定导航路线，车辆刚与右转道平行 计时结束：成功识别偏航，开始进行偏航，出现重算路弹框，即计时结束 | 诱导直行，实际右转 | 秒 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3.2 | 1.3367 | 4 | 测试距离的偏差在10%以内 |  |  |  | 建议用具体路径值 | 0.89 | 1.35 | 1.77 | 1.3367
|  | 计时开始：实车偏离既定导航路线，车辆完成掉头与掉头道平行 计时结束：成功识别偏航，开始进行偏航，出现重算路弹框，即计时结束 | 诱导直行，实际掉头 | 秒 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3.2 | 1.9933 | 4 | [5 empty] | 0.87 | 2.78 | 2.33 | 1.9933
|  | 计时开始：实车偏离既定导航路线，车辆刚与右转道平行 计时结束：成功识别偏航，开始进行偏航，出现重算路弹框，即计时结束 | 诱导左转，实际右转 | 秒 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3.2 | 1.24 | 4 | 测试距离的偏差在10%以内 |  |  |  | 建议用具体路径值 | 1.42 | 1.19 | 1.11 | 1.24
|  | 计时开始：车辆直行驶过路口后，接触直行道斑马线 计时结束：成功识别偏航，开始进行偏航，出现重算路弹框，即计时结束 | 诱导左转，实际直行 | 秒 |  |  |  | 3 |  | 1.6067 | [6 empty] | 1.92 | 1.36 | 1.54 | 1.6067
|  | 计时开始：实车偏离既定导航路线，车辆完成掉头与掉头道平行 计时结束：成功识别偏航，开始进行偏航，出现重算路弹框，即计时结束 | 诱导左转，实际掉头 | 秒 |  |  |  | 3 |  | 1.7733 | [6 empty] | 1.57 | 3.09 | 0.66 | 1.7733
|  | 计时开始：实车偏离既定导航路线，车辆刚与左转道平行 计时结束：成功识别偏航，开始进行偏航，出现重算路弹框，即计时结束 | 诱导掉头，实际左转 | 秒 |  |  |  | 3 |  | 3.5167 | [6 empty] | 6.01 | 3.23 | 1.31 | 3.5167
|  | 计时开始：实车偏离既定导航路线，车辆刚与右转道平行 计时结束：成功识别偏航，开始进行偏航，出现重算路弹框，即计时结束 | 诱导掉头，实际右转 | 秒 |  |  |  | 3 |  | 2.1733 | [6 empty] | 1.21 | 1.85 | 3.46 | 2.1733
|  | 计时开始：车辆直行驶过路口后，接触直行道斑马线 计时结束：成功识别偏航，开始进行偏航，出现重算路弹框，即计时结束 | 诱导掉头，实际直行 | 秒 |  |  |  | 3 |  | 2.16 | [6 empty] | 0.88 | 2.38 | 3.22 | 2.16
|  | 计时开始：实车偏离既定导航路线，车辆刚与左转道平行 计时结束：成功识别偏航，开始进行偏航，出现重算路弹框，即计时结束 | 诱导右转，实际左转 | 秒 |  |  |  | 3 |  | 1.2467 | [6 empty] | 0.54 | 2.53 | 0.67 | 1.2467
|  | 计时开始：车辆直行驶过路口后，接触直行道斑马线 计时结束：成功识别偏航，开始进行偏航，出现重算路弹框，即计时结束 | 诱导右转，实际直行 | 秒 |  |  |  | 3 |  | 2.0867 | [6 empty] | 1.92 | 3.25 | 1.09 | 2.0867
|  | 计时开始：实车偏离既定导航路线，车辆完成掉头与掉头道平行 计时结束：成功识别偏航，开始进行偏航，出现重算路弹框，即计时结束 | 诱导右转，实际掉头 | 秒 | 3 | 5 | 8 | 3 | 4 | 0.46667 | 4 | 测试距离的偏差在10%以内 |  |  |  | 建议用具体路径值 | 0.27 | 0.41 | 0.72 | 0.46667
10% | 定位 |  | 百公里误偏航次数/车标异常次数（GNSS 上报频率10HZ,GNSS信号时延＜2s,超过的数据范围小于1%) | 次 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | 0.04 | 9.92 |  |  |  |  | 100km
总得分 | [8 empty] | 85.9773 |  | 79.4836
不计入性能评分 |  |  | 车辆在地图上显示或语音提示的位置与车辆实际位置应一致,且错误概率应 | 百分比 | ＜＝1% | ＜＝3% | ＜＝5% |  |  |  |  | GB/T 19392-2013 |  |  |  | 不要求每个版本测试
|  |  | 距离累计误差 | 百分比 | ＜＝3% | ＜＝5% | ＜＝8%

## 定位专项
本次福特CD542ICA-H 项目定位专项南京城市路测结论为：pass 详细测试情况如下： 路测总公里数2200KM，路测过程中出现1次定位问题（P0 0个，P1 1个） 具体表现如下：其中高架桥上发生误偏航0 次、高架下发生误偏航0次、隧道发生车标漂移0次、隧道误偏航1次、高速误偏航0次，普通道路误偏航0次，出现车标漂移0次、停车场（含地下无网络场景）定位错误0次、主动偏航绑路错误0次、定位滞后0次，launcher，仪表TBT信息显示一致，底图/道路/底图元素/显示异常4次，实时路况更新不及时0次，稳定性问题3次，路口放大图延时0次，路况放大图错误2次，仪表车速和导航车速不一致0次，语音引导错误/延迟0次，导航TBT信息错误0次 里程数：2200公里 总时长：总共90个小时 覆盖道路类型：高架桥、隧道、普通道路、快速路、山路、高速、环岛、停车场、立交、主辅路、桥梁、楼层密集处、二叉路、三岔路 测试结论：Pass 路网覆盖率：100% 路线： 4月10日 ：福特汽车研发中心-夹江隧道-横江大道-扬子江隧道-玄武湖隧道-福特汽车研发中心 覆盖道路类型：高架、隧道、普通道路、二叉路、三叉路、环岛、桥梁、快速路、高速、主辅路 隧道：夹江隧道，行知路隧道，路西安门隧道，通济门隧道，九华山隧道，玄武湖隧道 高架：双桥门立交，双龙街立交桥，内环东线，新庄立交 桥梁：江心洲大桥 4月11日：福特汽车研发中心-江心洲大桥-横江大道-扬子江隧道-江心洲大桥-福特汽车研发中心 覆盖道路类型：高架、隧道、普通道路、二叉路、三叉路、环岛、桥梁、快速路、高速、主辅路，内部路 隧道：夹江隧道，西安门隧道，通济门隧道，九华山隧道，玄武湖隧道，江心洲夹江隧，行知路隧道 高架：双桥门立交，双龙街立交桥，内环南线 4月12日：福特汽车研发中心-紫金山–玄武湖公园-九华山隧道-福特汽车研发中心 覆盖道路类型：高架、隧道、普通道路、二叉路、三叉路、环岛、高速、主辅路，内部路、山路 隧道：西安门隧道，通济门隧道，九华山隧道，玄武湖隧道 高架：双桥门立交，内环南线，双龙街立交桥，内环东线，新庄立交 4月12日：福特汽车研发中心–夹江隧道-扬子江隧道-玄武湖隧道-福特汽车研发中心 覆盖道路类型：高架、隧道、普通道路、二叉路、三叉路、环岛、高速、主辅路，快速路、内部路、桥梁 隧道：夹江隧道，西安门隧道，通济门隧道，九华山隧道，玄武湖隧道 高架：双桥门立交，新庄立交，双龙街立交桥，内环东线 桥梁：江心洲大桥 4月13日：福特汽车研发中心-九华山隧道-玄武湖隧道-夹江隧道-福特汽车研发中心 覆盖道路类型：高架、隧道、普通道路、二叉路、三叉路、环岛、高速、主辅路，内部路、 隧道：西安门隧道，通济门隧道，九华山隧道，玄武湖隧道，新模范马路隧道 高架：双桥门立交，双龙街立交桥，内环东线 桥梁：江心洲大桥 4月14日：福特汽车研发中心-夹江隧道-扬子江隧道-玄武湖隧道-福特汽车研发中心 覆盖道路类型：高架、隧道、普通道路、二叉路、三叉路、环岛、高速、主辅路，内部路、桥梁、快速路 隧道：西安门隧道，通济门隧道，九华山隧道，玄武湖隧道、扬子江隧道 高架：双桥门立交，双龙街立交桥，内环东线 桥梁：江心洲大桥 4月17日：福特汽车研发中心-紫金山–玄武湖公园-仙林中心 -福特汽车研发中心 覆盖道路类型：高架、隧道、普通道路、二叉路、三叉路、环岛、高速、主辅路，内部路、山路 隧道：西安门隧道，通济门隧道，九华山隧道，玄武湖隧道 高架：双桥门立交，内环南线，双龙街立交桥，内环东线，新庄立交 4月18日：福特汽车研究所-浦滨路隧道-舍村-紫创路隧道-钟山风景区-福特汽车研究所 覆盖道路类型：高架、隧道、普通道路、二叉路、三叉路、环岛、高速、主辅路 隧道：通济门隧道，西安门隧道，九华山隧道，玄武湖隧道，模范马路隧道，扬子江隧道，浦滨路隧道，天浦路隧道，康华路隧道，团结路隧道，行知路隧道，紫创路隧道，长江隧道，水西门隧道，大校场隧道 高架：内环东线，卡子门高架，内环北线，内环南线 桥梁：秦淮河大桥，江心洲大桥 4月19日：福特汽车研究所-西安门-浦滨路-紫创路隧道-丁家庄-五塘广场隧道-福特汽车研究所 覆盖道路类型：高架、隧道、普通道路、二叉路、三叉路、环岛、高速、主辅路 隧道：凤台南路隧道，西安门隧道，通济门隧道，九华山隧道，玄武湖隧道，模范马路隧道，扬子江隧道，浦滨路隧道，万寿路隧道，长江隧道，五塘广场隧道，晓庄广场隧道 高架：赛虹桥立交，内环南线，内环北线 4月20日：福特汽车研究所-江苏软件园-江心洲大桥-紫创路隧道-福特汽车研究所 覆盖道路类型：高架、隧道、普通道路、二叉路、三叉路、环岛、高速、主辅路 隧道：夹江隧道，青奥轴线隧道，江山大街隧道，江心洲夹江隧道，紫创路隧道，团结路隧道 高架：内环南线 桥梁：江心洲大桥 4月22日：福特汽车研究所-江苏软件园-雨润大街-江心洲大桥-夹江隧道-福特汽车研究所 覆盖道路类型：高架、隧道、普通道路、二叉路、三叉路、环岛、高速、主辅路 隧道：隧道：夹江隧道，青奥轴线隧道，江山大街隧道，江心洲夹江隧道，紫创路隧道，行知路隧道，天浦路隧道，团结路隧道 高架：机场高速 桥梁：江心洲大桥 4月23日：福特汽车研发中心-夹江隧道-扬子江隧道-九华山隧道-福特汽车研发中心 覆盖道路类型：高架、隧道、普通道路、二叉路、三叉路、环岛、高速、主辅路，内部路、桥梁，快速路 隧道：西安门隧道，通济门隧道，九华山隧道，玄武湖隧道、扬子江隧道 高架：卡子门立交，内环西线，内环东线 桥梁：江心洲大桥 4月24日：福特汽车研发中心-夹江隧道-横江大道-扬子江隧道-玄武湖隧道-九华山隧道-福特汽车研发中 覆盖道路类型：高架、隧道、普通道路、二叉路、三叉路、环岛、高速、主辅路，内部路、桥梁，快速路 隧道：西安门隧道，通济门隧道，扬子江隧道 高架：双桥门立交，内环南线，内环东线 桥梁：江心洲大桥
编号 | 标题
1 | 【实车】【542ICA-H】【地图】12-56 进入扬子江隧道，发生偏航，定位错误（偶现） 13-01恢复