## SOC Release Content（Baidu）
Software Release Information List
Software Release Information Description
Prepared By | Baidu |  | Reviewed By:Wen Heng
Date | 2023-04-23 |  | Date: 2023/4/23
Software Version Information
Applicable Program |  | CD542ICA H
Engineering Version |  | APP SW Version | R07.1 pro
APP Build Path
Software Release Content
Release Content |  | 1、KTV * 在出现错误之后，重新初始化播放器，并重新进行数据加载 * 针对语音指令，特殊处理，内部写一个每隔200ms 重新请求焦点，直到请求到焦点，才执行以下指令 * 音频焦点获取状态判断修复 * 检测应用是否激活成功后请求随心唱账号注册登录接口 2、AR： * IVI 实景导航和launcher切换闪屏问题优化 * bugfix 3、地图：具体case见sheet2 * 账号问题修复 * 开启地图闪白屏问题修复 * bugfix 4、随心听： * 修改越界安全判断（AW2-18911） * 修改在usb按下进度条到抬起的期间，不让播放器刻度修改进度条 * 解决连续点击网络台的湾区音乐台后anr问题，只设置一次播放状态变化监听器 * 修复受图库影响的交互逻辑异常 * 修复主副驾切换闪现桌面的问题 5、语音： * AW2-16236：正常弹出“'语音搜索'权限申请”页面
Issue Sheet |  | 1、具体修复case见SHEET 2

## Fixed Jira Issues
事务类型 | 密钥 | 摘要 | 经办人 | 基于rom测试情况 | 报告人 | 优先级 | 状态 | 解决方案 | 已创建 | 已更新 | 截止日期 | 组件 | 标签 | 修复版本
缺陷 | AW2-18447 | 【用户体验】【Launcher】【CD542ICA H】【偶现】副屏点击主页随心听播放按钮无响应 | Jingjing Zhu | 未复现 | Jingjing Zhu | High | Verification | 未解决 | 31/三月/23 3:13 上午 | 25/四月/23 3:45 上午 |  | 百度-随心听 | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CD542ICA_H, Phase4_IVITst, UserExperience | F2F27_R07.1.PRO
缺陷 | AW2-18446 | 【用户体验】【随心看】【CD542ICA H】【必现】爱奇艺切换USB视频，页面会闪烁 | LinYuzhang | PASS | sunduo01 | High | Verification | 未解决 | 31/三月/23 3:04 上午 | 20/四月/23 9:50 上午 |  | 百度-随心看 | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CD542ICA_H, Phase4_IVITst, UserExperience | F2F27_R07.1.PRO
缺陷 | AW2-18441 | 【用户体验】【导航】【CD542ICA H】【偶现】导航在后台运行时闪退 | LinYuzhang | PASS | Jingjing Zhu | High | Analysis | 未解决 | 31/三月/23 2:51 上午 | 23/四月/23 12:42 下午 |  | 百度-地图 | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CD542ICA_H, Desay, Phase4_IVITst, UserExperience | F2F27_R07.1.PRO
缺陷 | AW2-18435 | 【用户体验】【导航】【CD542ICA H】【偶现】区间测速icon飘到屏幕上方 | Jingjing Zhu | PASS | Jingjing Zhu | Highest | Ready | 未解决 | 31/三月/23 2:34 上午 | 21/四月/23 7:59 上午 |  | 百度-地图 | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CD542ICA_H, Phase4_IVITst, UserExperience | F2F27_R07.1.PRO
缺陷 | AW2-18365 | 【用户体验】【语音】【CD542ICA H】【必现】语音不支持”违章查询“ | sunduo01 | 需求如此 | Jingjing Zhu | High | Verification | 未解决 | 30/三月/23 8:09 上午 | 25/四月/23 2:05 上午 |  | 百度-语音 | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CD542ICA_H, Phase4_IVITst, UserExperience | F2F27_R07.1.PRO
缺陷 | AW2-18337 | 【CD542ICA_H】【必现】【EM】切换个性化档案账号后IVI和仪表主题显示不一致 | Yueyang Qiu | PASS | Yueyang Qiu | Gating | Ready | 未解决 | 30/三月/23 6:01 上午 | 18/四月/23 10:15 上午 |  | 百度-enhanse memory | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CD542ICA_H, Phase4_IVITst | F2F27_R07.1.PRO
缺陷 | AW2-18280 | [CD542ICA_H][必现][地图]“线路全览模式自动关闭”设置项默认应为打开状态 | Yang Fan | PASS | Yang Fan | High | Ready | 未解决 | 30/三月/23 2:43 上午 | 14/四月/23 5:28 上午 |  | 百度-地图 | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CD542ICA_H, NAVXCL, Phase4_IVITst | F2F27_R07.1.PRO
缺陷 | AW2-18228 | 【CD542ICA_H】【偶现】【FaceID】B账号人脸坐入主驾驶开关门后未出现"检测你有账号是否切换"的提示 | Yueyang Qiu | PASS | Yueyang Qiu | Gating | Ready | 未解决 | 29/三月/23 8:49 上午 | 14/四月/23 11:46 上午 |  | Account, 百度-图像-FaceID | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CD542ICA_H, Phase4_IVITst | F2F27_R07.1.PRO
缺陷 | AW2-18221 | 【CD542ICAH】【必现】关闭车牌限行，发起导航至天安门，开始导航后提示开启车牌，点击后没有跳转到车牌输入页面 | Tang Manman | PASS | Tang Manman | High | Ready | 未解决 | 29/三月/23 7:51 上午 | 13/四月/23 7:17 上午 |  | 百度-地图 | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CD542ICA_H, Map5.0, Phase4_IVITst, REC_SW_FLEET | F2F27_R07.1.PRO
缺陷 | AW2-18220 | 【CD542ICAH】【必现】关闭车牌限行，发起导航至天安门，算路页提示开启车牌，点击后输入车牌无法保存 | Tang Manman | PASS | Tang Manman | Highest | Ready | 未解决 | 29/三月/23 7:48 上午 | 13/四月/23 9:54 上午 |  | 百度-地图 | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CD542ICA_H, Map5.0, Phase4_IVITst, REC_SW_FLEET | F2F27_R07.1.PRO
缺陷 | AW2-18156 | 【CD542ICA_ H】【必现】【Maps】 公交标识不识别，引导线没有飘红 | liuzhao-baidu | PASS | Jiawei Zhang | High | Verification | 未解决 | 28/三月/23 2:24 下午 | 24/四月/23 6:56 上午 | 28/三月/23 | 百度-地图 | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CD542ICA_H, Phase4_IVITst, SCTst | F2F27_R07.1.PRO
缺陷 | AW2-18152 | 【CD542ICA_ H】【必现】【Maps】导航进行沿途搜后，不会回到AR导航页面 | liuzhao-baidu | PASS | Jiawei Zhang | High | Verification | 未解决 | 28/三月/23 2:00 下午 | 24/四月/23 11:00 上午 | 28/三月/23 | 百度-地图 | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CD542ICA_H, Phase4_IVITst, SCTst | F2F27_R07.1.PRO
缺陷 | AW2-18149 | 【CD542ICAH】【偶现】切换福特牌账号，地图账号还显示上一个账号 | Tang Manman | PASS | Tang Manman | Gating | Ready | 未解决 | 28/三月/23 1:51 下午 | 23/四月/23 3:46 下午 |  | 百度-地图 | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CD542ICA_H, Map5.0, NAVXCL, NTT, Phase4_IVITst, REC_SW_FLEET | F2F27_R07.1.PRO
缺陷 | AW2-18148 | 【CD542ICAH】【偶现】小地图模式，右侧不展示小地图 | Tang Manman | PASS | Tang Manman | Gating | Ready | 未解决 | 28/三月/23 1:47 下午 | 13/四月/23 10:00 上午 |  | 百度-地图 | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CD542ICA_H, Map5.0, Phase4_IVITst, REC_SW_FLEET | F2F27_R07.1.PRO
缺陷 | AW2-18134 | 【CD542ICAH】【偶现】熟路导航中，仪表的车速里程mph和车速的数字颠倒了，仪表中间显示一块空白 | Tang Manman | PASS | Tang Manman | Gating | Ready | 未解决 | 28/三月/23 12:46 下午 | 13/四月/23 10:00 上午 |  | 百度-地图 | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CD542ICA_H, Map5.0, Phase4_IVITst, REC_SW_FLEET | F2F27_R07.1.PRO
缺陷 | AW2-18131 | 【CD542ICAH】【偶现】无法退出我的退伍页面，队伍管理页面上方显示有道面板，一直显示加载中，不在导航态不应该显示诱导面板 | Tang Manman | PASS | Tang Manman | Gating | Ready | 未解决 | 28/三月/23 12:28 下午 | 06/四月/23 3:34 上午 |  | 百度-地图 | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CD542ICA_H, Map5.0, Phase4_IVITst, REC_SW_FLEET | F2F27_R07.1.PRO
缺陷 | AW2-18129 | 【CD542ICAH】【偶现一次】我的队伍页面，点击终点发起导航，一直在加载中，然后闪退，当时提示网络不通畅 | Tang Manman | PASS | Tang Manman | Gating | Ready | 未解决 | 28/三月/23 12:20 下午 | 06/四月/23 5:21 上午 |  | 百度-地图 | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CD542ICA_H, Map5.0, Phase4_IVITst, REC_SW_FLEET | F2F27_R07.1.PRO
缺陷 | AW2-18128 | 【CD542ICAH】【偶现】导航中，主驾诱导面板左侧不显示全览按钮 | Tang Manman | PASS | Tang Manman | Gating | Ready | 未解决 | 28/三月/23 12:01 下午 | 13/四月/23 7:32 上午 |  | 百度-地图 | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CD542ICA_H, Map5.0, Phase4_IVITst, REC_SW_FLEET | F2F27_R07.1.PRO
缺陷 | AW2-18109 | [CD542ICA]【重庆工厂】切换主题后 设置座椅 弹窗字体颜色不随主题切换改变 | Kaige Guan | PASS | Kaige Guan | High | Ready | 未解决 | 28/三月/23 10:14 上午 | 23/四月/23 8:05 上午 |  |  | Baidu, CD542ICA_H, Desaytest, HMI, Wave2 | F2F27_R07.1.PRO
缺陷 | AW2-18096 | 【CD542ICA_H】【偶现】【地图】使用点头手势切换组队出行设备，识别到点头但未执行 | liuzhao-baidu | PASS | Zijia Shi | High | Verification | 未解决 | 28/三月/23 8:43 上午 | 06/四月/23 11:02 上午 | 28/三月/23 | 百度-地图 | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CD542ICA_H, Phase4_IVITst | F2F27_R07.1.PRO
缺陷 | AW2-18090 | 【CD542ICA_H】【必现】【地图】地图设为夜间模式，首次打开时显示为白天模式 | Zijia Shi | PASS | Zijia Shi | High | Ready | 未解决 | 28/三月/23 8:29 上午 | 18/四月/23 2:46 上午 | 28/三月/23 | 百度-地图 | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CD542ICA_H, NAVXCL, Phase4_IVITst | F2F27_R07.1.PRO
缺陷 | AW2-18054 | 【CD542ICA_H】【必现】【setting】喜马拉雅在后台时，用点赞手势收藏地图POI，TTS播报“请先登录喜马拉雅” | Zijia Shi | 实车未模拟到此场景 | Zijia Shi | Highest | Ready | 未解决 | 28/三月/23 6:07 上午 | 13/四月/23 10:21 上午 | 28/三月/23 | 百度-地图 | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CD542ICA_H, Phase4_IVITst | F2F27_R07.1.PRO
缺陷 | AW2-18053 | 【CD542ICA_H】【必现】【随心听】用微信/QQ账号登录QQ音乐，不显示头像和昵称 | Zijia Shi | PASS | Zijia Shi | Gating | Ready | 未解决 | 28/三月/23 6:00 上午 | 07/四月/23 2:46 上午 | 28/三月/23 | 百度-随心听 | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CD542ICA_H, Phase4_IVITst | F2F27_R07.1.PRO
缺陷 | AW2-18037 | [CD542ICA_H][必现][随心听]USB音乐暂停播放，进入图库删除一张图片，USB音乐自动恢复播放 | Yang Fan | PASS | Yang Fan | Gating | Ready | 未解决 | 28/三月/23 1:46 上午 | 06/四月/23 5:19 上午 |  | 百度-随心听 | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CD542ICA_H, Phase4_IVITst | F2F27_R07.1.PRO
缺陷 | AW2-18024 | 【CD542ICA_ H】【偶现】【Maps】查看地图收藏相关信息时，地图APP有一次闪退 | Jiawei Zhang | PASS | Jiawei Zhang | Gating | Ready | 未解决 | 27/三月/23 2:28 下午 | 13/四月/23 9:58 上午 | 27/三月/23 | 百度-地图 | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CD542ICA_H, Phase4_IVITst, SCTst | F2F27_R07.1.PRO
缺陷 | AW2-17945 | 【CD542ICA H】【必现】【KTV】演唱页面唤醒语音，退出语音后不会恢复，语音“继续演唱”无反应 | Luyao Han | PASS | Luyao Han | Gating | Ready | 未解决 | 27/三月/23 3:40 上午 | 17/四月/23 10:38 上午 |  | KTV, 百度-语音 | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CD542ICA_H, Phase4_IVITst | F2F27_R07.1.PRO
缺陷 | AW2-17943 | 【CD542ICA H】【必现】【KTV】演唱页面语音“上一首”，一直显示加载中 | Luyao Han | PASS | Luyao Han | Gating | Ready | 未解决 | 27/三月/23 3:22 上午 | 13/四月/23 3:04 上午 |  | KTV | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CD542ICA_H, Phase4_IVITst | F2F27_R07.1.PRO
缺陷 | AW2-17936 | Phase 4：【CD542ICA_H】【地图】【偶现】诱导直行，实际左转，导航由在线转成离线，并一直离线自动偏航 | sunduo01 | PASS | Wenjie Shu | High | Verification | 未解决 | 27/三月/23 2:55 上午 | 13/四月/23 8:52 上午 |  | 百度-地图 | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CD542ICA_H, Phase4_IVITst | F2F27_R07.1.PRO
缺陷 | AW2-17916 | 【CD542ICA _H】【必现】【VR】语音唤醒后，说“静音模式”，TTS没有回复 | sunduo01 | 需求如此 | Jiawei Zhang | High | Verification | 未解决 | 26/三月/23 5:47 上午 | 17/四月/23 5:09 上午 | 26/三月/23 | 百度-语音 | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CD542ICA_H, Phase4_IVITst, SCTst | F2F27_R07.1.PRO
缺陷 | AW2-17905 | 【CD542ICAH】【偶现】离线导航中，地图闪退一次 | Tang Manman | PASS | Tang Manman | Gating | Ready | 未解决 | 25/三月/23 9:00 上午 | 24/四月/23 2:43 上午 |  | 百度-地图 | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CD542ICA_H, Map5.0, Phase4_IVITst, REC_SW_FLEET | F2F27_R07.1.PRO
缺陷 | AW2-17840 | 【CD542ICA_H】【必现】【地图】收藏夹编辑删除回家/公司地址后未保存退出，显示删除回家/公司地址 | Luyao Han | PASS | Luyao Han | High | Ready | 未解决 | 24/三月/23 8:12 上午 | 24/四月/23 6:26 上午 |  | 百度-地图 | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CD542ICA_H, NAVXCL, Phase4_IVITst | F2F27_R07.1.PRO
缺陷 | AW2-17745 | [CD542ICA_H][必现][随心听]进人随心听，从任意tab切换至新闻和喜马拉雅tab时，界面会闪一下 | sunduo01 | PASS | Yang Fan | High | Verification | 未解决 | 24/三月/23 3:13 上午 | 21/四月/23 11:14 上午 |  | 百度-随心听 | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CD542ICA_H, Phase4_IVITst | F2F27_R07.1.PRO
缺陷 | AW2-17738 | 【CD542ICA_H】【必现】【随心听】主驾在QQ音乐/喜马拉雅/新闻播放界面，切换至副驾，闪现桌面 | Zijia Shi | PASS | Zijia Shi | High | Ready | 未解决 | 24/三月/23 2:52 上午 | 13/四月/23 3:41 上午 | 24/三月/23 | 百度-随心听 | APIMCIS_WAVE2, CD542ICA_H, Phase4_IVITst, baidu, 百度 | F2F27_R07.1.PRO
缺陷 | AW2-17660 | 【CD542ICA H】【必现】【地图】大屏AR导航时打开分屏小地图闪屏，关闭分屏切换到专业导航小地图不消失 | Luyao Han | PASS | Luyao Han | Gating | Ready | 未解决 | 23/三月/23 1:20 上午 | 13/四月/23 9:51 上午 |  | AR Navigation, 百度-地图 | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CD542ICA_H, Phase4_IVITst | F2F27_R07.1.PRO
缺陷 | AW2-17621 | 【CD542ICA H】【偶现】【KTV】点击唱吧，一直显示加载中 | Luyao Han | PASS | Luyao Han | High | Ready | 未解决 | 22/三月/23 5:13 上午 | 17/四月/23 6:45 上午 |  | KTV | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CD542ICA_H, Phase4_IVITst | F2F27_R07.1.PRO
缺陷 | AW2-17598 | 【CD542ICAH】【必现】导航中，按泊车硬按键打开导航去停车场，进入地图加载后没有搜索沿途停车场 | Tang Manman | PASS | Tang Manman | High | Ready | 未解决 | 22/三月/23 1:57 上午 | 23/四月/23 8:11 上午 |  | 百度-地图 | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CD542ICA_H, Map5.0, Phase4_IVITst | F2F27_R07.1.PRO
缺陷 | AW2-17441 | [CD542ICA_H][必现][语音]未登陆QQ音乐账号，语音“我想听XXX的歌”，直接退出语音，无TTS回复 | Yang Fan | PASS | Yang Fan | Gating | Ready | 未解决 | 21/三月/23 3:22 上午 | 15/四月/23 1:51 下午 |  | 百度-语音 | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CD542ICA_H, Phase4_IVITst | F2F27_R07.1.PRO
缺陷 | AW2-17367 | 【CD542ICA 】副屏进入道路救援，语音在主屏输出 | sunduo01 | 符合设计 | Kaige Guan | High | Verification | 未解决 | 20/三月/23 2:14 上午 | 24/四月/23 4:07 上午 |  |  | Baidu, CD542ICA_H, Desaytest, Wave2 | F2F27_R07.1.PRO
缺陷 | AW2-16236 | Phase4:[CD542ICA_H]"‘语音搜索’权限申请" screen should pop up when tap the weather home screen | Yan Liu | PASS | Yan Liu | Gating | Ready | 未解决 | 03/三月/23 7:04 上午 | 24/四月/23 4:05 上午 |  | User privacy, Virtual Personal Assistant | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CD542ICA_H, Phase4_CVPPTst | F2F27_R07.1.PRO
缺陷 | AW2-14128 | 【CD542ICA H】【必现】关闭了导航声音，VR开启导航声音，回复开启，实际未开启 | Tang Manman | PASS | Tang Manman | Gating | Ready | 未解决 | 31/一月/23 7:22 上午 | 20/四月/23 3:05 上午 |  | 百度-地图 | CD542ICA_H, Map5.0, NAVXCL, Phase4_IVITst, baidu | F2F27_R07.1.PRO
缺陷 | AW2-13921 | [CD542ICAH] [地图] [必现]AR导航中，点击Home键回到launcher界面后再进入地图，会闪一下 | changjiang Jing | PASS | changjiang Jing | Gating | Ready | 未解决 | 18/一月/23 8:35 上午 | 23/四月/23 3:45 下午 |  | AR Navigation, 百度-地图 | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CD542ICA_H, SW_FLEET | F2F27_R07.1.PRO
缺陷 | AW2-13857 | Phase 4：语音指令执行错误。 | sunduo01 | 非BUG | Jiangshu Zhan | High | Verification | 未解决 | 18/一月/23 1:16 上午 | 24/四月/23 2:05 上午 |  | 百度-语音 | Baidu, CAF, CD542ICA, IVI, IVI_Phase4, Phase4_LaunchTst, VOCF | F2F27_R07.1.PRO
缺陷 | AW2-13692 | 【CD542ICA H】【必现】【地图】退出AR导航时右侧闪现小地图 | Luyao Han | Fail | Luyao Han | Gating | Ready | 未解决 | 16/一月/23 8:51 上午 | 12/四月/23 11:22 上午 |  | 百度-地图 | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CD542ICA_H, Phase4_IVITst | F2F27_R07.1.PRO
缺陷 | AW2-13536 | 【CD542ICA H】【偶现一次】【KTV】最后一首已点歌曲播放结束未退出演唱页面 | Luyao Han | PASS | Luyao Han | Gating | Ready | 未解决 | 14/一月/23 3:28 上午 | 19/四月/23 11:04 上午 |  | KTV | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CD542ICA_H, KTV, Phase4_IVITst | F2F27_R07.1.PRO
缺陷 | AW2-13273 | [CD542ICA_H][必现][输入法]主驾进入设置，副驾侧进入QQ音乐/喜马拉雅/新闻，主驾侧调出输入法后，副驾侧点击搜索框无法调出输入法 | sunduo01 | PASS | Yang Fan | High | Verification | 未解决 | 12/一月/23 9:03 上午 | 21/四月/23 7:42 上午 |  | 百度-百度输入法 | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CD542ICA_H, Phase4_IVITst | F2F27_R07.1.PRO
缺陷 | AW2-13214 | 【用户体验】【语音】【CD542ICA H】【必现】分区未开时，主驾语音调整温度，TTS反馈主驾温度已调整，实际主副驾温度一起调整 | Xin Xu | 符合设计 | Jingjing Zhu | High | Ready | 未解决 | 12/一月/23 5:36 上午 | 25/四月/23 3:13 上午 |  |  | APIMCIS_WAVE2,, Baidu, CD542ICA_H, Phase4_IVITest, SW_FLEET | F2F27_R07.1.PRO
缺陷 | AW2-13029 | 【CD542ICA H】【偶现】导航中，路口放大图展示黑框，没有图片 | Tang Manman | 1/100，仅副驾偶现放大图黑屏 | Tang Manman | Gating | Ready | 未解决 | 10/一月/23 1:40 下午 | 19/四月/23 7:44 上午 |  | 百度-地图 | APIMCIS_WAVE2,, CD542ICA_H, Map5.0, Phase4_IVITst, REC_SW_FLEET, baidu | F2F27_R07.1.PRO
缺陷 | AW2-12750 | [CD542ICAH] [必现][语音] 当前播放QQ音乐，唤醒VR并说”播放当前歌手的其他歌曲“，车机切换了歌曲但切换的不是当前歌手的歌 | changjiang Jing | 非BUG | changjiang Jing | High | Ready | 未解决 | 07/一月/23 7:28 上午 | 19/四月/23 8:51 上午 |  | 百度-语音 | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CD542ICA-H, SW_FLEET | F2F27_R07.1.PRO
缺陷 | AW2-12631 | Phase-4:【必发】BH电器 TT10 416954 R04 1438 主页面显示福特在线，更多服务显示爱车探索描述不一致 | Xiaofeng Ren | PASS | Xiaofeng Ren | High | Ready | 未解决 | 06/一月/23 3:37 上午 | 25/四月/23 3:13 上午 |  | HMI | Baidu, CAF, CD542ICA, HMI, IVI, IVI_Phase4, NTT, Phase4_LaunchTst | F2F27_R07.1.PRO
缺陷 | AW2-12357 | [CD542ICAH] [必现][设置] 播放U盘音乐时，拉动进度条进度条会回弹 | sunduo01 | PASS | changjiang Jing | High | Verification | 未解决 | 04/一月/23 6:19 上午 | 21/四月/23 9:36 上午 |  | Audio Management | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CD542ICA-H, SW_FLEET | F2F27_R07.1.PRO
缺陷 | AW2-12192 | 【CD542ICA H】【偶现】行驶中，发起实景导航，摄像头显示黑色 | Tang Manman | PASS | Tang Manman | Gating | Ready | 未解决 | 03/一月/23 6:42 上午 | 17/四月/23 3:59 上午 |  | AR Navigation | CD542ICA_H, Desay, Map5.0, Phase4_IVITst, REC_SW_FLEET, baidu | F2F27_R07.1.PRO
缺陷 | AW2-12180 | [CD542ICAH] [必现][地图] 打开地图点击adas按钮，图标和文字有重叠 | liuzhao-baidu | PASS | changjiang Jing | High | Verification | 未解决 | 03/一月/23 6:25 上午 | 24/四月/23 7:17 上午 |  | 百度-语音 | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CD542ICA-H, SW_FLEET | F2F27_R07.1.PRO
缺陷 | AW2-12132 | [CD542ICAH] [必现][地图] 打开地图点击沿路搜按钮，图标和文字重叠 | liuzhao-baidu | PASS | changjiang Jing | High | Verification | 未解决 | 03/一月/23 3:21 上午 | 24/四月/23 7:20 上午 |  | 百度-地图 | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CD542ICA-H, SW_FLEET | F2F27_R07.1.PRO
缺陷 | AW2-12131 | [CD542ICAH] [必现][地图] 在底图界面点击【路线偏好】按钮，界面文字和图标重叠 | liuzhao-baidu | PASS | changjiang Jing | High | Verification | 未解决 | 03/一月/23 3:11 上午 | 24/四月/23 7:24 上午 |  | 百度-地图 | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CD542ICA-H, SW_FLEET | F2F27_R07.1.PRO
缺陷 | AW2-11610 | Phase-4:【偶发】542-5D2.0FHEV 999723 1515 导航开始，仪表不显示转向导航，偶现 | Xiaofeng Ren | PASS | Xiaofeng Ren | High | Ready | 未解决 | 21/十二月/22 5:15 上午 | 24/四月/23 2:19 上午 |  | 百度-地图 | Baidu, CAF, CD542ICA, FHEV, IVI, IVI_Phase4, NTT, Phase4_LaunchTst | F2F27_R07.1.PRO
缺陷 | AW2-11600 | Phase-4:【偶发】542-4D HB46 999726 0938 开启导航，切换致仪表失效 | Xiaofeng Ren | PASS | Xiaofeng Ren | High | Ready | 未解决 | 21/十二月/22 2:52 上午 | 21/四月/23 7:59 上午 |  | 百度-地图 | Baidu, CAF, CD542ICA, FHEV, IVI, IVI_Phase4, NTT, Phase4_LaunchTst | F2F27_R07.1.PRO
缺陷 | AW2-10930 | Phase-4:【必发】542 5D DCV01 999691 2.0FHEV 0844 启动车辆，大屏提示弹窗显示不全 | Xiaofeng Ren | 德赛问题 | Xiaofeng Ren | High | Ready | 未解决 | 05/十二月/22 6:39 上午 | 18/四月/23 10:38 上午 |  | 百度-Launcher | Baidu, CAF, CD542ICA, FHEV, IVI, IVI_Phase4, NTT, Phase4_LaunchTst | F2F27_R07.1.PRO
缺陷 | AW2-7534 | [CD542ICA_H][偶现]车辆启动后，自动打开地图 | Tang Manman | PASS | Tang Manman | Highest | Ready | 未解决 | 08/十月/22 2:24 下午 | 13/四月/23 10:18 上午 |  | 百度-地图 | APIM-CIS, Baidu, CD542ICA-H, Phase4_IVITst, 地图 | F2F27_R07.1.PRO
缺陷 | AW2-7528 | 【CD542ICA_H】【必现】【爱奇艺】删除关键词后页面重叠 | Luyao Han | PASS | Luyao Han | Gating | Ready | 未解决 | 08/十月/22 8:23 上午 | 06/四月/23 2:48 上午 |  | 百度-随心看 | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CD542ICA_H, Phase4_IVITst | F2F27_R07.1.PRO

## Fixed icafe Issue
图
编号 | 标题
FordPhase4Scrum-56701 | 【实车】【CD542ICA-H】【地图】15-30 从AR导航切换为专业导航，右侧蒙层未消失（必现）（现场修复）
FordPhase4Scrum-56699 | 【实车】【542ICA-H】【地图】14-17 大屏AR导航，移至副驾侧，小地图位置异常蒙层（偶现）（现场修复）
FordPhase4Scrum-56511 | 【实车】【542ICA-H】【地图】【偶现】首次发起导航，小地图不显示
FordPhase4Scrum-56381 | 【实车】【542ICA-H】【地图】15-51 大屏AR导航，切换至专业导航，全览图未消失（必现）
FordPhase4Scrum-56380 | 【实车】【542ICA-H】【地图】15-46 大屏AR导航，切换至后台，点击地图，右侧蒙层消失（必现）
FordPhase4Scrum-56374 | 【实车】【542ICA-H】【地图】11-09 仪表AR导航中，点击OK无法切换到专业导航（必现）
FordPhase4Scrum-56348 | 【实车】【CD542H_ICA】【地图】【必现】组队出行关闭队友排名后，组队排名未消失
FordPhase4Scrum-56342 | 【实车】【542ICA-H】【地图】17-28 点击事件上报，顶部状态栏消失（必现）
FordPhase4Scrum-56329 | 【台驾】【CD542H_ICA】【地图】【必现】当前黑夜模式下，切换为白天模式，小地图未切换到白天模式状态下；当前白天模式下，切换为黑夜模式，小地图未切换到黑夜模式状态下
FordPhase4Scrum-56288 | 【台驾】【CD542H_ICA】【地图】【必现】小地图模式下点击小地图，地图无法进行全览态和导航态的切换，且点击小地图导航进入了操作态
FordPhase4Scrum-56094 | 【实车】【CD542ICA-H】【地图】16-11 大屏AR导航中，语音发起导航，页面异常（必现）
FordPhase4Scrum-56093 | 【实车】【CD542ICA-H】【地图】15-48 专业导航中，打开小地图，滑动地图卡顿（必现）
FordPhase4Scrum-56092 | 【实车】【542ICA-H】【地图】15-48 专业导航中，点击屏幕，小地图会闪烁（必现）
FordPhase4Scrum-55808 | 【实车】【542ICA-H】【地图】17-38 大屏 ar导航 切换最优路线后画面消失（必现）
FordPhase4Scrum-55807 | 【实车】【542ICA-H】【地图】17-18 大屏AR导航，点击切换专业导航，未切换成功，且弹出路口放大图（偶现）
FordPhase4Scrum-55806 | 【实车】【542ICA-H】【地图】17-08 大屏AR导航，点击沿途搜银行，提示无结果，未返回AR页面（必现）
FordPhase4Scrum-55805 | 【实车】【542ICA-H】【地图】17-06 大屏AR导航，点击切换专业导航，AR部分页面卡死（偶现）
FordPhase4Scrum-55804 | 【实车】【542ICA-H】【地图】16-14 导航为小地图模式，发起大屏AR导航，切换为专业导航，页面蒙层异常（必现）
FordPhase4Scrum-55787 | 【台架】【542ICA_H】【地图】【必现】导航中进入导航设置，滑动到最下面点击恢复默认设置，左侧的导航和通用同时高亮
FordPhase4Scrum-55765 | 【台架】【542ICA_H】【地图】【必现】分屏打开地图模块，出现UI问题；
FordPhase4Scrum-55465 | 【实车】【CD542ICA-H】【地图】17-08 离线大屏 AR导航，点击沿途搜，无操作，无法返回AR界面（必现）
FordPhase4Scrum-55464 | 【实车】【542ICA-H】【地图】14-09 大屏AR导航，发起周边搜，无操作，等待返回AR导航页面车道线消失一段时间（必现）
FordPhase4Scrum-55118 | 【实车】【CD542icaH】【地图】【必现】2点31，小地图模式不显示蚯蚓线，只显示一个透明框
FordPhase4Scrum-55116 | 【实车】【542ICA-H】【地图】17-01 副驾无人，发起大屏实景导航，切换至专业导航，页面蒙层异常（必现）
FordPhase4Scrum-55114 | 【实车】【542ICA-H】【地图】15-01 大屏实景导航切到后台，点击ok切换AR，打开地图，大屏导航卡死，页面异常（必现）
FordPhase4Scrum-54869 | 【台架】【CD542ICAH】【地图】【偶现】14-35 地图底图无法滑动
FordPhase4Scrum-54864 | 【实车】【542ICA-H】【地图】14-20 IVI 实景导航中，点击周边搜充电站，无任何操作，未返回到实景导航页面（必现）
FordPhase4Scrum-54654 | 【重庆工厂问题】【实车】【542H ICA】【地图】【必现】0958 导航中路况条切换成小地图模式，不显示小地图
FordPhase4Scrum-54563 | 【实车】【CD542ICA-H】【PL24 准入】【地图】15-08 IVI实景导航，切到后台，点击OK键，点击地图，点击AR，无法打开实景导航（必现）
FordPhase4Scrum-54561 | 【实车】【CD542ICA-H】【PL24准入】【地图】14-34 IVI实景导航中，切换至主页，点击切换回地图，页面异常并卡死（偶现）
FordPhase4Scrum-54088 | 【实车】【542ICA-H】【地图】13-35 IVI实景导航中，打开分屏，地图切至副驾侧，关闭分屏，打开地图两侧闪烁专业导航底图（偶现）5.0.1.144
FordPhase4Scrum-54076 | 【实车】【542ICA-H】【地图】17-06 导航中打开小地图，返回主页，打开地图，小地图消失（必现）
FordPhase4Scrum-54018 | 【实车】【542ICA-H】【地图】【必现】17-12 大屏实景导航，硬按键导航至停车场，大屏无反应（必现）
[FordPhase4Scrum-56725] | 【台架】【CD542H_ICA】【地图】【必现】导航中点击任意页面，关闭页面后返回导航态，小地图都会闪烁一次
舱
编号 | 标题
FordPhase4Scrum-55457 | 【台架】【542H_ICA】【随心唱】【偶现】独立模式，主驾KTV是播放的状态，FM同时也是播放的状态，听到的音源是FM
FordPhase4Scrum-55172 | 【台架】【CD542ICA_H】【安全】【必现】最近使用应用车机管家图标太大
FordPhase4Scrum-55166 | 【实车】【CD542ICA H】【EM】【必现】车锁设置中的遥控解锁没有跟随档案改变记忆
FordPhase4Scrum-54886 | 【CD542ICA_H】【偶现一次】【随心听】音频双开，主驾驶爱奇艺，副驾插入USB，应用闪退
FordPhase4Scrum-54836 | 【实车】【CD542ICA H】【EM】【必现】切换账号弹窗按钮有误
FordPhase4Scrum-54830 | 【实车】【CD542ICA H】【EM】【偶现】个性化档案保存座椅后视镜弹窗不会随着主题变化而改变
FordPhase4Scrum-54826 | 【台架】【542H_ICA】【随心看】【必现】launcher页面点击随心看卡片的本地按钮，进入的是爱奇艺首页
FordPhase4Scrum-54553 | 【台架】【542H_ICA】【随心唱】【必现】进入演唱页面连接手机点歌，手机端进入已点页面，置顶最后一首歌曲，高概率置顶失败，失败后车机端置顶最后一首歌曲后，出现carsh退出演唱页面
FordPhase4Scrum-54542 | 【台架】【542H_ICA】【随心唱】【必现】进入演唱页面的已点，删除任意一首歌曲后，左上角已点歌曲数量没有-1
FordPhase4Scrum-54541 | 【台架】【542H_ICA】【随心唱】【必现】进入演唱页面手机扫码点歌，手机置顶任意一首已点歌曲，点击车机演唱页面已点按钮，删除最后一首已点歌曲后退出演唱页面，状态是首次进入时的状态，提示：欢迎开启唱吧
FordPhase4Scrum-54150 | 【台架】【542ICA_H】【输入法】【必现】爱奇艺第一次输入字符输入框不存在删除按钮
FordPhase4Scrum-54144 | 【台架】【542ICA_H/L】【输入法】【必现】系统设置里面的搜索界面点击输入框删除按钮后会把键盘关闭
FordPhase4Scrum-52775 | 【台架】【542icaH】【账号】【必现】点击以前的喜马拉雅订单详情页面返回会回到最新订单位置
FordPhase4Scrum-52355 | 【台架】【所有车型】【随心听】【必现】用微信账号登录QQ音乐，账号名称显示的是微信用户
FordPhase4Scrum-52194 | 【台架】【wave2全车型】【消息中心】【必现】连续发送两条长链接消息第一条消息不会消失
FordPhase4Scrum-51783 | 【实车】【CD542ICA H】【图像】【必现】人脸识别成功后launcher界面闪跳
FordPhase4Scrum-51776 | 【台架】【CD542ICA H】【语音】【必现】执行语料『我想演唱XX的XX歌曲』搜索结果『我想』
FordPhase4Scrum-51765 | 【实车】【CD542ICA H】【EM】【必现】长按home键进入后台应用，个性化档案图标为安卓图标
FordPhase4Scrum-51755 | 【实车】【CD542ICA H】【图像】【必现】人脸注销成功弹出的toast提示重叠，需优化
FordPhase4Scrum-51751 | 【实车】【CD542ICA H】【图像】【必现】人脸注销时点击退出，没有TTS播报“Face ID注销失败”
FordPhase4Scrum-51749 | 【实车】【CD542ICA H】【图像】【必现】更换主题后，Face ID按钮没有适配主题
FordPhase4Scrum-51667 | 【台架】【542H_ICA】【随心看】【必现】进入爱奇艺搜索页面，输入任意英文内容点击搜索后，点击输入框后点击输入法删除键删除一个字母，点击返回键时，UI页面显示错乱
FordPhase4Scrum-51666 | 【台架】【542H_ICA】【随心看】【高概率偶现】进入爱奇艺搜索页面，输入任意英文内容点击搜索，点击输入框时右侧不会显示"x"删除键，点击输入法的删除键后才会显示
FordPhase4Scrum-51505 | 【实车】【CD542ICA H】【图像-账号】【必现】(百度算法)开关车门后台人脸成功，但未弹出切换弹窗